## Monitoramento - Metas IDRGP
SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO
E ENTREGAS PRIORITÁRIAS - SEPEP/SGM
Monitoramento - Índice de Distribuição Regional do Gasto Público
Subprefeitura | Meta | Secretaria Responsável | Descrição | Liquidação 2022 | Entregas 2022 | Unidade de medida | Detalhamento
Aricanduva | 3 | SMS | Implantar 40 novos equipamentos de saúde no município. | 0 | 0 | equipamentos
Aricanduva | 4 | SMS | Reformar e/ou reequipar 300 equipamentos de saúde no município. | 10386306.7 | 2 | equipamentos
Aricanduva | 5 | SMS | Implantar 16 serviços de saúde bucal na atenção básica, especializada e rede de urgência e emergência.​ | 0 | 0 | serviços implantados
Aricanduva | 7 | SMS | Implantar seis Centros da Dor. ​ | 0 | 0 | serviços implantados
Aricanduva | 8 | SMS | Implantar seis novos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). ​ | 0 | 0 | serviços implantados
Aricanduva | 9 | SMS | Ampliar a Cobertura da Atenção Básica com a implantação de 100 equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF). | 0 | 0 | equipes
Aricanduva | 10 | SME | Manter a fila por vaga em creche zerada.
Aricanduva | 12 | SEHAB | Prover 49.000 moradias de interesse social. | 0 | 0 | unidades habitacionais
Aricanduva | 13 | SEHAB | Beneficiar 30.000 famílias com urbanização em assentamentos precários. ​ | 0 | 0 | famílias beneficiadas
Aricanduva | 14 | SEHAB | Beneficiar 220.000 famílias com procedimentos de regularização fundiária. ​ | 296360.1579 | 104 | famílias beneficiadas
Aricanduva | 17 | SMADS | Implantar 60 serviços de atendimento a pessoas idosas. ​ | 1208328.72 |  | Unidade | Termo de colaboração Nº 074/SMADS/2021 assinado em 19/03/2021. Serviço em andamento desde 2021. Data do ultimo relatório de execução financeiro: 07/2023
Aricanduva | 25 | SME | Implantar 12 novos CEUs.
Aricanduva | 26 | SME | Inaugurar 45 novas unidades escolares. ​ | 19119.41
Aricanduva | 27 | SME | Ofertar cursos de idiomas para os estudantes da rede municipal em todos os CEUs. | 7194.95 | 1 | serviços implantados
Aricanduva | 28 | SEME | Implantar seis Polos Regionais Olímpicos e/ou de Esporte de Base nos equipamentos esportivos mantidos pela Prefeitura de São Paulo. ​ | 0
Aricanduva | 36 | SMSUB | Pavimentar 480.000 metros quadrados de vias sem asfalto, priorizando aquelas atendidas por transporte público. ​ | 0 | 0 | metros quadrados
Aricanduva | 40 | SMSUB | Realizar a manutenção de 1.500.000 metros quadrados de calçadas. ​ | 19835.8217 | 2930 | metros quadrados | necessário nota explicativa (uso de equipes próprias)
Aricanduva | 42 | SMUL e SGM | Implantar dez territórios educadores.​
Aricanduva | 53 | SMC e SME | Implantar dez salas de cinema nos CEUs. ​ | 0
Aricanduva | 54 | SMC e SME | Inaugurar a Casa de Cultura Cidade Ademar. ​​
Aricanduva | 55 | SGM, SMC, SMDHC e SMDET | Implantar quatro Estúdios Criativos da Juventude – Rede Daora. ​​ | 0
Aricanduva | 59 | SMIT | Alcançar 20 mil pontos de acesso público à internet sem fio, priorizando a cobertura nos territórios mais vulneráveis.
Aricanduva | 62 | SVMA | Implantar oito novos parques municipais. ​​ | 0
Aricanduva | 72 | SMIT | Remodelar as praças de atendimento das Subprefeituras para que centralizem todos os serviços municipais no território - Descomplica SP. ​​ | 0
Butantã | 3 | SMS | Implantar 40 novos equipamentos de saúde no município. | 3683032.41 | 0 | equipamentos
Butantã | 4 | SMS | Reformar e/ou reequipar 300 equipamentos de saúde no município. | 2544362.31 | 8 | equipamentos
Butantã | 5 | SMS | Implantar 16 serviços de saúde bucal na atenção básica, especializada e rede de urgência e emergência.​ | 0 | 0 | serviços implantados
Butantã | 7 | SMS | Implantar seis Centros da Dor. ​ | 0 | 0 | serviços implantados
Butantã | 8 | SMS | Implantar seis novos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). ​ | 0 | 0 | serviços implantados
Butantã | 9 | SMS | Ampliar a Cobertura da Atenção Básica com a implantação de 100 equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF). | 0 | 0 | equipes
Butantã | 10 | SME | Manter a fila por vaga em creche zerada.
Butantã | 12 | SEHAB | Prover 49.000 moradias de interesse social. | 37543056.2922 | 330 | unidades habitacionais
Butantã | 13 | SEHAB | Beneficiar 30.000 famílias com urbanização em assentamentos precários. ​ | 9041780.8411 | 930 | famílias beneficiadas
Butantã | 14 | SEHAB | Beneficiar 220.000 famílias com procedimentos de regularização fundiária. ​ | 598419.5497 | 210 | famílias beneficiadas
Butantã | 17 | SMADS | Implantar 60 serviços de atendimento a pessoas idosas. ​ | 1003451.55 |  | Unidade | Termo de colaboração Nº 262/SMADS/2021 assinado em 13/10/2021. Serviço em andamento desde 2021. Data do ultimo relatório de execução financeiro: 01/05/2023.
Butantã | 25 | SME | Implantar 12 novos CEUs.
Butantã | 26 | SME | Inaugurar 45 novas unidades escolares. ​ | 410909.24
Butantã | 27 | SME | Ofertar cursos de idiomas para os estudantes da rede municipal em todos os CEUs. | 4346.37 |  | serviços implantados
Butantã | 28 | SEME | Implantar seis Polos Regionais Olímpicos e/ou de Esporte de Base nos equipamentos esportivos mantidos pela Prefeitura de São Paulo. ​ | 0
Butantã | 36 | SMSUB | Pavimentar 480.000 metros quadrados de vias sem asfalto, priorizando aquelas atendidas por transporte público. ​ | 0 | 0 | metros quadrados
Butantã | 40 | SMSUB | Realizar a manutenção de 1.500.000 metros quadrados de calçadas. ​ | 18854.1854 | 2785 | metros quadrados | necessário nota explicativa (uso de equipes próprias)
Butantã | 42 | SMUL e SGM | Implantar dez territórios educadores.​
Butantã | 53 | SMC e SME | Implantar dez salas de cinema nos CEUs. ​ | 0
Butantã | 54 | SMC e SME | Inaugurar a Casa de Cultura Cidade Ademar. ​​
Butantã | 55 | SGM, SMC, SMDHC e SMDET | Implantar quatro Estúdios Criativos da Juventude – Rede Daora. ​​ | 1466142
Butantã | 59 | SMIT | Alcançar 20 mil pontos de acesso público à internet sem fio, priorizando a cobertura nos territórios mais vulneráveis.
Butantã | 62 | SVMA | Implantar oito novos parques municipais. ​​ | 97133.65
Butantã | 72 | SMIT | Remodelar as praças de atendimento das Subprefeituras para que centralizem todos os serviços municipais no território - Descomplica SP. ​​ | 0
Campo Limpo | 3 | SMS | Implantar 40 novos equipamentos de saúde no município. | 0 | 2 | equipamentos
Campo Limpo | 4 | SMS | Reformar e/ou reequipar 300 equipamentos de saúde no município. | 1356327.68 | 3 | equipamentos
Campo Limpo | 5 | SMS | Implantar 16 serviços de saúde bucal na atenção básica, especializada e rede de urgência e emergência.​ | 0 | 0 | serviços implantados
Campo Limpo | 7 | SMS | Implantar seis Centros da Dor. ​ | 834788.06 | 1 | serviços implantados
Campo Limpo | 8 | SMS | Implantar seis novos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). ​ | 143200 | 0 | serviços implantados
Campo Limpo | 9 | SMS | Ampliar a Cobertura da Atenção Básica com a implantação de 100 equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF). | 0 | 0 | equipes
Campo Limpo | 10 | SME | Manter a fila por vaga em creche zerada.
Campo Limpo | 12 | SEHAB | Prover 49.000 moradias de interesse social. | 49147273.6916 | 432 | unidades habitacionais
Campo Limpo | 13 | SEHAB | Beneficiar 30.000 famílias com urbanização em assentamentos precários. ​ | 583340.6994 | 60 | famílias beneficiadas
Campo Limpo | 14 | SEHAB | Beneficiar 220.000 famílias com procedimentos de regularização fundiária. ​ | 1282327.6065 | 450 | famílias beneficiadas
Campo Limpo | 17 | SMADS | Implantar 60 serviços de atendimento a pessoas idosas. ​ | 0 |  | Unidade
Campo Limpo | 25 | SME | Implantar 12 novos CEUs.
Campo Limpo | 26 | SME | Inaugurar 45 novas unidades escolares. ​ | 394968.31
Campo Limpo | 27 | SME | Ofertar cursos de idiomas para os estudantes da rede municipal em todos os CEUs. | 24943.44 | 3 | serviços implantados
Campo Limpo | 28 | SEME | Implantar seis Polos Regionais Olímpicos e/ou de Esporte de Base nos equipamentos esportivos mantidos pela Prefeitura de São Paulo. ​ | 0
Campo Limpo | 36 | SMSUB | Pavimentar 480.000 metros quadrados de vias sem asfalto, priorizando aquelas atendidas por transporte público. ​ | 0 | 0 | metros quadrados
Campo Limpo | 40 | SMSUB | Realizar a manutenção de 1.500.000 metros quadrados de calçadas. ​ | 3642.2089 | 538 | metros quadrados | necessário nota explicativa (uso de equipes próprias)
Campo Limpo | 42 | SMUL e SGM | Implantar dez territórios educadores.​
Campo Limpo | 53 | SMC e SME | Implantar dez salas de cinema nos CEUs. ​ | 1000000 |  |  | Licitação para aquisição de materiais
Campo Limpo | 54 | SMC e SME | Inaugurar a Casa de Cultura Cidade Ademar. ​​
Campo Limpo | 55 | SGM, SMC, SMDHC e SMDET | Implantar quatro Estúdios Criativos da Juventude – Rede Daora. ​​ | 0
Campo Limpo | 59 | SMIT | Alcançar 20 mil pontos de acesso público à internet sem fio, priorizando a cobertura nos territórios mais vulneráveis.
Campo Limpo | 62 | SVMA | Implantar oito novos parques municipais. ​​ | 301613.88
Campo Limpo | 72 | SMIT | Remodelar as praças de atendimento das Subprefeituras para que centralizem todos os serviços municipais no território - Descomplica SP. ​​ | 0
Capela do Socorro | 3 | SMS | Implantar 40 novos equipamentos de saúde no município. | 63684.34 | 1 | equipamentos
Capela do Socorro | 4 | SMS | Reformar e/ou reequipar 300 equipamentos de saúde no município. | 2927423.46 | 5 | equipamentos
Capela do Socorro | 5 | SMS | Implantar 16 serviços de saúde bucal na atenção básica, especializada e rede de urgência e emergência.​ | 0 | 0 | serviços implantados
Capela do Socorro | 7 | SMS | Implantar seis Centros da Dor. ​ | 0 | 0 | serviços implantados
Capela do Socorro | 8 | SMS | Implantar seis novos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). ​ | 0 | 1 | serviços implantados
Capela do Socorro | 9 | SMS | Ampliar a Cobertura da Atenção Básica com a implantação de 100 equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF). | 450000 | 2 | equipes
Capela do Socorro | 10 | SME | Manter a fila por vaga em creche zerada.
Capela do Socorro | 12 | SEHAB | Prover 49.000 moradias de interesse social. | 82822257.5173 | 728 | unidades habitacionais
Capela do Socorro | 13 | SEHAB | Beneficiar 30.000 famílias com urbanização em assentamentos precários. ​ | 68600866.2521 | 7056 | famílias beneficiadas
Capela do Socorro | 14 | SEHAB | Beneficiar 220.000 famílias com procedimentos de regularização fundiária. ​ | 0 | 0 | famílias beneficiadas
Capela do Socorro | 17 | SMADS | Implantar 60 serviços de atendimento a pessoas idosas. ​ | 0 |  | Unidade
Capela do Socorro | 25 | SME | Implantar 12 novos CEUs.
Capela do Socorro | 26 | SME | Inaugurar 45 novas unidades escolares. ​ | 397588.57
Capela do Socorro | 27 | SME | Ofertar cursos de idiomas para os estudantes da rede municipal em todos os CEUs. | 3801.1 | 4 | serviços implantados
Capela do Socorro | 28 | SEME | Implantar seis Polos Regionais Olímpicos e/ou de Esporte de Base nos equipamentos esportivos mantidos pela Prefeitura de São Paulo. ​ | 0
Capela do Socorro | 36 | SMSUB | Pavimentar 480.000 metros quadrados de vias sem asfalto, priorizando aquelas atendidas por transporte público. ​ | 5177552.6991 | 19710 | metros quadrados
Capela do Socorro | 40 | SMSUB | Realizar a manutenção de 1.500.000 metros quadrados de calçadas. ​ | 38784.7858 | 5729 | metros quadrados | necessário nota explicativa (uso de equipes próprias)
Capela do Socorro | 42 | SMUL e SGM | Implantar dez territórios educadores.​
Capela do Socorro | 53 | SMC e SME | Implantar dez salas de cinema nos CEUs. ​ | 1000000 |  |  | Licitação para aquisição de materiais
Capela do Socorro | 54 | SMC e SME | Inaugurar a Casa de Cultura Cidade Ademar. ​​
Capela do Socorro | 55 | SGM, SMC, SMDHC e SMDET | Implantar quatro Estúdios Criativos da Juventude – Rede Daora. ​​ | 0
Capela do Socorro | 59 | SMIT | Alcançar 20 mil pontos de acesso público à internet sem fio, priorizando a cobertura nos territórios mais vulneráveis.
Capela do Socorro | 62 | SVMA | Implantar oito novos parques municipais. ​​ | 3674122.46
Capela do Socorro | 72 | SMIT | Remodelar as praças de atendimento das Subprefeituras para que centralizem todos os serviços municipais no território - Descomplica SP. ​​ | 0
Casa Verde | 3 | SMS | Implantar 40 novos equipamentos de saúde no município. | 4747333.41 | 0 | equipamentos
Casa Verde | 4 | SMS | Reformar e/ou reequipar 300 equipamentos de saúde no município. | 89921.58 | 2 | equipamentos
Casa Verde | 5 | SMS | Implantar 16 serviços de saúde bucal na atenção básica, especializada e rede de urgência e emergência.​ | 0 | 0 | serviços implantados
Casa Verde | 7 | SMS | Implantar seis Centros da Dor. ​ | 0 | 0 | serviços implantados
Casa Verde | 8 | SMS | Implantar seis novos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). ​ | 0 | 0 | serviços implantados
Casa Verde | 9 | SMS | Ampliar a Cobertura da Atenção Básica com a implantação de 100 equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF). | 0 | 0 | equipes
Casa Verde | 10 | SME | Manter a fila por vaga em creche zerada.
Casa Verde | 12 | SEHAB | Prover 49.000 moradias de interesse social. | 12286818.4229 | 108 | unidades habitacionais
Casa Verde | 13 | SEHAB | Beneficiar 30.000 famílias com urbanização em assentamentos precários. ​ | 0 | 0 | famílias beneficiadas
Casa Verde | 14 | SEHAB | Beneficiar 220.000 famílias com procedimentos de regularização fundiária. ​ | 0 | 0 | famílias beneficiadas
Casa Verde | 17 | SMADS | Implantar 60 serviços de atendimento a pessoas idosas. ​ | 0 |  | Unidade
Casa Verde | 25 | SME | Implantar 12 novos CEUs.
Casa Verde | 26 | SME | Inaugurar 45 novas unidades escolares. ​ | 190682.3
Casa Verde | 27 | SME | Ofertar cursos de idiomas para os estudantes da rede municipal em todos os CEUs. | 1792.33 |  | serviços implantados
Casa Verde | 28 | SEME | Implantar seis Polos Regionais Olímpicos e/ou de Esporte de Base nos equipamentos esportivos mantidos pela Prefeitura de São Paulo. ​ | 0
Casa Verde | 36 | SMSUB | Pavimentar 480.000 metros quadrados de vias sem asfalto, priorizando aquelas atendidas por transporte público. ​ | 0 | 0 | metros quadrados
Casa Verde | 40 | SMSUB | Realizar a manutenção de 1.500.000 metros quadrados de calçadas. ​ | 8354.0628 | 1234 | metros quadrados | necessário nota explicativa (uso de equipes próprias)
Casa Verde | 42 | SMUL e SGM | Implantar dez territórios educadores.​
Casa Verde | 53 | SMC e SME | Implantar dez salas de cinema nos CEUs. ​ | 0
Casa Verde | 54 | SMC e SME | Inaugurar a Casa de Cultura Cidade Ademar. ​​
Casa Verde | 55 | SGM, SMC, SMDHC e SMDET | Implantar quatro Estúdios Criativos da Juventude – Rede Daora. ​​ | 0
Casa Verde | 59 | SMIT | Alcançar 20 mil pontos de acesso público à internet sem fio, priorizando a cobertura nos territórios mais vulneráveis.
Casa Verde | 62 | SVMA | Implantar oito novos parques municipais. ​​ | 77932.55
Casa Verde | 72 | SMIT | Remodelar as praças de atendimento das Subprefeituras para que centralizem todos os serviços municipais no território - Descomplica SP. ​​ | 0
Cidade Ademar | 3 | SMS | Implantar 40 novos equipamentos de saúde no município. | 324053.13 | 0 | equipamentos
Cidade Ademar | 4 | SMS | Reformar e/ou reequipar 300 equipamentos de saúde no município. | 1718503.99 | 4 | equipamentos
Cidade Ademar | 5 | SMS | Implantar 16 serviços de saúde bucal na atenção básica, especializada e rede de urgência e emergência.​ | 0 | 0 | serviços implantados
Cidade Ademar | 7 | SMS | Implantar seis Centros da Dor. ​ | 0 | 0 | serviços implantados
Cidade Ademar | 8 | SMS | Implantar seis novos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). ​ | 6019412.28 | 0 | serviços implantados
Cidade Ademar | 9 | SMS | Ampliar a Cobertura da Atenção Básica com a implantação de 100 equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF). | 0 | 0 | equipes
Cidade Ademar | 10 | SME | Manter a fila por vaga em creche zerada.
Cidade Ademar | 12 | SEHAB | Prover 49.000 moradias de interesse social. | 0 | 0 | unidades habitacionais
Cidade Ademar | 13 | SEHAB | Beneficiar 30.000 famílias com urbanização em assentamentos precários. ​ | 25521155.5997 | 2625 | famílias beneficiadas
Cidade Ademar | 14 | SEHAB | Beneficiar 220.000 famílias com procedimentos de regularização fundiária. ​ | 1823754.8181 | 640 | famílias beneficiadas
Cidade Ademar | 17 | SMADS | Implantar 60 serviços de atendimento a pessoas idosas. ​ | 0 |  | Unidade
Cidade Ademar | 25 | SME | Implantar 12 novos CEUs.
Cidade Ademar | 26 | SME | Inaugurar 45 novas unidades escolares. ​ | 337477.49
Cidade Ademar | 27 | SME | Ofertar cursos de idiomas para os estudantes da rede municipal em todos os CEUs. | 2888.53 |  | serviços implantados
Cidade Ademar | 28 | SEME | Implantar seis Polos Regionais Olímpicos e/ou de Esporte de Base nos equipamentos esportivos mantidos pela Prefeitura de São Paulo. ​ | 0
Cidade Ademar | 36 | SMSUB | Pavimentar 480.000 metros quadrados de vias sem asfalto, priorizando aquelas atendidas por transporte público. ​ | 2349731.5522 | 8945 | metros quadrados
Cidade Ademar | 40 | SMSUB | Realizar a manutenção de 1.500.000 metros quadrados de calçadas. ​ | 5395.6143 | 797 | metros quadrados | necessário nota explicativa (uso de equipes próprias)
Cidade Ademar | 42 | SMUL e SGM | Implantar dez territórios educadores.​
Cidade Ademar | 53 | SMC e SME | Implantar dez salas de cinema nos CEUs. ​ | 1000000 |  |  | Licitação para aquisição de materiais
Cidade Ademar | 54 | SMC e SME | Inaugurar a Casa de Cultura Cidade Ademar. ​​
Cidade Ademar | 55 | SGM, SMC, SMDHC e SMDET | Implantar quatro Estúdios Criativos da Juventude – Rede Daora. ​​ | 0
Cidade Ademar | 59 | SMIT | Alcançar 20 mil pontos de acesso público à internet sem fio, priorizando a cobertura nos territórios mais vulneráveis.
Cidade Ademar | 62 | SVMA | Implantar oito novos parques municipais. ​​ | 201866.98
Cidade Ademar | 72 | SMIT | Remodelar as praças de atendimento das Subprefeituras para que centralizem todos os serviços municipais no território - Descomplica SP. ​​ | 0
Cidade Tiradentes | 3 | SMS | Implantar 40 novos equipamentos de saúde no município. | 0 | 0 | equipamentos
Cidade Tiradentes | 4 | SMS | Reformar e/ou reequipar 300 equipamentos de saúde no município. | 2589888.91 | 2 | equipamentos
Cidade Tiradentes | 5 | SMS | Implantar 16 serviços de saúde bucal na atenção básica, especializada e rede de urgência e emergência.​ | 0 | 0 | serviços implantados
Cidade Tiradentes | 7 | SMS | Implantar seis Centros da Dor. ​ | 0 | 0 | serviços implantados
Cidade Tiradentes | 8 | SMS | Implantar seis novos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). ​ | 0 | 0 | serviços implantados
Cidade Tiradentes | 9 | SMS | Ampliar a Cobertura da Atenção Básica com a implantação de 100 equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF). | 0 | 0 | equipes
Cidade Tiradentes | 10 | SME | Manter a fila por vaga em creche zerada.
Cidade Tiradentes | 12 | SEHAB | Prover 49.000 moradias de interesse social. | 0 | 0 | unidades habitacionais
Cidade Tiradentes | 13 | SEHAB | Beneficiar 30.000 famílias com urbanização em assentamentos precários. ​ | 0 | 0 | famílias beneficiadas
Cidade Tiradentes | 14 | SEHAB | Beneficiar 220.000 famílias com procedimentos de regularização fundiária. ​ | 0 | 0 | famílias beneficiadas
Cidade Tiradentes | 17 | SMADS | Implantar 60 serviços de atendimento a pessoas idosas. ​ | 610744.98 |  | Unidade | Termo de colaboração Nº 327/SMADS/2021 assinado em 13/12/2021. Serviço em andamento desde 2021. Data do ultimo relatório de visita técnica: 27/02/2023.
Cidade Tiradentes | 25 | SME | Implantar 12 novos CEUs.
Cidade Tiradentes | 26 | SME | Inaugurar 45 novas unidades escolares. ​ | 470077.67
Cidade Tiradentes | 27 | SME | Ofertar cursos de idiomas para os estudantes da rede municipal em todos os CEUs. | 2216.4 | 2 | serviços implantados
Cidade Tiradentes | 28 | SEME | Implantar seis Polos Regionais Olímpicos e/ou de Esporte de Base nos equipamentos esportivos mantidos pela Prefeitura de São Paulo. ​ | 0
Cidade Tiradentes | 36 | SMSUB | Pavimentar 480.000 metros quadrados de vias sem asfalto, priorizando aquelas atendidas por transporte público. ​ | 0 | 0 | metros quadrados
Cidade Tiradentes | 40 | SMSUB | Realizar a manutenção de 1.500.000 metros quadrados de calçadas. ​ | 22503.1642 | 3324 | metros quadrados | necessário nota explicativa (uso de equipes próprias)
Cidade Tiradentes | 42 | SMUL e SGM | Implantar dez territórios educadores.​
Cidade Tiradentes | 53 | SMC e SME | Implantar dez salas de cinema nos CEUs. ​ | 1000000 |  |  | Licitação para aquisição de materiais
Cidade Tiradentes | 54 | SMC e SME | Inaugurar a Casa de Cultura Cidade Ademar. ​​
Cidade Tiradentes | 55 | SGM, SMC, SMDHC e SMDET | Implantar quatro Estúdios Criativos da Juventude – Rede Daora. ​​ | 0
Cidade Tiradentes | 59 | SMIT | Alcançar 20 mil pontos de acesso público à internet sem fio, priorizando a cobertura nos territórios mais vulneráveis.
Cidade Tiradentes | 62 | SVMA | Implantar oito novos parques municipais. ​​ | 0
Cidade Tiradentes | 72 | SMIT | Remodelar as praças de atendimento das Subprefeituras para que centralizem todos os serviços municipais no território - Descomplica SP. ​​ | 4738420.51
Ermelino Matarazzo | 3 | SMS | Implantar 40 novos equipamentos de saúde no município. | 2457986.76 | 0 | equipamentos
Ermelino Matarazzo | 4 | SMS | Reformar e/ou reequipar 300 equipamentos de saúde no município. | 4590740.62 | 2 | equipamentos
Ermelino Matarazzo | 5 | SMS | Implantar 16 serviços de saúde bucal na atenção básica, especializada e rede de urgência e emergência.​ | 0 | 0 | serviços implantados
Ermelino Matarazzo | 7 | SMS | Implantar seis Centros da Dor. ​ | 0 | 0 | serviços implantados
Ermelino Matarazzo | 8 | SMS | Implantar seis novos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). ​ | 0 | 0 | serviços implantados
Ermelino Matarazzo | 9 | SMS | Ampliar a Cobertura da Atenção Básica com a implantação de 100 equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF). | 0 | 0 | equipes
Ermelino Matarazzo | 10 | SME | Manter a fila por vaga em creche zerada.
Ermelino Matarazzo | 12 | SEHAB | Prover 49.000 moradias de interesse social. | 0 | 0 | unidades habitacionais
Ermelino Matarazzo | 13 | SEHAB | Beneficiar 30.000 famílias com urbanização em assentamentos precários. ​ | 8409828.4167 | 865 | famílias beneficiadas
Ermelino Matarazzo | 14 | SEHAB | Beneficiar 220.000 famílias com procedimentos de regularização fundiária. ​ | 0 | 0 | famílias beneficiadas
Ermelino Matarazzo | 17 | SMADS | Implantar 60 serviços de atendimento a pessoas idosas. ​ | 0 |  | Unidade
Ermelino Matarazzo | 25 | SME | Implantar 12 novos CEUs.
Ermelino Matarazzo | 26 | SME | Inaugurar 45 novas unidades escolares. ​ | 22472.28
Ermelino Matarazzo | 27 | SME | Ofertar cursos de idiomas para os estudantes da rede municipal em todos os CEUs. | 1316.61 |  | serviços implantados
Ermelino Matarazzo | 28 | SEME | Implantar seis Polos Regionais Olímpicos e/ou de Esporte de Base nos equipamentos esportivos mantidos pela Prefeitura de São Paulo. ​ | 0
Ermelino Matarazzo | 36 | SMSUB | Pavimentar 480.000 metros quadrados de vias sem asfalto, priorizando aquelas atendidas por transporte público. ​ | 0 | 0 | metros quadrados
Ermelino Matarazzo | 40 | SMSUB | Realizar a manutenção de 1.500.000 metros quadrados de calçadas. ​ | 6668.3564 | 985 | metros quadrados | necessário nota explicativa (uso de equipes próprias)
Ermelino Matarazzo | 42 | SMUL e SGM | Implantar dez territórios educadores.​
Ermelino Matarazzo | 53 | SMC e SME | Implantar dez salas de cinema nos CEUs. ​ | 0
Ermelino Matarazzo | 54 | SMC e SME | Inaugurar a Casa de Cultura Cidade Ademar. ​​
Ermelino Matarazzo | 55 | SGM, SMC, SMDHC e SMDET | Implantar quatro Estúdios Criativos da Juventude – Rede Daora. ​​ | 0
Ermelino Matarazzo | 59 | SMIT | Alcançar 20 mil pontos de acesso público à internet sem fio, priorizando a cobertura nos territórios mais vulneráveis.
Ermelino Matarazzo | 62 | SVMA | Implantar oito novos parques municipais. ​​ | 0
Ermelino Matarazzo | 72 | SMIT | Remodelar as praças de atendimento das Subprefeituras para que centralizem todos os serviços municipais no território - Descomplica SP. ​​ | 0
Freguesia do Ó | 3 | SMS | Implantar 40 novos equipamentos de saúde no município. | 0 | 2 | equipamentos
Freguesia do Ó | 4 | SMS | Reformar e/ou reequipar 300 equipamentos de saúde no município. | 4714637.03 | 17 | equipamentos
Freguesia do Ó | 5 | SMS | Implantar 16 serviços de saúde bucal na atenção básica, especializada e rede de urgência e emergência.​ | 0 | 0 | serviços implantados
Freguesia do Ó | 7 | SMS | Implantar seis Centros da Dor. ​ | 0 | 0 | serviços implantados
Freguesia do Ó | 8 | SMS | Implantar seis novos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). ​ | 0 | 0 | serviços implantados
Freguesia do Ó | 9 | SMS | Ampliar a Cobertura da Atenção Básica com a implantação de 100 equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF). | 1800000 | 4 | equipes
Freguesia do Ó | 10 | SME | Manter a fila por vaga em creche zerada.
Freguesia do Ó | 12 | SEHAB | Prover 49.000 moradias de interesse social. | 0 | 0 | unidades habitacionais
Freguesia do Ó | 13 | SEHAB | Beneficiar 30.000 famílias com urbanização em assentamentos precários. ​ | 0 | 0 | famílias beneficiadas
Freguesia do Ó | 14 | SEHAB | Beneficiar 220.000 famílias com procedimentos de regularização fundiária. ​ | 0 | 0 | famílias beneficiadas
Freguesia do Ó | 17 | SMADS | Implantar 60 serviços de atendimento a pessoas idosas. ​ | 18291.39 |  | Unidade | Termo de colaboração Nº 151/SMADS/2022 assinado em 03/11/2022. Serviço em andamento desde 2022. Data da ultima lplanilha de liquidação: 31/12/2022.
Freguesia do Ó | 25 | SME | Implantar 12 novos CEUs.
Freguesia do Ó | 26 | SME | Inaugurar 45 novas unidades escolares. ​ | 731867.09
Freguesia do Ó | 27 | SME | Ofertar cursos de idiomas para os estudantes da rede municipal em todos os CEUs. | 3187.89 |  | serviços implantados
Freguesia do Ó | 28 | SEME | Implantar seis Polos Regionais Olímpicos e/ou de Esporte de Base nos equipamentos esportivos mantidos pela Prefeitura de São Paulo. ​ | 0
Freguesia do Ó | 36 | SMSUB | Pavimentar 480.000 metros quadrados de vias sem asfalto, priorizando aquelas atendidas por transporte público. ​ | 0 | 0 | metros quadrados
Freguesia do Ó | 40 | SMSUB | Realizar a manutenção de 1.500.000 metros quadrados de calçadas. ​ | 11068.7947 | 1635 | metros quadrados | necessário nota explicativa (uso de equipes próprias)
Freguesia do Ó | 42 | SMUL e SGM | Implantar dez territórios educadores.​
Freguesia do Ó | 53 | SMC e SME | Implantar dez salas de cinema nos CEUs. ​ | 0
Freguesia do Ó | 54 | SMC e SME | Inaugurar a Casa de Cultura Cidade Ademar. ​​
Freguesia do Ó | 55 | SGM, SMC, SMDHC e SMDET | Implantar quatro Estúdios Criativos da Juventude – Rede Daora. ​​ | 0
Freguesia do Ó | 59 | SMIT | Alcançar 20 mil pontos de acesso público à internet sem fio, priorizando a cobertura nos territórios mais vulneráveis.
Freguesia do Ó | 62 | SVMA | Implantar oito novos parques municipais. ​​ | 0
Freguesia do Ó | 72 | SMIT | Remodelar as praças de atendimento das Subprefeituras para que centralizem todos os serviços municipais no território - Descomplica SP. ​​ | 1824273.96
Guaianases | 3 | SMS | Implantar 40 novos equipamentos de saúde no município. | 1944920.7 | 0 | equipamentos
Guaianases | 4 | SMS | Reformar e/ou reequipar 300 equipamentos de saúde no município. | 132264.5 | 1 | equipamentos
Guaianases | 5 | SMS | Implantar 16 serviços de saúde bucal na atenção básica, especializada e rede de urgência e emergência.​ | 0 | 0 | serviços implantados
Guaianases | 7 | SMS | Implantar seis Centros da Dor. ​ | 0 | 0 | serviços implantados
Guaianases | 8 | SMS | Implantar seis novos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). ​ | 0 | 0 | serviços implantados
Guaianases | 9 | SMS | Ampliar a Cobertura da Atenção Básica com a implantação de 100 equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF). | 0 | 0 | equipes
Guaianases | 10 | SME | Manter a fila por vaga em creche zerada.
Guaianases | 12 | SEHAB | Prover 49.000 moradias de interesse social. | 110126298.4571 | 968 | unidades habitacionais
Guaianases | 13 | SEHAB | Beneficiar 30.000 famílias com urbanização em assentamentos precários. ​ | 0 | 0 | famílias beneficiadas
Guaianases | 14 | SEHAB | Beneficiar 220.000 famílias com procedimentos de regularização fundiária. ​ | 0 | 0 | famílias beneficiadas
Guaianases | 17 | SMADS | Implantar 60 serviços de atendimento a pessoas idosas. ​ | 5824.19 | 1 | Unidade | Termo de colaboração Nº 149/SMADS/2022 assinado em 31/10/2022. Serviço em andamento desde 2022. Data da ultima liquidação de pagamento: 21/12/2022.
Guaianases | 25 | SME | Implantar 12 novos CEUs.
Guaianases | 26 | SME | Inaugurar 45 novas unidades escolares. ​ | 419767.73
Guaianases | 27 | SME | Ofertar cursos de idiomas para os estudantes da rede municipal em todos os CEUs. | 2763.82 | 2 | serviços implantados
Guaianases | 28 | SEME | Implantar seis Polos Regionais Olímpicos e/ou de Esporte de Base nos equipamentos esportivos mantidos pela Prefeitura de São Paulo. ​ | 0
Guaianases | 36 | SMSUB | Pavimentar 480.000 metros quadrados de vias sem asfalto, priorizando aquelas atendidas por transporte público. ​ | 1916824.051 | 7297 | metros quadrados
Guaianases | 40 | SMSUB | Realizar a manutenção de 1.500.000 metros quadrados de calçadas. ​ | 17947.0182 | 2651 | metros quadrados | necessário nota explicativa (uso de equipes próprias)
Guaianases | 42 | SMUL e SGM | Implantar dez territórios educadores.​
Guaianases | 53 | SMC e SME | Implantar dez salas de cinema nos CEUs. ​ | 0
Guaianases | 54 | SMC e SME | Inaugurar a Casa de Cultura Cidade Ademar. ​​
Guaianases | 55 | SGM, SMC, SMDHC e SMDET | Implantar quatro Estúdios Criativos da Juventude – Rede Daora. ​​ | 0
Guaianases | 59 | SMIT | Alcançar 20 mil pontos de acesso público à internet sem fio, priorizando a cobertura nos territórios mais vulneráveis.
Guaianases | 62 | SVMA | Implantar oito novos parques municipais. ​​ | 0
Guaianases | 72 | SMIT | Remodelar as praças de atendimento das Subprefeituras para que centralizem todos os serviços municipais no território - Descomplica SP. ​​ | 0
Ipiranga | 3 | SMS | Implantar 40 novos equipamentos de saúde no município. | 354714.74 | 0 | equipamentos
Ipiranga | 4 | SMS | Reformar e/ou reequipar 300 equipamentos de saúde no município. | 460148.64 | 1 | equipamentos
Ipiranga | 5 | SMS | Implantar 16 serviços de saúde bucal na atenção básica, especializada e rede de urgência e emergência.​ | 0 | 0 | serviços implantados
Ipiranga | 7 | SMS | Implantar seis Centros da Dor. ​ | 0 | 0 | serviços implantados
Ipiranga | 8 | SMS | Implantar seis novos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). ​ | 0 | 0 | serviços implantados
Ipiranga | 9 | SMS | Ampliar a Cobertura da Atenção Básica com a implantação de 100 equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF). | 300000 | 1 | equipes
Ipiranga | 10 | SME | Manter a fila por vaga em creche zerada.
Ipiranga | 12 | SEHAB | Prover 49.000 moradias de interesse social. | 30830812.8945 | 271 | unidades habitacionais
Ipiranga | 13 | SEHAB | Beneficiar 30.000 famílias com urbanização em assentamentos precários. ​ | 0 | 0 | famílias beneficiadas
Ipiranga | 14 | SEHAB | Beneficiar 220.000 famílias com procedimentos de regularização fundiária. ​ | 0 | 0 | famílias beneficiadas
Ipiranga | 17 | SMADS | Implantar 60 serviços de atendimento a pessoas idosas. ​ | 0 |  | Unidade
Ipiranga | 25 | SME | Implantar 12 novos CEUs.
Ipiranga | 26 | SME | Inaugurar 45 novas unidades escolares. ​ | 286649.85
Ipiranga | 27 | SME | Ofertar cursos de idiomas para os estudantes da rede municipal em todos os CEUs. | 520884.14 | 2 | serviços implantados
Ipiranga | 28 | SEME | Implantar seis Polos Regionais Olímpicos e/ou de Esporte de Base nos equipamentos esportivos mantidos pela Prefeitura de São Paulo. ​ | 0
Ipiranga | 36 | SMSUB | Pavimentar 480.000 metros quadrados de vias sem asfalto, priorizando aquelas atendidas por transporte público. ​ | 3860.05 | 0 | metros quadrados
Ipiranga | 40 | SMSUB | Realizar a manutenção de 1.500.000 metros quadrados de calçadas. ​ | 1112.25 | 1926 | metros quadrados | necessário nota explicativa (uso de equipes próprias)
Ipiranga | 42 | SMUL e SGM | Implantar dez territórios educadores.​ | 2041.3
Ipiranga | 53 | SMC e SME | Implantar dez salas de cinema nos CEUs. ​ | 0
Ipiranga | 54 | SMC e SME | Inaugurar a Casa de Cultura Cidade Ademar. ​​ | 2467.81
Ipiranga | 55 | SGM, SMC, SMDHC e SMDET | Implantar quatro Estúdios Criativos da Juventude – Rede Daora. ​​ | 1468142
Ipiranga | 59 | SMIT | Alcançar 20 mil pontos de acesso público à internet sem fio, priorizando a cobertura nos territórios mais vulneráveis. | 1148.09
Ipiranga | 62 | SVMA | Implantar oito novos parques municipais. ​​ | 0
Ipiranga | 72 | SMIT | Remodelar as praças de atendimento das Subprefeituras para que centralizem todos os serviços municipais no território - Descomplica SP. ​​ | 3961478.65
Itaim Paulista | 3 | SMS | Implantar 40 novos equipamentos de saúde no município. | 633.85 | 0 | equipamentos
Itaim Paulista | 4 | SMS | Reformar e/ou reequipar 300 equipamentos de saúde no município. | 2622.43 | 2 | equipamentos
Itaim Paulista | 5 | SMS | Implantar 16 serviços de saúde bucal na atenção básica, especializada e rede de urgência e emergência.​ | 1055.88 | 0 | serviços implantados
Itaim Paulista | 7 | SMS | Implantar seis Centros da Dor. ​ | 979.44 | 0 | serviços implantados
Itaim Paulista | 8 | SMS | Implantar seis novos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). ​ | 0 | 0 | serviços implantados
Itaim Paulista | 9 | SMS | Ampliar a Cobertura da Atenção Básica com a implantação de 100 equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF). | 0 | 0 | equipes
Itaim Paulista | 10 | SME | Manter a fila por vaga em creche zerada.
Itaim Paulista | 12 | SEHAB | Prover 49.000 moradias de interesse social. | 11035383.2132 | 97 | unidades habitacionais
Itaim Paulista | 13 | SEHAB | Beneficiar 30.000 famílias com urbanização em assentamentos precários. ​ | 0 | 0 | famílias beneficiadas
Itaim Paulista | 14 | SEHAB | Beneficiar 220.000 famílias com procedimentos de regularização fundiária. ​ | 2390828.5819 | 839 | famílias beneficiadas
Itaim Paulista | 17 | SMADS | Implantar 60 serviços de atendimento a pessoas idosas. ​ | 236007.62 |  | Unidade | Termo de colaboração Nº 029/SMADS/2021 assinado em 04/02/2021. Serviço em andamento desde 2021. Data do último rel. de visita: 16/06/2023
Itaim Paulista | 25 | SME | Implantar 12 novos CEUs.
Itaim Paulista | 26 | SME | Inaugurar 45 novas unidades escolares. ​ | 212612.66
Itaim Paulista | 27 | SME | Ofertar cursos de idiomas para os estudantes da rede municipal em todos os CEUs. | 2646.92 | 2 | serviços implantados
Itaim Paulista | 28 | SEME | Implantar seis Polos Regionais Olímpicos e/ou de Esporte de Base nos equipamentos esportivos mantidos pela Prefeitura de São Paulo. ​ | 0
Itaim Paulista | 36 | SMSUB | Pavimentar 480.000 metros quadrados de vias sem asfalto, priorizando aquelas atendidas por transporte público. ​ | 0 | 0 | metros quadrados
Itaim Paulista | 40 | SMSUB | Realizar a manutenção de 1.500.000 metros quadrados de calçadas. ​ | 8320.2132 | 1229 | metros quadrados | necessário nota explicativa (uso de equipes próprias)
Itaim Paulista | 42 | SMUL e SGM | Implantar dez territórios educadores.​
Itaim Paulista | 53 | SMC e SME | Implantar dez salas de cinema nos CEUs. ​ | 0
Itaim Paulista | 54 | SMC e SME | Inaugurar a Casa de Cultura Cidade Ademar. ​​
Itaim Paulista | 55 | SGM, SMC, SMDHC e SMDET | Implantar quatro Estúdios Criativos da Juventude – Rede Daora. ​​ | 0
Itaim Paulista | 59 | SMIT | Alcançar 20 mil pontos de acesso público à internet sem fio, priorizando a cobertura nos territórios mais vulneráveis.
Itaim Paulista | 62 | SVMA | Implantar oito novos parques municipais. ​​ | 0
Itaim Paulista | 72 | SMIT | Remodelar as praças de atendimento das Subprefeituras para que centralizem todos os serviços municipais no território - Descomplica SP. ​​ | 69245.56
Itaquera | 3 | SMS | Implantar 40 novos equipamentos de saúde no município. | 0 | 0 | equipamentos
Itaquera | 4 | SMS | Reformar e/ou reequipar 300 equipamentos de saúde no município. | 4356552.28 | 7 | equipamentos
Itaquera | 5 | SMS | Implantar 16 serviços de saúde bucal na atenção básica, especializada e rede de urgência e emergência.​ | 0 | 0 | serviços implantados
Itaquera | 7 | SMS | Implantar seis Centros da Dor. ​ | 0 | 0 | serviços implantados
Itaquera | 8 | SMS | Implantar seis novos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). ​ | 0 | 0 | serviços implantados
Itaquera | 9 | SMS | Ampliar a Cobertura da Atenção Básica com a implantação de 100 equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF). | 0 | 0 | equipes
Itaquera | 10 | SME | Manter a fila por vaga em creche zerada.
Itaquera | 12 | SEHAB | Prover 49.000 moradias de interesse social. | 16154890.8894 | 142 | unidades habitacionais
Itaquera | 13 | SEHAB | Beneficiar 30.000 famílias com urbanização em assentamentos precários. ​ | 0 | 0 | famílias beneficiadas
Itaquera | 14 | SEHAB | Beneficiar 220.000 famílias com procedimentos de regularização fundiária. ​ | 4924138.009 | 1728 | famílias beneficiadas
Itaquera | 17 | SMADS | Implantar 60 serviços de atendimento a pessoas idosas. ​ | 1348133.07 | 1 | Unidade | Termos de colaboração Nº 114/SMADS/2021 e Nº 141/SMADS/2022.
Itaquera | 25 | SME | Implantar 12 novos CEUs.
Itaquera | 26 | SME | Inaugurar 45 novas unidades escolares. ​ | 1172576.58
Itaquera | 27 | SME | Ofertar cursos de idiomas para os estudantes da rede municipal em todos os CEUs. | 3860.05 | 1 | serviços implantados
Itaquera | 28 | SEME | Implantar seis Polos Regionais Olímpicos e/ou de Esporte de Base nos equipamentos esportivos mantidos pela Prefeitura de São Paulo. ​ | 1298109.16
Itaquera | 36 | SMSUB | Pavimentar 480.000 metros quadrados de vias sem asfalto, priorizando aquelas atendidas por transporte público. ​ | 1138746.3699 | 4335 | metros quadrados
Itaquera | 40 | SMSUB | Realizar a manutenção de 1.500.000 metros quadrados de calçadas. ​ | 10946.9364 | 1617 | metros quadrados | necessário nota explicativa (uso de equipes próprias)
Itaquera | 42 | SMUL e SGM | Implantar dez territórios educadores.​
Itaquera | 53 | SMC e SME | Implantar dez salas de cinema nos CEUs. ​ | 0
Itaquera | 54 | SMC e SME | Inaugurar a Casa de Cultura Cidade Ademar. ​​
Itaquera | 55 | SGM, SMC, SMDHC e SMDET | Implantar quatro Estúdios Criativos da Juventude – Rede Daora. ​​ | 0
Itaquera | 59 | SMIT | Alcançar 20 mil pontos de acesso público à internet sem fio, priorizando a cobertura nos territórios mais vulneráveis.
Itaquera | 62 | SVMA | Implantar oito novos parques municipais. ​​ | 0
Itaquera | 72 | SMIT | Remodelar as praças de atendimento das Subprefeituras para que centralizem todos os serviços municipais no território - Descomplica SP. ​​ | 0
Jabaquara | 3 | SMS | Implantar 40 novos equipamentos de saúde no município. | 146222.98 | 0 | equipamentos
Jabaquara | 4 | SMS | Reformar e/ou reequipar 300 equipamentos de saúde no município. | 3967854.08 | 2 | equipamentos
Jabaquara | 5 | SMS | Implantar 16 serviços de saúde bucal na atenção básica, especializada e rede de urgência e emergência.​ | 0 | 0 | serviços implantados
Jabaquara | 7 | SMS | Implantar seis Centros da Dor. ​ | 0 | 0 | serviços implantados
Jabaquara | 8 | SMS | Implantar seis novos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). ​ | 0 | 0 | serviços implantados
Jabaquara | 9 | SMS | Ampliar a Cobertura da Atenção Básica com a implantação de 100 equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF). | 0 | 0 | equipes
Jabaquara | 10 | SME | Manter a fila por vaga em creche zerada.
Jabaquara | 12 | SEHAB | Prover 49.000 moradias de interesse social. | 0 | 0 | unidades habitacionais
Jabaquara | 13 | SEHAB | Beneficiar 30.000 famílias com urbanização em assentamentos precários. ​ | 0 | 0 | famílias beneficiadas
Jabaquara | 14 | SEHAB | Beneficiar 220.000 famílias com procedimentos de regularização fundiária. ​ | 0 | 0 | famílias beneficiadas
Jabaquara | 17 | SMADS | Implantar 60 serviços de atendimento a pessoas idosas. ​ | 0 |  | Unidade | Não anexado termo de colaboração. Data da última planilha de liquidação: 06/2023
Jabaquara | 25 | SME | Implantar 12 novos CEUs.
Jabaquara | 26 | SME | Inaugurar 45 novas unidades escolares. ​ | 18984.19
Jabaquara | 27 | SME | Ofertar cursos de idiomas para os estudantes da rede municipal em todos os CEUs. | 1112.25 | 1 | serviços implantados
Jabaquara | 28 | SEME | Implantar seis Polos Regionais Olímpicos e/ou de Esporte de Base nos equipamentos esportivos mantidos pela Prefeitura de São Paulo. ​ | 0
Jabaquara | 36 | SMSUB | Pavimentar 480.000 metros quadrados de vias sem asfalto, priorizando aquelas atendidas por transporte público. ​ | 0 | 0 | metros quadrados
Jabaquara | 40 | SMSUB | Realizar a manutenção de 1.500.000 metros quadrados de calçadas. ​ | 3324.0234 | 491 | metros quadrados | necessário nota explicativa (uso de equipes próprias)
Jabaquara | 42 | SMUL e SGM | Implantar dez territórios educadores.​
Jabaquara | 53 | SMC e SME | Implantar dez salas de cinema nos CEUs. ​ | 0
Jabaquara | 54 | SMC e SME | Inaugurar a Casa de Cultura Cidade Ademar. ​​
Jabaquara | 55 | SGM, SMC, SMDHC e SMDET | Implantar quatro Estúdios Criativos da Juventude – Rede Daora. ​​ | 0
Jabaquara | 59 | SMIT | Alcançar 20 mil pontos de acesso público à internet sem fio, priorizando a cobertura nos territórios mais vulneráveis.
Jabaquara | 62 | SVMA | Implantar oito novos parques municipais. ​​ | 0
Jabaquara | 72 | SMIT | Remodelar as praças de atendimento das Subprefeituras para que centralizem todos os serviços municipais no território - Descomplica SP. ​​ | 0
Jaçanã/Tremembé | 3 | SMS | Implantar 40 novos equipamentos de saúde no município. | 0 | 0 | equipamentos
Jaçanã/Tremembé | 4 | SMS | Reformar e/ou reequipar 300 equipamentos de saúde no município. | 0 | 8 | equipamentos
Jaçanã/Tremembé | 5 | SMS | Implantar 16 serviços de saúde bucal na atenção básica, especializada e rede de urgência e emergência.​ | 0 | 0 | serviços implantados
Jaçanã/Tremembé | 7 | SMS | Implantar seis Centros da Dor. ​ | 0 | 0 | serviços implantados
Jaçanã/Tremembé | 8 | SMS | Implantar seis novos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). ​ | 0 | 0 | serviços implantados
Jaçanã/Tremembé | 9 | SMS | Ampliar a Cobertura da Atenção Básica com a implantação de 100 equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF). | 0 | 0 | equipes
Jaçanã/Tremembé | 10 | SME | Manter a fila por vaga em creche zerada.
Jaçanã/Tremembé | 12 | SEHAB | Prover 49.000 moradias de interesse social. | 0 | 0 | unidades habitacionais
Jaçanã/Tremembé | 13 | SEHAB | Beneficiar 30.000 famílias com urbanização em assentamentos precários. ​ | 126390.4849 | 13 | famílias beneficiadas
Jaçanã/Tremembé | 14 | SEHAB | Beneficiar 220.000 famílias com procedimentos de regularização fundiária. ​ | 0 | 0 | famílias beneficiadas
Jaçanã/Tremembé | 17 | SMADS | Implantar 60 serviços de atendimento a pessoas idosas. ​ | 0 |  | Unidade
Jaçanã/Tremembé | 25 | SME | Implantar 12 novos CEUs.
Jaçanã/Tremembé | 26 | SME | Inaugurar 45 novas unidades escolares. ​ | 1025924.44
Jaçanã/Tremembé | 27 | SME | Ofertar cursos de idiomas para os estudantes da rede municipal em todos os CEUs. | 2041.3 | - | serviços implantados
Jaçanã/Tremembé | 28 | SEME | Implantar seis Polos Regionais Olímpicos e/ou de Esporte de Base nos equipamentos esportivos mantidos pela Prefeitura de São Paulo. ​ | 0
Jaçanã/Tremembé | 36 | SMSUB | Pavimentar 480.000 metros quadrados de vias sem asfalto, priorizando aquelas atendidas por transporte público. ​ | 2564871.8698 | 9764 | metros quadrados
Jaçanã/Tremembé | 40 | SMSUB | Realizar a manutenção de 1.500.000 metros quadrados de calçadas. ​ | 3892.6954 | 575 | metros quadrados | necessário nota explicativa (uso de equipes próprias)
Jaçanã/Tremembé | 42 | SMUL e SGM | Implantar dez territórios educadores.​
Jaçanã/Tremembé | 53 | SMC e SME | Implantar dez salas de cinema nos CEUs. ​ | 0
Jaçanã/Tremembé | 54 | SMC e SME | Inaugurar a Casa de Cultura Cidade Ademar. ​​
Jaçanã/Tremembé | 55 | SGM, SMC, SMDHC e SMDET | Implantar quatro Estúdios Criativos da Juventude – Rede Daora. ​​ | 0
Jaçanã/Tremembé | 59 | SMIT | Alcançar 20 mil pontos de acesso público à internet sem fio, priorizando a cobertura nos territórios mais vulneráveis.
Jaçanã/Tremembé | 62 | SVMA | Implantar oito novos parques municipais. ​​ | 0
Jaçanã/Tremembé | 72 | SMIT | Remodelar as praças de atendimento das Subprefeituras para que centralizem todos os serviços municipais no território - Descomplica SP. ​​ | 0
Lapa | 3 | SMS | Implantar 40 novos equipamentos de saúde no município. | 587971.2 | 0 | equipamentos
Lapa | 4 | SMS | Reformar e/ou reequipar 300 equipamentos de saúde no município. | 1969869.91 | 5 | equipamentos
Lapa | 5 | SMS | Implantar 16 serviços de saúde bucal na atenção básica, especializada e rede de urgência e emergência.​ | 0 | 0 | serviços implantados
Lapa | 7 | SMS | Implantar seis Centros da Dor. ​ | 0 | 0 | serviços implantados
Lapa | 8 | SMS | Implantar seis novos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). ​ | 0 | 0 | serviços implantados
Lapa | 9 | SMS | Ampliar a Cobertura da Atenção Básica com a implantação de 100 equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF). | 0 | 0 | equipes
Lapa | 10 | SME | Manter a fila por vaga em creche zerada.
Lapa | 12 | SEHAB | Prover 49.000 moradias de interesse social. | 20591797.5421 | 181 | unidades habitacionais
Lapa | 13 | SEHAB | Beneficiar 30.000 famílias com urbanização em assentamentos precários. ​ | 0 | 0 | famílias beneficiadas
Lapa | 14 | SEHAB | Beneficiar 220.000 famílias com procedimentos de regularização fundiária. ​ | 0 | 0 | famílias beneficiadas
Lapa | 17 | SMADS | Implantar 60 serviços de atendimento a pessoas idosas. ​ | 0 |  | Unidade
Lapa | 25 | SME | Implantar 12 novos CEUs.
Lapa | 26 | SME | Inaugurar 45 novas unidades escolares. ​ | 36799.58
Lapa | 27 | SME | Ofertar cursos de idiomas para os estudantes da rede municipal em todos os CEUs. | 1010.48 | 1 | serviços implantados
Lapa | 28 | SEME | Implantar seis Polos Regionais Olímpicos e/ou de Esporte de Base nos equipamentos esportivos mantidos pela Prefeitura de São Paulo. ​ | 0
Lapa | 36 | SMSUB | Pavimentar 480.000 metros quadrados de vias sem asfalto, priorizando aquelas atendidas por transporte público. ​ | 0 | 0 | metros quadrados
Lapa | 40 | SMSUB | Realizar a manutenção de 1.500.000 metros quadrados de calçadas. ​ | 22625.0225 | 3342 | metros quadrados | necessário nota explicativa (uso de equipes próprias)
Lapa | 42 | SMUL e SGM | Implantar dez territórios educadores.​
Lapa | 53 | SMC e SME | Implantar dez salas de cinema nos CEUs. ​ | 0
Lapa | 54 | SMC e SME | Inaugurar a Casa de Cultura Cidade Ademar. ​​
Lapa | 55 | SGM, SMC, SMDHC e SMDET | Implantar quatro Estúdios Criativos da Juventude – Rede Daora. ​​ | 0
Lapa | 59 | SMIT | Alcançar 20 mil pontos de acesso público à internet sem fio, priorizando a cobertura nos territórios mais vulneráveis.
Lapa | 62 | SVMA | Implantar oito novos parques municipais. ​​ | 0
Lapa | 72 | SMIT | Remodelar as praças de atendimento das Subprefeituras para que centralizem todos os serviços municipais no território - Descomplica SP. ​​ | 1912622.06
M’Boi Mirim | 3 | SMS | Implantar 40 novos equipamentos de saúde no município. | 0 | 2 | equipamentos
M’Boi Mirim | 4 | SMS | Reformar e/ou reequipar 300 equipamentos de saúde no município. | 348204.71 | 7 | equipamentos
M’Boi Mirim | 5 | SMS | Implantar 16 serviços de saúde bucal na atenção básica, especializada e rede de urgência e emergência.​ | 0 | 0 | serviços implantados
M’Boi Mirim | 7 | SMS | Implantar seis Centros da Dor. ​ | 0 | 0 | serviços implantados
M’Boi Mirim | 8 | SMS | Implantar seis novos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). ​ | 6342628.93 | 2 | serviços implantados
M’Boi Mirim | 9 | SMS | Ampliar a Cobertura da Atenção Básica com a implantação de 100 equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF). | 0 | 0 | equipes
M’Boi Mirim | 10 | SME | Manter a fila por vaga em creche zerada.
M’Boi Mirim | 12 | SEHAB | Prover 49.000 moradias de interesse social. | 0 | 0 | unidades habitacionais
M’Boi Mirim | 13 | SEHAB | Beneficiar 30.000 famílias com urbanização em assentamentos precários. ​ | 29225369.0411 | 3006 | famílias beneficiadas
M’Boi Mirim | 14 | SEHAB | Beneficiar 220.000 famílias com procedimentos de regularização fundiária. ​ | 3906824.7745 | 1371 | famílias beneficiadas
M’Boi Mirim | 17 | SMADS | Implantar 60 serviços de atendimento a pessoas idosas. ​ | 0 |  | Unidade
M’Boi Mirim | 25 | SME | Implantar 12 novos CEUs.
M’Boi Mirim | 26 | SME | Inaugurar 45 novas unidades escolares. ​ | 42121.29
M’Boi Mirim | 27 | SME | Ofertar cursos de idiomas para os estudantes da rede municipal em todos os CEUs. | 2467.81 | 1 | serviços implantados
M’Boi Mirim | 28 | SEME | Implantar seis Polos Regionais Olímpicos e/ou de Esporte de Base nos equipamentos esportivos mantidos pela Prefeitura de São Paulo. ​ | 4514648.84
M’Boi Mirim | 36 | SMSUB | Pavimentar 480.000 metros quadrados de vias sem asfalto, priorizando aquelas atendidas por transporte público. ​ | 0 | 0 | metros quadrados
M’Boi Mirim | 40 | SMSUB | Realizar a manutenção de 1.500.000 metros quadrados de calçadas. ​ | 72356.7447 | 10688 | metros quadrados | necessário nota explicativa (uso de equipes próprias)
M’Boi Mirim | 42 | SMUL e SGM | Implantar dez territórios educadores.​
M’Boi Mirim | 53 | SMC e SME | Implantar dez salas de cinema nos CEUs. ​ | 1000000 |  |  | Licitação para aquisição de materiais
M’Boi Mirim | 54 | SMC e SME | Inaugurar a Casa de Cultura Cidade Ademar. ​​
M’Boi Mirim | 55 | SGM, SMC, SMDHC e SMDET | Implantar quatro Estúdios Criativos da Juventude – Rede Daora. ​​ | 0
M’Boi Mirim | 59 | SMIT | Alcançar 20 mil pontos de acesso público à internet sem fio, priorizando a cobertura nos territórios mais vulneráveis.
M’Boi Mirim | 62 | SVMA | Implantar oito novos parques municipais. ​​ | 0
M’Boi Mirim | 72 | SMIT | Remodelar as praças de atendimento das Subprefeituras para que centralizem todos os serviços municipais no território - Descomplica SP. ​​ | 0
Mooca | 3 | SMS | Implantar 40 novos equipamentos de saúde no município. | 0 | 0 | equipamentos
Mooca | 4 | SMS | Reformar e/ou reequipar 300 equipamentos de saúde no município. | 931638 | 3 | equipamentos
Mooca | 5 | SMS | Implantar 16 serviços de saúde bucal na atenção básica, especializada e rede de urgência e emergência.​ | 0 | 0 | serviços implantados
Mooca | 7 | SMS | Implantar seis Centros da Dor. ​ | 0 | 0 | serviços implantados
Mooca | 8 | SMS | Implantar seis novos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). ​ | 0 | 0 | serviços implantados
Mooca | 9 | SMS | Ampliar a Cobertura da Atenção Básica com a implantação de 100 equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF). | 0 | 0 | equipes
Mooca | 10 | SME | Manter a fila por vaga em creche zerada.
Mooca | 12 | SEHAB | Prover 49.000 moradias de interesse social. | 25825072.0555 | 227 | unidades habitacionais
Mooca | 13 | SEHAB | Beneficiar 30.000 famílias com urbanização em assentamentos precários. ​ | 0 | 0 | famílias beneficiadas
Mooca | 14 | SEHAB | Beneficiar 220.000 famílias com procedimentos de regularização fundiária. ​ | 0 | 0 | famílias beneficiadas
Mooca | 17 | SMADS | Implantar 60 serviços de atendimento a pessoas idosas. ​ | 0 |  | Unidade
Mooca | 25 | SME | Implantar 12 novos CEUs.
Mooca | 26 | SME | Inaugurar 45 novas unidades escolares. ​ | 48488.49
Mooca | 27 | SME | Ofertar cursos de idiomas para os estudantes da rede municipal em todos os CEUs. | 1245.06 |  | serviços implantados
Mooca | 28 | SEME | Implantar seis Polos Regionais Olímpicos e/ou de Esporte de Base nos equipamentos esportivos mantidos pela Prefeitura de São Paulo. ​ | 0
Mooca | 36 | SMSUB | Pavimentar 480.000 metros quadrados de vias sem asfalto, priorizando aquelas atendidas por transporte público. ​ | 0 | 0 | metros quadrados
Mooca | 40 | SMSUB | Realizar a manutenção de 1.500.000 metros quadrados de calçadas. ​ | 24493.5163 | 3618 | metros quadrados | necessário nota explicativa (uso de equipes próprias)
Mooca | 42 | SMUL e SGM | Implantar dez territórios educadores.​
Mooca | 53 | SMC e SME | Implantar dez salas de cinema nos CEUs. ​ | 0
Mooca | 54 | SMC e SME | Inaugurar a Casa de Cultura Cidade Ademar. ​​
Mooca | 55 | SGM, SMC, SMDHC e SMDET | Implantar quatro Estúdios Criativos da Juventude – Rede Daora. ​​ | 0
Mooca | 59 | SMIT | Alcançar 20 mil pontos de acesso público à internet sem fio, priorizando a cobertura nos territórios mais vulneráveis.
Mooca | 62 | SVMA | Implantar oito novos parques municipais. ​​ | 0
Mooca | 72 | SMIT | Remodelar as praças de atendimento das Subprefeituras para que centralizem todos os serviços municipais no território - Descomplica SP. ​​ | 1433588.71
Parelheiros | 3 | SMS | Implantar 40 novos equipamentos de saúde no município. | 0 | 0 | equipamentos
Parelheiros | 4 | SMS | Reformar e/ou reequipar 300 equipamentos de saúde no município. | 36236.6 | 0 | equipamentos
Parelheiros | 5 | SMS | Implantar 16 serviços de saúde bucal na atenção básica, especializada e rede de urgência e emergência.​ | 0 | 0 | serviços implantados
Parelheiros | 7 | SMS | Implantar seis Centros da Dor. ​ | 0 | 0 | serviços implantados
Parelheiros | 8 | SMS | Implantar seis novos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). ​ | 0 | 0 | serviços implantados
Parelheiros | 9 | SMS | Ampliar a Cobertura da Atenção Básica com a implantação de 100 equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF). | 0 | 0 | equipes
Parelheiros | 10 | SME | Manter a fila por vaga em creche zerada.
Parelheiros | 12 | SEHAB | Prover 49.000 moradias de interesse social. | 0 | 0 | unidades habitacionais
Parelheiros | 13 | SEHAB | Beneficiar 30.000 famílias com urbanização em assentamentos precários. ​ | 680564.1493 | 70 | famílias beneficiadas
Parelheiros | 14 | SEHAB | Beneficiar 220.000 famílias com procedimentos de regularização fundiária. ​ | 0 | 0 | famílias beneficiadas
Parelheiros | 17 | SMADS | Implantar 60 serviços de atendimento a pessoas idosas. ​ | 656765.4 |  | Unidade
Parelheiros | 25 | SME | Implantar 12 novos CEUs.
Parelheiros | 26 | SME | Inaugurar 45 novas unidades escolares. ​ | 37754.25
Parelheiros | 27 | SME | Ofertar cursos de idiomas para os estudantes da rede municipal em todos os CEUs. | 1148.09 |  | serviços implantados
Parelheiros | 28 | SEME | Implantar seis Polos Regionais Olímpicos e/ou de Esporte de Base nos equipamentos esportivos mantidos pela Prefeitura de São Paulo. ​ | 0
Parelheiros | 36 | SMSUB | Pavimentar 480.000 metros quadrados de vias sem asfalto, priorizando aquelas atendidas por transporte público. ​ | 0 | 0 | metros quadrados
Parelheiros | 40 | SMSUB | Realizar a manutenção de 1.500.000 metros quadrados de calçadas. ​ | 23877.4549 | 3527 | metros quadrados | necessário nota explicativa (uso de equipes próprias)
Parelheiros | 42 | SMUL e SGM | Implantar dez territórios educadores.​
Parelheiros | 53 | SMC e SME | Implantar dez salas de cinema nos CEUs. ​ | 0
Parelheiros | 54 | SMC e SME | Inaugurar a Casa de Cultura Cidade Ademar. ​​
Parelheiros | 55 | SGM, SMC, SMDHC e SMDET | Implantar quatro Estúdios Criativos da Juventude – Rede Daora. ​​ | 0
Parelheiros | 59 | SMIT | Alcançar 20 mil pontos de acesso público à internet sem fio, priorizando a cobertura nos territórios mais vulneráveis.
Parelheiros | 62 | SVMA | Implantar oito novos parques municipais. ​​ | 0
Parelheiros | 72 | SMIT | Remodelar as praças de atendimento das Subprefeituras para que centralizem todos os serviços municipais no território - Descomplica SP. ​​ | 120801.4
Penha | 3 | SMS | Implantar 40 novos equipamentos de saúde no município. | 0 | 0 | equipamentos
Penha | 4 | SMS | Reformar e/ou reequipar 300 equipamentos de saúde no município. | 1653138.12 | 4 | equipamentos
Penha | 5 | SMS | Implantar 16 serviços de saúde bucal na atenção básica, especializada e rede de urgência e emergência.​ | 0 | 0 | serviços implantados
Penha | 7 | SMS | Implantar seis Centros da Dor. ​ | 0 | 0 | serviços implantados
Penha | 8 | SMS | Implantar seis novos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). ​ | 0 | 0 | serviços implantados
Penha | 9 | SMS | Ampliar a Cobertura da Atenção Básica com a implantação de 100 equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF). | 0 | 0 | equipes
Penha | 10 | SME | Manter a fila por vaga em creche zerada.
Penha | 12 | SEHAB | Prover 49.000 moradias de interesse social. | 53925480.8561 | 474 | unidades habitacionais
Penha | 13 | SEHAB | Beneficiar 30.000 famílias com urbanização em assentamentos precários. ​ | 0 | 0 | famílias beneficiadas
Penha | 14 | SEHAB | Beneficiar 220.000 famílias com procedimentos de regularização fundiária. ​ | 0 | 0 | famílias beneficiadas
Penha | 17 | SMADS | Implantar 60 serviços de atendimento a pessoas idosas. ​ | 1209473.64 |  | Unidade | Termo de colaboração Nº 102/SMADS/2021 assinado em 08/04/2021. Serviço em andamento desde 2021. Data do último relatório financeiro: 06/2023
Penha | 25 | SME | Implantar 12 novos CEUs.
Penha | 26 | SME | Inaugurar 45 novas unidades escolares. ​ | 958035.09
Penha | 27 | SME | Ofertar cursos de idiomas para os estudantes da rede municipal em todos os CEUs. | 2418.56 | 2 | serviços implantados
Penha | 28 | SEME | Implantar seis Polos Regionais Olímpicos e/ou de Esporte de Base nos equipamentos esportivos mantidos pela Prefeitura de São Paulo. ​ | 0
Penha | 36 | SMSUB | Pavimentar 480.000 metros quadrados de vias sem asfalto, priorizando aquelas atendidas por transporte público. ​ | 0 | 0 | metros quadrados
Penha | 40 | SMSUB | Realizar a manutenção de 1.500.000 metros quadrados de calçadas. ​ | 10425.6537 | 1540 | metros quadrados | necessário nota explicativa (uso de equipes próprias)
Penha | 42 | SMUL e SGM | Implantar dez territórios educadores.​
Penha | 53 | SMC e SME | Implantar dez salas de cinema nos CEUs. ​ | 1000000 |  |  | Licitação para aquisição de materiais
Penha | 54 | SMC e SME | Inaugurar a Casa de Cultura Cidade Ademar. ​​
Penha | 55 | SGM, SMC, SMDHC e SMDET | Implantar quatro Estúdios Criativos da Juventude – Rede Daora. ​​ | 1466142
Penha | 59 | SMIT | Alcançar 20 mil pontos de acesso público à internet sem fio, priorizando a cobertura nos territórios mais vulneráveis.
Penha | 62 | SVMA | Implantar oito novos parques municipais. ​​ | 0
Penha | 72 | SMIT | Remodelar as praças de atendimento das Subprefeituras para que centralizem todos os serviços municipais no território - Descomplica SP. ​​ | 0
Perus | 3 | SMS | Implantar 40 novos equipamentos de saúde no município. | 0 | 0 | equipamentos
Perus | 4 | SMS | Reformar e/ou reequipar 300 equipamentos de saúde no município. | 337281 | 6 | equipamentos
Perus | 5 | SMS | Implantar 16 serviços de saúde bucal na atenção básica, especializada e rede de urgência e emergência.​ | 0 | 0 | serviços implantados
Perus | 7 | SMS | Implantar seis Centros da Dor. ​ | 0 | 0 | serviços implantados
Perus | 8 | SMS | Implantar seis novos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). ​ | 0 | 0 | serviços implantados
Perus | 9 | SMS | Ampliar a Cobertura da Atenção Básica com a implantação de 100 equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF). | 375000 | 1 | equipes
Perus | 10 | SME | Manter a fila por vaga em creche zerada.
Perus | 12 | SEHAB | Prover 49.000 moradias de interesse social. | 5460808.188 | 48 | unidades habitacionais
Perus | 13 | SEHAB | Beneficiar 30.000 famílias com urbanização em assentamentos precários. ​ | 544451.3195 | 56 | famílias beneficiadas
Perus | 14 | SEHAB | Beneficiar 220.000 famílias com procedimentos de regularização fundiária. ​ | 0 | 0 | famílias beneficiadas
Perus | 17 | SMADS | Implantar 60 serviços de atendimento a pessoas idosas. ​ | 1019567.22 |  | Unidade | Termo de colaboração Nº 40/SMADS/2022 assinado em 18/02/2021. Serviço em andamento desde 2021. Data do último relatório de visita: 16/03/2023
Perus | 25 | SME | Implantar 12 novos CEUs.
Perus | 26 | SME | Inaugurar 45 novas unidades escolares. ​ | 455857.98
Perus | 27 | SME | Ofertar cursos de idiomas para os estudantes da rede municipal em todos os CEUs. | 1347.31 | 1 | serviços implantados
Perus | 28 | SEME | Implantar seis Polos Regionais Olímpicos e/ou de Esporte de Base nos equipamentos esportivos mantidos pela Prefeitura de São Paulo. ​ | 0
Perus | 36 | SMSUB | Pavimentar 480.000 metros quadrados de vias sem asfalto, priorizando aquelas atendidas por transporte público. ​ | 3087618.185 | 11754 | metros quadrados
Perus | 40 | SMSUB | Realizar a manutenção de 1.500.000 metros quadrados de calçadas. ​ | 3994.244 | 590 | metros quadrados | necessário nota explicativa (uso de equipes próprias)
Perus | 42 | SMUL e SGM | Implantar dez territórios educadores.​
Perus | 53 | SMC e SME | Implantar dez salas de cinema nos CEUs. ​ | 0
Perus | 54 | SMC e SME | Inaugurar a Casa de Cultura Cidade Ademar. ​​
Perus | 55 | SGM, SMC, SMDHC e SMDET | Implantar quatro Estúdios Criativos da Juventude – Rede Daora. ​​ | 0
Perus | 59 | SMIT | Alcançar 20 mil pontos de acesso público à internet sem fio, priorizando a cobertura nos territórios mais vulneráveis.
Perus | 62 | SVMA | Implantar oito novos parques municipais. ​​ | 0
Perus | 72 | SMIT | Remodelar as praças de atendimento das Subprefeituras para que centralizem todos os serviços municipais no território - Descomplica SP. ​​ | 0
Pinheiros | 3 | SMS | Implantar 40 novos equipamentos de saúde no município. | 0 | 0 | equipamentos
Pinheiros | 4 | SMS | Reformar e/ou reequipar 300 equipamentos de saúde no município. | 782045.27 | 1 | equipamentos
Pinheiros | 5 | SMS | Implantar 16 serviços de saúde bucal na atenção básica, especializada e rede de urgência e emergência.​ | 0 | 0 | serviços implantados
Pinheiros | 7 | SMS | Implantar seis Centros da Dor. ​ | 0 | 0 | serviços implantados
Pinheiros | 8 | SMS | Implantar seis novos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). ​ | 0 | 0 | serviços implantados
Pinheiros | 9 | SMS | Ampliar a Cobertura da Atenção Básica com a implantação de 100 equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF). | 0 | 0 | equipes
Pinheiros | 10 | SME | Manter a fila por vaga em creche zerada.
Pinheiros | 12 | SEHAB | Prover 49.000 moradias de interesse social. | 0 | 0 | unidades habitacionais
Pinheiros | 13 | SEHAB | Beneficiar 30.000 famílias com urbanização em assentamentos precários. ​ | 0 | 0 | famílias beneficiadas
Pinheiros | 14 | SEHAB | Beneficiar 220.000 famílias com procedimentos de regularização fundiária. ​ | 0 | 0 | famílias beneficiadas
Pinheiros | 17 | SMADS | Implantar 60 serviços de atendimento a pessoas idosas. ​ | 840106.17 |  | Unidade | Termo de colaboração Nº 034/SMADS/2022 assinado em 11/02/2021. Serviço em andamento desde 2021. Data do último parecer de atribuição financeira: 16/06/2023
Pinheiros | 25 | SME | Implantar 12 novos CEUs.
Pinheiros | 26 | SME | Inaugurar 45 novas unidades escolares. ​ | 0
Pinheiros | 27 | SME | Ofertar cursos de idiomas para os estudantes da rede municipal em todos os CEUs. | 633.85 |  | serviços implantados
Pinheiros | 28 | SEME | Implantar seis Polos Regionais Olímpicos e/ou de Esporte de Base nos equipamentos esportivos mantidos pela Prefeitura de São Paulo. ​ | 0
Pinheiros | 36 | SMSUB | Pavimentar 480.000 metros quadrados de vias sem asfalto, priorizando aquelas atendidas por transporte público. ​ | 0 | 0 | metros quadrados
Pinheiros | 40 | SMSUB | Realizar a manutenção de 1.500.000 metros quadrados de calçadas. ​ | 9748.6632 | 1440 | metros quadrados | necessário nota explicativa (uso de equipes próprias)
Pinheiros | 42 | SMUL e SGM | Implantar dez territórios educadores.​
Pinheiros | 53 | SMC e SME | Implantar dez salas de cinema nos CEUs. ​ | 0
Pinheiros | 54 | SMC e SME | Inaugurar a Casa de Cultura Cidade Ademar. ​​
Pinheiros | 55 | SGM, SMC, SMDHC e SMDET | Implantar quatro Estúdios Criativos da Juventude – Rede Daora. ​​ | 0
Pinheiros | 59 | SMIT | Alcançar 20 mil pontos de acesso público à internet sem fio, priorizando a cobertura nos territórios mais vulneráveis.
Pinheiros | 62 | SVMA | Implantar oito novos parques municipais. ​​ | 0
Pinheiros | 72 | SMIT | Remodelar as praças de atendimento das Subprefeituras para que centralizem todos os serviços municipais no território - Descomplica SP. ​​ | 118120.52
Pirituba/Jaraguá | 3 | SMS | Implantar 40 novos equipamentos de saúde no município. | 0 | 0 | equipamentos
Pirituba/Jaraguá | 4 | SMS | Reformar e/ou reequipar 300 equipamentos de saúde no município. | 2759987.71 | 17 | equipamentos
Pirituba/Jaraguá | 5 | SMS | Implantar 16 serviços de saúde bucal na atenção básica, especializada e rede de urgência e emergência.​ | 0 | 0 | serviços implantados
Pirituba/Jaraguá | 7 | SMS | Implantar seis Centros da Dor. ​ | 0 | 0 | serviços implantados
Pirituba/Jaraguá | 8 | SMS | Implantar seis novos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). ​ | 143200 | 0 | serviços implantados
Pirituba/Jaraguá | 9 | SMS | Ampliar a Cobertura da Atenção Básica com a implantação de 100 equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF). | 2925000 | 4 | equipes
Pirituba/Jaraguá | 10 | SME | Manter a fila por vaga em creche zerada.
Pirituba/Jaraguá | 12 | SEHAB | Prover 49.000 moradias de interesse social. | 0 | 0 | unidades habitacionais
Pirituba/Jaraguá | 13 | SEHAB | Beneficiar 30.000 famílias com urbanização em assentamentos precários. ​ | 0 | 0 | famílias beneficiadas
Pirituba/Jaraguá | 14 | SEHAB | Beneficiar 220.000 famílias com procedimentos de regularização fundiária. ​ | 11857255.9348 | 4161 | famílias beneficiadas
Pirituba/Jaraguá | 17 | SMADS | Implantar 60 serviços de atendimento a pessoas idosas. ​ | 991959.23 |  | Unidade | Termo de colaboração Nº 230/SMADS/2021 assinado em 19/08/2021. Serviço em andamento desde 2021. Data da última prestação de contas: 31/01/2023
Pirituba/Jaraguá | 25 | SME | Implantar 12 novos CEUs.
Pirituba/Jaraguá | 26 | SME | Inaugurar 45 novas unidades escolares. ​ | 414348.39
Pirituba/Jaraguá | 27 | SME | Ofertar cursos de idiomas para os estudantes da rede municipal em todos os CEUs. | 2622.43 | 2 | serviços implantados
Pirituba/Jaraguá | 28 | SEME | Implantar seis Polos Regionais Olímpicos e/ou de Esporte de Base nos equipamentos esportivos mantidos pela Prefeitura de São Paulo. ​ | 3724718.99
Pirituba/Jaraguá | 36 | SMSUB | Pavimentar 480.000 metros quadrados de vias sem asfalto, priorizando aquelas atendidas por transporte público. ​ | 0 | 0 | metros quadrados
Pirituba/Jaraguá | 40 | SMSUB | Realizar a manutenção de 1.500.000 metros quadrados de calçadas. ​ | 7832.7801 | 1157 | metros quadrados | necessário nota explicativa (uso de equipes próprias)
Pirituba/Jaraguá | 42 | SMUL e SGM | Implantar dez territórios educadores.​
Pirituba/Jaraguá | 53 | SMC e SME | Implantar dez salas de cinema nos CEUs. ​ | 1000000 |  |  | Licitação para aquisição de materiais
Pirituba/Jaraguá | 54 | SMC e SME | Inaugurar a Casa de Cultura Cidade Ademar. ​​
Pirituba/Jaraguá | 55 | SGM, SMC, SMDHC e SMDET | Implantar quatro Estúdios Criativos da Juventude – Rede Daora. ​​ | 0
Pirituba/Jaraguá | 59 | SMIT | Alcançar 20 mil pontos de acesso público à internet sem fio, priorizando a cobertura nos territórios mais vulneráveis.
Pirituba/Jaraguá | 62 | SVMA | Implantar oito novos parques municipais. ​​ | 0
Pirituba/Jaraguá | 72 | SMIT | Remodelar as praças de atendimento das Subprefeituras para que centralizem todos os serviços municipais no território - Descomplica SP. ​​ | 17796.48
Santana/Tucuruvi | 3 | SMS | Implantar 40 novos equipamentos de saúde no município. | 0 | 0 | equipamentos
Santana/Tucuruvi | 4 | SMS | Reformar e/ou reequipar 300 equipamentos de saúde no município. | 199826.97 | 5 | equipamentos
Santana/Tucuruvi | 5 | SMS | Implantar 16 serviços de saúde bucal na atenção básica, especializada e rede de urgência e emergência.​ | 0 | 0 | serviços implantados
Santana/Tucuruvi | 7 | SMS | Implantar seis Centros da Dor. ​ | 0 | 0 | serviços implantados
Santana/Tucuruvi | 8 | SMS | Implantar seis novos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). ​ | 0 | 0 | serviços implantados
Santana/Tucuruvi | 9 | SMS | Ampliar a Cobertura da Atenção Básica com a implantação de 100 equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF). | 0 | 0 | equipes
Santana/Tucuruvi | 10 | SME | Manter a fila por vaga em creche zerada.
Santana/Tucuruvi | 12 | SEHAB | Prover 49.000 moradias de interesse social. | 0 | 0 | unidades habitacionais
Santana/Tucuruvi | 13 | SEHAB | Beneficiar 30.000 famílias com urbanização em assentamentos precários. ​ | 0 | 0 | famílias beneficiadas
Santana/Tucuruvi | 14 | SEHAB | Beneficiar 220.000 famílias com procedimentos de regularização fundiária. ​ | 0 | 0 | famílias beneficiadas
Santana/Tucuruvi | 17 | SMADS | Implantar 60 serviços de atendimento a pessoas idosas. ​ | 0 |  | Unidade
Santana/Tucuruvi | 25 | SME | Implantar 12 novos CEUs.
Santana/Tucuruvi | 26 | SME | Inaugurar 45 novas unidades escolares. ​ | 80255.96
Santana/Tucuruvi | 27 | SME | Ofertar cursos de idiomas para os estudantes da rede municipal em todos os CEUs. | 1055.88 |  | serviços implantados
Santana/Tucuruvi | 28 | SEME | Implantar seis Polos Regionais Olímpicos e/ou de Esporte de Base nos equipamentos esportivos mantidos pela Prefeitura de São Paulo. ​ | 0
Santana/Tucuruvi | 36 | SMSUB | Pavimentar 480.000 metros quadrados de vias sem asfalto, priorizando aquelas atendidas por transporte público. ​ | 107438.8155 | 409 | metros quadrados
Santana/Tucuruvi | 40 | SMSUB | Realizar a manutenção de 1.500.000 metros quadrados de calçadas. ​ | 7501.0547 | 1108 | metros quadrados | necessário nota explicativa (uso de equipes próprias)
Santana/Tucuruvi | 42 | SMUL e SGM | Implantar dez territórios educadores.​
Santana/Tucuruvi | 53 | SMC e SME | Implantar dez salas de cinema nos CEUs. ​ | 0
Santana/Tucuruvi | 54 | SMC e SME | Inaugurar a Casa de Cultura Cidade Ademar. ​​
Santana/Tucuruvi | 55 | SGM, SMC, SMDHC e SMDET | Implantar quatro Estúdios Criativos da Juventude – Rede Daora. ​​ | 0
Santana/Tucuruvi | 59 | SMIT | Alcançar 20 mil pontos de acesso público à internet sem fio, priorizando a cobertura nos territórios mais vulneráveis.
Santana/Tucuruvi | 62 | SVMA | Implantar oito novos parques municipais. ​​ | 0
Santana/Tucuruvi | 72 | SMIT | Remodelar as praças de atendimento das Subprefeituras para que centralizem todos os serviços municipais no território - Descomplica SP. ​​ | 0
Santo Amaro | 3 | SMS | Implantar 40 novos equipamentos de saúde no município. | 0 | 0 | equipamentos
Santo Amaro | 4 | SMS | Reformar e/ou reequipar 300 equipamentos de saúde no município. | 2534 | 1 | equipamentos
Santo Amaro | 5 | SMS | Implantar 16 serviços de saúde bucal na atenção básica, especializada e rede de urgência e emergência.​ | 0 | 0 | serviços implantados
Santo Amaro | 7 | SMS | Implantar seis Centros da Dor. ​ | 0 | 0 | serviços implantados
Santo Amaro | 8 | SMS | Implantar seis novos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). ​ | 0 | 0 | serviços implantados
Santo Amaro | 9 | SMS | Ampliar a Cobertura da Atenção Básica com a implantação de 100 equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF). | 1050000 | 2 | equipes
Santo Amaro | 10 | SME | Manter a fila por vaga em creche zerada.
Santo Amaro | 12 | SEHAB | Prover 49.000 moradias de interesse social. | 0 | 0 | unidades habitacionais
Santo Amaro | 13 | SEHAB | Beneficiar 30.000 famílias com urbanização em assentamentos precários. ​ | 0 | 0 | famílias beneficiadas
Santo Amaro | 14 | SEHAB | Beneficiar 220.000 famílias com procedimentos de regularização fundiária. ​ | 0 | 0 | famílias beneficiadas
Santo Amaro | 17 | SMADS | Implantar 60 serviços de atendimento a pessoas idosas. ​ | 1190428.56 |  | Unidade | Termo de colaboração Nº 081/SMADS/2021 assinado em 25/03/2021. Serviço em andamento desde 2021. Data da última liquidação: 07/2023.
Santo Amaro | 25 | SME | Implantar 12 novos CEUs.
Santo Amaro | 26 | SME | Inaugurar 45 novas unidades escolares. ​ | 359194.36
Santo Amaro | 27 | SME | Ofertar cursos de idiomas para os estudantes da rede municipal em todos os CEUs. | 979.44 |  | serviços implantados
Santo Amaro | 28 | SEME | Implantar seis Polos Regionais Olímpicos e/ou de Esporte de Base nos equipamentos esportivos mantidos pela Prefeitura de São Paulo. ​ | 0
Santo Amaro | 36 | SMSUB | Pavimentar 480.000 metros quadrados de vias sem asfalto, priorizando aquelas atendidas por transporte público. ​ | 0 | 0 | metros quadrados
Santo Amaro | 40 | SMSUB | Realizar a manutenção de 1.500.000 metros quadrados de calçadas. ​ | 15266.1358 | 2255 | metros quadrados | necessário nota explicativa (uso de equipes próprias)
Santo Amaro | 42 | SMUL e SGM | Implantar dez territórios educadores.​
Santo Amaro | 53 | SMC e SME | Implantar dez salas de cinema nos CEUs. ​ | 0
Santo Amaro | 54 | SMC e SME | Inaugurar a Casa de Cultura Cidade Ademar. ​​
Santo Amaro | 55 | SGM, SMC, SMDHC e SMDET | Implantar quatro Estúdios Criativos da Juventude – Rede Daora. ​​ | 0
Santo Amaro | 59 | SMIT | Alcançar 20 mil pontos de acesso público à internet sem fio, priorizando a cobertura nos territórios mais vulneráveis.
Santo Amaro | 62 | SVMA | Implantar oito novos parques municipais. ​​ | 0
Santo Amaro | 72 | SMIT | Remodelar as praças de atendimento das Subprefeituras para que centralizem todos os serviços municipais no território - Descomplica SP. ​​ | 121458.41
São Mateus | 3 | SMS | Implantar 40 novos equipamentos de saúde no município. | 428273.98 | 0 | equipamentos
São Mateus | 4 | SMS | Reformar e/ou reequipar 300 equipamentos de saúde no município. | 7172630.31 | 12 | equipamentos
São Mateus | 5 | SMS | Implantar 16 serviços de saúde bucal na atenção básica, especializada e rede de urgência e emergência.​ | 0 | 0 | serviços implantados
São Mateus | 7 | SMS | Implantar seis Centros da Dor. ​ | 0 | 0 | serviços implantados
São Mateus | 8 | SMS | Implantar seis novos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). ​ | 0 | 0 | serviços implantados
São Mateus | 9 | SMS | Ampliar a Cobertura da Atenção Básica com a implantação de 100 equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF). | 900000 | 3 | equipes
São Mateus | 10 | SME | Manter a fila por vaga em creche zerada.
São Mateus | 12 | SEHAB | Prover 49.000 moradias de interesse social. | 206600576.4443 | 1816 | unidades habitacionais
São Mateus | 13 | SEHAB | Beneficiar 30.000 famílias com urbanização em assentamentos precários. ​ | 13864063.9563 | 1426 | famílias beneficiadas
São Mateus | 14 | SEHAB | Beneficiar 220.000 famílias com procedimentos de regularização fundiária. ​ | 0 | 0 | famílias beneficiadas
São Mateus | 17 | SMADS | Implantar 60 serviços de atendimento a pessoas idosas. ​ | 1215921.64 |  | Unidade | Termo de colaboração Nº 039/SMADS/2022 assinado em 18/02/2021. Serviço em andamento desde 2022. Data da última liquidação: 07/2023.
São Mateus | 25 | SME | Implantar 12 novos CEUs.
São Mateus | 26 | SME | Inaugurar 45 novas unidades escolares. ​ | 644147.87
São Mateus | 27 | SME | Ofertar cursos de idiomas para os estudantes da rede municipal em todos os CEUs. | 25715.8 | 2 | serviços implantados
São Mateus | 28 | SEME | Implantar seis Polos Regionais Olímpicos e/ou de Esporte de Base nos equipamentos esportivos mantidos pela Prefeitura de São Paulo. ​ | 0
São Mateus | 36 | SMSUB | Pavimentar 480.000 metros quadrados de vias sem asfalto, priorizando aquelas atendidas por transporte público. ​ | 1273767.2774 | 4849 | metros quadrados
São Mateus | 40 | SMSUB | Realizar a manutenção de 1.500.000 metros quadrados de calçadas. ​ | 2856.8999 | 422 | metros quadrados | necessário nota explicativa (uso de equipes próprias)
São Mateus | 42 | SMUL e SGM | Implantar dez territórios educadores.​
São Mateus | 53 | SMC e SME | Implantar dez salas de cinema nos CEUs. ​ | 1000000 |  |  | Licitação para aquisição de materiais
São Mateus | 54 | SMC e SME | Inaugurar a Casa de Cultura Cidade Ademar. ​​
São Mateus | 55 | SGM, SMC, SMDHC e SMDET | Implantar quatro Estúdios Criativos da Juventude – Rede Daora. ​​ | 0
São Mateus | 59 | SMIT | Alcançar 20 mil pontos de acesso público à internet sem fio, priorizando a cobertura nos territórios mais vulneráveis.
São Mateus | 62 | SVMA | Implantar oito novos parques municipais. ​​ | 0
São Mateus | 72 | SMIT | Remodelar as praças de atendimento das Subprefeituras para que centralizem todos os serviços municipais no território - Descomplica SP. ​​ | 0
São Miguel | 3 | SMS | Implantar 40 novos equipamentos de saúde no município. | 4154204.33 | 1 | equipamentos
São Miguel | 4 | SMS | Reformar e/ou reequipar 300 equipamentos de saúde no município. | 1711016.06 | 1 | equipamentos
São Miguel | 5 | SMS | Implantar 16 serviços de saúde bucal na atenção básica, especializada e rede de urgência e emergência.​ | 0 | 0 | serviços implantados
São Miguel | 7 | SMS | Implantar seis Centros da Dor. ​ | 78015.13 | 1 | serviços implantados
São Miguel | 8 | SMS | Implantar seis novos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). ​ | 0 | 0 | serviços implantados
São Miguel | 9 | SMS | Ampliar a Cobertura da Atenção Básica com a implantação de 100 equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF). | 0 | 0 | equipes
São Miguel | 10 | SME | Manter a fila por vaga em creche zerada.
São Miguel | 12 | SEHAB | Prover 49.000 moradias de interesse social. | 0 | 0 | unidades habitacionais
São Miguel | 13 | SEHAB | Beneficiar 30.000 famílias com urbanização em assentamentos precários. ​ | 0 | 0 | famílias beneficiadas
São Miguel | 14 | SEHAB | Beneficiar 220.000 famílias com procedimentos de regularização fundiária. ​ | 0 | 0 | famílias beneficiadas
São Miguel | 17 | SMADS | Implantar 60 serviços de atendimento a pessoas idosas. ​ | 0 |  | Unidade
São Miguel | 25 | SME | Implantar 12 novos CEUs.
São Miguel | 26 | SME | Inaugurar 45 novas unidades escolares. ​ | 157094.11
São Miguel | 27 | SME | Ofertar cursos de idiomas para os estudantes da rede municipal em todos os CEUs. | 2333.3 | 2 | serviços implantados
São Miguel | 28 | SEME | Implantar seis Polos Regionais Olímpicos e/ou de Esporte de Base nos equipamentos esportivos mantidos pela Prefeitura de São Paulo. ​ | 0
São Miguel | 36 | SMSUB | Pavimentar 480.000 metros quadrados de vias sem asfalto, priorizando aquelas atendidas por transporte público. ​ | 0 | 0 | metros quadrados
São Miguel | 40 | SMSUB | Realizar a manutenção de 1.500.000 metros quadrados de calçadas. ​ | 21379.36 | 3158 | metros quadrados | necessário nota explicativa (uso de equipes próprias)
São Miguel | 42 | SMUL e SGM | Implantar dez territórios educadores.​
São Miguel | 53 | SMC e SME | Implantar dez salas de cinema nos CEUs. ​ | 1000000 |  |  | Licitação para aquisição de materiais
São Miguel | 54 | SMC e SME | Inaugurar a Casa de Cultura Cidade Ademar. ​​
São Miguel | 55 | SGM, SMC, SMDHC e SMDET | Implantar quatro Estúdios Criativos da Juventude – Rede Daora. ​​ | 0
São Miguel | 59 | SMIT | Alcançar 20 mil pontos de acesso público à internet sem fio, priorizando a cobertura nos territórios mais vulneráveis.
São Miguel | 62 | SVMA | Implantar oito novos parques municipais. ​​ | 0
São Miguel | 72 | SMIT | Remodelar as praças de atendimento das Subprefeituras para que centralizem todos os serviços municipais no território - Descomplica SP. ​​ | 0
Sapopemba | 3 | SMS | Implantar 40 novos equipamentos de saúde no município. | 0 | 0 | equipamentos
Sapopemba | 4 | SMS | Reformar e/ou reequipar 300 equipamentos de saúde no município. | 110392.4 | 3 | equipamentos
Sapopemba | 5 | SMS | Implantar 16 serviços de saúde bucal na atenção básica, especializada e rede de urgência e emergência.​ | 0 | 0 | serviços implantados
Sapopemba | 7 | SMS | Implantar seis Centros da Dor. ​ | 0 | 0 | serviços implantados
Sapopemba | 8 | SMS | Implantar seis novos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). ​ | 0 | 0 | serviços implantados
Sapopemba | 9 | SMS | Ampliar a Cobertura da Atenção Básica com a implantação de 100 equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF). | 0 | 0 | equipes
Sapopemba | 10 | SME | Manter a fila por vaga em creche zerada.
Sapopemba | 12 | SEHAB | Prover 49.000 moradias de interesse social. | 0 | 0 | unidades habitacionais
Sapopemba | 13 | SEHAB | Beneficiar 30.000 famílias com urbanização em assentamentos precários. ​ | 0 | 0 | famílias beneficiadas
Sapopemba | 14 | SEHAB | Beneficiar 220.000 famílias com procedimentos de regularização fundiária. ​ | 0 | 0 | famílias beneficiadas
Sapopemba | 17 | SMADS | Implantar 60 serviços de atendimento a pessoas idosas. ​ | 0 |  | Unidade
Sapopemba | 25 | SME | Implantar 12 novos CEUs.
Sapopemba | 26 | SME | Inaugurar 45 novas unidades escolares. ​ | 79400.12
Sapopemba | 27 | SME | Ofertar cursos de idiomas para os estudantes da rede municipal em todos os CEUs. | 1664.41 | 2 | serviços implantados
Sapopemba | 28 | SEME | Implantar seis Polos Regionais Olímpicos e/ou de Esporte de Base nos equipamentos esportivos mantidos pela Prefeitura de São Paulo. ​ | 0
Sapopemba | 36 | SMSUB | Pavimentar 480.000 metros quadrados de vias sem asfalto, priorizando aquelas atendidas por transporte público. ​ | 0 | 0 | metros quadrados
Sapopemba | 40 | SMSUB | Realizar a manutenção de 1.500.000 metros quadrados de calçadas. ​ | 12334.7669 | 1822 | metros quadrados | necessário nota explicativa (uso de equipes próprias)
Sapopemba | 42 | SMUL e SGM | Implantar dez territórios educadores.​
Sapopemba | 53 | SMC e SME | Implantar dez salas de cinema nos CEUs. ​ | 1000000 |  |  | Licitação para aquisição de materiais
Sapopemba | 54 | SMC e SME | Inaugurar a Casa de Cultura Cidade Ademar. ​​
Sapopemba | 55 | SGM, SMC, SMDHC e SMDET | Implantar quatro Estúdios Criativos da Juventude – Rede Daora. ​​ | 0
Sapopemba | 59 | SMIT | Alcançar 20 mil pontos de acesso público à internet sem fio, priorizando a cobertura nos territórios mais vulneráveis.
Sapopemba | 62 | SVMA | Implantar oito novos parques municipais. ​​ | 0
Sapopemba | 72 | SMIT | Remodelar as praças de atendimento das Subprefeituras para que centralizem todos os serviços municipais no território - Descomplica SP. ​​ | 0
Sé | 3 | SMS | Implantar 40 novos equipamentos de saúde no município. | 0 | 3 | equipamentos
Sé | 4 | SMS | Reformar e/ou reequipar 300 equipamentos de saúde no município. | 4074992.4 | 1 | equipamentos
Sé | 5 | SMS | Implantar 16 serviços de saúde bucal na atenção básica, especializada e rede de urgência e emergência.​ | 1740809.69 | 1 | serviços implantados
Sé | 7 | SMS | Implantar seis Centros da Dor. ​ | 0 | 0 | serviços implantados
Sé | 8 | SMS | Implantar seis novos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). ​ | 6859811.46 | 2 | serviços implantados
Sé | 9 | SMS | Ampliar a Cobertura da Atenção Básica com a implantação de 100 equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF). | 0 | 0 | equipes
Sé | 10 | SME | Manter a fila por vaga em creche zerada.
Sé | 12 | SEHAB | Prover 49.000 moradias de interesse social. | 128784059.7659 | 1132 | unidades habitacionais
Sé | 13 | SEHAB | Beneficiar 30.000 famílias com urbanização em assentamentos precários. ​ | 0 | 0 | famílias beneficiadas
Sé | 14 | SEHAB | Beneficiar 220.000 famílias com procedimentos de regularização fundiária. ​ | 877682.0062 | 308 | famílias beneficiadas
Sé | 17 | SMADS | Implantar 60 serviços de atendimento a pessoas idosas. ​ | 0 |  | Unidade
Sé | 25 | SME | Implantar 12 novos CEUs.
Sé | 26 | SME | Inaugurar 45 novas unidades escolares. ​ | 23887.51
Sé | 27 | SME | Ofertar cursos de idiomas para os estudantes da rede municipal em todos os CEUs. | 1245.06 |  | serviços implantados
Sé | 28 | SEME | Implantar seis Polos Regionais Olímpicos e/ou de Esporte de Base nos equipamentos esportivos mantidos pela Prefeitura de São Paulo. ​ | 2921916.1
Sé | 36 | SMSUB | Pavimentar 480.000 metros quadrados de vias sem asfalto, priorizando aquelas atendidas por transporte público. ​ | 0 | 0 | metros quadrados
Sé | 40 | SMSUB | Realizar a manutenção de 1.500.000 metros quadrados de calçadas. ​ | 65634.229 | 9695 | metros quadrados | necessário nota explicativa (uso de equipes próprias)
Sé | 42 | SMUL e SGM | Implantar dez territórios educadores.​
Sé | 53 | SMC e SME | Implantar dez salas de cinema nos CEUs. ​ | 0
Sé | 54 | SMC e SME | Inaugurar a Casa de Cultura Cidade Ademar. ​​
Sé | 55 | SGM, SMC, SMDHC e SMDET | Implantar quatro Estúdios Criativos da Juventude – Rede Daora. ​​ | 0
Sé | 59 | SMIT | Alcançar 20 mil pontos de acesso público à internet sem fio, priorizando a cobertura nos territórios mais vulneráveis.
Sé | 62 | SVMA | Implantar oito novos parques municipais. ​​ | 0
Sé | 72 | SMIT | Remodelar as praças de atendimento das Subprefeituras para que centralizem todos os serviços municipais no território - Descomplica SP. ​​ | 0
Vila Maria/Vila Guilherme | 3 | SMS | Implantar 40 novos equipamentos de saúde no município. | 1917617.25 | 0 | equipamentos
Vila Maria/Vila Guilherme | 4 | SMS | Reformar e/ou reequipar 300 equipamentos de saúde no município. | 1318053.29 | 4 | equipamentos
Vila Maria/Vila Guilherme | 5 | SMS | Implantar 16 serviços de saúde bucal na atenção básica, especializada e rede de urgência e emergência.​ | 0 | 0 | serviços implantados
Vila Maria/Vila Guilherme | 7 | SMS | Implantar seis Centros da Dor. ​ | 0 | 0 | serviços implantados
Vila Maria/Vila Guilherme | 8 | SMS | Implantar seis novos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). ​ | 0 | 0 | serviços implantados
Vila Maria/Vila Guilherme | 9 | SMS | Ampliar a Cobertura da Atenção Básica com a implantação de 100 equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF). | 0 | 0 | equipes
Vila Maria/Vila Guilherme | 10 | SME | Manter a fila por vaga em creche zerada.
Vila Maria/Vila Guilherme | 12 | SEHAB | Prover 49.000 moradias de interesse social. | 0 | 0 | unidades habitacionais
Vila Maria/Vila Guilherme | 13 | SEHAB | Beneficiar 30.000 famílias com urbanização em assentamentos precários. ​ | 0 | 0 | famílias beneficiadas
Vila Maria/Vila Guilherme | 14 | SEHAB | Beneficiar 220.000 famílias com procedimentos de regularização fundiária. ​ | 17097.7014 | 6 | famílias beneficiadas
Vila Maria/Vila Guilherme | 17 | SMADS | Implantar 60 serviços de atendimento a pessoas idosas. ​ | 0 |  | Unidade
Vila Maria/Vila Guilherme | 25 | SME | Implantar 12 novos CEUs.
Vila Maria/Vila Guilherme | 26 | SME | Inaugurar 45 novas unidades escolares. ​ | 92461.76
Vila Maria/Vila Guilherme | 27 | SME | Ofertar cursos de idiomas para os estudantes da rede municipal em todos os CEUs. | 1882.98 |  | serviços implantados
Vila Maria/Vila Guilherme | 28 | SEME | Implantar seis Polos Regionais Olímpicos e/ou de Esporte de Base nos equipamentos esportivos mantidos pela Prefeitura de São Paulo. ​ | 8182541.08
Vila Maria/Vila Guilherme | 36 | SMSUB | Pavimentar 480.000 metros quadrados de vias sem asfalto, priorizando aquelas atendidas por transporte público. ​ | 0 | 0 | metros quadrados
Vila Maria/Vila Guilherme | 40 | SMSUB | Realizar a manutenção de 1.500.000 metros quadrados de calçadas. ​ | 6614.1972 | 977 | metros quadrados | necessário nota explicativa (uso de equipes próprias)
Vila Maria/Vila Guilherme | 42 | SMUL e SGM | Implantar dez territórios educadores.​
Vila Maria/Vila Guilherme | 53 | SMC e SME | Implantar dez salas de cinema nos CEUs. ​ | 0
Vila Maria/Vila Guilherme | 54 | SMC e SME | Inaugurar a Casa de Cultura Cidade Ademar. ​​
Vila Maria/Vila Guilherme | 55 | SGM, SMC, SMDHC e SMDET | Implantar quatro Estúdios Criativos da Juventude – Rede Daora. ​​ | 0
Vila Maria/Vila Guilherme | 59 | SMIT | Alcançar 20 mil pontos de acesso público à internet sem fio, priorizando a cobertura nos territórios mais vulneráveis.
Vila Maria/Vila Guilherme | 62 | SVMA | Implantar oito novos parques municipais. ​​ | 0
Vila Maria/Vila Guilherme | 72 | SMIT | Remodelar as praças de atendimento das Subprefeituras para que centralizem todos os serviços municipais no território - Descomplica SP. ​​ | 0
Vila Mariana | 3 | SMS | Implantar 40 novos equipamentos de saúde no município. | 0 | 0 | equipamentos
Vila Mariana | 4 | SMS | Reformar e/ou reequipar 300 equipamentos de saúde no município. | 599700 | 0 | equipamentos
Vila Mariana | 5 | SMS | Implantar 16 serviços de saúde bucal na atenção básica, especializada e rede de urgência e emergência.​ | 0 | 0 | serviços implantados
Vila Mariana | 7 | SMS | Implantar seis Centros da Dor. ​ | 0 | 0 | serviços implantados
Vila Mariana | 8 | SMS | Implantar seis novos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). ​ | 0 | 0 | serviços implantados
Vila Mariana | 9 | SMS | Ampliar a Cobertura da Atenção Básica com a implantação de 100 equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF). | 0 | 0 | equipes
Vila Mariana | 10 | SME | Manter a fila por vaga em creche zerada.
Vila Mariana | 12 | SEHAB | Prover 49.000 moradias de interesse social. | 0 | 0 | unidades habitacionais
Vila Mariana | 13 | SEHAB | Beneficiar 30.000 famílias com urbanização em assentamentos precários. ​ | 0 | 0 | famílias beneficiadas
Vila Mariana | 14 | SEHAB | Beneficiar 220.000 famílias com procedimentos de regularização fundiária. ​ | 0 | 0 | famílias beneficiadas
Vila Mariana | 17 | SMADS | Implantar 60 serviços de atendimento a pessoas idosas. ​ | 0 |  | Unidade
Vila Mariana | 25 | SME | Implantar 12 novos CEUs.
Vila Mariana | 26 | SME | Inaugurar 45 novas unidades escolares. ​ | 23887.48
Vila Mariana | 27 | SME | Ofertar cursos de idiomas para os estudantes da rede municipal em todos os CEUs. | 739498.57 |  | serviços implantados
Vila Mariana | 28 | SEME | Implantar seis Polos Regionais Olímpicos e/ou de Esporte de Base nos equipamentos esportivos mantidos pela Prefeitura de São Paulo. ​ | 354181.09
Vila Mariana | 36 | SMSUB | Pavimentar 480.000 metros quadrados de vias sem asfalto, priorizando aquelas atendidas por transporte público. ​ | 0 | 0 | metros quadrados
Vila Mariana | 40 | SMSUB | Realizar a manutenção de 1.500.000 metros quadrados de calçadas. ​ | 21365.8202 | 3156 | metros quadrados | necessário nota explicativa (uso de equipes próprias)
Vila Mariana | 42 | SMUL e SGM | Implantar dez territórios educadores.​
Vila Mariana | 53 | SMC e SME | Implantar dez salas de cinema nos CEUs. ​ | 0
Vila Mariana | 54 | SMC e SME | Inaugurar a Casa de Cultura Cidade Ademar. ​​
Vila Mariana | 55 | SGM, SMC, SMDHC e SMDET | Implantar quatro Estúdios Criativos da Juventude – Rede Daora. ​​ | 0
Vila Mariana | 59 | SMIT | Alcançar 20 mil pontos de acesso público à internet sem fio, priorizando a cobertura nos territórios mais vulneráveis.
Vila Mariana | 62 | SVMA | Implantar oito novos parques municipais. ​​ | 0
Vila Mariana | 72 | SMIT | Remodelar as praças de atendimento das Subprefeituras para que centralizem todos os serviços municipais no território - Descomplica SP. ​​ | 0
Vila Prudente | 3 | SMS | Implantar 40 novos equipamentos de saúde no município. | 0 | 0 | equipamentos
Vila Prudente | 4 | SMS | Reformar e/ou reequipar 300 equipamentos de saúde no município. | 241434.36 | 2 | equipamentos
Vila Prudente | 5 | SMS | Implantar 16 serviços de saúde bucal na atenção básica, especializada e rede de urgência e emergência.​ | 0 | 0 | serviços implantados
Vila Prudente | 7 | SMS | Implantar seis Centros da Dor. ​ | 0 | 0 | serviços implantados
Vila Prudente | 8 | SMS | Implantar seis novos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). ​ | 0 | 0 | serviços implantados
Vila Prudente | 9 | SMS | Ampliar a Cobertura da Atenção Básica com a implantação de 100 equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF). | 0 | 0 | equipes
Vila Prudente | 10 | SME | Manter a fila por vaga em creche zerada.
Vila Prudente | 12 | SEHAB | Prover 49.000 moradias de interesse social. | 0 | 0 | unidades habitacionais
Vila Prudente | 13 | SEHAB | Beneficiar 30.000 famílias com urbanização em assentamentos precários. ​ | 0 | 0 | famílias beneficiadas
Vila Prudente | 14 | SEHAB | Beneficiar 220.000 famílias com procedimentos de regularização fundiária. ​ | 0 | 0 | famílias beneficiadas
Vila Prudente | 17 | SMADS | Implantar 60 serviços de atendimento a pessoas idosas. ​ | 0 |  | Unidade
Vila Prudente | 25 | SME | Implantar 12 novos CEUs.
Vila Prudente | 26 | SME | Inaugurar 45 novas unidades escolares. ​ | 53746.86
Vila Prudente | 27 | SME | Ofertar cursos de idiomas para os estudantes da rede municipal em todos os CEUs. | 985.67 |  | serviços implantados
Vila Prudente | 28 | SEME | Implantar seis Polos Regionais Olímpicos e/ou de Esporte de Base nos equipamentos esportivos mantidos pela Prefeitura de São Paulo. ​ | 0
Vila Prudente | 36 | SMSUB | Pavimentar 480.000 metros quadrados de vias sem asfalto, priorizando aquelas atendidas por transporte público. ​ | 0 | 0 | metros quadrados
Vila Prudente | 40 | SMSUB | Realizar a manutenção de 1.500.000 metros quadrados de calçadas. ​ | 6472.0292 | 956 | metros quadrados | necessário nota explicativa (uso de equipes próprias)
Vila Prudente | 42 | SMUL e SGM | Implantar dez territórios educadores.​
Vila Prudente | 53 | SMC e SME | Implantar dez salas de cinema nos CEUs. ​ | 0
Vila Prudente | 54 | SMC e SME | Inaugurar a Casa de Cultura Cidade Ademar. ​​
Vila Prudente | 55 | SGM, SMC, SMDHC e SMDET | Implantar quatro Estúdios Criativos da Juventude – Rede Daora. ​​ | 0
Vila Prudente | 59 | SMIT | Alcançar 20 mil pontos de acesso público à internet sem fio, priorizando a cobertura nos territórios mais vulneráveis.
Vila Prudente | 62 | SVMA | Implantar oito novos parques municipais. ​​ | 0
Vila Prudente | 72 | SMIT | Remodelar as praças de atendimento das Subprefeituras para que centralizem todos os serviços municipais no território - Descomplica SP. ​​ | 0

## orcamento_cidadao
Número da Proposta | Título da Proposta | Compromisso | IDRGP | Subprefeitura | Secretaria | STATUS DE IMPLEMENTAÇÃO - FINAL | Justificativa | Empenho 2022 | Liquidação 2022 | Observações
617 | Regularização Fundiária na região do Grajaú e demais localidades | Continuidade dos contratos de gerenciamento de Regularização Fundiária em 2022. | Não. PdM | Capela do Socorro | SEHAB | Não realizada | A abertura do certame licitatório de contratação de empresas para os serviços especializados de regularização fundiária ocorreu em agosto/2022. Atualmente o processo licitatório encontra-se suspenso sine die, tendo em vista determinação judicial.
924 | Construção de moradias sociais e de Cj.Habitacional próximo à Av.Roberto Marinho | Licitação dos projetos das áreas mencionadas para produção de unidades habitacionais na Subprefeitura. | Não. PdM | Santo Amaro | SEHAB | Concluída Parcialmente | Sob responsabilidade da SEHAB temos até o momento 23 áreas divididas em 2 fases. Grupo 3 - Fase 1 (11 áreas) - As 11 áreas foram licitadas e iniciadas em 2021, sendo: Lote A (4 áreas): contrato 003/2021 - SEHAB - Ordem de Início em 21/06/2021 com previsão de término dos projetos básicos/executivos no 1º semestre de 2023. Lote B (4 áreas): contrato 004/2021 - SEHAB - Ordem de Início em 05/07/2021 com previsão de término dos projetos básicos/executivos no 1º semestre de 2023. Lote C (3 áreas): contrato 005/2021 - SEHAB - Ordem de Início em 28/06/2021 com previsão de término dos projetos básicos/executivos no 2º semestre de 2022. Os atrasos na finalização dos projetos devem-se principalmente a: 1- Cronograma de desenvolvimento dos projetos excessivamente otimista, com prazos de elaboração e análise de cada etapa insuficientes; 2- Dificuldades no início dos trabalhos em razão da mudança de legislação entre o período de elaboração dos estudos fornecidos nos pacotes licitatórios e a ordem de início dos contratos; 3- Dificuldades geradas por graves conflitos entre legislações municipais, sobretudo entre a legislação específica da OUCAE, decretos específicos de HIS e outras normas edilícias, gerando a necessidade de alinhamentos entre SEHAB, SMUL e SPUrbanismo para a elaboração de diretrizes; 4- Demora para a liberação dos empenhos no início dos exercícios e necessidade de renovação do convênio entre SPUrbanismo e Caixa Econômica Federal para realização dos repasses da OUCAE no início dos contratos. Atualmente os projetos dessas áreas estão com a seguinte porcentagem de conclusão: Área 06 – 77% Área 09 – 77% Área 10 – 83% Área 11 – 77% Área 12 – 77% Área 26 – 88% Área 36 – 66% Área 37 – 61% Área 38 – 72% Área 39 – 66% Área 47 – 33% Grupo 3; Fase 2 (12 áreas) - Planos de massas das áreas finalizados e início da montagem dos pacotes de licitação. Estas áreas foram deixadas para um segundo momento porque eram áreas mais complicadas com relação à questão fundiária, ocupação, levantamento de outros dados e interferências com outros projetos. Além disso, o atraso para o início da elaboração dos planos de massas e licitação desses projetos também se deve à falta de previsão de recursos para a OUCAE até a ocorrência dos novos leilões para venda de CEPACs ocorridos no 2º semestre de 2022."
1183 | Verba para compra de terrenos e projetos de HIS | Desapropriações para obras de urbanização e aquisição de terrenos para produção de UH. Além da contratação de projeto executivo de urbanização do PAI Pirajussara 5. | Não. PdM | Campo Limpo | SEHAB | Não realizada | O orçamento dos projetos, Termo de Referência, Critérios de Julgamento e demais anexos citados nos documentos anteriores foram encaminhados de PROJ para a Divisão Técnica de Licitações (DIL) em meados de setembro de 2022 pela plataforma Teams, quando a planilha oficial de preços vigente da PMSP estava na data base janeiro/2022. Somente em outubro de 2022, somente em 14/10/2022 SIURB publicou a nova versão da planilha oficial de preços com data base em julho/2022, obrigando a SEHAB a refazer os orçamentos, uma vez que a licitação não havia sido publicada. Em setembro iniciou-se o contrato emergencial de gerenciamento da SEHAB e em razão das limitações deste contrato, resolvemos aguardar a análise do restante da documentação enviada para DIL, com o intuito de realizar a revisão de todos os itens de uma única vez, bem como solicitar a atualização do orçamento. O contrato emergencial se encerrará no final de fevereiro e a expectativa da SEHAB é que os novos contratos de gerenciamento passem a vigorar a partir de março, possibilitando a atualização do orçamento dos projetos. Os documentos desses dos processos licitatórios ainda não foram incluídos no SEI por DIL. No compromisso assumido pela SEHAB estão inclusos os projetos para a área de provisão já desapropriada denominada Boris Davidof. Além dessa área desapropriada, havia também a área de provisão denominada Januário Zíngaro. Esta área havia sido inscrita em um chamamento da COHAB do Programa Minha Casa Minha Vida, e PROJ havia solicitado o retorno dela para nova contratação de projeto, uma vez que o referido programa havia sido extinto. Após deliberação superior, decidiu-se manter este terreno sob a responsabilidade da COHAB, para a inclusão do mesmo no Programa Pode Entrar. Nestes pacotes licitatórios existe também a previsão para elaboração de projetos de habitação em áreas públicas ocupadas por favela, atreladas aos projetos de urbanização do conjunto de favelas denominado PAI Pirajussara 5. Esses terrenos estão localizados nas favelas Maria Virgínia e Horto do Ipê. A seguir, apresentamos um resumo do número de unidades habitacionais estimados para os terrenos incluídos nesses pacotes licitatórios: NOME DA ÁREA ORIGEM NÚMERO DE UHs I NICIAL NÚMERO DE UHs ESPERADO** Boris Davidof desapropriação 296 360 Maria Virgínia área pública 259 em estudo Horto do Ipê área pública 194 em estudo * número originário de projeto básico ou estudo preliminar antigo ** número originário de novos estudos da SEHAB para adequação às novas legislações e diretrizes, sobretudo com relação à maior verticalização dos prédios."
1736 | Construção de 2000 unidades de HIS's nos distritos de Cidade Ademar e pedreira. | Urbanização e início intervenções para provisão habitacional. | Não. PdM | Cidade Ademar | SEHAB | Concluída Parcialmente | O compromisso envolvia a construção de 2 mil unidades habitacionais (UHs) na região. Até o momento, pelo Programa Mananciais da Sehab, foram iniciadas obras de construção de 1.098 UHs, de forma que o quantitativo não contempla o total previsto (2 mil UHs) e, mesmo assim, essas obras foram iniciadas, mas não concluídas e entregues à população - a conclusão se dará nos próximos exercícios, de forma faseada. Essas obras em andamento são no bairro Guaicuri (1.090 UHs), além de 8 UHs no bairro Jardim Apurá. No que se refere à urbanização de assentamentos precários na região (escopo diferente da provisão habitacional - entrega de UHs / HISs), de acordo com o último balanço do Programa de Metas 2021-2024 (referente a dez/2022), foram beneficiadas aproximadamente 2.625 famílias na região, sendo 1.577 no Guaicuri; 251 no Jardim Eldorado / Mata Virgem e 797 no Jardim Apurá. Caso o entendimento seja no sentido de contabilizar, além das UHs / HISs, as famílias consolidadas no território (por meio de obras de urbanização), seria possível assumir que o compromisso foi cumprido integralmente. Entretanto, pela análise do texto do compromisso (coluna "título da proposta"), o entendimento parece ser no sentido que o quantitativo (2 mil) se restringia a UHs / HISs.
1758 | Criação de Unidades Habitacionais Populares para atender a famílias da região | Avançar nas obras de provisão habitacional na região. | Não. PdM | Vila Maria/Vila Guilherme | SEHAB | Concluída Parcialmente | Terrenos com imissão na posse para a Concessionária, totalizando 38.610 m2. Projeto em licenciamento indeferido em 18/08/22, aguardando novo protocolo pela Concessionária.
2111 | Diversas ações de saneamento básico | Obter recursos junto à OUCFL e início do processo de desapropriação de terrenos para HIS. | Não. PdM | Butantã | SEHAB | Concluída Parcialmente | Os recursos junto a OUFL estão sendo obtidos conforme as etapas dos trabalhos são viabilizadas através de negociação com a população moradora da área. Além LEPAC, reconhecimento remoto da área e publicação do DIS da área de provisão, conseguimos também realizar levantamentos topográficos complementares na quadra onde está localizada a área decretada de interesse social, bem como do seu interior. Dessa forma está sendo possível avançar mais nos estudos, sobretudo da área de provisão, como também avançar nas negociações com a população para a realização de todos os trabalhos necessários. A expectativa de PROJ é que até o final do 1º semestre, sejam encaminhados para a Divisão Técnica de Licitções (DIL) os materiais para a montagem da licitação dos projetos de provisão e urbanização do Jardim Panorama. Com relação à desapropriação da área decretada, a planta expropriatópria e demais materiais necessários vem sendo elaborados conjuntamente com DESAP. Salientamos que os processos de desapropriação não tem uma duração definida, pois dependem da situação fundiária dos lotes, laudos e muitas vezes de ações judiciais.
2905 | Criar um Centro de Iniciação Esportiva do Fundão | A implantação de um Centro de Iniciação Esportiva demanda a elaboração de estudos e um projeto detalhado. Há previsão orçamentária no PLOA 2022 para realização dos estudos e projetos, visando a implementação do Centro de Iniciação Esportiva nos exercícios seguintes. | Não. PdM | M'Boi Mirim | SEME | Concluída | O compromisso contempla duas frentes de atuação. A primeira é a requalificação das instalações esportivas no Centro Esportivo Náutico Guarapiranga. Para cumprimento dessa frente, foi assinado, em 23/09/2022, o contrato para prestação de serviços de engenharia, por meio do qual o equipamento será requalificado, o Centro Esportivo encontra se com suas obras iniciadas. A segunda é a celebração de parceria por meio da qual será viabilizada a oferta de aulas de esportes à população. Inicialmente SEME tentou unificar essa ação com a ação do Programa de Metas, tornando o Centro Esportivo Náutico Guarapiranga não apenas um centro de iniciação esportiva, mas um Núcleo Olímpico Regional. Para tal foram publicados 3 editais visando a celebração de contrato de gestão com organização socias que faria a gestão do equipamento, porém todos os certames restaram fracassados. Como forma de ainda buscar a implementação de aulas de esporte no espaço, SEME elaborou novo edital, porém para celebração de termo de fomento, de modo a receber das organizações da sociedade civil projetos de esporte para de forma mais aberta o Centro Esportivo. O Edital de Termo de Fomento foi publicado em 22/11/2022, com sua ATA de classificação definitiva em 20/12/2022, o Termo de Fomento já esta assinado com a OSC contemplada no certame e encontra-se em fase de ordem de incio.
77 | Atendimento à população de rua e dependentes químicos da região | A proposta é viável nos termos dos Programas Redenção e Reencontro. | Não. PdM | Sé | SGM | Concluída Parcialmente | Em razão de ajustes requisitados pela Assessoria Jurídica ao termo de cooperação com a UNESCO, não foi possível sua conclusão em 2022. A iniciativa já foi retomada em 2023 e submetida para apreciação do novo gabinete de SGM (Secretaria do Governo Municipal). Destaca-se que o projeto visa fortalecer a atuação interinstitucional da SGM/SEPE (Secretaria do Governo Municipal/Secretaria Executiva de Projetos Estratégicos) e dos programas e projetos de sua competência, incluindo Redenção, Reencontro, Primeira Infância, entre outros. Ao longo do segundo semestre de 2022, foi realizada a construção do termo de referência para acordo de cooperação técnica com a Unesco. Foram definidos o escopo do projeto, suas diretrizes e conteúdos para XXXXX. Além disso, foi realizada estimativa orçamentária para contratação de consultorias de pessoas físicas e jurídicas e realização de eventos. Esse processo demandou adequações das iniciativas previstas aos requisitos da administração municipal e do organismo internacional.
394 | Planos de Cargos Carreiras e Salários dos Servidores Nível Básico e Médio | Elaborar a Minuta do Projeto de Lei e monitorar o andamento do processo. | Não. Não é fruível pelo território | Vila Prudente | SGM | Concluída | Edição da Lei nº 17.721/21 que criou o Novo Quadro de Pessoal de Nível Médio e Básico - QMB. As opções foram implementadas a partir de janeiro/22.
792 | Término de obras de ligação de avenidas da região | Projeto Básico e Executivo da Ligação Viária entre a Av. Dep. Dr. José Aristodemo Pinotti e Av. Imperador, Projeto de Canalização do Córrego Itaqueruna no referido trecho e obtenção de outorga no DAEE. | Sim | São Miguel | SIURB | Concluída Parcialmente | Projeto Básico Concluído, com Outorga do DAEE obtida, e está em fase de finalização o projeto Executivo, que viabilizará a contratação da obra. Número do processo: 6022.2020/0002106-2 | 386357.03 | 386357.03 | Embora a proposta trate parcialmente de mobilidade, entendeu-se que a ligação viária refere-se a uma via coletora, podendo trazer benefícios a população local. Ademais, a canalização de córrego é enquadrável para o monitoramento do IDRGP
803 | Reconstrução da ponte que passa sobre o córrego buracão no Bairro Sol Nascente | Contratação de estudos para verificação hidráulica. | Sim | Perus | SIURB | Concluída Parcialmente | Foram realizados estudos internos para delimitar a área de intervenção e subsidiar a elaboração do Termo de Referencia para as contratações de projetos básico e executivo, incluindo estudos hidráulicos. Consta no orçamento da FMSAI verba para a realização da contratação do projeto para 2023.
1002 | Construção da Ponte Veleiros/Jurubatuba | Contratação de projetos. | Não. Intervenção em via arterial | Capela do Socorro | SIURB | Concluída | Projeto contratado. CONCORRÊNCIA Nº 006/2021 - Finalizada. Assinado o contrato 108/SIURB/22, em 21/07/22. | 1355614.79 | 0
1319 | Drenagem na Ponte antiga do Jd. Aracati | Pela avaliação preliminar, a intervenção necessária é a execução de bocas de lobo e tubulação adicionais ao sistema existente e furos no tabuleiro da ponte. Será feita vistoria para melhor avaliação e definição. | Sim | M'Boi Mirim | SIURB | Concluída Parcialmente | Foi realizada a vistoria e estudo interno, atravéz dos quais se constatou não haver necessidade de intervenção na ponte (realização de furos). Deverá ser realizado reforço da drenagem existente nos encontros (captação através de bocas-de-lobo) e ajuste do pavimento. Por se tratar de obra de pequeno porte, de baixa complexidade, o processo foi encaminhado à subprefeitura para avaliação e parecer sobre as condições atuais das redes e sobre a possibilidade de realizarem as obras necessárias.
1553 | Abertura da Avenida Mar Vermelho, situada no Parque Savoy City | Estudos para contratação da elaboração de projetos básicos e executivos. | Não. Intervenção em via arterial | Itaquera | SIURB | Concluída | Estudos realizados (informados em setembro) indicando complexidade do tema e prosseguimento futuro.
1983 | Executar projeto e obras de drenagem no Jardim Piratininga | Realização de novos estudos, de forma a atualizar projeto de drenagem para o local e subsidiar ações corretivas. | Não. Macrodrenagem | Penha | SIURB | Não realizada | Para esse local foi avaliado que seria necessário um estudo mais amplo, incluindo toda a bacia. Por isso, decidiu-se pela sua inserção na programação de elaboração Cadernos de Bacias. O Caderno desta localidade foi programado para 2023, pois a programação de 2022 já se encontrava encerrada, com bacias definidas como prioritárias e obras de maior complexidade.
1938 | Espaço para acolhimento de pessoas em situação de rua nos distritos da região | Em 2022, implantação de 8 Centros de Acolhida e Centros de Acolhida Especial para pessoas em situação de rua nos territórios prioritários para implantação desses serviços. | Não. PdM | Santo Amaro | SMADS | Concluída | Em atendimento à meta 16 do PdM, já foram implantados 8 Centros de Acolhida/Centros de Acolhida especial para pessoas em situação de rua nos territórios considerados prioritários por esta Pasta, sendo um deles na subprefeitura de Santo Amaro (CAE - CENTRO DE ACOLHIDA ESPECIAL PARA MULHERES PREFERENCIALMENTE PESSOAS TRANSSEXUAIS). | $360.402.039,92(fonte 00) | $326.594.112,37 (fonte 00)
2046 | Implantar Centro Dia do Idoso na região da Vila Maria/Vila Guilherme | Implantação de 4 Centros Dia para Idosos no território municipal no exercício de 2022. | Não. PdM | Vila Maria/Vila Guilherme | SMADS | Concluída Parcialmente | Em cumprimento à meta 17c do PdM 2021-2024, a SMADS implantou 2 Centros-Dia em 2022, em Perus e São Mateus. Embora tais implantações não tenham ocorrido no território indicado, é importante destacar que buscou-se priorizar territórios que ainda não possuiam esse tipo de equipamento. A implantação de mais 02 Centros-Dia está em andamento, contemplando as subprefeituras de Vila Maria-Vila Guilherme (edital em vias de abertura) e Sapopemba (edital já lançado). | $53.713.245,90 (fonte 00) | $53.196.352,9 (fonte 00)
2282 | Retomada do Circo Escola, com reforma e investimentos no local | Implantação de CEDESP e Circo Escola Butantã | Sim | Butantã | SMADS | Concluída Parcialmente | O CEDESP ainda se encontra em implantação, com início do funcionamento previsto para o primeiro semestre de 2023, devido à constatação, por parte da SMADS, de que havia a necessidade de reparos para que a o atendimento ao público-alvo fosse ofertado de forma adequada. O Circo Escola teve seu planejamento concluído e atualmente estão ocorrendo as tratativas para sua implantação. | R$127.131.577,58 - Referente a dotação 6.206 (fonte 00) R$ 363.367.708,17 Referente a dotação 2.059 (fontes 00,02 e 03) | 0 | $126.168.045,38 - Referente a dotação 6.206 (fonte 00)- $361.371.350,16 Referente a dotação 2.059 (fontes 00,02 e 03)
255 | Criar polos culturais em locais ociosos/abandonados, entre outras propostas | A presente proposta eleita é considerada parcialmente viável. A SMC se compromete em elaborar estudos para avaliar a viabilidade do desenvolvimento de um projeto de Distrito Criativo que abarque a proposta de criar um Polo Cultural em local ocioso na Subprefeitura de Jaçanã/Tremembé. | Não. PdM | Jaçanã-Tremembé | SMC | Não realizada | O projeto dos Distritos Criativos é uma Meta prevista no Programa de Metas e durante o ano de 2022 esteve em fase de desenvolvimento pela Secretaria Municipal de Cultura – SMC, de maneira conjunta com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho - SMDET. Tratativas foram realizadas conjuntamente com outras organizações para que fossem decididos os locais de implantação dos distritos, com base no ecossistema de cada região da cidade e na vocação dos territórios para a definição dos perímetros de cada distrito. No entanto, ainda não chegou-se a uma conclusão de quais serão oficialmente as regiões escolhidas para implantação dos Distritos Criativos. Estão sendo realizados estudos acadêmicos que visam aprimorar o plano de implantação, como mapeamento das vocações regionais e identificação de espaços ociosos para obter um diagnóstico mais adequado, bem como melhores definições de usos e atividades e um melhor planejamento de parcerias público-privadas. Ainda, para além das subprefeituras de Jaçanã-Tremembé e Pirituba/Jaraguá, outras subprefeituras estão sendo consideradas neste escopo, tendo em vista os pontos acima.
1197 | Construção de bibliotecas | A construção de bibliotecas no local é tecnicamente inviável no momento, no entretanto, considerando que temos a Casa de Cultura M’Boi Mirim na subprefeitura, que possui algumas salas onde acontecem a programação da Casa, a SMC se propõe a utilizar uma dessas salas existentes para tornar uma sala de leitura, com acervo organizado pela nossa Coordenadoria do Sistema Municipal de Bibliotecas (CSMB), que possui 54 bibliotecas no sistema. Inicialmente pode ser feita uma enquete aos frequentadores da Casa e a outros públicos sobre quais temas de literatura e programação gostariam de ter na sala. A Supervisão de Casas de Cultura irá utilizar de seu orçamento previsto para 2022 e o credenciamento de oficineiros para direcionar oficinas pertinentes à arte lítero-narrativa, ateliê de redação criativa, rodas de leitura compartilhada, performances e cursos sobre a arte de contar histórias, mediação de leituras e ações de leitura diversas, potencializando o gosto pelo livro e o interesse pela leitura e tudo o que essas atividades proporcionam. Essa sala poderá se tornar um potencial de interesse dos munícipes do entorno para a Casa de Cultura, com um incremento de público e, desta forma, entendemos que estaremos atendendo à solicitação da proposta eleita. Além disso, será possível observar a procura de público para essa sala de leitura e para essa programação intensa para obter dados sobre o interesse e demanda por uma biblioteca, o que poderá ser utilizado de subsídio e embasamento para futuramente verificarmos a viabilidade de construção de uma biblioteca propriamente dita. | Sim | M'Boi Mirim | SMC | Concluída | A caixa-estante para implementação do Espaço de Leitura já está pronta e em breve será instalada na Casa de Cultura.
3157 | Implantação de Centro Cultural Multiuso de Abrangência Regional | A presente proposta eleita é considerada parcialmente viável. A SMC se compromete em elaborar estudos para avaliar A viabilidade do desenvolvimento de um projeto de Distrito Criativo que abarque A proposta de Centro Cultural Multiuso de Abrangência Regional no território da subprefeitura Pirituba/Jaraguá. | Não. PdM | Pirituba/Jaraguá | SMC | Não realizada | O projeto dos Distritos Criativos é uma Meta prevista no Programa de Metas e durante o ano de 2022 esteve em fase de desenvolvimento pela Secretaria Municipal de Cultura – SMC, de maneira conjunta com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho - SMDET. Tratativas foram realizadas conjuntamente com outras organizações para que fossem decididos os locais de implantação dos distritos, com base no ecossistema de cada região da cidade e na vocação dos territórios para a definição dos perímetros de cada distrito. No entanto, ainda não chegou-se a uma conclusão de quais serão oficialmente as regiões escolhidas para implantação dos Distritos Criativos. Estão sendo realizados estudos acadêmicos que visam aprimorar o plano de implantação, como mapeamento das vocações regionais e identificação de espaços ociosos para obter um diagnóstico mais adequado, bem como melhores definições de usos e atividades e um melhor planejamento de parcerias público-privadas. Ainda, para além das subprefeituras de Jaçanã-Tremembé e Pirituba/Jaraguá, outras subprefeituras estão sendo consideradas neste escopo, tendo em vista os pontos acima.
2107 | Projeto para profissionalização dos catadores de materiais recicláveis | Desenvolver projeto no âmbito do Programa Operação Trabalho, em ações de qualificação profissional e frentes de trabalho voltadas ao eixo de sustentabilidade e meio ambiente na Cidade de São Paulo. Conjuntamente com as demais pastas indicadas e de competência compartilhada para sua viabilidade. Proposta de Inserção de 100 beneficiários em projeto com carga horária diária de 4 horas e 20 horas semanais e bolsa auxilio. | Não. PdM | Mooca | SMDET | Não realizada | Várias outras ações que comtemplam o tema estão sendo reformuladas e serão implementadas futuramente, não houve publicação de edital, pois é uma ação que depende de muitas secretarias.
2535 | Ampliar a rede de sacolões municipais e o Programa de Combate ao desperdício | O Programa de Combate ao desperdício já está em andamento, com metas de ampliação. A subprefeitura de M’Boi Mirim ainda não tem nenhuma feira livre atendida pelo Programa, mas será contemplada nessa ampliação, que é vinculada a ampliação do Programa Operação Trabalho | Sim | M'Boi Mirim | SMDET | Concluída | No mês de outubro/2022 houve implementação de 3 feiras na região de M'Boi Mirim, contemplando a assistência a 2 entidades cadastradas junto ao Programa Municipal Banco de Alimentos. A montagem das feiras cabe às Subprefeituras, de modo que a SMDET somente atua por meio do POT. Temos 2 beneficiários do POT que trabalham nas feiras da localidade. | 2290680 | 0
2712 | Compostagem em cada subprefeitura; Reformulação Programa Hortas e Viveiros | O Programa POT Hortas e Viveiros será reformulado e será utilizado como uma das estratégias para o cumprimento da meta de estruturar 400 hortas urbanas no Município, conforme pactuado no Programa de Metas 2021-24. | Não. PdM | Guaianases | SMDET | Concluída Parcialmente | Durante o mês de Dezembro/2022 o POT Agricultura cadastrou 142 beneficiários em todas as regiões da cidade de São Paulo, sendo que destes, 3 desistiram do Programa Operação Trabalho, totalizando 139 beneficiários do POT Agricultura neste momento. Havendo previsão de 61 novos beneficiários nos próximos meses, conforme consta no Plano de Trabalho do POT Proj. Agricultura. Cabe ressaltar que as primeiras inserções de beneficiários neste programa ocorreram em dezembro. | 1018020 | 0
72 | Criação de equipamentos públicos de educação, cultura e esporte | A SME está procurando imóveis na região para verificar a possibilidade de implantação do equipamento. | Não. PdM | Sé | SME | Concluída | A SPParcerias está estudando e analisando imóveis na região central que atendam às demandas construtivas de implantação de equipamento do tipo CEU. A SPParcerias analisou três terrenos, na região Central, com potencial para construção de um CEU: Casa das Retortas: descartado por motivos técnicos ligados a problemas com drenagem do local; Terreno no Glicério: descartado por motivo de solo contaminado; e Terreno Campos Elísios: descartado por motivo de construções tombadas e baixo potencial construtivo.
1728 | Implantação de 1 CEU na Cidade Ademar | Implantação do equipamento após de desapropriação e aprovação do projeto executivo. | Não. PdM | Cidade Ademar | SME | Não realizada | O imóvel ainda aguarda o laudo de avaliação definitivo, em tratativas no SEI nº 6022.2020/000.1332. A SME depende da viabilização do processo de desapropriação pela PGM/DESAP. Todas as tratativas de desapropriação de imóveis na Cidade de São Paulo se dão entre a Pasta interessada e a PGM/DESAP. As desapropriações de imóveis ocorrem de acordo com ordenamento jurídico para cada caso, impossibilitando que a Pasta interessada possa indicar a data para conclusão das ações expropriatórias. Destacamos que os questionamentos com relação a paralisação do processo deverão ser encaminhados à PGM/DESAP. Informamos também que apesar da obra estar licitada e fazer parte do 1º lote de construção dos CEUs, os projetos executivos para obra ainda não foram realizados, uma vez que não dispomos do imóvel para que os estudos necessário à realização do Projeto Exutivo possa ser encaminhado.
2449 | Implantação de CEU na região da Vila Santa Catarina | Estudos de viabilidade serão realizados na região de Vila Santa Catarina, a fim de verificar a viabilidade de implantação do equipamento. | Não. PdM | Jabaquara | SME | Concluída
3069 | Construção de CEU no Jardim Aristocrata | Estudos de viabilidade serão realizados na região do jardim Aristocrata, a fim de verificar a viabilidade de implantação do equipamento. | Não. PdM | Capela do Socorro | SME | Concluída | A SME e SPParcerias não identificou um imóvel para viabilizar a edificação no bairro do Jardim Aristocrata, O CEU no Distrito de Grajaú será construído no Residencial Cocaia na quadra 13 da Rua Lírio Reimberg, no distrito de Grajaú
1591 | Construção da sede da Subprefeitura Cidade Tiradentes, entre outras | Inauguração da unidade Descomplica SP – Cidade Tiradentes, na localidade proposta no PDM 2021-2024. | Não. PdM | Cidade Tiradentes | SMIT | Concluída | Descomplica SP Cidade Tiradentes. Data de inauguração: 10/11/2022. Local: Supermercado Negreiros. Estrada Iguatemi, 7001, Jd. Pedra Branca, Cidade Tiradentes. Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira das 08:00 às 17:00h.
1912 | Implantar Programa Wi-fi Livre SP em todas as escolas da rede municipal | Disponibilização em 2022 de 5 mil pontos de acesso à internet sem fio à população nos equipamentos públicos municipais incluindo as escolas, ônibus e demais localidades do Programa WiFi Livre SP. OBS: a meta para os 4 anos é de 20 mil pontos, porém para o exercício de 2022 fica projetada a quantidade de 5 mil pontos. OBS: a meta para os 4 anos é de 20 mil pontos, porém para o exercício de 2022 fica projetada a quantidade de 5 mil pontos. | Não. PdM | Mooca | SMIT | Não realizada | Os 20 mil pontos serão implementados até 2024, porém, como o processo licitatório e seu período para conclusão podem levar meses. Atualmente o processo encontra-se em fase de revisão, após solicitação do TCM.
1919 | Implantar Programa Wi-fi Livre SP em todas as escolas da rede municipal | Disponibilização em 2022 de 5 mil pontos de acesso à internet sem fio à população nos equipamentos públicos municipais incluindo as escolas, ônibus e demais localidades do Programa WiFi Livre SP. OBS: a meta para os 4 anos é de 20 mil pontos, porém para o exercício de 2022 fica projetada a quantidade de 5 mil pontos. | Não. PdM | Pinheiros | SMIT | Não realizada | Os 20 mil pontos serão implementados até 2024, porém, como o processo licitatório e seu período para conclusão podem levar meses. Atualmente o processo encontra-se em fase de revisão, após solicitação do TCM.
1942 | Programa Wi-fi Livre SP em todas as escolas da rede municipal | Disponibilização em 2022 de 5 mil pontos de acesso à internet sem fio à população nos equipamentos públicos municipais incluindo as escolas, ônibus e demais localidades do Programa WiFi Livre SP. OBS: a meta para os 4 anos é de 20 mil pontos, porém para o exercício de 2022 fica projetada a quantidade de 5 mil pontos. | Não. PdM | Guaianases | SMIT | Não realizada | Os 20 mil pontos serão implementados até 2024, porém, como o processo licitatório e seu período para conclusão podem levar meses. Atualmente o processo encontra-se em fase de revisão, após solicitação do TCM.
110 | Construção de Unidade Básica de Saúde (UBS) no Jardim Brasília | Implantação da UBS Jardim Brasília na subprefeitura Freguesia do Ó/Brasilândia. | Não. PdM | Freguesia/Brasilândia | SMS | Não realizada | Alteração do local de implantação da obra por motivo da necessidade de atedimento assistencial local. Previsão de conclusão em junho/2024.
906 | Aumentar as equipes de ESF (Estratégia Saúde da Família) em Perus e Anhanguera | Implantação de 40 equipes de Estratégia Saúde da Família. | Não. PdM | Perus | SMS | Concluída | A implantação de 40 equipes de Estratégia Saúde da Família é objeto da meta 09 do Programa de Metas 2021-2024. A subprefeitura de Perus foi contemplada com duas equipes ESF, sendo uma delas alocada na UBS Morada do Sol, precisamente no distrito administrativo de Anhanguera. A outra equipe foi alocada na UBS Recanto dos Humildes. | 225000 | 225000
938 | Construção/transformação de UPA | Implantar a UPA Santana na subprefeitura Santana/Tucuruvi. | Não. PdM | Santana/Tucuruvi | SMS | Não realizada | O local de implantação da UBS foi alterado em função de demandas da comunidade local. As obras serão objeto de licitação e sua conclusão está prevista para 2024.
2840 | UBS e USF na região do Peri Alto | Implantação da UPA Jardim Peri na Subprefeitura da Casa Verde. | Não. PdM | Casa Verde | SMS | Concluída Parcialmente | As obras da UPA Jardim Peri (localizada na Rua Afonso Lopes Vieira nº 35) estão em andamento. Do montante total previsto de R$ 9,600 milhões, já foram executados R$ 2,532 milhões – correspondente à cerca de 27% da obra. | 3453155.75 | 2532036.05
1297 | Aumentar o efetivo da Guarda Civil Metropolitana na cidade de São Paulo | Abertura de concurso público de ingresso para provimento de 567 cargos de Guarda Civil Metropolitano - 3ª Classe no exercício de 2022. | Não. PdM | Ermelino Matarazzo | SMSU | Concluída | Concurso autorizado mediante o processo SEI n° 6029.2021/0007156-6. Tratativas para contratação da empresa responsável pelo certame iniciadas no processo SEI nº 6029.2022/0001004-6, continuadas no processo SEI 6029.2022/0001303-7, que vem sendo documentado com todos os registros de eventos do certame. Em dezembro/2022 foram autorizadas 1000 nomeações de GCM
1384 | Implantação base comunitária GCM em local que especifica | A Unidade Regional se propõe a atender esta demanda com patrulhamentos motorizados e baseamentos temporários em horários estratégicos, criação de código para o posto de serviço, contato com a subprefeitura local para operações de Zeladoria, poda de árvores e corte de grama e colocação de equipamentos e brinquedos infantis, contato com a comunidade local para melhor atender a demanda com viaturas, contato com a PM para auxílio na segurança. | Sim | Cidade Tiradentes | SMSU | Concluída | A região é atendida com rondas motorizadas. Neste período a Inspetoria Regional de Cidade Tiradentes realizou um total de 358 rondas. As referidas rondas foram realizadas mensalmente conforme abaixo descrito: • 98 (NOVENTA E OITO) rondas em Setembro/2022;• 101 (CENTO E UMA ) rondas em Outubro/2022;• 89 (OITENTA E NOVE) rondas em Novembro/2022;• 77 (SETENTA E SETE) em Dezembro/2022; Da análise dos mapas acostados no expediente nota-se que o número de ocorrências no referido endereço mantiveram-se os mesmos, haja vista, que em 2021 foram registradas 04 (QUATRO) ocorrências no local enquanto no mesmo período em 2022 também foram registradas apenas 04 (QUATRO) ocorrências. A demanda inicial é atendida mediante ordens de serviço. Foi realizado também sobrevoo com drone. Considerando o atendimento da demanda, será mantido o policiamento motorizado com equipes de viatura, colaborando para a redução dos índices de crimes de oportunidade.
1621 | Ações para mitigar riscos em áreas inundáveis/deslizamentos | Coordenação Municipal de Defesa Civil do Município de São Paulo (COMDEC): Realizar o monitoramento da área de risco em suas atividades de rotina, em curto prazo e quanto às demais ações propostas, que demandam médio ou longo prazo para serem executadas, além de necessitar de grande transversalidade entre órgãos da Prefeitura e dependerem da disponibilização de recursos financeiros, tecnológicos e humanos. GCM AMBIENTAL: Será realizado patrulhamento com policiamento temporário e monitoramento das áreas de proteção ambiental e de risco, para prevenir novas ocupações, através de utilização de Drones nos locais mencionados como já é realizado em diversas áreas da Cidade Tiradentes, apoiando ainda as ações de desfazimentos da Subprefeitura, em locais de risco e preservação ambiental. | Sim | Cidade Tiradentes | SMSU | Concluída | No que diz respeito ao que compete à Divisão de Defesa Civil de Cidade Tiradentes, informamos que vistoria continua sendo realizada periodicamente e que todas as ações de prevenção (limpeza e manutenção) estão sendo realizadas pela Subprefeitura de Cidade Tiradentes. Quanto a IDAM-CARMO, informamos que o patrulhamento segue nas regiões e adjacências da Subprefeitura de Cidade Tiradentes, a exemplo da rua Moises Corena, Travessa Cachoeira de Paulo Afonso e Rua Praia de Murubira. Foram autuados os processos 6029.2022/0007462-1, 6029.2022/0007500-8 e 6029.2022/0008515-1, para melhor acompanhamento das ações na região, inclusive com a juntada de imagens aéreas do local. A unidade está a disposição dos demais órgãos para formar uma força tarefa e atuar conjuntamente no foco do problema, evitando assim, as construções irregulares em áreas de risco hídrico e geológico, o desmatamento nos remanescentes de áreas verdes e o crescimento desordenado da Cidade de São Paulo.
94 | Muro de arrimo no CDC Estrela | Encaminhar solicitação à Defesa Civil para análise e ações de mitigação, caso seja emergencial; caso não se configure a urgência, contratar estudo técnico para a realização da obra. | Sim | Arincaduva/Formosa/Carrão | SMSUB | Concluída | Informação de SMSUB/ATOS: A presente intervenção está em processo licitatório (SEI nº 6012.2022/0019143-9).
104 | Pátio de compostagem para alimentos orgânicos de feiras livres e poda de árvores | Implantar pátio de compostagem na Subprefeitura do Ipiranga. | Não. PdM | Ipiranga | SMSUB | Não realizada | Ofertamos através dos SEI's: 60392021/0001922-4- indeferido por ser uma área verde e pelos moradores do entorno; 60392022/0002408-4 - rejeitado por estar em área de APP; 60392022/0001904-8 - o local tem previsão para construção de 3500 moradias; 60392023/0000297-0-encontra-se em análise em SELIMP. Os motivos das não-aprovações são, basicamente, a inserção das áreas em APPs, áreas com mata significativa, terrenos com topografia que inviabilizam a implantação ou encarecem demasiadamente a execução do projeto, proximidade de áreas residenciais (menos de 500 m, o que gera conflito com moradores no entorno). Áreas avaliadas na sub IP: Rua dos Ourives; Rua Italva, 86; Av. Pres. Tancredo Neves, 1800
107 | Aumentar a equipe da subprefeitura (de logradouro e de poda) | Executar os serviços de Zeladoria Urbana na região da Subprefeitura. As ações efetuadas serão reportadas periodicamente na etapa de monitoramento, em 2022. | Sim | Ipiranga | SMSUB | Concluída | Acréscimo de equipes no período compreendido entre setembro de 2022 e março de 2023 | 2531823.07 | 1027929.46
286 | Pavimentação de ruas e melhorias gerais na Chácara Progresso | Realização de estudo técnico. | Não. PdM | Parelheiros | SMSUB | Não realizada | Está sendo realizado levantamento de vias a serem pavimentadas.
360 | Obras de melhoria nas vias de acesso da região | Contratar estudo técnico e de tráfego para avaliar a implementação da proposta, com explicitação de custos e prazos para implementação. A efetiva realização das obras dependerá do resultado do estudo. | Não. Não é fruível pelo território | São Miguel | SMSUB | Concluída | Em estudo pelos órgãos competentes. Autuado SEI 6055.2022/0001551-1 enviado à SIURB. A proposta foi analisada e as diretrizes viárias definidas pela CET. Entende-se que é de competência da CPTM a viabilização da proposta, por se tratar de passagem de nível sob faixa férrea.
962 | Início das obras da Rua santo André Avelino | Contratação do projeto executivo de drenagem e pavimentação da Rua santo André Avelino, para 2022. | Sim | São Mateus | SMSUB | Concluída | Projeto Executivo de drenagem e pavimentação da Rua Santo André Avelino ( Projeto e Obra está sob responsabilidade da SMUB/ATOS) não há valores empenhados ou liquidação sob nossa responsabilidade. ATOS: A obra está em execução | 10464814.02 |  | Restos à pagar
1291 | Coibir descarte irregular de lixo | Executar os serviços de Zeladoria Urbana na região da Subprefeitura, que inclui ações de Limpeza e combate ao descarte irregular de lixo. As ações efetuadas serão reportadas periodicamente na etapa de monitoramento, em 2022. | Não. PdM | Ipiranga | SMSUB | Concluída | SUBPREFEITURA: Foram realizadas 30 revitaliações de "pontos viciados" de descarte de entulho, que reduziram a ocorrência destes descartes, através do contrato de serviços indivisíveis de limpeza, sem custos adicionais. SELIMP: Indicação de área para implantação de ecoponto em tramitação.
1361 | Proibição e fiscalização de Empresas que causam grandes impactos e resíduos | A Subprefeitura vai reforçar a fiscalização sobre empresas potencialmente poluidoras e apresentar os dados e informações referentes às ações de fiscalização periodicamente, na etapa de monitoramento dos compromissos em 2022. | Não. PdM | Sapopemba | SMSUB | Concluída | SUBPREFEITURA: Quanto às ações fiscais de descarte irregular de resíduos, a Subprefeitura de Sapopemba destaca que está intensificando as ações de fiscalização sobre empresas e comércio potencialmente poluidores. RESSALTAMOS ainda que compete à Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente as Ações de Fiscalização de resíduos contaminantes. RISCO DE NÃO REALIZAÇÃO: Quanto a parte de competência da Secretaria do Verde e Meio Ambiente. SELIMP: Foram apreendidas 2 caçambas irregulares e o setor de fiscalização está intensificando as vistorias.
1643 | Revitalização da Praça da rua Dauro Cavallaro | Elaboração do projeto e levantamento de custos necessários para execução da intervenção. | Sim | Butantã | SMSUB | Concluída | Obras já concluídas. Em processo de liquidação.
1716 | Troca dos brinquedos de praça na Av.Yervant Kissajikian, altura do número 272 | Substituição dos brinquedos do playground da praça localizada na Av. Yervant Kissajikian, altura do número 272. | Sim | Santo Amaro | SMSUB | Concluída Parcialmente | SUBPREFEITURA: Em andamento. ATOS: Está em análise possíveis intervenções no local | 204595.71
1774 | Saneamento básico de qualidade incluindo limpeza de córregos e bueiros | Realizar ações de limpeza de córregos e bueiros na região da Subprefeitura. | Não. PdM | Freguesia/Brasilândia | SMSUB | Concluída | SUBPREFEITURA: No mês de dezembro realizamos a limpeza de 25.558,00 m2 de área, totalizando 7.504,00 metros de extensão de córregos sob jurisdição da Subprefeitura Freguesia/Brasilândia. SUBPREFEITURA: Os serviços de limpeza manual de córregos são desenvolvidos periodicamente (não só em dezembro), com o objetivo de evitar o acúmulo de resíduos e lixo doméstico nos córregos. | 2269678.9 | 2046746.85
1868 | Reestruturação de sistema de águas pluviais da Várzea da Barra Funda | Contratar estudo técnico para avaliar a viabilidade de realização de obras de recolhimento das águas pluviais da Várzea da Barra Funda (entre o Viaduto Pompéia e o Viaduto Antártica, entre a linha de trem e a Av. Marquês de São Vicente). | Sim | Lapa | SMSUB | Concluída | SUBPREFEITURA: A demanda está contemplada no projeto do prolongamento da Av. Auro Soares de Moura Andrade, prevista no plano de intervenções da Lei da Operação Urbana Água Branca. Em 2022, o projeto e estudos ambientais foi contratado, contratos 070/SIURB/21 e 067/SIURB/21, com previsão de conclusão em 2023. | 3745979.29 | 202762.7
2050 | Iluminação interna e revitalização das praças Aureliano Leite e Mal. Bittencourt | Iluminação e revitalização das praças Aureliano Leite e Mal. Bittencourt. | Sim | Lapa | SMSUB | Concluída Parcialmente | ATOS: Iluminação não compete à ATOS. Revitalização da Praça Aureliano Leite foi concluída; Revitalização da praça Mal. Bittencourt está em análise.
2080 | Revitalização do trecho Viela Sanitária do Uberabinha | Revitalizar trecho da Viela Sanitária do Uberabinha, localizado entre a Avenida Hélio Pellegrino e Rua Araguari. | Sim | Vila Mariana | SMSUB | Concluída | Revitalização da viela sanitária foi concluída | 320275.05 | 320275.05
2292 | Implantação de 2 ecopontos na região | Implantar dois Ecopontos na região de Sapopemba. | Não. PdM | Sapopemba | SMSUB | Concluída Parcialmente Não implementada | A Subprefeitura de Sapopemba possui apenas 01 (uma) área disponível e viável para implantação de Ecopontos (citamos Rua Giovanni Nasco - Conj. Hab. Teotonio Vilela). Ressaltamos que a competência de implantação de Ecopontos é de responsabilidade da SMSUB/SELIMP (elaboração de Projetos e Execução da Obra), sendo que até o momento não temos notícia sobre a implantação do ecoponto em questão. RISCO DE NÃO REALIZAÇÃO: Responsabilidade da SMSUB/SELIMP quanto a elaboração de Projetos e Execução da Obra de implantação dos Ecopontos, sendo que até o momento não temos notícia sobre a implantação do ecoponto em questão. Está em análise possíveis locais. SELIMP: Pesquisa de áreas emitida à SUB-SB para análise
2553 | Ampliar os pontos de coleta de lixo na Rua Dianópolis e entorno | Após estudo, implementar mais pontos de coleta de lixo na Rua Divinópolis e entorno. | Sim | Vila Prudente | SMSUB | Concluída Parcialmente Não implementada | SUBPREFEITURA: não contempla a despesa orçamentária desta Subprefeitura, retornamos o presente para encaminhamento à SMSUB/SELIMP. SELIMP:Indicação de área para implantação de ecoponto em análise e tramitação.
2749 | Criação de um ecoponto no Jardim Iguatemi | Criação de Ecoponto para atender a população da localidade indicada na proposta. | Não. PdM | São Mateus | SMSUB | Não realizada | SUBPREFEITURA: Criação de Ecoponto Jd. Iguatemi (Não há início de obras/contratação) não há valores empenhados ou liquidação sob nossa responsabilidade. ATOS: Está em análise possíveis locais. SELIMP: Pesquisa de áreas propícias em andamento.
2779 | Implantação de praça na região | Instalação da praça na localidade indicada na proposta. | Sim | São Mateus | SMSUB | Não realizada | SUBPREFEITURA: Implantação de Praça (Não obra inicial de construção de praças), temos prestação de serviços de revitalizações diversas sem criação de novo projeto. ATOS: Está em análise possíveis locais
2900 | Adaptação de guias orientadoras para deficientes visuais no Brás | Executar a adaptação de guias orientadoras para deficientes visuais nas calçadas das ruas: Rua Piratininga, Gasômetro e Rangel Pestana. | Sim | Mooca | SMSUB | Concluída Parcialmente | Rua do Gasômetro o serviço foi executado pela SMSUB seguindo o plano Emergencial de Calçadas e nas demais ruas não foram executadas por falta de projeto aprovado para execução pela Subprefeitura.
3021 | Ampliação do Plano Emergencial de Calçadas para vias arteriais e coletoras | Requalificar as calçadas já integrantes do PEC (Plano Emergencial de Calçadas) e elaborar estudos para determinar quais calçadas da localidade, não integrantes do PEC, serão requalificadas. | Não. PdM | Vila Mariana | SMSUB | Concluída Não implementada | SUBPREFEITURA: Não foi desenvolvido nada por essa Subprefeitura, por ser um processo que SMSUB está trabalhando via Secretaria. ATOS: A presente contratação está em processo licitatório
3028 | Ampliação do Plano Emergencial de Calçadas para vias arteriais e coletoras | Requalificar as calçadas já integrantes do PEC (Plano Emergencial de Calçadas) e elaborar estudos para determinar quais calçadas da localidade, não integrantes do PEC, serão requalificadas. | Não. PdM | Cidade Tiradentes | SMSUB | Concluída Não implementada | SUBPREFEITURA: Foi incluso trecho da Estrada do Iguatemi (via arterial) com implementação de calçada, drenagem, guia e sarjeta. Esse trecho, não pertencia ao Plano Emergencial de calçadas. ATOS: A presente contratação está em processo licitatório | 1488955.42
3152 | Coleta Seletiva, gestão de resíduos sólidos e Ecoponto | Instalação de Ecoponto para atender a população da localidade. | Não. PdM | Pirituba/Jaraguá | SMSUB | Não realizada | SUBPREFEITURA: Desconhecemos instalação de novos Ecopontos em nossa área. A instalação é determinada pela SMSUB. ATOS: Está em análise possíveis locais. SELIMP: Indicação de área em análise e tramitação.
91 | Implantação de 3ª Faixa na Estrada de Ligação Chica Luisa, e dentre outras | Conduzir diagnóstico das condições de trânsito na Estrada de Ligação da Av Chica Luiza e elaborar projeto com as soluções de engenharia de tráfego que se fizerem necessárias. | Não. Intervenção em via arterial | Perus | SMT | Não realizada | Com relação à meta nº 91, "Implantação de 3ª Faixa na Estrada de Ligação Chica Luísa", informamos que não houve alteração na situação, permanecendo a necessidade de aprovação de Lei de Melhoramento Viário de competência da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana- SIURB.
700 | Três propostas para Mobilidade Urbana | Contratar e iniciar execução de projetos executivos e licenciamento ambiental para construção do corredor de ônibus Itaim Paulista – São Mateus e para construção do terminal de ônibus Itaim Paulista | Não. PdM | Itam Paulista | SMT | Não informado | A execução do Corredor de ônibus Itaim Paulista – São Mateus e do Terminal de ônibus Itaim Paulista são de responsabilidade de SIURB/SPObras, conforme tratativas documentadas no processo 6020.2021/0041218-6 (060438479).
987 | Prolongar ciclovia da Radial Leste no trecho entre Itaquera e Guaianases | Elaborar plano e projetos para implantação das primeiras estruturas cicloviárias da Subprefeitura de Guaianases. | Não. Não é fruível pelo território | Guaianases | SMT | Concluída | Há previsão de implantação de ligação entre a Ciclofaixa Caminho Verde ao Mercado Municipal de Guaianases e a estação Guaianases da CPTM pela Av. José Pinheiro Borges. Serão 1,5 km de infraestrutura cicloviária, ligando a subprefeitura Guaianases à subprefeitura Itaquera que deverão ser implantados através de Termo de Parceria firmado entre a SMT e COHAB. Plano e Projeto Básico elaborado.
990 | Ações para redimensionamento de tráfego nas Av. Tucuruvi e Nova Cantareira | Conduzir diagnóstico das condições de tráfego da região das Avenidas Tucuruvi e Nova Cantareira e implementar as medidas de engenharia de tráfego que se fizerem necessárias. | Não. Não é fruível pelo território | Santana/Tucuruvi | SMT | Concluída | Plano e Projeto Básico elaborado
1047 | Medidas para desafogar trânsito na Vila Curuçá e Itaim Paulista | Contratar e iniciar execução de projetos executivos e licenciamento ambiental para construção do corredor de ônibus Itaim Paulista – São Mateus. | Não. Não é fruível pelo território | Itam Paulista | SMT | Não informado | A execução do Corredor de ônibus Itaim Paulista – São Mateus e do Terminal de ônibus Itaim Paulista são de responsabilidade de SIURB/SPObras, conforme tratativas documentadas no processo 6020.2021/0041218-6 (060438479).
1377 | Três propostas para Mobilidade Urbana | Contratar e iniciar execução de projetos executivos e licenciamento ambiental para construção do corredor de ônibus Itaim Paulista – São Mateus e para construção do terminal de ônibus Itaim Paulista. | Não. Não é fruível pelo território | Itaquera | SMT | Não informado | A execução do Corredor de ônibus Itaim Paulista – São Mateus e do Terminal de ônibus Itaim Paulista são de responsabilidade de SIURB/SPObras, conforme tratativas documentadas no processo 6020.2021/0041218-6 (060438479).
1433 | Três propostas para Mobilidade Urbana | Contratar e iniciar execução de projetos executivos e licenciamento ambiental para construção do corredor de ônibus Itaim Paulista – São Mateus e para construção do terminal de ônibus Itaim Paulista. | Não. Não é fruível pelo território | Guaianases | SMT | Não informado | A execução do Corredor de ônibus Itaim Paulista – São Mateus e do Terminal de ônibus Itaim Paulista são de responsabilidade de SIURB/SPObras, conforme tratativas documentadas no processo 6020.2021/0041218-6 (060438479).
1565 | Implantação de ciclofaixas e ciclovias | Consolidar estudo e contratar projetos para 9 quilômetros de novas estruturas cicloviárias para Subprefeitura de São Mateus. | Não. Não é fruível pelo território | São Mateus | SMT | Concluída | Possui 26,0 km de infraestrutura cicloviária implantada. A Ciclovia do Monotrilho da Vila Prudente faz conexão com as estações Jardim Colonial e São Mateus do Monotrilho Linha 15 - Prata e ao Terminal São Mateus da EMTU. Foram implantadas as ciclofaixas Aricanduva, Miguel Motoki Ogushi, Paulo Nunes Felix, Baronesa de Muritiba. Também foram requalificados 6,3km de infraestrutura existentes. Há previsão de implantação de aproximadamente 13,2 km de novas estruturas cicloviárias nas avenidas Engenho Novo, Riacho dos Machados, Luis Pires de Minas, Satélite, Forte do Leme, Cadência que deverão ser implantados através de Termo de Parceria firmado entre a SMT e COHAB.
1956 | Criar modelo padronizando o acesso aos bolsões residenciais, entre outros pontos | Estudar e propor modelo de intervenção viária, no âmbito do Manual de Desenho Urbano e Obras Viárias, para inibir o acesso de motociclistas às calçadas. | Não. Não é fruível pelo território | Santo Amaro | SMT | Não realizada | Não temos por ora estudos para critério de uso ou de implantação para dispositivo de desestímulo à circulação de veículos.
2974 | Diversas propostas de requalificação viária e rede de ciclovias | Promover a conexão da rede cicloviária da Subprefeitura de Ermelino Matarazzo à rede cicloviária do centro expandido da cidade, por meio da conexão cicloviária da Radial Leste, e estudar e elaborar projetos para mais 6 km de estruturas cicloviárias internas à Subprefeitura. | Não. Não é fruível pelo território | Ermelino Matarazzo | SMT | Concluída Parcialmente | Plano e Projeto Básico elaborado
2976 | Diversas propostas de requalificação viária e rede de ciclovias | Elaborar plano e projetos para implantação das primeiras estruturas cicloviárias da Subprefeitura de Guaianases. | Não. Não é fruível pelo território | Guaianases | SMT | Concluída | Há previsão de implantação de ligação entre a Ciclofaixa Caminho Verde ao Mercado Municipal de Guaianases e a estação Guaianases da CPTM pela Av. José Pinheiro Borges. Serão 1,5 km de infraestrutura cicloviária, ligando a subprefeitura Guaianases à subprefeitura Itaquera que deverão ser implantados através de Termo de Parceria firmado entre a SMT e COHAB. Plano e Projeto Básico elaborado
2990 | Diversas propostas de requalificação viária e rede de ciclovias | Implantar estrutura cicloviária na Avenida Bandeirantes, com vistas a promover a conexão de estruturas cicloviárias já existentes na Subprefeitura de Pinheiros com importantes eixos viários da Zona Sul, e também nas Ruas Butantã e Eugênio de Medeiros, com vistas a promover a conexão entre a ciclovia Faria Lima e a estação Pinheiros. | Não. Não é fruível pelo território | Pinheiros | SMT | Concluída Parcialmente | Possui 48,5 km de infraestrutura cicloviária implantada que fazem conexão com as estações Jaguaré, Cidade Universitária, Pinheiros, Cidade Jardim e Berrini da CPTM, Sumaré, Pinheiros, Faria Lima, Fradique Coutinho, Consolação e Trianon Masp do Metrô e ao Terminal Pinheiros da SPTrans. Foram implantadas as ciclofaixas Henrique Schaumann, Gadelupe, Artur de Azevedo, Costa Carvalho, Rebouças, Leopoldo Couto Magalhães, Simão Alvares, Padre Pereira de Andrade, Belini, Nazaré Paulista, Diógenes Ribeiro de Lima, Antônio Batuíra, Semaneiros, Roberto Marinho, e a ciclorrota Jardim Europa com o total de 21,1km. Também foram requalificados 20,0 km de infraestrutura existentes. Há previsão de nova implantação na Av. dos Bandeirantes entre Av. das Nações Unidas e Av. Pres. Tancredo Neves com aproximadamente 9.850m de extensão a ser implantada através de Termo de Parceria firmado entre SMT e COHAB
3004 | Reforma no Terminal Britânia - Anhanguera | Conduzir um diagnóstico e implementar melhorias na comunicação com usuário no terminal de ônibus Jardim Britânia. | Não. Não é fruível pelo território | Perus | SMT | Concluída | Com a celebração do contrato de concessão dos Terminais, estas melhorias serão implantadas Consórcio SP Terminais Noroeste, inclusive a melhoria dos serviços de informações junto aos pontos de parada. (SEI 077289520, 077708698 e 077708842).
3104 | Lombadas eletrônicas/radares de velocidade em frente a escolas que especifica | Contratar e entregar projetos executivos para moderação de tráfego nos cruzamentos da Rua Alegrete com Rua Poconé e da Avenida Professor Alfonso Bovero com Rua Poconé | Sim | Lapa | SMT | Não realizada | Para a implantação dos projetos, verificamos a necessidade de elaboração de projeto executivo de drenagem e contratação da implantação das obras.
1375 | Executar o projeto Arco Leste e o projeto Arco Tietê | Continuidade no processo de estudos e elaboração das minutas para regulamentação do PIU Arco Tietê e do PIU Arco Leste, a serem encaminhadas à CMSP. | Não. Não é fruível pelo território | Itaquera | SMUL | Concluída Parcialmente | PIU Arco Tietê: Os estudos correspondentes às etapas precedentes, de Elementos Prévios à elaboração do PIU e Desenvolvimento e Consolidação da Proposta, foram elaborados no âmbito dos Contratos n° 02/2019/SMDU, instruído no SEI nº 6068.2019/0001550-9, e nº 06/2020/SMDU, instruído no SEI 6066.2020-0001410-4, que resultaram nos seguintes produtos: PIU Arco Tietê: Os estudos correspondentes às etapas precedentes, de Elementos Prévios à elaboração do PIU e Desenvolvimento e Consolidação da Proposta, foram elaborados no âmbito dos Contratos n° 02/2019/SMDU, instruído no SEI nº 6068.2019/0001550-9, e nº 06/2020/SMDU, instruído no SEI 6066.2020-0001410-4, que resultaram nos seguintes produtos: [2020] Proposta Urbanística Consolidada (P6); Consulta Pública 2 (P7); Relatório de Sistematização e Devolutiva da Consulta Pública 2 (P8); PIU Versão Final (P9); Relatório de Interlocuções (P10) e Relatório de Subsídios para TR de elaboração de EIA/RIMA da OUC Lapa Freguesia (P17) Em 2022, o referido PIU estava no Plano de Aplicação de 2022 para ser contratado com recursos do FUNDURB objetivando dar continuidade ao desenvolvimento do PIU Arco TIetê. Todavia, não foi contratado e, portanto, não tendo sua elaboração concluída em 2022. PIU Arco Leste: A etapa introdutória dos estudos, que precede a elaboração do PIU ARCO LESTE propriamente dita, foi desenvolvida no âmbito do Contrato nº 19/2020/SMDU vigente em 2020. Os produtos finalizados consolidam o Diagnóstico Socioterritorial (P1) e o Diagnóstico Econômico (P2) da área, o Programa de Interesse Público (P3) associado ao ARCO LESTE e o Material para publicação da Consulta Pública (P4). Em 2021, foi contratado, no Processo SEI nº 6068.2021/0008224-2, empresa especializada em desenvolvimento de PIU’s para finalização da etapa de estudos no âmbito do deste Projeto. Foi entregue, em 2022, o Relatório de Sistematização e Devolutiva das Contribuições da 1ª Consulta Pública (P05) e os elementos técnicos da Autorização para a elaboração do PIU e Perímetros de Intervenção (P06). Ademais, no 2º semestre de 2022, foi entregue o produto 07 referente aos elementos técnicos da autorização para elaboração do PIU. Por fim, por meio do Processo SEI nº 7810.2022/0000977-1 foi instaurado procedimento para Comissão de Análise Intersecretarial do PIU Arco Leste, sendo assim, não ocorreu a conclusão do projeto em 2022.Aguardando autorização da SMUL para prosseguimento do PIU.
280 | Plantio de 30 mil árvores nas calçadas da região de São Mateus | A execução de plantio de árvores na região de São Mateus será realizada, porém não na quantidade prevista na proposta inicial do munícipe, conforme explicado na análise técnica. A quantidade de árvores plantadas na região será informada no monitoramento do presente compromisso, a ser realizado durante o ano de 2022. | Não. PdM | São Mateus | SVMA | Concluída | O contrato de plantio (Contrato nº 010/SVMA/2022), previsto para um ano, iniciou no Módulo 3: Macrorregião Leste em 01.08.2022 e tem como objetivo o plantio de árvores com espécies nativas em todas as regiões da cidade, especialmente nas Subprefeituras que requerem mais arborização, como o caso da Subprefeitura São Mateus. Foram plantadas de agosto à dezembro de 2022 o total 3528 mudas em São Mateus pelo Contrato nº 010/SVMA/2022.
398 | Implementação dos parques Horto do Ipê, Capadócia e Parque Itapaiuna | Prosseguimento do diálogo com os moradores do entorno do Parque Itapaiúna e acompanhamento dos trâmites da Transferência do Direito de Construir do Núcleo Nascentes. Contratação da revisão do projeto do Parque Horto do Ipê. | Não. PdM | Campo Limpo | SVMA | Concluída | Para o Capadócia não tivemos ações em 2022. Já para Horto do Ipê e Itapaiuna, estão com um plano de trabalho junto com a população para implantação desses parques, incluindo uma série de ações para combater as ocupações irregulares. Para o Horto, estamos com processo de licitação em andamento. E Itapaiuna temos um trecho em implantação via TDC (Transferência do Direito de Construir). Ambos tiveram ações de desfazimento das ocupações irregulares ao longo de 2022 e seguimos em 2023 com esses procedimentos, agora incluindo a SEHAB para analisar onde cabe atendimento a programas habitacionais, para viabilizar a implantação de ambos os parques integralmente. | 659465.87 | 22038.71
490 | Implantação de Infraestrutura Verde, na forma que especifica | Consolidar e sistematizar o conjunto de ações que vem sendo realizadas na cidade, principalmente pelas Subprefeituras | Não. Não é fruível pelo território | Mooca | SVMA | Concluída | I) Foi elaborado mapeamento da infraestrutura verde implantado na Subprefeitura Mooca a partir de dados da PMSP e solicitada atualização a SMSUB de novas implantações; II) Está em andamento a elaboração de caderno de diretrizes por Subprefeitura indicando as áreas prioritárias de implantação de jardins de chuva a partir do estudo da bacia hidrográfica, conforme referência o "Guia Metodológico para implantação de Infraestrutura verde" elaborado pelo do IPT - instituto de pesquisa tecnológica. Os dados devem ser disponibilizados na página da SVMA até março/2023
501 | Implantação de Infraestrutura Verde, na forma que especifica | Consolidar e sistematizar o conjunto de ações que vem sendo realizadas na cidade, principalmente pelas Subprefeituras. | Não. Não é fruível pelo território | Sé | SVMA | Concluída | I) Foi elaborado mapeamento da infraestrutura verde implantado na Subprefeitura Sé a partir de dados da PMSP e solicitada atualização a SMSUB; II) Está em andamento a elaboração de caderno de diretrizes por Subprefeitura indicando as áreas prioritárias de implantação de jardins de chuva a partir do estudo da bacia hidrográfica, conforme referência o "Guia Metodológico para implantação de Infraestrutura verde" elaborado pelo do IPT - instituto de pesquisa tecnológica.
503 | Implantação de Infraestrutura Verde, na forma que especifica | Consolidar e sistematizar o conjunto de ações que vem sendo realizadas na cidade, principalmente pelas Subprefeituras. | Não. Não é fruível pelo território | Vila Mariana | SVMA | Concluída | I) Foi elaborado mapeamento da infraestrutura verde implantado na Subprefeitura Vila Mariana a partir de dados da PMSP e solicitada atualização a SMSUB; II) Está em andamento a elaboração de caderno de diretrizes por Subprefeitura indicando as áreas prioritárias de implantação de jardins de chuva a partir do estudo da bacia hidrográfica, conforme referência o "Guia Metodológico para implantação de Infraestrutura verde" elaborado pelo do IPT - instituto de pesquisa tecnológica.
1742 | Ampliação do Parque do Trote, abrangendo a área do antigo Mart Center | Ampliar a área de uso do Parque do Trote visando a recuperação da área das antigas cocheiras. | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme | SVMA | Concluída | Atualização do projeto executivo de Restauro das Edificações Tombadas da antiga Sociedade Paulista de Trote (SPT), no Parque Municipal Vila Guilherme - Trote em andamento. Após finalização, serão licitadas as obras de restauro dessas áreas, em fases. O principal obstáculo é a operacionalização dessa área, para isso, foram consultadas Secretarias da PMSP quanto ao interesse de utilização dessas estruturas. | 520,940.89 | 259900.46
1756 | Arborização de Brasilândia e Freguesia com espécimes nativas da Mata Atlântica | É atividade continua, no caso de plantio de incremento já está contemplado no orçamento indicado para 2022. | Não. PdM | Freguesia/Brasilândia | SVMA | Concluída | O contrato de plantio (Contrato nº 010/SVMA/2022), previsto para um ano, iniciou no Módulo 1: Macrorregião Norte em 01.06.2022 e tem como objetivo o plantio de árvores com espécies nativas em todas as regiões da cidade, especialmente nas Subprefeituras que requerem mais arborização, como o caso da Subprefeitura Freguesia do Ó/Brasilândia. Seguindo o planejamento de trabalho das equipes de abertura, plantio e manutenção de mudas arbóreas, nos meses de junho a dezembro de 2022 foram plantadas 3704 mudas arbóreas de espécies nativas em toda Zona Norte, sendo 506 na jurisdição da Subprefeitura Freguesia do Ó/Brasilândia.
2299 | Elaboração de planejamento orçamentário para manutenção dos parques da região | Licitar os novos contratos e executar os investimentos previstos no Parque Zilda Arns. | Sim | Sapopemba | SVMA | Concluída | O contratato de manejo e conservação de áreas verdes (026/SVMA/2022) teve Ordem de Início em 1º de junho/2022, onde este abrange o Parque Linear Zilda Arns. O contrato de vigilância patrimonial desarmada está em andamento (049/SVMA/2020), sendo que já foi iniciada na licitação (SEI 6027.2022/0014178-6) para atendimento ao aumento de efetivo solicitado pelos administradores. Já no que concerne às obras, a previsão é de conclusão dos projetos preliminares em 2022 e este ano e o início das obras em 2023.ano que vem
3092 | Levantamento para conservação/recuperação dos rios e nascentes contaminadas | Realizar levantamento no âmbito da execução do PLANPAVEL. | Não. Não é fruível pelo território | Jabaquara | SVMA | Concluída | A SVMA finalizou o Plano de Áreas Protegidas, Áreas Verdes e Espaços Livres (PLANPAVEL); A Ação nº1 do PLANPAVEL, "Elaborar programa de conservação e recuperação de APP de cursos d’agua e nascentes de titularidade pública" inclui o mapeamento de nascentes, com início pela Subprefeitura do Jabaquara

## base_da
Rótulos de Linha | Regiçao | 2023 | 2022 | Total sem rateio | Rateio Supra Sub Regional e CRS | Rateio CRS | Total com rateio
Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão | Leste | 47725717.74 | 217969133.11 | 265694850.85 | 19625985.9592 | 74040846.2638 | 359361683.0729
Subprefeitura Butantã | Oeste | 69899700.5 | 451271520.84 | 521171221.34 | 21088340.32 | 280136469.32 | 822396030.98
Subprefeitura Campo Limpo | Sul | 107188989.16 | 1018122905.27 | 1125311894.43 | 81275843.7844 | 228985605.9833 | 1435573344.1978
Subprefeitura Capela do Socorro | Sul | 109518720.25 | 782195961.64 | 891714681.89 | 81275843.7844 | 228985605.9833 | 1201976131.6578
Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha | Norte | 21008251.67 | 127848988.64 | 148857240.31 | 14354387.2643 | 267614748.5514 | 430826376.1257
Subprefeitura Cidade Ademar | Sul | 45222941.78 | 402680829.11 | 447903770.89 | 81275843.7844 | 228985605.9833 | 758165220.6578
Subprefeitura Cidade Tiradentes | Leste | 33694047.49 | 270033707.04 | 303727754.53 | 19625985.9592 | 57799686.2886 | 381153426.7777
Subprefeitura de Guaianases | Leste | 62371649.83 | 387314288.65 | 449685938.48 | 19625985.9592 | 57799686.2886 | 527111610.7277
Subprefeitura de Vila Prudente | Leste | 30923552.85 | 159118802.15 | 190042355 | 19625985.9592 | 74040846.2638 | 283709187.2229
Subprefeitura Ermelino Matarazzo | Leste | 23707271.96 | 190013918.96 | 213721190.92 | 19625985.9592 | 57799686.2886 | 291146863.1677
Subprefeitura Freguesia/Brasilândia | Norte | 60557611.24 | 560273863.17 | 620831474.41 | 14354387.2643 | 267614748.5514 | 902800610.2257
Subprefeitura Ipiranga | Sul | 66875042.33 | 492277588.6 | 559152630.93 | 81275843.7844 | 74040846.2638 | 714469320.9782
Subprefeitura Itaim Paulista | Leste | 90415744.01 | 584720330.29 | 675136074.3 | 19625985.9592 | 57799686.2886 | 752561746.5477
Subprefeitura Itaquera | Leste | 140139021.51 | 642341750.24 | 782480771.75 | 19625985.9592 | 57799686.2886 | 859906443.9977
Subprefeitura Jabaquara | Sul | 79990758.38 | 193657512.62 | 273648271 | 81275843.7844 | 74040846.2638 | 428964961.0482
Subprefeitura Jaçanã/Tremembé | Norte | 27806478.06 | 380831022.21 | 408637500.27 | 14354387.2643 | 267614748.5514 | 690606636.0857
Subprefeitura Lapa | Oeste | 49235521.72 | 388718894.91 | 437954416.63 | 21088340.32 | 280136469.32 | 739179226.27
Subprefeitura M'Boi Mirim | Sul | 80246308.34 | 302520012.74 | 382766321.08 | 81275843.7844 | 228985605.9833 | 693027770.8478
Subprefeitura Mooca | Leste | 32961327.26 | 390470103.99 | 423431431.25 | 19625985.9592 | 74040846.2638 | 517098263.4729
Subprefeitura Parelheiros | Sul | 22723260.92 | 230755513.19 | 253478774.11 | 81275843.7844 | 228985605.9833 | 563740223.8778
Subprefeitura Penha | Leste | 59363095.08 | 337286604.81 | 396649699.89 | 19625985.9592 | 74040846.2638 | 490316532.1129
Subprefeitura Perus/Anhanguera | Norte | 81176484.84 | 219871368.52 | 301047853.36 | 14354387.2643 | 267614748.5514 | 583016989.1757
Subprefeitura Pinheiros | Oeste | 35902916.78 | 130329939.23 | 166232856.01 | 21088340.32 | 280136469.32 | 467457665.65
Subprefeitura Pirituba/Jaraguá | Norte | 63077724.16 | 290229707.73 | 353307431.89 | 14354387.2643 | 267614748.5514 | 635276567.7057
Subprefeitura Santana/Tucuruvi | Norte | 17612969.97 | 146294150.67 | 163907120.64 | 14354387.2643 | 267614748.5514 | 445876256.4557
Subprefeitura Santo Amaro | Sul | 36865963.16 | 169818953 | 206684916.16 | 81275843.7844 | 228985605.9833 | 516946365.9278
Subprefeitura São Mateus | Leste | 91475819.79 | 502710162.76 | 594185982.55 | 19625985.9592 | 57799686.2886 | 671611654.7977
Subprefeitura São Miguel Paulista | Leste | 62560563.63 | 384974020.05 | 447534583.68 | 19625985.9592 | 57799686.2886 | 524960255.9277
Subprefeitura Sapopemba | Leste | 18650712.16 | 202284541.39 | 220935253.55 | 19625985.9592 | 74040846.2638 | 314602085.7729
Subprefeitura Sé | Centro | 151087654.55 | 2037449341.64 | 2188536996.19 | 162173746 | 1627232382.07 | 3977943124.26
Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme | Norte | 45949182.35 | 258599346.51 | 304548528.86 | 14354387.2643 | 267614748.5514 | 586517664.6757
Subprefeitura Vila Mariana | Sul | 35352687.61 | 222026492.78 | 257379180.39 | 81275843.7844 | 74040846.2638 | 412695870.4382
Total Regionalizado por Subprefeitura |  | 1901287691.08 | 13075011276.46 | 14976298967.54 | 1292913903.38 | 6711783239.92 | 22980996110.84
CRS Centro | Centro | 40881876.06 | 1586350506.01 | 1627232382.07
CRS Leste | Leste | 18097320.21 | 386500483.81 | 404597804.02
CRS Norte | Norte | 17702349.79 | 1855600890.07 | 1873303239.86
CRS Oeste | Oeste | 27641940.98 | 812767466.98 | 840409407.96
CRS Sudeste | Sudeste | 35540738.65 | 556786031.46 | 592326770.11
CRS Sul | Sul | 19535946.28 | 1354377689.62 | 1373913635.9
Supra Subprefeitura Centro | Centro | 15782341.31 | 146391404.69 | 162173746
Supra Subprefeitura Leste | Leste | 19284740.59 | 216227090.92 | 235511831.51
Supra Subprefeitura Norte | Norte | 14893420.32 | 85587290.53 | 100480710.85
Supra Subprefeitura Oeste | Oeste | 4539133.32 | 58725887.64 | 63265020.96
Supra Subprefeitura Sul | Sul | 205202610.45 | 526279983.61 | 731482594.06
Total Regionalizado por Região |  | 419102417.96 | 7585594725.34 | 8004697143.3
Supra Subprefeitura |  | 1626954357.49 | 45406282102.29 | 47033236459.78
Total Regionalizado por Região |  | 1626954357.49 | 45406282102.29 | 47033236459.78
Total Geral |  | 3947344466.53 | 66066888104.09 | 70014232570.62

## obras_prioritarias
Secretaria | Nº | Obra/Intervenção | Meta PdM | Tipo de obra/intervenção | Situação | Detalhamento da situação | Subprefeitura | Endereço | Data de início da obra/intervenção | Data de término da obra/intervenção | Custo estimado total do projeto básico/executivo | Custo estimado total da obra/intervenção | Investimento total | Nº processo SEI | Nº processo SEI | Valor Empenho Líquido | Valor Empenho Liquidado | Valor Empenho Liquidado (proxy) | Observação | IDRGP | Obras Emergenciais SIURB | Obras Emergenciais SIURB
SEME | 14 | 6019.2021/0003176-4 | Não | Manutenção | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | urgente da troca/reforma do campo de futebol, grama sintética, está bem precário. | Sé | Rua Muniz de Souza, 1119 | 2022-05-01 | 2022-12-01 | 2000000 |  | 2000000 |  | Não há |  |  | 0 | Revitalização R$ 2.000.000,00, maiores custos: gramado sintético/drenagem | IDRGP
SIURB | 41 | ACESSO HOSPITAL BRASILANDIA | Não | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | EM ANÁLISE E ESTUDO DE VIABILIDADE | Freguesia/Brasilândia | HOSPITAL BRASILANDIA | [5 empty] | #N/A | Não há | 0 | 0 | 0 | Em estudo. Demanda ainda não priorizada pela atual gestão. | IDRGP
SMDET | 11 | Adecast Anhangabaú | Não | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | A ser inaugurado em 2023 | Sé | Vale do Anhagabau | 2023-01-01 | 2023-06-01 |  |  | 100000 |  | Não há |  |  | 0 | Sala de Podecast equipada com câmeras, som, iluminação e técnico de filmagem e som | IDRGP
SMS | 176 | Almoxarifado Da Crs Sul | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Concluida | M'boi Mirim | Rua Filipe Nery Teixeira, nº 185 - Jardim São Luiz | 2021-01-02 | 2021-04-30 |  | 0 | 0 |  | Não há |  |  | 0 | CRSSUL | IDRGP
SMUL | 3 | Urbanismo Social - Território Educador Jardim Lapena | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em licitação | Em SIURB para análise quanto a execução do processo licitatório e posterior execução da obra. | São Miguel Paulista | Bairro Jardim Lapenna | 2022-05-01 | 2023-05-01 |  | 11000000 | 11000000 | 6068.2022/0006303-7 | 6068202200063037 | 0 | 0 | 0 | Foi encaminhado para SIURB em julho/2022 para consulta do interesse e possibilidade de execução do processo licitatório para contratação das obras e sua posterior execução.
SMUL | 4 | Urbanismo Social - Território Educador Cidade Tiradentes | Sim | Requalificação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Obra de infraestrutura parcialmente executada, projeto em revisão para finalização e implantação de mobiliário urbano. | Cidade Tiradentes | Entorno da Av. Sara Kubitschek | 2023-06-01 | 2024-06-01 | 638766.38 | 1500000 | 213876638 | 6068.2021/0007807-5 | 6068202100078075 | 246005.91 | 0 | 0 | Proposta para contração dos projetos encaminhada de SPUrbanismo à SMUL. Em fase de formalização do contrato. Valor dos projetos alterado para constar o valor da proposta de SPUrbanismo. A conclusão do projeto está prevista para março/2022, por isso foi alterada a previsão de início e conclusão da obra.
SMUL | 5 | Urbanismo Social - Território Educador Brasilândia | Sim | Requalificação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Obra de infraestrutura parcialmente executada, projeto existente a ser revisado, obra aguardando finalização e implantação de mobiliário urbano. | Freguesia/Brasilândia | Vila Brasilândia - Rua José Siqueira de Brito | 2023-06-01 | 2024-06-01 |  | 3500000 | 3500000 | 6068.2022/0004561-6 | 6068202200045616 | 0 | 0 | 0 | Termo de Referência encaminhado à SPUrbanismo solicitando Proposta Comercial para elaboração de Projeto Básico e Projeto Executivo. A previsão de conclusão do projeto é abril/2022, por isso foi alterada a previsão de início e conclusão da obra.
SMUL | 6 | Urbanismo Social- Território Ceu Jardim Ângela | Sim | Requalificação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Projeto parcial existente a ser revisado | Campo Limpo | Entorno CEU Capão Redondo | 2023-06-01 | 2024-06-01 |  | 11500000 | 11500000 |  |  |  |  | 0
SMUL | 7 | Urbanismo Social- Território Ceu Iguatemi | Sim | Requalificação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Projeto parcial existente a ser revisado | Guaianases | Entorno CEU Heliópolis | 2023-06-01 | 2024-06-01 |  | 11500000 | 11500000 |  |  |  |  | 0
SMUL | 8 | Urbanismo Social- Território Ceu Pinheirinho D'Agua | Sim | Requalificação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Aguardando proposta de SPUrbanismo para revisão de Projeto Básico e Executivo | Pirituba/Jaraguá | Entorno CEU Pinheirinho D'água | 45078 | 45444 |  | 9000000 | 9000000 | 6068.2021/0008403-2 | 6068202100084032 | 0 | 0 | 0 | Termo de Referência encaminhado à SPUrbanismo solicitando Proposta Comercial para elaboração de Projeto Básico e Projeto Executivo. A previsão de conclusão do projeto é abril/2022, por isso foi alterada a previsão de início e conclusão da obra.
SMUL | 9 | Urbanismo Social - Território Ceu Parque Novo Mundo | Sim | Requalificação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Aguardando proposta de SPUrbanismo para revisão de Projeto Básico e Executivo | Vila Maria/Vila Guilherme | Entorno CEU Parque Novo Mundo | 2023-06-01 | 2024-06-01 |  | 6000000 | 6000000 | 6068.2021/0008404-0 | 6068202100084040 | 0 | 0 | 0 | Termo de Referência encaminhado à SPUrbanismo solicitando Proposta Comercial para elaboração de Projeto Básico e Projeto Executivo. A previsão de conclusão do projeto é abril/2022, por isso foi alterada a previsão de início e conclusão da obra.
SMUL | 10 | Território Educador - Lajeado | Sim | Requalificação | Projeto básico/executivo concluído | Aguardando proposta de SPUrbanismo para revisão de Projeto Básico e Executivo | Guaianases |  |  |  |  | 10000000 | 10000000 | 6068.2022/0006650-8 | 6068202200066508 | 0 | 0 | 0 | Termo de Referência encaminhado à SPUrbanismo solicitando Proposta Comercial para Elaboração/Revisão de Projeto Básico e Projeto Executivo. Em estudo para transformar o Território Educador em Urbanismo Social. É necessário estabelecer Termo de Cooperação, Colaboração ou Doação para desenvolvimento do Plano Urbano e Social Integrado.
SMUL | 11 | Território Educador - Grajaú | Sim | Requalificação | Projeto básico/executivo concluído | Aguardando proposta de SPUrbanismo para revisão de Projeto Básico e Executivo | Capela do Socorro |  |  |  |  | 10000000 | 10000000 | 6068.2022/0006657-5 | 6068202200066575 | 0 | 0 | 0 | Termo de Referência encaminhado à SPUrbanismo solicitando Proposta Comercial para Elaboração/Revisão de Projeto Básico e Projeto Executivo. Em estudo para transformar o Território Educador em Urbanismo Social. É necessário estabelecer Termo de Cooperação, Colaboração ou Doação para desenvolvimento do Plano Urbano e Social Integrado.
SMUL | 12 | Território Educador - São Rafael | Sim | Requalificação | Projeto básico/executivo concluído | Aguardando proposta de SPUrbanismo para revisão de Projeto Básico e Executivo | São Mateus |  |  |  |  | 10000000 | 10000000 | 6068.2022/0006669-9 | 6068202200066699 | 0 | 0 | 0 | Termo de Referência encaminhado à SPUrbanismo solicitando Proposta Comercial para Elaboração/Revisão de Projeto Básico e Projeto Executivo. Em estudo para transformar o Território Educador em Urbanismo Social. É necessário estabelecer Termo de Cooperação, Colaboração ou Doação para desenvolvimento do Plano Urbano e Social Integrado.
SMUL | 13 | Território Educador - Itaim Paulista | Sim | Requalificação | Projeto básico/executivo concluído | Aguardando proposta de SPUrbanismo para revisão de Projeto Básico e Executivo | Itaim Paulista |  |  |  |  | 10000000 | 10000000 | 6068.2022/0006673-7 | 6068202200066737 | 0 | 0 | 0 | Termo de Referência encaminhado à SPUrbanismo solicitando Proposta Comercial para Elaboração/Revisão de Projeto Básico e Projeto Executivo. Em estudo para transformar o Território Educador em Urbanismo Social. É necessário estabelecer Termo de Cooperação, Colaboração ou Doação para desenvolvimento do Plano Urbano e Social Integrado.
SMS | 167 | Ama/Ubs Pq Doroteia | Não | Ampliação | Obra/intervenção concluída | Concluida | Santo Amaro | RUA DOS ANIQUIS, 3 | 2021-12-29 | 2022-06-26 |  | 839400 | 839400 |  | 6018202100865929 |  |  | 0 |  | IDRGP
SMS | 174 | Ama/Ubs Pq Figueira Grande | Não | Ampliação | Obra/intervenção em execução | Em Execução | M'boi Mirim | Rua Daniel Klein, 211 - Parque Figueira Grande | 2021-12-30 | 2022-06-25 |  | 98834.81 | 98834.81 |  | 6018202100817630 |  |  | 0 | Obra parceiro | IDRGP
SIURB | 42 | AV ITAQUERA x ITAQUERUNA | Não | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | EM ANÁLISE E ESTUDO DE VIABILIDADE | Itaquera | ITAQUERA ITAQUERUNA | [5 empty] | #N/A | Não localizado na planilha atual | 0 | 0 | 0 | Em estudo. Demanda ainda não priorizada pela atual gestão. | IDRGP
SIURB | 35 | AV ITAQUERA X AV IMPERADOR - ITAIM PAULISTA | Não | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | PROJETOS EM LICITAÇÃO | São Miguel Paulista | AV. DEP. DR. JOSÉ ARISTODEMO PINOTTI ATÉ AV. IMPERADOR |  |  | 386357.03 |  | 386357.03 | #N/A | Não há | 0 | 0 | 0 | Licitação Projeto básico e executivo da ligação viária Av. Dep. Aristodemo Pinoti e Av. Imperador, Projeto de canalização do Córrego Itaqueruna no referido trecho e obtenção de outorga - em andamento | IDRGP
SIURB | 43 | AV RIO DAS PEDRAS | Não | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | EM ANÁLISE E ESTUDO DE VIABILIDADE | Freguesia/Brasilândia | AV RIO DAS PEDRAS | [5 empty] | #N/A | Não há | 0 | 0 | 0 | Em estudo. Demanda ainda não priorizada pela atual gestão. | IDRGP
SEME | 67 | Balneário Jalisco | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | EXECUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA/COBERTURA ESTRUTURA METÁLICA E ILUMINAÇÃO | Jabaquara | NA RUA RODES, Nº 112 | 2020-12-01 | 2022-06-01 | 1200618.91 |  | 1200618.91 |  | 6019202000025401 |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL | IDRGP
SMC | 58 | Biblioteca De Itaquera - Sérgio Buarque De Holanda | Não | Requalificação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Projeto em elaboração - Requalificação geral | Itaquera | Rua Victório Santim, 44 - Itaquera, São Paulo - SP, 08290-000 | 2023-08-01 | 2024-05-01 |  | 1200000 | 1200000 |  | Não há |  |  | 0 |  | IDRGP
SIURB | 153 | BOULEVARD JK | Não | Requalificação | Licitação da obra/intervenção paralisada | LICITAÇÃO DE PROJETOS SUSPENSA | Pinheiros | AV. PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK ENTRE O TÚNEL SEBASTIÃO CAMARGO E O TÚNEL TRIBUNAL DE JUSTIÇA |  |  | 8417751.31 |  | 8417751.31 | #N/A | Não há | 0 | 0 | 0 | Licitação Suspensa Sinedie | IDRGP
SMUL | 28 | Urbanismo Social - Paraisópolis | Não | Requalificação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Estudos iniciais em elaboração. Ação conjunta com Governo do Estado em avaliação. | Butantã | Rua Armando Petrella | 2023-06-01 | 2023-12-01 | [7 empty] | 0
SMUL | 29 | Requalificação Rua Prates | Não | Requalificação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Estudos iniciais em elaboração. | Sé | Rua Prates | 2022-09-01 | 2023-06-01 | [7 empty] | 0 | Parcialmente será projetada e construída pelo Consulado da Coréia do Sul. Entrega do trecho prevista para dez/22. Trechos seguintes pela SP Urbanismo ou SIURB/SPObras, com abertura de viário que atende ao Programa Reencontro.
SMUL | 30 | Plano Urbanístico Do Parque Dom Pedro Ii | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Projeto passou a ter a responsabilidade de SP Parcerias entretanto SMUL / SIURB estão trabalhando com SPObras e SPUrbanismo para realização de estudos técnicos na área, ainda não há contrato. | Sé | Parque Dom Pedro II | [5 empty] | 6022.2022/0000559-1 | 6022202200005591 | 0 | 0 | 0
SMUL |  | Requalificação Da Av. Rio Branco | Não | Requalificação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento |  | Sé | Avenida Rio Branco, São Paulo, Brasil | [9 empty] | 0 | Trecho compreendido entre Largo do Paissandú e Alameda Glete. Também há a requalificação da Rua Helvétia e o trecho da Alameda Cleveland entre a Alameda Glete e Rua Helvétia, trecho em que há a integração entre o Parque Minhocão, o futuro CEU Central e Estação Júlio Prestes. Inclui também a requalificação da Av. Duque de Caxias e do entorno do Largo do Paissandú. Ainda não há contrato, motivo que justifica a ausência de informações como datas e valores. Há um projeto desenvolvido pelo escritório Almeida Sapata, que tem como objetivo revitalizar as vias urbanas do centro histórico; agragar valores aos edifícios arquitetônicos da região; simplificar sistemas de manutenção e conservação e dar uso ao solo urbano. (alargamento de calçadas, espaço multiuso na rua helvétia, espaço para pets, iluminação pública, mobilidade ativa, ciclovias, paisagismo, sustentabilidade e enterramento dos fios). Não há contrato entre SP Urbanismo e SMUL
SMUL |  | R. Santa Ifigênia (Ruas Temáticas) | Não | Requalificação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento |  | Sé | Rua Santa Ifigênia, São Paulo, Brasil | [9 empty] | 0 | Não há contrato entre SP Urbanismo e SMUL
SIURB | 55 | CA - COMPLEXO OFICINA BORACEA | Não | Manutenção | Obra/intervenção em licitação | OBRAS EM LICITAÇÃO | Lapa | RUA DR. RIBEIRO DE ALMEIDA Nº 14 |  |  |  | 1372120.08 | 1372120.08 | #N/A | Não localizado na planilha atual | 0 | 0 | 0 | Pregão em andamento, em fase de fechamento da licitação. | IDRGP
SEME | 78 | Campo Do Cruzeirinho Jardim Maringá Atual Cdc Vila Matilde | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | IMPLANTAÇÃO DE ARQUIBANCADA ATUAL CDC VILA MATILDE | Penha | AVENIDA ITAQUERA Nº 1601 | 2020-11-01 | 2021-07-01 | 297408.12 |  | 297408.12 |  | 6019201900025191 |  |  | 0 | EMENDA SANDRA TADEU | IDRGP
SEME | 82 | Cdc (Parque) Parada De Taipas | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Pirituba/Jaraguá | RUA FRAGATA DA CONSTITUIÇÃO, 31 | 2020-09-01 | 2021-01-01 | 257464.25 |  | 257464.25 |  | 6019202000007500 |  |  | 0 | EMENDA ANTONIO DONATO | IDRGP
SEME | 184 | Cdc Curuça | Não | Obra nova/Implantação |  | INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA NO CDC VILA CURUÇA | Itaim Paulista | Avenida Marechal Tito, 3012 | 2022-10-01 | 2023-02-01 | 1000000 |  | 1000000 |  | 6019202200015221 |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL | IDRGP
SPUrbanismo |  | Calçadão Entorno Mercadão | Não | Requalificação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Estudos iniciados na GDU, inclusie recebendo manifestações da CET, porém aguarda Termo de Referência para elabração de Proposta Comercial | Sé | Rua da Cantareira, 306, São Paulo, Brasil | [9 empty] | 0 | Retomada de projeto existente na São Paulo Urbanismo.
SPUrbanismo |  | R. São Caetano (Ruas Temáticas) | Não | Requalificação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Estudos iniciados -GPP | Sé | Rua São Caetano, São Paulo, Brasil | [9 empty] | 0 | Não há contrato entre SP Urbanismo e SMUL
SPUrbanismo |  | R. José Paulino (Ruas Temáticas) | Não | Requalificação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Estudos iniciados -GPP | Sé | Rua José Paulino, São Paulo, Brasil | [9 empty] | 0 | Não há contrato entre SP Urbanismo e SMUL
SPUrbanismo |  | Escadarias Da Av. Nove De Julho | Não | Requalificação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Estudos iniciados - GPP | Sé | Praça Geremia Lunardelli, São Paulo, Brasil | [9 empty] | 0 | Não há contrato entre SP Urbanismo e SMUL
SPUrbanismo |  | Largo Paissandú | Não | Requalificação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento |  | Sé | Largo do Paissandú, São Paulo, Brasil | [9 empty] | 0 | Não há contrato entre SP Urbanismo e SMUL. O objetivo principal na Av. São João e Largo Paissandú é criar um ambiente seguro e confortável para pedestres e passageiros, transformando a Avenida São João em local de espaço atribuído de acordo com os usuários. Trata-se de melhorar a experiência de mobilidade ao longo da rua e à espera de transporte público, com oportunidades para sentar e descansar, e com pequenas intervenções, criando um ambiente mais interessante, garantindo adicionalmente travessias de pedestres seguras e diretas ligando os dois lados da rua. Priorização de pedestres e ciclistas – Novas faixas de pedestres, extensão das zonas de espera para travessias, priorização de zonas de travessia, anteparos e balizadores. – Anteparos e melhorias nas travessias de pedestres – Paraciclos – Praça Morada São João Suporte à permanência – Bancos nas muretas e canteiros – Bancos nos pontos de ônibus e pintura gráfica nos abrigos – Mobiliário portátil – Deck de madeira com guarda-sóis e cadeiras de praia – Sanitários públicos – Centro de informação e apoio – Iluminação pública
SPUrbanismo |  | Princesa Isabel | Não | Requalificação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Obra de responsabilidade da Subprefeitura da Sé | Sé | Praça Princesa Isabel, São Paulo, Brasil | [9 empty] | 0 | Não há contrato entre SP Urbanismo e SMUL. Os serviços em andamento na Praça Princesa Isabel incluem a reforma dos canteiros, do jardim de chuva, das calçadas e passeios, além da manutenção no sistema de drenagem de águas pluviais. A quadra poliesportiva e o playground também serão reformados.
SPUrbanismo |  | Chinatown | Não | Requalificação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Projeto em avaliação - Nova PMI a ser apresentada | Sé | Rua da Cantareira, 306, São Paulo, Brasil | [5 empty] | 7810.2021/0001444-7 | 7810202100014447 | 0 | 0 | 0 | Não há contrato entre SP Urbanismo e SMUL. Centro comercial proximidade: Mercado Municipal, Mercado Cantareira e do Pari, Rua 25 de Março, Rua Paula Souza e o Páteo do Pari. Aumentar os espaços públicos de lazer para que as pessoas possam viver, sentir, permanecer e se divertir na cidade implemetando o Boulevard Chinatown na rua Carlos de Souza Nazaré começando pelo trecho da Avenida do Estado até a rua Barão Duprat, difundir o conceito de sustentabilidade com iluminação pública com energia solar, áreas verdes, pisos drenantes, etc.
SEME | 53 | Cdc Itaquera | Não | Requalificação | Obra/intervenção em execução | REFORMA DE CAMPO COM GRAMA SINTÉTICA E DRENAGEM | Itaquera | RUA GUILHERME VALENCIA, S/N | 2021-12-01 | 2022-04-01 | 1154943.12 |  | 1154943.12 |  | 6019202100017400 |  |  | 0 | EMENDA PARLAMENTAR VEREADOR ALESSANDRO GUEDES | IDRGP
SEME | 190 | Cdc Jardim Helena | Não | Obra nova/Implantação |  | READEQUUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICO MUNICIPAL | São Miguel Paulista | Rua Dona Ana Flora Pinheiro de Souza, 76 | 2022-10-01 | 2023-01-01 | 2087941.13 |  | 2087941.13 |  | 6019202200020500 |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL | IDRGP
SEME | 75 | Cdc Jardim Mangalot | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | IMPLANTAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA | Pirituba/Jaraguá | RUA JANNART MOUTINHO RIBEIRO, 730 | 2021-08-01 | 2021-12-01 | 838875.69 |  | 838875.69 |  | 6019202200034684 |  |  | 0 | EMENDA ANTONIO DONATO | IDRGP
SEME | 39 | Ce Santo Amaro | Não | Manutenção | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Piscina casa de máquina (problema estrutural grave, com risco de queda)/ Reforma da portaria. | Santo Amaro | Av. Padre José Maria, 555 | 2022-05-01 | 2022-12-01 | 2500000 |  | 2500000 | 6019.2022/0000896-9 | 6019202200008969 | 3350280.08 | 0 | 0 | Revitalização R$ 2.500.000,00, maiores custos: recuperação estrutural e piscina total | IDRGP
SEME | 44 | Centro Olimpico (Cotp) | Não | Manutenção | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Revitalização | Vila Mariana | Av. Ibirapuera, 1315 | 2022-05-01 | 2023-03-01 | 18887037.48 |  | 18887037.48 | 6019.2022/0001675-9 | 6019202200016759 | 3713252.91 | 0 | 0 | Revitalização R$ 16.000.000,00 | IDRGP
SEME | 197 | Cdc Liderança | Não | Obra nova/Implantação |  | MELHORIAS DE INFRA ESTRUTURA | Pirituba/Jaraguá | Av Agenor Couto Magalhães, 32 | 2022-12-01 | 2023-12-01 | 70000 |  | 70000 |  | 6019202200010815 |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL | IDRGP
SMSUB | 1 | Manutenção Da Malha Viária Existente Em Pavimento Rígido | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída |  | Pinheiros | Túnel Jânio Quadros (Av. Lineu de Paula Machado até Av. Pres. Juscelino Kubitschek) | 2021-08-23 | 2022-08-01 |  | 400506.76 | 400506.76 | 6012.2021/0007760-0 | 6012202100077600 | 1194235.18 | 1194235.18 | 398078.3933
SMSUB | 2 | Manutenção Da Malha Viária Existente Em Pavimento Rígido | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída |  | Pinheiros | Túnel Max Feffer (Av. Cidade Jardim até Av. Nove de Julho) | 2021-08-23 | 2021-12-21 |  | 1760934.63 | 1760934.63 | 6012.2021/0007760-0 | 6012202100077600 | 1194235.18 | 1194235.18 | 398078.3933
SMSUB | 4 | Manutenção Da Malha Viária Existente Em Pavimento Rígido | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída |  | Pirituba/Jaraguá | Acesso à Ponte do Piqueri (Av. Otaviano Alves de Lima / Praça Comendador Hiada Torlay) | 2021-08-23 | 2022-08-01 |  | 234024.36 | 234024.36 | 6012.2021/0007770-7 | 6012202100077707 | 77145.78 | 77145.78 | 77145.78
SMSUB | 14 | Manutenção Da Malha Viária Existente Em Pavimento Em Paralelepipedo | Sim | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | Ipiranga | Rua Dom Lucas Obes (Rua Bom Pastor até Rua das Juntas Provisórias) | 2021-08-23 | 2021-12-21 |  | 417139.71 | 417139.71 | 6012.2021/0007780-4 | 6012202100077804 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 15 | Manutenção Da Malha Viária Existente Em Pavimento Em Paralelepipedo | Sim | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | Penha | R. Júlio Colaço (Av. Radial Leste até Av. Aricanduva) | 2021-08-23 | 2021-12-21 |  | 426963.86 | 426963.86 | 6012.2021/0007781-2 | 6012202100077812 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 20 | Revitalização Da Praça Evandro Valério Louza | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | Butantã | Rua Pierina Peruzzo, alt. 202 - Cidade São Francisco | 2021-09-03 | 2021-12-02 |  | 189156.85 | 189156.85 | 6012.2021/0005615-7 | 6012202100056157 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 21 | Revitalização De Área Pública Municipal - Praça Mario Garnero | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | Butantã | Rua Brigadeiro A. Trompowsky, alt. 300 - Jardim Morumbi | 44438 | 2022-01-25 |  | 243972.7 | 243972.7 | 6012.2021/0005616-5 | 6012202100056165 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 23 | Revitalização De Praças Com Implantação De Playground Com Acessibilidade E Cachorródromo | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | São Miguel Paulista | Praça Rainha das Avencas | 2021-12-17 | 2022-05-26 |  | 64016.83 | 64016.83 | 6012.2021/0013989-3 | 6012202100139893 | 51075.79 | 51075.79 | 25537.895
SMSUB | 24 | Revitalização De Praças Com Implantação De Playground Com Acessibilidade E Cachorródromo | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | São Miguel Paulista | Rua Antonio Gama de Cerqueira, 209 | 2021-12-17 | 2022-07-01 |  | 114448.79 | 114448.79 | 6012.2021/0011554-4 | 6012202100115544 | 1429676.42 | 1253491.33 | 89535.095
SMSUB | 25 | Revitalização De Praças Com Implantação De Playground Com Acessibilidade E Cachorródromo | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | São Miguel Paulista | Praça Parque Jd. Helena | 2021-12-17 | 2022-07-01 |  | 114448.79 | 114448.79 | 6012.2021/0011554-4 | 6012202100115544 | 1429676.42 | 1253491.33 | 89535.095
SMSUB | 26 | Revitalização De Praças Com Implantação De Playground Com Acessibilidade E Cachorródromo | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | Aricanduva/Carrão/Formosa | Praça Manuel Nunes | 2021-12-17 | 2022-01-01 |  | 68423.08 | 68423.08 | 6012.2021/0013989-3 | 6012202100139893 | 51075.79 | 51075.79 | 25537.895
SMSUB | 27 | Revitalização De Praças Com Implantação De Playground Com Acessibilidade E Cachorródromo | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | Vila Prudente | Praça Luis Augusto Canteiro (Praça do Samba) | 2021-12-17 | 2022-01-01 |  | 96150.45 | 96150.45 | 6012.2021/0014001-8 | 6012202100140018 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 28 | Revitalização De Praças Com Implantação De Playground Com Acessibilidade E Cachorródromo | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | São Mateus | Praça Jd. Santo André | 2021-12-17 | 2022-02-17 |  | 69321.52 | 69321.52 | 6012.2021/0014001-8 | 6012202100140018 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 29 | Revitalização De Praças Com Implantação De Playground Com Acessibilidade E Cachorródromo | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | Ipiranga | Praça Brás Gonçalves | 2021-12-17 | 2022-01-01 |  | 91252.34 | 91252.34 | 6012.2021/0014029-8 | 6012202100140298 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 30 | Revitalização De Praças Com Implantação De Playground Com Acessibilidade E Cachorródromo | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | Ipiranga | Praça Jardim Climax | 2021-12-17 | 2022-01-01 |  | 114221.37 | 114221.37 | 6012.2021/0014029-8 | 6012202100140298 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 31 | Revitalização De Praças Com Implantação De Playground Com Acessibilidade E Cachorródromo | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | Vila Mariana | Rua Salvador Edra A. | 2021-12-17 | 2022-01-01 |  | 51893.6 | 51893.6 | 6012.2021/0014032-8 | 6012202100140328 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 32 | Revitalização De Praças Com Implantação De Playground Com Acessibilidade E Cachorródromo | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | Vila Mariana | Praça Comunitária Vila Mariana | 2022-02-25 | 2022-06-07 |  | 62681.41 | 62681.41 | 6012.2021/0011557-9 | 6012202100115579 | 1001404.61 | 622581.59 | 62258.159
SMSUB | 33 | Revitalização De Praças Com Implantação De Playground Com Acessibilidade E Cachorródromo | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | Vila Mariana | Praça David Nasser - Moema | 2022-02-25 | 2022-07-01 |  | 75992.97 | 75992.97 | 6012.2021/0011557-9 | 6012202100115579 | 1001404.61 | 622581.59 | 62258.159
SMSUB | 34 | Revitalização De Praças Com Implantação De Playground Com Acessibilidade E Cachorródromo | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | Jabaquara | Praça Nova America | 2021-12-17 | 2022-07-01 |  | 105313.65 | 105313.65 | 6012.2021/0014032-8 | 6012202100140328 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 38 | Revitalização De Praças Com Implantação De Playground Com Acessibilidade E Cachorródromo | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | Jaçanã/Tremembé | Praça Leny Firmo da Silva | 2022-02-01 | 2022-06-21 |  | 72782.66 | 72782.66 | 6012.2021/0011552-8 | 6012202100115528 | 1162927.19 | 1162745.48 | 96895.4567
SMSUB | 41 | Revitalização De Praças Com Implantação De Playground Com Acessibilidade E Cachorródromo | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | Vila Maria/Vila Guilherme | Praça dos Bombeiros | 2022-02-01 | 2022-06-21 |  | 252225.67 | 252225.67 | 6012.2021/0011552-8 | 6012202100115528 | 1162927.19 | 1162745.48 | 96895.4567
SMSUB | 42 | Revitalização De Praças Com Implantação De Playground Com Acessibilidade E Cachorródromo | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | Mooca | Praça Xavier da Silveira | 2022-02-01 | 2022-08-01 |  | 109480.08 | 109480.08 | 6012.2021/0011552-8 | 6012202100115528 | 1162927.19 | 1162745.48 | 96895.4567
SMSUB | 43 | Revitalização De Praças Com Implantação De Playground Com Acessibilidade E Cachorródromo | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | Mooca | Praça Nair Morrone Esteves | 2022-02-01 | 2022-06-01 |  | 72782.66 | 72782.66 | 6012.2021/0011552-8 | 6012202100115528 | 1162927.19 | 1162745.48 | 96895.4567
SMSUB | 44 | Revitalização De Praças Com Implantação De Playground Com Acessibilidade E Cachorródromo | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | Mooca | Praça Cantinho dos Imigrantes | 2022-02-01 | 2022-06-01 |  | 72782.66 | 72782.66 | 6012.2021/0011552-8 | 6012202100115528 | 1162927.19 | 1162745.48 | 96895.4567
SMSUB | 45 | Revitalização De Praças Com Implantação De Playground Com Acessibilidade E Cachorródromo | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | Mooca | Praça Dr. Eulogio Emilio Martinez | 2022-02-01 | 2022-06-01 |  | 72782.66 | 72782.66 | 6012.2021/0011552-8 | 6012202100115528 | 1162927.19 | 1162745.48 | 96895.4567
SMSUB | 46 | Revitalização De Praças Com Implantação De Playground Com Acessibilidade E Cachorródromo | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | Mooca | Largo São José do Maranhão | 2022-02-01 | 2022-06-01 |  | 72782.66 | 72782.66 | 6012.2021/0011552-8 | 6012202100115528 | 1162927.19 | 1162745.48 | 96895.4567
SMSUB | 47 | Revitalização De Praças Com Implantação De Playground Com Acessibilidade E Cachorródromo | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | Freguesia/Brasilândia | Praça 4° Centenário - Rua Nazário Pagano, alt. 137 | 2022-02-01 | 2022-06-01 |  | 74660.92 | 74660.92 | 6012.2021/0011553-6 | 6012202100115536 | 1308648.9 | 1080078.03 | 90006.5025
SMSUB | 48 | Revitalização De Praças Com Implantação De Playground Com Acessibilidade E Cachorródromo | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | Casa Verde/Cachoeirinha | Praça Mariano Melgar | 2022-02-01 | 2022-06-01 |  | 112407.94 | 112407.94 | 6012.2021/0011553-6 | 6012202100115536 | 1308648.9 | 1080078.03 | 90006.5025
SMSUB | 49 | Revitalização De Praças Com Implantação De Playground Com Acessibilidade E Cachorródromo | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | Lapa | Praça Orlando Zanfelice Junior | 2022-02-01 | 2022-06-01 |  | 74660.92 | 74660.92 | 6012.2021/0011553-6 | 6012202100115536 | 1308648.9 | 1080078.03 | 90006.5025
SMSUB | 50 | Revitalização De Praças Com Implantação De Playground Com Acessibilidade E Cachorródromo | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | Lapa | Praça Dr. Milton Menezes Costa | 2022-02-01 | 2022-06-01 |  | 112407.94 | 112407.94 | 6012.2021/0011553-6 | 6012202100115536 | 1308648.9 | 1080078.03 | 90006.5025
SMSUB | 51 | Revitalização De Praças Com Implantação De Playground Com Acessibilidade E Cachorródromo | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | Lapa | Praça Giovani Montagna | 2022-02-01 | 2022-06-01 |  | 74660.92 | 74660.92 | 6012.2021/0011553-6 | 6012202100115536 | 1308648.9 | 1080078.03 | 90006.5025
SMSUB | 52 | Revitalização De Praças Com Implantação De Playground Com Acessibilidade E Cachorródromo | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | Lapa | Praça Aureliano Leite | 2022-02-01 | 2022-06-01 |  | 112407.94 | 112407.94 | 6012.2021/0011553-6 | 6012202100115536 | 1308648.9 | 1080078.03 | 90006.5025
SMSUB | 53 | Revitalização De Praças Com Implantação De Playground Com Acessibilidade E Cachorródromo | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | Lapa | Praça Dr. Luis Trevisani | 2022-02-01 | 2022-06-01 |  | 74660.92 | 74660.92 | 6012.2021/0011553-6 | 6012202100115536 | 1308648.9 | 1080078.03 | 90006.5025
SMSUB | 54 | Revitalização De Praças Com Implantação De Playground Com Acessibilidade E Cachorródromo | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | Lapa | Praça José Henrique Aderno | 2022-02-01 | 2022-07-31 |  | 112407.94 | 112407.94 |  |  |  |  | 0
SMSUB | 55 | Revitalização De Praças Com Implantação De Playground Com Acessibilidade E Cachorródromo | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | Aricanduva/Carrão/Formosa | Praça Padre Nelson José Nigrist | 2022-02-01 | 2022-06-01 |  | 114448.79 | 114448.79 | 6012.2021/0011554-4 | 6012202100115544 | 1429676.42 | 1253491.33 | 89535.095
SMSUB | 56 | Revitalização De Praças Com Implantação De Playground Com Acessibilidade E Cachorródromo | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | Aricanduva/Carrão/Formosa | Praça Dr. Sampaio Vidal | 2022-02-01 | 2022-06-01 |  | 76211.15 | 76211.15 | 6012.2021/0011554-4 | 6012202100115544 | 1429676.42 | 1253491.33 | 89535.095
SMSUB | 57 | Revitalização De Praças Com Implantação De Playground Com Acessibilidade E Cachorródromo | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | Penha | Praça Dilva Gomes Martins (Praça do Morcegão) | 2022-02-01 | 2022-06-01 |  | 262417.19 | 262417.19 | 6012.2021/0011554-4 | 6012202100115544 | 1429676.42 | 1253491.33 | 89535.095
SMSUB | 60 | Revitalização De Praças Com Implantação De Playground Com Acessibilidade E Cachorródromo | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | Itaim Paulista | Rua Moises Alves dos Santos, alt. 192 | 44593 | 2022-07-31 |  | 114448.79 | 114448.79 | 6012.2021/0011554-4 | 6012202100115544 | 1429676.42 | 1253491.33 | 89535.095
SMSUB | 62 | Revitalização De Praças Com Implantação De Playground Com Acessibilidade E Cachorródromo | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | Itaquera | Praça Dona Rosa Guimarães | 2022-02-01 | 2022-07-31 |  | 76211.15 | 76211.15 | 6012.2021/0011554-4 | 6012202100115544 | 1429676.42 | 1253491.33 | 89535.095
SMSUB | 63 | Revitalização De Praças Com Implantação De Playground Com Acessibilidade E Cachorródromo | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | Itaquera | Praça Brasil | 2022-02-01 | 2022-07-31 |  | 76211.15 | 76211.15 | 6012.2021/0011554-4 | 6012202100115544 | 1429676.42 | 1253491.33 | 89535.095
SMSUB | 64 | Revitalização De Praças Com Implantação De Playground Com Acessibilidade E Cachorródromo | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | Itaquera | Praça José Patrocínio Freire | 2022-02-01 | 2022-07-31 |  | 76211.15 | 76211.15 | 6012.2021/0011554-4 | 6012202100115544 | 1429676.42 | 1253491.33 | 89535.095
SMSUB | 65 | Revitalização De Praças Com Implantação De Playground Com Acessibilidade E Cachorródromo | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | Sapopemba | Praça Torquato Plaza | 2022-02-01 | 2022-07-31 |  | 77292.38 | 77292.38 | 6012.2021/0011555-2 | 6012202100115552 | 1191907.01 | 1055912.75 | 131989.0938
SMSUB | 66 | Revitalização De Praças Com Implantação De Playground Com Acessibilidade E Cachorródromo | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | São Mateus | Rua Severino de Freitas Prestes, alt. 493 | 2022-02-01 | 2022-07-31 |  | 77292.38 | 77292.38 | 6012.2021/0011555-2 | 6012202100115552 | 1191907.01 | 1055912.75 | 131989.0938
SMSUB | 67 | Revitalização De Praças Com Implantação De Playground Com Acessibilidade E Cachorródromo | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | São Mateus | Rua João Gomes Pereira x Rua Prof. Russumano | 2022-02-01 | 2022-06-01 |  | 77292.38 | 77292.38 | 6012.2021/0011555-2 | 6012202100115552 | 1191907.01 | 1055912.75 | 131989.0938
SMSUB | 68 | Revitalização De Praças Com Implantação De Playground Com Acessibilidade E Cachorródromo | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | São Mateus | Av. Riacho dos Machados, 788 | 2022-02-01 | 2022-06-01 |  | 110506.15 | 110506.15 | 6012.2021/0011555-2 | 6012202100115552 | 1191907.01 | 1055912.75 | 131989.0938
SMSUB | 69 | Revitalização De Praças Com Implantação De Playground Com Acessibilidade E Cachorródromo | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | São Mateus | Rua Versino Pereira de Souza, alt. 1.200 | 2022-02-01 | 2022-06-01 |  | 262870.52 | 262870.52 | 6012.2021/0011555-2 | 6012202100115552 | 1191907.01 | 1055912.75 | 131989.0938
SMSUB | 70 | Revitalização De Praças Com Implantação De Playground Com Acessibilidade E Cachorródromo | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | São Mateus | Rua Gomes de Lisboa | 2022-02-01 | 2022-06-01 |  | 262870.52 | 262870.52 | 6012.2021/0011555-2 | 6012202100115552 | 1191907.01 | 1055912.75 | 131989.0938
SMSUB | 71 | Revitalização De Praças Com Implantação De Playground Com Acessibilidade E Cachorródromo | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | Vila Prudente | Praça Luis Augusto Canteiro (Praça do Samba) | 2022-02-01 | 2022-06-01 |  | 96150.45 | 96150.45 | 6012.2021/0014001-8 | 6012202100140018 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 74 | Revitalização De Praças Com Implantação De Playground Com Acessibilidade E Cachorródromo | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | Butantã | Praça Carlos Alberto Figueira Leitão | 2022-02-01 | 2022-07-31 |  | 79528.49 | 79528.49 | 6012.2021/0011556-0 | 6012202100115560 | 1060905.67 | 653509.86 | 93358.5514
SMSUB | 75 | Revitalização De Praças Com Implantação De Playground Com Acessibilidade E Cachorródromo | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | Butantã | Praça Wilson Moreira Costa | 2022-02-01 | 2022-06-01 |  | 118519.65 | 118519.65 | 6012.2021/0011556-0 | 6012202100115560 | 1060905.67 | 653509.86 | 93358.5514
SMSUB | 76 | Revitalização De Praças Com Implantação De Playground Com Acessibilidade E Cachorródromo | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | Butantã | Praça Vila de Sintra | 2022-02-01 | 2022-06-01 |  | 79528.49 | 79528.49 | 6012.2021/0011556-0 | 6012202100115560 | 1060905.67 | 653509.86 | 93358.5514
SMSUB | 77 | Revitalização De Praças Com Implantação De Playground Com Acessibilidade E Cachorródromo | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | Ipiranga | Praça Brás Gonçalves | 2022-02-01 | 2022-06-01 |  | 91252.34 | 91252.34 | 6012.2021/0014029-8 | 6012202100140298 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 78 | Revitalização De Praças Com Implantação De Playground Com Acessibilidade E Cachorródromo | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | Ipiranga | Praça Jardim Climax | 2022-02-01 | 2022-06-01 |  | 114221.37 | 114221.37 | 6012.2021/0014029-8 | 6012202100140298 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 79 | Revitalização De Praças Com Implantação De Playground Com Acessibilidade E Cachorródromo | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | Campo Limpo | Praça João Pais Malio | 2022-02-01 | 2022-06-01 |  | 75992.97 | 75992.97 | 6012.2021/0011557-9 | 6012202100115579 | 1001404.61 | 622581.59 | 62258.159
SMSUB | 80 | Revitalização De Praças Com Implantação De Playground Com Acessibilidade E Cachorródromo | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | Campo Limpo | Praça R. Francisco Almeida | 2022-02-01 | 2022-06-01 |  | 69885.13 | 69885.13 | 6012.2021/0011557-9 | 6012202100115579 | 1001404.61 | 622581.59 | 62258.159
SMSUB | 81 | Revitalização De Praças Com Implantação De Playground Com Acessibilidade E Cachorródromo | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | Capela do Socorro | Praça Sem Nome - Rua Angelo Prado, 118 | 2022-02-01 | 2022-06-01 |  | 75992.97 | 75992.97 | 6012.2021/0011557-9 | 6012202100115579 | 1001404.61 | 622581.59 | 62258.159
SMSUB | 82 | Revitalização De Praças Com Implantação De Playground Com Acessibilidade E Cachorródromo | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | Parelheiros | Praça Cívica Bosque do Xerife | 2022-02-01 | 2022-06-01 |  | 75992.97 | 75992.97 | 6012.2021/0011557-9 | 6012202100115579 | 1001404.61 | 622581.59 | 62258.159
SMSUB | 83 | Revitalização De Praças Com Implantação De Playground Com Acessibilidade E Cachorródromo | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | Vila Mariana | Praça David Nasser - Moema | 2022-02-01 | 2022-06-01 |  | 75992.97 | 75992.97 | 6012.2021/0011557-9 | 6012202100115579 | 1001404.61 | 622581.59 | 62258.159
SMSUB | 84 | Revitalização De Praças Com Implantação De Playground Com Acessibilidade E Cachorródromo | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | Vila Mariana | Praça Cônego Olavo Braga Scardigno | 2022-02-01 | 2022-06-01 |  | 51893.6 | 51893.6 | 6012.2021/0014032-8 | 6012202100140328 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 85 | Revitalização De Praças Com Implantação De Playground Com Acessibilidade E Cachorródromo | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | Vila Mariana | Praça Comunitária Vila Mariana | 2022-02-01 | 2022-06-01 |  | 62681.41 | 62681.41 | 6012.2021/0011557-9 | 6012202100115579 | 1001404.61 | 622581.59 | 62258.159
SMSUB | 5 | Manutenção Da Malha Viária Existente Em Pavimento Rígido | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída |  | Casa Verde/Cachoeirinha | Acesso direito à Av. Otaviano Alves de Lima (Av. Braz Leme até Av. Otaviano Alves de Lima) | 2021-08-23 | 2022-10-01 |  | 205696.74 | 205696.74 | 6012.2021/0007772-3 | 6012202100077723 | 716587.54 | 0 | 0
SMSUB | 6 | Manutenção Da Malha Viária Existente Em Pavimento Rígido | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato Suspenso em janeiro/2022 | Casa Verde/Cachoeirinha | Acesso à Av. Otaviano Alves de Lima (Ponte do Piqueri até Av. Otaviano Alves de Lima) | 2021-08-23 | 2021-12-21 |  | 363723.64 | 363723.64 | 6012.2021/0007772-3 | 6012202100077723 | 716587.54 | 0 | 0
SMSUB | 7 | Manutenção Da Malha Viária Existente Em Pavimento Rígido | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato Suspenso em janeiro/2022 | Casa Verde/Cachoeirinha | Acesso esquerdo à Ponte do Limão (Av. Otaviano Alves de Lima até Ponte do Limão) | 2021-08-23 | 2021-12-21 |  | 220356.7 | 220356.7 | 6012.2021/0007772-3 | 6012202100077723 | 716587.54 | 0 | 0
SMSUB | 8 | Manutenção Da Malha Viária Existente Em Pavimento Rígido | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída |  | Sé | Rua Cel. Xavier de Toledo (Rua da Consolação até Praça Ramos de Azevedo) | 2021-08-23 | 2022-09-01 |  | 205968.95 | 205968.95 | 6012.2021/0007775-8 | 6012202100077758 | 303410.24 | 0 | 0
SMSUB | 9 | Manutenção Da Malha Viária Existente Em Pavimento Rígido | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída |  | Sé | Rua Conselheiro Crispiniano (Praça Ramos de Azevedo até Av. São João) | 2021-08-23 | 2022-09-01 |  | 98118.28 | 98118.28 | 6012.2021/0007775-8 | 6012202100077758 | 303410.24 | 0 | 0
SMSUB | 10 | Manutenção Da Malha Viária Existente Em Pavimento Rígido | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída |  | Sé | Rua Cel. Xavier de Toledo (da Praça Ramos de Azevedo até a Rua Conselheiro Crispiniano) | 2021-10-28 | 2022-08-01 |  | 71454.71 | 71454.71 | 6012.2021/0017310-2 | 6012202100173102 | 89306.76 | 0 | 0
SMSUB | 11 | Manutenção Da Malha Viária Existente Em Pavimento Rígido | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída |  | Sé | Rua Conselheiro Crispiniano (da Praça Ramos de Azevedo até Rua Conselheiro Crispiniano nº 352) | 2021-10-28 | 2022-08-01 |  | 84586.88 | 84586.88 | 6012.2021/0010209-4 | 6012202100102094 | 103191.96 | 0 | 0
SMSUB | 13 | Manutenção Da Malha Viária Existente Em Pavimento Rígido | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Prorrogação de Prazo por 60 dias | Ipiranga | Passagem Praça Altemar Dutra - Entre a Rua Malvina Ferrara Samarone e aEstrada das Lágrimas | 2022-05-18 | 2022-09-01 |  | 128864.09 | 128864.09 | 6012.2021/0009238-2 | 6012202100092382 | 128861.69 | 128861.69 | 128861.69 | Após a licitação o prazo de execução previsto é de 90 dias da data da ordem de início.
SMSUB | 16 | Requalificação Do Passeio No Entorno Do Largo São Francisco - Fase 1 | Sim | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | Sé | Largo São Francisco (Rua Benjamin Constant X Rua Riachuelo) | 2021-09-22 | 2022-08-01 |  | 700878.23 | 700878.23 | 6012.2021/0007559-3 | 6012202100075593 | 533572.42 | 437585.93 | 437585.93 | Prorrogação do prazo contratual por mais 120 dias
SEME | 76 | Cdc Parque Da Moóca | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | MANUTENÇÃO - EXECUÇÃO DE PLAYGROUND, ESTAÇÃO ATI’s, ESPAÇO PET, PISTA DE CAMINHADA E PISO DO ESTACIONAMENTO | Mooca | RUA MARIA LUÍSA PINHO, Nº 113 | 2020-12-01 | 2021-09-01 | 354048.87 |  | 354048.87 |  | 6019201900019795 |  |  | 0 | EMENDA RICARDO TEIXERA | IDRGP
SEME | 188 | Cdc Prof Francisco Teodoro Mendes | Não | Obra nova/Implantação |  | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GRAMA SINTETICA COM DRENAGEM PROFUNDA TIPO ESPINHA DE PEIXE | Ipiranga | Rua Lino coutinho, 444 | 2022-09-01 | 2023-01-01 | 1555093.87 |  | 1555093.87 |  | 6019202200015221 |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL | IDRGP
SEME | 182 | Cdc Tossan Futebol Clube | Não | Obra nova/Implantação |  | MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS | Itaim Paulista | Avenida Marechal Tito, 3012 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | 694545.46 |  | 694545.46 |  | 6019202200002383 |  |  | 0 | EMENDA FEDERAL | IDRGP
SEME | 5 | Ce Barra Funda/ Cee Raul Tabajara | Não | Manutenção | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Piscina muitas rachaduras e azulejos quebrados, além de bomba sem funcionar e está sem filtro. O CE temo muitas rachaduras, problemas com infiltrações, raízes das árvores causando problemas no piso e nas paredes. | Sé | Rua Anhanguera, 484 | 2022-05-01 | 2022-12-01 | 2000000 |  | 2000000 |  | Não há |  |  | 0 | Revitalização R$ 2.000.000,00, maiores custos: casa de bombas e piscinas | IDRGP
SMSUB | 22 | Pavimentação - Reconstrução De Pavimentos, Inclusive Drenagem, Calçamento E Sinalização Viária | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída |  | Perus | Rua Enéas de Camargo, Rua Nilo do Cairo e Rua Leonel Martiniano - Chácara Maria Trindade | 2021-08-10 | 2022-09-06 |  | 1961475.08 | 1961475.08 | 6012.2020/0012190-9 | 6012202000121909 | 1593726.13 | 782885.18 | 782885.18 | Prorrogação do prazo contratual por mais 90 dias
SMSUB | 35 | Revitalização De Praças Com Implantação De Playground Com Acessibilidade E Cachorródromo | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | Perus | Praça da Cultura | 2022-02-01 | 2022-08-01 |  | 109480.08 | 109480.08 | 6012.2021/0011552-8 | 6012202100115528 | 1162927.19 | 1162745.48 | 96895.4567
SMSUB | 36 | Revitalização De Praças Com Implantação De Playground Com Acessibilidade E Cachorródromo | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | Pirituba/Jaraguá | Praça Dois Corações | 2022-02-01 | 2022-08-01 |  | 72782.66 | 72782.66 | 6012.2021/0011552-8 | 6012202100115528 | 1162927.19 | 1162745.48 | 96895.4567
SMSUB | 37 | Revitalização De Praças Com Implantação De Playground Com Acessibilidade E Cachorródromo | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | Pirituba/Jaraguá | Praça Nerson Parreiras Gama | 2022-02-01 | 2022-08-01 |  | 72782.66 | 72782.66 | 6012.2021/0011552-8 | 6012202100115528 | 1162927.19 | 1162745.48 | 96895.4567
SMSUB | 39 | Revitalização De Praças Com Implantação De Playground Com Acessibilidade E Cachorródromo | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | Jaçanã/Tremembé | Praça Arnaldo Pescuma | 44593 | 44774 |  | 72782.66 | 72782.66 | 6012.2021/0011552-8 | 6012202100115528 | 1162927.19 | 1162745.48 | 96895.4567
SMSUB | 40 | Revitalização De Praças Com Implantação De Playground Com Acessibilidade E Cachorródromo | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | Vila Maria/Vila Guilherme | Praça Gomes Figueiredo | 2022-02-01 | 2022-08-01 |  | 109480.08 | 109480.08 | 6012.2021/0011552-8 | 6012202100115528 | 1162927.19 | 1162745.48 | 96895.4567
SMSUB | 58 | Revitalização De Praças Com Implantação De Playground Com Acessibilidade E Cachorródromo | Não | Requalificação | Obra/intervenção paralisada | Praça Suspensa devido a vandalismo | Penha | Praça Rotary Penha - Rua Amorim Diniz | 2022-02-01 | 2022-06-01 |  | 76211.15 | 76211.15 | 6012.2021/0011554-4 | 6012202100115544 | 1429676.42 | 1253491.33 | 89535.095
SMSUB | 59 | Revitalização De Praças Com Implantação De Playground Com Acessibilidade E Cachorródromo | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | Ermelino Matarazzo | Praça Mata dos Araújos - Rua Utrecht, alt. 23 | 2022-02-01 | 2022-06-01 |  | 76211.15 | 76211.15 | 6012.2021/0011554-4 | 6012202100115544 | 1429676.42 | 1253491.33 | 89535.095
SMSUB | 61 | Revitalização De Praças Com Implantação De Playground Com Acessibilidade E Cachorródromo | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | Itaim Paulista | Praça Amanda | 2022-02-01 | 2022-07-31 |  | 76211.15 | 76211.15 | 6012.2021/0011554-4 | 6012202100115544 | 1429676.42 | 1253491.33 | 89535.095
SMSUB | 72 | Revitalização De Praças Com Implantação De Playground Com Acessibilidade E Cachorródromo | Não | Requalificação | Obra/intervenção em execução |  | Butantã | Praça Elis Regina | 2022-02-01 | 2022-09-01 |  | 118519.65 | 118519.65 | 6012.2021/0011556-0 | 6012202100115560 | 1060905.67 | 653509.86 | 93358.5514
SMSUB | 73 | Revitalização De Praças Com Implantação De Playground Com Acessibilidade E Cachorródromo | Não | Requalificação | Obra/intervenção paralisada |  | Butantã | Praça Vinicius de Moraes | 2022-02-01 | 2022-07-31 |  | 276444.42 | 276444.42 | 6012.2021/0011556-0 | 6012202100115560 | 1060905.67 | 653509.86 | 93358.5514
SMSUB | 86 | Pavimentação De Pavimentos, Inclusive Drenagem, Calçamento E Sinalização Viária | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída |  | São Mateus | Rua Peramirim | 2022-05-02 | 2022-09-01 |  | 2924968.12 | 2924968.12 | 6012.2022/0005554-3 | 6012202200055543 | 2924968.12 | 2924908.46 | 2924908.46
SMSUB | 87 | Pavimentação De Pavimentos, Inclusive Drenagem, Calçamento E Sinalização Viária | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em licitação |  | São Mateus | Rua Santo André Avelino - Jd Rofoldo Pirani | 2022-09-01 | 2023-06-01 |  | 10954231.95 | 10954231.95 | 6012.2022/0007400-9 | 6012202200074009 | 10464814.02 | 0 | 0
SEME | 63 | Cdc Vila Rica | Não | Ampliação | Obra/intervenção em execução | REVITALIZAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO SEDE | Freguesia/Brasilândia | RUA DEPUTADO FERNANDO FERRARI, Nº 440 | 2021-12-01 | 2022-04-01 | 370358.64 |  | 370358.64 | 6019.2019/0001431-9 | 6019201900014319 | 19398823.85 | 13579811.7 | 13579811.7 | INTERVENÇÃO LOCAL | IDRGP
SMSUB | 89 | Requalificação De Áreas Públicas - Praça Da Família | Não | Requalificação | Obra/intervenção em execução |  | Sé | Rua Helvetia, 3, São Paulo, Brasil | 2022-05-01 | 2022-08-01 |  |  | 112407.94 |  |  |  |  | 0 | Intervenção Concluída
SEME | 37 | Ce Butantã | Não | Manutenção | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Iluminação / Vazamento nos vestiários / Fechaduras nas portas /Bocha, Casa de Jardinagem rachaduras graves/ Rachadura na sala de ginástica/ Bombas da piscina/ Goteira na quadras cobertas, falta de portão entrada quadra 3/ Portão de entrada da rua quebrado(GCM e JUDO)/ Grade e muro de piscina. | Butantã | Rua Ernani da Gama Correia, 367 | 2022-05-01 | 2022-11-01 | 1000000 |  | 1000000 |  | Não há |  |  | 0 | Revitalização R$ 1.000.000,00, maiores custos: recuperação das piscinas | IDRGP
SEME | 35 | Ce Campo Limpo | Não | Manutenção | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Iluminação/ Problemas na parte elétrica/ Teto do Palco deteriorado/ Bombas das piscinas/ Goteiras. | Campo Limpo | Rua Cibaúma, 54 | 2022-05-01 | 2023-02-01 | 2500000 |  | 2500000 |  | Não há |  |  | 0 | Revitalização R$ 2.500.000,00, maiores custos: recuperação das piscinas, aquecimento + cobertura | IDRGP
SEME | 68 | Cdc Senhor Do Bonfim | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | GRAMADO SINTÉTICO NO CAMPO DE FUTEBOL, COM EXECUÇÃO DE DRENAGEM PROFUNDA TIPO “ESPINHA DE PEIXE” E BASE DRENANTE, COM MANUTENÇÃO DE ALAMBRADOS, REFORMA DOS VESTIÁRIOS E OBRAS COMPLEMENTARES | Freguesia/Brasilândia | RUA JUAN DE COLÔNIA, Nº 116 – FREGUESIA DO Ó | 2022-01-01 | 2022-06-01 | 975242.54 |  | 975242.54 | 6019.2020/0002538-01 | 60192020000253801 | 8432256.53 | 6964524.91 | 6964524.91 | EMENDA FEDERAL | IDRGP
SEME | 70 | Cdc Passagem Funda | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | GRAMADO SINTÉTICO NO CAMPO DE FUTEBOL, COM EXECUÇÃO DE DRENAGEM PROFUNDA “TIPO ESPINHA DE PEIXE” COM BASE DRENANTE, EXECUÇÃO DE ALAMBRADOS MURETA E OBRAS COMPLEMENTARES | Cidade Tiradentes | AVENIDA DR. GUILHERME DE ABREU SODRÉ, Nº 50 – CIDADE TIRADENTES | 2022-02-01 | 2022-07-01 | 1222537.43 |  | 1222537.43 | 6019.2019/0002010-6 | 6019201900020106 | 7302448.26 | 7187211.59 | 7187211.59 | EMENDA FEDERAL | IDRGP
SEME | 71 | Cdc Unileste | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | GRAMADO SINTÉTICO,ALAMBRADO E REFORMA DE VESTIÁRIOS | Penha | RUA DIAS PENTEADO, Nº 157 (CAMPO) | 2021-09-01 | 2022-03-01 | 364888.87 |  | 364888.87 | 6019.2020/0001891-0 | 6019202000018910 | 4549369.5 | 4412330.34 | 4412330.34 | EMENDA FEDERAL | IDRGP
SEME | 155 | Ce Curuça | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | MANUTENÇÃO REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES, MODIFICAÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL | Itaim Paulista | Rua Grapira, 537 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 178773.67 |  | 178773.67 |  | Não localizado na planilha atual |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL | IDRGP
SEME | 6 | Ce Freguesia Do Ó/ Cee Aurélio De Campos | Não | Manutenção | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Revitalização Geral | Freguesia/Brasilândia | Rua Jacutiba, 167 | 2022-05-01 | 2022-11-01 | 1500000 |  | 1500000 |  | Não há |  |  | 0 | Revitalização Geral R$ 1.500.000,00 | IDRGP
SMSUB | 97 | Revitalização De Praças Com Implantação De Playground Com Acessibilidade E Cachorródromo | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | Vila Prudente | Praça Dr. Adail Nunes da Silva |  | 2022-07-02 |  | 77292.38 |  | 6012.2021/0011555-2 | 6012202100115552 | 1191907.01 | 1055912.75 | 131989.0938
SMSUB | 98 | Revitalização De Praças Com Implantação De Playground Com Acessibilidade E Cachorródromo | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | São Mateus | Praça do Skate |  | 2022-07-03 |  | 110506.15 |  | 6012.2021/0011555-2 | 6012202100115552 | 1191907.01 | 1055912.75 | 131989.0938
SMSUB | 99 | Revitalização De Praças Com Implantação De Playground Com Acessibilidade E Cachorródromo | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | Casa Verde/Cachoeirinha | Praça Antônia Maturano Lago |  | 2022-08-01 |  | 112407.94 |  | 6012.2021/0011553-6 | 6012202100115536 | 1308648.9 | 1080078.03 | 90006.5025
SMSUB | 100 | Revitalização De Praças Com Implantação De Playground Com Acessibilidade E Cachorródromo | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | Lapa | Praça Abelardo Rocas |  | 2022-08-02 |  | 74660.92 |  | 6012.2021/0011553-6 | 6012202100115536 | 1308648.9 | 1080078.03 | 90006.5025
SMSUB | 101 | Revitalização De Praças Com Implantação De Playground Com Acessibilidade E Cachorródromo | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | Sé | Praça Júlio Prestes x Al. Cleveland x R. Helvétia |  | 2022-08-03 |  | 112407.94 |  | 6012.2021/0011553-6 | 6012202100115536 | 1308648.9 | 1080078.03 | 90006.5025
SMSUB | 102 | Revitalização De Praças Com Implantação De Playground Com Acessibilidade E Cachorródromo | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | Lapa | Praça Petrolândia |  | 2022-08-04 |  | 74660.92 |  | 6012.2021/0011553-6 | 6012202100115536 | 1308648.9 | 1080078.03 | 90006.5025
SMSUB | 103 | Revitalização De Praças Com Implantação De Playground Com Acessibilidade E Cachorródromo | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | Sé | Praça Coronel Fernando Prestes |  | 2022-08-05 |  | 74660.92 |  | 6012.2021/0011553-6 | 6012202100115536 | 1308648.9 | 1080078.03 | 90006.5025
SMSUB | 104 | Revitalização De Praças Com Implantação De Playground Com Acessibilidade E Cachorródromo | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | Butantã | Praça Laerte Garcia da Rosa |  | 2022-07-03 |  | 276444.42 |  | 6012.2021/0011556-0 | 6012202100115560 | 1060905.67 | 653509.86 | 93358.5514
SMSUB | 105 | Revitalização De Praças Com Implantação De Playground Com Acessibilidade E Cachorródromo | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | Pinheiros | Praça Gemayel |  | 2022-07-03 |  | 79528.49 |  | 6012.2021/0011556-0 | 6012202100115560 | 1060905.67 | 653509.86 | 93358.5514
SMSUB | 106 | Revitalização De Praças Com Implantação De Playground Com Acessibilidade E Cachorródromo | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | Santo Amaro | Praça Wanderley da Silva |  | 2022-08-05 |  | 112295.76 |  | 6012.2021/0011557-9 | 6012202100115579 | 1001404.61 | 622581.59 | 62258.159
SMSUB | 107 | Revitalização De Praças Com Implantação De Playground Com Acessibilidade E Cachorródromo | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | Santo Amaro | Praça Friedrich Naumann |  | 2022-08-05 |  | 112295.76 |  | 6012.2021/0011557-9 | 6012202100115579 | 1001404.61 | 622581.59 | 62258.159
SMSUB | 108 | Recapeamento De Vias | Sim | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | Perus | Av. Raimundo Pereira de Magalhães (Ambos os Sentidos) | 2022-06-20 | 2022-09-01 |  | 34134909.08 | 34134909.08 | 6012.2022/0009572-3 | 6012202200095723 | 36155529.34 | 33540887.63 | 33540887.63 | Av. Raimundo Pereira de Magalhães (Ambos os Sentidos) – Trecho entre R. Gonsalves de Barros e Av. Fiorelli Peccicacco;
SMSUB | 109 | Recapeamento De Vias | Sim | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | Freguesia/Brasilândia | Av. Itaberaba | 2022-06-20 | 2022-09-01 |  | 11638484.9 | 11638484.9 | 6012.2022/0009573-1 | 6012202200095731 | 11638484.9 | 10683030.87 | 10683030.87 | Av. Itaberaba – Trecho entre Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó e Av. Inajar de Souza;
SMSUB | 110 | Recapeamento De Vias | Sim | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | Jaçanã/Tremembé | Av. Nova Cantareira | 2022-06-20 | 2022-07-01 |  | R$ 5.507.047,92 | R$ 5.507.047,92 | 6012.2022/0009567-7 | 6012202200095677 | 5801231.27 | 5507047.92 | 5507047.92 | Av. Nova Cantareira – Trecho entre Av. Água Fria e Rua Maria Amália Lopes de Azevedo;
SMSUB | 111 | Recapeamento De Vias | Sim | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | Butantã | Av. Eliseu de Almeida (Ambos os Sentidos) | 2022-06-20 | 2022-08-01 |  | R$ 9.340.732,75 | R$ 9.340.732,75 | 6012.2022/0009570-7 | 6012202200095707 | 10425481.96 | 9340732.75 | 9340732.75 | Av. Eliseu de Almeida – Trecho entre Av. Pirajussara e Av. Caxingui;
SMSUB | 112 | Recapeamento De Vias | Sim | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | Jabaquara | Av. Eng. George Corbisier | 2022-06-20 | 2022-08-30 |  | R$ 10.595.044,64 | R$ 10.595.044,64 | 6012.2022/0009575-8 | 6012202200095758 | 11524707.33 | 10595044.64 | 10595044.64 | Av. Eng. George Corbisier – Trecho entre Rua dos Marapés e Av. Eng. Armando de Arruda Pereira;
SMSUB | 113 | Recapeamento De Vias | Sim | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | Santo Amaro | Av. Washington Luis | 2022-06-20 | 2022-08-01 |  | R$ 11.243.428,86 | R$ 11.243.428,86 | 6012.2022/0009568-5 | 6012202200095685 | 12037786.64 | 11243428.86 | 11243428.86 | Av. Washington Luiz – Trecho entre Av. Interlagos e Al. Santo Amaro;
SMSUB | 114 | Recapeamento De Vias | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução |  | Campo Limpo | Av. Maj. Sylvio de Magalhães Padilha | 2022-06-27 | 2022-09-01 |  | 14791952.74 | 14791952.74 | 6012.2022/0011321-7 | 6012202200113217 | 14791952.74 | 14354579.23 | 14354579.23 | Av. Maj. Sylvio de Magalhães Padilha – Trecho entre Ponte do Morumbi e Ponte Edson de Godoy Bueno;
SMSUB | 115 | Recapeamento De Vias | Sim | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | Vila Prudente | Av. Prof. Luiz Ignácio Anhaia Mello - Tr V - C/B e B/C | 2022-06-08 | 2022-08-01 |  | R$ 16.140.446,70 | R$ 16.140.446,70 | 6012.2022/0009578-2 | 6012202200095782 | 16780749.63 | 16140446.7 | 16140446.7 | Av. Prof. Luiz Ignácio Anhaia Mello - Tr V - C/B e B/C – Trecho entre R. Domingos Afonso e Vd. Grande São Paulo;
SMSUB | 367 | Recapeamento De Vias | Sim | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | Lapa | Av Pres. Castelo Branco LA (Marg. Tietê - Pista Central) | 2022-08-31 | 2022-09-30 |  | 3252413.79 | [5 empty] | 0 | Av Pres. Castelo Branco LA (Marg. Tietê - Pista Central) - Trecho entre Ponte do Limão e 1881m além (Ponte Freguesia do Ó);
SMSUB | 3 | Manutenção Da Malha Viária Existente Em Pavimento Rígido | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída |  | Pinheiros | Túnel Daher E. Cutait (Av. Nove de Julho até Av. Nove de Julho) | 2021-08-23 | 2022-08-22 |  | 538944.02 | R$ 942.463,00 | 6012.2021/0007760-0 | 6012202100077600 | 1194235.18 | 1194235.18 | 398078.3933
SMSUB | 12 | Manutenção Da Malha Viária Existente Em Pavimento Rígido | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída |  | Sé | Passagem Tom Jobim - Av. Prestes Maia até Av. Prestes Maia | 2021-12-03 | 2022-07-19 |  | 599467.03 | 599467.03 | 6012.2021/0009236-6 | 6012202100092366 | 749080.97 | 287978.77 | 287978.77
SMSUB | 116 | Recapeamento De Vias | Sim | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | São Mateus | Av. Jacu Pêssego (Ambos os Sentidos) | 2022-06-09 | 2022-09-01 |  | 28035505.14 | 28035505.14 | 6012.2022/0009576-6 | 6012202200095766 | 28035505.14 | 26875510.19 | 26875510.19 | Av. Jacu Pêssego (Ambos os Sentidos) – Trecho entre Rua Santo André Avelino e Av. Ragueb Chohfi;
SMSUB | 117 | Recapeamento De Vias | Sim | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | Mooca | Av. Salim Farah Maluf – Pista Expressa (Ida e Volta) – Trecho I | 2022-08-05 | 2022-10-01 |  | R$ 29.620.852,75 | R$ 29.620.852,75 | 6012.2022/0014015-0 | 6012202200140150 | 29620852.75 | 23345055.94 | 23345055.94 | Av. Salim Farah Maluf - Pista Expressa (Ida e Volta) – Trecho entre Av. Condessa Elisabeth de Robiano - (Marg. Tietê - Pista Local) e Av. Vila Ema;
SMSUB | 118 | Recapeamento De Vias | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução |  | Vila Prudente | Av. Salim Farah Maluf – Pista Expressa (Ida e Volta) – Trecho II | 2022-08-05 | 2022-11-01 |  | 2229914.95 | 2229914.95 | 6012.2022/0014322-1 | 6012202200143221 | 9129130.29 | 4148167.6 | 1382722.5333 | Av. Salim Farah Maluf - Pista Expressa (Ida e Volta) Trecho II – Trecho entre Av. Vila Ema e Av. Luís Ignácio de Anhaia Mello;
SMSUB | 119 | Requalificação De Áreas Públicas - Praça Da Família | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | Freguesia/Brasilândia | Praça Marielle Franco (Tamanho P) | 2022-10-01 | 2022-11-01 |  | 61241.41 |  | 6012.2022/0017139-0 | 6012202200171390 | 502694.66 | 0 | 0
SMSUB | 120 | Requalificação De Áreas Públicas - Praça Da Família | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | Santana/Tucuruvi | Praça Novais Morelli (Tamanho M) | 2022-09-01 | 2022-10-01 |  | 73004.73 |  | 6012.2022/0015716-8 | 6012202200157168 | 585832.04 | 0 | 0
SMSUB | 121 | Requalificação De Áreas Públicas - Praça Da Família | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | Santana/Tucuruvi | Praça Antônio Zunkeller Leite (Tamanho P) | 2022-09-01 | 2022-10-01 |  | 66696.39 |  | 6012.2022/0015716-8 | 6012202200157168 | 585832.04 | 0 | 0
SMSUB | 122 | Requalificação De Áreas Públicas - Praça Da Família | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | Perus | Praça sem denominação (Tamanho M) Rua José Berti X Estrada do Pinheirinho | 2022-09-01 | 2022-10-01 |  | 90015.69 |  | 6012.2022/0015716-8 | 6012202200157168 | 585832.04 | 0 | 0
SMSUB | 123 | Requalificação De Áreas Públicas - Praça Da Família | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | Vila Maria/Vila Guilherme | Praça Oscar da Silva (Tamanho P) | 2022-09-01 | 2022-10-01 |  | 54899.25 |  | 6012.2022/0015716-8 | 6012202200157168 | 585832.04 | 0 | 0
SMSUB | 124 | Requalificação De Áreas Públicas - Praça Da Família | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | Mooca | Praça Padre Bento (Tamanho P) | 2022-09-01 | 2022-10-01 |  | 42123.98 |  | 6012.2022/0015716-8 | 6012202200157168 | 585832.04 | 0 | 0
SMSUB | 125 | Requalificação De Áreas Públicas - Praça Da Família | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | Pirituba/Jaraguá | Praça Tonico e Tinoco | 2022-09-01 | 2022-10-01 |  | 76776.16 |  | 6012.2022/0015716-8 | 6012202200157168 | 585832.04 | 0 | 0
SMSUB | 126 | Requalificação De Áreas Públicas - Praça Da Família | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | Perus | Praça sem denominação (Tamanho P) Rua Palmeiropolis x Rua Serra de Capelinha | 2022-09-01 | 2022-10-01 |  | 72167.69 |  | 6012.2022/0015716-8 | 6012202200157168 | 585832.04 | 0 | 0
SMSUB | 127 | Requalificação De Áreas Públicas - Praça Da Família | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | Santana/Tucuruvi | Praça Rotary Club de SP-Norte (Tamanho M) | 2022-09-01 | 2022-10-01 |  | 110148.15 |  | 6012.2022/0015716-8 | 6012202200157168 | 585832.04 | 0 | 0
SMSUB | 128 | Requalificação De Áreas Públicas - Praça Da Família | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | Penha | Praça Erva de Passarinho (em susbstituição a Praça Rotary Penha) | 2022-10-01 | 2022-11-01 |  | 83087.64 |  | 6012.2021/0011554-4 | 6012202100115544 | 1429676.42 | 1253491.33 | 89535.095
SMSUB | 129 | Requalificação De Áreas Públicas - Praça Da Família | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | Itaquera | Praça Antonio Otávio Feliciano | 2022-10-01 | 2022-11-01 |  | 92898.38 |  | 6012.2021/0011554-4 | 6012202100115544 | 1429676.42 | 1253491.33 | 89535.095
SMSUB | 130 | Requalificação De Áreas Públicas - Praça Da Família | Não | Requalificação | Obra/intervenção em execução |  | Penha | Praça Miguel Abrahão | 2022-08-01 | 2022-11-01 |  | 88904.12 |  | 6012.2022/0011179-6 | 6012202200111796 | 500898.48 | 0 | 0
SMSUB | 131 | Requalificação De Áreas Públicas - Praça Da Família | Não | Requalificação | Obra/intervenção em execução |  | Ermelino Matarazzo | Praça Pedro Luis Matavelli | 2022-08-01 | 2022-11-01 |  | 95640.38 |  | 6012.2022/0011179-6 | 6012202200111796 | 500898.48 | 0 | 0
SMSUB | 132 | Requalificação De Áreas Públicas - Praça Da Família | Não | Requalificação | Obra/intervenção em execução |  | São Miguel Paulista | Praça Guanambi | 2022-08-01 | 2022-11-01 |  | 92086.76 |  | 6012.2022/0011179-6 | 6012202200111796 | 500898.48 | 0 | 0
SMSUB | 133 | Requalificação De Áreas Públicas - Praça Da Família | Não | Requalificação | Obra/intervenção em execução |  | Itaquera | Praça Augusto Domingues Alves Maia | 2022-08-01 | 2022-11-01 |  | 138536.88 |  | 6012.2022/0011179-6 | 6012202200111796 | 500898.48 | 0 | 0
SMSUB | 134 | Requalificação De Áreas Públicas - Praça Da Família | Não | Requalificação | Obra/intervenção em execução |  | Penha | Praça General Azevedo Costa | 2022-08-01 | 2022-11-01 |  | 85730.34 |  | 6012.2022/0011179-6 | 6012202200111796 | 500898.48 | 0 | 0
SMSUB | 135 | Requalificação De Áreas Públicas - Praça Da Família | Não | Requalificação | Obra/intervenção em execução |  | Guaianases | Praça Jesus Teixeira da Costa | 2022-08-01 | 2022-11-01 |  | 77292.38 |  | 6012.2022/0010002-6 | 6012202200100026 | 903558.49 | 0 | 0
SMSUB | 136 | Requalificação De Áreas Públicas - Praça Da Família | Não | Requalificação | Obra/intervenção em execução |  | Sapopemba | Praça Alcides Galli | 2022-08-01 | 2022-11-01 |  | 110506.15 |  | 6012.2022/0010002-6 | 6012202200100026 | 903558.49 | 0 | 0
SMSUB | 137 | Requalificação De Áreas Públicas - Praça Da Família | Não | Requalificação | Obra/intervenção em execução |  | Guaianases | Praça Adonias Augusto dos Santos | 2022-08-01 | 2022-11-01 |  | 77292.38 |  | 6012.2022/0010002-6 | 6012202200100026 | 903558.49 | 0 | 0
SMSUB | 138 | Requalificação De Áreas Públicas - Praça Da Família | Não | Requalificação | Obra/intervenção em execução |  | São Mateus | Praça Adelia Chohfi | 2022-08-01 | 2022-11-01 |  | 262870.52 |  | 6012.2022/0010002-6 | 6012202200100026 | 903558.49 | 0 | 0
SMSUB | 139 | Requalificação De Áreas Públicas - Praça Da Família | Não | Requalificação | Obra/intervenção em execução |  | São Mateus | Praça Oslei | 2022-08-01 | 2022-11-01 |  | 77292.38 |  | 6012.2022/0010002-6 | 6012202200100026 | 903558.49 | 0 | 0
SMSUB | 140 | Requalificação De Áreas Públicas - Praça Da Família | Não | Requalificação | Obra/intervenção em execução |  | Vila Prudente | Praça Julio Scantimburgo | 2022-08-01 | 2022-11-01 |  | 110506.15 |  | 6012.2022/0010002-6 | 6012202200100026 | 903558.49 | 0 | 0
SMSUB | 141 | Requalificação De Áreas Públicas - Praça Da Família | Não | Requalificação | Obra/intervenção em execução |  | Vila Prudente | Praça Alcides Franco de Lima | 2022-08-01 | 2022-11-01 |  | 110506.15 |  | 6012.2022/0010002-6 | 6012202200100026 | 903558.49 | 0 | 0
SMSUB | 142 | Requalificação De Áreas Públicas - Praça Da Família | Não | Requalificação | Obra/intervenção em execução |  | Cidade Tiradentes | Praça Rua Dante Alderigo | 2022-08-01 | 2022-11-01 |  | 77292.38 |  | 6012.2022/0010002-6 | 6012202200100026 | 903558.49 | 0 | 0
SMSUB | 143 | Requalificação De Áreas Públicas - Praça Da Família | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | Ipiranga | Praça Candida Rosa Grotto | 2022-09-01 | 2022-11-01 |  | 103977.74 |  | 6012.2022/0011143-5 | 6012202200111435 | 448947.53 | 0 | 0
SMSUB | 144 | Requalificação De Áreas Públicas - Praça Da Família | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | Ipiranga | Praça Palmares | 2022-09-01 | 2022-11-01 |  | 114419.71 |  | 6012.2022/0011143-5 | 6012202200111435 | 448947.53 | 0 | 0
SMSUB | 145 | Requalificação De Áreas Públicas - Praça Da Família | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | Ipiranga | Praça Pinheiro da Cunha | 2022-09-01 | 2022-11-01 |  | 112230.97 |  | 6012.2022/0011143-5 | 6012202200111435 | 448947.53 | 0 | 0
SMSUB | 146 | Requalificação De Áreas Públicas - Praça Da Família | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | Pinheiros | Praça das Guianas | 2022-09-01 | 2022-11-01 |  | 118319.11 |  | 6012.2022/0011143-5 | 6012202200111435 | 448947.53 | 0 | 0
SMSUB | 147 | Requalificação De Áreas Públicas - Praça Da Família | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | Butantã | Praça Moacyr Nicodemus | 2022-10-01 | 2022-11-01 |  | 110310.78 |  | 6012.2022/0018161-1 | 6012202200181611 | 110310.79 | 0 | 0
SMSUB | 148 | Requalificação De Áreas Públicas - Praça Da Família | Não | Requalificação | Obra/intervenção paralisada |  | Santo Amaro | Praça das Três Torres |  |  |  | 75992.97 |  | 6012.2022/0010118-9 | 6012202200101189 | 284451.6 | 0 | 0
SMSUB | 149 | Requalificação De Áreas Públicas - Praça Da Família | Não | Requalificação | Obra/intervenção em execução |  | Campo Limpo | Praças dos Cachorros | 2022-10-01 | 2022-11-01 |  | 112295.76 |  | 6012.2022/0010118-9 | 6012202200101189 | 284451.6 | 0 | 0
SMSUB | 150 | Requalificação De Áreas Públicas - Praça Da Família | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | M'boi Mirim | Praças das Variações Musicais |  |  |  | 96162.87 |  | 6012.2022/0010118-9 | 6012202200101189 | 284451.6 | 0 | 0
SMSUB | 151 | Requalificação De Áreas Públicas - Praça Da Família | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | Cidade Ademar | Praça - Rua Durval Pedroso da Silva |  |  |  | 62886.27 |  | 6012.2022/0017303-1 | 6012202200173031 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 152 | Requalificação De Áreas Públicas - Praça Da Família | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | Cidade Ademar | Praça Alfio Bento Costa - Rua Jacinta Gomes |  |  |  | 39774.3 |  | 6012.2022/0017303-1 | 6012202200173031 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 153 | Requalificação De Áreas Públicas - Praça Da Família | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | Capela do Socorro | Praça Itajahy Feitosa Martins |  |  |  | 71870.29 |  | 6012.2022/0017303-1 | 6012202200173031 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 154 | Requalificação De Áreas Públicas - Praça Da Família | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | Capela do Socorro | Praça Israel - Av. Paschoal da Rocha Falcão |  |  |  | 91301.79 |  | 6012.2022/0017303-1 | 6012202200173031 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 155 | Requalificação De Áreas Públicas - Praça Da Família | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | M'boi Mirim | Praça Helena Maria da Silva |  |  |  | 70479.77 |  | 6012.2022/0017303-1 | 6012202200173031 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 156 | Implantação De Pátio E Compostagem | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução |  | Itaquera | Av. Alziro Zarur, 1949 | 2022-09-01 | 2022-12-01 |  | 2208670.56 |  | 6012.2022/0005765-1 | 6012202200057651 | 1870901.42 | 0 | 0
SMSUB | 157 | Manutenção Da Malha Viária Existente Em Pavimento Rígido | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em licitação |  | Vila Mariana | Complexo Viário Ayrton Senna Av. Antônio Joaquim de Moura Andrade |  |  |  | 1044830.22 |  | 6012.2022/0021631-8 | 6012202200216318 | 1649930.1 | 0 | 0
SMSUB | 158 | Manutenção Da Malha Viária Existente Em Pavimento Rígido | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em licitação |  | Butantã | Túnel Euclydes de Jesus Zerbini Av. Valdemar Ferreira |  |  |  | 2395723.91 |  | 6012.2022/0021631-8 | 6012202200216318 | 1649930.1 | 0 | 0
SMSUB | 159 | Manutenção Da Malha Viária Existente Em Pavimento Rígido | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em licitação |  | Ipiranga | Complexo Viário Maria Maluf Av. Pres. Tancredo Neves |  |  |  | 4177596.29 |  | 6012.2022/0021634-2 | 6012202200216342 | 2278949.97 | 0 | 0
SMSUB | 160 | Manutenção Da Malha Viária Existente Em Pavimento Rígido | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em licitação |  | Itaquera | Túnel Mergulhão Sob a passarela do Metrô Itaquera |  |  |  | 686306.65 |  | 6012.2022/0021634-2 | 6012202200216342 | 2278949.97 | 0 | 0
SMSUB | 161 | Manutenção Da Malha Viária Existente Em Pavimento Rígido | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em licitação |  | Pinheiros | Túnel Fernando Vieira de Mello Av. Eusébio Matoso |  |  |  | 2091389.69 |  | 6012.2022/0021635-0 | 6012202200216350 | 2349412.41 | 0 | 0
SMSUB | 162 | Manutenção Da Malha Viária Existente Em Pavimento Rígido | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em licitação |  | Pinheiros | Túnel Sebastião Camargo Av. das Magnólias |  |  |  | 656687.96 |  | 6012.2022/0021635-0 | 6012202200216350 | 2349412.41 | 0 | 0
SMSUB | 163 | Manutenção Da Malha Viária Existente Em Pavimento Rígido | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em licitação |  | Vila Mariana | Túnel Tribunal de Justiça Av. Pres. Juscelino Kubitschek |  |  |  | 2224328.54 |  | 6012.2022/0021635-0 | 6012202200216350 | 2349412.41 | 0 | 0
SMSUB | 164 | Execução De Tampões Pré-Moldados | Não | Manutenção | Obra/intervenção em execução |  | Pinheiros | Ciclovia - no canteiro central da Av. Eng. Luís Carlos Berrini |  |  |  | 642794.22 |  | 6012.2022/0006140-3 | 6012202200061403 | 659775.6 | 0 | 0
SMSUB | 165 | Implantação De Ecoponto | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em licitação |  | Cidade Tiradentes | Ecoponto 24 de Agosto Av. 24 de Agosto |  |  |  | 911182.74 |  | 6012.2022/0016298-6 | 6012202200162986 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 166 | Implantação De Ecoponto | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em licitação |  | Cidade Tiradentes | Ecoponto Paulistinha Rua Moacir Gomes de Almeira |  |  |  | 627014.49 |  | 6012.2022/0016298-6 | 6012202200162986 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 167 | Implantação De Ecoponto | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em licitação |  | Capela do Socorro | Ecoponto Geraldo Honório Rua Geraldo Honório da Silva, 375 |  |  |  | 822634.38 |  | 6012.2022/0016298-6 | 6012202200162986 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 168 | Implantação De Ecoponto | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em licitação |  | Cidade Ademar | Ecoponto Vila Castelo Rua Alessio Paolis x Rua Dr. Lauro Parente |  |  |  | 734557.78 |  | 6012.2022/0016298-6 | 6012202200162986 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 169 | Implantação De Ecoponto | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em licitação |  | Itaquera | Ecoponto Vila Carmosina Av. Francisco Tranchesi x Av. Afonso de Sampaio Souza |  |  |  | 1115112.09 |  | 6012.2022/0016298-6 | 6012202200162986 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 170 | Implantação De Ecoponto | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em licitação |  | Vila Mariana | Ecoponto Rubem Berta Avenida Rubem Berta, em frente ao nº 3 - Indianópolis |  |  |  | 958755.43 |  | 6012.2022/0016298-6 | 6012202200162986 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 171 | Implantação De Ecoponto | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em licitação |  | M'boi Mirim | Ecoponto São Luis Rua Nova do Tuparoquera |  |  |  | 526282.92 |  | 6012.2022/0016298-6 | 6012202200162986 | 0 | 0 | 0
SEME | 34 | Ce Ibirapuera | Não | Manutenção | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Vazamento Piscina /Problema Quadro de Energia / Bombas das piscinas / azulejo piscina/ Grelhas do deck/ Remoção de caldeira/ Troca de vidros sala de máquinas/ Cobertura da Guarita/ Troca das lâmpadas do estacionamento e alameda do ginásio/ Piscina feijão abandonadas. | Vila Mariana | Rua Pedro de Toledo, 1651 | 2022-05-01 | 2022-12-01 | 1800000 |  | 1800000 |  | Não há |  |  | 0 | Revitalização R$ 1.800.000,00, maiores custos: recuperação das piscinas e recuperação estrutural das piscinas | IDRGP
SMSUB | 173 | Revitalização De Escadões | Não | Requalificação | Obra/intervenção em execução |  | M'boi Mirim | 1. Rua Bruno Valter, 117 |  |  |  | R$ 359.499,00 |  | 6012.2022/0014036-2 | 6012202200140362 | 873687.03 | 0 | 0
SMSUB | 174 | Revitalização De Escadões | Não | Requalificação | Obra/intervenção em execução |  | M'boi Mirim | 2. Rua Ângelo Tarchi, 418 |  |  |  | R$ 110.539,92 |  | 6012.2022/0014036-2 | 6012202200140362 | 873687.03 | 0 | 0
SMSUB | 175 | Revitalização De Escadões | Não | Requalificação | Obra/intervenção em execução |  | M'boi Mirim | 3. Rua Bernardo Clavijo, 222 |  |  |  | R$ 147.227,99 |  | 6012.2022/0014036-2 | 6012202200140362 | 873687.03 | 0 | 0
SMSUB | 176 | Revitalização De Escadões | Não | Requalificação | Obra/intervenção em execução |  | M'boi Mirim | 4. Rua Ana Lúcia de Amicis, 209 |  |  |  | R$ 140.352,77 |  | 6012.2022/0014036-2 | 6012202200140362 | 873687.03 | 0 | 0
SMSUB | 177 | Revitalização De Escadões | Não | Requalificação | Obra/intervenção em execução |  | M'boi Mirim | 5. Rua Benjamin Cosin, 5A |  |  |  | R$ 116.067,39 |  | 6012.2022/0014036-2 | 6012202200140362 | 873687.03 | 0 | 0
SMSUB | 178 | Requalificação De Pista De Skate | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | Santo Amaro | Praça Alexander N. Aksakof Rua João Franco Oliveira |  |  |  | R$ 67.986,83 |  | 6012.2022/0015701-0 | 6012202200157010 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 179 | Requalificação De Pista De Skate | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | Jabaquara | Praça do Encontro R. Coronel Luís de Faria e Sousa e Av. Eng. Armando de Arruda Pereira |  |  |  | R$ 147.332,15 |  | 6012.2022/0015701-0 | 6012202200157010 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 180 | Requalificação De Pista De Skate | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | Ipiranga | Rua Dom Vilares - Viaduto Complexo Maria Maluf |  |  |  | R$ 195.663,62 |  | 6012.2022/0015701-0 | 6012202200157010 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 181 | Requalificação De Pista De Skate | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | Vila Prudente | Praça Sidney Marcondes Rabello R. Solar dos Pinheiros X Torre Azul |  |  |  | R$ 31.128,83 |  | 6012.2022/0015701-0 | 6012202200157010 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 182 | Requalificação De Pista De Skate | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | Vila Prudente | Praça Maria da Penha Rusa Isabel Garcia |  |  |  | R$ 169.597,32 |  | 6012.2022/0015701-0 | 6012202200157010 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 183 | Requalificação De Pista De Skate | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | Sapopemba | Praça Francisco Tavares Veloso Rua Torres Florêncio e Rielli |  |  |  | 30955.2 |  | 6012.2022/0015701-0 | 6012202200157010 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 184 | Requalificação De Pista De Skate | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | Sapopemba | Praça Torquato Plaza Rua Benedito Jacinto Mendes |  |  |  | 48403.24 |  | 6012.2022/0015701-0 | 6012202200157010 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 185 | Requalificação De Pista De Skate | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | Jaçanã/Tremembé | Praça Fausto Antonio Av. Paulo Lincoln do Valle Pontin |  |  |  | R$ 106.832,04 |  | 6012.2022/0015701-0 | 6012202200157010 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 186 | Requalificação De Pista De Skate | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | Jaçanã/Tremembé | Praça Miguel Arrojado Lisboa |  |  |  | R$ 89.651,10 |  | 6012.2022/0015701-0 | 6012202200157010 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 187 | Requalificação De Pista De Skate | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | Casa Verde/Cachoeirinha | Praça Canaã Rua Coronel Joaquim de Freitas |  |  |  | 81708.03 |  | 6012.2022/0015701-0 | 6012202200157010 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 188 | Requalificação De Pista De Skate | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | Freguesia/Brasilândia | Praça Flavio Rangel Av. Miguel Conejo |  |  |  | 115691.09 |  | 6012.2022/0015701-0 | 6012202200157010 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 189 | Requalificação De Pista De Skate | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | Mooca | Praça Júlio Botelho Rua Ingu, 111 |  |  |  | R$ 169.187,25 |  | 6012.2022/0015701-0 | 6012202200157010 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 190 | Requalificação De Pista De Skate | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | Mooca | Praça Manoel Borges de Souza Nunes Rua Santa Lúcia |  |  |  | R$ 112.917,01 |  | 6012.2022/0015701-0 | 6012202200157010 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 191 | Requalificação De Pista De Skate | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | Mooca | Praça General Humberto de Souza Mello Rua Marcos Arruda |  |  |  | R$ 75.741,10 |  | 6012.2022/0015701-0 | 6012202200157010 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 192 | Requalificação De Pista De Skate | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | Campo Limpo | Rua Vilar de Figos |  |  |  | R$ 190.779,29 |  | 6012.2022/0015701-0 | 6012202200157010 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 193 | Requalificação De Pista De Skate | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | Campo Limpo | Rua Dr. Joviano Pacheco de Aguirre |  |  |  | R$ 212.783,99 |  | 6012.2022/0015701-0 | 6012202200157010 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 194 | Requalificação De Pista De Skate | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | Pirituba/Jaraguá | Praça Padre José Kentenich Rua Aquibi |  |  |  | R$ 82.934,78 |  | 6012.2022/0015701-0 | 6012202200157010 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 195 | Requalificação De Pista De Skate | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | Pirituba/Jaraguá | Praça Nova Esperança Rua Licia Magna |  |  |  | 101558.58 |  | 6012.2022/0015701-0 | 6012202200157010 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 196 | Requalificação De Pista De Skate | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | Pirituba/Jaraguá | Rua Cônego José Salomon, 850 |  |  |  | 257874.17 |  | 6012.2022/0015701-0 | 6012202200157010 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 197 | Requalificação De Pista De Skate | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | Perus | Praça Mini Ramp Rua Ricardo Dalton |  |  |  | 186231.57 |  | 6012.2022/0015701-0 | 6012202200157010 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 198 | Requalificação De Pista De Skate | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | Perus | Pista de Skate do CEU Perus Rua Bernardo José de Lorena |  |  |  | 241976.09 |  | 6012.2022/0015701-0 | 6012202200157010 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 199 | Requalificação De Pista De Skate | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | Pirituba/Jaraguá | Praça Monsenhor Escrivá Av. Fuad Lutfalla |  |  |  | 240969.37 |  | 6012.2022/0015701-0 | 6012202200157010 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 200 | Requalificação De Pista De Skate | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | Lapa | Rua Pedro Gonçalves Parentes |  |  |  | 115635.91 |  | 6012.2022/0015701-0 | 6012202200157010 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 201 | Revitalização De Quadras Poliesportivas | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | Ermelino Matarazzo | Praça Faustina Marin Caballero - Rua Shobee Kumagai |  |  |  | 202905.99 |  | 6012.2022/0017860-2 | 6012202200178602 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 202 | Revitalização De Quadras Poliesportivas | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | Ermelino Matarazzo | Praça Salvador Sabaté - Rua Guilherme de Oliveira Sá |  |  |  | 258531.92 |  | 6012.2022/0017860-2 | 6012202200178602 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 203 | Revitalização De Quadras Poliesportivas | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | Itaquera | Avenida Nagib Farah Maluf (ao lado da Estação de trem José Bonifácio) |  |  |  | 313419.56 |  | 6012.2022/0017860-2 | 6012202200178602 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 204 | Revitalização De Quadras Poliesportivas | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | Itaquera | Praça Augusto Domingues Alves Maia - Rua Arcadia Paulistana |  |  |  | 372111.45 |  | 6012.2022/0017860-2 | 6012202200178602 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 205 | Revitalização De Quadras Poliesportivas | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | São Miguel Paulista | Praça Cristã (Quadra 1) |  |  |  | 239608.73 |  | 6012.2022/0017860-2 | 6012202200178602 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 206 | Revitalização De Quadras Poliesportivas | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | São Miguel Paulista | Praça Cristã (Quadra 2) |  |  |  | 235152.6 |  | 6012.2022/0017860-2 | 6012202200178602 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 207 | Revitalização De Quadras Poliesportivas | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | Lapa | Praça Porto Carreiro |  |  |  | 262285.42 |  | 6012.2022/0017860-2 | 6012202200178602 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 208 | Revitalização De Quadras Poliesportivas | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | Perus | Praça Helia Maria de Souza - do Mini Ramp |  |  |  | 135310.45 |  | 6012.2022/0017860-2 | 6012202200178602 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 209 | Revitalização De Quadras Poliesportivas | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | Perus | Praça do Ninho Verde - Rua Rio Yukon |  |  |  | 139486.22 |  | 6012.2022/0017860-2 | 6012202200178602 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 210 | Revitalização De Quadras Poliesportivas | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | Pirituba/Jaraguá | Praça Dois Corações |  |  |  | 273633.94 |  | 6012.2022/0017860-2 | 6012202200178602 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 211 | Revitalização De Quadras Poliesportivas | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | Pirituba/Jaraguá | Praça José Joaquim de Oliveira x Rua Monsenhor Manoel Gomes |  |  |  | 346511.33 |  | 6012.2022/0017860-2 | 6012202200178602 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 212 | Revitalização De Quadras Poliesportivas | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | Freguesia/Brasilândia | Praça Flório Gardim - Rua Miguel Alves |  |  |  | 199682.26 |  | 6012.2022/0017860-2 | 6012202200178602 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 213 | Revitalização De Quadras Poliesportivas | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | Santo Amaro | Praça José Auriemo |  |  |  | 292908.3 |  | 6012.2022/0017860-2 | 6012202200178602 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 214 | Revitalização De Quadras Poliesportivas | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | Butantã | Praça Bernardo Akerman - Rua Joaquim da Cunha |  |  |  | 249523.19 |  | 6012.2022/0017860-2 | 6012202200178602 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 215 | Revitalização De Quadras Poliesportivas | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | Campo Limpo | Praça Rua Garcia de Toledo – Jardim São Bento Novo |  |  |  | 256128.3 |  | 6012.2022/0017860-2 | 6012202200178602 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 216 | Revitalização De Quadras Poliesportivas | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | Campo Limpo | Praça Rua Cataquena – Jardim Ingá |  |  |  | 291541.78 |  | 6012.2022/0017860-2 | 6012202200178602 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 217 | Revitalização De Quadras Poliesportivas | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | M'boi Mirim | Rua Quarteto do Imperador (ou Rua Pedro Antonio de Moraes) |  |  |  | 255621.1 |  | 6012.2022/0017860-2 | 6012202200178602 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 218 | Revitalização De Quadras Poliesportivas | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | M'boi Mirim | Rua Talamanca, 505 |  |  |  | 369334.88 |  | 6012.2022/0017860-2 | 6012202200178602 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 219 | Revitalização De Quadras Poliesportivas | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | Cidade Tiradentes | Rua Camassandi |  |  |  | 280986.59 |  | 6012.2022/0017860-2 | 6012202200178602 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 220 | Revitalização De Quadras Poliesportivas | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | Cidade Tiradentes | Rua João Nepomuceno Castro |  |  |  | 308653.98 |  | 6012.2022/0017860-2 | 6012202200178602 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 221 | Revitalização De Quadras Poliesportivas | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | São Mateus | Praça Vip - Rua Vercinio Pereira de Souza |  |  |  | 195984.67 |  | 6012.2022/0017860-2 | 6012202200178602 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 222 | Revitalização De Quadras Poliesportivas | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | São Mateus | Rua Campo Azul, alt nº 162 jardim Tietê |  |  |  | 284421.55 |  | 6012.2022/0017860-2 | 6012202200178602 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 223 | Revitalização De Quadras Poliesportivas | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | Sapopemba | Praça dos Sonhos |  |  |  | 297969.02 |  | 6012.2022/0017860-2 | 6012202200178602 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 224 | Revitalização De Quadras Poliesportivas | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | Sapopemba | Praça Manoel Cardoso Passos |  |  |  | 218207.26 |  | 6012.2022/0017860-2 | 6012202200178602 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 225 | Revitalização De Quadras Poliesportivas | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | Sé | Comunidade do Glicério - R Frederico Alvarenga (já tem 2 indicações para SUB-SE, ñ fazer essa quadra) |  |  |  | 212982.44 |  | 6012.2022/0017860-2 | 6012202200178602 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 226 | Revitalização De Quadras Poliesportivas | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | Guaianases | Praça Padre Nildo do Amaral - Rua Carlos Mannelli |  |  |  | 256590.17 |  | 6012.2022/0017860-2 | 6012202200178602 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 227 | Revitalização De Quadras Poliesportivas | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | Guaianases | Rua João Bodin x Rua Capão da Canoa |  |  |  | 275759.93 |  | 6012.2022/0017860-2 | 6012202200178602 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 228 | Revitalização De Quadras Poliesportivas | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | Itaim Paulista | Rua Mario Sammarco |  |  |  | 203759.95 |  | 6012.2022/0017860-2 | 6012202200178602 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 229 | Revitalização De Quadras Poliesportivas | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | Itaim Paulista | Rua Chuva na Montanha |  |  |  | 271909.94 |  | 6012.2022/0017860-2 | 6012202200178602 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 230 | Revitalização De Quadras Poliesportivas | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | Perus | Praça Divino Espírito Santo x Av. Dr. Bernardino Brito F de Carvalho, 2486 |  |  |  | 333462.15 |  | 6012.2022/0017860-2 | 6012202200178602 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 231 | Revitalização De Quadras Poliesportivas | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | Perus | Praça Antonio Constantino x Rua Ataulfo de Paiva |  |  |  | 230216.95 |  | 6012.2022/0017860-2 | 6012202200178602 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 232 | Revitalização De Quadras Poliesportivas | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | Capela do Socorro | Praça Luis Carlos Davanso - Rua Luciano Felicio Biondo x Rua Porto do Tejo |  |  |  | 180654.86 |  | 6012.2022/0017860-2 | 6012202200178602 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 233 | Revitalização De Quadras Poliesportivas | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | Capela do Socorro | Rua Elias Cassimiro dos Santos x Rua José Barbosa de Araujo |  |  |  | 222727.86 |  | 6012.2022/0017860-2 | 6012202200178602 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 234 | Revitalização De Quadras Poliesportivas | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | Cidade Ademar | Rua José Moreira dos Santos, 17 |  |  |  | 240545.99 |  | 6012.2022/0017860-2 | 6012202200178602 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 235 | Revitalização De Quadras Poliesportivas | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | Cidade Ademar | Rua Leon Carvalho |  |  |  | 232723.71 |  | 6012.2022/0017860-2 | 6012202200178602 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 236 | Revitalização De Quadras Poliesportivas | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | Parelheiros | Parque Maria Fernanda |  |  |  | 266062.97 |  | 6012.2022/0017860-2 | 6012202200178602 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 237 | Revitalização De Quadras Poliesportivas | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | Parelheiros | Quadra Jardim São Norberto - Rua Domenico Lanzetti |  |  |  | 307943.85 |  | 6012.2022/0017860-2 | 6012202200178602 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 238 | Revitalização De Quadras Poliesportivas | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | Pinheiros | Praça Acibe Ballan Camasmie - Av. Nova Independência x Rua Kansas |  |  |  | 271449.01 |  | 6012.2022/0017860-2 | 6012202200178602 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 239 | Revitalização De Quadras Poliesportivas | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | Vila Mariana | Praça Doutor Werther Maynard Krause |  |  |  | 203832.97 |  | 6012.2022/0017860-2 | 6012202200178602 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 240 | Revitalização De Quadras Poliesportivas | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | Sé | Comunidade do Glicério - Rua Frederico Alvarenga |  |  |  | 212982.44 |  | 6012.2022/0017860-2 | 6012202200178602 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 241 | Revitalização De Quadras Poliesportivas | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | Ipiranga | Praça Flavio Xavier de Toledo |  |  |  | 302282.11 |  | 6012.2022/0017860-2 | 6012202200178602 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 242 | Revitalização De Quadras Poliesportivas | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | Vila Prudente | Praça Ema Nothmann - Rua Robério Dias, 205 |  |  |  | 126678.51 |  | 6012.2022/0017860-2 | 6012202200178602 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 243 | Revitalização De Quadras Poliesportivas | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | Jabaquara | Praça Cidade Comendador Vargas |  |  |  | 224746.16 |  | 6012.2022/0017860-2 | 6012202200178602 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 244 | Revitalização De Quadras Poliesportivas | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | Casa Verde/Cachoeirinha | Praça Maria Helena do Nascimento - Rua Carolina Roque |  |  |  | 217334.11 |  | 6012.2022/0017860-2 | 6012202200178602 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 245 | Revitalização De Quadras Poliesportivas | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | Aricanduva/Carrão/Formosa | Praça Anna dos Santos Figueiredo - Av. Regente Feijó x Av. Vereador Abel Ferreira |  |  |  | 196168.78 |  | 6012.2022/0017860-2 | 6012202200178602 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 246 | Revitalização De Quadras Poliesportivas | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | Mooca | Praça Barão do Tietê |  |  |  | 187508.01 |  | 6012.2022/0017860-2 | 6012202200178602 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 247 | Revitalização De Quadras Poliesportivas | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | Jaçanã/Tremembé | Rua Antonio Piccarolo x Rua Barão Carlos de Souza Anhumas |  |  |  | 267500.85 |  | 6012.2022/0017860-2 | 6012202200178602 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 248 | Revitalização De Quadras Poliesportivas | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | Santana/Tucuruvi | Praça Roque Bacchin (praça do S) |  |  |  | 105751.42 |  | 6012.2022/0017860-2 | 6012202200178602 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 249 | Revitalização De Quadras Poliesportivas | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | Vila Maria/Vila Guilherme | Praça Paulo Sella Neto |  |  |  | 249362.32 |  | 6012.2022/0017860-2 | 6012202200178602 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 250 | Manutenção Da Malha Viária Existente Em Pavimento Em Paralelepipedo | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em licitação |  | Santana/Tucuruvi | Rua Nemésio Ramos Figueira |  |  |  | 700545.96 |  | 6012.2022/0018201-4 | 6012202200182014 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 251 | Manutenção Da Malha Viária Existente Em Pavimento Em Paralelepipedo | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em licitação |  | Vila Maria/Vila Guilherme | Rua General Joao Carlos Lobo Botelho |  |  |  | 826873.92 |  | 6012.2022/0018201-4 | 6012202200182014 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 252 | Manutenção Da Malha Viária Existente Em Pavimento Em Paralelepipedo | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em licitação |  | Santana/Tucuruvi | Rua Orlando Pelegrino |  |  |  | 160932.15 |  | 6012.2022/0018201-4 | 6012202200182014 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 253 | Manutenção Da Malha Viária Existente Em Pavimento Em Paralelepipedo | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em licitação |  | Casa Verde/Cachoeirinha | Rua Miguel Bernal |  |  |  | 329963.796 |  | 6012.2022/0018201-4 | 6012202200182014 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 254 | Manutenção Da Malha Viária Existente Em Pavimento Em Paralelepipedo | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em licitação |  | Penha | Travessa Bruno Paulo Maier |  |  |  | 65279.52 |  | 6012.2022/0018201-4 | 6012202200182014 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 255 | Manutenção Da Malha Viária Existente Em Pavimento Em Paralelepipedo | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em licitação |  | Itaquera | Rua Americo Lopes |  |  |  | 77791.428 |  | 6012.2022/0018201-4 | 6012202200182014 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 256 | Manutenção Da Malha Viária Existente Em Pavimento Em Paralelepipedo | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em licitação |  | Freguesia/Brasilândia | Rua Jose da Mota Verde |  |  |  | 77066.1 |  | 6012.2022/0018201-4 | 6012202200182014 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 257 | Manutenção Da Malha Viária Existente Em Pavimento Em Paralelepipedo | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em licitação |  | Vila Mariana | Rua Benito Juarez |  |  |  | 193118.58 |  | 6012.2022/0018201-4 | 6012202200182014 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 258 | Manutenção Da Malha Viária Existente Em Pavimento Em Paralelepipedo | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em licitação |  | Penha | Rua Domingos de Lucca |  |  |  | 268220.25 |  | 6012.2022/0018201-4 | 6012202200182014 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 259 | Manutenção Da Malha Viária Existente Em Pavimento Em Paralelepipedo | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em licitação |  | Casa Verde/Cachoeirinha | Rua Matos Cordeiro |  |  |  | 413436.96 |  | 6012.2022/0018201-4 | 6012202200182014 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 260 | Manutenção Da Malha Viária Existente Em Pavimento Em Paralelepipedo | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em licitação |  | Vila Prudente | Rua Itaira |  |  |  | 154585.53 |  | 6012.2022/0018201-4 | 6012202200182014 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 261 | Manutenção Da Malha Viária Existente Em Pavimento Em Paralelepipedo | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em licitação |  | Itaquera | Rua Alvaro de Mendonça |  |  |  | 80088.3 |  | 6012.2022/0018201-4 | 6012202200182014 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 262 | Manutenção Da Malha Viária Existente Em Pavimento Em Paralelepipedo | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em licitação |  | Vila Prudente | Rua Jurubeba do Campo, 346A |  |  |  | 60867.108 |  | 6012.2022/0018201-4 | 6012202200182014 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 263 | Manutenção Da Malha Viária Existente Em Pavimento Em Paralelepipedo | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em licitação |  | Itaquera | Rua Antonio Gandini |  |  |  | 189537.273 |  | 6012.2022/0018201-4 | 6012202200182014 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 264 | Manutenção Da Malha Viária Existente Em Pavimento Em Paralelepipedo | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em licitação |  | Itaquera | Rua Antonio Gandini |  |  |  | 117412.47 |  | 6012.2022/0018201-4 | 6012202200182014 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 265 | Manutenção Da Malha Viária Existente Em Pavimento Em Paralelepipedo | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em licitação |  | Vila Prudente | Rua Ipomeias |  |  |  | 316499.895 |  | 6012.2022/0018201-4 | 6012202200182014 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 266 | Manutenção Da Malha Viária Existente Em Pavimento Em Paralelepipedo | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em licitação |  | Mooca | Rua Guarapuava |  |  |  | 236336.04 |  | 6012.2022/0018201-4 | 6012202200182014 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 267 | Manutenção Da Malha Viária Existente Em Pavimento Em Paralelepipedo | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em licitação |  | Mooca | Rua Platina |  |  |  | 327848.256 |  | 6012.2022/0018201-4 | 6012202200182014 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 268 | Manutenção Da Malha Viária Existente Em Pavimento Em Paralelepipedo | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em licitação |  | Mooca | Rua Airi |  |  |  | 240023.124 |  | 6012.2022/0018201-4 | 6012202200182014 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 269 | Manutenção Da Malha Viária Existente Em Pavimento Em Paralelepipedo | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em licitação |  | Mooca | Praça Barão de Itaqui |  |  |  | 312797.7 |  | 6012.2022/0018201-4 | 6012202200182014 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 270 | Manutenção Da Malha Viária Existente Em Pavimento Em Paralelepipedo | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em licitação |  | Cidade Ademar | Rua dos Cafezais |  |  |  | 363872.88 |  | 6012.2022/0018201-4 | 6012202200182014 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 271 | Manutenção Da Malha Viária Existente Em Pavimento Em Paralelepipedo | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em licitação |  | Cidade Ademar | Rua dos Cafezais |  |  |  | 329178.024 |  | 6012.2022/0018201-4 | 6012202200182014 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 272 | Manutenção Da Malha Viária Existente Em Pavimento Em Paralelepipedo | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em licitação |  | Santo Amaro | rua Jaime de Oliveira e Souza |  |  |  | 244677.312 |  | 6012.2022/0018201-4 | 6012202200182014 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 273 | Manutenção Da Malha Viária Existente Em Pavimento Em Paralelepipedo | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em licitação |  | Santo Amaro | Rua Arnaldo Magniccaro |  |  |  | 227420.55 |  | 6012.2022/0018201-4 | 6012202200182014 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 274 | Manutenção Da Malha Viária Existente Em Pavimento Em Paralelepipedo | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em licitação |  | Vila Prudente | Rua Santa Beatriz |  |  |  | 602022.24 |  | 6012.2022/0018201-4 | 6012202200182014 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 275 | Manutenção Da Malha Viária Existente Em Pavimento Em Paralelepipedo | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em licitação |  | Vila Prudente | Rua Mamengas |  |  |  | 252655.92 |  | 6012.2022/0018201-4 | 6012202200182014 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 276 | Manutenção Da Malha Viária Existente Em Pavimento Em Paralelepipedo | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em licitação |  | Vila Prudente | Praça Nobel |  |  |  | 40195.26 |  | 6012.2022/0018201-4 | 6012202200182014 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 277 | Manutenção Da Malha Viária Existente Em Pavimento Em Paralelepipedo | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em licitação |  | Penha | Rua Edgar de Sousa |  |  |  | 127140.9318 |  | 6012.2022/0018201-4 | 6012202200182014 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 278 | Manutenção Da Malha Viária Existente Em Pavimento Em Paralelepipedo | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em licitação |  | Penha | Rua Edgar de Sousa |  |  |  | 176118.705 |  | 6012.2022/0018201-4 | 6012202200182014 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 279 | Manutenção Da Malha Viária Existente Em Pavimento Em Paralelepipedo | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em licitação |  | Penha | Rua Edgar de Sousa |  |  |  | 23856.9446 |  | 6012.2022/0018201-4 | 6012202200182014 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 280 | Manutenção Da Malha Viária Existente Em Pavimento Em Paralelepipedo | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em licitação |  | Penha | Rua Erasmo Braga |  |  |  | 111209.4045 |  | 6012.2022/0018201-4 | 6012202200182014 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 281 | Manutenção Da Malha Viária Existente Em Pavimento Em Paralelepipedo | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em licitação |  | Pinheiros | Rua Nicolau Gagliardi |  |  |  | 380797.2 |  | 6012.2022/0018201-4 | 6012202200182014 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 282 | Manutenção Da Malha Viária Existente Em Pavimento Em Paralelepipedo | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em licitação |  | Ipiranga | Travessa Jacinto Antonio Mesa |  |  |  | 32639.76 |  | 6012.2022/0018201-4 | 6012202200182014 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 283 | Manutenção Da Malha Viária Existente Em Pavimento Em Paralelepipedo | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em licitação |  | Mooca | Rua Rubens Ignacio Pereira |  |  |  | 76461.66 |  | 6012.2022/0018201-4 | 6012202200182014 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 284 | Manutenção Da Malha Viária Existente Em Pavimento Em Paralelepipedo | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em licitação |  | Lapa | Rua Mota Pais |  |  |  | 599755.59 |  | 6012.2022/0018201-4 | 6012202200182014 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 285 | Manutenção Da Malha Viária Existente Em Pavimento Em Paralelepipedo | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em licitação |  | Vila Prudente | Rua Jaguariùna |  |  |  | 272043.333 |  | 6012.2022/0018201-4 | 6012202200182014 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 286 | Manutenção Da Malha Viária Existente Em Pavimento Em Paralelepipedo | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em licitação |  | Penha | Rua Santo Henrique |  |  |  | 72079.47 |  | 6012.2022/0018201-4 | 6012202200182014 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 287 | Manutenção Da Malha Viária Existente Em Pavimento Em Paralelepipedo | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em licitação |  | Penha | Rua Rita Azarian |  |  |  | 55608.48 |  | 6012.2022/0018201-4 | 6012202200182014 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 288 | Manutenção Da Malha Viária Existente Em Pavimento Em Paralelepipedo | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em licitação |  | Penha | Travessa Ascendino Lisboa |  |  |  | 118168.02 |  | 6012.2022/0018201-4 | 6012202200182014 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 289 | Manutenção Da Malha Viária Existente Em Pavimento Em Paralelepipedo | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em licitação |  | Ipiranga | Rua Alencar Araripe |  |  |  | 1952341.2 |  | 6012.2022/0018201-4 | 6012202200182014 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 290 | Manutenção Da Malha Viária Existente Em Pavimento Em Paralelepipedo | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em licitação |  | M'boi Mirim | Rua Cittanova |  |  |  | 44003.232 |  | 6012.2022/0018201-4 | 6012202200182014 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 291 | Manutenção Da Malha Viária Existente Em Pavimento Em Paralelepipedo | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em licitação |  | Santo Amaro | Av. Arnaldo Magniccaro |  |  |  | 2039985 |  | 6012.2022/0018201-4 | 6012202200182014 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 292 | Manutenção Da Malha Viária Existente Em Pavimento Em Paralelepipedo | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em licitação |  | Penha | Rua do Túnel |  |  |  | 86957.7606 |  | 6012.2022/0018201-4 | 6012202200182014 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 293 | Manutenção Da Malha Viária Existente Em Pavimento Em Paralelepipedo | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em licitação |  | Penha | Rua Embiruçú |  |  |  | 779121.2711 |  | 6012.2022/0018201-4 | 6012202200182014 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 294 | Manutenção Da Malha Viária Existente Em Pavimento Em Paralelepipedo | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em licitação |  | Penha | Rua Alberto Williams |  |  |  | 281898.6668 |  | 6012.2022/0018201-4 | 6012202200182014 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 295 | Manutenção Da Malha Viária Existente Em Pavimento Em Paralelepipedo | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em licitação |  | Penha | Rua Guacari |  |  |  | 257116.2339 |  | 6012.2022/0018201-4 | 6012202200182014 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 296 | Manutenção Da Malha Viária Existente Em Pavimento Em Paralelepipedo | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em licitação |  | Santo Amaro | Rua Guriú |  |  |  | 218817.5555 |  | 6012.2022/0018201-4 | 6012202200182014 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 297 | Manutenção Da Malha Viária Existente Em Pavimento Em Paralelepipedo | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em licitação |  | Santo Amaro | Rua Olga Genioli Leite |  |  |  | 176462.3291 |  | 6012.2022/0018201-4 | 6012202200182014 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 298 | Manutenção Da Malha Viária Existente Em Pavimento Em Paralelepipedo | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em licitação |  | Santo Amaro | Rua Emb. Pedro de Morais Barros |  |  |  | 242959.7353 |  | 6012.2022/0018201-4 | 6012202200182014 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 299 | Manutenção Da Malha Viária Existente Em Pavimento Em Paralelepipedo | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em licitação |  | Vila Mariana | Rua Dias de Toledo |  |  |  | 348493.63 |  | 6012.2022/0018201-4 | 6012202200182014 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 300 | Pavimentação De Pavimentos, Inclusive Drenagem, Calçamento E Sinalização Viária | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em licitação |  | Sapopemba | Rua Lopes Benavides |  |  |  | 132982.56 |  | 6012.2022/0021418-8 | 6012202200214188 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 301 | Pavimentação De Pavimentos, Inclusive Drenagem, Calçamento E Sinalização Viária | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em licitação |  | Sapopemba | Rua Estevão do Loreto |  |  |  | 723327.18 |  | 6012.2022/0021418-8 | 6012202200214188 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 302 | Pavimentação De Pavimentos, Inclusive Drenagem, Calçamento E Sinalização Viária | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em licitação |  | Sapopemba | Rua Flor da Lua |  |  |  | 84641.4905 |  | 6012.2022/0021418-8 | 6012202200214188 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 303 | Pavimentação De Pavimentos, Inclusive Drenagem, Calçamento E Sinalização Viária | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em licitação |  | Sapopemba | Princesa Isabel |  |  |  | 280082.3722 |  | 6012.2022/0021418-8 | 6012202200214188 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 304 | Pavimentação De Pavimentos, Inclusive Drenagem, Calçamento E Sinalização Viária | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em licitação |  | Sapopemba | Jean Gabin (trecho para pavimentação) |  |  |  | 252194.8411 |  | 6012.2022/0021418-8 | 6012202200214188 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 305 | Pavimentação De Pavimentos, Inclusive Drenagem, Calçamento E Sinalização Viária | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em licitação |  | Sapopemba | Rua s/ num. alt. Nº 151 da Rua Lavanda |  |  |  | 59661.2106 |  | 6012.2022/0021418-8 | 6012202200214188 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 306 | Pavimentação De Pavimentos, Inclusive Drenagem, Calçamento E Sinalização Viária | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em licitação |  | Sapopemba | Passagem de pedreste silécia |  |  |  | 258793.1973 |  | 6012.2022/0021418-8 | 6012202200214188 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 307 | Pavimentação De Pavimentos, Inclusive Drenagem, Calçamento E Sinalização Viária | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em licitação |  | Sapopemba | Rua dos Banqueiros (trecho para pavimentação) |  |  |  | 228995.7126 |  | 6012.2022/0021418-8 | 6012202200214188 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 308 | Pavimentação De Pavimentos, Inclusive Drenagem, Calçamento E Sinalização Viária | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em licitação |  | Sapopemba | Av. Marginal do Oratório (trecho para pavimentação) |  |  |  | 852603.5967 |  | 6012.2022/0021418-8 | 6012202200214188 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 309 | Pavimentação De Pavimentos, Inclusive Drenagem, Calçamento E Sinalização Viária | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em licitação |  | Vila Prudente | Rua Barbeiro de Sevilha |  |  |  | 388388.98 |  | 6012.2022/0021418-8 | 6012202200214188 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 310 | Pavimentação De Pavimentos, Inclusive Drenagem, Calçamento E Sinalização Viária | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em licitação |  | Vila Prudente | Rua Igarapé dos Anjos |  |  |  | 94083.1 |  | 6012.2022/0021418-8 | 6012202200214188 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 311 | Pavimentação De Pavimentos, Inclusive Drenagem, Calçamento E Sinalização Viária | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em licitação |  | Vila Prudente | Rua Arroio do Conde |  |  |  | 88401.24 |  | 6012.2022/0021418-8 | 6012202200214188 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 312 | Pavimentação De Pavimentos, Inclusive Drenagem, Calçamento E Sinalização Viária | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em licitação |  | Vila Prudente | Rua dos Crepis |  |  |  | 294722.45 |  | 6012.2022/0021418-8 | 6012202200214188 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 313 | Pavimentação De Pavimentos, Inclusive Drenagem, Calçamento E Sinalização Viária | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em licitação |  | São Mateus | Rua da Engrenagem |  |  |  | 803174.1439 |  | 6012.2022/0021418-8 | 6012202200214188 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 314 | Pavimentação De Pavimentos, Inclusive Drenagem, Calçamento E Sinalização Viária | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em licitação |  | São Mateus | Rua Artur Pereira |  |  |  | 1805991.8034 |  | 6012.2022/0021418-8 | 6012202200214188 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 315 | Pavimentação De Pavimentos, Inclusive Drenagem, Calçamento E Sinalização Viária | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em licitação |  | São Mateus | Travessa Benedito Costa Gomes |  |  |  | 559811.4583 |  | 6012.2022/0021418-8 | 6012202200214188 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 316 | Pavimentação De Pavimentos, Inclusive Drenagem, Calçamento E Sinalização Viária | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em licitação |  | Vila Maria/Vila Guilherme | Rua Izidro Ortiz |  |  |  | 142564.16 |  | 6012.2022/0021418-8 | 6012202200214188 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 317 | Pavimentação De Pavimentos, Inclusive Drenagem, Calçamento E Sinalização Viária | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em licitação |  | Vila Maria/Vila Guilherme | Rua Bicicleta |  |  |  | 884685.8 |  | 6012.2022/0021418-8 | 6012202200214188 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 318 | Pavimentação De Pavimentos, Inclusive Drenagem, Calçamento E Sinalização Viária | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em licitação |  | Vila Maria/Vila Guilherme | Rua Pedranópolis |  |  |  | 184675.36 |  | 6012.2022/0021418-8 | 6012202200214188 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 319 | Pavimentação De Pavimentos, Inclusive Drenagem, Calçamento E Sinalização Viária | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em licitação |  | Vila Maria/Vila Guilherme | Av. Joaquim dos Santos Domingues |  |  |  | 573947.36 |  | 6012.2022/0021418-8 | 6012202200214188 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 320 | Pavimentação De Pavimentos, Inclusive Drenagem, Calçamento E Sinalização Viária | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em licitação |  | Mooca | Rua 2 (Trav. da R.João Bizarro da Nave, 313) |  |  |  | 95614.54 |  | 6012.2022/0021418-8 | 6012202200214188 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 321 | Pavimentação De Pavimentos, Inclusive Drenagem, Calçamento E Sinalização Viária | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em licitação |  | Mooca | Travessa Engº Cestari |  |  |  | 142452.14 |  | 6012.2022/0021418-8 | 6012202200214188 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 322 | Pavimentação De Pavimentos, Inclusive Drenagem, Calçamento E Sinalização Viária | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em licitação |  | Ipiranga | Rua Andre Sandi |  |  |  | 136878.8 |  | 6012.2022/0021418-8 | 6012202200214188 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 323 | Pavimentação De Pavimentos, Inclusive Drenagem, Calçamento E Sinalização Viária | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em licitação |  | Ipiranga | Rua Manoel Vieira da Cunha |  |  |  | 655091.77 |  | 6012.2022/0021418-8 | 6012202200214188 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 324 | Pavimentação De Pavimentos, Inclusive Drenagem, Calçamento E Sinalização Viária | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em licitação |  | Campo Limpo | Rua Catarinenses |  |  |  | 1926423.41 |  | 6012.2022/0021418-8 | 6012202200214188 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 325 | Pavimentação De Pavimentos, Inclusive Drenagem, Calçamento E Sinalização Viária | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em licitação |  | Campo Limpo | Rua Canto do Rio Verde |  |  |  | 1451340.56 |  | 6012.2022/0021418-8 | 6012202200214188 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 326 | Pavimentação De Pavimentos, Inclusive Drenagem, Calçamento E Sinalização Viária | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em licitação |  | Campo Limpo | Rua Itamotinga (em frente pavilhão social) |  |  |  | 828014.5813 |  | 6012.2022/0021418-8 | 6012202200214188 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 327 | Pavimentação De Pavimentos, Inclusive Drenagem, Calçamento E Sinalização Viária | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em licitação |  | Butantã | Rua Diogo de Castilho |  |  |  | 474268.71 |  | 6012.2022/0021418-8 | 6012202200214188 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 328 | Pavimentação De Pavimentos, Inclusive Drenagem, Calçamento E Sinalização Viária | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em licitação |  | Butantã | Av. Getsemani |  |  |  | 1472025.92 |  | 6012.2022/0021418-8 | 6012202200214188 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 329 | Pavimentação De Pavimentos, Inclusive Drenagem, Calçamento E Sinalização Viária | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em licitação |  | Cidade Ademar | Rua dos Chorões |  |  |  | 627784.04 |  | 6012.2022/0021418-8 | 6012202200214188 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 330 | Pavimentação De Pavimentos, Inclusive Drenagem, Calçamento E Sinalização Viária | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em licitação |  | Cidade Ademar | Rua Vicente Martin Soler |  |  |  | 270480.89 |  | 6012.2022/0021418-8 | 6012202200214188 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 331 | Pavimentação De Pavimentos, Inclusive Drenagem, Calçamento E Sinalização Viária | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em licitação |  | Santo Amaro | Rua Metropolitana - Jd. Ubirajara |  |  |  | 289956.4 |  | 6012.2022/0021418-8 | 6012202200214188 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 332 | Pavimentação De Pavimentos, Inclusive Drenagem, Calçamento E Sinalização Viária | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em licitação |  | Santo Amaro | Rua Ânfora - Jardim dos Estados |  |  |  | 194721.19 |  | 6012.2022/0021418-8 | 6012202200214188 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 333 | Pavimentação De Pavimentos, Inclusive Drenagem, Calçamento E Sinalização Viária | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em licitação |  | Jaçanã/Tremembé | Rua Vila de Arouca |  |  |  | 539909.28 |  | 6012.2022/0021418-8 | 6012202200214188 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 334 | Pavimentação De Pavimentos, Inclusive Drenagem, Calçamento E Sinalização Viária | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em licitação |  | Jaçanã/Tremembé | Est. Prof. Edmundo Rosset |  |  |  | 6382152.39 |  | 6012.2022/0021418-8 | 6012202200214188 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 335 | Pavimentação De Pavimentos, Inclusive Drenagem, Calçamento E Sinalização Viária | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em licitação |  | Casa Verde/Cachoeirinha | Rua Oliveira Martins |  |  |  | 1198126.28 |  | 6012.2022/0021418-8 | 6012202200214188 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 336 | Pavimentação De Pavimentos, Inclusive Drenagem, Calçamento E Sinalização Viária | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em licitação |  | Freguesia/Brasilândia | Rua Angelo Anzolino |  |  |  | 414936.28 |  | 6012.2022/0021418-8 | 6012202200214188 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 337 | Pavimentação De Pavimentos, Inclusive Drenagem, Calçamento E Sinalização Viária | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em licitação |  | Freguesia/Brasilândia | R Roca Sales |  |  |  | 403744.34 |  | 6012.2022/0021418-8 | 6012202200214188 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 338 | Pavimentação De Pavimentos, Inclusive Drenagem, Calçamento E Sinalização Viária | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em licitação |  | Lapa | Rua F (Jaguará-JRE) |  |  |  | 2378474.94 |  | 6012.2022/0021418-8 | 6012202200214188 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 339 | Pavimentação De Pavimentos, Inclusive Drenagem, Calçamento E Sinalização Viária | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em licitação |  | M'boi Mirim | Estrada da Cumbica (trecho sem pavimentação asfáltica) |  |  |  | 3689264.9678 |  | 6012.2022/0021418-8 | 6012202200214188 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 340 | Pavimentação De Pavimentos, Inclusive Drenagem, Calçamento E Sinalização Viária | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em licitação |  | Capela do Socorro | Rua Unidos do Aristocrata, Rua Particular e Rua Cultura Popular |  |  |  | 1876407.34 |  | 6012.2022/0021418-8 | 6012202200214188 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 341 | Pavimentação De Pavimentos, Inclusive Drenagem, Calçamento E Sinalização Viária | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em licitação |  | São Mateus | Estrada da Servidão Seis |  |  |  | 456748.03 |  | 6012.2022/0021418-8 | 6012202200214188 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 342 | Pavimentação De Pavimentos, Inclusive Drenagem, Calçamento E Sinalização Viária | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em licitação |  | Capela do Socorro | Av. Paulo Guilguer Reimberg |  |  |  | 12751424.55 |  | 6012.2022/0021418-8 | 6012202200214188 | 0 | 0 | 0
SMSUB | 343 | Pavimentação De Pavimentos, Inclusive Drenagem, Calçamento E Sinalização Viária | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em licitação |  | Capela do Socorro | Av. Tadao Inoue |  |  |  | 9108160.39 |  | 6012.2022/0021418-8 | 6012202200214188 | 0 | 0 | 0
SEME | 166 | Ce Ibirapuera | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | MANUTENÇÃO REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES, MODIFICAÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL | Vila mariana | Rua Pedro de toledo, 1651 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 58426.49 |  | 58426.49 |  | 6019202200007091 |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL | IDRGP
SEME | 31 | Ce Ipiranga | Não | Manutenção | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Vazamento telhado (doação)/ Piscina e Painel de Comando das Bombas. | Ipiranga | Praça Nami Jafet, 45 | 2022-05-01 | 2022-12-01 | 1500000 |  | 1500000 |  | Não há |  |  | 0 | Revitalização R$ 1.500.000,00, maiores custos: recuperação das piscinas | IDRGP
SEME | 80 | Cdc Canarinho | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | GRAMA SINTÉTICA | São Mateus | RUA FORTE DOS FRANCESES, Nº 195 | 2020-12-01 | 2021-07-01 | 952109.55 |  | 952109.55 | 6019.2022/0000085-2 | 6019202200000852 | 20437488.11 | 12226321.81 | 12226321.81 | EMENDA SENIVAL MOURA | IDRGP
SEME | 4 | Ce Jardim São Paulo/ Cee Alfredo Ignácio Trindade | Não | Manutenção | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Piscina muitas necessidades na casa das máquinas, como bombas e filtros, iluminação e reforma nas quadras. | Santana/Tucuruvi | Rua Viri, 425 | 2022-05-01 | 2022-12-01 | 2000000 |  | 2000000 |  | 6019202100029018 |  |  | 0 | Revitalização R$ 2.000.000,00, maiores custos: casa de bombas e piscinas | IDRGP
SEME | 159 | Ce Jose Bonifácio/Itaquera | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | MANUTENÇÃO REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES, MODIFICAÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL | Itaquera | Rua Ana Perena, 110 - Cohab 2 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 305587.65 |  | 305587.85 |  | 6019202200007105 |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL | IDRGP
SEME | 17 | Ce Juscelino Kubitschek | Não | Requalificação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Iluminação, fechamento dos muros. | Cidade Tiradentes | Rua Inácio Monteiro, 55 | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 1500000 |  | 1500000 |  | Não há |  |  | 0 | Depredações em geral, manutenção de grande porte, R$ 800.000,00 (alterado para R$ 1.500.000,00) | IDRGP
SEME | 32 | Ce Lapa | Não | Manutenção | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Lago sem abastecimento de água, goteira ginásio e sala artes marciais, piscina com vazamento e bombas sem funcionamento, sala de arte marcial sem forro (entrada de Pombo), porta do ginásio caindo, piso da quadra danificada pelo acolhimento, pintura. | Lapa | Rua Belmont, 957 | 2022-05-01 | 2022-12-01 | 1500000 |  | 1500000 |  | Não há |  |  | 0 | Revitalização R$ 1.500.000,00, maiores custos: recuperação dos pisos, casa de maquinas piscina | IDRGP
SEME | 154 | Ce Lapa | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | MANUTENÇÃO REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES, MODIFICAÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL | Lapa | Rua Belmont, 957 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 518563.26 |  | 518563.26 |  | 6019202200013210 |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL | IDRGP
SEME | 11 | Ce Mandaqui/ Mini Balneário Comandante Gastão Moutinho | Não | Manutenção | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Revitalização geral | Santana/Tucuruvi | Rua Cel. João da Silva Feijó, 80 | 2022-05-01 | 2022-12-01 | 2000000 |  | 2000000 |  | Não há |  |  | 0 | Revitalização R$ 2.000.000,00, maiores custos: casa de bombas e piscinas | IDRGP
SEME | 23 | Ce Mooca | Não | Manutenção | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Problemas na rede elétrica e hidráulica, apresenta vazamentos e problemas de iluminação e problemas de estrutura na piscina. | Mooca | Rua Taquari, 635 | 2022-05-01 | 2022-12-01 | 2500000 |  | 2500000 |  | Não há |  |  | 0 | Revitalização R$ 2.500.000,00, maiores custos: recuperação das piscinas e recuperação estrutural caixa d'água | IDRGP
SMSUB | 354 | Revitalização/ Requalificação De Área Publica | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação |  | São Mateus | Campo - 1º de Maio Futebol Clube Travessa Miguel Calmon x Rua 15 de Novembro |  |  |  | 3081846.08 |  | 6012.2022/0018987-6 | 6012202200189876 | 0 | 0 | 0
SEME | 161 | Ce Pirituba/ Cee Geraldo Jose De Almeida | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | MANUTENÇÃO REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES, MODIFICAÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL | Pirituba/Jaraguá | Av Agenor Couto Magalhães, 32 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 443150.57 |  | 443150.67 |  | 6019202200007105 |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL | IDRGP
SEME | 73 | Ce Rubens Pecce Lordello | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | CONSTRUÇÃO DE COBERTURA E AQUECIMENTO DA PISCINA | Sé | AV. LINS DE VASCONCELOS, 804 | 2020-11-01 | 2021-08-01 | 600169.83 |  | 600169.83 |  | Não localizado na planilha atual |  |  | 0 | EMENDA DALTON SILVANO | IDRGP
SEME | 66 | Ce Salim Farah Maluf - Moóca | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE PISTAS DE PUMP TRACK, PISTA DE CAMINHADA E DEMAIS SERVIÇOS COMPLEMENTARES | Mooca | RUA TAQUARI, Nº 635 | 44166 | 44562 | 2299917.82 |  | 2299917.82 |  | 6019202000019720 |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL | IDRGP
SMSUB | 358 | Implantação De Ecoponto | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução |  | Jaçanã/Tremembé | Ecoponto Silvio Bittencourt Rua Maria Amália de Azevedo Lopes | 2022-08-01 | 2022-12-01 |  | R$ 766.048,50 |  | 6012.2022/0005815-1 | 6012202200058151 | 1504106.82 | 0 | 0
SMSUB | 359 | Implantação De Ecoponto | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução |  | Mooca | Ecoponto Condessa Av. Condessa Elizabeth de Robiano | 2022-08-01 | 2022-12-01 |  | R$ 839.521,93 |  | 6012.2022/0005815-1 | 6012202200058151 | 1504106.82 | 0 | 0
SMSUB | 360 | Recapeamento De Vias | Sim | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | Pirituba/Jaraguá | Estrada de Taipas - Trecho I | 2022-09-12 | 2022-10-10 |  | 1051562.47 | 1051562.47 | 6012.2022/0015863-6 | 6012202200158636 | 1245536.89 | 49968.19 | 0 | Estrada de Taipas - Trecho I - Trecho entre Rua Camocim de São Felix e Rua Andressa;
SMSUB | 361 | Recapeamento De Vias | Sim | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | Pirituba/Jaraguá | Estrada de Taipas - Trecho II | 2022-09-12 | 2022-10-15 |  | 2020612.35 | 2020612.35 | 6012.2022/0015870-9 | 6012202200158709 | 2020612.35 | 43864.25 | 0 | Estrada de Taipas - Trecho II - Trecho entre Rua Camillo Zanotti e Rua Palácio do Catete;
SMSUB | 362 | Recapeamento De Vias | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução |  | Itaquera | Av. José Pinheiro Borges | 2022-08-26 | 2022-11-21 |  | 26002410.93 | 26002410.93 | 6012.2022/0014010-9 | 6012202200140109 | 26002410.93 | 7936982.32 | 0 | Av. José Pinheiro Borges - Trecho entre R. Copenhague e R. Dr. Luís Aires;
SMSUB | 363 | Recapeamento De Vias | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução |  | Sé | R. Treze de Maio (Ida e volta) | 2022-09-01 | 2022-11-30 |  | 5962940.61 | 5962940.61 | 6012.2022/0014568-2 | 6012202200145682 | 5962940.61 | 883659.63 | 0 | R. Treze de Maio (Ida e volta) - Trecho ida entre a Av. Paulista e Rua Rui Barbosa; Trecho volta entre a Rua Santo Antônio e Av. Paulista;
SMSUB | 364 | Recapeamento De Vias | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução |  | Sé | Av. Ipiranga (Ida e Volta) | 2022-09-06 | 2022-11-30 |  | 5631429.25 | 5631429.25 | 6012.2022/0014954-8 | 6012202200149548 | 5631429.25 | 483050.64 | 0 | Av. Ipiranga (Ida e Volta) - Trecho entre Av. Casper Líbero e Rua da Consolação;
SMSUB | 365 | Recapeamento De Vias | Sim | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | Vila Mariana | Av. 23 de Maio (Ambos os Sentidos) | 2022-08-25 | 2022-09-01 |  | 10226749.43 | 10226749.43 | 6012.2022/0015806-7 | 6012202200158067 | 10226749.43 | 10169791.24 | 0 | Av. 23 de Maio (Ambos os Sentidos) - Trecho entre Av. Bernardino de Campos e Viaduto Tutóia;
SMSUB | 366 | Recapeamento De Vias | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução |  | Aricanduva/Carrão/Formosa | Av.Conselheiro Carrão (Ida e Volta) | 2022-08-25 | 2022-11-25 |  | 4251911.06 | 4251911.06 | 6012.2022/0014322-1 | 6012202200143221 | 9129130.29 | 4148167.6 | 1382722.5333 | Av.Conselheiro Carrão (Ida e Volta) - Trecho entre R. Atucuri e Praça Quinze de Outubro;
SMSUB | 367 | Recapeamento De Vias | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução |  | Aricanduva/Carrão/Formosa | Av. Conselheiro Carrão – Trecho II | 2022-08-25 | 2022-11-25 |  | 2647304.28 | 2647304.28 | 6012.2022/0014322-1 | 6012202200143221 | 9129130.29 | 4148167.6 | 1382722.5333 | Av. Conselheiro Carrão – Trecho II - Trecho entre R. Atucuri e Vd. Antônio Abdo;
SMSUB | 368 | Recapeamento De Vias | Sim | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | Lapa | Av Pres. Castelo Branco LA (Marg. Tietê - Pista Central) | 2022-08-25 | 2022-09-12 |  | R$ 3.252.413,79 | R$ 3.252.413,79 | 6012.2022/0014406-6 | 6012202200144066 | 3252413.79 | 3246932.04 | 0 | Av Pres. Castelo Branco LA (Marg. Tietê - Pista Central) - Trecho entre Ponte do Limão até 1.881m em direção à Pte. Freguesia do Ó
SMSUB | 369 | Recapeamento De Vias | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução |  | Pirituba/Jaraguá | Av. Nelson Palma Travassos | 2022-10-15 | 2022-10-15 |  | R$ 4.274.458,88 | R$ 4.274.458,88 | 6012.2022/0019538-8 | 6012202200195388 | 4274458.88 | 0 | 0 | Av. Nelson Palma Travassos - Trecho entre Av. Raimundo Pereira de Magalhães e Av. Raimundo Pereira de Magalhães
SMSUB | 370 | Recapeamento De Vias | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução |  | Casa Verde/Cachoeirinha | Av. Otaviano Alves de Lima – Sentido A/C (Marg. Tietê – Pista Local) | 2022-09-12 | 2022-11-30 |  | R$ 8.941.384,03 | R$ 8.941.384,03 | 6012.2022/0018796-2 | 6012202200187962 | 8941384.03 | 1465800.93 | 0 | Av. Otaviano Alves de Lima – Sentido A/C (Marg. Tietê – Pista Local) - Trecho entre Av. Eng. Caetano Álvares e Ponte Freguesia do Ó
SMSUB | 371 | Recapeamento De Vias | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução |  | Freguesia/Brasilândia | Av. Otaviano Alves de Lima (Marg. Tietê) – Pista Local – Sentido A/C | 2022-09-12 | 2022-12-15 |  | R$ 8.652.115,55 | R$ 8.652.115,55 | 6012.2022/0018800-4 | 6012202200188004 | 8652115.55 | 974283.44 | 0 | Av. Otaviano Alves de Lima (Marg. Tietê) – Pista Local – Sentido A/C - Trecho entre Ponte Freguesia do Ó e Ponte do Piqueri (Joelmir Bething)
SMSUB | 372 | Recapeamento De Vias | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução |  | Vila Mariana | Av. Dr. Ricardo Jafet (Ida e Volta) | 2022-10-15 | 2023-01-15 |  | R$ 39.281.339,96 | R$ 39.281.339,96 | 6012.2022/0019430-6 | 6012202200194306 | 28937253.77 | 0 | 0 | Av. Dr. Ricardo Jafet (Ida e Volta) - Trecho entre Rua Dom Bernardo Nogueira e Rua Paulo Bregaro
SMSUB | 373 | Recapeamento De Vias | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução |  | Ipiranga | Av. Dr. Ricardo Jafet - Trecho II | 2022-10-15 | 2022-11-25 |  | R$ 6.354.893,39 | R$ 6.354.893,39 | 6012.2022/0019432-2 | 6012202200194322 | 6354893.39 | 0 | 0 | Av. Dr. Ricardo Jafet - Trecho II - Trecho entre Av. Dom Pedro I e R. Cel. Diogo
SMSUB | 374 | Recapeamento De Vias | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução |  | Vila Maria/Vila Guilherme | Av. Guilherme Cotching - Trecho I | 2022-10-15 | 2022-10-15 |  | R$ 1.342.889,70 | R$ 1.342.889,70 | 6012.2022/0019027-0 | 6012202200190270 | 1342889.7 | 47575.07 | 0 | Av. Guilherme Cotching - Trecho I - Trecho entre Av. Nadir Dias de Figueiredo e Pte. Prs. Jânio Quadros
SMSUB | 375 | Recapeamento De Vias | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução |  | Lapa | Av. Emb. Macedo Soares (Marg. Tietê - Pista Local) | 2022-10-15 | 2022-11-25 |  | R$ 10.075.655,11 | R$ 10.075.655,11 | 6012.2022/0019250-8 | 6012202200192508 | 10075655.11 | 101367 | 0 | Av. Emb. Macedo Soares (Marg. Tietê - Pista Local) - Trecho entre Ponte Ulysses Guimarães e Ponte Freguesia do Ó
SMSUB | 376 | Recapeamento De Vias | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução |  | Mooca | Av. Guilherme Cotching - Trecho II | 2022-10-15 | 2022-10-15 |  | R$ 1.600.470,84 | R$ 1.600.470,84 | 6012.2022/0018979-5 | 6012202200189795 | 1600470.84 | 78537.78 | 0 | Av. Guilherme Cotching - Trecho II - Trecho entre Rua Jequitinhonha e Pte. Prs. Jânio Quadros
SMSUB | 377 | Recapeamento De Vias | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução |  | Mooca | Ponte Presidente Jânio Quadros | 2022-10-15 | 2022-10-15 |  | R$ 660.464,49 | R$ 660.464,49 | 6012.2022/0018990-6 | 6012202200189906 | 660464.49 | 65978.98 | 0 | Ponte Presidente Jânio Quadros - Trecho entre Av. Guilherme Cotching e Av. Guilherme Cotching
SMSUB | 378 | Recapeamento De Vias | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução |  | Itaim Paulista | Rua dos Igarapés | 2022-09-12 | 2022-12-15 |  | R$ 10.151.408,70 | R$ 10.151.408,70 | 6012.2022/0018966-3 | 6012202200189663 | 10151408.7 | 159985.72 | 0 | Rua dos Igarapés - Trecho entre Av. Marechal Tito e Rua Faveira Pequena
SMSUB | 379 | Recapeamento De Vias | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução |  | São Mateus | Av. Sapopemba - Trecho III | 44849 | 44890 |  | R$ 6.550.132,32 | R$ 6.550.132,32 | 6012.2022/0019622-8 | 6012202200196228 | 6550132.32 | 0 | 0 | Av. Sapopemba - Trecho III - Trecho entre Av. Rodolfo Pirani e Rua Carmen Tortola
SMSUB | 380 | Recapeamento De Vias | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução |  | Vila Prudente | Av. Paes de Barros (Ambos os Sentidos) | 44849 | 44849 |  | R$ 4.243.693,86 | R$ 4.243.693,86 | 6012.2022/0019839-5 | 6012202200198395 | 4243693.86 | 41979.55 | 0 | Av. Paes de Barros (Ambos os Sentidos) - Trecho entre Av. Prof. Luiz Ignácio Anhaia Mello e R. Chamantá
SMSUB | 381 | Recapeamento De Vias | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução |  | Jaçanã/Tremembé | Av. Nova Cantareira - Trecho III | 44849 | 44890 |  | R$ 5.609.336,10 | R$ 5.609.336,10 | 6012.2022/0020001-2 | 6012202200200012 | 5609336.1 | 0 | 0 | Av. Nova Cantareira - Trecho III - Trecho entre Rua Antonieta Del Picchia e Rodoanel Mario Covas
SMSUB | 382 | Recapeamento De Vias | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução |  | Sapopemba | Av. Arq. Vilanova Artigas (Ida e Volta) | 44849 | 44910 |  | R$ 7.520.975,54 | R$ 7.520.975,54 | 6012.2022/0020182-5 | 6012202200201825 | 7520975.54 | 0 | 0 | Av. Arq. Vilanova Artigas (Ida e Volta) - Trecho entre Av. Três e Rua Barão de Almeida Belém
SMSUB | 383 | Recapeamento De Vias | Sim | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | Mooca | Av. Celso Garcia | 44727 | 44798 |  | R$ 976.761,62 | R$ 976.761,62 | 6012.2022/0009565-0 | 6012202200095650 | 976761.62 | 976761.62 | 0 | Av. Celso Garcia - Trecho entre R. Júlio César da Silva e Rua Joli
SEME | 72 | Ce Salim Farah Maluf - Moóca | Não | Ampliação | Obra/intervenção concluída | MANUTENÇÃO DO ESPAÇO DE JUDÔ | Mooca | RUA TAQUARI, 635 | 44105 | 44409 | 144019.51 |  | 144019.51 |  | Não localizado na planilha atual |  |  | 0 | EMENDA EDIR SALES | IDRGP
SMT | 1 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Viaduto Bresser | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Concorrência 002/2020 - Licitação homologada e despacho de homologação publicado no Diário Oficial em 15/02/2022. Designados gestor e fiscal do contrato. Contrato assinado em 25/02. Extrato do Termo de Contrato pubicado no Diário Oficial em 26/02. Ordem de Início emidida e assinada em 16/03. | Mooca | Viaduto Bresser | 2022-06-01 | 2022-07-01 |  | 660624.29 | 660624.29 | 6020.2020/0004562-9 | 6020202000045629 | 11083139.01 | 10234426 | 0 | Obra concluída
SMT | 3 | Implantação De Estrutura Cicloviária - República Do Líbano | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Concorrência 002/2020 - Licitação homologada e despacho de homologação publicado no Diário Oficial em 15/02/2022. Designados gestor e fiscal do contrato. Contrato assinado em 25/02. Extrato do Termo de Contrato pubicado no Diário Oficial em 26/02. Ordem de Início emidida e assinada em 16/03. | Vila Mariana | Av. República do Líbano | 44621 | 44682 |  | 354397.97 | 354397.97 | 6020.2020/0004562-9 | 6020202000045629 | 11083139.01 | 10234426 | 0 | Obra concluída
SMT | 31 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Nações Unidas 1 | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Concorrência 003/2020 - Licitação homologada e despacho de homologação publicado no Diário Oficial em 15/02/2022. Designados gestor e fiscal do contrato. Contrato assinado em 25/02. Extrato do Termo de Contrato pubicado no Diário Oficial em 26/02. Ordem de Início emidida e assinada em 16/03. | Santo Amaro | Av. das Nações Unidas | 44652 | 44743 |  | 823891.49 | 823891.49 | 6020.2020/0005064-9 | 6020202000050649 | 7232506.45 | 5172721.09 | 0 | Obra concluída
SMT | 2 | Implantação De Estrutura Cicloviária - José Maria Whitaker | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | Concorrência 002/2020 - Licitação homologada e despacho de homologação publicado no Diário Oficial em 15/02/2022. Designados gestor e fiscal do contrato. Contrato assinado em 25/02. Extrato do Termo de Contrato pubicado no Diário Oficial em 26/02. Ordem de Início emidida e assinada em 16/03. | Vila Mariana | Av. José Maria Whitaker | 44621 | 44805 |  | 1099107.33 | 1099107.33 | 6020.2020/0004562-9 | 6020202000045629 | 11083139.01 | 10234426 | 0 | Prazos estimados para início e fim do contrato como um todo (contrato que agrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Está em andamento um aditamento do contrato e há a possibilidade de prorrogação dos prazos.
SMT | 4 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Rui Barbosa - Treze De Maio - Santo Antônio | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | Concorrência 002/2020 - Licitação homologada e despacho de homologação publicado no Diário Oficial em 15/02/2022. Designados gestor e fiscal do contrato. Contrato assinado em 25/02. Extrato do Termo de Contrato pubicado no Diário Oficial em 26/02. Ordem de Início emidida e assinada em 16/03. | Sé | R. Rui Barbosa | 44621 | 44805 |  | 942827.61 | 942827.61 | 6020.2020/0004562-9 | 6020202000045629 | 11083139.01 | 10234426 | 0 | Prazos estimados para início e fim do contrato como um todo (contrato que agrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Está em andamento um aditamento do contrato e há a possibilidade de prorrogação dos prazos.
SMT | 5 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Dom Pedro I | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Concorrência 002/2020 - Licitação homologada e despacho de homologação publicado no Diário Oficial em 15/02/2022. Designados gestor e fiscal do contrato. Contrato assinado em 25/02. Extrato do Termo de Contrato pubicado no Diário Oficial em 26/02. Ordem de Início emidida e assinada em 16/03. | Sé | Av. Dom Pedro I | 44652 | 44805 |  | 1015293.23 | 1015293.23 | 6020.2020/0004562-9 | 6020202000045629 | 11083139.01 | 10234426 | 0 | Obra concluída
SMT | 6 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Educador Paulo Freire | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | Concorrência 002/2020 - Licitação homologada e despacho de homologação publicado no Diário Oficial em 15/02/2022. Designados gestor e fiscal do contrato. Contrato assinado em 25/02. Extrato do Termo de Contrato pubicado no Diário Oficial em 26/02. Ordem de Início emidida e assinada em 16/03. | Vila Maria/Vila Guilherme | Av. Educador Paulo Freire | 44621 | 44805 |  | 193951.6 | 193951.6 | 6020.2020/0004562-9 | 6020202000045629 | 11083139.01 | 10234426 | 0 | Prazos estimados para início e fim do contrato como um todo (contrato que agrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Está em andamento um aditamento do contrato e há a possibilidade de prorrogação dos prazos.
SMT | 7 | Implantação De Estrutura Cicloviária - João Batista Conti | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | Concorrência 002/2020 - Licitação homologada e despacho de homologação publicado no Diário Oficial em 15/02/2022. Designados gestor e fiscal do contrato. Contrato assinado em 25/02. Extrato do Termo de Contrato pubicado no Diário Oficial em 26/02. Ordem de Início emidida e assinada em 16/03. | Itaquera | Av. Profº João Batista Conti | 44621 | 44805 |  | 1267667.38 | 1267667.38 | 6020.2020/0004562-9 | 6020202000045629 | 11083139.01 | 10234426 | 0 | Prazos estimados para início e fim do contrato como um todo (contrato que agrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Está em andamento um aditamento do contrato e há a possibilidade de prorrogação dos prazos.
SMT | 8 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Miguel Yunes | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Concorrência 002/2020 - Licitação homologada e despacho de homologação publicado no Diário Oficial em 15/02/2022. Designados gestor e fiscal do contrato. Contrato assinado em 25/02. Extrato do Termo de Contrato pubicado no Diário Oficial em 26/02. Ordem de Início emidida e assinada em 16/03. | Santo Amaro | Av. Miguel Yunes | 44682 | 44805 |  | 805068.56 | 805068.56 | 6020.2020/0004562-9 | 6020202000045629 | 11083139.01 | 10234426 | 0 | Obra concluída
SMT | 9 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Nagib Farah Maluf | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | Concorrência 002/2020 - Licitação homologada e despacho de homologação publicado no Diário Oficial em 15/02/2022. Designados gestor e fiscal do contrato. Contrato assinado em 25/02. Extrato do Termo de Contrato pubicado no Diário Oficial em 26/02. Ordem de Início emidida e assinada em 16/03. | São Miguel Paulista | Av. Nagib Farah Maluf | 44621 | 44805 |  | 1109208.96 | 1109208.96 | 6020.2020/0004562-9 | 6020202000045629 | 11083139.01 | 10234426 | 0 | Prazos estimados para início e fim do contrato como um todo (contrato que agrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Está em andamento um aditamento do contrato e há a possibilidade de prorrogação dos prazos.
SMT | 10 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Viaduto Itinguçu - Itinguçu - Continentes | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | Concorrência 002/2020 - Licitação homologada e despacho de homologação publicado no Diário Oficial em 15/02/2022. Designados gestor e fiscal do contrato. Contrato assinado em 25/02. Extrato do Termo de Contrato pubicado no Diário Oficial em 26/02. Ordem de Início emidida e assinada em 16/03. | Penha | Viaduto Itinguçu | 44621 | 44805 |  | 316916.85 | 316916.85 | 6020.2020/0004562-9 | 6020202000045629 | 11083139.01 | 10234426 | 0 | Prazos estimados para início e fim do contrato como um todo (contrato que agrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Está em andamento um aditamento do contrato e há a possibilidade de prorrogação dos prazos.
SMT | 11 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Jacu - Pêssego | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | Concorrência 002/2020 - Licitação homologada e despacho de homologação publicado no Diário Oficial em 15/02/2022. Designados gestor e fiscal do contrato. Contrato assinado em 25/02. Extrato do Termo de Contrato pubicado no Diário Oficial em 26/02. Ordem de Início emidida e assinada em 16/03. | São Miguel Paulista, Itaquera | Av. Jacu Pêssego | 44621 | 44805 |  | 912505 | 912505 | 6020.2020/0004562-9 | 6020202000045629 | 11083139.01 | 10234426 | 0 | Prazos estimados para início e fim do contrato como um todo (contrato que agrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Está em andamento um aditamento do contrato e há a possibilidade de prorrogação dos prazos.
SMT | 12 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Sena Madureira - Ibirapuera - Largo Mestre De Aviz - Sagres - Quarto Centenário | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Concorrência 002/2020 - Licitação homologada e despacho de homologação publicado no Diário Oficial em 15/02/2022. Designados gestor e fiscal do contrato. Contrato assinado em 25/02. Extrato do Termo de Contrato pubicado no Diário Oficial em 26/02. Ordem de Início emidida e assinada em 16/03. | Vila Mariana | Av. Sena Madureira | 44621 | 44805 |  | 1335917.17 | 1335917.17 | 6020.2020/0004562-9 | 6020202000045629 | 11083139.01 | 10234426 | 0 | Obra concluída
SMT | 13 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Pedra Azul - Engenheiro Luís Gomes Cardim Sangirardi - Dona Avelina | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Concorrência 002/2020 - Licitação homologada e despacho de homologação publicado no Diário Oficial em 15/02/2022. Designados gestor e fiscal do contrato. Contrato assinado em 25/02. Extrato do Termo de Contrato pubicado no Diário Oficial em 26/02. Ordem de Início emidida e assinada em 16/03. | Sé, Vila Mariana | Av. Eng Luís Gomes Cardim Sangirardi; R. Dona Avelina | 44682 | 44805 |  | 1012527.63 | 1012527.63 | 6020.2020/0004562-9 | 6020202000045629 | 11083139.01 | 10234426 | 0 | Obra concluída
SMT | 14 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Raimundo Pereira Magalhães - Manoel Barbosa - Cabo Adão Pereira - Miguel De Castro | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | Concorrência 002/2020 - Licitação homologada e despacho de homologação publicado no Diário Oficial em 15/02/2022. Designados gestor e fiscal do contrato. Contrato assinado em 25/02. Extrato do Termo de Contrato pubicado no Diário Oficial em 26/02. Ordem de Início emidida e assinada em 16/03. | Pirituba/Jaraguá | Av. Raimundo Pereira de Magalhães | 44621 | 44805 |  | 1344339.34 | 1344339.34 | 6020.2020/0004562-9 | 6020202000045629 | 11083139.01 | 10234426 | 0 | Prazos estimados para início e fim do contrato como um todo (contrato que agrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Está em andamento um aditamento do contrato e há a possibilidade de prorrogação dos prazos.
SMT | 15 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Praça Campo De Bagatelle | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Concorrência 002/2020 - Licitação homologada e despacho de homologação publicado no Diário Oficial em 15/02/2022. Designados gestor e fiscal do contrato. Contrato assinado em 25/02. Extrato do Termo de Contrato pubicado no Diário Oficial em 26/02. Ordem de Início emidida e assinada em 16/03. | Santana/Tucuruvi | Praça Campo de Bagatelle | 44652 | 44805 |  | 667781.18 | 667781.18 | 6020.2020/0004562-9 | 6020202000045629 | 11083139.01 | 10234426 | 0 | Obra concluída
SMT | 16 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Dr Abraão Ribeiro | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | Concorrência 002/2020 - Licitação homologada e despacho de homologação publicado no Diário Oficial em 15/02/2022. Designados gestor e fiscal do contrato. Contrato assinado em 25/02. Extrato do Termo de Contrato pubicado no Diário Oficial em 26/02. Ordem de Início emidida e assinada em 16/03. | Lapa | Av. Dr. Abraão Ribeiro | 44621 | 44805 |  | 554603 | 554603 | 6020.2020/0004562-9 | 6020202000045629 | 11083139.01 | 10234426 | 0 | Prazos estimados para início e fim do contrato como um todo (contrato que agrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Está em andamento um aditamento do contrato e há a possibilidade de prorrogação dos prazos.
SMT | 17 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Gastão Vidigal | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Concorrência 002/2020 - Licitação homologada e despacho de homologação publicado no Diário Oficial em 15/02/2022. Designados gestor e fiscal do contrato. Contrato assinado em 25/02. Extrato do Termo de Contrato pubicado no Diário Oficial em 26/02. Ordem de Início emidida e assinada em 16/03. | Lapa | Av. Dr. Gastão Vidigal | 44682 | 44805 |  | 1178581.67 | 1178581.67 | 6020.2020/0004562-9 | 6020202000045629 | 11083139.01 | 10234426 | 0 | Obra concluída
SMT | 18 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Ponte Da Freguesia Do Ó | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | Concorrência 002/2020 - Licitação homologada e despacho de homologação publicado no Diário Oficial em 15/02/2022. Designados gestor e fiscal do contrato. Contrato assinado em 25/02. Extrato do Termo de Contrato pubicado no Diário Oficial em 26/02. Ordem de Início emidida e assinada em 16/03. | Casa Verde/Cachoeirinha | Pte. Freguesia do Ó | 44621 | 44805 |  | 1576145 | 1576145 | 6020.2020/0004562-9 | 6020202000045629 | 11083139.01 | 10234426 | 0 | Prazos estimados para início e fim do contrato como um todo (contrato que agrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Está em andamento um aditamento do contrato e há a possibilidade de prorrogação dos prazos.
SMT | 19 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Alvarenga | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | Concorrência 002/2020 - Licitação homologada e despacho de homologação publicado no Diário Oficial em 15/02/2022. Designados gestor e fiscal do contrato. Contrato assinado em 25/02. Extrato do Termo de Contrato pubicado no Diário Oficial em 26/02. Ordem de Início emidida e assinada em 16/03. | Butantã | Av. Alvarenga | 44621 | 44805 |  | 1135912.35 | 1135912.35 | 6020.2020/0004562-9 | 6020202000045629 | 11083139.01 | 10234426 | 0 | Prazos estimados para início e fim do contrato como um todo (contrato que agrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Está em andamento um aditamento do contrato e há a possibilidade de prorrogação dos prazos.
SMT | 20 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Mutinga | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | Concorrência 002/2020 - Licitação homologada e despacho de homologação publicado no Diário Oficial em 15/02/2022. Designados gestor e fiscal do contrato. Contrato assinado em 25/02. Extrato do Termo de Contrato pubicado no Diário Oficial em 26/02. Ordem de Início emidida e assinada em 16/03. | Pirituba/Jaraguá | Av. Mutinga | 44621 | 44805 |  | 1212995.99 | 1212995.99 | 6020.2020/0004562-9 | 6020202000045629 | 11083139.01 | 10234426 | 0 | Prazos estimados para início e fim do contrato como um todo (contrato que agrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Está em andamento um aditamento do contrato e há a possibilidade de prorrogação dos prazos.
SMT | 21 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Ordem E Progresso | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | Concorrência 002/2020 - Licitação homologada e despacho de homologação publicado no Diário Oficial em 15/02/2022. Designados gestor e fiscal do contrato. Contrato assinado em 25/02. Extrato do Termo de Contrato pubicado no Diário Oficial em 26/02. Ordem de Início emidida e assinada em 16/03. | Lapa | Av. Ordem e Progresso | 44621 | 44805 |  | 1742055 | 1742055 | 6020.2020/0004562-9 | 6020202000045629 | 11083139.01 | 10234426 | 0 | Prazos estimados para início e fim do contrato como um todo (contrato que agrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Está em andamento um aditamento do contrato e há a possibilidade de prorrogação dos prazos.
SMT | 22 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Tiradentes - Santos Dumont | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Concorrência 002/2020 - Licitação homologada e despacho de homologação publicado no Diário Oficial em 15/02/2022. Designados gestor e fiscal do contrato. Contrato assinado em 25/02. Extrato do Termo de Contrato pubicado no Diário Oficial em 26/02. Ordem de Início emidida e assinada em 16/03. | Sé | Av. Tiradentes | 44652 | 44805 |  | 745362.56 | 745362.56 | 6020.2020/0004562-9 | 6020202000045629 | 11083139.01 | 10234426 | 0 | Obra em andamento
SMT | 23 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Jaguaré | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Concorrência 002/2020 - Licitação homologada e despacho de homologação publicado no Diário Oficial em 15/02/2022. Designados gestor e fiscal do contrato. Contrato assinado em 25/02. Extrato do Termo de Contrato pubicado no Diário Oficial em 26/02. Ordem de Início emidida e assinada em 16/03. | Lapa | Av. Jaguaré | 44682 | 44805 |  | 588647.6 | 588647.6 | 6020.2020/0004562-9 | 6020202000045629 | 11083139.01 | 10234426 | 0 | Obra em andamento
SMT | 24 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Ponte Jaguaré | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Concorrência 002/2020 - Licitação homologada e despacho de homologação publicado no Diário Oficial em 15/02/2022. Designados gestor e fiscal do contrato. Contrato assinado em 25/02. Extrato do Termo de Contrato pubicado no Diário Oficial em 26/02. Ordem de Início emidida e assinada em 16/03. | Lapa | Ponte Jaguaré | 44682 | 44805 |  | 1237868.77 | 1237868.77 | 6020.2020/0004562-9 | 6020202000045629 | 11083139.01 | 10234426 | 0 | Obra em andamento
SMT | 25 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Ponte Cidade Universitária | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Concorrência 002/2020 - Licitação homologada e despacho de homologação publicado no Diário Oficial em 15/02/2022. Designados gestor e fiscal do contrato. Contrato assinado em 25/02. Extrato do Termo de Contrato pubicado no Diário Oficial em 26/02. Ordem de Início emidida e assinada em 16/03. | Butantã, Pinheiros | Ponte Cidade Universitária | 44713 | 44805 |  | 475120.67 | 475120.67 | 6020.2020/0004562-9 | 6020202000045629 | 11083139.01 | 10234426 | 0 | Obra em andamento
SMT | 26 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Eng Armando Arruda Pereira - Hugo Beolchi - George Corbisier | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | Concorrência 003/2020 - Licitação homologada e despacho de homologação publicado no Diário Oficial em 15/02/2022. Designados gestor e fiscal do contrato. Contrato assinado em 25/02. Extrato do Termo de Contrato pubicado no Diário Oficial em 26/02. Ordem de Início emidida e assinada em 16/03. | Jabaquara | Av. Armando Arruda Pereira | 44621 | 44805 |  | 1121093.34 | 1121093.34 | 6020.2020/0005064-9 | 6020202000050649 | 7232506.45 | 5172721.09 | 0 | Prazos estimados para início e fim do contrato como um todo (contrato que agrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Está em andamento um aditamento do contrato e há a possibilidade de prorrogação dos prazos.
SMT | 27 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Carlos Caldeira Filho | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | Concorrência 003/2020 - Licitação homologada e despacho de homologação publicado no Diário Oficial em 15/02/2022. Designados gestor e fiscal do contrato. Contrato assinado em 25/02. Extrato do Termo de Contrato pubicado no Diário Oficial em 26/02. Ordem de Início emidida e assinada em 16/03. | Campo Limpo | Av. Carlos Caldeira Filho | 44621 | 44805 |  | 2299421.99 | 2299421.99 | 6020.2020/0005064-9 | 6020202000050649 | 7232506.45 | 5172721.09 | 0 | Prazos estimados para início e fim do contrato como um todo (contrato que agrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Está em andamento um aditamento do contrato e há a possibilidade de prorrogação dos prazos.
SMT | 28 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Radial Leste | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | Concorrência 003/2020 - Licitação homologada e despacho de homologação publicado no Diário Oficial em 15/02/2022. Designados gestor e fiscal do contrato. Contrato assinado em 25/02. Extrato do Termo de Contrato pubicado no Diário Oficial em 26/02. Ordem de Início emidida e assinada em 16/03. | Mooca | Radial Leste | 44621 | 44805 |  | 3251642.65 | 3251642.65 | 6020.2020/0005064-9 | 6020202000050649 | 7232506.45 | 5172721.09 | 0 | Prazos estimados para início e fim do contrato como um todo (contrato que agrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Está em andamento um aditamento do contrato e há a possibilidade de prorrogação dos prazos.
SMT | 29 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Indianópolis | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Concorrência 003/2020 - Licitação homologada e despacho de homologação publicado no Diário Oficial em 15/02/2022. Designados gestor e fiscal do contrato. Contrato assinado em 25/02. Extrato do Termo de Contrato pubicado no Diário Oficial em 26/02. Ordem de Início emidida e assinada em 16/03. | Vila Mariana | Av. Indianópolis | 44621 | 44805 |  | 2661185.9 | 2661185.9 | 6020.2020/0005064-9 | 6020202000050649 | 7232506.45 | 5172721.09 | 0 | Obra concluída. Aguardando remanejamento de uma coluna semafórica e sinalização pela CET
SMT | 30 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Sargento Lourival Alves De Souza - Eng Alberto De Zagottis - Octalles Marcondes Ferreira - Praça Camafeu | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Concorrência 003/2020 - Licitação homologada e despacho de homologação publicado no Diário Oficial em 15/02/2022. Designados gestor e fiscal do contrato. Contrato assinado em 25/02. Extrato do Termo de Contrato pubicado no Diário Oficial em 26/02. Ordem de Início emidida e assinada em 16/03. | Santo Amaro | Av. Engº Alberto de Zagottis | 2022-04-01 | 2022-09-01 |  | 1222966.26 | 1222966.26 | 6020.2020/0005064-9 | 6020202000050649 | 7232506.45 | 5172721.09 | 0 | Obra concluída.
SMT | 32 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Nações Unidas 2 | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Concorrência 003/2020 - Licitação homologada e despacho de homologação publicado no Diário Oficial em 15/02/2022. Designados gestor e fiscal do contrato. Contrato assinado em 25/02. Extrato do Termo de Contrato pubicado no Diário Oficial em 26/02. Ordem de Início emidida e assinada em 16/03. | Santo Amaro | Av. das Nações Unidas | 44652 | 44805 |  | 540430.6 | 540430.6 | 6020.2020/0005064-9 | 6020202000050649 | 7232506.45 | 5172721.09 | 0 | Obra em andamento
SMT | 33 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Capitão Pacheco Chaves (Transferido De Lote 1 - Área De Influência Para Lote 5) | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | Mooca | Vd. Capitão Pacheco Chaves; R. Capitão Pacheco Chaves; R. Coelho Neto | 44743 | 44896 |  | 1495861.61 | 1495861.61 | 6020.2022/0038488-5 | 6020202200384885 | 0 | 0 | 0 | Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas.
SMT | 34 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Antonio Carlos Da Fonseca (Lote 1) | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | Ipiranga | R. Bosque da Saúde; Pça. Brás Gonçalves; R Francisco Dias; R França Junior; Pç. Cristiano S das Neves (viela); R Antonio Carlos da Fonseca; Av. Osvaldo Aranha; Av Inhaiba; R. Vergueiro | 44743 | 44896 |  | 1346300.2 | 1346300.2 | 6020.2022/0038385-4 | 6020202200383854 | 0 | 0 | 0 | Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas.
SMT | 35 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Dom Macario (Lote 1) | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | Ipiranga | R Dom Macario; R Dr Luis Augusto Pereira de Queiros; R. Dr. Nicolau Alberto Defina; R Dom Macario; R Divinópolis | 44743 | 44896 |  | 762243.5 | 762243.5 | 6020.2022/0038385-4 | 6020202200383854 | 0 | 0 | 0 | Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas.
SMT | 36 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Cisplatina (Lote 1) | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | Ipiranga | R. Cisplatina | 44743 | 44896 |  | 350928.99 | 350928.99 | 6020.2022/0038385-4 | 6020202200383854 | 0 | 0 | 0 | Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas.
SMT | 37 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Nossa Senhora Da Saúde - Trecho I (Lote 1) | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | Ipiranga | R Divinópolis; Av. Nossa Sra. Da Saúde | 44743 | 44896 |  | 846199.09 | 846199.09 | 6020.2022/0038385-4 | 6020202200383854 | 0 | 0 | 0 | Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas.
SMT | 38 | Nossa Senhora Da Saúde - Trecho Ii (Lote 1) | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | Ipiranga | Av. Nossa Sra. Da Saúde | 44743 | 44896 |  | 387946.22 | 387946.22 | 6020.2022/0038385-4 | 6020202200383854 | 0 | 0 | 0 | Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas.
SMT | 39 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Abraão De Morais (Lote 1) | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | Ipiranga, Vila Mariana | Av. Abraão de Morais | 44743 | 44896 |  | 2874347.22 | 2874347.22 | 6020.2022/0038385-4 | 6020202200383854 | 0 | 0 | 0 | Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas.
SMT | 40 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Viaduto Grande São Paulo (Lote 1) | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | Ipiranga | Rua Dom Lucas Obes; R. das Municipalidades; Viaduto Grande São Paulo; Av. Dr. Francisco Mesquita | 44743 | 44896 |  | 1449275.88 | 1449275.88 | 6020.2022/0038385-4 | 6020202200383854 | 0 | 0 | 0 | Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas.
SMT | 41 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Agostinho Gomes (Lote 1) | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | Ipiranga | R. Agostinho Gomes | 44743 | 44896 |  | 604350.2 | 604350.2 | 6020.2022/0038385-4 | 6020202200383854 | 0 | 0 | 0 | Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas.
SMT | 42 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Cipriano Barata (Lote 1) | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | Ipiranga | R. Cipriano Barata | 44743 | 44896 |  | 321726.15 | 321726.15 | 6020.2022/0038385-4 | 6020202200383854 | 0 | 0 | 0 | Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas.
SMT | 43 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Manifesto (Lote 1) | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | Ipiranga | R. do Manifesto | 44743 | 44896 |  | 871135.43 | 871135.43 | 6020.2022/0038385-4 | 6020202200383854 | 0 | 0 | 0 | Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas.
SMT | 44 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Salvador Simões (Lote 1) | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | Ipiranga | R. Santa Cruz; R. Dr. Gentil de Moura; R. Salvador Simões; R. Dona Leopoldina | 44743 | 44896 |  | 450416.61 | 450416.61 | 6020.2022/0038385-4 | 6020202200383854 | 0 | 0 | 0 | Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas.
SMT | 45 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Bandeirantes (Lote 1 - Área De Influência) | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | Ipiranga, Vila Mariana, Jabaquara | Complexo Viario Maria Maluf; Av. Afonso D'Escragnolle Taunay; Av. dos Bandeirantes | 44743 | 44896 |  | 11898554.96 | 11898554.96 | 6020.2022/0038385-4 | 6020202200383854 | 0 | 0 | 0 | Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas.
SMT | 46 | Implantação De Estrutura Cicloviária - José Dos Reis (Lote 1 - Área De Influência) | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | Vila Prudente | R. Ibitirama; R. José dos Reis; R. Oliveira Gouveia | 44743 | 44896 |  | 277179.45 | 277179.45 | 6020.2022/0038385-4 | 6020202200383854 | 0 | 0 | 0 | Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas.
SMT | 47 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Amparo (Lote 1 - Área De Influência) | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | Vila Prudente | R. Amparo; R. Tomas Izzo; Pça. Pe. Lourenço Barendse | 44743 | 44896 |  | 256885.96 | 256885.96 | 6020.2022/0038385-4 | 6020202200383854 | 0 | 0 | 0 | Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas.
SMT | 48 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Av. Salim Farah Maluf (Lote 5) | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | Mooca | Av. Salim Farah Maluf | 44743 | 44896 |  | 1099034.21 | 1099034.21 | 6020.2022/0038488-5 | 6020202200384885 | 0 | 0 | 0 | Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas.
SMT | 49 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Pte Tatuapé (Lote 5) | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | Mooca | Pte Tatuapé | 44743 | 44896 |  | 845410.93 | 845410.93 | 6020.2022/0038488-5 | 6020202200384885 | 0 | 0 | 0 | Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas.
SMT | 50 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Airton Pretini (Lote 5) | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | Mooca, Penha | Av. Airton Pretini | 44743 | 44896 |  | 399083.43 | 399083.43 | 6020.2022/0038488-5 | 6020202200384885 | 0 | 0 | 0 | Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas.
SMT | 51 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Astarte (Lote 5) | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | Aricanduva/Carrão/Formosa | R. Astarte | 44743 | 44896 |  | 707895.58 | 707895.58 | 6020.2022/0038488-5 | 6020202200384885 | 0 | 0 | 0 | Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas.
SMT | 52 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Adhemar Pereira De Barros (Lote 5) | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | Aricanduva/Carrão/Formosa | Av. Rio Das Pedras; Av. Gov. Adhemar Pereira de Barros; Av. Ver. Emilio Meneghini; Pça. São João Vicenzotto; R. Antonio La Giudice | 44743 | 44896 |  | 597078.31 | 597078.31 | 6020.2022/0038488-5 | 6020202200384885 | 0 | 0 | 0 | Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas.
SMT | 53 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Aricanduva (Lote 5) | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | Aricanduva/Carrão/Formosa, Penha | Av. Aricanduva | 44743 | 44896 |  | 1086956.91 | 1086956.91 | 6020.2022/0038488-5 | 6020202200384885 | 0 | 0 | 0 | Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas.
SMT | 54 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Egídio Martins (Lote 5 - Área De Influência) | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | Vila Prudente | Pça Frei Leandro do Sacramento; Av. Cap. Mor Pero de Gois/Av. Egídio Martins; Av. Francisco Vieira Bueno | 44743 | 44896 |  | 1143733.6 | 1143733.6 | 6020.2022/0038488-5 | 6020202200384885 | 0 | 0 | 0 | Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas.
SMT | 55 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Carlos De Campos (Lote 5) | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | Mooca | Av. Carlos de Campos | 44743 | 44896 |  | 642383.39 | 642383.39 | 6020.2022/0038488-5 | 6020202200384885 | 0 | 0 | 0 | Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas.
SMT | 56 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Estado (Lote 5) | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | Mooca, Sé | Av. do Estado | 44743 | 44896 |  | 1949276.06 | 1949276.06 | 6020.2022/0038488-5 | 6020202200384885 | 0 | 0 | 0 | Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas.
SMT | 57 | Implantação De Estrutura Cicloviária - João Boemer (Lote 5) | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | Mooca | R. Joao Boemer | 44743 | 44896 |  | 1158270.05 | 1158270.05 | 6020.2022/0038488-5 | 6020202200384885 | 0 | 0 | 0 | Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas.
SMT | 58 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Radial Leste (Lote 5) | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | Mooca, Sé | Av. Radial Leste | 44743 | 44896 |  | 3274155.76 | 3274155.76 | 6020.2022/0038488-5 | 6020202200384885 | 0 | 0 | 0 | Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas.
SMT | 59 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Ribeiro De Lima (Lote 5) | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | Mooca, Sé | R. Ribeiro de Lima | 44743 | 44896 |  | 391253.34 | 391253.34 | 6020.2022/0038488-5 | 6020202200384885 | 0 | 0 | 0 | Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas.
SMT | 60 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Apucarana (Lote 5) | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | Mooca | R. Apucarana; R. Lucilia de Queiroz; R. Eleonora Cintra | 44743 | 44896 |  | 1236849.27 | 1236849.27 | 6020.2022/0038488-5 | 6020202200384885 | 0 | 0 | 0 | Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas.
SMT | 61 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Conceição (Lote 7) | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | Vila Maria/Vila Guilherme | Av. Conceição; Al 2º Sarg Geraldo Berti; Pc. Gal. Milton Tavares De Souza; R. Cabo João Fagundes Machado | 44743 | 44896 |  | 672824.04 | 672824.04 | 6020.2022/0038490-7 | 6020202200384907 | 0 | 0 | 0 | Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas.
SMT | 62 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Av. Guilherme (Lote 7) | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | Vila Maria/Vila Guilherme | Av. Guilherme | 44743 | 44896 |  | 200176.13 | 200176.13 | 6020.2022/0038490-7 | 6020202200384907 | 0 | 0 | 0 | Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas.
SMT | 63 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Maria Cândida (Lote 7) | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | Vila Maria/Vila Guilherme, Santana/Tucuruvi | Rua Maria Cândida | 44743 | 44896 |  | 2130055.98 | 2130055.98 | 6020.2022/0038490-7 | 6020202200384907 | 0 | 0 | 0 | Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas.
SMT | 64 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Alberto Byington (Lote 7) | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | Vila Maria/Vila Guilherme | Rua Mere Amedea; Av. Alberto Byington; R. Canhoneira Mearim; R. Arisugawa; Pça Mikado | 44743 | 44896 |  | 1638823.52 | 1638823.52 | 6020.2022/0038490-7 | 6020202200384907 | 0 | 0 | 0 | Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas.
SMT | 65 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Amaro Felicíssimo Da Silveira (Lote 7) | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | Vila Maria/Vila Guilherme | R. Osaka; Av Sarg Miguel De Sousa Filho; Av Tte Amaro Felicissimo Da Silveira | 44743 | 44896 |  | 918651.9 | 918651.9 | 6020.2022/0038490-7 | 6020202200384907 | 0 | 0 | 0 | Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas.
SMT | 66 | Implantação De Estrutura Cicloviária - José Maria Fernandes (Lote 7) | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | Vila Maria/Vila Guilherme | Av. José Maria Fernandes | 44743 | 44896 |  | 647906.97 | 647906.97 | 6020.2022/0038490-7 | 6020202200384907 | 0 | 0 | 0 | Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas.
SMT | 67 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Roland Garros (Lote 7) | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | Vila Maria/Vila Guilherme | Av. Roland Garros | 44743 | 44896 |  | 644937.19 | 644937.19 | 6020.2022/0038490-7 | 6020202200384907 | 0 | 0 | 0 | Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas.
SMT | 68 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Jardim Japão (Lote 7) | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | Vila Maria/Vila Guilherme | Av. Jardim Japão | 44743 | 44896 |  | 700868.05 | 700868.05 | 6020.2022/0038490-7 | 6020202200384907 | 0 | 0 | 0 | Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas.
SMT | 69 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Gueixas (Lote 7) | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | Vila Maria/Vila Guilherme | Rua Yoritomo; Av. das Gueixas | 44743 | 44896 |  | 379636.86 | 379636.86 | 6020.2022/0038490-7 | 6020202200384907 | 0 | 0 | 0 | Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas.
SMT | 70 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Maria José Barone Fernandes (Lote 7) | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | Vila Maria/Vila Guilherme | Rua Profª Maria José Barone Fernandes; R. Apinaco; R. Galileu Gaia | 44743 | 44896 |  | 2201937.41 | 2201937.41 | 6020.2022/0038490-7 | 6020202200384907 | 0 | 0 | 0 | Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas.
SMT | 71 | Implantação De Estrutura Cicloviária - José Peres Campelo (Lote 9 - Área De Influência) | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | Pirituba/Jaraguá | Av. Paula Ferreira; Av. Padre Nogueira Lopes; R. Cônego Jose Salomon; R. José Peres Campelo; Av. Otaviano Alves de Lima; R. Benedito Monteiro | 44743 | 44896 |  | 4336627.86 | 4336627.86 | 6020.2022/0038491-5 | 6020202200384915 | 0 | 0 | 0 | Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas.
SMT | 72 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Rua Waldemar Roberto (Lote 9) | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | Butantã | Rua Waldemar Roberto | 44743 | 44896 |  | 259319.07 | 259319.07 | 6020.2022/0038491-5 | 6020202200384915 | 0 | 0 | 0 | Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas.
SMT | 73 | Implantação De Estrutura Cicloviária - R. Adherbal Stresser (Lote 9) | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | Butantã | R. Adherbal Stresser | 44743 | 44896 |  | 103727.63 | 103727.63 | 6020.2022/0038491-5 | 6020202200384915 | 0 | 0 | 0 | Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas.
SMT | 74 | Implantação De Estrutura Cicloviária - R. Gal. Asdrúbal Da Cunha - Trecho 2 / R. Maj. Walter Carlson (Lote 9) | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | Butantã | R. Gal. Asdrúbal da Cunha; R. Maj. Walter Carlson | 44743 | 44896 |  | 156501.34 | 156501.34 | 6020.2022/0038491-5 | 6020202200384915 | 0 | 0 | 0 | Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas.
SMT | 75 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Santa Marina (Lote 9) | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | Lapa | Av. Santa Marina | 44743 | 44896 |  | 381121.75 | 381121.75 | 6020.2022/0038491-5 | 6020202200384915 | 0 | 0 | 0 | Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas.
SMT | 76 | Implantação De Estrutura Cicloviária - R. Camargo (Lote 9) | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | Butantã | R. Camargo | 44743 | 44896 |  | 484062.27 | 484062.27 | 6020.2022/0038491-5 | 6020202200384915 | 0 | 0 | 0 | Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas.
SMT | 77 | Implantação De Estrutura Cicloviária - R. Sapetuba (Lote 9) | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | Butantã | R. Sapetuba | 44743 | 44896 |  | 556256.38 | 556256.38 | 6020.2022/0038491-5 | 6020202200384915 | 0 | 0 | 0 | Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas.
SMT | 78 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Corifeu De Azevedo Marques (Lote 9) | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | Butantã | Av. Corifeu de Azevedo Marques | 44743 | 44896 |  | 4517470.29 | 4517470.29 | 6020.2022/0038491-5 | 6020202200384915 | 0 | 0 | 0 | Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas.
SMT | 79 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Vital Brasil (Lote 9) | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | Butantã | Av. Vital Brasil | 44743 | 44896 |  | 1484154.78 | 1484154.78 | 6020.2022/0038491-5 | 6020202200384915 | 0 | 0 | 0 | Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas.
SMT | 80 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Benjamim Mansur (Lote 9) | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | Butantã | Av. Benjamim Mansur; R. Martinho Claro; R. Domingos Barbieri | 44743 | 44896 |  | 1180129.26 | 1180129.26 | 6020.2022/0038491-5 | 6020202200384915 | 0 | 0 | 0 | Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas.
SMT | 81 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Forte Do Leme (Lote 10 - Área De Influência) | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Secretaria está em fase final de tratativas com a COHAB para renovação de Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB farão um detalhamento dos projetos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | São Mateus | Av Forte do Leme; R. Oberon | 44743 | 44896 |  | 1015438.9 | 1015438.9 | 6020.2022/0038453-2 | 6020202200384532 | 0 | 0 | 0 | Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas.
SMT | 82 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Av Satélite / Cadência (Lote 10 - Área De Influência) | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Secretaria está em fase final de tratativas com a COHAB para renovação de Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB farão um detalhamento dos projetos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | São Mateus | R. Cadência; Av. Satélite; Av. Sapopemba | 44743 | 44896 |  | 1339513.79 | 1339513.79 | 6020.2022/0038453-2 | 6020202200384532 | 0 | 0 | 0 | Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas.
SMT | 83 | Implantação De Estrutura Cicloviária - André De Almeida (Lote 10 - Área De Influência) | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Secretaria está em fase final de tratativas com a COHAB para renovação de Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB farão um detalhamento dos projetos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | São Mateus | R. Andre de Almeida; Av. Mateo Bei | 44743 | 44896 |  | 2860698.84 | 2860698.84 | 6020.2022/0038453-2 | 6020202200384532 | 0 | 0 | 0 | Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas.
SMT | 84 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Av. Luis Pires De Minas (Lote 10 - Área De Influência) | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Secretaria está em fase final de tratativas com a COHAB para renovação de Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB farão um detalhamento dos projetos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | São Mateus | Av. Luis Pires de Minas; Praça Catas Altas | 44743 | 44896 |  | 1049991.6 | 1049991.6 | 6020.2022/0038453-2 | 6020202200384532 | 0 | 0 | 0 | Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas.
SMT | 85 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Augusto Antunes / Manoel Dos Santos Braga (Lote 10 - Área De Influência) | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Secretaria está em fase final de tratativas com a COHAB para renovação de Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB farão um detalhamento dos projetos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | São Miguel Paulista | Av. Augusto Antunes; Av. Manoel dos Santos Braga | 44743 | 44896 |  | 1299183.46 | 1299183.46 | 6020.2022/0038453-2 | 6020202200384532 | 0 | 0 | 0 | Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas.
SMT | 86 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Riacho Dos Machados (Lote 10 - Área De Influência) | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Secretaria está em fase final de tratativas com a COHAB para renovação de Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB farão um detalhamento dos projetos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | São Mateus | Av. Engenho Novo; Av. Riacho dos Machados; Av. Min Jose Americo de Almeida | 44743 | 44896 |  | 2783817.42 | 2783817.42 | 6020.2022/0038453-2 | 6020202200384532 | 0 | 0 | 0 | Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas.
SMT | 87 | Implantação De Estrutura Cicloviária - José Pinheiro Borges (Lote 10) | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Secretaria está em fase final de tratativas com a COHAB para renovação de Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB farão um detalhamento dos projetos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | Itaquera, São Miguel Paulista, Guaianases | Av. José Pinheiro Borges | 44743 | 44896 |  | 7680133.09 | 7680133.09 | 6020.2022/0038453-2 | 6020202200384532 | 0 | 0 | 0 | Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas.
SMT | 88 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Potsdam (Lote 11) | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | Lapa | R. Potsdam; R. Brentano | 44743 | 44896 |  | 780195.65 | 780195.65 | 6020.2022/0038566-0 | 6020202200385660 | 0 | 0 | 0 | Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas.
SMT | 89 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Imperatriz Leopoldina (Lote 11) | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | Lapa | Av. Imperatriz Leopoldina | 44743 | 44896 |  | 46526.55 | 46526.55 | 6020.2022/0038566-0 | 6020202200385660 | 0 | 0 | 0 | Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas.
SMT | 90 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Guaipá (Lote 11) | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | Lapa | R. Guaipá | 44743 | 44896 |  | 818669.31 | 818669.31 | 6020.2022/0038566-0 | 6020202200385660 | 0 | 0 | 0 | Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas.
SMT | 91 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Major Paladino (Lote 11) | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | Lapa | Rua Major Paladino | 44743 | 44896 |  | 339389.53 | 339389.53 | 6020.2022/0038566-0 | 6020202200385660 | 0 | 0 | 0 | Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas.
SMT | 92 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Queiroz Filho (Lote 11) | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | Lapa, Pinheiros | Av. Queiroz Filho | 44743 | 44896 |  | 1394928.03 | 1394928.03 | 6020.2022/0038566-0 | 6020202200385660 | 0 | 0 | 0 | Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas.
SMT | 93 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Viaduto Da Lapa (Lote 11) | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | Lapa | Viaduto Elias Nagib Breim (Viaduto da Lapa) | 44743 | 44896 |  | 841787.74 | 841787.74 | 6020.2022/0038566-0 | 6020202200385660 | 0 | 0 | 0 | Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas.
SMT | 94 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Ponte Do Piqueri / Av. Ermano Marchetti (Lote 11) | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | Lapa | Ponte do Piqueri; Av. Ermano Marchetti | 44743 | 44896 |  | 2682368.11 | 2682368.11 | 6020.2022/0038566-0 | 6020202200385660 | 0 | 0 | 0 | Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas.
SMT | 95 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Dronsfield (Lote 11) | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | Lapa | Gago Coutinho; D. João V; John Harrison; R. Dronsfield; Martim Tenório; Cicncinato Pamponet | 44743 | 44896 |  | 1256560.15 | 1256560.15 | 6020.2022/0038566-0 | 6020202200385660 | 0 | 0 | 0 | Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas.
SMT | 96 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Gastão Vidigal - Mergenthaler (Lote 11) | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | Lapa | R. Dr. Gastão Vidigal | 44743 | 44896 |  | 143539.36 | 143539.36 | 6020.2022/0038566-0 | 6020202200385660 | 0 | 0 | 0 | Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas.
SMT | 97 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Virgília Rodrigues Alves C. Pinto (Lote 12) | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | Santana/Tucuruvi | R. Sena; Av. Prof. Virgilia; R. Alves C. Pinto; R. Alcino Bueno de Assis; R. Padre Leopoldo Brentano; R. Luiz Augusto de Oliveira | 44743 | 44896 |  | 742444.97 | 742444.97 | 6020.2022/0038571-7 | 6020202200385717 | 0 | 0 | 0 | Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas.
SMT | 98 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Santa Inês (Lote 12) | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | Santana/Tucuruvi | R. Voluntarios da Pátria; Av. Santa Inês | 44743 | 44896 |  | 1716055.35 | 1716055.35 | 6020.2022/0038571-7 | 6020202200385717 | 0 | 0 | 0 | Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas.
SMT | 99 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Maria Amália Lopes De Azevedo (Lote 12 - Área De Influência) | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | Santana/Tucuruvi, Jaçanã/Tremembé | R. Mamud Rahd; R. Maria Amália Lopes de Azevedo | 44743 | 44896 |  | 4279219.68 | 4279219.68 | 6020.2022/0038571-7 | 6020202200385717 | 0 | 0 | 0 | Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas.
SMT | 100 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Antonio Cesar Neto (Lote 12 - Área De Influência) | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | Jaçanã/Tremembé | Av. Antonio Cesar Neto | 44743 | 44896 |  | 386071.38 | 386071.38 | 6020.2022/0038571-7 | 6020202200385717 | 0 | 0 | 0 | Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas.
SMT | 101 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Benjamin Pereira (Lote 12 - Área De Influência) | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | Jaçanã/Tremembé | R. Benjamin Pereira; R. Manuel Gaya; Av. Luís Stamatis | 44743 | 44896 |  | 1948242.33 | 1948242.33 | 6020.2022/0038571-7 | 6020202200385717 | 0 | 0 | 0 | Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas.
SMT | 102 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Manuel Gaya (Lote 12) | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | Santana/Tucuruvi, Jaçanã/Tremembé | R. Manuel Gaya | 44743 | 44896 |  | 1139708.03 | 1139708.03 | 6020.2022/0038571-7 | 6020202200385717 | 0 | 0 | 0 | Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas.
SMT | 103 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Antônio Maria De Laet (Lote 12) | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | Santana/Tucuruvi | Av. Luiz Dumont Vilares; Av. Dr. Antonio Maria de Laet | 44743 | 44896 |  | 3106310.02 | 3106310.02 | 6020.2022/0038571-7 | 6020202200385717 | 0 | 0 | 0 | Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas.
SMT | 104 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Av. Capitão José Parada Gonçalves (Lote 12) | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | Santana/Tucuruvi | Rua Irmão João Creffi; Rua Cadete Ruytemberg Rocha; Rua Soldado Advíncola; Av. Capitão José Parada Gonçalves | 44743 | 44896 |  | 453386.39 | 453386.39 | 6020.2022/0038571-7 | 6020202200385717 | 0 | 0 | 0 | Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas.
SMT | 105 | Implantação De Estrutura Cicloviária - Duarte De Azevedo (Lote 12) | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | Santana/Tucuruvi | Rua Duarte de Azevedo | 44743 | 44896 |  | 504862.58 | 504862.58 | 6020.2022/0038571-7 | 6020202200385717 | 0 | 0 | 0 | Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas.
SMT | 106 | Manutenção E Conservação Do Sistema Cicloviário | Não | Manutenção | Obra/intervenção em licitação | Solicitada publicaçãopara o dia 18 de outubro de 2022, em jornal de grande circulação diária da Cidade de São Paulo, do comunicado de reabertura do Pregão Eletrônico n° 006/SMT/2022, referente ao Registro de Preços para a prestação de serviços de manutenção do Sistema. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 01/11/2022, às 10h00min | Aricanduva/Carrão/Formosa, Ipiranga, Vila Prudente, Ermelino Matarazzo, Itaquera, São Mateus, São Miguel Paulista, Jaçanã/Tremembé, Vila Maria/Vila Guilherme, Campo Limpo, Capela do Socorro, Santo Amaro, Casa Verde/Cachoeirinha, Freguesia/Brasilândia, Santo Amaro, Butantã, Lapa, Mooca, Pinheiros, Santana/Tucuruvi, Sé, Vila Mariana | Definido por demanda | 44743 | 44896 |  | 105699035.97 | 105699035.97 | 6020.2021/0044061-9 | 6020202100440619 | 0 | 0 | 0 | Prazos estimados para início e fim do contrato como um todo (contrato que agrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 01/11/2022, às 10h00min
SMT | 107 | Obras De Melhoria Do Sistema Viário E/Ou Da Sinalização Viária No Ponto Crítico Da Rua Costa Barros | Não | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo concluído | Em fase de planejamento e procedimentos para viabilizar a execução das obras. | Vila Prudente | Rua Costa Barros, Vila Alpina |  |  |  | 0 | 0 | 6020.2021.0011180-1 | 60202021.00111801 | 0 | 0 | 0 | Projeto desenvolvido por meio dos procedimentos previstos na Portaria SMT nº 131 de 2020, que define os fluxos de procedimentos para as demandas oriundas de Relatórios de Análise de Risco de Acidentes de Trânsito emitidos pelas Concessionárias do Serviço de Transporte Coletivo Público de Passageiros decorrente da obrigação de certificação de Sistema de Gestão da Segurança Viária, com base nos requisitos da Norma NBR ISO 39.001 e instiui o Grupo de Análise da ISO 39.001. Assim sendo, as obras serão realizadas com as dotações orçamentárias da própria CET e ainda não é possível realizar uma previsão de datas de início e término. Aguardando retorno CET sobre valores estimados totais para projeto e obra.
SMT | 108 | Obras De Melhoria Do Sistema Viário E/Ou Da Sinalização Viária No Ponto Crítico Da Rua Tomazzo Ferrara | Não | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo concluído | Em fase de planejamento e procedimentos para viabilizar a execução das obras. | Itaquera | Rua Tomazzo Ferrara, Itaquera |  |  |  | 0 | 0 | 5010.2021.0009071-8 | 5010202100090718 | 0 | 0 | 0 | Projeto desenvolvido por meio dos procedimentos previstos na Portaria SMT nº 131 de 2020, que define os fluxos de procedimentos para as demandas oriundas de Relatórios de Análise de Risco de Acidentes de Trânsito emitidos pelas Concessionárias do Serviço de Transporte Coletivo Público de Passageiros decorrente da obrigação de certificação de Sistema de Gestão da Segurança Viária, com base nos requisitos da Norma NBR ISO 39.001 e instiui o Grupo de Análise da ISO 39.001. Assim sendo, as obras serão realizadas com as dotações orçamentárias da própria CET e ainda não é possível realizar uma previsão de datas de início e término. Aguardando retorno CET sobre valores estimados totais para projeto e obra.
SMT | 109 | Obras De Implantação Da Pista Local Da Marginal Pinheiros | Não | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Em fase de planejamento e preparação para realização das licitações necessárias. | Butantã, Pinheiros | Marginal Pinheiros (entre Av. Escola Politécnica e Ponte Cidade Universitária - raia olímpica da USP; e entre Ponte Eusébio Matoso e Ponte Cidade Jardim - muro do Joquei Clube) | [5 empty] | 6020.2020/0005813-5 | 6020202000058135 | 0 | 0 | 0 | Necessária a realização de estudos e adequações para execução com orçamentos de 2022/2023.
SMT | 110 | 100 Minirrotatórias | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Até o momento, foram implantadas 85 minirrotatórias |  |  | 44228 | 45597 |  | 888259.17 | 888259.17 |  |  |  |  | 0 | O tipo de interveção envolve apenas custos realizados com contratos da própria CET.
SMT | 111 | 200 Projetos De Avanço De Calçada | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Em fase de preparação dos editais para contratação de projetos executivos. Posteriormente, em 2022/2023, serão licitadas as obras com base em tais projetos. |  |  |  |  | 1264962.47 | 15908480 | 17173442.47 | 6020.2021.0021377-9 | 60202021.00213779 | 0 | 0 | 0 | Em razão da atual situação (fase preparatória para a realização de licitação objetivando contratação de projetos executivos), ainda não é possível realizar uma previsão de datas de início e término.
SMT | 112 | Área Calma Centro - República | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Edital publicado em 18/08/22. Envelopes Abertos em 14/10/2022. Posteriormente, em 2022/2023, serão licitadas as obras com base em tais projetos. | Sé | República |  |  | 300286.21 | 2443168.14 | 2743454.36 | 6020.2021.0046437-2 | 60202021.00464372 | 0 | 0 | 0 | Em razão da atual situação (fase preparatória para a realização de licitação objetivando contratação de projetos executivos), ainda não é possível realizar uma previsão de datas de início e término.
SMT | 113 | Área Calma Centro - Sé | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Edital publicado em 17/08/22. Envelopes abertos em 14/10/22. Propostas em análise. Posteriormente, em 2022/2023, serão licitadas as obras com base em tais projetos. | Sé, Mooca | Centro |  |  | 515231.92 | 2669369.83 | 3184601.75 | 6020.2021.0011800-8 | 60202021.00118008 | 0 | 0 | 0 | Em razão da atual situação (fase preparatória para a realização de licitação objetivando contratação de projetos executivos), ainda não é possível realizar uma previsão de datas de início e término.
SMT | 114 | Área Calma São Miguel | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Será feita a abertura dos envelopes em 04/11/2022 | São Miguel Paulista | São Miguel Paulista | 44743 | 44958 |  | 6770798.88 | 6770798.88 | 6020.2020.0006536-0 | 60202020.00065360 | 0 | 0 | 0 | A obra/intervenção está em chamamento público.
SMT | 115 | Projeto De Rota Acessível Para Idosos E Pessoas Com Deficiência Na Vila Clementino | Não | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Algumas intervenções já foram realizadas e outras, como a instalação semafórica e de botoeiras sonoras, estão aguardando tratativas intersecretarias para continuidade. | Vila Mariana | Vila Clementino |  |  |  | 450000 | 450000 | 6020.2022/0017727-8 | 6020202200177278 | 352800 | 352800 | 0 | Apenas custos de sinalização, pois as outras obras já foram realizadas. Necessária a interlocução com SMPED e Subprefeitura Vila Mariana para adesão a Ata de Registro de Preços para instalação de botoeiras sonoras.
SMT | 116 | Projeto De Rota Acessível Para Idosos E Pessoas Com Deficiência Em Santa Cecília (Entorno Da Estação Marechal Deodoro) | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Em fase de preparação dos editais para contratação de projetos executivos. Posteriormente, em 2022/2023, serão licitadas as obras com base em tais projetos. | Sé | Santa Cecília |  |  | 1264962.47 | 1289349.58 | 2554312.05 | 6020.2021.0021377-9 | 60202021.00213779 | 0 | 0 | 0 | Em razão da atual situação (fase preparatória para a realização de licitação objetivando contratação de projetos executivos), ainda não é possível realizar uma previsão de datas de início e término.
SMT | 117 | Projeto De Rota Acessível Para Idosos E Pessoas Com Deficiência Na Barra Funda | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Em fase de preparação dos editais para contratação de projetos executivos. Posteriormente, em 2022/2023, serão licitadas as obras com base em tais projetos. | Lapa | Barra Funda |  |  | 1264962.47 | 1361587.65 | 2626550.12 | 6020.2021.0021377-9 | 60202021.00213779 | 0 | 0 | 0 | Em razão da atual situação (fase preparatória para a realização de licitação objetivando contratação de projetos executivos), ainda não é possível realizar uma previsão de datas de início e término.
SMT | 118 | Projeto De Rota Acessível Para Idosos E Pessoas Com Deficiência Na Vila Mariana (Entorno Da Linha Azul Do Metrô) | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Em fase de preparação dos editais para contratação de projetos executivos. Posteriormente, em 2022/2023, serão licitadas as obras com base em tais projetos. | Vila Mariana | Vila Mariana (entorno das Estações Paraíso, Ana Rosa e Vila Mariana da Linha Azul do Metrô) |  |  | 1264962.47 | 9966037.34 | 11230999.81 | 6020.2021.0021377-9 | 60202021.00213779 | 0 | 0 | 0 | Em razão da atual situação (fase preparatória para a realização de licitação objetivando contratação de projetos executivos), ainda não é possível realizar uma previsão de datas de início e término.
SMT | 119 | Projeto De Rota Acessível Para Idosos E Pessoas Com Deficiência No Ipiranga | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Em fase de preparação dos editais para contratação de projetos executivos. Posteriormente, em 2022/2023, serão licitadas as obras com base em tais projetos. | Ipiranga | Ipiranga (arredores do Museu do Ipiranga) |  |  | 1264962.47 | 5311109.42 | 6576071.89 | 6020.2021.0021377-9 | 60202021.00213779 | 0 | 0 | 0 | Em razão da atual situação (fase preparatória para a realização de licitação objetivando contratação de projetos executivos), ainda não é possível realizar uma previsão de datas de início e término.
SMT | 120 | Projeto De Rota Acessível Para Idosos E Pessoas Com Deficiência No Centro | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Em fase de preparação dos editais para contratação de projetos executivos. Posteriormente, em 2022/2023, serão licitadas as obras com base em tais projetos. | Sé | República |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Projeto inserido no perímetro e incorporado à Área Calma Centro-República. (Ver item 112, linha 115)
SMT | 121 | Projeto De Rota Escolar Em Itaquera | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Edital publicado em 17/08/22. Envelopes abertos em 14/10/22. Propostas em análise. Posteriormente, em 2022/2023, serão licitadas as obras com base em tais projetos. | Itaquera | José Bonifácio |  |  | 515231.92 | 426078.75 | 941310.67 | 6020.2021.0011800-8 | 60202021.00118008 | 0 | 0 | 0 | Em razão da atual situação (fase preparatória para a realização de licitação objetivando contratação de projetos executivos), ainda não é possível realizar uma previsão de datas de início e término.
SMT | 122 | Projeto De Rota Escolar No Pari | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Edital publicado em 17/08/22. Envelopes abertos em 14/10/22. Propostas em análise. Posteriormente, em 2022/2023, serão licitadas as obras com base em tais projetos. | Mooca | Pari |  |  | 515231.92 | 1098499.76 | 1613731.68 | 6020.2021.0011800-8 | 60202021.00118008 | 0 | 0 | 0 | Em razão da atual situação (fase preparatória para a realização de licitação objetivando contratação de projetos executivos), ainda não é possível realizar uma previsão de datas de início e término.
SMT | 123 | Projeto De Rota Escolar Em São Rafael | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Edital publicado em 17/08/22. Envelopes abertos em 14/10/22. Propostas em análise. Posteriormente, em 2022/2023, serão licitadas as obras com base em tais projetos. | São Mateus | São Rafael |  |  | 515231.92 | 518350.59 | 1033582.51 | 6020.2021.0011800-8 | 60202021.00118008 | 0 | 0 | 0 | Em razão da atual situação (fase preparatória para a realização de licitação objetivando contratação de projetos executivos), ainda não é possível realizar uma previsão de datas de início e término.
SMT | 124 | Projeto De Ruas Completas Brasilândia | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Edital publicado em 18/08/22. Envelopes Abertos em 14/10/2022. Posteriormente, em 2022/2023, serão licitadas as obras com base em tais projetos. | Freguesia/Brasilândia, Casa Verde | Terminal de Ônibus Vila Nova Cachoeirinha |  |  | 300286.21 | 1803540.81 | 2103827.02 | 6020.2021.0046437-2 | 60202021.00464372 | 0 | 0 | 0 | Em razão da atual situação (fase preparatória para a realização de licitação objetivando contratação de projetos executivos), ainda não é possível realizar uma previsão de datas de início e término.
SMT | 125 | Projeto De Ruas Completas Cidade Tiradentes | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Edital publicado em 18/08/22. Envelopes Abertos em 14/10/2022. Posteriormente, em 2022/2023, serão licitadas as obras com base em tais projetos. | Cidade Tiradentes | Terminal de Ônibus Cidade Tiradentes |  |  | 300286.21 | 1803540.81 | 2103827.02 | 6020.2021.0046437-2 | 60202021.00464372 | 0 | 0 | 0 | Em razão da atual situação (fase preparatória para a realização de licitação objetivando contratação de projetos executivos), ainda não é possível realizar uma previsão de datas de início e término.
SMT | 126 | Projeto De Ruas Completas Av. Dos Metalúrgicos | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Edital publicado em 18/08/22. Envelopes Abertos em 14/10/2022. Posteriormente, em 2022/2023, serão licitadas as obras com base em tais projetos. | Cidade Tiradentes | Terminal de Ônibus da Av. Metalúrgicos |  |  | 300286.21 | 1803540.81 | 2103827.02 | 6020.2021.0046437-2 | 60202021.00464372 | 0 | 0 | 0 | Em razão da atual situação (fase preparatória para a realização de licitação objetivando contratação de projetos executivos), ainda não é possível realizar uma previsão de datas de início e término.
SMT | 127 | Via Segura Belmira Marin | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Edital publicado em 17/08/22. Envelopes abertos em 14/10/22. Propostas em análise. Posteriormente, em 2022/2023, serão licitadas as obras com base em tais projetos. | Capela do Socorro | Av. Belmira Marin |  |  | 515231.92 | 351814.86 | 867046.78 | 6020.2021.0011800-8 | 60202021.00118008 | 0 | 0 | 0 | Em razão da atual situação (fase preparatória para a realização de licitação objetivando contratação de projetos executivos), ainda não é possível realizar uma previsão de datas de início e término.
SMT | 128 | Via Segura Est De Itapecerica | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Edital publicado em 17/08/22. Envelopes abertos em 14/10/22. Propostas em análise. Posteriormente, em 2022/2023, serão licitadas as obras com base em tais projetos. | Campo Limpo, M’boi Mirim | Estrada de Itapecirica |  |  | 515231.92 | 1373296.6 | 1888528.52 | 6020.2021.0011800-8 | 60202021.00118008 | 0 | 0 | 0 | Em razão da atual situação (fase preparatória para a realização de licitação objetivando contratação de projetos executivos), ainda não é possível realizar uma previsão de datas de início e término.
SMT | 129 | Via Segura Estado | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Edital publicado em 18/08/22. Envelopes Abertos em 14/10/2022. Posteriormente, em 2022/2023, serão licitadas as obras com base em tais projetos. | Mooca, Sé, Ipiranga | Av. do Estado |  |  | 300286.21 | 2713877.42 | 3014163.63 | 6020.2021.0046437-2 | 60202021.00464372 | 0 | 0 | 0 | Em razão da atual situação (fase preparatória para a realização de licitação objetivando contratação de projetos executivos), ainda não é possível realizar uma previsão de datas de início e término.
SMT | 130 | Via Segura Estrada Do Imperador | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Edital publicado em 18/08/22. Envelopes Abertos em 14/10/2022. Posteriormente, em 2022/2023, serão licitadas as obras com base em tais projetos. | Itaquera, São Miguel Paulista | Estrada do Imperador |  |  | 300286.21 | 2713877.42 | 3014163.63 | 6020.2021.0046437-2 | 60202021.00464372 | 0 | 0 | 0 | Em razão da atual situação (fase preparatória para a realização de licitação objetivando contratação de projetos executivos), ainda não é possível realizar uma previsão de datas de início e término.
SMT | 131 | Via Segura Marechal Tito | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Edital publicado em 17/08/22. Envelopes abertos em 14/10/22. Propostas em análise. Posteriormente, em 2022/2023, serão licitadas as obras com base em tais projetos. | Itaim Paulista, São Miguel Paulista | Av. Marechal Tito |  |  | 515231.92 | 2004636.76 | 2519868.68 | 6020.2021.0011800-8 | 60202021.00118008 | 0 | 0 | 0 | Em razão da atual situação (fase preparatória para a realização de licitação objetivando contratação de projetos executivos), ainda não é possível realizar uma previsão de datas de início e término.
SMT | 132 | Via Segura Raimundo Pereira Magalhães | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Edital publicado em 17/08/22. Envelopes abertos em 14/10/22. Propostas em análise. Posteriormente, em 2022/2023, serão licitadas as obras com base em tais projetos. | Pirituba/Jaraguá, Perus, Lapa | Av. Raimundo Pereira Magalhães |  |  | 515231.92 | 7102937.73 | 7618169.65 | 6020.2021.0011800-8 | 60202021.00118008 | 0 | 0 | 0 | Em razão da atual situação (fase preparatória para a realização de licitação objetivando contratação de projetos executivos), ainda não é possível realizar uma previsão de datas de início e término.
SMT | 133 | Via Segura Teotônio Vilela | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Edital publicado em 17/08/22. Envelopes abertos em 14/10/22. Propostas em análise. Posteriormente, em 2022/2023, serão licitadas as obras com base em tais projetos. | Capela do Socorro | Av. Teotônio Vilela |  |  | 515231.92 | 320810.16 | 836042.08 | 6020.2021.0011800-8 | 60202021.00118008 | 0 | 0 | 0 | Em razão da atual situação (fase preparatória para a realização de licitação objetivando contratação de projetos executivos), ainda não é possível realizar uma previsão de datas de início e término.
SEME | 10 | Ce Santana/ Balneário Geraldo Alonso | Não | Manutenção | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Piscina está sem bomba e filtro, nas salas precisa de pintura. | Santana/Tucuruvi | Av. Santos Dumont, 1318 | 44682 | 44896 | 2000000 |  | 2000000 |  | Não há |  |  | 0 | Revitalização R$ 2.000.000,00, maiores custos: casa de bombas e piscinas | IDRGP
SMC | 6 | Requalificação Geral Para Acessibilidade E Avcb - Biblioteca Raul Bopp | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída | Obra entregue 2021 | Sé | Rua Muniz de Sousa, 1155 - Aclimação, São Paulo - SP, 01534-001 | 44291 | 44413 |  | 182929.73 | 182929.73 | 6025.2020/0006850-2 | 6025202000068502 | 0 | 0 | 0
SMC | 10 | Obra De Reforma - Casa De Cultura Hip Hop Noroeste (Perus) | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra entregue 2021 | Perus | R. Júlio Maciel - Perus, São Paulo - SP, 05208-090 | 44410 | 44531 |  | 227553.55 | 227553.55 | 6025.2020/0016995-3 | 6025202000169953 | 0 | 0 | 0
SMC | 12 | Serviços Corretivos Decorrentes Dos Documentos Técnicos Dos Avcb E Csecp Do Teatro Paulo Eiró - Teatro Paulo Eiró | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra entregue 2021 | Santo Amaro | Av. Adolfo Pinheiro, 765 - Santo Amaro, São Paulo - SP, 04733-100 | 44144 | 44234 |  | 26430.45 | 26430.45 | 6025.2018/0013135-9 | 6025201800131359 | 0 | 0 | 0
SMC | 37 | Obra Emergencial Em Edifício Tombado - Casa Amarela | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Serviço entregue 2021 - Obra iniciada em setembro de 2021. Serviço em recebimento final | Sé | R. da Consolação, 1075 - ConsolaçãoSão Paulo - SP, 01301-000 | 44440 | 44559 |  | 267104.69 | 267104.69 | 6025.2020/0004356-9 | 6025202000043569 | 0 | 0 | 0
SMC | 42 | 9 Equipamentos - Contratação De Cmar Visando Obtenção De Avcb - Centro Cultural Penha; Teatro Paulo Eiró Centro Cultural Santo Amaro; Centro Cultural Vila Formosa; Teatro Arthur Azevedo; Teatro Cacilda Becker; Biblioteca Anne Frank E Teatro Décio De Almeida Prado (Centro Cultural Da Diversidade); Teatro Alfredo Mesquita; Teatro Flávio Império. | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Serviço entregue 2021 | Penha | Rua Professor Alves Pedroso, 600, Cangaíba - Penha | 44130 | 44220 |  | 485537.42 | 485537.42 | 6025.2019/0014632-3 | 6025201900146323 | 0 | 0 | 0 | Subprefeituras: Penha, Aricanduva/Formosa/Carrão, Mooca, Lapa, Pinheiros e Santana/Tucuruvi.
SMC | 44 | Restauro Do Chafariz - Praça Buenos Aires | Não | Restauro | Obra/intervenção concluída | Serviço entregue 2021 | Sé | Parque Buenos Aires - Higienópolis, São Paulo - SP, 01227-000 | 44160 | 44351 |  | 117181.25 | 117181.25 |  |  |  |  | 0
SEME | 167 | Ce Tatuapé | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | MANUTENÇÃO REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES, MODIFICAÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL | Casa Verde/Cachoeirinha | Rua Monte Serrat, 230 | 44531 | 44531 | 75682.7 |  | 75682.7 |  | 6019202200007091 |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL | IDRGP
SEME | 158 | Ce Teotônio Vilela | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | MANUTENÇÃO REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES, MODIFICAÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL | Vila Prudente | Rua Carlo Clausetti, 19 | 44531 | 44531 | 355516.94 |  | 355516.94 |  | 6019202200007105 |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL | IDRGP
SEME | 49 | Ce Thomaz Mazzoni | Não | Requalificação | Obra/intervenção em execução | INSTALAÇÃO DE GRAMADO SINTÉTICO NO CAMPO DE FUTEBOL | Vila Maria/Vila Guilherme | Pç. Jânio da Silva Quadros, 150 | 44531 | 44652 | 1274794.02 |  | 1274794.02 |  | 6019202100027147 |  |  | 0 | EMENDA PARLAMENTAR VEREADOR DANILO DO POSTO | IDRGP
SMC | 5 | Acessibilidade E Serviços Para Obtenção De Avcb - Biblioteca Cora Coralina | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação | Em licitação | Guaianases | R. Otelo Augusto Ribeiro, 113 - Guaianases, São Paulo - SP, 08412-010 | 44743 | 45043 |  | 543292.19 | 543292.19 | 6025.2021/0010094-7 | 6025202100100947 | 25330.5 | 0 | 0 | Projeto desenvolvido internamente ao NEA
SEME | 15 | Ce Tietê/ Centro Esportivo Tietê | Não | Manutenção | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Reforma no ginásio de vôlei | Sé | Av. Santos Dumont, 843 | 44682 | 44835 | 1000000 |  | 1000000 |  | Não há |  |  | 0 | Revitalização R$ 1.000.000,00 | IDRGP
SMC | 8 | Obra De Construção De Novo Edifício - Casa De Cultura Cidade Ademar | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em licitação | Em licitação | Cidade Ademar | Av. Durval Pinto Ferreira, 820, Jd. Itacolomi | 44470 | 45470 | 305842.32 | 11164585.78 | 11470428.1 | 6025.2022/0018097-7 | 6025202200180977 | 0 | 0 | 0
SEME | 164 | Ce Tiquatira | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | MANUTENÇÃO REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES, MODIFICAÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL | Penha | Av Gov Carvalho Pinto, 02 | 44531 | 44531 | 936587.79 |  | 936587.79 |  | 6019202200007091 |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL | IDRGP
SEME | 169 | Cdc Antônio Evaristo Costa | Não | Obra nova/Implantação |  | READEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INTALAÇÕES (MEA 2) E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO COM READEQUAÇÃO DA ÁREA DE CONVIVÊNCIA E NO FECHAMENTO DA ÁREA (META 3 | Butantã | Rua Ernani da Gama Correia, 367 | 44682 | 44805 | 344959.61 |  | 344959.61 | 6019.2021/0003911-0 | 6019202100039110 | 9539469.87 | 5083715.85 | 5083715.85 | EMENDA FEDERAL | IDRGP
SMC | 13 | Reforma Do Telhado Do Galpão Aberto Ao Público E Rastauro Casa 9 E 10 - Centro Cultural Vila Itororó | Não | Requalificação | Obra/intervenção em execução | Obra do galpão iniciada em dezembro de 2021. - Entrega Dezembro/2022 - Restauro Casa 9 e 10 paralisado para planejamento. | Sé | Rua Pedroso, 238 - Sé | 44536 | 44836 |  | 979765.72 | 979765.72 | 6025.2020/0004294-5 | 6025202000042945 | 755199.49 | 542098.45 | 0
SEME | 170 | Cdc Antônio Evaristo Costa | Não | Obra nova/Implantação |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ADEQUADA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL DO CDC ANTÔNIO EVARISTO COSTA | Butantã | Rua Ernani da Gama Correia, 367 | 44713 | 44682 | 391068.02 |  | 391068.02 | 6019.2021/0002386-9 | 6019202100023869 | 3507041.98 | 2865278.42 | 2865278.42 | TRANSFERENCIA ESPECIAL | IDRGP
SMC | 15 | Reforma Do Estúdio De Gravação, Aquisição De Equipamentos De Som E Luz E Adequações E Melhora Espacial Em Espaços Internos - Centro Cultural Juventude - Ruth Cardoso | Não | Requalificação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Em licitação | Casa Verde/Cachoeirinha | Av. Dep. Emílio Carlos, 3641 - Vila dos Andrades, São Paulo - SP, 02721-200 | 44743 | 44953 |  | 565148 | 565148 | 6025.2022/0022073-1 | 6025202200220731 | 0 | 0 | 0 | Convênio recindidio, usando valor do FUNDURB
SMC | 16 | Requalificação Geral - Centro Cultural Olido | Não | Manutenção | Obra/intervenção paralisada | Problemas com a empresa executora resultaram em paralisação da obra e processo de penalização. Está sendo desenvolvido novo caderno técnico para a finalização dos serviços a ser contratado em 2022. | Sé | Av. São João, 473 - Centro Histórico de São Paulo, São Paulo - SP, 01035-000 | 44743 | 44953 |  | 596389.45 | 596389.45 |  |  |  |  | 0 | Paralisado
SMC | 17 | Reforma Do Palco - Centro Cultural Penha | Não | Requalificação | Licitação da obra/intervenção concluída | Contrato em andamento | Penha | Largo do Rosário, 20 - Penha de França, São Paulo - SP, 03634-020 | 44743 | 44953 |  | 180773.57 | 180773.57 | 6025.2018/0010299-5 | 6025201800102995 | 180773.57 | 0 | 0 | Projeto desenvolvido internamente ao NEA
SMC | 18 | Serviços Corretivos Decorrentes Dos Documentos Técnicos Dos Avcb E Csecp - Centro Cultural Penha | Não | Manutenção | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Finalizando material técnico para apresentação aos conselhos. Será licitado em 2022. | Penha | Largo do Rosário, 20 - Penha de França, São Paulo - SP, 03634-020 | 44835 | 45195 |  | 300000 | 300000 |  |  |  |  | 0
SEME | 171 | Cdc Boni 4 | Não | Obra nova/Implantação |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO H = 4,5M, COM DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE MURETAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, NO CDC BONI 4, LOCALIZADO À RUA ANDREAS AMON, Nº 120, CONJUNTO JOSÉ BONIFÁCIO ITAQUERA, SÃO PAULO - SP | Itaquera | R. Augusto Carlos Bauman, 851 - Itaquera | 44743 | 44805 | 344384.83 |  | 344384.43 | 6019.2022/0000070-4 | 6019202200000704 | 16616168.7 | 14870736.9 | 14870736.9 | EMENDA FEDERAL | IDRGP
SEME | 172 | Cdc Jardim Helena | Não | Obra nova/Implantação |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA, CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE GINÁSTICA, NO CDC JARDIM HELENA | São Miguel Paulista | Rua Dona Ana Flora Pinheiro de Souza, 76 | 44743 | 44866 | 241881.29 |  | 24188129 | 6019,2022/0000074-7 | 6019202200000740 | 12364369.56 | 0 | 0 | EMENDA FEDERAL | IDRGP
SMC | 21 | Execução De Vedação De Área Sobre A Sala Tarsila Do Amaral - Centro Cultural São Paulo | Não | Requalificação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Serviço em planejamento por parte da equipe técnica do CCSP | Sé | Rua Vergueiro, 1000 - Paraíso, São Paulo - SP, 01504-000 | 45108 | 45288 |  | 97911.82 | 97911.82 |  |  |  |  | 0
SMC | 22 | Implantação Do Projeto De Segurança Do Centro Cultural São Paulo Corrimão/ Alarme / Hidrante - Centro Cultural São Paulo | Não | Manutenção | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Aguarda novo parecer do DPH autorizando a intervenção, foi solicitada a possibilidade de encaminhamento apenas dos serviços corretivos sem o alteamento dos guarda corpos, que será encaminhando posteriormente | Sé | Rua Vergueiro, 1000 - Paraíso, São Paulo - SP, 01504-000 | 44835 | 45015 |  | 600000 | 600000 |  |  |  |  | 0
SMC | 23 | Reforma Dos Banheiros - Centro Cultural São Paulo | Não | Requalificação | Licitação da obra/intervenção paralisada | Serviço em planejamento por parte da equipe técnica do CCSP | Sé | Rua Vergueiro, 1000 - Paraíso, São Paulo - SP, 01504-000 | 45108 | 45288 |  | 200000 | 200000 |  |  |  |  | 0
SMC | 24 | Requalificação Predial - Casa De Cultura Itaquera - Raul Seixas | Não | Restauro | Obra/intervenção em execução | Contrato em andamento - Obra iniciada em dezembro de 2021. | Itaquera | Rua Murmúrios da Tarde, 211 - José Bonifácio, São Paulo - SP, 08253-580 | 44536 | 44746 |  | 741434.24 | 816562.74 | 6025.2019/0003639-0 | 6025201900036390 | 724252.57 | 127964.12 | 0 | Projeto desenvolvido internamente ao NEA
SEME | 173 | Cdc Portuguesinha | Não | Obra nova/Implantação |  | (VESTIÁRIOS, SANITÁRIO DE DEFICIENTE, PISO DO SALÃO, COBERTURA, INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO DO CAMPO | Butantã | Rua Ernani da Gama Correia, 367 | 44743 | 44835 | 613494.06 |  | 613494.06 | 6019.2022/0000087-9 | 6019202200000879 | 9129700.53 | 9129700.53 | 9129700.53 | EMENDA FEDERAL | IDRGP
SMC | 26 | Manutenção Predial - Capela Do Morumbi | Não | Manutenção | Licitação da obra/intervenção concluída | Contrato em andamento | Butantã | Av. Morumbi, 5387 - Morumbi, São Paulo - SP, 05650-001 | 44743 | 44863 |  | 29567.06 | 29567.06 | 6025.2020/0018735-8 | 6025202000187358 | 29567.06 | 0 | 0 | Projeto desenvolvido internamente ao DMU
SEME | 174 | Centro Olimpico (Cotp) | Não | Obra nova/Implantação |  | CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES | Vila Mariana | R. José de Magalhães, 500 - Vila Clementino | 2022-07-01 | 2022-09-01 | 355030.96 |  | 355030.96 | 6019.2021/0003731-2 | 6019202100037312 | 5621898.84 | 4247741.44 | 4247741.44 | INTERVENÇÃO LOCAL | IDRGP
SEME | 175 | Cdc Admardo Armond | Não | Obra nova/Implantação |  | IMPLANTAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA COM EXECUÇÃO DE DRENAGEM PROFUNDA ITPO ESPINHA DE PEIXE E BASE DRENANTE, BANCO DE RESERVAS E ARBITROS E OBRAS COMPLEMENTARES | Itaquera | R. Augusto Carlos Bauman, 851 - Itaquera | 2022-07-01 | 2022-10-01 | 1068921.83 |  | 1068921.83 | 6019.2019/0002009-2 | 6019201900020092 | 17523280.1 | 11999435.35 | 11999435.35 | EMENDA FEDERAL | IDRGP
SEME | 176 | Cdc Admardo Armond | Não | Obra nova/Implantação |  | IMPLANAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | Itaquera | R. Augusto Carlos Bauman, 851 - Itaquera | 2022-07-01 | 2022-10-01 | 939057.17 |  | 939057.17 | 6019.2022/0000102-6 | 6019202200001026 | 1752059.88 | 0 | 0 | EMENDA FEDERAL | IDRGP
SEME | 177 | Cdc Poringa | Não | Obra nova/Implantação |  | RETIRADA DE GRAMA SINTETICA EXISTENTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO DE GRAMA SINTETICA MONOFILAMENTO BICOLOR, BANCO DE RESERVAS, REFORMA DO TELADO DO SALAO PRINCIAL E OBRAS COMPLEMENTARES | Campo Limpo | Rua Cibauma, 54 - Campo Limpo | 2022-07-01 | 2022-10-01 | 1026234.97 |  | 1025234.97 | 6019.2020/0001696-8 | 6019202000016968 | 1065956.79 | 0 | 0 | EMENDA FEDERAL | IDRGP
SMC | 31 | Reforma Casa 2 - Emia | Não | Restauro | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Material técnico em desenvolvimento sendo apresentado aos conselhos para aprovação. Será licitado em 2022. | Jabaquara | Rua Volkswagen s/n - Jabaquara | 2022-10-01 | 2023-07-28 |  | 600000 | 600000 |  |  |  |  | 0
SMC | 32 | Serviços Corretivos Decorrentes Dos Documentos Técnicos Dos Avcb E Csecp - Teatro Arthur Azevedo | Não | Manutenção | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Em licitação | Mooca | Av. Paes de Barros, 955 - Mooca, São Paulo - SP, 03115-020 | 2022-07-01 | 2022-10-29 |  | 294361.29 | 294361.29 | 6025.2018/0016747-7 | 6025201800167477 | 0 | 0 | 0 | Projeto desenvolvido internamente ao NEA
SMC | 33 | Reforma De Manutenção Predial Da Casa De Cultura Manuel Mendonça - Casa De Cultura Manoel Mendonça | Não | Restauro | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Paralisado por falta de equipe. Na fila de projeto. Projeto teve problemas de aprovação no conselho de patrimônio histórico, passa por revisão e novo planejamento para ser novamente aprovado e licitado. Não inicia em 2022 | Santo Amaro | Praça Dr. Francisco Ferreira Lopes, 434 - Santo Amaro, São Paulo - SP, 04751-070 | 2023-07-01 | 2024-02-26 |  | 850000 | 850000 | 6025.2018/0001423-9 | 6025201800014239 | 0 | 0 | 0 | Projeto paralisado devido a grande quantidade de projetos em desenvolvimento.
SMC | 34 | Cercamento E Acessibilidade - Casa Do Caxingui | Não | Manutenção | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Projeto em desenvolvimento pela equipe do museu DMU | Butantã | Praça Ênio Barbato, s/n - Caxingui, São Paulo - SP, 05517-040 | 2023-05-01 | 2024-03-30 | 50000 | 550000 | 600000 |  |  |  |  | 0
SEME | 178 | Cdc Universo | Não | Obra nova/Implantação |  | EXECUÇÃO DE READEQUAÇÃO DE PRÓPRIO, REFORMAS INTERNAS E REVISÃO DE TELHADO NO CDC UNIVERSO | Vila Prudente | Rua Carlo Clausetti, 19 | 2022-07-01 | 2022-10-01 | 289207.07 |  | 289207.07 | 6019.2022/0000893-4 | 6019202200008934 | 8172925.04 | 7482004.88 | 7482004.88 | INTERVENÇÃO LOCAL | IDRGP
SEME | 179 | Cdc Jardim Vera Cruz | Não | Obra nova/Implantação |  | REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL COM EXECUÇÃO DE ALAMBRADO, ILUMINAÇÃO E DRENAGEM NO CDC JARDIM VERA CRUZ”, | M'boi Mirim | Av. Guarapiranga, 1.695 - Pq. Alves de Lima | 2022-07-01 | 2022-10-01 | 1416822.16 |  | 1416822.16 | 6019.2021/0003164-0 | 6019202100031640 | 11266642.65 | 8349534.74 | 8349534.74 | INTERVENÇÃO LOCAL | IDRGP
SMC | 38 | Manutenção Da Fonte Monumental - Praça Júlio Mesquita - Fonte Monumental | Não | Restauro | Licitação da obra/intervenção paralisada | Aguarda revisão do caderno técnico para licitação. | Sé | Praça Júlio Mesquita, s/nº - República, São Paulo - SP, 01209-010 | 2022-05-01 | 2022-11-17 |  | 140000 | 140000 |  |  |  |  | 0
SMC | 39 | Reforma Da Cobertura E Acessos Técnicos - Teatro Cacilda Becker | Não | Manutenção | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Aguarda revisão do caderno técnico para licitação. | Lapa | R. Tito, 295 - Lapa, São Paulo - SP, 05051-000 | 45200 | 45501 |  | 650000 | 650000 |  |  |  |  | 0
SEME | 180 | Cdc Burgo Paulista | Não | Obra nova/Implantação |  | ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO E IMPLANTAÇÃO DE ATI E PLAYGROUND | Ermelino Matarazzo | Av. São Miguel, 5550 - Jardim cotinha | 2022-09-01 | 2022-11-01 | 49994.91 |  | 49994.9 | 6019.2022/0001363-6 | 6019202200013636 | 7510482.05 | 6456629.04 | 6456629.04 | INTERVENÇÃO LOCAL | IDRGP
SMC | 41 | Implantação Do Memorial - Memorial Dos Aflitos | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Aguardando desapropriação para imissão na posse. Início de concurso para projeto de implantação e posteriormente início da licitação da obra de implantação. | Sé | Rua dos Aflitos, 70 - Traves. Rua dos Estudantes - alt. nº 52 - Liberdade, São Paulo - SP, 01505-030 | 2022-07-01 | 2023-04-27 | 450000 | 8061179.85 | 8511179.85 |  |  |  |  | 0
SMC | 43 | Levantamento Planialtimétrico E Sondagem De Terreno Da Casa De Cultura São Mateus E + 5 Equipamentos - Casa De Cultura Municipal Do M`Boi Mirim; Casa De Cultura Municipal Do Hip Hop - Sul; Casa De Cultura Municipal De São Rafael; Biblioteca Publica Municipal Vicente De Carvalho; Biblioteca Pública Municipal Chácara Do Castelo; Casa De Cultura São Mateus. | Não | Manutenção | Obra/intervenção em licitação | Em licitação | Santo Amaro | Rua Sant'Ana, 201 - Vila Sao Pedro | 2022-10-01 | 2023-06-08 | 403487.88 | 0 | 403487.88 | 6025.2020/0001592-1 | 6025202000015921 | 0 | 0 | 0 | Subprefeituras: São Mateus, M'Boi Mirim, Santo Amaro, Itaquera e Vila Mariana.
SMC | 45 | Distrito Criativo 1 | Sim | Requalificação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Projeto em planejamento pela SMC e SMDET |  | Sem endereços definidos no momento |  |  | 91273.75 |  | 91273.75 |  |  |  |  | 0 | Previsão de realizar estudo de viabilidade para implantar um estúdio criativo na subprefeitura Pirituba/Jaraguá e outro em Jaçanã/Tremembé (duas das propostas eleitas pela sociedade civil para a PLOA 2022 - Orçamento Cidadão). Um dos distritos será na região central e outro está sendo estudada a possibilidade de realizar em um parque no Itaim Paulista, com o apoio de SVMA. O valor é estimado, considera o que foi previsto no PPA. Pode ser alterado a depender do planejamento.
SMC | 46 | Distrito Criativo 2 | Sim | Requalificação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Projeto em planejamento pela SMC e SMDET |  | Sem endereços definidos no momento |  |  | 91273.75 |  | 91273.75 |  |  |  |  | 0
SMC | 47 | Distrito Criativo 3 | Sim | Requalificação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Projeto em planejamento pela SMC e SMDET |  | Sem endereços definidos no momento |  |  | 91273.75 |  | 91273.75 |  |  |  |  | 0
SMC | 48 | Distrito Criativo 4 | Sim | Requalificação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Projeto em planejamento pela SMC e SMDET |  | Sem endereços definidos no momento |  |  | 91273.75 |  | 91273.75 |  |  |  |  | 0
SMC | 49 | Casa De Cultura Da Brasilândia - Emia Brasilândia | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Contrato em andamento | Freguesia/Brasilândia | Praça Benedicta Cavalheiro, s/nº, Freguesia do Ó, São Paulo - SP, 02675-031 | 2022-06-01 | 2022-08-01 |  | 149999.15 | 149999.15 | 6025.2022/0002746-0 | 6025202200027460 | 270002.39 | 0 | 0 | Projeto desenvolvido internamente ao NEA
SMC | 50 | Casa De Cultura De Parelheiros - Emia Parelheiros | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Contrato em andamento | Parelheiros | R. Nazle Mauad Lutfi, 169 - Parque Tamari, São Paulo - SP, 04891-020 | 2022-07-01 | 2022-09-01 |  | 270002.39 | 270002.39 | 6025.2022/0002746-0 | 6025202200027460 | 270002.39 | 0 | 0 | Projeto desenvolvido internamente ao NEA
SMC | 51 | Restauro E Acessibilidade - Casa De Cultura Da Vila Guilherme | Sim | Restauro | Obra/intervenção em licitação | Em licitação | Vila Maria/Vila Guilherme | Praça Oscár da Silva, 110 - Vila Guilherme, São Paulo - SP, 02067-070 | 2022-10-01 | 2023-09-01 | 366694.44 | 0 | 366694.44 | 6025.2022/0003748-1 | 6025202200037481 | 0 | 0 | 0
SMC | 52 | Requalificação Biblioteca Helena Silveira | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | Contrato em Andamento | Campo Limpo | R. José Viriato de Castro, 78 - Campo Limpo, São Paulo - SP, 05788-310 | 2022-10-01 | 2023-09-01 |  | 768922.2 | 768922.2 | 6025.2022/0008158-8 | 6025202200081588 | 768922.2 | 0 | 0 | Projeto desenvolvido internamente ao NEA
SEME | 181 | Cdc Tossan Futebol Clube | Não | Obra nova/Implantação |  | MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS | Itaim Paulista | Avenida Marechal Tito, 3012 | 2022-06-01 | 2023-01-01 | 2418014.29 |  | 2418014.29 | 6019.2022/0000870-5 | 6019202200008705 | 16753147.12 | 16362430.18 | 16362430.18 | INTERVENÇÃO LOCAL | IDRGP
SMC | 54 | Reconstrução Do Muro De Divisa - Teatro Flávio Império | Não | Manutenção | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Projeto em elaboração para reconstrução do muro de divisa demolido | Penha | R. Prof. Alves Pedroso, 600 - Cangaiba, São Paulo - SP, 03721-010 | 2023-05-01 | 2023-12-01 |  | 300000 | 300000 |  |  |  |  | 0
SMC | 55 | Casa De Cultura Do Campo Limpo - Implantação De Plataforma Elevatória | Não | Requalificação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Projeto em elaboração | Campo Limpo | R. Aroldo de Azevedo, 100 - Jardim Bom Refugio, São Paulo - SP, 05788-230 | 2023-05-01 | 2023-12-01 |  | 400000 | 400000 |  |  |  |  | 0
SMC | 56 | Biblioteca Chácara Do Castelo | Não | Requalificação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Projeto em elaboração - Requalificação geral | Vila Mariana | R. Brás Lourenço, 333 - Vila Mariana, São Paulo - SP, 04113-110 | 2023-05-01 | 2023-12-01 |  | 600000 | 600000 |  |  |  |  | 0
SMC | 57 | Casa De Cultura Hip-Hop Leste | Não | Requalificação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Projeto em elaboração - Requalificação geral | Cidade Tiradentes | R. Sara Kubitscheck, 165 A - Cidade Tiradentes, São Paulo - SP, 08474-000 | 2023-08-01 | 2024-05-01 |  | 750000 | 750000 |  |  |  |  | 0
SEME | 8 | Ce Vila Brasilândia/ Cee Oswaldo Brandão | Não | Manutenção | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Revitalização | Freguesia/Brasilândia | Rua Mishihisa Murata, 120 | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 1000000 |  | 1000000 |  | Não há |  |  | 0 | Revitalização R$ 1.000.000,00 | IDRGP
SMDET | 1 | Hub E Teia Green Sampa | Sim | Requalificação | Obra/intervenção concluída | Inaugurado em jun/21 | Pinheiros | R. Sumidouro, 580 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05428-010 | 2020-12-01 | 2021-06-01 |  | 1719748.43 | 1719748.43 |  |  |  |  | 0
SMDET | 2 | Teia Vila Curuçá | Sim | Requalificação | Obra/intervenção concluída | Inaugurado em set/21 | Itaim Paulista | Avenida Marechal Tito, 3400 - Vila Curuca, São Paulo - SP, 08160-495 | 2020-12-01 | 2021-03-01 |  | 62213.42 | 62213.42 |  |  |  |  | 0
SMDET | 3 | Teia Perus | Sim | Requalificação | Obra/intervenção concluída | Inaugurado em set/21 | Perus | R. Antônio Maia, 651 - Vila Perus, São Paulo - SP, 05204-110 | 2020-12-01 | 2021-03-01 |  | 120000 | 120000 |  |  |  |  | 0
SMDET | 4 | Teia Cachoeirinha | Sim | Requalificação | Obra/intervenção concluída | Inaugurado em jul/21 | Casa Verde/Cachoeirinha | Av. Dep. Emílio Carlos, 3641 - Vila dos Andrades, São Paulo - SP, 02721-200 | 2020-12-01 | 2021-03-01 |  | 130221.3 | 130221.3 |  |  |  |  | 0
SMDET | 5 | Teia Três Lagos | Sim | Requalificação | Obra/intervenção concluída | Inaugurado em nov/21 | Capela do Socorro | R. Maria Moura da Conceição, S/N - Jardim Belcito, São Paulo - SP, 04855-257 | 2021-07-01 | 2021-08-01 |  | 35950.73 | 35950.73 |  |  |  |  | 0
SMDET | 6 | Teia Interlagos | Sim | Requalificação | Obra/intervenção concluída | A ser inaugurado em dez/21 | Capela do Socorro | Av. Interlagos, 6122 - Interlagos, São Paulo - SP | 2021-09-01 | 2021-10-01 |  | 101891.19 | 101891.19 |  |  |  |  | 0
SMDET | 7 | Teia Grajaú | Sim | Requalificação | Obra/intervenção concluída | A ser inaugurado em jan/22 | Capela do Socorro | R. Maria Moassab Barbour, S/N - Cantinho do Céu, São Paulo - SP, 04849-503 | 2021-09-01 | 2021-10-01 |  | 108698.73 | 108698.73 |  |  |  |  | 0
SEME | 183 | Cdc Jardim Patente | Não | Obra nova/Implantação |  | CONSTRUÇÃO DE NOVA AREA SOCIAL | Ipiranga | Rua Lino Coutinho, 444 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | 300000 |  | 300000 | 6019.2022/0001051-3 | 6019202200010513 | 15870811.45 | 14682832.7 | 14682832.7 | INTERVENÇÃO LOCAL | IDRGP
SEME | 153 | Ce Vila Brasilândia/ Cee Oswaldo Brandão | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | MANUTENÇÃO REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES, MODIFICAÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL | Freguesia/Brasilândia | Rua Jacutiba, 167 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 43520.74 | R$ | 43520.74 |  | 6019202200013210 |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL | IDRGP
SEME | 185 | Cdc Parque São Luis | Não | Obra nova/Implantação |  | ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO PARA REFORMA DE PISTA DE SKATE | Freguesia/Brasilândia | R. Eng. Alberto Meyer, 318 - Freguesia Do O | 2022-11-01 | 2023-01-01 | 31854.34 |  | 31854.34 | 6019.2022/0000721-0 | 6019202200007210 | 4193178.45 | 2612865.89 | 2612865.89 | INTERVENÇÃO LOCAL | IDRGP
SEME | 186 | Cdc Parada De Taipias | Não | Obra nova/Implantação |  | REVITALIZAÇÃO DE AREA COM IMPLANTAÇÃO DE ATIS E PLAYGROUNDS | Casa Verde/Cachoeirinha | RUA FRAGATA CONSTITUIÇÃO - 31 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 100000 |  | 100000 | 6019.2022/0001368-7 | 6019202200013687 | 2827389.36 | 2550620.36 | 2550620.36 | INTERVENÇÃO LOCAL | IDRGP
SEME | 187 | Cdc Parque Fernanda | Não | Obra nova/Implantação |  | CONSTRUÇÃO DE SALLÃO MULTIUSO | Campo Limpo | Rua Nossa Senhora do Bom Conselho, 59 | 2022-10-01 | 2022-12-01 | 385618.02 |  | 385618.02 | 6019.2022/0001759-3 | 6019202200017593 | 3812176.21 | 3056770.44 | 3056770.44 | EMENDA FEDERAL | IDRGP
SEME | 189 | Cdc Panta Alves | Não | Obra nova/Implantação |  | REFORMA EM AMBIENTES DIVERSOS NO CDC JOSÉ PANTA ALVES | Vila Prudente | Av. do Oratório, 172 - Vila Graciosa | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 500000 |  | 100000 | 6019.2022/0002683-5 | 6019202200026835 | 6037763.22 | 3991941.84 | 3991941.84 | EMENDA MUNICIPAL | IDRGP
SEME | 22 | Ce Vila Guarani | Não | Manutenção | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Problemas com as bombas da piscina somente uma funciona, os registros das bombas estão apresentando problemas, é necessário reparos no piso em torno da piscina. | Jaçanã/Tremembé | Rua Lussanvira, 178 | 2022-05-01 | 2022-12-01 | 1500000 |  | 1500000 |  | Não há |  |  | 0 | Revitalização R$ 1.500.000,00, maiores custos: recuperação das piscinas | IDRGP
SEME | 9 | Ce Vila Guilherme/ Ginásio Esportivo Darcy Reis | Não | Manutenção | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Revitalização | Vila Maria/Vila Guilherme | Av. Guilherme, 1819 | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 1000000 |  | 1000000 |  | Não há |  |  | 0 | Revitalização R$ 1.000.000,00 | IDRGP
SMDET | 16 | Teia Tamanduateí | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em licitação | A ser inaugurado em nov/22 | Ipiranga | Av. Presidente Wilson 4801 | 2022-09-01 | 2022-11-01 |  |  | 200000 |  |  |  |  | 0 | Unidade do programa Teia dentro da estação de Metro Tamanduateí
SMDET | 17 | Teia Lapa | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em licitação | A ser inaugurado em nov/22 | Lapa | R. Catão 611 | 2022-09-01 | 2022-11-01 |  |  | 200000 |  |  |  |  | 0 | Unidade do programa Teia dentro da estação da Biblioteca Mario Schenberg
SETRAM | 1 | Aquático - Terminais Pedreira E Cocaia - Meta 44 | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Licitação para estudos ambientais, projeto básico e funcional lançada em 09/09/2022. Previsão de abertura para 18/11/2022. Previsão de início da elaboração do projeto em janeiro de 2023. | Cidade Ademar | Av Emérico Richter Pereira / Mar Paulista | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 115237500 | 5487500 | 120725000 | 5010.2021/0008428-9 | 5010202100084289 | 0 | 0 | 0
SETRAM | 2 | Centro Operacional Do Transporte - Cop - Meta 45 | Sim | Ampliação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Projeto Básico completo. Aguardando finalização dos editais e não objeção formal do Banco Mundial. | Mooca | Rua Santa Rita, número 500 | 2022-12-01 | 2024-05-01 | 56344410 | 0 | 56344410 | 5010.2022/0007050-6 | 5010202200070506 | 0 | 0 | 0
SETRAM | 3 | Corredor Leste Itaquera Parte 1 - Meta 46 | Sim | Ampliação | Obra/intervenção em execução | Obra iniciada em Junho/2022. Previsão conclusão: 2º semestre 2023. | Itaquera, Penha, Aricanduva/Carrão/Formosa | Av Itaquera, Av Líder | 2022-06-01 | 2023-07-01 | 39471500 | 1800000 | 41271500 | 6020.2020/0005424-5 | 6020202000054245 | 0 | 0 | 0 | Estratégia para contratação (TR unificado - UM TR PARA O PROJETO TODO - CONTRATAÇÃO UNICA). PROJETO E OBRA VALOR DE OBRA PREVÊ 20,709 MILHÕES PARA EQUIPAMENTOS
SETRAM | 4 | Corredor Leste Itaquera Parte 2 - Meta 46 | Sim | Ampliação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Contratação da consolidação do Projeto Básico, elaboração do Projeto Executivo e Licenciamento Ambiental: Assinatura do Contrato: 22/07/2022 (Contrato nº: 2022/0185-01-00). Previsão conclusão: 1º semestre 2023. | Itaquera | Viaduto Ladeira do Xisto, R Gregório Ramalho, Rua Tomazzo Ferrara, Av Miguel Ignácio Curti, Av Itaquera | 2023-11-01 | 2024-11-01 | 136645728 | 6506940 | 143152668 | 5010.2022/0002251-0 | 5010202200022510 | 0 | 0 | 0 | Na 1ª medição (Junho) somente foram utilizados recursos do município. Na 2ª medição (Julho) de R$466.410,18, foram utilizados R$448.849,20 (município) e R$17.560,98 (CEF).
SETRAM | 5 | Corredor Celso Garcia - Meta 46 | Sim | Requalificação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Contratação do projeto executivo: Publicação no Diário Oficial do dia 12/04/2022. (Contrato nº 2021/0551-01-00). Ordem de Serviço foi dada em Maio/22 – projetos em desenvolvimento. Previsão conclusão: 1º semestre 2023. | Mooca, Itaquera | Av Celso Garcia, Av Rangel Pestana, Viaduto 25 de Março, Pedro II | 2023-06-01 | 2024-06-01 | 125762180 | 5988672 | 131750852 | 5010.2022/0005906-5 | 5010202200059065 | 0 | 0 | 0
SETRAM | 6 | Corredor Miguel Yunes - Meta 46 | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Licitação para projeto básico e executivo lançada em 14/07/2022. Resultado 14/10/2022. Previsão de Início da elaboração do projeto na 2ª quinzena de outubro - conclusão 2º semestre 2023. | Cidade Ademar, Santo Amaro | Av Miguel Yunes, Av das Nações Unidas / Marginal Pinheiros, Cristalino Rolim de Freitas (até Vitor Manzini) | 2023-11-01 | 2024-11-01 | 197795464 | 9418836 | 207214300 | 5010.2021/0010259-7 | 5010202100102597 | 0 | 0 | 0
SETRAM | 7 | Corredor Nossa Sra. Do Sabará - Meta 46 | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Licitação para projeto básico e executivo lançada em 09/09/2022. Previsão de abertura para 21/11/2022. Previsão de início da elaboração do projeto na 1ª quinzena de janeiro 2023 - conclusão 2º semestre 2023. | Cidade Ademar, Santo Amaro | Av Emérico Richter Pereira, Av Nossa Sra do Sabará, Rua Borba Gato, Rua Carlos Gomes, Rua Isabel Schmidt (até Adolfo Pinheiro) | 2023-11-01 | 2024-11-01 | 350263460 | 16679208 | 366942668 | 5010.2021/0006795-3 | 5010202100067953 | 0 | 0 | 0
SETRAM | 8 | Terminal Jardim Miriam - Meta 47 | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Licitação para estudos ambientais, projeto básico e funcional lançada em 01/09/2022. Previsão de abertura para 09/11/2022. Previsão de início da elaboração do projeto na 1ª quinzena de janeiro 2023 - conclusão 2º semestre 2023. | Cidade Ademar | Rua José Virgínio Simões / Av Cupecê | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 73042004 | 3478188 | 76520192 | 50102021/0010142-6 | 5010202100101426 | 0 | 0 | 0
SETRAM | 9 | Terminal São Mateus - Meta 47 | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Contratação da consolidação do projeto básico, desenvolvimento do projeto executivo e elaboração de estudos ambientais e territoriais: Assinatura do Contrato: 06/10/2022 (Contrato nº: 2022/0329-01-00). Início da elaboração do projeto na 1ª quinzena de outubro - Previsão de conclusão 2º semestre 2023. | São Mateus | Av Sapopemba / Av Adélia Chohfi | 2023-08-01 | 2024-08-01 | 310653824 | 14793048 | 325446872 | 5010.2022/0003734-7 | 5010202200037347 | 0 | 0 | 0
SETRAM | 10 | Conexão De Transporte João Paulo I - Meta 49 | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | No 1º semestre de 2023 serão analisados os projetos existentes e será realizado o planejamento para a execução das obras. | Freguesia/Brasilândia | Brasilândia | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 1468487.13 | 0 | 1468487.13 | 5010.2022/0008075-7 | 5010202200080757 | 0 | 0 | 0
SETRAM | 11 | Conexão De Transporte Jaçanã - Meta 49 | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Concluído há alguns anos, mas retornou à carteira, pois demanda ajustes. | Jaçanã/Tremembé | Jaçanã |  |  | 1073563.07 | 0 | 1073563.07 | 5010.2021/0014847-3 | 5010202100148473 | 0 | 0 | 0
SETRAM | 12 | Conexão De Transporte Tremembé - Meta 49 | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Concluído há alguns anos, mas retornou à carteira, pois demanda ajustes. | Jaçanã/Tremembé | Tremembé |  |  | 901296.58 | 0 | 901296.58 | 5010.2021/0009094-7 | 5010202100090947 | 0 | 0 | 0
SETRAM | 13 | Conexão De Transporte Mandaqui - Meta 49 | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | No 1º semestre de 2023 serão analisados os projetos existentes e será realizado o planejamento para a execução das obras. | Santana/Tucuruvi | Mandaqui | 2022-10-01 | 2023-10-01 | 603331.73 | 0 | 603331.73 | 5010.2022/0008075-7 | 5010202200080757 | 0 | 0 | 0
SETRAM | 14 | Implantação Das Demais Faixas Exclusivas De Ônibus Para Cumprimento Da Meta Do Programa De Metas - Meta 48 | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Aguardando definição da CET para implantação das demais faixas. Trechos das obras em andamento desde 2021. |  | Aricanduva, Butantã, Capela do Socorro, Campo Limpo, Casa Verde/Cachoeirinha, Cidade Ademar, Freguesia/Brasilândia, Guaianases, Itaim Paulista, Itaquera, Jabaquara, Lapa, M'Boi Mirim, Mooca, Penha, Pinheiros, Santana/Tucuruvi, Santo Amaro, São Miguel, Sé, Vila Maria/Vila Guilherme e Vila Prudente. | 2021-09-01 | 2024-09-01 | 35118000 | 4012500 | 39130500 | 5010.2022/0004618-4 | 5010202200046184 | 0 | 0 | 0 | SEI de consulta SIURB 5010.2021/0007710-0 (canalização do córrego Cordeiro)
SETRAM | 15 | Acessibilidade Dos Terminais, Estações E Parada 14 Bis | Não | Requalificação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | As obras deverão ser executadas em 2022 pelas concessionárias participantes da Parceria Público Privada |  | Perus, Pirituba/Jaraguá, Casa Verde/Cachoeirinha, Itaquera, Penha, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes, Aricanduva/Formosa/Carrão, São Mateus, Ipiranga, Sapopemba, Capela do Socorro, Parelheiros, Pinheiros, Campo Limpo, M'Boi Mirim, Santo Amaro, Sé, Lapa e Vila Prudente | 2022-07-01 | 2024-07-01 | 4900000 | 0 | 4900000 | 5010.2021/0007710-0 | 5010202100077100 | 0 | 0 | 0
SETRAM | 16 | Recuperação Do Pavimento Rígido Da Av. Vereador José Diniz | Não | Requalificação | Obra/intervenção em execução | Em programação no contrato existente | Santo Amaro | Santo Amaro | 2021-08-01 | 2022-07-01 | 2500000 | 0 | 2500000 | 5010.2021/0010253-8 | 5010202100102538 | 0 | 0 | 0
SETRAM | 17 | Recuperação Do Pavimento Rígido Da Av. Eusébio Matoso | Não | Requalificação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Em programação no contrato existente | Pinheiros | Pinheiros | 2022-02-01 | 2022-07-01 | 2000000 | 0 | 2000000 | 5010.2021/0007227-2 | 5010202100072272 | 0 | 0 | 0
SETRAM | 18 | Fresagem E Recapeamento Av. Armando Arruda Pereira De Magalhães | Não | Requalificação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Em programação no contrato existente | Jabaquara | Jabaquara | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 5000000 | 0 | 5000000 | 5010.2022/0006524-3 | 5010202200065243 | 0 | 0 | 0
SETRAM | 19 | Fresagem E Recapeamento - Av. Vereador José Diniz | Não | Requalificação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Em programação no contrato existente | Vila Mariana | Vila Mariana | 2022-05-01 | 2022-07-01 | 3000000 | 0 | 3000000 |  |  |  |  | 0 | Custo com Plano de Comunicação de R$ 6.000.000,00 - referentes às obras 10, 11, 12 e 13
SETRAM | 20 | Troca De Pavimento Flexível Por Rígido 100 Paradas | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída | Concluído - em operação |  | Ermelino Matarazzo, São Miguel, Mooca, Casa Verde/Cachoeirinha, Santana/Tucuruvi, Pinheiros, Campo Limpo, Sé, Vila Prudente, Ipiranga e M' Boi Mirim | 2021-07-20 | 2021-11-01 | 18900000 | 0 | 18900000 |  |  |  |  | 0 | Faz parte da Meta 49 - ainda em fase de montar cronograma
SETRAM | 21 | Faixa Exclusiva De Ônibus - Trechos Pontuais No Grajaú (Total De 450 Metros) (Apenas Sinalização Vertical) | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Concluído - em operação | Capela do Socorro | Av. Grande São Paulo, R. Giovanni Bonocinni, R. Dr. Oscar Andrade Lemos | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Custo com Plano de Comunicação de R$ 6.000.000,00 - referentes às obras 10, 11, 12 e 13
SETRAM | 22 | Faixa Exclusiva De Ônibus - Av. Zaki Narchi (Apenas Sinalização Vertical) | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Concluído - em operação | Santana/Tucuruvi | Av. Zaki Narchi (sentido centro, entre as ruas Jacuna e Guilherme Paraense) | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Faz parte da Meta 49 - ainda em fase de montar cronograma
SETRAM | 23 | Faixa Exclusiva De Ônibus - Av. Deputado Cantídio Sampaio (Apenas Sinalização Vertical) | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Concluído - em operação | Freguesia/Brasilândia | Av. Deputado Cantídio Sampaio (sentidos bairro e Centro, entre as ruas Avoante e Jaciara) | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Custo com Plano de Comunicação de R$ 6.000.000,00 - referentes às obras 10, 11, 12 e 13
SETRAM | 24 | Faixa Exclusiva De Ônibus - Av. Ministro Lauro Ferreira De Camargo (Apenas Sinalização Vertical) | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Concluído - em operação | Butantã | Av. Ministro Lauro Ferreira de Camargo (sentidos bairro e centro, entre a Av. Eliseu de Almeida e R. Carlos Pavan) | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Custo com Plano de Comunicação de R$ 6.000.000,00 - referentes às obras 10, 11, 12 e 13
SETRAM | 25 | Faixa Exclusiva De Ônibus - Rua Leocádio Cintra / Rua Orville Derby (Apenas Sinalização Vertical) | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Concluído - em operação | Mooca | Rua Leocádio Cintra / Rua Orville Derby (sentido centro, entre a Av. Paes de Barros e Rua da Mooca) | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Após conclusão das obras, antes da faixa entrar em operação, há implantação de sinalização vertical executada por contrato com a CET, com valores a serem definidos.
SETRAM | 26 | Faixa Exclusiva De Ônibus - Viaduto Antártica | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Concluído - em operação | Lapa | Viaduto Antártica (sentidos bairro e centro, entre Av. Antártica e Praça Luiz Carlos Mesquita) | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 436000 | 0 | 436000 |  |  |  |  | 0 | Custo projeto de R$ 2.625.000,00 - referente a todas as faixas de ônibus da meta 48
SETRAM | 27 | Faixa Exclusiva De Ônibus - R. Serra De Botucatu | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Concluído - em operação | Mooca | R. Serra de Botucatu (sentido centro, entre Av. Conselheiro Carrão e Rua Itapura) | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 746000 | 0 | 746000 |  |  |  |  | 0 | Custo gerenciamento de R$ 4.012.500,00 - referente a todas as faixas de ônibus da meta 48
SETRAM | 28 | Faixa Exclusiva De Ônibus - Av. José Pinheiro Borges | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Concluído - em operação | Itaquera, São Miguel Paulista, Guaianases | Av. José Pinheiro Borges (sentidos bairro e centro, entre Rua Benedito Leite de Ávila e Alça de acesso da Jacu - Pêssego) | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 1200000 | 0 | 1200000 |  |  |  |  | 0
SETRAM | 29 | Faixa Exclusiva De Ônibus - R. Eng. José Valter Seng | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Concluído - em operação | Butantã | Rua Eng. José Valter Seng (entre Av. Eliseu de Almeida e Av. Prof. Francisco Morato) | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 30416.85 | 0 | 30416.85 |  |  |  |  | 0
SETRAM | 30 | Faixa Exclusiva De Ônibus - R. Heitor Dos Prazeres | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Concluído - em operação | Butantã | Rua Heitor dos Prazeres (entre Av. Eliseu de Almeida e Av. Prof. Francisco Morato) | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 8523.65 | 0 | 8523.65 |  |  |  |  | 0
SETRAM | 31 | Faixa Exclusiva De Ônibus - R. Ken Sugaya E R. Victório Santin | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Concluído - em operação | Itaquera | Rua Ken Sugaya e R. Victório Santin (sentido centro, entre Largo da Matriz e Rua Gregório Ramalho) | 2022-05-01 | 2022-07-01 | 318201.72 | 0 | 318201.72 |  |  |  |  | 0
SETRAM | 32 | Faixa Exclusiva De Ônibus - Av. Campanella | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Concluído - em operação | Itaquera | Av. Campanella (sentido centro, entre Rua Jaguarundi e Av. Águia de Haia) | 2022-05-01 | 2022-07-01 | 55455.39 | 0 | 55455.39 |  |  |  |  | 0
SETRAM | 33 | Faixa Exclusiva De Ônibus - R. Gregório Ramalho | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Concluído - em operação | Itaquera | Rua Gregório Ramalho (sentido centro, entre Rua Doutor Aureliano Barreiros e Rua Flores do Piauí) | 2022-05-01 | 2022-07-01 | 37515.1 | 0 | 37515.1 |  |  |  |  | 0
SETRAM | 34 | Faixa Exclusiva De Ônibus - R. Victório Santin | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Concluído - em operação | Itaquera | Rua Victório Santin (sentido bairro, entre Viaduto Ladeira do Xisto e Rua Italina) | 2022-05-01 | 2022-07-01 | 237033.1 | 0 | 237033.1 |  |  |  |  | 0 | Após conclusão das obras, antes da faixa entrar em operação, houve implantação de sinalização vertical executada por contrato com a CET, no valor de R$ 42.079,30.
SETRAM | 35 | Faixa Exclusiva De Ônibus - R. Ituverava | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Concluído - em operação | Vila Prudente | Rua Ituverava (sentido bairro, entre Av. Prof. Luiz Ignacio de Anhaia Melo e Rua Igaratá) | 2022-05-01 | 2022-07-01 | 177660.47 | 0 | 177660.47 |  |  |  |  | 0 | Não foram feitas obras de recuperação do pavimento. Projetos de faixas de ônibus implantados em conjunto com ações operacionais da CET na região.
SETRAM | 36 | Faixa Exclusiva De Ônibus - R. Igaratá | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Concluído - em operação | Vila Prudente | Rua Igaratá (sentido bairro, entre Rua Ituverava e Rua Amparo) | 2022-05-01 | 2022-07-01 | 230875.54 | 0 | 230875.54 |  |  |  |  | 0 | Custo projeto de R$ 2.625.000,00 - referente a todas as faixas de ônibus da meta 48
SETRAM | 37 | Faixa Exclusiva De Ônibus - R. Ibitirama | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Concluído - em operação | Vila Prudente | Rua Ibitirama (sentido centro, entre Rua Trocari e Praça Padre Damião) | 2022-05-01 | 2022-07-01 | 23498.46 | 0 | 23498.46 |  |  |  |  | 0 | Custo gerenciamento de R$ 4.012.500,00 - referente a todas as faixas de ônibus da meta 48
SETRAM | 38 | Faixa Exclusiva De Ônibus - Av. Senador Vitorino Freire | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Concluído - em operação | Cidade Ademar | Av. Senador Vitorino Freire (sentido centro e bairro, entre Rua Capitão John Cordeiro e Silva e Av. Cupecê) | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 603445.19 | 0 | 603445.19 |  |  |  |  | 0 | Após conclusão das obras, antes da faixa entrar em operação, houve implantação de sinalização vertical executada por contrato com a CET, no valor de R$ 30.315,03.
SETRAM | 39 | Faixa Exclusiva De Ônibus - Av. Ângelo Cristianini | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Concluído - em operação | Cidade Ademar | Av. Ângelo Cristianini (sentido centro, entre Rua Alcides Arguedas e Rua Tomé Andrade) | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 1047183.2 | 0 | 1047183.2 |  |  |  |  | 0 | Não foram feitas obras de recuperação do pavimento. Projetos de faixas de ônibus implantados em conjunto com ações operacionais da CET na região.
SETRAM | 40 | Faixa Exclusiva De Ônibus - Rua Carlos Gomes | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Concluído - em operação | Santo Amaro | Rua Carlos Gomes (sentido bairro, entre Praça Andrea Dória e Rua João Alfredo) | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 195462.56 | 0 | 195462.56 |  |  |  |  | 0 | Custo projeto de R$ 2.625.000,00 - referente a todas as faixas de ônibus da meta 48
SETRAM | 41 | Faixa Exclusiva De Ônibus - Rua Desembargador Bandeira De Melo | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Concluído - em operação | Santo Amaro | Rua Desembargador Bandeira de Melo (sentido bairro, entre Rua Promotor Gabriel Netuzi Perez e Rua Carlos Gomes) | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 94309.18 | 0 | 94309.18 |  |  |  |  | 0 | Custo gerenciamento de R$ 4.012.500,00 - referente a todas as faixas de ônibus da meta 48
SETRAM | 42 | Faixa Exclusiva De Ônibus - Rua Isabel Schmidt | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Concluído - em operação | Santo Amaro | Rua Isabel Schmidt (sentido bairro, entre Av. Adolfo Pinheiro e Rua São Benedito) | 2022-07-03 | 2022-08-03 | 32515.69 | 0 | 32515.69 |  |  |  |  | 0 | Após conclusão das obras, antes da faixa entrar em operação, houve implantação de sinalização vertical executada por contrato com a CET, no valor de R$ 73.728,27.
SETRAM | 43 | Faixa Exclusiva De Ônibus - Rua Padre José De Anchieta | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Concluído - em operação | Santo Amaro | Rua Padre José de Anchieta (sentido bairro, entre Rua São Benedito e Rua Coronel Luís Barroso) | 2022-07-04 | 2022-08-04 | 169877.8 | 0 | 169877.8 |  |  |  |  | 0 | Não foram feitas obras de recuperação do pavimento. Projetos de faixas de ônibus implantados em conjunto com ações operacionais da CET na região.
SETRAM | 44 | Faixa Exclusiva De Ônibus - Rua São Leônidas | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Concluído - em operação | Santo Amaro | Rua São Leônidas (sentido bairro, entre Rua João Alfredo e Av. Washington Luís) | 2022-07-05 | 2022-08-05 | 130011.97 | 0 | 130011.97 |  |  |  |  | 0 | Custo projeto de R$ 2.625.000,00 - referente a todas as faixas de ônibus da meta 48
SETRAM | 45 | Faixa Exclusiva De Ônibus - Rua Borba Gato | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Concluído - em operação | Santo Amaro | Rua Borba Gato (sentido centro, entre Av. Washington Luís e Rua Darwin) | 2022-07-06 | 2022-08-06 | 225223.38 | 0 | 225223.38 |  |  |  |  | 0 | Custo gerenciamento de R$ 4.012.500,00 - referente a todas as faixas de ônibus da meta 48
SETRAM | 46 | Faixa Exclusiva De Ônibus - Rua Barão De Duprat | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Concluído - em operação | Santo Amaro | Rua Barão de Duprat (sentido centro, entre Rua Carlos Gomes e Rua Manoel Borba) | 2022-07-06 | 2022-08-06 | 207229.6 | 0 | 207229.6 |  |  |  |  | 0 | Após conclusão das obras, antes da faixa entrar em operação, houve implantação de sinalização vertical executada por contrato com a CET, no valor de R$ 131.026,61.
SETRAM | 47 | Faixa Exclusiva De Ônibus - Rua Francisco Calado / Rua Marina Lemos De Abreu | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Concluído - em operação | Casa Verde/Cachoeirinha | Rua Francisco Calado / Rua Marina Lemos de Abreu (sentido bairro, entre Rua Julião Ferreira da Silva e Av. Inajar de Souza) | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 232928.02 | 0 | 232928.02 |  |  |  |  | 0 | Não foram feitas obras de recuperação do pavimento. Projetos de faixas de ônibus implantados em conjunto com ações operacionais da CET na região.
SETRAM | 48 | Faixa Exclusiva De Ônibus - Rua Otelo Augusto Ribeiro | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Concluído - em operação | Guaianases | Rua Otelo Augusto Ribeiro (sentido bairro, entre Rua Prof. João de Lima Paiva e Rua Caranaíba) | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 219574.9 | 0 | 219574.9 |  |  |  |  | 0 | Custo projeto de R$ 2.625.000,00 - referente a todas as faixas de ônibus da meta 48
SETRAM | 49 | Faixa Exclusiva De Ônibus - Alameda Barão De Campinas | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Concluído - em operação | Sé | Alameda Barão de Campinas (sentido bairro, entre Rua Helvétia e Alameda Nothman) | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 131186.03 | 0 | 131186.03 |  |  |  |  | 0 | Custo gerenciamento de R$ 4.012.500,00 - referente a todas as faixas de ônibus da meta 48
SETRAM | 50 | Faixa Exclusiva De Ônibus - Alameda Nothman | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Concluído - em operação | Sé | Alameda Nothman (sentido bairro, entre Alameda Barão de Campinas e Rua das Palmeiras) | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 186208.44 | 0 | 186208.44 |  |  |  |  | 0 | Após conclusão das obras, antes da faixa entrar em operação, houve implantação de sinalização vertical executada por contrato com a CET, no valor de R$ 32.611,93.
SETRAM | 51 | Faixa Exclusiva De Ônibus - Rua Capitão Pucci / Estrada Do Lageado Velho | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Concluído - em operação | Guaianases | Rua Capitão Pucci / Estrada do Lageado Velho (sentido norte, entre Rua Gaspar Aranha e 70 m após Rua Henrique Beck) | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 467408.55 | 0 | 467408.55 |  |  |  |  | 0 | Não foram feitas obras de recuperação do pavimento. Projetos de faixas de ônibus implantados em conjunto com ações operacionais da CET na região.
SETRAM | 52 | Faixa Exclusiva De Ônibus - Rua Helvétia | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Concluído - em operação | Sé | Rua Helvétia (sentido bairro, entre Av. Rio Branco e Alameda Barão de Limeira) | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 87492.54 | 0 | 87492.54 |  |  |  |  | 0 | Custo projeto de R$ 2.625.000,00 - referente a todas as faixas de ônibus da meta 46
SETRAM | 53 | Faixa Exclusiva De Ônibus - Rua Guaianases | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Concluído - em operação | Sé | Rua Guaianases (sentido bairro, entre Av. Duque de Caxias e Alameda Glete (acesso ao Term. Princesa Isabel) | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 269037.93 | 0 | 269037.93 |  |  |  |  | 0 | Custo gerenciamento de R$ 4.012.500,00 - referente a todas as faixas de ônibus da meta 46
SETRAM | 54 | Faixa Exclusiva De Ônibus - Rua Getulina | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Concluído - em operação | Guaianases | Rua Getulina (sentido centro, entre Rua Capitão Pucci e Rua Bom Jesus da Penha) | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 302468.73 | 0 | 302468.73 |  |  |  |  | 0 | Após conclusão das obras, antes da faixa entrar em operação, houve implantação de sinalização vertical executada por contrato com a CET, no valor de R$ 20.363,23.
SETRAM | 54 | Faixa Exclusiva De Ônibus - Rua Martim Tenório | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Concluído - em operação | Lapa | Rua Martim Tenório (sentido centro, entre Rua Clemente Alvares e Rua Cincinato Pamponet) | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 102079.03 | 0 | 102079.03 |  |  |  |  | 0 | Custo projeto de R$ 2.625.000,00 - referente a todas as faixas de ônibus da meta 48
SETRAM | 55 | Faixa Exclusiva De Ônibus - Rua Capitão João Cesário | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Concluído - em operação | Penha | Rua Capitão João Cesário (sentido centro, entre Rua Rodovalho Júnior e Rua Capitão Avelino Carneiro) | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 104849.42 | 0 | 104849.42 |  |  |  |  | 0 | Custo gerenciamento de R$ 4.012.500,00 - referente a todas as faixas de ônibus da meta 48
SETRAM | 56 | Faixa Exclusiva De Ônibus - Rua Carlos Meira | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Concluído - em operação | Penha | Rua Carlos Meira (sentido centro, entre Av. Penha de França e Rua Rodovalho Júnior / entre Rua Mário de Castro e Rua Rodovalho Júnior) | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 372289.92 | 0 | 372289.92 |  |  |  |  | 0 | Após conclusão das obras, antes da faixa entrar em operação, houve implantação de sinalização vertical executada por contrato com a CET, no valor de R$ 56.651,55.
SETRAM | 57 | Faixa Exclusiva De Ônibus - Av. Milton Da Rocha | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Concluído - em operação | Vila Maria/Vila Guilherme | Av. Milton da Rocha (sentido bairro, entre Praça Ângelo Conti e Praça Lourenço Bilis / sentido centro, entre Praça Lourenço Bilis e Praça Ângelo Conti) | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 154614.95 | 0 | 154614.95 |  |  |  |  | 0 | Custo projeto de R$ 2.625.000,00 - referente a todas as faixas de ônibus da meta 48
SETRAM | 58 | Faixa Exclusiva De Ônibus - Rua Doze De Outubro | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Concluído - em operação | Lapa | Rua Doze de Outubro (sentido bairro, entre Rua Barão de Jundiaí e Rua Clemente) | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 375011.26 | 0 | 375011.26 |  |  |  |  | 0 | Custo gerenciamento de R$ 4.012.500,00 - referente a todas as faixas de ônibus da meta 48
SETRAM | 59 | Faixa Exclusiva De Ônibus - Rua Francisco Alves | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Concluído - em operação | Lapa | Rua Francisco Alves (sentido centro, entre Rua Tito e Rua Coriolano) | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 97404.11 | 0 | 97404.11 |  |  |  |  | 0 | Após conclusão das obras, antes da faixa entrar em operação, houve implantação de sinalização vertical executada por contrato com a CET, no valor de R$ 246.168,99.
SEME | 191 | Cdc Jardim Planalto | Não | Obra nova/Implantação |  | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GRAMA SINTETICA COM DRENAGEM PROFUNDA TIPO ESPINHA DE PEIXE | Vila prudente | Av. do Oratório, 172 - Vila Graciosa | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 1036332.13 |  | 1036332.13 | 6019.2021/0001070-8 | 6019202100010708 | 9200694.79 | 3919892.18 | 3919892.18 | EMENDA FEDERAL | IDRGP
SEME | 192 | Cdc Araujo | Não | Obra nova/Implantação |  | INSTLAÇÃO E FORNECIMENTO DE GRAMA SINTETICA COM BASE DRENANTE, DRENAGEM ESPINHA DE PEIXE E ALAMBRADOS | Itaquera | R. Augusto Carlos Bauman, 851 - Itaquera | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 1326513.84 |  | 1326513.84 | 6019.2019/0002011-4 | 6019201900020114 | 1807429.04 | 938614.98 | 938614.98 | EMENDA FEDERAL | IDRGP
SEME | 193 | Ce Vicente Italo | Não | Obra nova/Implantação |  | EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE COBERTURA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO CAMPO DE GATEBALL | Aricanduva/Carrão/Formosa | Praça Haroldo Daltro, s/nº, Vila Manchester. CEP: 03444-090. | 2022-12-01 | 2023-12-01 | 900000 |  | 900000 | 6019.2022/0001367-9 | 6019202200013679 | 7471544.49 | 0 | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL | IDRGP
SEME | 194 | Ce Tietê/ Centro Esportivo Tietê | Não | Obra nova/Implantação |  | PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM HALF PIPE PROFISSIONAL E ADEQUAÇÕES | Sé | Av castelo branco, 5700 | 2022-12-01 | 2023-12-01 | 2072281.53 |  | 2072281.53 | 6019.2022/0001355-5 | 6019202200013555 | 3271526.94 | 0 | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL | IDRGP
SEME | 195 | Ce Ryuso Ogawa | Não | Obra nova/Implantação |  | PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE AREA PARA A PRATICA DE SKATE | Jabaquara | Rua Rodes, 112 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 31854.34 |  | 31854.34 | 6019,20220000725-3 | 6019202200007250 | 8638757.11 | 0 | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL | IDRGP
SEME | 156 | Ce Vila Maria/ Cee Thomaz Mazzoni | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | MANUTENÇÃO REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES, MODIFICAÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL | Itaim Paulista | Pç Janio Quadros, 150 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 249877.81 |  | 249877.81 |  | 6019202200007105 |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL | IDRGP
SEME | 165 | Ce Vila Santa Catarina | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | MANUTENÇÃO REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES, MODIFICAÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL | Jabaquara | Rua Rodes, 112 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 70100.53 |  | 70100.53 |  | 6019202200007091 |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL | IDRGP
SEME | 198 | Ce Pirituba/ Cee Geraldo Jose De Almeida | Não | Obra nova/Implantação |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÃO DO MURO DE DIVIDA | Pirituba/Jaraguá | Av. Agenor Couto Magalhães, 32 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 272667.8 |  | 272667.8 | 6019.2022/0001093-9 | 6019202200010939 | 6579560.01 | 1166582.25 | 1166582.25 | INTERVENÇÃO LOCAL | IDRGP
SIURB | 29 | CÓRREGO JACUPEVAL - Reservatório | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | EM ANÁLISE E ESTUDO DE VIABILIDADE | São Miguel Paulista | CÓRREGO JACUPEVAL | [5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | Em estudo. Demanda ainda não priorizada pela atual gestão.
SEME | 199 | Ce Vila Carioca | Não | Obra nova/Implantação |  | REcoNsTRuçAo DA PISCINA SEMI-OLIMPICA/INFANTIL, AREA DO DECK E CASA DE MAQUINAS NO C.E. PRINCESA ISABEL, | Ipiranga | Rua Lino coutinho, 444 | 2022-10-01 | 2023-06-01 | 5825834.06 |  | 5825834.06 | 60.2022/0001883-2 | 60202200018832 | 1134957.96 | 566855.44 | 566855.44 | INTERVENÇÃO LOCAL | IDRGP
SEME | 200 | Ce Vila Santa Catarina | Não | Obra nova/Implantação |  | REFORMA E MANUTENÇÃO DA PISINA SEMI-OLIMPICA | Jabaquara | Rua Rodes, 112 | 2022-10-01 | 2023-05-01 | 3476721.06 |  | 3472421.06 | 6019.2022/0001884-0 | 6019202200018840 | 29600673.42 | 13139391.23 | 13139391.23 | INTERVENÇÃO LOCAL | IDRGP
SIURB | 33 | CÓRREGO CORDEIRO – FASE 2 | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | PROJETOS EM LICITAÇÃO | Cidade Ademar, Jabaquara, Santo Amaro | CÓRREGO CORDEIRO |  |  | 4231112.8 |  | 4231112.8 | #N/A | #N/A |  |  | 0 | Licitação de estudo hidrológico e hirdraulico e estudo de alternativa do Córrego Cordeiro - em andamento
SEME | 201 | Ce Ryuso Ogawa | Não | Obra nova/Implantação |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REFORMA GERAL DAS PISCINAS, AREA DO DECK, CASA DE MÁQUINAS DA PISCINA ADULTOS E EXECUÇÃO DA CASA DE MAQUINAS DA PISCINA INFANTIL COM FORNECEIMTNO DE EQUIPAMENTOS DO CONJUNTO FILTRANTE NO CE RIUSO OGAWA, RUA LUSSANVIRA, 178 – VILA GUARANI – SÃO PAULO/SP | Jabaquara | Rua Rodes, 112 | 2022-10-01 | 2023-05-01 | 5214227.92 |  | 52142227.92 | 6019.2022/0001885-9 | 6019202200018859 | 9929712.63 | 9053930.13 | 9053930.13 | INTERVENÇÃO LOCAL | IDRGP
SEME | 202 | Ce Curuça | Não | Obra nova/Implantação |  | REFORMA DA UNIDADE - PREDIO ADMINISTRATIVO, PISCINAS ADULTOS E INFANTIL, CASA DE MAQUINAS, DECK"S, VESTIÁRIOS MASCULINO E FEMNINO, QUADRAS POLIESPORTIVAS E PINTRA EM GERAL | Itaim Paulista | Avenida Marechal Tito, 3012 | 2022-10-01 | 2023-05-01 | 6251731.52 |  | 6251731.52 | 6019.2022/0001887-5 | 6019202200018875 | 12487021.69 | 9548709.66 | 9548709.66 | INTERVENÇÃO LOCAL | IDRGP
SEME | 203 | Ce Mooca | Não | Obra nova/Implantação |  | REFORMA DAS PISCINAS ADULTOS/INFANTIL, CASA DE MAQUINAS, COM suBsTrrUIcAo DE EQUIPAMENTOS, TUBULAcOES E SERVIOS COMPLEMENTARES DO CONJUNTO FILTRANTE DA PISCINA, REFORMA GERAL DO TOBOGA E REDE DA ABASTECIMENTO E DIsTRIBuIcÃO DE AGuA | Mooca | RUA MARIA LUÍSA PINHO, Nº 113 | 2022-10-01 | 2023-05-01 | 5455956.18 |  | 5455956.18 | 6019.2022/0001888-3 | 6019202200018883 | 1246944.84 | 1246944.84 | 1246944.84 | INTERVENÇÃO LOCAL | IDRGP
SEME | 204 | Ce Vicente Italo Feola | Não | Obra nova/Implantação |  | CONTRATAçAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA GERAL DAS PISCINAS FEIJAO I E II, PISCINA SEMI-OLIMPICA E CASA DAS MAQUINAS DAS PISCINAS FEIJAO I E II E PISCINA SEMI-OLIMPICA NO GEE VICENTE ITALO FEOLA -VILA MANCHESTER, SITUADO A PRAA HAROLDO DALTRO, S/N° -VILA MANCHESTER, S.P | Aricanduva/Carrão/Formosa | Praça Haroldo Daltro, s/nº, Vila Manchester. CEP: 03444-090. | 2022-10-01 | 2023-05-01 | 11417405.15 |  | 11417455.15 | 6019.2022/0001889-1 | 6019202200018891 | 19178031.05 | 5182342.93 | 5182342.93 | INTERVENÇÃO LOCAL | IDRGP
SEME | 205 | Ceret | Não | Obra nova/Implantação |  | CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE BEACH TENtS NO CLUBE RECREATIVO CERET, SUTUADO A RUA CANUTO DE ABREU, SIN -JARDIM ANALIA FRANCO, SÃO PAU | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Canuto de Abreu, s/nº, Tatuapé. CEP: 03336-060. | 2022-08-01 | 2022-11-01 | 479841.58 |  | 479841.58 | 6019.2022/0002324-0 | 6019202200023240 | 16142155.59 | 11241172.54 | 11241172.54 | INTERVENÇÃO LOCAL | IDRGP
SEME | 21 | Cel Ermelino Matarazzo | Não | Manutenção | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Vazamentos na piscina. | Ermelino Matarazzo | Rua João Euclides Pereira, 308 | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 1000000 |  | 1000000 |  | Não há |  |  | 0 | Manutenção grande porte R$ 1.000.000,00 | IDRGP
SEME | 46 | Cel Modelódromo Do Ibirapuera | Não | Manutenção | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Diversos | Vila Mariana | Rua Curitiba, 290/292 | 2022-05-01 | 2022-12-01 | 1200000 |  | 1200000 |  | 6019202200036474 |  |  | 0 | Revitalização R$ 1.200.000,00 | IDRGP
SEME | 157 | Cel Modelódromo Do Ibirapuera | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | MANUTENÇÃO REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES, MODIFICAÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL | Vila Mariana | Rua Curitiba, 290/292 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 59717.57 |  | 59717.57 |  | 6019202200007105 |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL | IDRGP
SIURB | 54 | CENTRO ASSISTENCIAL BUTANTÃ | Não | Manutenção | Obra/intervenção em licitação | PROJETOS EM LICITAÇÃO | Butantã | CTA BUTANTÃ | [5 empty] | #N/A | Não localizado na planilha atual | 0 | 0 | 0 | Pregão em andamento, em fase de fechamento da licitação. | IDRGP
SMC | 53 | Centro Cultural Da Juventude | Não | Requalificação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | 1) Serviços de aplicação de pintura intumescente (CMAR) para AVCB 2) Serviços corretivos gerais e implantação de sala de dança | Casa Verde/Cachoeirinha | Av. Dep. Emílio Carlos, 3641 - Vila dos Andrades, São Paulo - SP, 02721-200 | 2023-05-01 | 2023-12-01 |  | 1500000 | 1500000 |  | Não há |  |  | 0 | Projeto desenvolvido internamente ao NEA | IDRGP
SEME | 168 | Centro De Esportes Radicais José Wilton Oliveira " Drac" | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | MANUTENÇÃO REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES, MODIFICAÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL | Sé | Av castelo branco, 5700 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 117147.82 |  | 117147.82 |  | 6019202200007091 |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL | IDRGP
SIURB | 48 | BRT RADIAL LESTE - TRECHO 1 | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | EM ANÁLISE E ESTUDO DE VIABILIDADE | Itaquera | RADIAL LESTE | [5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | Definido com SGM pela elaboração do projeto com os dados da SPTrans de ônibus circulantes / portas, da melhor forma possível. Há o risco da SPTrans precisar revisar sua operação futuramente para obter melhores resultados. Preparando licitação de projetos (Termo de Referência e demais elementos técnicos), com previsão de publicação em abril/2022.
SIURB | 49 | BRT RADIAL LESTE - TRECHO 2 | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | EM ANÁLISE E ESTUDO DE VIABILIDADE | Itaquera | RADIAL LESTE | [5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | Definido com SGM pela elaboração do projeto com os dados da SPTrans de ônibus circulantes / portas, da melhor forma possível. Há o risco da SPTrans precisar revisar sua operação futuramente para obter melhores resultados. Em estudos internos na SPObras. A preparar licitação de projetos (Termo de Referência e demais elementos técnicos).
SMDET | 14 | Centro De Formação Tecnológica | Não | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | A ser inaugurado em 2023 | Sé | Vale do Anhagabau | 2023-01-01 | 2023-06-01 |  |  | 3000000 |  | Não há |  |  | 0 | Espaço voltando a qualificação no setor de tecnologia e fomento da cadeia produtiva, por meio de competições e atividades. | IDRGP
SMS | 339 | Centro Odontológico Infantil Heliopolis | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Em Execução | Ipiranga | Av. Almirante Delamare,3033 | 2022-01-06 | 2023-10-02 |  | 1035626.77 | 1035626.77 |  | Não localizado na planilha atual |  |  | 0 | implantação serviço odontologico 24 hs heliopolis | IDRGP
SIURB | 53 | CORREDOR ITAIM - SÃO MATEUS | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | EM ANÁLISE E ESTUDO DE VIABILIDADE | São Mateus | CORREDOR ITAIM | [5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | Em estudo de Viabilidade Técnico e Ambiental.
SEME | 16 | Cer | Não | Manutenção | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Pintura, instalação do cavalete de água e alguns vazamentos, os bebedouros são de concreto e necessitam de manutenção tb. | Sé | Av. Castelo Branco, 5700 | 2022-05-01 | 2022-11-01 | 1500000 |  | 1500000 |  | Não há |  |  | 0 | Revitalização R$ 1.500.000,00, maiores custos: recuperação do pavimento das pistas, rede hidráulica | IDRGP
SMS | 199 | Cer /Ubs Jardim Herculano | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em licitação | Em Execução | M'boi Mirim | R. INACIO LIMAS, 11 - JD HERCULANO | 2022-07-07 | 2022-03-12 |  | 802455.39 | 802455.39 |  | 6018202200088622 |  |  | 0 |  | IDRGP
SMS | 352 | Cer Ii Dr Sigmund Freud (Ubs) | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Em Execução | Vila Mariana | Av dos Carinás 525 Moema | 2022-02-16 | 2023-10-02 |  | 941574.38 | 941574.38 |  | 6018202100563027 |  |  | 0 | implantação do CER | IDRGP
SMS | 190 | Cer Iv M.Boi.Mirim | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Concluida | M'boi Mirim | Av. Alexandrina Malisano de Lima, 601 - Jardim Herculano | 2021-11-01 | 2021-10-22 |  | 380000 | 380000 |  | Não há |  |  | 0 | Obra parceiro - CEJAM | IDRGP
SIURB | 50 | CICLOPASSARELA PANORAMA | Não | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | PROJETOS EM LICITAÇÃO | Pinheiros | AO LADO DA ESTAÇÃO BERRINI |  |  | 2912826.94 |  | 2912826.94 | #N/A | Não há | 0 | 0 | 0 | Licitação Suspensa Sinedie desde 04/03/2022 | IDRGP
SIURB | 59 | CTA PRATES II - COMPLEXO PRATES | Não | Manutenção | Obra/intervenção em licitação | OBRAS EM LICITAÇÃO | Sé | RUA PRATES, 1101 |  |  |  | 565933.6 | 565933.6 | 6022202100038218 | 6022202100038218 | 9705738.58 | 974532 | 0 | Pregão em andamento, em fase de fechamento da licitação.
SIURB | 60 | CTA SANTO AMARO | Não | Manutenção | Obra/intervenção em licitação | OBRAS EM LICITAÇÃO | Santo Amaro | AV MIGUEL YUNES, 345 |  |  |  | 999893.27 | 999893.27 | 6022202100038218 | 6022202100038218 | 9705738.58 | 974532 | 0 | Pregão em andamento, em fase de fechamento da licitação.
SEME | 45 | Complexo Seme (Secretária) | Não | Manutenção | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Diversos | Vila Mariana | Alameda Iraé, 35 | 2022-05-01 | 2023-03-01 | 10000000 |  | 10000000 |  | Não há |  |  | 0 | Revitalização R$ 10.000.000,00 | IDRGP
SIURB | 62 | ESPASO - ESPAÇO PÚBLICO DO APRENDER SOCIAL | Não | Manutenção | Obra/intervenção em licitação | PROJETOS EM LICITAÇÃO | Vila Mariana | AV PROFESSOR ASCENDINO, 830 |  |  |  | 923216.77 | 923216.77 | 6024202100086850 | 6024202100086850 | 0 | 0 | 0 | Licitação de Projetos em andamento
SMS | 17 | Complexo Sorocabana | Não | Ampliação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Em fase de estudo técnico. | Lapa | R. Faustolo, 1633 | 2022-03-01 | 2024-12-01 |  |  |  |  | Não há |  |  | 0 | Em estudo possibilidade de PPP. Custo total ainda a definir. | IDRGP
SIURB | 52 | CORREDOR AV SANTO AMARO (ENTRE TERMINAL JOÃO DIAS E AV BANDEIRANTES) | Não | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | PROJETOS EM LICITAÇÃO | Santo Amaro | ENTRE TERMINAL JOÃO DIAS E AV BANDEIRANTES |  |  | 4613972.42 |  | 4613972.42 | #N/A | Não há | 0 | 0 | 0 | LICITAÇÃO DE PROJETO: Abertos os envelopes de habilitação em 10/12/21, com publicação do resultado em 21/12/21. Homologação publicada no DOC em 18/01/22. Adjudicação publicada no DOC em 18/02/22. Contrato assinado em 10 de abril.Aguardando OS. | IDRGP
SIURB | 75 | CORREDOR AV.ITAPECIRICA | Não | Requalificação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | PROJETOS EM ANDAMENTO | Campo Limpo | AV. ITAPECIRICA |  |  | 1952582.81 |  | 1952582.81 | #N/A | Não há | 0 | 0 | 0 | Projetos em andamento com previsão de entrega para Dez/22. | IDRGP
SIURB | 67 | TERMINAL ITAIM PAULISTA | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | EM ANÁLISE E ESTUDO DE VIABILIDADE | Itaim Paulista | ITAIM PAULISTA | [5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | A preparar material para reavaliação da possibilidade de exclusão do eixo na meta de mobilidade.
SIURB | 154 | CORREDOR CHUCRI ZAIDAN - FASE 2 – OUCAE | Não | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | EM PLANEJAMENTO | Vila Mariana | AV. CHUCRI ZAIDAN | [5 empty] | #N/A | Não há | 0 | 0 | 0 |  | IDRGP
SIURB | 130 | CORREDORES MORRO DO "S" - Corredor Carlos Caldeira Filho e passagem inferior | Não | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | PENDENTE DE ESTUDOS | Campo Limpo | MORRO DO "S" |  |  |  | 179324091.18 | 179324091.18 | #N/A | Não há | 0 | 0 | 0 | - Custo da obra refere-se ao valor total da Obra número 135, 136 e 137. Falta apresentação e aprovação do projeto executivo; | IDRGP
SIURB | 132 | CORREDORES MORRO DO "S" - Córrego Água dos Brancos- Reservatório e Canalização | Não | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | PENDENTE DE ESTUDOS | Campo Limpo | MORRO DO "S" | [5 empty] | #N/A | Não há | 0 | 0 | 0 | - Custo da obra refere-se ao valor total da Obra número 135, 136 e 137. Falta estudo, apresentação e aprovação de readequação da implantação do Reservatório | IDRGP
SIURB | 131 | CORREDORES MORRO DO "S" - Córrego Capão Redondo- Canalização | Não | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | PENDENTE DE ESTUDOS | Campo Limpo | MORRO DO "S" | [5 empty] | #N/A | Não há | 0 | 0 | 0 | - Custo da obra refere-se ao valor total da Obra número 135, 136 e 137. Falta apresentação e aprovação do projeto executivo; | IDRGP
SIURB | 155 | CÓRREGO ÁGUA BRANCA - OUCAB | Não | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | EM PLANEJAMENTO | Lapa | ÁGUA BRANCA | [5 empty] | #N/A | Não há | 0 | 0 | 0 | TR concluído, em fase de revisão de quantidades e orçamento. Previsão de conclusão do material técnico até final de março. Atrasado. | IDRGP
SIURB | 31 | CÓRREGO ÁGUA PODRE | Não | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | EM ANÁLISE E ESTUDO DE VIABILIDADE | Butantã | CÓRREGO ÁGUA PODRE | [5 empty] | #N/A | Não há | 0 | 0 | 0 | Em estudo. Demanda ainda não priorizada pela atual gestão. | IDRGP
SIURB | 30 | CÓRREGO ÁGUA PRETA | Não | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | EM ANÁLISE E ESTUDO DE VIABILIDADE | Casa Verde/Cachoeirinha | CÓRREGO ÁGUA PRETA | [5 empty] | #N/A | Não há | 0 | 0 | 0 | Em estudo. Demanda ainda não priorizada pela atual gestão. | IDRGP
SIURB | 83 | CÓRREGO TREMEMBÉ - Reservatório R02 | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | NECESSÁRIO NOVO PROJETO | Jaçanã/Tremembé | CÓRREGO TREMEMBÉ | 45092 | 45550 | 1200000 | 62276946.09 | 63476946.09 | 201402694241 | 201402694241 | 0 | 0 | 0 | Falta desapropriação de imóveis
SIURB | 84 | CÓRREGO TREMEMBÉ - Reservatório R04 | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo concluído | AGUARDANDO ORDEM DE INÍCIO | Jaçanã/Tremembé | CÓRREGO TREMEMBÉ | 2023-06-15 | 2024-06-15 | 557577.7 | 22337108.95 | 22894686.65 | 201402694241 | 201402694241 | 0 | 0 | 0 | Pendente estudos ambientais para viabilidade do local licitado.
SIURB | 85 | CÓRREGO TREMEMBÉ - Reservatório R06 | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | NECESSÁRIO NOVO PROJETO | Jaçanã/Tremembé | CÓRREGO TREMEMBÉ | 45092 | 45550 | 2400000 | 100000000 | 102400000 | 201402694241 | 201402694241 | 0 | 0 | 0 | Falta desapropriação de imóveis e remoção de famílias
SIURB | 28 | CÓRREGO CINTRA - TRAVESSIAS | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | EM ANÁLISE E ESTUDO DE VIABILIDADE | Lapa | CÓRREGO CINTRA | 2022-02-02 | 2022-08-02 |  | 6800000 | 6800000 | #N/A | Não há | 0 | 0 | 0 | Em estudo. Demanda ainda não priorizada pela atual gestão. | IDRGP
SIURB | 56 | CAE CASA VERDE | Não | Manutenção | Obra/intervenção em licitação | OBRAS EM LICITAÇÃO | Casa Verde/Cachoeirinha | RUA BRAZELIZA ALVES DE CARVALHO, 414 |  |  |  | 1318890.38 | 1318890.38 | 6022202100038218 | 6022202100038218 | 9705738.58 | 974532 | 88593.8182 | Pregão em andamento, em fase de fechamento da licitação. | IDRGP
SIURB | 57 | CTA CANINDÉ | Não | Manutenção | Obra/intervenção em licitação | OBRAS EM LICITAÇÃO | Mooca | RUA COMENDADOR NESTOR PEREIRA, 75 |  |  |  | 2264174.62 | 2264174.62 | 6022202100038218 | 6022202100038218 | 9705738.58 | 974532 | 88593.8182 | Pregão em andamento, em fase de fechamento da licitação. | IDRGP
SIURB | 58 | CTA PRATES I - COMPLEXO PRATES | Não | Manutenção | Obra/intervenção em licitação | OBRAS EM LICITAÇÃO | Sé | RUA PRATES, 1101 |  |  |  | 2819874.45 | 2819874.45 | 6022202100038218 | 6022202100038218 | 9705738.58 | 974532 | 88593.8182 | Pregão em andamento, em fase de fechamento da licitação. | IDRGP
SIURB | 34 | CÓRREGO ITAIM | Não | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | EM ANÁLISE E ESTUDO DE VIABILIDADE | Itaim Paulista | CÓRREGO ITAIM | [5 empty] | #N/A | Não há | 0 | 0 | 0 | Em estudo. Demanda ainda não priorizada pela atual gestão. | IDRGP
SIURB | 63 | IMPLANTAÇÃO DE VIADUTO E COMPLEXO VIÁRIO NA INTERLIGAÇÃO AV ARICANDUVA COM A AV RAGUEB CHOHFI | Não | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | EM ANÁLISE E ESTUDO DE VIABILIDADE | Aricanduva/Carrão/Formosa | AV ARICANDUVA | [5 empty] | 7910202100011247 | 7910202100011247 | 0 | 0 | 0 | Encaminhado solicitação a SIURB, autorização para inicio de elaboração de Material licitatório para Contratação de Empresa Especializada em Execução de Obras. Projeto em análise sobre atualizações as normas técnicas. | IDRGP
SIURB | 26 | CÓRREGO RAPADURA – ARICANDUVA | Não | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | EM ANÁLISE E ESTUDO DE VIABILIDADE | Aricanduva/Carrão/Formosa | CÓRREGO RAPADURA | [5 empty] | #N/A | Não há | 0 | 0 | 0 | Em estudo. Demanda ainda não priorizada pela atual gestão. | IDRGP
SIURB | 27 | CÓRREGO TABATINGUERA | Não | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | EM ANÁLISE E ESTUDO DE VIABILIDADE | Casa Verde/Cachoeirinha | CÓRREGO TABATINGUERA | [5 empty] | #N/A | Não há | 0 | 0 | 0 | Em estudo. Demanda ainda não priorizada pela atual gestão. | IDRGP
SIURB | 69 | MONUMENTO IPIRANGA | Não | Requalificação | Projeto básico/executivo concluído | LICITAÇÃO DE OBRA EM PREPARAÇÃO | Ipiranga | MONUMENTO IPIRANGA |  |  |  | 27890015 | 27890015 | 7910202200002380 | 7910202200002380 | 5575605.26 | 3022313.14 | 3022313.14 | Em fase de orçamento para contratação das obras. | IDRGP
SIURB | 70 | NOVA SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | Não | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | LICITAÇÃO DE OBRA EM PREPARAÇÃO | Sé | RUA LÍBERO BADARÓ, Nº 425 | [5 empty] | 7910202200004994 | 7910202200004994 | 0 | 0 | 0 | Contrato de gerenciamento nº. 32/2021/SMPED assinado entre SPObras e SMPED em 16/12/2021 (Processo SEI 6065.2021/0000577-2). Em andamento: planejamento, levantamentos, elaboração de projetos e orçamentos referenciais | IDRGP
SIURB | 96 | CÓRREGO ARICANDUVA LOTE 1 - Reservatório R3 | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | OBRA CONCLUÍDA | Aricanduva/Carrão/Formosa | CÓRREGO ARICANDUVA | 2017-03-06 | 2022-02-01 | 846341.15 | 23596036.67 | 24442377.82 | 201502688715 | 201502688715 | 17097167.82 | 16255624.37 | 0 | Falta excutar a microdrenagem
SMS | 162 | Cta Parque Ipê | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Concluida | Campo Limpo | Rua Louis Boulanger, 120 - Jardim Bom Refúgio | 2021-12-01 | 2022-05-29 |  | 779552.5 | 779552.5 |  | 6018202100249586 |  |  | 0 | NOVA INSTALAÇÃO | IDRGP
SMS | 164 | Cta Santo Amaro | Não | Ampliação | Obra/intervenção concluída | Concluida | Santo Amaro | AV MARIO LOPES LEÃO, 240 | 2021-12-13 | 2022-11-06 |  | 283020.07 | 283020.07 |  | 6018202100738447 |  |  | 0 |  | IDRGP
SIURB | 99 | CÓRREGO ARICANDUVA LOTE 1 - Reservatório dos Machados- RMA-1 | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo concluído | AGUARDANDO ORDEM DE INÍCIO DE OBRAS | Aricanduva/Carrão/Formosa | CÓRREGO ARICANDUVA | 2023-03-01 | 2024-11-01 | 2152485.99 | 121056000 | 123208485.99 | 201502688715 | 201502688715 | 17097167.82 | 16255624.37 | 3251124.874 | Obra não iniciada. Alteração do local da obra sendo questionado no Departamento Jurídico da PMSP pela fiscalização SIURB.
SIURB | 61 | DUPLICAÇÃO DA AV. TEOTÔNIO VILELA / AV. SADAMU INOUE | Não | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | PROJETOS EM LICITAÇÃO | Capela do Socorro | AV. TEOTÔNIO VILELA / AV. SADAMU INOUE |  |  | 1220882.47 |  | 1220882.47 | #N/A | Não localizado na planilha atual | 0 | 0 | 0 | A preparar material para reavaliação da possibilidade de exclusão do eixo na meta de mobilidade. | IDRGP
SIURB | 46 | ED. SAMPAIO MOREIRA, PELE DE VIDRO | Não | Restauro | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | EM ANÁLISE E ESTUDO DE VIABILIDADE | Sé | ED. SAMPAIO MOREIRA | [5 empty] | #N/A | Não há | 0 | 0 | 0 | Pele de Vidro - Processo de Licitação sob responsabilidade de SMC. Aguarda aprovação da SMC sobre o gerenciamento da obra pela SPObras - Previsão de conclusão - 4 meses após emissão da OS | IDRGP
SIURB | 102 | CÓRREGO ARICANDUVA LOTE 2 - Reservatório Taboão - RTA-1 | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | OBRA CONCLUÍDA | Aricanduva/Carrão/Formosa | CÓRREGO ARICANDUVA | 2019-09-13 | 2022-03-01 | 1938589.87 | 51672299.15 | 53610889.02 | 201402426808 | 201402426808 | 26934398.57 | 5858801.89 | 836971.6986 | OBRA ENTREGUE
SMUL | 18 | Eixo Histórico Santo Amaro | Não | Requalificação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Estudos iniciais | Santo Amaro | Largo 13 de Maio e entorno | 2022-11-01 | 2023-11-01 |  | 2450000 | 2450000 |  | Não Há |  |  | 0 |  | IDRGP
SIURB | 86 | CÓRREGO TREMEMBÉ - Canalização T1 | Não | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | NECESSÁRIO NOVO PROJETO | Jaçanã/Tremembé | CÓRREGO TREMEMBÉ | 2023-06-01 | 2024-03-01 |  | 4389004.35 | 4389004.35 | 201402694241 | 201402694241 | 0 | 0 | 0 | Falta desapropriação de imóveis | IDRGP
SIURB | 87 | CÓRREGO TREMEMBÉ - Canalização T2 | Não | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | NECESSÁRIO NOVO PROJETO | Jaçanã/Tremembé | CÓRREGO TREMEMBÉ | 2023-06-01 | 2023-12-01 |  | 4479297.35 | 4479297.35 | 201402694241 | 201402694241 | 0 | 0 | 0 | Falta desapropriação de imóveis | IDRGP
SIURB | 88 | CÓRREGO TREMEMBÉ - Canalização T3 | Não | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | NECESSÁRIO NOVO PROJETO | Jaçanã/Tremembé | CÓRREGO TREMEMBÉ | 2023-04-03 | 2023-12-01 |  | 4660146.07 | 4660146.07 | 201402694241 | 201402694241 | 0 | 0 | 0 | Falta desapropriação de imóveis | IDRGP
SIURB | 89 | CÓRREGO TREMEMBÉ - Canalização T4 | Não | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | NECESSÁRIO NOVO PROJETO | Jaçanã/Tremembé | CÓRREGO TREMEMBÉ | 2023-04-03 | 2023-10-01 |  | 1841681.94 | 1841681.94 | 201402694241 | 201402694241 | 0 | 0 | 0 | Falta desapropriação de imóveis | IDRGP
SIURB | 90 | CÓRREGO TREMEMBÉ - Canalização T5 | Não | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | NECESSÁRIO NOVO PROJETO | Jaçanã/Tremembé | CÓRREGO TREMEMBÉ | 2024-01-01 | 2024-07-01 |  | 5612212.2 | 5612212.2 | 201402694241 | 201402694241 | 0 | 0 | 0 | Falta desapropriação de imóveis | IDRGP
SIURB | 109 | CÓRREGO PARAGUAI E ÉGUAS - Reservatório | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção paralisada | Em rescisão contratual | Vila Mariana | Praça Juca Mulato e na Av. Professor Ascendino Reis | 2022-10-30 | 2023-12-30 | 162642.93 | 79291717.37 | 79454360.3 | 201403578423 | 201403578423 | 4481096.11 | 0 | 0 | Falta nova planilha orçamentária; Falta elaborar novo TA.
SIURB | 91 | CÓRREGO TREMEMBÉ - Canalização T6 | Não | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | NECESSÁRIO NOVO PROJETO | Jaçanã/Tremembé | CÓRREGO TREMEMBÉ | 2023-04-03 | 2023-08-01 |  | 1887844.47 | 1887844.47 | 201402694241 | 201402694241 | 0 | 0 | 0 | Falta desapropriação de imóveis | IDRGP
SIURB | 111 | CÓRREGO PACIÊNCIA- Reservatório | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | OBRA CONCLUÍDA | Santana/Tucuruvi | CÓRREGO PACIÊNCIA | 2019-08-15 | 2021-12-14 | 2117224.64 | 53398417.75 | 55515642.39 | 201403578407 | 201403578407 | 0 | 0 | 0 | Obra inaugurada, desmobilizada, com ligação de energia definitiva e funcionalidade. Pendente execução do paisagismo e equipamentos de lazer.
SIURB | 92 | CÓRREGO TREMEMBÉ - Canalização T7 | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção paralisada | OBRA PARCIALMENTE EXECUTADA | Jaçanã/Tremembé | CÓRREGO TREMEMBÉ | 2022-01-03 | 2023-01-01 |  | 12882612.06 | 12882612.06 | 201402694241 | 201402694241 | 0 | 0 | 0 | Falta desapropriação de imóveis | IDRGP
SIURB | 93 | CÓRREGO ZAVUVUS - LOTE 1 - RZ-3 | Não | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção paralisada | EM ANÁLISE E ESTUDO DE VIABILIDADE | Santo Amaro | CÓRREGO ZAVUVUS | 2022-07-01 | 2024-12-01 | 3659270 | 54007649.64 | 57666919.64 | 201500920017 | 201500920017 | 0 | 0 | 0 | - Falta Reprogramação e obtenção de AIO na caixa; Aguardando aprovação do TCU | IDRGP
SIURB | 94 | CÓRREGO ZAVUVUS - LOTE 2 - RZ-2 | Não | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção paralisada | EM ANÁLISE E ESTUDO DE VIABILIDADE | Santo Amaro | CÓRREGO ZAVUVUS | 2022-10-24 | 2024-10-01 | 4298212.5 | 91044186.23 | 95342398.73 | 201500920084 | 201500920084 | 1985369.26 | 0 | 0 | - Não tem AIO de obra (CAIXA) e aguardando aprovação do TCU | IDRGP
SIURB | 95 | CÓRREGO ZAVUVUS - LOTE 3 - (CANAL + PARQUE LINEAR) | Não | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | AGUARDANDO ORDEM DE INÍCIO | Santo Amaro | CÓRREGO ZAVUVUS | 2023-07-03 | 2025-06-01 |  | 124179217.02 | 124179217.02 | 201500919930 | 201500919930 | 500000 | 3008698.82 | 3008698.82 | - Valor total se refere a Galeria e Tunnel linner + Canalização e Parque linear; - Falta projeto executivo; Não tem AIO da CAIXA; Posterior aprovação do TCU. | IDRGP
SIURB | 97 | CÓRREGO ARICANDUVA LOTE 1 - Reservatório 1-R7 | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | OBRA CONCLUÍDA | Aricanduva/Carrão/Formosa | CÓRREGO ARICANDUVA | 2016-11-11 | 2022-02-01 | 524594.64 | 12149606.11 | 12674200.75 | 201502688715 | 201502688715 | 17097167.82 | 16255624.37 | 2709270.7283 | A microdrenagem está parcialmente executada | IDRGP
SIURB | 98 | CÓRREGO ARICANDUVA LOTE 1 - Reservatório 1-R8 | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | OBRA CONCLUÍDA | Aricanduva/Carrão/Formosa | CÓRREGO ARICANDUVA | 2016-11-11 | 2021-12-01 | 441736.6 | 6612093.8 | 7053830.4 | 201502688715 | 201502688715 | 17097167.82 | 16255624.37 | 2709270.7283 | A microdrenagem está parcialmente executada. | IDRGP
SIURB | 100 | CÓRREGO ARICANDUVA LOTE 1 - Sistema Viário - Av. Arq. Vila Nova Artigas | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção paralisada | Necessária desapropriações e remoções que não serão executados nesse contrato. | Aricanduva/Carrão/Formosa | AV. ARQ. VILA NOVA ARTIGAS | 2023-01-02 | 2025-05-01 | 2041000.74 | 22660863.44 | 24701864.18 | 201502688715 | 201502688715 | 17097167.82 | 16255624.37 | 2709270.7283 | Galeria de reforço: pendente autorização da Transpetro de término da aprovação dos projetos Outras galerias + sistema viário: pendente desapropriação, remoção das famílias e término da aprovação dos projetos. | IDRGP
SIURB | 101 | CÓRREGO ARICANDUVA LOTE 1 - Alteamento- Ponte Manilha e Ponte Itaquera | Não | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Fará parte integrante do projeto do BRT Aricanduva, portanto não será executado nesse contrato. | Aricanduva/Carrão/Formosa | PONTE MANILHA E PONTE ITAQUERA | 2023-01-02 | 2023-12-01 | 407712.04 | 6817400.68 | 7225112.72 | 201502688715 | 201502688715 | 17097167.82 | 16255624.37 | 2709270.7283 | Obra não iniciada. | IDRGP
SIURB | 103 | CÓRREGO ARICANDUVALOTE 2 - Trecho 1 - Canal de Saída do reservatório | Não | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | AGUARDANDO ORDEM DE INÍCIO | Aricanduva/Carrão/Formosa | CÓRREGO ARICANDUVA | 2023-01-02 | 2023-07-01 | 33995339.85 | 1097539.99 | 35092879.84 | 201402426808 | 201402426808 | 26934398.57 | 5858801.89 | 836971.6986 | Pendente de aprovação de projetos | IDRGP
SIURB | 104 | CÓRREGO ARICANDUVALOTE 2 - Trecho 1- Caguaçu | Não | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção paralisada | Necessária desapropriações e remoções de famílias, que não serão executadas neste contrato. | Aricanduva/Carrão/Formosa | CÓRREGO ARICANDUVA | 2024-05-01 | 2025-04-01 |  |  |  | 201402426808 | 201402426808 | 26934398.57 | 5858801.89 | 836971.6986 | Pendente definição do projeto executivo, desapropriações e remoção de famílias | IDRGP
SIURB | 105 | CÓRREGO ARICANDUVALOTE 2 - Readequação de Margens e Parque Linear T2 | Não | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção paralisada | Necessária desapropriações e remoções de famílias, que não serão executadas neste contrato. | Aricanduva/Carrão/Formosa | CÓRREGO ARICANDUVA | 2021-09-17 | 2022-03-01 | 548980.41 | 14440834.72 | 14989815.13 | 201402426808 | 201402426808 | 26934398.57 | 5858801.89 | 836971.6986 | Readequação de margens e Parque Linear - Trecho 2 - Obra em andamento | IDRGP
SIURB | 106 | CÓRREGO ARICANDUVALOTE 2 - Readequação de Margens e Parque Linear T3 | Não | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção paralisada | Necessária desapropriações e remoções de famílias, que não serão executadas neste contrato. | Aricanduva/Carrão/Formosa | CÓRREGO ARICANDUVA | 2022-01-03 | 2022-10-01 | 412898.99 | 10026005.61 | 10438904.6 | 201402426808 | 201402426808 | 26934398.57 | 5858801.89 | 836971.6986 | Readequação de margens e Parque Linear - Trecho 3 - Pendente aprovação de projeto | IDRGP
SIURB | 107 | CÓRREGO ARICANDUVALOTE 2 - Readequação de Margens e Parque Linear T4 | Não | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção paralisada | Necessária desapropriações e remoções de famílias, que não serão executadas neste contrato. | Aricanduva/Carrão/Formosa | CÓRREGO ARICANDUVA | 2019-08-01 | 2023-01-01 | 1094550.95 | 12327773.59 | 13422324.54 | 201402426808 | 201402426808 | 26934398.57 | 5858801.89 | 836971.6986 | Readequação de margens e Parque Linear - Trecho 4 - Obra em andamento. Pendente de remoção de famílias. | IDRGP
SIURB | 108 | CÓRREGO ARICANDUVALOTE 2 - Readequação de Margens e Parque Linear T5 | Não | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção paralisada | Necessária desapropriações e remoções de famílias, que não serão executadas neste contrato. | Aricanduva/Carrão/Formosa | CÓRREGO ARICANDUVA | 2019-08-01 | 2023-01-01 | 572663.78 | 7499164.56 | 8071828.34 | 201402426808 | 201402426808 | 26934398.57 | 5858801.89 | 836971.6986 | Pendente aprovação projetos T3, remoção de famílias T4 e T5 | IDRGP
SIURB | 110 | CÓRREGO PARAGUAI E ÉGUAS - Galerias | Não | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção paralisada | Em rescisão contratual | Vila Mariana | Praça Juca Mulato e na Av. Professor Ascendino Reis | 2020-08-11 | 2023-11-01 |  | 11203599.58 | 11203599.58 | 201403578423 | 201403578423 | 4481096.11 | 0 | 0 | Falta nova planilha orçamentária; Falta elaborar novo TA e emissão da Ordem de Início. | IDRGP
SIURB | 112 | Córrego Paciência - SAVIC | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | EM ANDAMENTO | Santana/Tucuruvi | CÓRREGO PACIÊNCIA | 2020-03-02 | 2021-12-01 | 2293379.99 | 347438.07 | 2640818.06 | 201403578407 | 201403578407 | 0 | 0 | 0 | Pendente paisagismo e arremates. | IDRGP
SIURB | 128 | CÓRREGO FREITAS - Reservatório | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | AGUARDANDO ORDEM DE INÍCIO | M'boi Mirim | CÓRREGO FREITAS | 2022-09-01 | 2023-09-01 | 1262340.33 | 110788499.78 | 112050840.11 | 201501139343 | 201501139343 | 5591979 | 0 | 0 | Aguardando AIO (Autorização de início de obra/serviço) da caixa
SIURB | 113 | Córrego Paciência - trecho 1B | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção paralisada | Pendende de desapropriações e remoção de família. | Santana/Tucuruvi | CÓRREGO PACIÊNCIA | 2019-08-15 | 2023-07-01 | 617973.28 | 70577526.12 | 71195499.4 | 201403578407 | 201403578407 | 0 | 0 | 0 | - Custo da obra e projeto refere-se ao valor total da Obra número 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 e 121. Pendente de desapropriação e remoção de famílias. | IDRGP
SIURB | 114 | Córrego Paciência - trecho 2 | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção paralisada | não serão executados nesse contrato em função das necessidades de desapropriações e remoções necessárias. | Santana/Tucuruvi | CÓRREGO PACIÊNCIA | 2023-01-02 | 2024-01-01 |  |  |  | 201403578407 | 201403578407 | 0 | 0 | 0 | - Custo da obra e projeto refere-se ao valor total da Obra número 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 e 121. Pendente de desapropriação e remoção de famílias. | IDRGP
SIURB | 115 | Córrego Paciência - trecho 3 | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção paralisada | não serão executados nesse contrato em função das necessidades de desapropriações e remoções necessárias. | Santana/Tucuruvi | CÓRREGO PACIÊNCIA | 2023-01-02 | 2023-08-01 |  |  |  | 201403578407 | 201403578407 | 0 | 0 | 0 | - Custo da obra e projeto refere-se ao valor total da Obra número 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 e 121. Pendente de desapropriação e remoção de famílias. | IDRGP
SIURB | 116 | Córrego Paciência - trecho 4 | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção paralisada | não serão executados nesse contrato em função das necessidades de desapropriações e remoções necessárias. | Santana/Tucuruvi | CÓRREGO PACIÊNCIA | 2019-08-15 | 2023-08-01 |  |  |  | 201403578407 | 201403578407 | 0 | 0 | 0 | - Custo da obra e projeto refere-se ao valor total da Obra número 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 e 121. Pendente de desapropriação e remoção de famílias. | IDRGP
SIURB | 133 | Córrego Morro do S - Reservatório 1 | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída |  | Campo Limpo | MORRO DO "S" | 2023-08-15 | 2024-11-15 | 1200000 | 112050840.11 | 113250840.11 | #N/A | #N/A |  |  | 0 | Pendente desapropriações.
SIURB | 117 | Córrego Paciência - trecho 5 | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção paralisada | OBRA PARALISADA | Santana/Tucuruvi | CÓRREGO PACIÊNCIA | 2019-08-15 | 2022-01-01 |  |  |  | 201403578407 | 201403578407 | 0 | 0 | 0 | - Custo da obra e projeto refere-se ao valor total da Obra número 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 e 121. Pendente de desapropriação e remoção de famílias. | IDRGP
SIURB | 118 | Córrego Paciência - trecho 6 | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção paralisada | não serão executados nesse contrato em função das necessidades de desapropriações e remoções necessárias. | Santana/Tucuruvi | CÓRREGO PACIÊNCIA | 2023-04-03 | 2023-07-01 |  |  |  | 201403578407 | 201403578407 | 0 | 0 | 0 | - Custo da obra e projeto refere-se ao valor total da Obra número 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 e 121. Pendente de desapropriação e remoção de famílias. | IDRGP
SIURB | 119 | Córrego Paciência - trechos 7 e 8 | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção paralisada | não serão executados nesse contrato em função das necessidades de desapropriações e remoções necessárias. | Santana/Tucuruvi | CÓRREGO PACIÊNCIA | 2023-06-01 | 2024-03-01 |  |  |  | 201403578407 | 201403578407 | 0 | 0 | 0 | - Custo da obra e projeto refere-se ao valor total da Obra número 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 e 121. Pendente de desapropriação e remoção de famílias. | IDRGP
SIURB | 120 | Córrego Paciência - trechos 9 e 10 | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção paralisada | não serão executados nesse contrato em função das necessidades de desapropriações e remoções necessárias. | Santana/Tucuruvi | CÓRREGO PACIÊNCIA | 2023-06-01 | 2023-12-01 |  |  |  | 201403578407 | 201403578407 | 0 | 0 | 0 | - Custo da obra e projeto refere-se ao valor total da Obra número 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 e 121. Pendente de desapropriação e remoção de famílias. | IDRGP
SIURB | 138 | GRELHAS DA AV. 9 DE JULHO | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | OBRA ENTREGUE - PENDENTE DE TRP E TRD | Sé | AV. 9 DE JULHO | 2021-08-10 | 2021-09-10 |  | 231449.1 | 231449.1 | 6022202100014661 | 6022202100014661 | 0 | 0 | 0 | Obra entregue em Agosto/2021, pendente emissão de TRP
SIURB | 139 | CÓRREGO PERUS - R1A | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em licitação | OBRA EM LICITAÇÃO | Perus | CÓRREGO PERUS | 2022-08-20 | 2024-11-01 |  | 42499437.7 | 42499437.7 | 6022202100003740 | 6022202100003740 | 26580028.64 | 0 | 0 | Publicação no Diário Oficial do adiamento da Licitação "Sine Die"
SIURB | 140 | CÓRREGO PERUS - R2 | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em licitação | OBRA EM LICITAÇÃO | Perus | CÓRREGO PERUS | 2022-08-01 | 2024-11-01 |  | 10133758.61 | 10133758.61 | 6022202100003740 | 6022202100003740 | 26580028.64 | 0 | 0 | Licitação de Obras em andamento
SIURB | 141 | CÓRREGO PERUS - R3 | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em licitação | OBRA EM LICITAÇÃO | Perus | CÓRREGO PERUS | 2022-08-01 | 2024-11-01 |  | 15843200.94 | 15843200.94 | 6022202100003740 | 6022202100003740 | 26580028.64 | 0 | 0 | Licitação de Obras em andamento
SIURB | 142 | CÓRREGO PERUS - Areião | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em licitação | OBRA EM LICITAÇÃO | Perus | CÓRREGO PERUS | 2022-08-01 | 2024-11-01 |  | 37085455.5 | 37085455.5 | 6022202100003740 | 6022202100003740 | 26580028.64 | 0 | 0 | Licitação de Obras em andamento
SIURB | 121 | Córrego Paciência - trechos 11, 12 e 13 | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção paralisada | não serão executados nesse contrato em função das necessidades de desapropriações e remoções necessárias. | Santana/Tucuruvi | CÓRREGO PACIÊNCIA | 2023-09-01 | 2024-06-01 |  |  |  | 201403578407 | 201403578407 | 0 | 0 | 0 | - Custo da obra e projeto refere-se ao valor total da Obra número 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 e 121. Pendente de desapropriação e remoção de famílias. | IDRGP
SIURB | 122 | CÓRREGO PACIÊNCIA - Córrego Maria Paula - trechos 1 e 2 | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção paralisada | Não serão executados nesse contrato | Santana/Tucuruvi | CÓRREGO PACIÊNCIA | 2023-09-01 | 2024-04-01 | 315918.03 | 6282553.3 | 6598471.33 | 201403578407 | 201403578407 | 0 | 0 | 0 | Em fase de rescisão contratutal - Não serão executados nesse contrato em função das necessidades de desapropriações e remoções necessáriras | IDRGP
SIURB | 123 | CÓRREGO PACIÊNCIA - Córrego Maria Paula - trechos 3 e 4 | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção paralisada | Não serão executados nesse contrato | Santana/Tucuruvi | CÓRREGO PACIÊNCIA | 2023-09-01 | 2024-06-01 |  |  |  | 201403578407 | 201403578407 | 0 | 0 | 0 | - Custo da obra e projeto refere-se ao valor total da Obra número 122. | IDRGP
SIURB | 124 | CÓRREGO ANHANGUERA | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | OBRA ENTREGUE | Sé | CÓRREGO ANHANGUERA | 2018-10-18 | 2021-05-01 |  | 28361173.72 | 28361173.72 | 201602012217 | 201602012217 | 0 | 0 | 0 | - Obra entregue - PENDENTE DE TRP E TRD - Obras de controle de inundação na Bacia do Córrego Anhanguera; Recuperação estrutural de galeria (868,50m); Implantação de galeria (288m) e tunnel linner (926,50m) no trecho a montante do córrego. | IDRGP
SIURB | 125 | CÓRREGO DOIS IRMÃOS - Canalização Travessia Assis Ribeiro | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução |  | Ermelino Matarazzo | TRAVESSIA ASSIS RIBEIRO | 2019-10-29 | 2022-03-31 | 401532.17 | 13959868.02 | 14361400.19 | 201501326453 | 201501326453 | 5714747.5 | 328600.57 | 109533.5233 | - Custo da obra refere-se ao valor total da Obra número 130, 131 e 132. Retomada em 01/09/21 | IDRGP
SIURB | 126 | CÓRREGO DOIS IRMÃOS - Canalização após Travessia Assis Ribeiro até CPTM | Não | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | AGUARDANDO ORDEM DE INÍCIO | Ermelino Matarazzo | TRAVESSIA ASSIS RIBEIRO ATÉ CPTM | 2022-05-01 | 2022-08-30 |  |  |  | 201501326453 | 201501326453 | 5714747.5 | 328600.57 | 109533.5233 | - Custo da obra refere-se ao valor total da Obra número 130, 131 e 132. Pendente de licença ambiental. | IDRGP
SIURB | 127 | CÓRREGO DOIS IRMÃOS - Canalização da Rua Bequimão até Rua Luis Imparato | Não | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Falta LAI | Ermelino Matarazzo | RUA BEQUIMÃO ATÉ RUA LUIS IMPARATO | 2023-12-01 | 2024-12-31 |  |  |  | 201501326453 | 201501326453 | 5714747.5 | 328600.57 | 109533.5233 | - Custo da obra refere-se ao valor total da Obra número 130, 131 e 132. Pendente desenvolvimento de projetos, licença ambiental e remoção de famílias. | IDRGP
SIURB | 129 | CÓRREGO FREITAS - Canalização Jusante e Montante | Não | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo concluído | AGUARDANDO ORDEM DE INÍCIO | M'boi Mirim | CÓRREGO FREITAS | 2023-10-03 | 2024-07-01 |  | 35027780.12 | 35027780.12 | 201501139343 | 201501139343 | 5591979 | 0 | 0 | Aguardando AIO da caixa | IDRGP
SIURB | 145 | ESCADARIA R. MARIA ANTÔNIA LADALARDO | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção paralisada | EM PLANEJAMENTO | Campo Limpo | R. MARIA ANTÔNIA LADALARDO | [5 empty] | #N/A | Não há | 0 | 0 | 0 | Contrato reinscindido amigávelmente e unilateralmente. | IDRGP
SMPED | 21 | Estação De Ginástica Para Pessoas Com Deficiência - (Centro Esportivo E De Lazer Modelódromo Do Ibirapuera) | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Obra concluída. | Vila Mariana | Rua Curitiba, 290/292, Paraíso. CEP: 04005-030. | 2020-08-01 | 2021-02-01 |  | 0 | 0 |  | Não há |  |  | 0 | - | IDRGP
SMPED | 28 | Estação De Ginástica Para Pessoas Com Deficiência - Ce Freguesia Do Ó (Cee Aurélio De Campos) | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Obra concluída. | Freguesia/Brasilândia | Rua Jacutiba, 167, Freguesia do Ó. | 2020-08-01 | 2021-02-01 |  | 0 | 0 |  | Não há |  |  | 0 | - | IDRGP
SIURB | 134 | PRA - ROSA MENDES | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção paralisada | Em suspensão contratual | Ermelino Matarazzo | TRECHO DO PONTILHÃO DA RUA FLAMINIANO COSTA ATÉ O MURO EXISTENTE | 2021-03-10 | 2022-08-01 |  | 1455915.17 | 1455915.17 | 201300358587 | 201300358587 | 0 | 0 | 0 | Obra paralisada no momento, aguardando entrega e aprovação do replanilhamento, porém, com previsão de retomada em Março/22 e entrega em Agosto/22 | IDRGP
SIURB | 135 | CÓRREGO TANQUINHO | Não | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRA EM ANDAMENTO | Ermelino Matarazzo | CÓRREGO TANQUINHO | 2021-07-01 | 2023-03-01 |  | 3020306.43 | 3020306.43 | 6022202000027869 | 6022202000027869 | 1620000 | 0 | 0 | Obra em andamento com previsão de entrega para Março/23 | IDRGP
SIURB | 163 | RECUPERAÇÃO DE PONTILHÃO DE LIGAÇÃO AV. ASSIS RIBEIRO X AV. JACU- PÊSSEGO | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | OBRA CONCLUÍDA | São Miguel Paulista | PONTILHÃO DE LIGAÇÃO AV. ASSIS RIBEIRO X AV. JACU- PÊSSEGO | 2021-03-11 | 2021-09-11 |  | 5974369.74 | 5974369.74 | 6022202100005786 | 6022202100005786 | 0 | 0 | 0 | Obra concluída |  | Obras emergenciais
SIURB | 164 | PONTE DO LIMÃO | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | OBRA CONCLUÍDA | Casa Verde/Cachoeirinha | PONTE DO LIMÃO | 2021-07-28 | 2021-09-15 |  | 461475.84 | 461475.84 | #N/A | #N/A |  |  | 0 | Obra concluída
SIURB | 136 | PARQUE JACQUES COSTEAU (LAGUINHO) | Não | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRA EM ANDAMENTO | Capela do Socorro | PARQUE JACQUES COSTEAU | 2022-01-03 | 2023-01-03 |  | 11458007.22 | 11458007.22 | 6022202000031165 | 6022202000031165 | 4000000 | 4881130.15 | 4881130.15 | - Execução de obras de drenagem na área do Parque Municipal do Laguinho – Jacques Cousteau. - Obra em andamento com previsão de entrega para Jan/23 | IDRGP
SIURB | 137 | RUA JOAQUIM LEAL E PARQUE ECOLÓGICO CHICO MENDES | Não | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRA EM ANDAMENTO | São Miguel Paulista | RUA JOAQUIM LEAL E PARQUE ECOLÓGICO CHICO MENDES | 2021-06-21 | 2022-07-03 |  | 4185300.48 | 4185300.48 | 6022202000008660 | 6022202000008660 | 3102502.14 | 1209136.74 | 1209136.74 | - Execução de obras de drenagem, adequação das margens, dragagem e desassoreamento da lagoa e micro drenagem na Rua Joaquim Leal e Parque Ecológico Chico Mendes. - Obra em andamento com previsão de entrega para Jul/22 | IDRGP
SIURB | 143 | CÓRREGO PERUS - Canalização | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em licitação | OBRA EM LICITAÇÃO | Perus | CÓRREGO PERUS | 2022-08-01 | 2025-04-01 |  | 39317744.87 | 39317744.87 | 6022202100003740 | 6022202100003740 | 26580028.64 | 0 | 0 | Licitação de Obras em andamento | IDRGP
SIURB | 144 | CÓRREGO PERUS - Alteamento das Pontes | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em licitação | OBRA EM LICITAÇÃO | Perus | CÓRREGO PERUS | 2022-08-01 | 2025-04-01 |  | 4338330.3 | 4338330.3 | 6022202100003740 | 6022202100003740 | 26580028.64 | 0 | 0 | Licitação de Obras em andamento | IDRGP
SMPED | 15 | Estação De Ginástica Para Pessoas Com Deficiência - Ce Juscelino Kubitschek | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Obra concluída. | Cidade Tiradentes | Rua Inácio Monteiro, 55, Jd. São Paulo. CEP: 08490-000. | 2020-08-01 | 2021-02-01 |  | 0 | 0 |  | Não há |  |  | 0 | - | IDRGP
SIURB | 150 | REQUALIFICAÇÃO URBANA DA AV. SANTO AMARO | Não | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Santo Amaro | AV. SANTO AMARO | 2018-06-18 | 2023-12-01 |  | 62675568.69 | 62675568.69 | 7910201700007048 | 7910201700007048 | 14063920.53 | 0 | 0 | Contrato de projetos e obras retomado em 25/10/2021 | IDRGP
SMPED | 11 | Estação De Ginástica Para Pessoas Com Deficiência - Ce Tiquatira (Cee Luiz Martinez) | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Obra concluída. | Penha | Av. Gov. Carvalho Pinto, 02, Tiquatira. CEP: 03601-000. | 2020-08-01 | 2021-02-01 |  | 0 | 0 |  | Não há |  |  | 0 | - | IDRGP
SIURB | 172 | CONTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE TALUDE – UPA PARELHEIROS | Não | manutenção | Obra/intervenção concluída |  | Parelheiros | UPA Parelheiros - Av. Sadamu Inoe, nº 5252 | 2021-06-28 | 2021-12-01 |  | 852583.63 | 852583.63 | 6022202100014963 | 6022202100014963 | 0 | 0 | 0 | OBRAS EMERGENCIAIS. DADOS RETIRADOS DO RELATÓRIO TÉCNICO Nº 011/2021 ( SEI Nº 6022.2021/0001200-6) |  | Obras emergenciais
SMPED | 20 | Estação De Ginástica Para Pessoas Com Deficiência - Ce Tiradentes (Cel André Vital Ribeiro Soares) | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Obra concluída. | Cidade Tiradentes | Av: dos Metalúrgicos, 2.255 - Cohab Tiradentes. CEP: 08471-000. | 2020-08-01 | 2021-02-01 |  | 0 | 0 |  | Não há |  |  | 0 | - | IDRGP
SMPED | 18 | Estação De Ginástica Para Pessoas Com Deficiência - Ce Vila Guarani (Cee Riyuso Ogawa) | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Obra concluída. | Jabaquara | Rua Lussanvira, 178, Vila Guarani. CEP: 04316-000. | 2020-08-01 | 2021-02-01 |  | 0 | 0 |  | Não há |  |  | 0 | - | IDRGP
SMPED | 19 | Estação De Ginástica Para Pessoas Com Deficiência - Ce Vila Independência (Cee Flávio Calabresi Conte) | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Obra concluída. | Ipiranga | Rua das Municipalidades, 10, Vila Independência. CEP: 04212-040. | 2020-08-01 | 2021-02-01 |  | 0 | 0 |  | Não há |  |  | 0 | - | IDRGP
SMPED | 10 | Estação De Ginástica Para Pessoas Com Deficiência - Ce Vila Manchester (Cee Vicente Ítalo Feola) | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Obra concluída. | Aricanduva/Carrão/Formosa | Praça Haroldo Daltro, s/nº, Vila Manchester. CEP: 03444-090. | 2020-08-01 | 2021-02-01 |  | 0 | 0 |  | Não há |  |  | 0 | - | IDRGP
SIURB | 158 | LIGAÇÃO VIÁRIA PIRITUBA-LAPA | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção paralisada | Obra suspensa por manifestação judicial | Pirituba/Jaraguá | PONTE DE LIGAÇÃO PIRITUBA-LAPA | 2016-12-31 | 2022-08-01 |  | 209514546.52 | 209514546.52 | 7910201700004316 | 7910201700004316 | 17425263.82 | 1400292.25 | 1400292.25 | Em andamento, com previsão de entrega para Agosto/22 | IDRGP
SIURB | 159 | RECONVERSÃO URBANA LARGO DA BATATA FASE 3 – RUA EUGÊNIO MEDEIROS | Não | Requalificação | Obra/intervenção em execução | EM ANDAMENTO | Pinheiros | RUA EUGÊNIO MEDEIROS | 2019-08-09 | 2023-12-31 |  | 19705921.25 | 19705921.25 | 7910201900004786 | 7910201900004786 | 2416615.52 | 0 | 0 | Em andamento | IDRGP
SIURB | 160 | AUTÓDROMO 2021 | Não | Manutenção | Obra/intervenção paralisada | CONTRATO SUSPENSO | Capela do Socorro | AUTÓDROMO INTERLAGOS | 2021-04-01 | 2022-10-01 |  | 10499855.65 | 10499855.65 | 7910202100007185 | 7910202100007185 | 1893755.95 | 1886719.88 | 1886719.88 | Contrato suspenso até 26/05/2022. | IDRGP
SIURB | 161 | REQUALIFICAÇÃO E REURBANIZAÇÃO DO VALE DO ANHANGABAÚ E ENTORNO | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída | OBRA CONCLUÍDA | Sé | VALE DO ANHANGABAÚ | 2019-05-01 | 2021-07-01 |  | 93892194.54 | 93892194.54 | 7910201900003496 | 7910201900003496 | 0 | 0 | 0 | Obra entregue em Julho/21, com TRP assinado em 08/09/2021. | IDRGP
SIURB | 165 | IMPLANTAÇÃO DE CONTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE TALUDE | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída |  | São Miguel Paulista | AV. JACU PÊSSEGO, RUA RAINHA DO NORTE, nº 35. | 2021-05-11 | 2021-11-01 |  | 4438413.8 | 4438413.8 | 6022202100010119 | 6022202100010119 | 0 | 0 | 0 | OBRAS EMERGENCIAIS. DADOS RETIRADOS DO RELATÓRIO TÉCNICO Nº 011/2021 ( SEI Nº 6022.2021/0001200-6) | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB | 166 | IMPLANTAÇÃO DE CONTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE TALUDE | Não | manutenção | Obra/intervenção concluída |  | Casa Verde/Cachoeirinha | Rua Augusto Franco de Souza, nº 35 | 2021-05-05 | 2021-11-01 |  | 3360825.4 | 3360825.4 | 6022202100010151 | 6022202100010151 | 0 | 0 | 0 | OBRAS EMERGENCIAIS. DADOS RETIRADOS DO RELATÓRIO TÉCNICO Nº 011/2021 ( SEI Nº 6022.2021/0001200-6) | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB | 167 | RECUPERAÇÃO DE GALERIA – RUA ANDRÉ LENS | Não | manutenção | Obra/intervenção concluída |  | Campo Limpo | RUA LENS | 2021-03-08 | 2021-08-01 |  | 2347552.68 | 2347552.68 | 6022202100005727 | 6022202100005727 | 0 | 0 | 0 | OBRAS EMERGENCIAIS. DADOS RETIRADOS DO RELATÓRIO TÉCNICO Nº 011/2021 ( SEI Nº 6022.2021/0001200-6) | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB | 168 | RECUPERAÇÃO DE CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS – MARGINAL PINHEIROS | Não | manutenção | Obra/intervenção concluída |  | Santo Amaro | Via Marginal Pinheiros, pista expressa, sentido Osasco, próximo a Estação Morumbi Linha 17 Ouro | 2021-11-03 | 2021-05-01 |  | 1077194.85 | 1077194.85 | 6022202000029195 | 6022202000029195 | 0 | 0 | 0 | OBRAS EMERGENCIAIS. DADOS RETIRADOS DO RELATÓRIO TÉCNICO Nº 011/2021 ( SEI Nº 6022.2021/0001200-6) | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB | 169 | CONTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DO ATERRO – RIO VERDE | Não | manutenção | Obra/intervenção concluída |  | Itaquera | RIO VERDE | 2021-06-03 | 2021-12-01 |  | 7748459.87 | 7748459.87 | 6022202100013088 | 6022202100013088 | 0 | 0 | 0 | OBRAS EMERGENCIAIS. DADOS RETIRADOS DO RELATÓRIO TÉCNICO Nº 011/2021 ( SEI Nº 6022.2021/0001200-6) | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB | 170 | RECOMPOSIÇÃO DE GALERIA – RUA DR. JAIRO FRANCO | Não | manutenção | Obra/intervenção concluída |  | Itaquera | Rua Dr. Jairo Franco, nº 285 | 2021-06-18 | 2021-12-01 |  | 2745294.83 | 2745294.83 | 6022202100014378 | 6022202100014378 | 0 | 0 | 0 | OBRAS EMERGENCIAIS. DADOS RETIRADOS DO RELATÓRIO TÉCNICO Nº 011/2021 ( SEI Nº 6022.2021/0001200-6) | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB | 171 | RECUPERAÇÃO DO PONTILHÃO – AV. DO IMPERADOR | Não | manutenção | Obra/intervenção concluída |  | São Miguel Paulista | Avenida Imperador esquina Av. Ribeirão Jacu sobre o Rio Verde | 2021-06-02 | 2021-11-25 |  | 4315551.93 | 4315551.93 | 6022202100013002 | 6022202100013002 | 0 | 0 | 0 | OBRAS EMERGENCIAIS. DADOS RETIRADOS DO RELATÓRIO TÉCNICO Nº 011/2021 ( SEI Nº 6022.2021/0001200-6) | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB | 173 | RECOLOCAÇÃO DAS TESTEIRAS DESLOCADAS – RUA DANIEL GRAN | Não | manutenção | Obra/intervenção concluída |  | M'boi Mirim | Rua Daniel Gran, s/nº - Capão Redondo | 2021-08-06 | 2022-02-20 |  | 1873298.2 | 1873298.2 | 6022202100019833 | 6022202100019833 | 0 | 0 | 0 | OBRAS EMERGENCIAIS. DADOS RETIRADOS DO RELATÓRIO TÉCNICO Nº 011/2021 ( SEI Nº 6022.2021/0001200-6) | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB | 174 | RECOMPOSIÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS – RUA VASCONCELOS DRUMONT | Não | manutenção | Obra/intervenção concluída |  | Ipiranga | Rua Vasconcelos Drumont | 2021-07-02 | 2021-12-01 |  | 4878017 | 4878017 | 6022202100015684 | 6022202100015684 | 0 | 0 | 0 | OBRAS EMERGENCIAIS. DADOS RETIRADOS DO RELATÓRIO TÉCNICO Nº 011/2021 ( SEI Nº 6022.2021/0001200-6) | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB | 175 | RECUPERAÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS - AV. PRESIDENTE WILSON, 1982/2000 | Não | manutenção | Obra/intervenção concluída |  | Ipiranga | Av. Presidente Wilson, 1982/2000 | 2021-06-03 | 2021-12-01 |  | 2552322.85 | 2552322.85 | 6022202100014076 | 6022202100014076 | 0 | 0 | 0 | OBRAS EMERGENCIAIS. DADOS RETIRADOS DO RELATÓRIO TÉCNICO Nº 011/2021 ( SEI Nº 6022.2021/0001200-6) | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB | 191 | OBRAS DE MURO DE ARRIMO E DIVISA DOS FUNDOS E LATERAL ESQUERDA DA CEI JARDIM ARPOADOR | Não | manutenção | Obra/intervenção concluída |  | Butantã | CEI Jardim Arpoador, localizada na Av. Gen. Asdrubal da Cunha, 1299 | 2021-10-07 | 2022-04-01 |  | 889627.96 | 889627.96 | 6022202100029995 | 6022202100029995 | 490779.11 | 490779.11 | 0 | OBRAS EMERGENCIAIS. DADOS RETIRADOS DO RELATÓRIO TÉCNICO Nº 011/2021 ( SEI Nº 6022.2021/0001200-6) |  | Obras emergenciais
SIURB | 176 | RECUPERAÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS - AV. PASCOAL RANIERI MAZZILLI, 119 | Não | manutenção | Obra/intervenção concluída |  | Vila Prudente | Av. Pascol Ranieri Mazzilli, 119 Parque São Lucas | 2021-07-16 | 2022-01-01 |  | 1349947.65 | 1349947.65 | 6022202100017164 | 6022202100017164 | 0 | 0 | 0 | OBRAS EMERGENCIAIS. DADOS RETIRADOS DO RELATÓRIO TÉCNICO Nº 011/2021 ( SEI Nº 6022.2021/0001200-6) | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB | 177 | RECOMPOSIÇÃO DAS MARGENS DO CÓRREGO JAGUAREZINHO | Não | manutenção | Obra/intervenção concluída |  | Butantã | Rua Deoclício Alves de Souza e Av. Dr. Silvio Margarido | 2021-08-03 | 2022-01-01 |  | 8833766 | 8833766 | 6022202100018900 | 6022202100018900 | 8333766.17 | 8333766.17 | 8333766.17 | OBRAS EMERGENCIAIS. DADOS RETIRADOS DO RELATÓRIO TÉCNICO Nº 011/2021 ( SEI Nº 6022.2021/0001200-6) | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB | 178 | RECOMPOSIÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO RUA ILHA DOS PAPAGAIOS | Não | manutenção | Obra/intervenção concluída |  | Vila Prudente | Entre as ruas Ilha dos Papagaios e Girassol Miúdo – Água Vermelha | 2021-08-04 | 2022-01-01 |  | 7621995 | 7621995 | 6022202100019248 | 6022202100019248 | 2116501.86 | 0 | 0 | OBRAS EMERGENCIAIS. DADOS RETIRADOS DO RELATÓRIO TÉCNICO Nº 011/2021 ( SEI Nº 6022.2021/0001200-6) | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB | 179 | RECOMPOSIÇÃO DAS MARGENS DO CÓRREGO DINIZ | Não | manutenção | Obra/intervenção concluída |  | Campo Limpo | Rua Francisco de Holanda | 2021-07-29 | 2022-01-01 |  | 14736875 | 14736875 | 6022202100018667 | 6022202100018667 | 1158604.54 | 1158604.54 | 1158604.54 | OBRAS EMERGENCIAIS. DADOS RETIRADOS DO RELATÓRIO TÉCNICO Nº 011/2021 ( SEI Nº 6022.2021/0001200-6) | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB | 180 | RECOMPOSIÇÃO DAS MARGENS CÓRREGO DOS BRANCOS | Não | manutenção | Obra/intervenção concluída |  | Campo Limpo |  | 2021-07-29 | 2022-01-01 |  | 9601651.6 | 9601651.6 | 6022202100018691 | 6022202100018691 | 473630.3 | 473630.3 | 473630.3 | OBRAS EMERGENCIAIS. DADOS RETIRADOS DO RELATÓRIO TÉCNICO Nº 011/2021 ( SEI Nº 6022.2021/0001200-6) | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB | 181 | CONTENÇÃO DE TALUDE EMEF CHÁCARA SONHO AZUL | Não | manutenção | Obra/intervenção concluída |  | M'boi Mirim | Av. José Estima Filho, 1205 | 2021-08-04 | 2022-02-01 |  | 6465432.2 | 6465432.2 | 6022202100019256 | 6022202100019256 | 0 | 0 | 0 | OBRAS EMERGENCIAIS. DADOS RETIRADOS DO RELATÓRIO TÉCNICO Nº 011/2021 ( SEI Nº 6022.2021/0001200-6) | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB | 182 | RECUPERAÇÃO DA MARGEM DO CÓRREGO ITARARÉ | Não | manutenção | Obra/intervenção concluída |  | Butantã | Trecho da Av. Frei Macário de São João x Av. Gethsemani | 2021-09-08 | 2022-03-01 |  | 10894511.45 | 10894511.45 | 6022202100024640 | 6022202100024640 | 3192321.72 | 3192321.72 | 3192321.72 | OBRAS EMERGENCIAIS. DADOS RETIRADOS DO RELATÓRIO TÉCNICO Nº 011/2021 ( SEI Nº 6022.2021/0001200-6) | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB | 183 | RECOMPOSIÇÃO DOS TALUDES DO CÓRREGO JARDIM LETICIA | Não | manutenção | Obra/intervenção concluída |  | M'boi Mirim | Rua Francisco Xavier de Sales | 2021-09-17 | 2022-03-01 |  | 8294555.97 | 8294555.97 | 6022202100026406 | 6022202100026406 | 6327911.13 | 6327911.13 | 6327911.13 | OBRAS EMERGENCIAIS. DADOS RETIRADOS DO RELATÓRIO TÉCNICO Nº 011/2021 ( SEI Nº 6022.2021/0001200-6) | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB | 184 | CONTENÇÃO DE MARGENS DO CÓRREGO ITAQUERA-MIRIM | Não | manutenção | Obra/intervenção concluída |  | Guaianases | Rua Marinho Arcanjo X Baia de Japerica | 2021-09-17 | 2022-03-01 |  | 4047754.42 | 4047754.42 | 6022202100026929 | 6022202100026929 | 0 | 0 | 0 | OBRAS EMERGENCIAIS. DADOS RETIRADOS DO RELATÓRIO TÉCNICO Nº 011/2021 ( SEI Nº 6022.2021/0001200-6) | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB | 185 | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO VIADUTO DE INTERLIGAÇÃO DA AV. PAULISTA X DR. ARNALDO | Não | manutenção | Obra/intervenção concluída |  | Sé | Viaduto de interligação da Av. Paulista x Av. Dr. Arnaldo | 2021-07-29 | 2022-01-01 |  | 6200000 | 6200000 | 6022202100018217 | 6022202100018217 | 1158544.32 | 1158544.32 | 1158544.32 | OBRAS EMERGENCIAIS. DADOS RETIRADOS DO RELATÓRIO TÉCNICO Nº 011/2021 ( SEI Nº 6022.2021/0001200-6) | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB | 186 | RECUPERAÇÃO PARCIAL DA MARGEM DIREITA DO CÓRREGO ROLA MOÇA | Não | manutenção | Obra/intervenção concluída |  | Itaim Paulista | Trecho da Rua Maria Celia Correa X Rua Luiza Augusta Garlippe – Chácara Dona Olivia | 2021-08-27 | 2022-02-01 |  | 12731422.98 | 12731422.98 | 6022202100022184 | 6022202100022184 | 756205 | 756205 | 756205 | OBRAS EMERGENCIAIS. DADOS RETIRADOS DO RELATÓRIO TÉCNICO Nº 011/2021 ( SEI Nº 6022.2021/0001200-6) | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB | 187 | RECUPERAÇÃO DE TALUDES, ESCADARIAS E PREENCHIMENTO DOS VAZIOS NA PONTE DO SOCORRO | Não | manutenção | Obra/intervenção concluída |  | Capela do Socorro | Av. Nações Unidas | 2021-10-07 | 2022-04-01 |  | 6815176.71 | 6815176.71 | 6022202100030250 | 6022202100030250 | 5520783.68 | 5520783.68 | 5520783.68 | OBRAS EMERGENCIAIS. DADOS RETIRADOS DO RELATÓRIO TÉCNICO Nº 011/2021 ( SEI Nº 6022.2021/0001200-6) | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB | 188 | RECUPERAÇÃO E CONTENÇÃO DO MURO EM GABIÃO NA AV. INAJAR DE SOUZA, ALTURA Nº 6000 | Não | manutenção | Obra/intervenção concluída |  | Casa Verde/Cachoeirinha | Av. Inajar de Souza, altura do nº 6000 | 2021-10-07 | 2022-04-01 |  | 9703256.77 | 9703256.77 | 6022202100030012 | 6022202100030012 | 3115707.25 | 3115707.25 | 3115707.25 | OBRAS EMERGENCIAIS. DADOS RETIRADOS DO RELATÓRIO TÉCNICO Nº 011/2021 ( SEI Nº 6022.2021/0001200-6) | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB | 189 | RECOMPOSIÇÃO DO TALUDE E DA VIA COMPROMETIDA NA RUA VALTER MIRANDA DE BITENCOURT | Não | manutenção | Obra/intervenção concluída |  | Capela do Socorro | Rua Valter Miranda de Buitencourt | 2021-10-07 | 2022-04-01 |  | 8662258.12 | 8662258.12 | 6022202100030365 | 6022202100030365 | 2532565.19 | 2532565.19 | 2532565.19 | OBRAS EMERGENCIAIS. DADOS RETIRADOS DO RELATÓRIO TÉCNICO Nº 011/2021 ( SEI Nº 6022.2021/0001200-6) | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB | 190 | RECOMPOSIÇÃO DO TALUDE E DA VIA COMPROMETIDA NA RUA JOSÉ MARTINS VEIGA, 549 | Não | manutenção | Obra/intervenção concluída |  | Capela do Socorro | Rua José Martins Veiga, 549 | 2021-10-07 | 2022-04-01 |  | 2522289.13 | 2522289.13 | 6022202100030357 | 6022202100030357 | 1248615.53 | 1248615.53 | 1248615.53 | OBRAS EMERGENCIAIS. DADOS RETIRADOS DO RELATÓRIO TÉCNICO Nº 011/2021 ( SEI Nº 6022.2021/0001200-6) | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB | 192 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA MARGEM E RECOMPOSIÇÃO DE TALUDE DO CÓRREGO MOENDA | Não | manutenção | Obra/intervenção concluída |  | Campo Limpo | Rua Algard | 2021-09-24 | 2022-03-01 |  | 9136065.35 | 9136065.35 | 6022202100026953 | 6022202100026953 | 8097872.94 | 8097872.68 | 8097872.68 | OBRAS EMERGENCIAIS. DADOS RETIRADOS DO RELATÓRIO TÉCNICO Nº 011/2021 ( SEI Nº 6022.2021/0001200-6) | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB | 193 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO DOS MUROS DE GABIÕES ÀS MARGENS DO CÓRREGO MORRO GRANDE | Não | manutenção | Obra/intervenção concluída |  | Sapopemba | Av. Marginal do Oratório, 6557 – Jardim Ângela | 2021-09-24 | 2022-03-01 |  | 3450438.59 | 3450438.59 | 6022202100027917 | 6022202100027917 | 3450438.59 | 3430857.39 | 3430857.39 | OBRAS EMERGENCIAIS. DADOS RETIRADOS DO RELATÓRIO TÉCNICO Nº 011/2021 ( SEI Nº 6022.2021/0001200-6) | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB | 194 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS MARGENS E RECOMPOSIÇÃO DE TALUDES DO CÓRREGO CAGUAÇU | Não | manutenção | Obra/intervenção concluída |  | São Mateus | Av Gonçalves da Costa, entre as Travessas Sonho por Sonho e Tardes de Lindoia | 2021-09-29 | 2022-03-01 |  | 8566542.1 | 8566542.1 | 6022202100028611 | 6022202100028611 | 5137818.66 | 5137818.66 | 5137818.66 | OBRAS EMERGENCIAIS. DADOS RETIRADOS DO RELATÓRIO TÉCNICO Nº 011/2021 ( SEI Nº 6022.2021/0001200-6) | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB | 195 | OBRAS COM PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA GAP DE CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO MARANHÃO | Não | manutenção | Obra/intervenção concluída |  | Mooca | Ruas Icaraí e Urumajó | 2021-10-07 | 2022-04-01 |  | 14623889.57 | 14623889.57 | 6022202100030004 | 6022202100030004 | 4651995.63 | 4651995.63 | 4651995.63 | OBRAS EMERGENCIAIS. DADOS RETIRADOS DO https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/obras/acesso_a_informacao/index.php?p=306847 | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB | 196 | OBRAS PARA RECUPERAÇÃO DA MARGEM DO CÓRREGO E CONTENÇÃO DE TALUDE NAS MARGENS DO CÓRREGO LAJEADO | Não | manutenção | Obra/intervenção concluída |  | Itaim Paulista | Rua Rio Araranga, entre os números 101 a 324 | 2021-10-13 | 2022-04-01 |  | 9806855.33 | 9806855.33 | 6022202100032015 | 6022202100032015 | 6501151.97 | 6501151.97 | 6501151.97 | OBRAS EMERGENCIAIS. DADOS RETIRADOS DO https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/obras/acesso_a_informacao/index.php?p=306847 | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB | 212 | DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA METÁLICA EXISTENTE, EXECUÇÃO DE NOVA CAIXA PRÉ-MOLDADA EM ANÉIS DE CONCRETO ARMADO DA EMEF JARDIM MONTE BELO, LOCALIZADA NA RUA PALMIROPOLIS - JARDIM MONTE BELO | Não | manutenção | Obra/intervenção em execução |  | Perus | Rua Palmeiropolis | 2021-12-03 | 2022-06-03 |  | 539988.32 | 539988.32 | 6022202100042070 | 6022202100042070 | 539988.32 | 539988.17 | 0 | OBRAS EMERGENCIAIS |  | Obras emergenciais
SIURB | 213 | OBRAS DE RECOMPOSIÇÃO DE TALUDE E RECONSTRUÇÃO DO MURO DE DIVISA NO CEU JOSÉ BONIFACIO E EMEF BENEDITO CALIXTO | Não | manutenção | Obra/intervenção em execução |  | Guaianases | LOCALIZADOS NA RUA PROFª LUCILA CERQUEIRA 194 - RUA LUIS MEDEIROS DA SILVA | 2021-12-14 | 2022-06-14 |  | 980453.13 | 980453.13 | 6022202100043939 | 6022202100043939 | 0 | 0 | 0 | OBRAS EMERGENCIAIS |  | Obras emergenciais
SIURB | 197 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO DOS ENCONTROS DA PONTE SOBRE O RIO TREMEMBÉ EM SUAS DUAS EXTREMIDADES, RECONSTRUÇÃO DAS CALÇADAS DANIFICADAS E CANALIZAÇÃO NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA LOPES DA COSTA X AV. ALFREDO AVILA | Não | manutenção | Obra/intervenção concluída |  | Jaçanã/Tremembé | Rua Lopes da Costa X Avenida Alfredo Ávila | 2021-10-07 | 2022-04-01 |  | 22410051.85 | 22410051.85 | 6022202100034530 | 6022202100034530 | 18405017.46 | 18405017.46 | 18405017.46 | OBRAS EMERGENCIAIS. DADOS RETIRADOS DO https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/obras/acesso_a_informacao/index.php?p=306847 | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB | 198 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE PILARES, VIGAS, FISSURAS, RACHADURAS NAS VIGAS DE APOIO DAS RAMPAS DE ACESSO E JUNTAS DE DILATAÇÃO DA PASSARELA DE PEDESTRES SOBRE TRILHOS CPTM, NA TRAVESSIA ENTRE A RUA LUIGI GRECCO E RUA CAPISTRANO DE ABREU - BARRA FUNDA | Não | manutenção | Obra/intervenção concluída |  | Lapa | travessia entre a Rua Luigi Grecco e Rua Capistrano de Abreu – Barra Funda | 2021-10-22 | 2022-04-22 |  | 4922687.18 | 4922687.18 | 6022202100033038 | 6022202100033038 | 2465345.86 | 2465345.86 | 2465345.86 | OBRAS EMERGENCIAIS. DADOS RETIRADOS DO https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/obras/acesso_a_informacao/index.php?p=306847 | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB | 199 | Contratação de empresa para obra emergencial de recuperação da margem e recomposição dos taludes do córrego Jardim Leticia | Não | manutenção | Obra/intervenção concluída |  | M'boi Mirim | Rua Francisco Xavier de Sales | 2021-09-17 | 2022-03-01 |  | 8294555.97 | 8294555.97 | 6022202100034964 | 6022202100034964 | 3570066.43 | 3570066.43 | 3570066.43 | OBRAS EMERGENCIAIS. DADOS RETIRADOS DO https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/obras/acesso_a_informacao/index.php?p=306847 | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB | 200 | OBRAS DE CONTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE TALUDE, BEM COMO RECUPERAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM NA ÁREA DA EMEI TOMAS GALHARDO. | Não | manutenção | Obra/intervenção concluída |  | Guaianases | NA RUA INÁCIO PINTO LIMA, 79 | 2021-10-28 | 2022-04-01 |  | 6244923.25 | 6244923.25 | 6022202100035049 | 6022202100035049 | 0 | 0 | 0 | OBRAS EMERGENCIAIS. DADOS RETIRADOS DO https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/obras/acesso_a_informacao/index.php?p=306847 | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB | 201 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS MARGENS DO CÓRREGO E CONTENÇÃO DE TALUDE NA RUA PACARI DA MATA | Não | manutenção | Obra/intervenção concluída |  | Vila Prudente | ENTRE A RUA DIMAS ANTONIO CASEMIRO E RUA GONZAGA DE CAMPOS. | 2021-10-13 | 2022-04-01 |  | 9095460.33 | 9095460.33 | 6022202100030730 | 6022202100030730 | 5633225.9 | 5633225.9 | 5633225.9 | OBRAS EMERGENCIAIS. DADOS RETIRADOS DO https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/obras/acesso_a_informacao/index.php?p=306847 | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB | 202 | OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE TALUDE NA RUA CLODOMIRO DE OLIVEIRA - MORRO DA LUA | Não | manutenção | Obra/intervenção concluída |  | Campo Limpo | Rua Clodomiro de Oliveira – Morro da Lua | 2021-10-26 | 2022-04-26 |  | 12525097.06 | 12525097.06 | 6022202100033950 | 6022202100033950 | 11782134.31 | 11782134.31 | 11782134.31 | OBRAS EMERGENCIAIS | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB | 220 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DOS 6 ELEVADORES DA MARCA OTIS | Não | manutenção | Obra/intervenção em execução |  | Sé | EDIFICIO DOMINGOS FERNANDES ALONSO (GALERIA OLIDO) SITUADO NA AV. SÃO JOÃO, 473 | 2022-01-24 | 2022-07-24 |  | 13000 | 13000 | 6022202100044099 | 6022202100044099 | 73110 | 73110 | 0 | OBRAS EMERGENCIAIS |  | Obras emergenciais
SIURB | 203 | OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA TRAVESSA SOICHI TOKAI | Não | manutenção | Obra/intervenção em execução |  | Pirituba/Jaraguá | Travessia Soichi Tokai | 2021-11-08 | 2022-05-08 |  | 3200000 | 3200000 | 6022202100035340 | 6022202100035340 | 3236995.72 | 3236995.72 | 3236995.72 | OBRAS EMERGENCIAIS | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB | 204 | OBRAS PARA CONTENÇÃO DE TALUDE, CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E SISTEMA DE DRENAGEM DO CEI VILA MARILENA, LOCALIZADO NA RUA RIO FARTURA, 200 - JARDIM SÃO CARLOS | Não | manutenção | Obra/intervenção concluída |  | Guaianases | Rua Rio Fartura, 200 – Jardim São Carlos | 2021-10-28 | 2022-04-28 |  | 1419937.37 | 1419937.37 | 6022202100035057 | 6022202100035057 | 0 | 0 | 0 | OBRAS EMERGENCIAIS | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB | 205 | GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS, RECUPERAÇÃO DOS ATERROS EM AMBAS AS CABECEIRAS DO PONTILHÃO, RECUPERAÇÃO DOS ENCONTROS, INCLUSIVE RECONSTRUÇÃO DAS ALAS PARA A CONCORDÂNCIA COM A CANALIZAÇÃO EXISTENTE E A QUE SERÁ EXECUTADA E DEMAIS SERVIÇOS COMPLEMENTARES | Não | manutenção | Obra/intervenção em execução |  | Vila Maria/Vila Guilherme | NA AV. JARDIM JAPÃO, 1496/1462 | 2021-11-10 | 2022-05-10 |  | 9554321.31 | 9554321.31 | 6022202100036738 | 6022202100036738 | 4551850.43 | 4551850.43 | 4551850.43 | OBRAS EMERGENCIAIS | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB | 206 | OBRAS DE REOMPOSIÇÃO DE TALUDE | Não | manutenção | Obra/intervenção em execução |  | Jaçanã/Tremembé | Rua Brinco da Princesa, 180 | 2021-11-22 | 2022-05-22 |  | 25773417.88 | 25773417.88 | 6022202100038447 | 6022202100038447 | 25048252.97 | 25048252.97 | 25048252.97 | OBRAS EMERGENCIAIS | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB | 207 | OBRAS DE CONTENÇÃO DAS MARGENS DO CÓRREGO RIBEIRÃO GUARATIBA | Não | manutenção | Obra/intervenção em execução |  | Guaianases | Av. José Higino Neves | 2021-11-30 | 2022-05-30 |  | 11818683.02 | 11818683.02 | 6022202100040999 | 6022202100040999 | 11779799.69 | 11779799.69 | 11779799.69 | OBRAS EMERGENCIAIS | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB | 226 | OBRAS DE RECOMPOSIÇÃO DE MURO E DA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS NA EMEI HENRIQUE RICCHETTI | Não | manutenção | Obra/intervenção em execução |  | São Mateus | RUA NEBULOSA, 156 - JARDIM TIETÊ | 2022-02-11 | 2022-08-11 |  | 842000 | 842000 | 6022202200006156 | 6022202200006156 | 842398.05 | 840878.17 | 0 | OBRAS EMERGENCIAIS |  | Obras emergenciais
SIURB | 208 | OBRA EM ÁREA DE RISCO COM SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS COM ESTABILIZAÇÃO DO TALUDE E SERVIÇOS COMPLEMENTARES | Não | manutenção | Obra/intervenção em execução |  | M'boi Mirim | RUA LUZ SORANO, PARQUE NOVO SANTO AMARO | 2021-12-03 | 2022-05-03 |  | 9817898.7 | 9817898.7 | 6022202100042037 | 6022202100042037 | 9473847.62 | 9473847.62 | 9473847.62 | OBRAS EMERGENCIAIS | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB | 209 | REMOÇÃO DE PEÇAS QUE APRESENTAM RACHADURAS E QUE PODEM SE DESPRENDER DA ESTRUTURA PRINCIPAL, REVISÃO, RECUPERAÇÃO E REPOSIÇÃO DAS PEÇAS DE ACABAMENTO E REVISÃO ESTRUTURAL NO VIADUTO | Não | manutenção | Obra/intervenção em execução |  | Sé | RUA BOA VISTA E LADEIRA PORTO GERAL | 2021-12-03 | 2022-06-03 |  |  |  | 6022202100042045 | 6022202100042045 | 0 | 0 | 0 | OBRAS EMERGENCIAIS | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB | 210 | OBRAS PARA CONTENÇÃO DAS MARGENS DO CÓRREGO LOCALIZADO NA RUA DOUTOR MIGUEL GUIMARÃES, AO LADO DO Nº 33, CANALIZAÇÃO DO TRECHO, RECOMPOSIÇÃO DO PONTILHÃO DANIFICADO, RECOMPOSIÇÃO DAS GALERIAS E REDE DE ÁGUA E ESGOTO | Não | manutenção | Obra/intervenção em execução |  | Itaquera | Rua Doutor Miguel Guimarães, ao lado do nº 33 | 2021-12-03 | 2022-06-03 |  | 5995786.29 | 5995786.29 | 6022202100042053 | 6022202100042053 | 5612387.64 | 5612387.64 | 5612387.64 | OBRAS EMERGENCIAIS | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB | 211 | OBRAS PARA RECUPERAÇÃO DAS MARGENS DO CÓRREGO JAQUITIBA, CANALIZAÇÃO PARCIAL, CONTRUÇÃO DE CALÇADAS, GUIAS, SARJETAS E BARREIRAS DE PROTEÇÃO, LOCALIZADO NA AV. ANDRÉ CAVALCANTI NO TRECHO ENTRE A RUA CATARINA LOPES E RUA MANUEL DOS REIS SOUZA | Não | manutenção | Obra/intervenção em execução |  | Itaquera | Av. André Cavalcanti – Córrego Jaquitiba – Trecho: Rua Catarina Lopes à Rua Noventa e Sete à Rua Manuel dos Reis Souza | 2021-12-03 | 2022-06-03 |  | 12121157.81 | 12121157.81 | 6022202100042061 | 6022202100042061 | 10955114.82 | 10955114.82 | 10955114.82 | OBRAS EMERGENCIAIS | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB | 214 | OBRAS DE CONTENÇÃO DE TALUDE NA RUA ALTO DE VILA PIRAJUSSARA - CÓRREGO DO ENGENHO | Não | manutenção | Obra/intervenção em execução |  | Campo Limpo | Rua Alto de Vila Pirajussara – Córrego do Engenho | 2021-12-14 | 2022-06-14 |  | 3200000 | 3200000 | 6022202100043858 | 6022202100043858 | 5542863.93 | 5542696.77 | 5542696.77 | OBRAS EMERGENCIAIS | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB | 215 | OBRAS PARA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DAS VIGAS DA PONTE DA CASA VERDE SOBRE A PISTA LOCAL DA MARGINAL TIETÊ SENTIDO RODOVIA CASTELO BRANCO | Não | manutenção | Obra/intervenção em execução |  | Casa Verde/Cachoeirinha | PONTE DA CASA VERDE SOBRE A PISTA LOCAL DA MARGINAL TIETÊ SENTIDO RODOVIA CASTELO BRANCO | 2021-12-14 | 2022-06-14 |  | 3576374.06 | 3576374.06 | 6022202100043955 | 6022202100043955 | 3576374.06 | 3560695.8 | 3560695.8 | OBRAS EMERGENCIAIS | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB | 216 | OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE TALUDE E RECUPERAÇÃO DA MARGEM DO CÓRREGO LAJEADO, NO TRECHO ENTRE A RUA IPÊ ROXO E RUA PARATINGA | Não | manutenção | Obra/intervenção em execução |  | Itaim Paulista | Entre a Rua Ipê Roxo e Rua Paratinga | 2022-01-31 | 2022-07-31 |  | 23415407.74 | 23415407.74 | 6022202200004170 | 6022202200004170 | 22888912.19 | 22888912.19 | 22888912.19 | OBRAS EMERGENCIAIS | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB | 217 | RECUPERAÇÃO DA MARGEM DO CÓRREGO NA RUA MANUEL LEIROZ X AV BUENOS AIRES | Não | manutenção | Obra/intervenção em execução |  | Penha | RUA MANUEL LEIROZ X AV. BUENOS AIRES | 2021-12-29 | 2022-06-29 |  | 13674703.6 | 13674703.6 | 6022202100046741 | 6022202100046741 | 13674356.2 | 13674356.2 | 13674356.2 | OBRAS EMERGENCIAIS | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB | 218 | OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO NO CEI IND VEREDA | Não | manutenção | Obra/intervenção em execução |  | Itaim Paulista | RUA LOURO ROSA, 9 - JARDIM CAMARGO NOVO | 2021-12-30 | 2022-06-30 |  |  |  | 6022202100046687 | 6022202100046687 | 990745.29 | 990697.1 | 990697.1 | OBRAS EMERGENCIAIS | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB | 219 | OBRAS PARA CONTENÇÃO DE TALUDE E RECOMPOSIÇÃO DAS MARGENS DO CÓRREGO | Não | manutenção | Obra/intervenção em execução |  | São Miguel Paulista | RUA DUAS ILHAS E RUA DOS ANJOS | 2021-12-30 | 2022-06-30 |  | 10863069.52 | 10863069.52 | 6022202100046750 | 6022202100046750 | 10832195.12 | 10832195.12 | 10832195.12 | OBRAS EMERGENCIAIS | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB | 221 | OBRAS PARA RECOMPOSIÇÃO DO GABIÃO LOCALIZADO NA AV. RIBEIRÃO DO JACU X AV. IMPERADOR | Não | manutenção | Obra/intervenção em execução |  | São Miguel Paulista | AV. RIBEIRÃO DO JACU X AV. IMPERADOR | 2021-12-22 | 2022-06-22 |  | 4585931.75 | 4585931.75 | 6022202100045613 | 6022202100045613 | 4585931.59 | 4585931.59 | 4585931.59 | OBRAS EMERGENCIAIS | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB | 222 | OBRAS PARA RECOMPOSIÇÃO DA MARGEM DO CÓRREGO, RECONSTRUÇÃO DOS SISTEMAS DE DRENAGEM, RECUPERAÇÃO DO PASSEIO, GUIAS E SARJETAS E RECOMPOSIÇÃO DE TALUDE | Não | manutenção | Obra/intervenção em execução |  | Itaim Paulista | RUA DESEMBARGADOS AUGUSTO DE MACEDO COSTA JUNIOR | 2021-12-30 | 2022-06-30 |  | 9562696.7 | 9562696.7 | 6022202100046679 | 6022202100046679 | 9562694.16 | 9562694.16 | 9562694.16 | OBRAS EMERGENCIAIS | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB | 223 | OBRAS PARA ESTABILIZAÇÃO E CONTENÇÃO DE TALUDE NA EMEI PROF GIANFREDERICO PORTA | Não | manutenção | Obra/intervenção em execução |  | Guaianases | LOCALIZADA NA SAMPAIO, 232 | 2021-12-30 | 2022-06-30 |  | 1207158.14 | 1207158.14 | 6022202100046709 | 6022202100046709 | 1205389.16 | 1205389.16 | 1205389.16 | OBRAS EMERGENCIAIS | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB | 224 | OBRAS PARA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL NO TABULEIRO E NOS ENCONTROS DO PONTILHÃO SOBRE AFLUENTE DO CÓRREGO PACIÊNCIA, RECUPERAÇÃO DA CONTENÇÃO DA MARGEM ESQUERDA E DIREITA EM GABIÃO - AV. JULIO BUONO, 2695 X ÁGUAS FORMOSAS E TRAVESSA DORALICE. | Não | manutenção | Obra/intervenção em execução |  | Vila Maria/Vila Guilherme | AV. JULIO BUONO, 2695 X ÁGUAS FORMOSAS E TRAVESSA DORALICE. | 2021-12-30 | 2022-06-30 |  | 10703035.56 | 10703035.56 | 6022202100046725 | 6022202100046725 | 10699084.65 | 10699084.65 | 10699084.65 | OBRAS EMERGENCIAIS | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB | 225 | OBRAS DE CONTENÇÃO PARA ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA RUA DAS FLORES X AV. SAPOPEMBA ALTURA Nº 30.000 | Não | manutenção | Obra/intervenção em licitação |  | São Mateus | RUA DAS FLORES X AV. SAPOPEMBA ALTURA Nº 30.000 | 2022-01-31 | 2022-06-30 |  |  |  | 6022202200004269 | 6022202200004269 | 2979362.4 | 2941316.48 | 2941316.48 | OBRAS EMERGENCIAIS | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB | 242 | LABORATÓRIO FREGUESIA DO Ó | Não | manutenção | Obra/intervenção concluída | CONCLUÍDA | Freguesia/Brasilândia | AV. ITABERABA, 1377 | 2020-08-27 | 2021-02-22 |  | 110532.38 | 110532.38 | #N/A | #N/A |  |  | 0 | OBRAS EMERGENCIAIS
SIURB | 243 | LABORATÓRIO LAPA | Não | manutenção | Obra/intervenção concluída | CONCLUÍDA | SÉ | RUA JARAGUÁ, 858 | 2020-08-27 | 2021-02-22 |  | 67991.16 | 67991.16 | #N/A | #N/A |  |  | 0 | OBRAS EMERGENCIAIS
SIURB | 244 | LABORATÓRIO SANTO AMARO | Não | manutenção | Obra/intervenção concluída | CONCLUÍDA | SANTO AMARO | Rua Paula Cruz, 69 | 2020-08-27 | 2021-02-22 |  | 149994.52 | 149994.52 | #N/A | #N/A |  |  | 0 | OBRAS EMERGENCIAIS
SIURB | 245 | LABORATÓRIO SÃO MIGUEL | Não | manutenção | Obra/intervenção concluída | CONCLUÍDA | São Miguel Paulista | Av. Maria Santana, 1069 | 2020-08-27 | 2021-02-22 |  | 130857.83 | 130857.83 | #N/A | #N/A |  |  | 0 | OBRAS EMERGENCIAIS
SIURB | 246 | LABORATÓRIO SUDESTE (IPIRANGA) | Não | manutenção | Obra/intervenção concluída | CONCLUÍDA | IPIRANGA | RUA XAVIER DE ALMEIDA, 210 | 2020-08-27 | 2021-02-22 |  | 116254.71 | 116254.71 | #N/A | #N/A |  |  | 0 | OBRAS EMERGENCIAIS
SIURB | 247 | Demolição de fachada em edificação localizada na Av. Santo Amaro, 908 | Não | manutenção | Obra/intervenção concluída | CONCLUÍDA | SANTO AMARO | Av. Santo Amaro, 908 | 2021-04-16 | 2021-10-13 |  | 264389.78 | 264389.78 | #N/A | #N/A |  |  | 0 | OBRAS EMERGENCIAIS
SIURB | 248 | PONTILHÃO NA PISTA CENTRAL DA MARGINAL TIETÊ - SOBRE A AV. JOSÉ MARIA DE FARIA | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | OBRA CONCLUÍDA | Lapa | AV. JOSÉ MARIA DE FARIA | 2021-04-15 | 2021-06-24 |  | 128610.77 | 128610.77 | 7910202000005725 | 7910202000005725 | 0 | 0 | 0 | Obra concluída, TRP emitido.
SIURB | 249 | TÚNEL JÂNIO QUADROS (AV. TAJURAS) | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | OBRA CONCLUÍDA | Butantã | TÚNEL JÂNIO QUADROS (AV. TAJURAS) | 2021-04-15 | 2021-05-01 |  | 75833.76 | 75833.76 | 7910202000005601 | 7910202000005601 | 0 | 0 | 0 | Obra concluída, TRP emitido.
SIURB | 250 | VIADUTO GAZETA DO IPIRANGA | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | OBRA CONCLUÍDA | Ipiranga | VIADUTO GAZETA DO IPIRANGA | 2021-04-15 | 2021-05-01 |  | 115896.7 | 115896.7 | 7910202000004265 | 7910202000004265 | 0 | 0 | 0 | Obra concluída, TRP emitido.
SIURB | 251 | VIADUTO JACU-PÊSSEGO - COMPLEXO VIÁRIO AURÉLIO BATISTA FÉLIX - SOBRE A RODOVIA | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | OBRA CONCLUÍDA | São Miguel Paulista | VIADUTO JACU-PÊSSEGO - COMPLEXO VIÁRIO AURÉLIO BATISTA FÉLIX | 2021-05-03 | 2021-06-01 |  | 243663.01 | 243663.01 | 7910202000005679 | 7910202000005679 | 0 | 0 | 0 | Obra concluída, TRP emitido.
SIURB | 252 | VIADUTO RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHÃES | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | OBRA CONCLUÍDA | Pirituba/Jaraguá | VIADUTO RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHÃES | 2020-11-09 | 2021-05-01 |  | 479680.65 | 479680.65 | 7910202000003307 | 7910202000003307 | 0 | 0 | 0 | Obra concluída, TRP emitido.
SIURB | 253 | VIADUTO T5 - MARGINAL PINHEIROS | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | OBRA CONCLUÍDA | Pinheiros | VIADUTO T5 - MARGINAL PINHEIROS | 2020-06-01 | 2021-07-01 |  | 3548869.95 | 3548869.95 | 6022201900040944 | 6022201900040944 | 0 | 0 | 0 | Obra concluída, TRP emitido.
SIURB | 227 | OBRAS PARA CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE NA RUA SANTA CECÍLIA | Não | manutenção | Obra/intervenção em execução |  | Jaçanã/Tremembé | RUA SANTA CECÍLIA | 2022-02-11 | 2022-08-11 |  | 10100000 | 10100000 | 6022202200006172 | 6022202200006172 | 18450768.54 | 12271897.16 | 12271897.16 | OBRAS EMERGENCIAIS | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB | 255 | VIADUTO PIRES DO RIO | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | OBRA CONCLUÍDA | Mooca | VIADUTO PIRES DO RIO | 2021-06-07 | 2021-09-30 |  | 1535092.04 | 1535092.04 | 7910202000003560 | 7910202000003560 | 0 | 0 | 0 | Obra concluída, TRP emitido.
SIURB | 256 | COMPLEXO VIÁRIO ESCOLA DE ENGENHARIA MACKENZIE | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | OBRA CONCLUÍDA | Ipiranga | COMPLEXO VIÁRIO ESCOLA DE ENGENHARIA MACKENZIE | 2021-01-14 | 2021-11-04 |  | 412039.64 | 412039.64 | 7910202000004842 | 7910202000004842 | 0 | 0 | 0 | Obra concluída, TRP emitido.
SIURB | 257 | PONTE DESEMBARGADOR DOMINGOS FRANCIULLI NETTO | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | OBRA CONCLUÍDA | Penha | PONTE DESEMBARGADOR DOMINGOS FRANCIULLI NETTO | 2021-11-09 | 2021-11-04 |  | 425999.27 | 425999.27 | 7910202000003544 | 7910202000003544 | 0 | 0 | 0 | Obra concluída, TRP emitido.
SIURB | 258 | PONTE JOÃO DIAS | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | OBRA CONCLUÍDA | Santo Amaro | PONTE JOÃO DIAS | 2020-10-26 | 2021-02-02 |  | 766457.28 | 766457.28 | 7910202000003277 | 7910202000003277 | 0 | 0 | 0 | Obra concluída, TRP emitido.
SIURB | 259 | PONTE DO PIQUERI | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | OBRA CONCLUÍDA | Lapa | PONTE DO PIQUERI | 2020-10-26 | 2021-02-01 |  | 624335.94 | 624335.94 | 7910202000003285 | 7910202000003285 | 0 | 0 | 0 | Obra concluída, TRP emitido.
SIURB | 260 | VIADUTO DEP. LUIS EDUARDO MAGALHÃES | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | OBRA CONCLUÍDA | Santo Amaro | VIADUTO DEP. LUIS EDUARDO MAGALHÃES | 2020-10-26 | 2021-02-01 |  | 574708.22 | 574708.22 | 7910202000003510 | 7910202000003510 | 0 | 0 | 0 | Obra concluída, TRP emitido.
SIURB | 228 | REFORÇO ESTRUTURAL DOS MUROS DE ARRIMO E ESTABILIZAÇÃO DO TALUDE PERTO DO CEU PAZ E OUTROS | Não | manutenção | Obra/intervenção em execução |  | Freguesia/Brasilândia | RUA DANIEL CERRI. 1549 | 2021-12-30 | 2022-06-30 |  | 10000000 | 10000000 | 6022202100046776 | 6022202100046776 | 9986109.75 | 9970531.06 | 9970531.06 | OBRAS PARA REMOÇÃO DO PAVIMENTO CERÂMICO DO DECK, REFAZIMENTO DAS CAMADAS DE ATERRO, EXECUÇÃO DE LAJE ESTRUTURAL ESTAQUEADA NAS ÁREAS CRÍTICAS ONDE A ESPESSURA DE ATERRO DIFICULTA EXECUÇÃO SEGURA NA COMPACTAÇÃO, REFORÇO ESTRUTURAL DOS MUROS DE ARRIMO E ESTABILIZAÇÃO DO TALUDE JUNTO A DIVISA CEU X COMUNIDADE APROXIMADAMENTE DE 50,00 M DO CEU DA PAZ. | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB | 229 | OBRAS PARA ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES DO CÓRREGO CINTRA, LOCALIZADO NA RUA ARANTES MONTEIRO - VILA JAGUARA | Não | manutenção | Obra/intervenção em execução |  | Lapa | Rua Arantes Monteiro – Vila Jaguara | 2022-02-02 | 2022-08-02 |  | 6800000 | 6800000 | 6022202200004285 | 6022202200004285 | 8542984.35 | 0 | 0 | OBRAS EMERGENCIAIS | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB | 230 | OBRAS DE CONTENÇÃO DE TALUDE NA RUA CLODOMIRO DE OLIVEIRA X RUA CHICÓ NUNES - MORRO DA LUA | Não | manutenção | Obra/intervenção em execução |  | Campo Limpo | Rua Clodomiro de Oliveira x Rua Chicó Nunes | 2022-01-31 | 2022-07-31 |  | 7800000 | 7800000 | 6022202200004293 | 6022202200004293 | 7880655.7 | 7880655.7 | 7880655.7 | OBRAS EMERGENCIAIS | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB | 231 | OBRAS PARA RECONSRTRUÇÃO DE PASSAGEM VIÁRIA SOBRE O CÓRREGO IPESP (AFLUENTE DO RIO TREMEMBÉ) | Não | manutenção | Obra/intervenção em execução |  | Campo Limpo | Rua Lugo, 79 – Jardim Tremembé | 2022-01-31 | 2022-07-31 |  | 1500000 | 1500000 | 6022202200004307 | 6022202200004307 | 1567656.71 | 1420438.07 | 1420438.07 | OBRAS EMERGENCIAIS | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB | 232 | OBRAS PARA CONTENÇÃO DE TALUDE NA RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, BAIRRO JARDIM FELICIDADE | Não | manutenção | Obra/intervenção em licitação |  | Jaçanã/Tremembé | Rua Nossa Senhora Aparecida, Bairro Jardim Felicidade | 2022-02-22 | 2022-08-22 |  |  |  | 6022202200004315 | 6022202200004315 | 23845754.77 | 23845754.77 | 23845754.77 | OBRAS EMERGENCIAIS | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB | 233 | OBRAS PARA RECUPERAÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS - GAP | Não | manutenção | Obra/intervenção em execução |  | Mooca | ENTRONCAMENTO DA RUA CANUTO SARAIVA COM A RUA VISCONDE DE CAIRU | 2022-02-09 | 2022-08-09 |  |  |  | 6022202200005800 | 6022202200005800 | 14190350.25 | 14173402.89 | 14173402.89 | OBRAS EMERGENCIAIS | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB | 234 | OBRAS PARA RECOMPOSIÇÃO DA MARGEM DO CÓRREGO DOS BRANCOS E CONTENÇÃO DE TALUDE NO TRECHO ENTRE AS RUAS GOIXIM E PROFESSOR PAULO ASSIS RIBEIRO | Não | manutenção | Obra/intervenção em execução |  | Campo Limpo | Trecho entre as ruas Goixim e Prof. Paulo Assis Ribeiro | 2022-01-31 | 2022-07-31 |  | 9574693.88 | 9574693.88 | 6022202200004250 | 6022202200004250 | 9035854.09 | 9035854.09 | 9035854.09 | OBRAS EMERGENCIAIS | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB | 235 | OBRAS PARA RECUPERAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE GALERIA NA TRAVESSA ILHA DA SANTA FÉ | Não | manutenção | Obra/intervenção em execução |  | Ipiranga | TRAVESSA ILHA DA SANTA FÉ | 2022-01-31 | 2022-07-31 |  | 10600000 | 10600000 | 6022202200004277 | 6022202200004277 | 10624777.24 | 10624777.24 | 10624777.24 | OBRAS EMERGENCIAIS | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB | 236 | OBRAS PARA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS - GAP - ESTABILIZAÇÃO DO ATERRO E DEMAIS SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA LINHA DA CPTM VIA V1 KM 16 P31 - ESTAÇÃO ARTUR ALVIM | Não | manutenção | Obra/intervenção em execução |  | Itaquera | Linha da CPTM Via V1 Km 16 P31 – Estação Artur Alvim | 2022-02-02 | 2022-08-02 |  |  |  | 6022202200004846 | 6022202200004846 | 79803054.12 | 72891237.32 | 72891237.32 | OBRAS EMERGENCIAIS | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB | 270 | POLDER MERCADO MUNICIPAL | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento |  | Sé | RUA 25 DE MARÇO | 2023-05-30 | 2024-05-30 | 1200000 | 40000000 | 41200000 | #N/A | #N/A |  |  | 0 | Polder - Equipamentos hidráulicos para controle de cheias (reservatório do mercado, sistema de bombas e galerias).
SIURB | 271 | CÓRREGO SARACURA - PRAÇA DE INFILTRAÇÃO 9 DE JULHO | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento |  | Sé | CORREDOR 9 DE JULHO E TÚNEL DO ANHANGABAÚ. | 2023-05-30 | 2024-05-30 | 1500000 | 8285000 | 9785000 | #N/A | #N/A |  |  | 0 | Praça de infiltração - conjunto de sistemas de infiltração e reservatórios de armazenamento das águas pluviais.
SEHAB | 1 | Tupa - Sabao 2 | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Terreno desapropriado pela COHAB-SP, doado ao FAR/CEF como contrapartida do Município. Empreendimento vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida. SEHAB não acompanha as obras. | Freguesia/Brasilândia |  | 2017-05-01 | 2021-11-01 |  | 26797799.03 |  | CEF - Sem número contrato - 2016 |  |  |  | 0 | [ID 1] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 1. O valor foi extaído do Contrato de Obras, assinado em 29/12/2016. Houve um aditivo ao contrato em 29/03/2017 sem informações em relação à possíveis valores aditados.
SEHAB | 2 | Phobus A | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Terreno desapropriado pela COHAB-SP, doado ao FAR/CEF como contrapartida do Município. | SÃO MATEUS |  | 2018-04-01 | 2021-08-01 |  | 76931883.19 |  | CEF - Sem número contrato - 2018 |  |  |  | 0 | [ID 2/3] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 2 e 3. O valor foi extaído do Contrato de Obras, assinado em 30/04/2018.
SEHAB | 3 | Phobus B | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Terreno desapropriado pela COHAB-SP, doado ao FAR/CEF como contrapartida do Município. | SÃO MATEUS |  | 2018-04-01 | 2022-03-01 |  |  |  | CEF - Sem número contrato - 2018 |  |  |  | 0 | [ID 2/3] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 2 e 3. O valor foi extaído do Contrato de Obras, assinado em 30/04/2018.
SEHAB | 4 | Guido Caloi B | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Previsão de assinatura dos contrato para outubro de 2021 Terreno desapropriado pela COHAB-SP, doado ao FAR/CEF como contrapartida do Município.. | M'boi Mirim |  | 2018-01-01 | 2021-12-01 |  | 124650689.67 |  | CEF - Sem número contrato - 2017 |  |  |  | 0 | [ID 4] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 4 e outras três intervenções entregues no Programa de Metas 2017-2020 - Guido Caloi A (300 UHs), Guido Caloi C (300 UHs), Guido Caloi D (100 UHs). O valor foi extaído do Contrato de Obras, assinado em 30/11/2017.
SEHAB | 5 | Forte Da Ribeira A | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Terreno adquirido pela COHAB-SP, doado ao FAR/CEF como contrapartido do Município. | SÃO MATEUS |  | 2018-04-01 | 2021-08-01 |  | 76829541.37 |  | CEF - Sem número contrato - 2018 |  |  |  | 0 | [ID 5/6] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 5 e 6. O valor foi extaído do Contrato de Obras, assinado em 30/04/2018
SEHAB | 6 | Forte Da Ribeira B | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Terreno adquirido pela COHAB-SP, doado ao FAR/ CEF como contrapartida do Município. | SÃO MATEUS |  | 2018-04-01 | 2022-02-01 |  |  |  | CEF - Sem número contrato - 2018 |  |  |  | 0 | [ID 5/6] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 5 e 6. O valor foi extaído do Contrato de Obras, assinado em 30/04/2018
SEHAB | 7 | Caraguatatuba D | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Área remanescente COHAB-SP, doada ao FAR/CEF como contrapartida do Município. | ITAQUERA |  | 2018-01-01 |  |  | 8278825.35 | [5 empty] | 0 | [ID 7] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 7. O valor foi extaído do Monitoramento dos Cronogramas de Entregas do MCMV reaizado em 2019 por SEHAB/COHAB
SEHAB | 8 | Caraguatatuba E | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Área remanescente COHAB-SP, doada ao FAR/CEF como contrapartida do Município. | ITAQUERA |  | 2018-01-01 |  |  | 9313384.03 | [5 empty] | 0 | [ID 8] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 8. O valor foi extaído do Monitoramento dos Cronogramas de Entregas do MCMV reaizado em 2019 por SEHAB/COHAB
SEHAB | 9 | Atibaia I | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção paralisada | Imóvel ocupado por terceiros. Área remanescente COHAB-SP, doada ao FAR/CEF como contrapartida do Município. | SAPOPEMBA | [10 empty] | 0 | [ID 9]Não há informação sobre o "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" para a intervenção SEHAB 09. A fonte consultada foi o Monitoramento dos Cronogramas de Entregas do MCMV reaizado em 2019 por SEHAB/COHAB
SEHAB | 10 | Atibaia Ii | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção paralisada | Imóvel ocupado por terceiros. Área remanescente COHAB-SP, doada ao FAR/CEF como contrapartida do Município. | SAPOPEMBA | [10 empty] | 0 | [ID 10] Não há informação sobre o "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" para a intervenção SEHAB 10. A fonte consultada foi o Monitoramento dos Cronogramas de Entregas do MCMV reaizado em 2019 por SEHAB/COHAB
SEHAB | 11 | Atibaia Iii | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção paralisada | Imóvel ocupado por terceiros. Área remanescente COHAB-SP, doada ao FAR/CEF como contrapartida do Município. | SAPOPEMBA | [10 empty] | 0 | [ID 11] Não há informação sobre o "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" para a intervenção SEHAB 11. A fonte consultada foi o Monitoramento dos Cronogramas de Entregas do MCMV reaizado em 2019 por SEHAB/COHAB
SEHAB | 12 | Manuel Bueno Ii | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Terreno desapropriado pela COHAB-SP, doado ao FAR/CEF como contrapartida do Município.. | ITAIM PAULISTA |  | 2018-03-01 | 2021-05-01 |  | 37870800 |  | CEF - Sem número contrato - 2017 |  |  |  | 0 | [ID 12] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 12. O valor foi extaído do Contrato de Obras, assinado em 28/12/2017.
SEHAB | 13 | Osorio A | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Terreno desapropriado pela COHAB-SP, doado ao FAR/CEF como contrapartida do Município.. | ITAIM PAULISTA |  | 2018-05-01 | 2021-05-01 |  | 39872006.86 |  | CEF - Sem número contrato - 2018 |  |  |  | 0 | [ID 13] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 13. O valor foi extaído do Contrato de Obras, assinado em 07/05/2018.
SEHAB | 14 | Santa Etelvina Iia 31H Lt 14 - Igarape Do Frade | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | finalizado em janeiro/2021 e já foi entregue às famílias | CIDADE TIRADENTES |  | 2018-07-01 | 2021-01-01 |  | 3204218.69 |  | CEF - Sem número contrato - 2018 |  |  |  | 0 | [ID 14] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 14. O valor foi extaído do Aditivo do Contrato de Obras, assinado em 26/07/2018.
SEHAB | 15 | Santa Etelvina Iia 37H Lt 5 - Igarape Do Indio | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | finalizado em março/2021 e já foi entregue às famílias | CIDADE TIRADENTES |  | 2018-07-01 | 2021-03-01 |  | 333263965 |  | CEF - Sem número contrato - 2018 |  |  |  | 0 | [ID 15] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 15. O valor foi extaído do Aditivo do Contrato de Obras, assinado em 26/07/2018.
SEHAB | 16 | Edificio Lord Hotel | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | E04 - OBRAS EM ANDAMENTO | Sé |  | 2018-07-01 |  |  | 23760000 | [5 empty] | 0 | [ID 16] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 16. O valor foi extaído do Monitoramento dos Cronogramas de Entregas do MCMV reaizado em 2019 por SEHAB/COHAB
SEHAB | 17 | Edificio Cambridge | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | E04 - OBRAS EM ANDAMENTO | Sé |  | 2018-07-01 |  |  | 16335000 | [5 empty] | 0 | [ID 17] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 17. O valor foi extaído do Monitoramento dos Cronogramas de Entregas do MCMV reaizado em 2019 por SEHAB/COHAB
SEHAB | 18 | Copamare - Novo Horizonte | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção paralisada | Empreendimento em imóvel da União, contrato firmado entre entidade e CEF - participação do CMH para aporte complementar | Sé |  | 2019-03-01 | [8 empty] | 0 | [ID 18] Não há informação sobre o "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" para a intervenção SEHAB 18. A fonte consultada foi o Monitoramento dos Cronogramas de Entregas do MCMV reaizado em 2019 por SEHAB/COHAB
SEHAB | 19 | Copamare - Nova Conquista | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Empreendimento em imóvel da União, contrato firmado entre entidade e CEF - participação do CMH para aporte complementar | Sé | [10 empty] | 0 | [ID 19] Não há informação sobre o "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" para a intervenção SEHAB 19. A fonte consultada foi o Monitoramento dos Cronogramas de Entregas do MCMV reaizado em 2019 por SEHAB/COHAB
SEHAB | 20 | Resid Sao Matheus (Dandara) | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Terreno adquirido pela entidade no âmbito do PMCMV/FDS | SÃO MATEUS |  | 2018-04-01 | 2021-03-01 |  | 25656000 |  | CEF - Sem número contrato - SD |  |  |  | 0 | [ID 20] Não há informação sobre o "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" para a intervenção SEHAB 20. A fonte consultada foi o Monitoramento dos Cronogramas de Entregas do MCMV reaizado em 2019 por SEHAB/COHAB
SEHAB | 21 | Alexius Jafet Lt A - Cond A | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Terreno adquirido pela entidade no âmbito do PMCMV/FDS - Propriedade CAIXA | Pirituba/Jaraguá |  | 2017-03-01 |  |  | 24861581.4 | [5 empty] | 0 | [ID 21] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 21. O valor foi extaído do Monitoramento dos Cronogramas de Entregas do MCMV reaizado em 2019 por SEHAB/COHAB
SEHAB | 22 | Alexius Jafet Lt A - Cond B | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Terreno adquirido pela entidade no âmbito do PMCMV/FDS - Propriedade CAIXA | Pirituba/Jaraguá |  | 2017-03-01 |  |  | 24861581.4 | [5 empty] | 0 | [ID 22] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 22. O valor foi extaído do Monitoramento dos Cronogramas de Entregas do MCMV reaizado em 2019 por SEHAB/COHAB
SEHAB | 23 | Alexius Jafet Lt B - Cond C | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Terreno adquirido pela entidade no âmbito do PMCMV/FDS - Propriedade CAIXA | Pirituba/Jaraguá |  | 2017-03-01 |  |  | 24615686.07 | [5 empty] | 0 | [ID 23] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 23. O valor foi extaído do Monitoramento dos Cronogramas de Entregas do MCMV reaizado em 2019 por SEHAB/COHAB
SEHAB | 24 | Alexius Jafet Lt B - Cond D | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Terreno adquirido pela entidade no âmbito do PMCMV/FDS - Propriedade CAIXA | Pirituba/Jaraguá |  | 2017-03-01 |  |  | 24615686.07 | [5 empty] | 0 | [ID 24] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 24. O valor foi extaído do Monitoramento dos Cronogramas de Entregas do MCMV reaizado em 2019 por SEHAB/COHAB
SEHAB | 25 | Alexius Jafet Lt C - Cond E | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Terreno adquirido pela entidade no âmbito do PMCMV/FDS - Propriedade CAIXA | Pirituba/Jaraguá |  | 2017-03-01 |  |  | 36923188.41 | [5 empty] | 0 | [ID 25] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 25. O valor foi extaído do Monitoramento dos Cronogramas de Entregas do MCMV reaizado em 2019 por SEHAB/COHAB
SEHAB | 26 | Florestan Fernandes | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Terreno adquirido pela entidade no âmbito do PMCMV/FDS - Propriedade CAIXA | CIDADE TIRADENTES |  | 2013-05-01 |  |  | 18650415.3 | [5 empty] | 0 | [ID 26] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 26. O valor foi extaído do Monitoramento dos Cronogramas de Entregas do MCMV reaizado em 2019 por SEHAB/COHAB
SEHAB | 27 | Jose Maria Amaral | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Terreno adquirido pela entidade no âmbito do PMCMV/FDS - Entidade: Movimento dos Trabalhadores Sem Terra Leste I | CIDADE TIRADENTES |  | 2012-05-01 |  |  | 18405886.03 | [5 empty] | 0 | [ID 27] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 27. O valor foi extaído do Monitoramento dos Cronogramas de Entregas do MCMV reaizado em 2019 por SEHAB/COHAB
SEHAB | 28 | Dom Jose Ii | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Terreno adquirido pela entidade no âmbito do PMCMV/FDS - Entidade: Associação de Moradores do Jardim Comercial e Adjacências Endereço: Estrada de Itapecerica | CAMPO LIMPO |  | 2015-09-01 |  |  | 20516317.13 | [5 empty] | 0 | [ID 28] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 28. O valor foi extaído do Monitoramento dos Cronogramas de Entregas do MCMV reaizado em 2019 por SEHAB/COHAB
SEHAB | 29 | Nossa Senhora Aparecida | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Terreno adquirido pela entidade no âmbito do PMCMV/FDS - Entidade: União dos Movimentos de Moradia da Zona Sul Termo de Cooperação (CEF x SEHAB x COHAB-SP), repasse orçamentário para conclusão das obras | M'boi Mirim |  | 2008-10-01 |  |  | 13021929.72 | [5 empty] | 0 | [ID 29] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 28. O valor foi extaído do Monitoramento dos Cronogramas de Entregas do MCMV reaizado em 2019 por SEHAB/COHAB
SEHAB | 30 | Conjunto Habitacional Curuçá I | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Terreno adquirido pela entidade no âmbito do PMCMV/FDS (CDHU) | ITAIM PAULISTA |  | 2018-04-01 | 2022-06-01 |  | 13192000 | [5 empty] | 0 | [ID 30] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 30. O valor foi extaído do Monitoramento dos Cronogramas de Entregas do MCMV reaizado em 2019 por SEHAB/COHAB
SEHAB | 31 | Viela Da Paz - Condomínio A2 | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | E01 - UH ENTREGUE | Butantã | Rua Diogo Pereira, nº 205 | 2012-12-01 | 2021-03-01 |  | 134205616.58 |  | SEHAB - Nº 033/2012 |  |  |  | 0 | [ID 31//42/43] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 31, 42 e 43, além de outras 2 intervenções entregues no Programa de Metas 2017-2020 - VIELA DA PAZ - CONDOMÍNIO C (82 UHs) e VIELA DA PAZ - CONDOMÍNIO E (46 UHs). O valor refere-se ao valor contratual atualizado, com data base de junho de 2022.
SEHAB | 32 | Heliopolis - Sabesp 2 - Condomínio 3B | Sim | Obra nova/Implantação | OBRAS A CONTRATAR/ADQUIRIR | E07- OBRAS A CONTRATAR/ADQUIRIR | IPIRANGA | [6 empty] | SEHAB Nº 036/2012 |  |  |  | 0
SEHAB | 33 | Heliopolis - Sabesp 2 - Condomínio 4 | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | E04 - OBRAS EM ANDAMENTO | IPIRANGA | Rua Almirante Delamare 3.250 | 2019-06-01 | 2022-12-01 |  | 92310457.32 |  | SEHAB - Nº 036/2012 |  |  |  | 0 | [ID 33/46] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 33 e 46. O valor refere-se ao valor contratual atualizado, extaído do relatório gerencial mensal de julho de 2022
SEHAB | 34 | Heliopolis - Sabesp 1 - Gaivotas - Lote 6 - Condomínios 3B E 4 | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | A Contratada apresenta dificuldades no cumprimento do contrato e a obra avança lentamente. Está em andamento a recisão do contrato atual e a elaboração nova licitação para complemento dos serviços. | IPIRANGA | Rua João Lanhoso, altura do número 294, Heliópolis, Distrito Sacomã, Prefeitura Regional do Ipiranga, São Paulo | 2020-11-01 | 2024-03-01 |  | 24252594.68 |  | SEHAB - Nº 015/2020 |  |  |  | 0 | [ID 34] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 34. O valor refere-se ao valor contratual atualizado, extaído do relatório gerencial mensal de julho de 2022
SEHAB | 35 | Domênico Martinelli | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Aguardando aprovação dos Projetos | Butantã |  | 2012-11-01 | 2024-06-01 |  | 37497623.76 |  | SEHAB - Nº 033/2012 |  |  |  | 0 | [ID 35] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 35. O valor refere-se ao valor contratual atualizado, extaído do relatório gerencial mensal de julho de 2022
SEHAB | 36 | Bamburral - Bloco D | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | E01 - UH ENTREGUE | PERUS | Rua do Bamburral, 116 | 2010-10-01 | 2022-03-01 |  | 83452511.3 |  | SEHAB - Nº 014/2010 |  |  |  | 0 | [ID 36/37/38] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 36, 37 e 38, além de outra 01 entrega no Programa de Metas 2017-2020, Bamburral Bloco C (32 UHs). O valor refere-se ao valor contratual atualizado, extaído do relatório gerencial mensal de julho de 2022
SEHAB | 37 | Bamburral - Bloco A | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Os recursos financeiros não foram suficientes para a conclusão da obra | PERUS | Rua do Bamburral, 116 | 2010-10-01 | 2022-10-01 |  |  |  | SEHAB - Nº 014/2010 |  |  |  | 0 | [ID 36/37/38] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 36, 37 e 38, além de outra 01 entrega no Programa de Metas 2017-2020, Bamburral Bloco C (32 UHs). O valor refere-se ao valor contratual atualizado, extaído do relatório gerencial mensal de julho de 2022
SEHAB | 38 | Bamburral - Bloco E | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Os recursos financeiros não foram suficientes para a conclusão da obra | PERUS | Rua do Bamburral, 116 | 2010-10-01 | 2022-12-01 |  |  |  | SEHAB - Nº 014/2010 |  |  |  | 0 | [ID 36/37/38] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 36, 37 e 38, além de outra 01 entrega no Programa de Metas 2017-2020, Bamburral Bloco C (32 UHs). O valor refere-se ao valor contratual atualizado, extaído do relatório gerencial mensal de julho de 2022
SEHAB | 39 | Ponte Dos Remédios - Quadra 3 - Condomínio F | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | o Condomínio F ficou invadido até maio/2021 reintegrado em junho/2021 o que gerou prejuízo aos serviços já executados (as obras já estavam concluídas). O orçamento para restauração dos danos causados ficou em R$ 5.177.679,88 com previsão para execução de aproximadamente 7 meses. Entrega da torre F2 em 10.02.22 e Torre F1 - em abril/22 | LAPA | Rua Major Paladino, 881 | 2015-11-01 | 2022-04-01 |  | 70117516.55 |  | SEHAB - Nº 011/2015 |  |  |  | 0 | [ID 39/40] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 39 e 40. O valor refere-se ao valor contratual atualizado, extaído do relatório gerencial mensal de julho de 2022
SEHAB | 40 | Ponte Dos Remedios (Quadra 4) | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | não será possível a conclusão das unidades dentro do prazo contratual vigente que se encerra em 02/2022 / considerado como previsão de entrega o prazo contratual excedente que está em trâmite na SEHAB).Está prevista a construção de creche com capacidade 219 crianças | LAPA | Rua Major Paladino, 881 | 2015-11-01 | 2024-02-01 |  |  |  | SEHAB - Nº 011/2015 |  |  |  | 0 | [ID 39/40] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 39 e 40. O valor refere-se ao valor contratual atualizado, extaído do relatório gerencial mensal de julho de 2022
SEHAB | 41 | Heliópolis Gleba G - Condomínio B | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Adantou a entrega em 1 mês devido a promessa feita para o Prefeito | IPIRANGA | Rua Pinheiros de Lemos esquina com as Ruas Comandante Taylor e das Juntas Provisórias | 2017-08-01 | 2022-11-01 |  | 42804555.89 |  | SEHAB - Nº 036/2012 |  |  |  | 0 | [ID 41] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 41. O valor refere-se ao valor contratual atualizado, extaído do relatório gerencial mensal de julho de 2022
SEHAB | 42 | Viela Da Paz - Condomínio A1 | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | E01 - UH ENTREGUE | Butantã | Rua Diogo Pereira, nº 155 | 2012-12-01 | 2021-08-01 |  |  |  | SEHAB - Nº 033/2012 |  |  |  | 0 | [ID 31//42/43] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 31, 42 e 43, além de outras 2 intervenções entregues no Programa de Metas 2017-2020 - VIELA DA PAZ - CONDOMÍNIO C (82 UHs) e VIELA DA PAZ - CONDOMÍNIO E (46 UHs). O valor refere-se ao valor contratual atualizado, extaído do relatório gerencial mensal de julho de 2022
SEHAB | 43 | Viela Da Paz - Condomínio D | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | A obra finaliza em dez/22 porém a efetiva entrega aos moradores está programada pela equipe do Social para Abril/23 | Butantã | Rua Francisco Fernandes, nº 96 | 2012-12-01 | 2023-04-01 |  |  |  | SEHAB - Nº 033/2012 |  |  |  | 0 | [ID 31//42/43] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 31, 42 e 43, além de outras 2 intervenções entregues no Programa de Metas 2017-2020 - VIELA DA PAZ - CONDOMÍNIO C (82 UHs) e VIELA DA PAZ - CONDOMÍNIO E (46 UHs). O valor refere-se ao valor contratual atualizado, extaído do relatório gerencial mensal de julho de 2022
SEHAB | 44 | Lidiane - Condomínio 2 - Bloco C - Eixo 13 A 19 | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | a execução dessas unidades se deu mais tardiamente (após a remoção da invasão que existia na área do empreendimento) / considerado como previsão de entrega o prazo contratual vigente (Bloco C - eixo 13 a 19 entrega em março e Bloco C - eixo 19 a 21 em dez/22) | Casa Verde/Cachoeirinha | R.: Sampaio Correa, 530 | 2010-10-01 | 2022-07-01 |  | 62651048.27 |  | SEHAB - Nº 014/2010 |  |  |  | 0 | [ID 44/45/442] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 44/45 e 442, além de outra 1 intervenção entregue no Programa de Metas 2017-2020 - LIDIANE - CONDOMÍNIO 1 (113 UHs). O valor refere-se ao valor contratual atualizado, extaído do relatório gerencial mensal de julho de 2022
SEHAB | 45 | Lidiane - Condomínio 2 - Bloco D | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | a execução dessas unidades se deu mais tardiamente (após a remoção da invasão que existia na área do empreendimento) / considerado como previsão de entrega o prazo contratual vigente (Bloco C - eixo 13 a 19 entrega em março e Bloco C - eixo 19 a 21 em junho/22) | Casa Verde/Cachoeirinha | R.: Sampaio Correa, 530 | 2010-10-01 | 2022-07-01 |  |  |  | SEHAB - Nº 014/2010 |  |  |  | 0 | [ID 44/45/442] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 44/45 e 442, além de outra 1 intervenção entregue no Programa de Metas 2017-2020 - LIDIANE - CONDOMÍNIO 1 (113 UHs). O valor refere-se ao valor contratual atualizado, extaído do relatório gerencial mensal de julho de 2022
SEHAB | 46 | Heliopolis - Sabesp 2 - Condomínio 5 | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | E04 - OBRAS EM ANDAMENTO | IPIRANGA | Rua Almirante Delamare 3.250 | 2019-06-01 | 2024-06-01 |  |  |  | SEHAB - Nº 036/2012 |  |  |  | 0 | [ID 33/46] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 33 e 46. O valor foi extaído do relatório gerencial mensal de julho de 2022
SEHAB | 47 | Lote 6 - Estrada Das Lagrimas | Sim | Obra nova/Implantação | OBRAS A CONTRATAR/ADQUIRIR | E07- OBRAS A CONTRATAR/ADQUIRIR | IPIRANGA | [10 empty] | 0
SEHAB | 48 | Sapé Condominio D | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção paralisada | Esta obra não foi iniciada devido à invasão do terreno. Processo de reintegração de posse tramitando no SEI: 6014.2021/0000379-8 | Butantã | Rua Gal. Syzeno Sarmento s/n | 2020-08-01 | 2024-03-01 |  | 28408048.5 |  | SEHAB - Nº 011/2020 |  |  |  | 0 | [ID 48/49] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 48 e 49, além da finalização das obras do Córrego do Sapé. O valor foi extaído do relatório gerencial mensal de julho de 2022
SEHAB | 49 | Sapé Condominio E | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção paralisada | Esta obra não foi iniciada devido à invasão do terreno. Processo de reintegração de posse tramitando no SEI: 6014.2021/0000379-8 | Butantã | Rua Gertrudes Cunha s/n | 2020-08-01 | 2024-03-01 |  |  |  | SEHAB - Nº 011/2020 |  |  |  | 0 | [ID 48/49] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 48 e 49, além da finalização das obras do Córrego do Sapé. O valor foi extaído do relatório gerencial mensal de julho de 2022
SEHAB | 50 | Major Paladino | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Emitida ordem de início em: 06.04.2022 | LAPA |  | 2022-04-01 | 2024-10-01 |  | 129181227.07 |  | SEHAB Nº 035/2012 |  |  |  | 0 | [ID 50] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 50. O valor foi extaído do relatório gerencial mensal de julho de 2022
SEHAB | 51 | Lote 15 - Diogo Pires | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção paralisada | Obra invadida | LAPA |  |  | 2025-12-01 |  | 541292.75 |  | SEHAB - Nº 011/2015 |  |  |  | 0 | [ID 51] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 51. O valor foi extaído do relatório gerencial mensal de julho de 2022
SEHAB | 52 | Paraisópolis - Pq Sanfona J | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Emitida ordem de início em: 12.04.2022 | CAMPO LIMPO |  | 2022-04-01 | 2024-11-01 |  | 55411076.14 |  | SEHAB Nº 006/2022 |  |  |  | 0 | [ID 52/53] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 52 e 53. O valor foi extaído do relatório gerencial mensal de julho de 2022
SEHAB | 53 | Paraisópolis - Pq Sanfona K E L | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Emitida ordem de início em: 12.04.2022 | CAMPO LIMPO | [6 empty] | SEHAB Nº 006/2022 |  |  |  | 0 | [ID 52/53] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 52 e 53. O valor foi extaído do relatório gerencial mensal de julho de 2022
SEHAB | 54 | Luiz Migliano | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Butantã | [10 empty] | 0
SEHAB | 55 | São Pedro / Liviero | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | IPIRANGA |  |  |  |  | 43308331.64 |  | SEHAB - Nº 036/2012 |  |  |  | 0 | [ID 55] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 55. O valor foi extaído do relatório gerencial mensal de julho de 2022
SEHAB | 56 | Maria Virginia | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | CAMPO LIMPO |  |  | 2024-12-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 57 | Jose Dias | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Butantã | [10 empty] | 0
SEHAB | 59 | Lote 7 - Chácara Do Conde - Fase 1 - Quadra B | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Previsão de área institucional para futuras obras de implantação de duas escolas, a serem executadas pela SME. Obras concluídas e UHs entregues em out/2021. | CAPELA DO SOCORRO |  | 2018-08-01 | 2021-10-01 |  | 279597958.03 |  | SEHAB - Nº 027/2012 |  |  |  | 0 | [ID 59/60/61/62/63/408/409/410/411/412] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 59,60, 61, 62, 63, 408, 409, 410, 411,412. O valor refere-se ao valor contratual atualizado, com data base de junho de 2022
SEHAB | 60 | Lote 7 - Chácara Do Conde - Fase 1 - Quadra C | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Previsão de área institucional para futuras obras de implantação de duas escolas, a serem executadas pela SME. Obras concluídas e UHs entregues em out/2021. | CAPELA DO SOCORRO |  | 2018-08-01 | 2021-10-01 |  |  |  | SEHAB - Nº 027/2012 |  |  |  | 0 | [ID 59/60/61/62/63/408/409/410/411/412] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 59,60, 61, 62, 63, 408, 409, 410, 411,412. O valor refere-se ao valor contratual atualizado, com data base de junho de 2022
SEHAB | 61 | Lote 7 - Chácara Do Conde - Fase 1 - Quadra D | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Previsão de área institucional para futuras obras de implantação de duas escolas, a serem executadas pela SME. Obras concluídas e UHs entregues em out/2021. | CAPELA DO SOCORRO |  | 2018-08-01 | 2021-10-01 |  |  |  | SEHAB - Nº 027/2012 |  |  |  | 0 | [ID 59/60/61/62/63/408/409/410/411/412] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 59,60, 61, 62, 63, 408, 409, 410, 411,412. O valor refere-se ao valor contratual atualizado, com data base de junho de 2022
SEHAB | 62 | Lote 7 - Chácara Do Conde - Fase 1 - Quadra E | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Previsão de área institucional para futuras obras de implantação de duas escolas, a serem executadas pela SME. Obras concluídas e UHs entregues em out/2021. | CAPELA DO SOCORRO |  | 2018-08-01 | 2021-10-01 |  |  |  | SEHAB - Nº 027/2012 |  |  |  | 0 | [ID 59/60/61/62/63/408/409/410/411/412] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 59,60, 61, 62, 63, 408, 409, 410, 411,412. O valor refere-se ao valor contratual atualizado, com data base de junho de 2022
SEHAB | 63 | Lote 7 - Chácara Do Conde - Fase 1 - Quadra H | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Previsão de área institucional para futuras obras de implantação de duas escolas, a serem executadas pela SME. Obras concluídas e UHs entregues em out/2021. | CAPELA DO SOCORRO |  | 2018-08-01 | 2021-10-01 |  |  |  | SEHAB - Nº 027/2012 |  |  |  | 0 | [ID 59/60/61/62/63/408/409/410/411/412] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 59,60, 61, 62, 63, 408, 409, 410, 411,412. O valor refere-se ao valor contratual atualizado, com data base de junho de 2022
SEHAB | 71 | Lote 8 - Luiz Rotta | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | CAPELA DO SOCORRO |  |  | 2024-12-01 |  |  |  | SEHAB - Nº 017/2021 |  |  |  | 0
SEHAB | 79 | Bauru A B | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | E04 - OBRAS EM ANDAMENTO | GUAIANASES |  |  | 2024-02-01 |  | 193467752.52 |  | COHAB - Nº 080/2022 |  |  |  | 0 | Valor para SEHAB Nº 79 e 80 - Valor inicial estimado no contrato (data base 08/2022)
SEHAB | 80 | Lajeado A B | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | E04 - OBRAS EM ANDAMENTO | GUAIANASES |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | COHAB - Nº 080/2022 |  |  |  | 0 | Valor para SEHAB Nº 79 e 80 - Valor inicial estimado no contrato (data base 08/2022)
SEHAB | 81 | Forte Do Rio Negro A B | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | E04 - OBRAS EM ANDAMENTO | SÃO MATEUS |  |  | 2024-02-01 |  | 113438711.51 |  | COHAB - Nº 081/2022 |  |  |  | 0 | Valor inicial estimado no contrato (data base 08/2022)
SEHAB | 82 | Virginia Torezin Forte | Sim | Obra nova/Implantação | OBRAS A CONTRATAR/ADQUIRIR | E07- OBRAS A CONTRATAR/ADQUIRIR | M'boi Mirim |  |  | 2024-02-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 83 | Cicero Canuto | Sim | Obra nova/Implantação | OBRAS A CONTRATAR/ADQUIRIR | E07- OBRAS A CONTRATAR/ADQUIRIR | Aricanduva/Carrão/Formosa |  |  | 2024-02-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 84 | Aracarana A B | Sim | Obra nova/Implantação | OBRAS A CONTRATAR/ADQUIRIR | E07- OBRAS A CONTRATAR/ADQUIRIR | ITAIM PAULISTA |  |  | 2024-02-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 85 | Itapecerica 23850 | Sim | Obra nova/Implantação | OBRAS A CONTRATAR/ADQUIRIR | E07- OBRAS A CONTRATAR/ADQUIRIR | CAMPO LIMPO |  |  | 2024-02-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 86 | Januario Zingaro | Sim | Obra nova/Implantação | OBRAS A CONTRATAR/ADQUIRIR | E07- OBRAS A CONTRATAR/ADQUIRIR | CAMPO LIMPO |  |  | 2023-10-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 87 | Itaquera Ii/Iii Q26 L09 - Americana | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | ITAQUERA |  |  | 2023-10-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 88 | Jardim Sao Paulo Iib Q19B L01 | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | GUAIANASES |  |  | 2023-10-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 89 | Jardim Sao Paulo Iib Q24B L12 - Campinas | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | GUAIANASES |  |  | 2023-10-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 90 | Itaim Utupiru | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | ITAIM PAULISTA |  |  | 2024-02-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 91 | Campo Limpo Atacadao | Sim | Obra nova/Implantação | OBRAS A CONTRATAR/ADQUIRIR | E07- OBRAS A CONTRATAR/ADQUIRIR | CAMPO LIMPO |  |  | 2024-02-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 93 | Paraisopolis/ Hebe Camargo 1 | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | CAMPO LIMPO |  |  | 2024-12-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 94 | Paraisopolis/ Hebe Camargo 2 | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | CAMPO LIMPO |  |  | 2024-12-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 95 | Paraisopolis/ Hebe Camargo 3 | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | CAMPO LIMPO |  |  | 2024-12-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 96 | Paraisópolis/ Vila Andrade E | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | CAMPO LIMPO | [10 empty] | 0
SEHAB | 97 | Esmeralda A | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | E04 - OBRAS EM ANDAMENTO | Butantã |  | 2022-06-22 | 2025-01-01 |  | 73384008.51 |  | SEHAB - Nº 011/2022 |  |  |  | 0 | [ID 97/ 98/ 99] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 97, 98 e 99. O valor foi extaído do relatório gerencial mensal de julho de 2022
SEHAB | 98 | Esmeralda C | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | E04 - OBRAS EM ANDAMENTO | Butantã |  | 2022-06-22 | 2025-01-01 |  |  |  | SEHAB - Nº 011/2022 |  |  |  | 0 | [ID 97/ 98/ 99] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 97, 98 e 99. O valor foi extaído do relatório gerencial mensal de julho de 2022
SEHAB | 99 | Esmeralda B | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | E04 - OBRAS EM ANDAMENTO | Butantã |  | 2022-06-22 | 2025-01-01 |  |  |  | SEHAB - Nº 011/2022 |  |  |  | 0 | [ID 97/ 98/ 99] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 97, 98 e 99. O valor foi extaído do relatório gerencial mensal de julho de 2022
SEHAB | 100 | Contos Gauchescos - Duplicado | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | JABAQUARA |  |  | 2025-12-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 101 | Adelino Fontoura | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | JABAQUARA |  |  | 2025-12-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 102 | Gregório Allegri - Duplicado | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | M'boi Mirim |  |  | 2025-12-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 103 | Boris Davidoff - Duplicado | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | CAMPO LIMPO |  |  | 2025-12-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 104 | Abel Marciano | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Vila Maria/Vila Guilherme |  |  | 2025-12-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 105 | Herbert Smith | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Butantã |  |  | 2025-12-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 107 | Chorões Da Tia Gê | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Penha |  |  | 2025-12-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 108 | Jardim Olinda | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | CAMPO LIMPO |  |  | 2025-12-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 109 | Barra Funda 1 - Conego - Rua Do Bosque - Bosque Da Barra (Cham. Cohab Fds 001/15) | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | LAPA |  |  | 2024-07-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 110 | Barra Funda 2 - Conego - Rua Do Bosque (Cham. Cohab Fds 001/15) | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | LAPA |  |  | 2024-07-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 111 | Barro Branco Iia Qd 37A Lt 01 02 03 (Cohab Convenio Mutirão) | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | CIDADE TIRADENTES |  |  | 2024-07-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 112 | Barro Branco Iic Qd 37B Lt 02 03 (Cohab Convenio Mutirão) | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | CIDADE TIRADENTES |  |  | 2024-07-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 113 | Belem | Sim | Obra nova/Implantação | OBRAS A CONTRATAR/ADQUIRIR | E07- OBRAS A CONTRATAR/ADQUIRIR | MOOCA |  |  | 2024-02-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 114 | Bresser Xiv (Cham. Cohab Fds 001/15) | Sim | Obra nova/Implantação | OBRAS A CONTRATAR/ADQUIRIR | E07- OBRAS A CONTRATAR/ADQUIRIR | MOOCA |  |  | 2024-02-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 115 | Catumbi (Cham. Cohab Fds 001/15) | Sim | Obra nova/Implantação | OBRAS A CONTRATAR/ADQUIRIR | E07- OBRAS A CONTRATAR/ADQUIRIR | MOOCA |  |  | 2024-02-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 116 | Edificio Prestes Maia (Cham. Cohab Fds 003/15) | Sim | Obra nova/Implantação | OBRAS A CONTRATAR/ADQUIRIR | E07- OBRAS A CONTRATAR/ADQUIRIR | Sé |  |  | 2024-02-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 117 | Favela Do Violao Quadra 1 - Luiz Gama (Cham. Cohab Fds 002/15) | Sim | Obra nova/Implantação | OBRAS A CONTRATAR/ADQUIRIR | E07- OBRAS A CONTRATAR/ADQUIRIR | Vila Maria/Vila Guilherme |  |  | 2024-02-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 118 | Forte Do Rio Branco I Lt 09 (Cham. Cohab Fds 001/15) | Sim | Obra nova/Implantação | OBRAS A CONTRATAR/ADQUIRIR | E07- OBRAS A CONTRATAR/ADQUIRIR | SÃO MATEUS |  |  | 2024-02-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 119 | Forte Do Rio Branco I Lt 10 - Casa Branca 2 (Cham. Cohab Fds 001/15) | Sim | Obra nova/Implantação | OBRAS A CONTRATAR/ADQUIRIR | E07- OBRAS A CONTRATAR/ADQUIRIR | SÃO MATEUS |  |  | 2024-02-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 120 | Forte Do Rio Branco I Lt 11 (Cham. Cohab Fds 001/15) | Sim | Obra nova/Implantação | OBRAS A CONTRATAR/ADQUIRIR | E07- OBRAS A CONTRATAR/ADQUIRIR | SÃO MATEUS |  |  | 2024-02-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 121 | Forte Do Rio Branco Iii Lt 26 (Cham. Cohab Fds 001/15) | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | SÃO MATEUS |  |  | 2024-07-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 122 | Forte Do Rio Branco Iii Lt 28 (Cham. Cohab Fds 001/15) | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | SÃO MATEUS |  |  | 2024-07-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 123 | General Rondon (Cham. Cohab Fds 002/15) | Sim | Obra nova/Implantação | OBRAS A CONTRATAR/ADQUIRIR | E07- OBRAS A CONTRATAR/ADQUIRIR | Sé |  |  | 2024-02-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 124 | Itaquera Ib Padre Manoel Da Nobrega Qd 16 Lt 09 (Cham. Cohab Fds 002/15) | Sim | Obra nova/Implantação | OBRAS A CONTRATAR/ADQUIRIR | E07- OBRAS A CONTRATAR/ADQUIRIR | Penha |  |  | 2024-02-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 125 | Itaquera Ib Padre Manoel Da Nobrega Qd 28 Lt 05 - Nossa Senhora Fatima (Cham. Cohab Fds 001/15) | Sim | Obra nova/Implantação | OBRAS A CONTRATAR/ADQUIRIR | E07- OBRAS A CONTRATAR/ADQUIRIR | Penha |  |  | 2024-02-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 126 | Itaquera Ic Padre Manoel De Paiva Qd 06 Lt 08 - Santa Barbara (Cham. Cohab Fds 002/15) | Sim | Obra nova/Implantação | OBRAS A CONTRATAR/ADQUIRIR | E07- OBRAS A CONTRATAR/ADQUIRIR | Penha |  |  | 2024-02-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 127 | Itaquera Ic Padre Manoel De Paiva Qd 10 Lt 05 (Cham. Cohab Fds 002/15) | Sim | Obra nova/Implantação | OBRAS A CONTRATAR/ADQUIRIR | E07- OBRAS A CONTRATAR/ADQUIRIR | Penha |  |  | 2024-02-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 128 | Itaquera Ic Padre Manoel De Paiva Qd 11 Lt 07 (Cham. Cohab Fds 002/15) | Sim | Obra nova/Implantação | OBRAS A CONTRATAR/ADQUIRIR | E07- OBRAS A CONTRATAR/ADQUIRIR | Penha |  |  | 2024-02-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 129 | Itaquera Ii Iii Jose Bonifacio Qd 027 Lt 08 09 10 (Cham. Cohab Fds 001/15) | Sim | Obra nova/Implantação | OBRAS A CONTRATAR/ADQUIRIR | E07- OBRAS A CONTRATAR/ADQUIRIR | ITAQUERA |  |  | 2024-02-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 130 | Itaquera Ii Iii Jose Bonifacio Qd 029 Lt 02 - Marilia (Cham. Cohab Fds 001/15) | Sim | Obra nova/Implantação | OBRAS A CONTRATAR/ADQUIRIR | E07- OBRAS A CONTRATAR/ADQUIRIR | ITAQUERA |  |  | 2024-02-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 131 | Itaquera Ii Iii Jose Bonifacio Qd 034 Lt 12 - Santa Terezinha (Cham. Cohab Fds 001/15) | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | ITAQUERA |  |  | 2024-07-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 132 | Igarape Mirim Lajeado (Cham. Cohab Fds 001/15) | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | GUAIANASES |  |  | 2024-07-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 133 | Itaquera Ii Iii Jose Bonifacio Qd 138 Lt 09 - Kansas (Cham. Cohab Fds 001/15) | Sim | Obra nova/Implantação | OBRAS A CONTRATAR/ADQUIRIR | E07- OBRAS A CONTRATAR/ADQUIRIR | ITAQUERA |  |  | 2024-02-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 134 | Itaquera Ii Iii Jose Bonifacio Qd 138 Lt 10 - Missuri (Cham. Cohab Fds 001/15) | Sim | Obra nova/Implantação | OBRAS A CONTRATAR/ADQUIRIR | E07- OBRAS A CONTRATAR/ADQUIRIR | ITAQUERA |  |  | 2024-02-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 135 | Itaquera Ii Iii Jose Bonifacio Qd 138 Lt 11 (Cham. Cohab Fds 001/15) | Sim | Obra nova/Implantação | OBRAS A CONTRATAR/ADQUIRIR | E07- OBRAS A CONTRATAR/ADQUIRIR | ITAQUERA |  |  | 2024-02-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 136 | Itaquera Ii Iii Jose Bonifacio Qd 182 Lt 06B - Catanduva (Cohab Convenio Mutirão) | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | ITAQUERA |  |  | 2024-07-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 137 | Itaquera Ii Iii Jose Bonifacio Qd 161 Lt 04 (Cham. Cohab Fds 002/15) | Sim | Obra nova/Implantação | OBRAS A CONTRATAR/ADQUIRIR | E07- OBRAS A CONTRATAR/ADQUIRIR | ITAQUERA |  |  | 2024-02-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 138 | Jardim Sao Paulo Ia Qd 56 Lt 02 (Cham. Cohab Fds 002/15) | Sim | Obra nova/Implantação | OBRAS A CONTRATAR/ADQUIRIR | E07- OBRAS A CONTRATAR/ADQUIRIR | CIDADE TIRADENTES |  |  | 2024-02-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 139 | Parque Ipe - Dona Deda (Cham. Cohab Fds 001/15) | Sim | Obra nova/Implantação | OBRAS A CONTRATAR/ADQUIRIR | E07- OBRAS A CONTRATAR/ADQUIRIR | CAMPO LIMPO |  |  | 2024-02-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 140 | Santa Etelvina I Vi A Qd 18B Lt 05 (Cham. Cohab Fds 002/15) | Sim | Obra nova/Implantação | OBRAS A CONTRATAR/ADQUIRIR | E07- OBRAS A CONTRATAR/ADQUIRIR | CIDADE TIRADENTES |  |  | 2024-02-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 141 | Santa Etelvina I Vi A Qd 21A Lt 05 - Texteis (Cham. Cohab Fds 002/15) | Sim | Obra nova/Implantação | OBRAS A CONTRATAR/ADQUIRIR | E07- OBRAS A CONTRATAR/ADQUIRIR | CIDADE TIRADENTES |  |  | 2024-02-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 142 | Santa Etelvina Iib Area 5 Qd 09 Lt 127 (Cham. Cohab Fds 001/15) | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | ITAQUERA |  |  | 2024-07-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 143 | Sao Jose Ii - Serra Verde B - Agudos B (Cham. Cohab Fds 001/15) | Sim | Obra nova/Implantação | OBRAS A CONTRATAR/ADQUIRIR | E07- OBRAS A CONTRATAR/ADQUIRIR | Penha |  |  | 2024-02-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 144 | Sonda B (Cohab Convenio Mutirão) | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Jaçanã/Tremembé |  |  | 2024-07-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 145 | Tuparoquera Porto Feliz A (Cohab Convenio Mutirão) | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | M'boi Mirim |  |  | 2024-07-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 146 | Tuparoquera Porto Feliz B (Cohab Convenio Mutirão) | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | M'boi Mirim |  |  | 2024-07-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 147 | Adventista Qd 01A Lt 06 07 08 (Cham. Cohab Fds 001/15) | Sim | Obra nova/Implantação | OBRAS A CONTRATAR/ADQUIRIR | E07- OBRAS A CONTRATAR/ADQUIRIR | CAMPO LIMPO |  |  | 45323 | [7 empty] | 0
SEHAB | 148 | Adventista Qd 3B Lt 01 17 A 20 (Cham. Cohab Fds 001/15) | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | CAMPO LIMPO |  |  | 2024-07-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 149 | Bresser Vi (Cham. Cohab Fds 001/15) | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | MOOCA |  |  | 2024-07-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 150 | Edificio Jose Bonifacio 237 (Cham. Cohab Fds 002/15) | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Sé |  |  | 2024-07-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 151 | Elisio Teixeira Leite Qd 03 Lt 03 (Cham. Cohab Fds 001/15) | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Pirituba/Jaraguá |  |  | 2024-07-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 152 | Favela Do Violao Quadra 2 (Cham. Cohab Fds 002/15) | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Vila Maria/Vila Guilherme |  |  | 2024-07-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 153 | Favela Do Violao Quadra 3 (Cham. Cohab Fds 002/15) | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Vila Maria/Vila Guilherme |  |  | 2024-07-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 154 | Forte Do Rio Branco Iii Lt 27 (Cham. Cohab Fds 001/15) | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | SÃO MATEUS |  |  | 2024-07-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 155 | Guarapiranga - Itu I Ii (Cham. Cohab Fds 001/16) | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | M'boi Mirim |  |  | 2024-07-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 156 | Itaquera Ic Padre Manoel De Paiva Qd 12 Lt 11 (Cham. Cohab Fds 001/15) | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Penha |  |  | 2024-07-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 157 | Itaquera Ic Padre Manoel De Paiva Qd 12 Lt 12 (Cham. Cohab Fds 002/15) | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Penha |  |  | 2024-07-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 158 | Itaquera Ii Iii Jose Bonifacio Qd 015 Lt 05 (Cham. Cohab Fds 001/15) | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | ITAQUERA |  |  | 2025-01-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 159 | Itaquera Ii Iii Jose Bonifacio Qd 062 Lt 8A (Cham. Cohab Fds 002/15) | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | ITAQUERA |  |  | 2024-07-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 160 | Itaquera Ii Iii Jose Bonifacio Qd 138 Lt 12 (Cham. Cohab Fds 001/15) | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | ITAQUERA |  |  | 2024-07-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 161 | Itaquera Ii Iii Jose Bonifacio Qd 158 Lt 03 (Cham. Cohab Fds 002/15) | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | ITAQUERA |  |  | 2024-07-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 162 | Itaquera Ii Iii Jose Bonifacio Qd 180 Lt 03 (Cham. Cohab Fds 002/15) | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | ITAQUERA |  |  | 2024-07-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 163 | Jardim Celeste Qd 12 Lt 03 (Cham. Cohab Fds 001/16) | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | IPIRANGA |  |  | 2024-07-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 164 | Jardim Palmares (Cham. Cohab Fds 001/16) | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Jaçanã/Tremembé |  |  | 2024-07-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 165 | Joao Gomes (Cham. Cohab Fds 002/15) | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Pirituba/Jaraguá |  |  | 2024-07-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 166 | Parque Boa Esperanca A1 Qd 59A (Cham. Cohab Fds 001/15) | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | SÃO MATEUS |  |  | 2025-01-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 167 | Parque Boa Esperanca Qd 37B - Resid Dos Sonhos (Cham. Cohab Fds 001/15) | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | SÃO MATEUS |  |  | 2025-01-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 168 | Parque Boa Esperanca Qd 58B (Cham. Cohab Fds 001/15) | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | SÃO MATEUS |  |  | 2025-01-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 169 | Parque Boa Esperanca Qd 59B (Cham. Cohab Fds 001/15) | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | SÃO MATEUS |  |  | 2025-01-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 170 | Parque Boa Esperanca Qd 60 - Fortaleza (Cham. Cohab Fds 001/15) | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | SÃO MATEUS |  |  | 2025-01-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 171 | Parque Boa Esperanca Qd 61 (Cham. Cohab Fds 001/15) | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | SÃO MATEUS |  |  | 2025-01-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 172 | Parque Boa Esperanca Qd 62 (Cham. Cohab Fds 001/15) | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | SÃO MATEUS |  |  | 2025-01-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 173 | Santa Etelvina I Vi A Qd 06A Lt 02 (Cham. Cohab Fds 001/15) | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | CIDADE TIRADENTES |  |  | 2025-01-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 174 | Santa Etelvina I Vi A Qd 18F Lt 01 - Andorinhas - Cabreuva (Cham. Cohab Fds 001/15) | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | CIDADE TIRADENTES |  |  | 2024-07-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 175 | Santa Etelvina Iva Qd 50C Lt 1 2 3 (Lt 01 - Miracatu) - Sao Matheus (Cham. Cohab Fds 001/15) | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | CIDADE TIRADENTES |  |  | 2024-07-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 176 | Sao Francisco Prov 9 Qd 65 Lt 02 (Cham. Cohab Fds 002/15) | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | SÃO MATEUS |  |  | 2024-07-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 177 | Takao Minami A B - Anecy Rocha - Márcio Dias (Cham. Cohab Fds 001/15) | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | SÃO MATEUS |  |  | 2024-07-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 178 | Teotonio Vilela - Jardim Sapopemba Qd 15 Lt 17 (Cham. Cohab Fds 002/15) | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | SAPOPEMBA |  |  | 2024-07-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 179 | Teotonio Vilela - Jardim Sapopemba Qd 16 Lt 05 (Cham. Cohab Fds 001/15) | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | VILA PRUDENTE |  |  | 2024-07-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 180 | Vila Clarice 1 2 3 4 (Cham. Cohab Fds 001/15) | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Pirituba/Jaraguá |  |  | 2024-07-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 181 | Faixa De Gaza | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Butantã | [10 empty] | 0
SEHAB | 182 | Quadra 37 - Projeto Redenção - Execução De Edificação Nova (His/ Hmp) | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | Sé | [10 empty] | 0
SEHAB | 183 | Quadra 38 - Projeto Redenção - Execução De Edificação Nova (His/ Hmp) | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Sé | [10 empty] | 0
SEHAB | 185 | Quadra 69 | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | GAB: Informação da CDHU de evento de entrega em 23/02/2021 | Sé |  |  | 2021-02-01 |  | 57301835.07 |  | GOESP SH - Nº 001/2015 |  |  |  | 0 | valor com base no ano de 2012 - meta 12
SEHAB | 186 | Estevão Baião | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | E01 - UH ENTREGUE | Santo Amaro | R.: Estevão Baião, 150 | 2010-12-01 | 2021-06-01 |  | 93542298.73 |  | SEHAB - Nº 001/2020 |  |  |  | 0 | meta 12
SEHAB | 187 | Área 27 | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção paralisada | Necessário rescindir contratos (SP OBRAS) para realizar nova contratação | JABAQUARA | [6 empty] | SEHAB Nº 001/2020 |  |  |  | 0 | meta 12
SEHAB | 188 | Grupo 3 - Fase 1 | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | JABAQUARA |  |  | 2024-12-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 189 | Área 41 | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção paralisada | Necessário rescindir contratos (SP OBRAS) para realizar nova contratação | JABAQUARA | [10 empty] | 0 | meta 12
SEHAB | 190 | Grupo 1 | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | [11 empty] | 0
SEHAB | 191 | Grupo 2 | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | [11 empty] | 0
SEHAB | 192 | Grupo 3 - Fase 2 | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | [11 empty] | 0
SEHAB | 193 | Coliseu | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Atraso na execução dos serviços | PINHEIROS | Rua Funchal, 358 | 2020-01-01 | 2023-07-01 |  | 44299397.76 |  | SEHAB - Nº 015/2019 |  |  |  | 0 | [ID 193] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 193. O valor foi extaído do relatório gerencial mensal de julho de 2022
SEHAB | 194 | Real Parque - Remanescente | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Emitida ordem de início em: 12.04.2022 | [7 empty] | SEHAB Nº 004/2022 |  |  |  | 0
SEHAB | 195 | Subsetor A1 - Fase 1 | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em licitação | E06 - OBRAS EM LICITAÇÃO | Lapa | [10 empty] | 0
SEHAB | 196 | Edificio Sete De Abril 351 | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção paralisada | Obras contratadas em DEZ/2021, pela COHAB-SP - expectativa de entrega até 2024 | Sé |  |  | 2023-12-01 |  |  |  | COHAB - Nº 084/2021 |  |  |  | 0
SEHAB | 197 | Edificio Ipiranga 908 - Hotel Sao Lourenco | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Sé |  |  | 2024-12-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 198 | Edificio Mooca 416 | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Sé |  |  | 2024-12-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 199 | Edificio Jose Bonifacio 367-379-383 | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Sé |  |  | 2024-12-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 200 | Edificio Sao Joao 1492 | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Sé | [10 empty] | 0
SEHAB | 201 | Edificio Santo Andre - Celso Garcia 2.090 | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | MOOCA | [10 empty] | 0
SEHAB | 202 | Edificio Sao Francisco 77 | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Sé | [10 empty] | 0
SEHAB | 203 | Edificio Conselheiro Carrao 202 | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Sé | [10 empty] | 0
SEHAB | 204 | Edificio Assuncao 104-112-116-120 | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | MOOCA | [10 empty] | 0
SEHAB | 205 | Edificio Praca Da Bandeira 31-39-47 | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Sé | [10 empty] | 0
SEHAB | 206 | Edificio Maua 342 - 360 | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Sé | [10 empty] | 0
SEHAB | 207 | Edificio Sao Joao 588 - Hotel Columbia | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Sé | [10 empty] | 0
SEHAB | 208 | Edifício Sao Joao 407 - Plaza Hotel / Art Palacio | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Sé | [10 empty] | 0
SEHAB | 209 | Terreno Republica B | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Sé | [10 empty] | 0
SEHAB | 213 | Jacaraípe - Fase 2 | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | VILA PRUDENTE | [10 empty] | 0
SEHAB | 214 | Jacaraípe - Fase 1 | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | VILA PRUDENTE | [10 empty] | 0
SEHAB | 220 | Nova Palestina - Aq | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | M'boi Mirim | [10 empty] | 0
SEHAB | 223 | Paraisópolis / Pavilhão Social | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | CAMPO LIMPO | [10 empty] | 0
SEHAB | 224 | Jardim Colombo - Trecho 1 (Lotes Novos) | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Butantã | [10 empty] | 0
SEHAB | 225 | Paraisópolis / Colombo - 1º Trecho - Aq | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | CAMPO LIMPO |  |  |  |  | 34732058.8 |  | SEHAB Nº 006/2022 |  |  |  | 0
SEHAB | 226 | Paraisópolis / Antonico | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Butantã |  |  |  |  | 81553853.33 |  | SEHAB Nº 014/2020 |  |  |  | 0
SEHAB | 227 | Paraisópolis / Colombo - Pastor | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Butantã | [10 empty] | 0
SEHAB | 228 | Paraisópolis / Colombo - Igreja | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | GUAIANASES | [10 empty] | 0
SEHAB | 229 | Demanda Jardim Da Paz - Aq | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | PERUS | [10 empty] | 0
SEHAB | 230 | Demanda Jardim Rodolfo Pirani - Aq | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | SÃO MATEUS | [10 empty] | 0
SEHAB | 231 | Demanda Jardim Arantes E Demais - Aq | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | SÃO MATEUS | [10 empty] | 0
SEHAB | 232 | Demanda Jardim Aurora - Aq | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | GUAIANASES | [10 empty] | 0
SEHAB | 233 | Demanda Vitória I E Ii - Aq | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | CIDADE TIRADENTES | [10 empty] | 0
SEHAB | 234 | Demanda Altos De Vila Prudente - Aq | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | SAPOPEMBA | [10 empty] | 0
SEHAB | 235 | Demanda Santa Madalena I - Aq | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | SAPOPEMBA | [10 empty] | 0
SEHAB | 237 | Demanda Harmonia / Taipas Flores - Aq | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | PERUS | [10 empty] | 0
SEHAB | 238 | Fernao Dias Q8, 9 E 10 | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Jaçanã/Tremembé | [10 empty] | 0
SEHAB | 239 | Terreno Rua Do Boticario | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Sé | [10 empty] | 0
SEHAB | 240 | Almirante Marques Leao | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Sé | [10 empty] | 0
SEHAB | 241 | Terreno Nove De Julho, Ao Lado Do Nº 1138 | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Sé | [10 empty] | 0
SEHAB | 242 | Terreno Nove De Julho, Entre Os Nº 1187 E 1217 | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Sé | [10 empty] | 0
SEHAB | 243 | Edificio Nove De Julho 584 | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Sé | [10 empty] | 0
SEHAB | 244 | Terreno Nove De Julho 7 E 8 | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Sé | [10 empty] | 0
SEHAB | 245 | Terreno Alvaro De Carvalho Lt B | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Sé | [10 empty] | 0
SEHAB | 246 | Provisão Cabuçu De Cima | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Jaçanã/Tremembé | [10 empty] | 0
SEHAB | 247 | Jardim Panorama - Proj | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Butantã | [10 empty] | 0
SEHAB | 248 | Paraisópolis / Colombo - 2ª Etapa | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Butantã | [10 empty] | 0
SEHAB | 249 | Bento Guelfi - Pinheirinho | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | SÃO MATEUS | [10 empty] | 0
SEHAB | 250 | Demanda Nova Harmonia / Vila Bela | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | SÃO MATEUS | [10 empty] | 0
SEHAB | 251 | Demanda Jardim Guapira I / Guilherme Bude | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Jaçanã/Tremembé | [10 empty] | 0
SEHAB | 252 | Demanda Guapira Ii / Loteamento Santa Casa | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Jaçanã/Tremembé | [10 empty] | 0
SEHAB | 253 | Demanda Santa Casa / Jardim Hebron | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Jaçanã/Tremembé | [10 empty] | 0
SEHAB | 254 | Demanda Jardim Paraná / Paraná (Invasão) | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Freguesia/Brasilândia | [10 empty] | 0
SEHAB | 265 | Ppp Moradia Social ¦ Imóvel 1: Rua Porto Seguro, 281 | Sim | Obra nova/Implantação | OBRAS A CONTRATAR/ADQUIRIR | E07- OBRAS A CONTRATAR/ADQUIRIR | Mooca |  |  | 2027-01-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 266 | Ppp Moradia Social ¦ Imóvel 2: Rua Doutor Rodrigo Silva, 98 | Sim | Obra nova/Implantação | OBRAS A CONTRATAR/ADQUIRIR | E07- OBRAS A CONTRATAR/ADQUIRIR | Sé |  |  | 2026-01-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 267 | Ppp Moradia Social ¦ Imóvel 3: Rua Carnot, 900 | Sim | Obra nova/Implantação | OBRAS A CONTRATAR/ADQUIRIR | E07- OBRAS A CONTRATAR/ADQUIRIR | Mooca |  |  | 2026-01-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 276 | Lote 1 - 1Ps1A | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | IPIRANGA | [6 empty] | PPP Nº 01/2019 |  |  |  | 0
SEHAB | 277 | Lote 1 - Entrega 1 | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | IPIRANGA |  |  | 2024-06-01 |  |  |  | PPP Nº 01/2019 |  |  |  | 0
SEHAB | 278 | Lote 1 - Entrega 2 | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | IPIRANGA |  |  | 2025-06-01 |  |  |  | PPP Nº 01/2019 |  |  |  | 0
SEHAB | 279 | Lote 1 - Entrega 3 | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | IPIRANGA |  |  | 2026-06-01 |  |  |  | PPP Nº 01/2019 |  |  |  | 0
SEHAB | 280 | Lote 1 - Entrega 4 | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | IPIRANGA |  |  | 2027-06-01 |  |  |  | PPP Nº 01/2019 |  |  |  | 0
SEHAB | 281 | Lote 2 - 1Us2 | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | IPIRANGA | [6 empty] | PPP Nº 004/2021 |  |  |  | 0
SEHAB | 282 | Lote 2 - 1Us3 | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | IPIRANGA | [6 empty] | PPP Nº 004/2021 |  |  |  | 0
SEHAB | 283 | Lote 2 - 1Us4 | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | IPIRANGA | [6 empty] | PPP Nº 004/2021 |  |  |  | 0
SEHAB | 284 | Lote 2 - 1Cs5A | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | IPIRANGA | [6 empty] | PPP Nº 004/2021 |  |  |  | 0
SEHAB | 285 | Lote 2 - 1Cs6 | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | IPIRANGA | [6 empty] | PPP Nº 004/2021 |  |  |  | 0
SEHAB | 286 | Lote 2 - Entrega 1 | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | IPIRANGA |  |  | 2026-04-01 |  |  |  | PPP Nº 004/2021 |  |  |  | 0
SEHAB | 287 | Lote 2 - Entrega 2 | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | IPIRANGA |  |  | 2027-04-01 |  |  |  | PPP Nº 004/2021 |  |  |  | 0
SEHAB | 288 | Lote 2 - Entrega 3 | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | IPIRANGA |  |  | 2028-04-01 |  |  |  | PPP Nº 004/2021 |  |  |  | 0
SEHAB | 289 | Lote 2 - Entrega 4 | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | IPIRANGA |  |  | 2029-04-01 |  |  |  | PPP Nº 004/2021 |  |  |  | 0
SEHAB | 290 | Lote 4 - 1Ps1B | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | IPIRANGA | [6 empty] | PPP Nº 001/2021 |  |  |  | 0
SEHAB | 291 | Lote 4 - 1Un10 | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | IPIRANGA | [6 empty] | PPP Nº 001/2021 |  |  |  | 0
SEHAB | 292 | Lote 4 - Entrega 1 | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | IPIRANGA |  |  | 2025-04-01 |  |  |  | PPP Nº 001/2021 |  |  |  | 0
SEHAB | 293 | Lote 4 - Entrega 2 | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | IPIRANGA |  |  | 2026-04-01 |  |  |  | PPP Nº 001/2021 |  |  |  | 0
SEHAB | 294 | Lote 4 - Entrega 3 | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | IPIRANGA |  |  | 2027-04-01 |  |  |  | PPP Nº 001/2021 |  |  |  | 0
SEHAB | 295 | Lote 4 - Entrega 4 | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | IPIRANGA |  |  | 2028-04-01 |  |  |  | PPP Nº 001/2021 |  |  |  | 0
SEHAB | 296 | Lote 5 - 4Mn1 | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | MOOCA | [6 empty] | PPP Nº 02/2019 |  |  |  | 0
SEHAB | 297 | Lote 5 - 4Mn2 | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | MOOCA | [6 empty] | PPP Nº 02/2019 |  |  |  | 0
SEHAB | 298 | Lote 5 - 3Mn1 (Ex Horta Das Flores) | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | MOOCA | [6 empty] | PPP Nº 02/2019 |  |  |  | 0
SEHAB | 299 | Lote 5 - 2Ms1 | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | MOOCA | [6 empty] | PPP Nº 02/2019 |  |  |  | 0
SEHAB | 300 | Lote 5 - 5Ms3 | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | MOOCA | [6 empty] | PPP Nº 02/2019 |  |  |  | 0
SEHAB | 301 | Lote 5 - 5Ms2 | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | MOOCA | [6 empty] | PPP Nº 02/2019 |  |  |  | 0
SEHAB | 302 | Lote 5 - 5Ms1 | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | MOOCA | [6 empty] | PPP Nº 02/2019 |  |  |  | 0
SEHAB | 303 | Lote 5 - Entrega 1 | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | MOOCA |  |  | 2024-03-01 |  |  |  | PPP Nº 02/2019 |  |  |  | 0
SEHAB | 304 | Lote 5 - Entrega 2 | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | MOOCA |  |  | 2025-03-01 |  |  |  | PPP Nº 02/2019 |  |  |  | 0
SEHAB | 305 | Lote 5 - Entrega 3 | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | MOOCA |  |  | 2026-03-01 |  |  |  | PPP Nº 02/2019 |  |  |  | 0
SEHAB | 306 | Lote 5 - Entrega 4 | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | MOOCA |  |  | 2027-03-01 |  |  |  | PPP Nº 02/2019 |  |  |  | 0
SEHAB | 307 | Lote 6 - 19Mn1 | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | Vila Maria/Vila Guilherme | [6 empty] | PPP Nº 02/2021 |  |  |  | 0
SEHAB | 308 | Lote 6 - 10Ms5 | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | Vila Maria/Vila Guilherme | [6 empty] | PPP Nº 02/2021 |  |  |  | 0
SEHAB | 309 | Lote 6 - 10Ms6 | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | Vila Maria/Vila Guilherme | [6 empty] | PPP Nº 02/2021 |  |  |  | 0
SEHAB | 310 | Lote 6 - Entrega 1 | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | Vila Maria/Vila Guilherme |  |  | 2025-04-01 |  |  |  | PPP Nº 02/2021 |  |  |  | 0
SEHAB | 311 | Lote 6 - Entrega 2 | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | Vila Maria/Vila Guilherme |  |  | 2026-04-01 |  |  |  | PPP Nº 02/2021 |  |  |  | 0
SEHAB | 312 | Lote 6 - Entrega 3 | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | Vila Maria/Vila Guilherme |  |  | 2027-04-01 |  |  |  | PPP Nº 02/2021 |  |  |  | 0
SEHAB | 313 | Lote 6 - Entrega 4 | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | Vila Maria/Vila Guilherme |  |  | 2028-04-01 |  |  |  | PPP Nº 02/2021 |  |  |  | 0
SEHAB | 314 | Lote 7 - 11Mn9 (Fernão Dias) | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | Vila Maria/Vila Guilherme | [6 empty] | PPP Nº 03/2019 |  |  |  | 0
SEHAB | 315 | Lote 7 - Área 23 (Vila Maria Alta) Em Estudo Para Desapropriação Em Substituição A Área 11Mn13 | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | Vila Maria/Vila Guilherme | [6 empty] | PPP Nº 03/2019 |  |  |  | 0
SEHAB | 316 | Lote 7 - 11Mn8 | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | Vila Maria/Vila Guilherme | [6 empty] | PPP Nº 03/2019 |  |  |  | 0
SEHAB | 317 | Lote 7 - 11Mn7 (Fernão Dias) | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | Vila Maria/Vila Guilherme | [6 empty] | PPP Nº 03/2019 |  |  |  | 0
SEHAB | 318 | Lote 7 - Entrega 1 | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | Vila Maria/Vila Guilherme |  |  | 2024-03-01 |  |  |  | PPP Nº 03/2019 |  |  |  | 0
SEHAB | 319 | Lote 7 - Entrega 2 | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | Vila Maria/Vila Guilherme |  |  | 2025-03-01 |  |  |  | PPP Nº 03/2019 |  |  |  | 0
SEHAB | 320 | Lote 7 - Entrega 3 | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | Vila Maria/Vila Guilherme |  |  | 2026-03-01 |  |  |  | PPP Nº 03/2019 |  |  |  | 0
SEHAB | 321 | Lote 7 - Entrega 4 | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | Vila Maria/Vila Guilherme |  |  | 2027-03-01 |  |  |  | PPP Nº 03/2019 |  |  |  | 0
SEHAB | 322 | Lote 8 - 23Ms2 | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | CAMPO LIMPO | [6 empty] | PPP Nº 003/2021 |  |  |  | 0
SEHAB | 323 | Lote 8 - 23Mn1 | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | CAMPO LIMPO | [6 empty] | PPP Nº 003/2021 |  |  |  | 0
SEHAB | 324 | Lote 8 - Entrega 1 | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | CAMPO LIMPO |  |  | 46113 |  |  |  | PPP Nº 003/2021 |  |  |  | 0
SEHAB | 325 | Lote 8 - Entrega 2 | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | CAMPO LIMPO |  |  | 2027-04-01 |  |  |  | PPP Nº 003/2021 |  |  |  | 0
SEHAB | 326 | Lote 8 - Entrega 3 | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | CAMPO LIMPO |  |  | 2028-04-01 |  |  |  | PPP Nº 003/2021 |  |  |  | 0
SEHAB | 327 | Lote 8 - Entrega 4 | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | CAMPO LIMPO |  |  | 2029-04-01 |  |  |  | PPP Nº 003/2021 |  |  |  | 0
SEHAB | 328 | Lote 9 - 7Mn1 | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | LAPA | [6 empty] | PPP Nº 04/2019 |  |  |  | 0
SEHAB | 329 | Lote 9 - Área "Americana" Em Itaquera - Em Substituição Ao Terreno 24Pn1 | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | LAPA | [6 empty] | PPP Nº 04/2019 |  |  |  | 0
SEHAB | 330 | Lote 9 - Entrega 1 | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | LAPA |  |  | 2024-09-01 |  |  |  | PPP Nº 04/2019 |  |  |  | 0
SEHAB | 331 | Lote 9 - Entrega 2 | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | LAPA |  |  | 2025-09-01 |  |  |  | PPP Nº 04/2019 |  |  |  | 0
SEHAB | 332 | Lote 9 - Entrega 3 | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | LAPA |  |  | 2026-09-01 |  |  |  | PPP Nº 04/2019 |  |  |  | 0
SEHAB | 333 | Lote 9 - Entrega 4 | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | LAPA |  |  | 2027-09-01 |  |  |  | PPP Nº 04/2019 |  |  |  | 0
SEHAB | 335 | Lote 10 - Entrega 1 | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | GUAIANASES |  |  | 2025-10-01 |  |  |  | PPP Nº 005/2021 |  |  |  | 0
SEHAB | 336 | Lote 10 - Entrega 2 | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | GUAIANASES |  |  | 2026-04-01 |  |  |  | PPP Nº 005/2021 |  |  |  | 0
SEHAB | 337 | Lote 10 - Entrega 3 | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | GUAIANASES |  |  | 2027-04-01 |  |  |  | PPP Nº 005/2021 |  |  |  | 0
SEHAB | 338 | Lote 10 - Entrega 4 | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | GUAIANASES |  |  | 2028-04-01 |  |  |  | PPP Nº 005/2021 |  |  |  | 0
SEHAB | 339 | Lote 11 - 8Ms1 (Barão De Antonina) | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | LAPA | [6 empty] | PPP Nº 05/2019 |  |  |  | 0
SEHAB | 340 | Lote 11 - 21Ms1A (Leopoldina) | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | LAPA | [6 empty] | PPP Nº 05/2019 |  |  |  | 0
SEHAB | 341 | Lote 11 - 21Ms1B (Piu Vila Leopoldina) | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | LAPA | [6 empty] | PPP Nº 05/2019 |  |  |  | 0
SEHAB | 342 | Lote 11 - Entrega 1 | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | LAPA |  |  | 2024-03-01 |  |  |  | PPP Nº 05/2019 |  |  |  | 0
SEHAB | 343 | Lote 11 - Entrega 2 | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | LAPA |  |  | 2025-03-01 |  |  |  | PPP Nº 05/2019 |  |  |  | 0
SEHAB | 344 | Lote 11 - Entrega 3 | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | LAPA |  |  | 2026-03-01 |  |  |  | PPP Nº 05/2019 |  |  |  | 0
SEHAB | 345 | Lote 11 - Entrega 4 | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | LAPA |  |  | 2027-03-01 |  |  |  | PPP Nº 05/2019 |  |  |  | 0
SEHAB | 346 | Lote 12 - 12Ps1 | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | Casa Verde/Cachoeirinha | [6 empty] | PPP Nº 06/2019 |  |  |  | 0
SEHAB | 347 | Lote 12 - 12Ps2 | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | Casa Verde/Cachoeirinha | [6 empty] | PPP Nº 06/2019 |  |  |  | 0
SEHAB | 348 | Lote 12 - 12Ps3 | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | Casa Verde/Cachoeirinha | [6 empty] | PPP Nº 06/2019 |  |  |  | 0
SEHAB | 349 | Lote 12 - 12Ps4 | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | Casa Verde/Cachoeirinha | [6 empty] | PPP Nº 06/2019 |  |  |  | 0
SEHAB | 350 | Lote 12 - 12Ps5 | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | Casa Verde/Cachoeirinha | [6 empty] | PPP Nº 06/2019 |  |  |  | 0
SEHAB | 351 | Lote 12 - 12Ps6 | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | Casa Verde/Cachoeirinha | [6 empty] | PPP Nº 06/2019 |  |  |  | 0
SEHAB | 352 | Lote 12 - 12Ps7 | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | Casa Verde/Cachoeirinha | [6 empty] | PPP Nº 06/2019 |  |  |  | 0
SEHAB | 353 | Lote 12 - 12Cs9 (Aida Gomes) | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | Casa Verde/Cachoeirinha | [6 empty] | PPP Nº 06/2019 |  |  |  | 0
SEHAB | 354 | Lote 12 - 12Cs10 (Pedro Brasil) | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | Casa Verde/Cachoeirinha | [6 empty] | PPP Nº 06/2019 |  |  |  | 0
SEHAB | 355 | Lote 12 - 12Cs11 (Elza Guimarães) | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | Casa Verde/Cachoeirinha | [6 empty] | PPP Nº 06/2019 |  |  |  | 0
SEHAB | 356 | Lote 12 - 12Cs12 (Antonio Sampaio) - Entrega 1 | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | E04 - OBRAS EM ANDAMENTO | SANTANA/TUCURUVI |  |  | 2024-07-01 |  |  |  | PPP Nº 06/2019 |  |  |  | 0
SEHAB | 357 | Lote 12 - 12Cn13 (Brasilândia E) | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | Casa Verde/Cachoeirinha | [6 empty] | PPP Nº 06/2019 |  |  |  | 0
SEHAB | 359 | Lote 12 - Entrega 2 | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | Casa Verde/Cachoeirinha |  |  | 2024-06-01 |  |  |  | PPP Nº 06/2019 |  |  |  | 0
SEHAB | 360 | Lote 12 - Entrega 3 | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | Casa Verde/Cachoeirinha |  |  | 2025-06-01 |  |  |  | PPP Nº 06/2019 |  |  |  | 0
SEHAB | 361 | Lote 12 - Entrega 4 | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | Casa Verde/Cachoeirinha |  |  | 2026-06-01 |  |  |  | PPP Nº 06/2019 |  |  |  | 0
SEHAB | 362 | Wilton Paes De Almeida | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Sé |  |  | 2024-12-01 |  | 612237.78 |  | SEHAB - Nº013/2022 |  |  |  | 0
SEHAB | 366 | Lote 10 - Enbral (Substituição 20Cs1 A 20Cs4) | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | ITAQUERA | [6 empty] | PPP Nº 005/2021 |  |  |  | 0
SEHAB | 367 | Lote 1 - Boulevard Da Paz A - Provisão 1 | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | M'boi Mirim |  |  | 2024-12-01 |  | 56768773.22 |  | SEHAB - Nº 032/2012 |  |  |  | 0 | [ID 367/368/369] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 367,368, 369. O valor refere-se ao valor contratual atualizado, com data base de junho de 2022
SEHAB | 368 | Lote 1 - Boulevard Da Paz A - Provisão 2 | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | 19,5% das obras executadas (sendo 100% de terraplenagem; 75,53% de fundação; estrutura, instalações prediais, cobertura, acabamento interno e externo, esquadrias e áreas externas a iniciar) | M'boi Mirim |  | 44531 | 2023-06-01 |  |  |  | SEHAB - Nº 032/2012 |  |  |  | 0 | [ID 367/368/369] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 367,368, 369. O valor refere-se ao valor contratual atualizado, com data base de junho de 2022
SEHAB | 369 | Lote 1 - Boulevard Da Paz A - Provisão 3 | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | A definir se haverá equipamento público. | M'boi Mirim |  | 44531 | 2023-12-01 |  |  |  | SEHAB - Nº 032/2012 |  |  |  | 0 | [ID 367/368/369] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 367,368, 369. O valor refere-se ao valor contratual atualizado, com data base de junho de 2022
SEHAB | 370 | Lote 2 - Maria De Barros Teixeira - 3A | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | 0,56% das obras executadas (sendo 5% de terraplenagem; fundação, estrutura, instalações prediais, cobertura, acabamento interno e externo, esquadrias e áreas externas a iniciar) | M'boi Mirim |  | 44621 | 2023-12-01 |  | 47323141.11 |  | SEHAB - Nº 031/2012 |  |  |  | 0 | [ID 370/371/372/373/374] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 370,371,372,373,374. O valor refere-se ao valor contratual atualizado, com data base de junho de 2022
SEHAB | 371 | Lote 2 - Maria De Barros Teixeira - 1 | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | 0,56% das obras executadas (sendo 5% de terraplenagem; fundação, estrutura, instalações prediais, cobertura, acabamento interno e externo, esquadrias e áreas externas a iniciar) | M'boi Mirim |  | 44621 | 2023-06-01 |  |  |  | SEHAB - Nº 031/2012 |  |  |  | 0 | [ID 370/371/372/373/374] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 370,371,372,373,374. O valor refere-se ao valor contratual atualizado, com data base de junho de 2022
SEHAB | 372 | Lote 2 - Maria De Barros Teixeira - 2 | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | 0,56% das obras executadas (sendo 5% de terraplenagem; fundação, estrutura, instalações prediais, cobertura, acabamento interno e externo, esquadrias e áreas externas a iniciar) | M'boi Mirim |  | 44621 | 2023-06-01 |  |  |  | SEHAB - Nº 031/2012 |  |  |  | 0 | [ID 370/371/372/373/374] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 370,371,372,373,374. O valor refere-se ao valor contratual atualizado, com data base de junho de 2022
SEHAB | 373 | Lote 2 - Maria De Barros Teixeira - 3B | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | 0,56% das obras executadas (sendo 5% de terraplenagem; fundação, estrutura, instalações prediais, cobertura, acabamento interno e externo, esquadrias e áreas externas a iniciar) | M'boi Mirim |  | 44621 | 2023-12-01 |  |  |  | SEHAB - Nº 031/2012 |  |  |  | 0 | [ID 370/371/372/373/374] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 370,371,372,373,374. O valor refere-se ao valor contratual atualizado, com data base de junho de 2022
SEHAB | 374 | Lote 2 - Maria De Barros Teixeira - 3C | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | 0,56% das obras executadas (sendo 5% de terraplenagem; fundação, estrutura, instalações prediais, cobertura, acabamento interno e externo, esquadrias e áreas externas a iniciar) | M'boi Mirim |  | 44621 | 2023-12-01 |  |  |  | SEHAB - Nº 031/2012 |  |  |  | 0 | [ID 370/371/372/373/374] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 370,371,372,373,374. O valor refere-se ao valor contratual atualizado, com data base de junho de 2022
SEHAB | 375 | Lote 3 - Chácara Flórida / Bandeirantes - Provisão Ap1 | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | M'boi Mirim |  |  | 2023-12-01 |  |  |  | SEHAB Nº 028/2012 |  |  |  | 0
SEHAB | 376 | Lote 3 - Conjunto Habitacional Cavalo Branco | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | M'boi Mirim | [6 empty] | SEHAB - Nº 028/2012 |  |  |  | 0
SEHAB | 377 | Lote 3 - Vila Do Sol | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Em preparação do terreno. | M'boi Mirim |  |  | 2023-12-01 |  | 27668563.1 |  | SEHAB - Nº 028/2012 |  |  |  | 0 | [ID 377] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 377. O valor refere-se ao valor contratual atualizado, com data base de junho de 2022
SEHAB | 378 | Lote 4 - Alto Da Alegria - Provisões 6A E 6B | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Alto da Alegria 6A com 52% das obras executadas (sendo 86% de terraplenagem; 100% de fundação e estrutura; 77% de instalações prediais; 5% de acabamento interno; 100% de acabamento externo; cobertura, esquadrias e áreas externas a iniciar) e Alto da Alegria 6B com 32% das obras executadas (sendo 86% de terraplenagem; 100% de fundação e estrutura; 6% de instalações prediais; 0,67% de acabamento interno; cobertura, acabamento externo, esquadrias e áreas externas a iniciar; | Capela do Socorro |  | 44105 | 2022-12-01 |  |  |  | SEHAB - Nº 025/2012 |  |  |  | 0 | [ID 378/379/380] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 378, 379 e 380. O valor refere-se ao valor contratual atualizado, com data base de junho de 2022
SEHAB | 379 | Lote 4 - Alto Da Alegria - Provisão 7 | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | 20% das obras executadas (sendo 86% de terraplenagem; 100% de fundação; estrutura, instalações prediais, cobertura, acabamento interno e externo, esquadrias e áreas externas a iniciar) | Capela do Socorro |  | 44440 | 2023-06-01 |  | 19834559.43 |  | SEHAB - Nº 025/2012 |  |  |  | 0 | [ID 378/379/380] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 378, 379 e 380. O valor refere-se ao valor contratual atualizado, com data base de junho de 2022
SEHAB | 380 | Lote 4 - Alto Da Alegria - Provisões 1 A 5 | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | Capela do Socorro |  |  | 2024-12-01 |  |  |  | SEHAB - Nº 025/2012 |  |  |  | 0 | [ID 378/379/380] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 378, 379 e 380. O valor refere-se ao valor contratual atualizado, com data base de junho de 2022
SEHAB | 381 | Lote 4 - Anthero Gomes Do Nascimento | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | Capela do Socorro |  |  |  |  | 43102935.34 |  | SEHAB - Nº 025/2012 |  |  |  | 0
SEHAB | 382 | Lote 5 - Ângelo Remazotti / Missionária V (Guaicuri) - Condomínio P10 | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Em preparação de obras. | Cidade Ademar |  | 44409 | 2023-12-01 |  | 58270095.81 |  | SEHAB - Nº 026/2012 |  |  |  | 0 | [ID 382/383/384/385/386/387/388/389/390/391/392/393/394/395/396/397/398/399/400/401] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400 e 401. O valor refere-se ao valor contratual atualizado, com data base de junho de 2022
SEHAB | 383 | Lote 5 - Ângelo Remazotti / Missionária V (Guaicuri) - Condomínio P11 | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Em preparação de obras. | Cidade Ademar |  | 44409 | 2024-06-01 |  |  |  | SEHAB - Nº 026/2012 |  |  |  | 0 | [ID 382/383/384/385/386/387/388/389/390/391/392/393/394/395/396/397/398/399/400/401] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400 e 401. O valor refere-se ao valor contratual atualizado, com data base de junho de 2022
SEHAB | 384 | Lote 5 - Ângelo Remazotti / Missionária V (Guaicuri) - Condomínio P12 | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Em preparação de obras. | Cidade Ademar |  | 44409 | 2024-06-01 |  |  |  | SEHAB - Nº 026/2012 |  |  |  | 0 | [ID 382/383/384/385/386/387/388/389/390/391/392/393/394/395/396/397/398/399/400/401] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400 e 401. O valor refere-se ao valor contratual atualizado, com data base de junho de 2022
SEHAB | 385 | Lote 5 - Ângelo Remazotti / Missionária V (Guaicuri) - Condomínio P13 | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Em preparação de obras. | Cidade Ademar |  | 44409 | 2024-06-01 |  |  |  | SEHAB - Nº 026/2012 |  |  |  | 0 | [ID 382/383/384/385/386/387/388/389/390/391/392/393/394/395/396/397/398/399/400/401] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400 e 401. O valor refere-se ao valor contratual atualizado, com data base de junho de 2022
SEHAB | 386 | Lote 5 - Ângelo Remazotti / Missionária V (Guaicuri) - Condomínio P14 | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Em preparação de obras. | Cidade Ademar |  | 44409 | 2024-12-01 |  |  |  | SEHAB - Nº 026/2012 |  |  |  | 0 | [ID 382/383/384/385/386/387/388/389/390/391/392/393/394/395/396/397/398/399/400/401] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400 e 401. O valor refere-se ao valor contratual atualizado, com data base de junho de 2022
SEHAB | 387 | Lote 5 - Ângelo Remazotti / Missionária V (Guaicuri) - Condomínio P15 | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Em preparação de obras. | Cidade Ademar |  | 44409 | 2024-12-01 |  |  |  | SEHAB - Nº 026/2012 |  |  |  | 0 | [ID 382/383/384/385/386/387/388/389/390/391/392/393/394/395/396/397/398/399/400/401] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400 e 401. O valor refere-se ao valor contratual atualizado, com data base de junho de 2022
SEHAB | 388 | Lote 5 - Ângelo Remazotti / Missionária V (Guaicuri) - Condomínio P16 | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Em preparação de obras. | Cidade Ademar |  | 44409 | 2024-12-01 |  |  |  | SEHAB - Nº 026/2012 |  |  |  | 0 | [ID 382/383/384/385/386/387/388/389/390/391/392/393/394/395/396/397/398/399/400/401] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400 e 401. O valor refere-se ao valor contratual atualizado, com data base de junho de 2022
SEHAB | 389 | Lote 5 - Ângelo Remazotti / Missionária V (Guaicuri) - Condomínio P17 | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Em preparação de obras. | Cidade Ademar |  | 44409 | 2024-12-01 |  |  |  | SEHAB - Nº 026/2012 |  |  |  | 0 | [ID 382/383/384/385/386/387/388/389/390/391/392/393/394/395/396/397/398/399/400/401] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400 e 401. O valor refere-se ao valor contratual atualizado, com data base de junho de 2022
SEHAB | 390 | Lote 5 - Ângelo Remazotti / Missionária V (Guaicuri) - Condomínio P1A | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | 16% das obras executadas (sendo 100% de terraplenagem; 40% de fundação; estrutura, instalações prediais, cobertura, acabamentos interno e externo, esquadrias e áreas externas a iniciar) | Cidade Ademar |  | 44409 | 2023-01-01 |  |  |  | SEHAB - Nº 026/2012 |  |  |  | 0 | [ID 382/383/384/385/386/387/388/389/390/391/392/393/394/395/396/397/398/399/400/401] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400 e 401. O valor refere-se ao valor contratual atualizado, com data base de junho de 2022
SEHAB | 391 | Lote 5 - Ângelo Remazotti / Missionária V (Guaicuri) - Condomínio P1C | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | 16% das obras executadas (sendo 100% de terraplenagem; 40% de fundação; estrutura, instalações prediais, cobertura, acabamentos interno e externo, esquadrias e áreas externas a iniciar). Ajuste de prazo de entrega conforme cronograma de obras | Cidade Ademar |  | 44409 | 2023-01-01 |  |  |  | SEHAB - Nº 026/2012 |  |  |  | 0 | [ID 382/383/384/385/386/387/388/389/390/391/392/393/394/395/396/397/398/399/400/401] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400 e 401. O valor refere-se ao valor contratual atualizado, com data base de junho de 2022
SEHAB | 392 | Lote 5 - Ângelo Remazotti / Missionária V (Guaicuri) - Condomínio P1D | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | 13% das obras executadas (sendo 100% de terraplenagem; 17% de fundação; estrutura, instalações prediais, cobertura, acabamentos interno e externo, esquadrias e áreas externas a iniciar). Ajuste de prazo de entrega conforme cronograma de obras | Cidade Ademar |  | 44409 | 2023-03-01 |  |  |  | SEHAB - Nº 026/2012 |  |  |  | 0 | [ID 382/383/384/385/386/387/388/389/390/391/392/393/394/395/396/397/398/399/400/401] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400 e 401. O valor refere-se ao valor contratual atualizado, com data base de junho de 2022
SEHAB | 393 | Lote 5 - Ângelo Remazotti / Missionária V (Guaicuri) - Condomínio P2 | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Ajuste de prazo de entrega conforme cronograma de obras | Cidade Ademar |  | 44409 | 2023-06-01 |  |  |  | SEHAB - Nº 026/2012 |  |  |  | 0 | [ID 382/383/384/385/386/387/388/389/390/391/392/393/394/395/396/397/398/399/400/401] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400 e 401. O valor refere-se ao valor contratual atualizado, com data base de junho de 2022
SEHAB | 394 | Lote 5 - Ângelo Remazotti / Missionária V (Guaicuri) - Condomínio P3 | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | 8% das obras executadas (sendo 50% de terraplenagem; 19% de fundação; estrutura, instalações prediais, cobertura, acabamentos interno e externo, esquadrias e áreas externas a iniciar). Ajuste de prazo de entrega conforme cronograma de obras | Cidade Ademar |  | 44409 | 2023-03-01 |  |  |  | SEHAB - Nº 026/2012 |  |  |  | 0 | [ID 382/383/384/385/386/387/388/389/390/391/392/393/394/395/396/397/398/399/400/401] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400 e 401. O valor refere-se ao valor contratual atualizado, com data base de junho de 2022
SEHAB | 395 | Lote 5 - Ângelo Remazotti / Missionária V (Guaicuri) - Condomínio P4A | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | 23% das obras executadas (sendo 100% de terraplenagem; 91% de fundação; 11% de estrutura; 3% de instalações prediais; cobertura, acabamentos interno e externo, esquadrias e áreas externas a iniciar). Ajuste de prazo de entrega conforme cronograma de obras | Cidade Ademar |  | 44409 | 2022-11-01 |  |  |  | SEHAB - Nº 026/2012 |  |  |  | 0 | [ID 382/383/384/385/386/387/388/389/390/391/392/393/394/395/396/397/398/399/400/401] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400 e 401. O valor refere-se ao valor contratual atualizado, com data base de junho de 2022
SEHAB | 396 | Lote 5 - Ângelo Remazotti / Missionária V (Guaicuri) - Condomínio P4B | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Ajuste de prazo de entrega conforme cronograma de obras | Cidade Ademar |  | 44409 | 2023-06-01 |  |  |  | SEHAB - Nº 026/2012 |  |  |  | 0 | [ID 382/383/384/385/386/387/388/389/390/391/392/393/394/395/396/397/398/399/400/401] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400 e 401. O valor refere-se ao valor contratual atualizado, com data base de junho de 2022
SEHAB | 397 | Lote 5 - Ângelo Remazotti / Missionária V (Guaicuri) - Condomínio P5 | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Em preparação de obras. | Cidade Ademar |  | 44409 | 2023-06-01 |  |  |  | SEHAB - Nº 026/2012 |  |  |  | 0 | [ID 382/383/384/385/386/387/388/389/390/391/392/393/394/395/396/397/398/399/400/401] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400 e 401. O valor refere-se ao valor contratual atualizado, com data base de junho de 2022
SEHAB | 398 | Lote 5 - Ângelo Remazotti / Missionária V (Guaicuri) - Condomínio P6 | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Ajuste de prazo de entrega conforme cronograma de obras | Cidade Ademar |  | 44409 | 2023-12-01 |  |  |  | SEHAB - Nº 026/2012 |  |  |  | 0 | [ID 382/383/384/385/386/387/388/389/390/391/392/393/394/395/396/397/398/399/400/401] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400 e 401. O valor refere-se ao valor contratual atualizado, com data base de junho de 2022
SEHAB | 399 | Lote 5 - Ângelo Remazotti / Missionária V (Guaicuri) - Condomínio P7 | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Em preparação de obras. | Cidade Ademar |  | 44409 | 2023-12-01 |  |  |  | SEHAB - Nº 026/2012 |  |  |  | 0 | [ID 382/383/384/385/386/387/388/389/390/391/392/393/394/395/396/397/398/399/400/401] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400 e 401. O valor refere-se ao valor contratual atualizado, com data base de junho de 2022
SEHAB | 400 | Lote 5 - Ângelo Remazotti / Missionária V (Guaicuri) - Condomínio P8 | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Em preparação de obras. | Cidade Ademar |  | 44409 | 2023-12-01 |  |  |  | SEHAB - Nº 026/2012 |  |  |  | 0 | [ID 382/383/384/385/386/387/388/389/390/391/392/393/394/395/396/397/398/399/400/401] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400 e 401. O valor refere-se ao valor contratual atualizado, com data base de junho de 2022
SEHAB | 401 | Lote 5 - Ângelo Remazotti / Missionária V (Guaicuri) - Condomínio P9 | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Em preparação de obras. | Cidade Ademar |  | 44409 | 2023-12-01 |  |  |  | SEHAB - Nº 026/2012 |  |  |  | 0 | [ID 382/383/384/385/386/387/388/389/390/391/392/393/394/395/396/397/398/399/400/401] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400 e 401. O valor refere-se ao valor contratual atualizado, com data base de junho de 2022
SEHAB | 402 | Lote 5 - Paulistas / Jardim Apurá / Dois (Complexo Pilão) | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | 28% das obras executadas (sendo 100% de terraplenagem; 100% de fundação; 50% de estrutura; 2% de instalações prediais; cobertura, acabamentos interno e externo, esquadrias e áreas externas a iniciar). | Cidade Ademar |  | 44562 | 2022-10-01 |  | 2455331.58 |  | SEHAB - Nº 026/2012 |  |  |  | 0 | VALOR REFERENTE à META 12 E 13 - Nº 402, 177
SEHAB | 408 | Lote 7 - Conjunto Habitacional Chácara Do Conde - Fase 2 - Quadra A | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | 48,78% das obras executadas (sendo 100% de terraplenagem, fundação e estrutura; 45% de instalações prediais; 18% de cobertura e acabamento interno; acabamento externo a iniciar; 45% de esquadrias; 13% de áreas externas. | Capela do Socorro |  | 43831 | 2022-09-01 |  |  |  | SEHAB - Nº 027/2012 |  |  |  | 0 | [ID 59/60/61/62/63/408/409/410/411/412] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 59,60, 61, 62, 63, 408, 409, 410, 411,412. O valor refere-se ao valor contratual atualizado, com data base de junho de 2022
SEHAB | 409 | Lote 7 - Conjunto Habitacional Chácara Do Conde - Fase 2 - Quadra F | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Entrega das unidades em maio de 2022 | Capela do Socorro |  | 43831 | 2022-05-01 |  |  |  | SEHAB - Nº 027/2012 |  |  |  | 0 | [ID 59/60/61/62/63/408/409/410/411/412] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 59,60, 61, 62, 63, 408, 409, 410, 411,412. O valor refere-se ao valor contratual atualizado, com data base de junho de 2022
SEHAB | 410 | Lote 7 - Conjunto Habitacional Chácara Do Conde - Fase 2 - Quadra G | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | 97,78% das obras executadas (sendo 100% de terraplenagem, fundação, estrutura, instalações prediais, cobertura, acabamento externo e áreas externas; 90% de acabamento interno) | Capela do Socorro |  | 43831 | 2022-09-01 |  |  |  | SEHAB - Nº 027/2012 |  |  |  | 0 | [ID 59/60/61/62/63/408/409/410/411/412] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 59,60, 61, 62, 63, 408, 409, 410, 411,412. O valor refere-se ao valor contratual atualizado, com data base de junho de 2022
SEHAB | 411 | Lote 7 - Conjunto Habitacional Chácara Do Conde - Fase 2 - Quadra I | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Entrega das unidades em maio de 2022 | Capela do Socorro |  | 43831 | 2022-05-01 |  |  |  | SEHAB - Nº 027/2012 |  |  |  | 0 | [ID 59/60/61/62/63/408/409/410/411/412] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 59,60, 61, 62, 63, 408, 409, 410, 411,412. O valor refere-se ao valor contratual atualizado, com data base de junho de 2022
SEHAB | 412 | Lote 7 - Conjunto Habitacional Chácara Do Conde - Fase 2 - Quadra J | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | 74,67% das obras executadas (sendo 100% de terraplenagem, fundação e estrutura; 70% de instalações prediais; 85% de cobertura; 70% de acabamento interno; 47% de acabamento externo; 80% de esquadrias; 20% de áreas externas) | Capela do Socorro |  | 43831 | 2022-09-01 |  |  |  | SEHAB - Nº 027/2012 |  |  |  | 0 | [ID 59/60/61/62/63/408/409/410/411/412] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 59,60, 61, 62, 63, 408, 409, 410, 411,412. O valor refere-se ao valor contratual atualizado, com data base de junho de 2022
SEHAB | 417 | Lote 6 - Cocaia / João Cabanas - Quadra 1 | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Serviços de terraplenagem para o loteamento em execução (3% dos serviços de terraplenagem). | Capela do Socorro | [6 empty] | SEHAB Nº 030/2012 |  |  |  | 0 | Valor total de projetos e obras sendo apurado conforme finalização dos projetos executivos. A atualização dos valores será incluída no ciclo de monitoramento do próximo mês.
SEHAB | 418 | Inacio Monteiro - Casa Branca | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | CIDADE TIRADENTES |  |  | 2025-01-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 419 | Inacio Monteiro - Flor Do Oriente | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | CIDADE TIRADENTES |  |  | 2025-01-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 420 | Jardim Das Belezas | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | M'boi Mirim |  |  | 2025-01-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 421 | Pinhalzinho | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Aricanduva/Carrão/Formosa | [10 empty] | 0
SEHAB | 424 | Lote 6 - Cocaia / João Cabanas - Quadra 2 | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Serviços de terraplenagem para o loteamento em execução (3% dos serviços de terraplenagem). | Capela do Socorro |  |  | 2024-12-01 |  |  |  | SEHAB Nº 030/2012 |  |  |  | 0 | Valor total de projetos e obras sendo apurado conforme finalização dos projetos executivos. A atualização dos valores será incluída no ciclo de monitoramento do próximo mês.
SEHAB | 425 | Lote 5 - Cocaia / João Cabanas - Quadra 3 | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Serviços de terraplenagem para o loteamento em execução (3% dos serviços de terraplenagem). | Capela do Socorro |  |  | 2024-12-01 |  |  |  | SEHAB Nº 030/2012 |  |  |  | 0 | Valor total de projetos e obras sendo apurado conforme finalização dos projetos executivos. A atualização dos valores será incluída no ciclo de monitoramento do próximo mês.
SEHAB | 426 | Lote 5 - Cocaia / João Cabanas - Quadra 4 | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Serviços de terraplenagem para o loteamento em execução (3% dos serviços de terraplenagem). | Capela do Socorro |  |  | 2024-12-01 |  |  |  | SEHAB Nº 030/2012 |  |  |  | 0 | Valor total de projetos e obras sendo apurado conforme finalização dos projetos executivos. A atualização dos valores será incluída no ciclo de monitoramento do próximo mês.
SEHAB | 427 | Lote 6 - Cocaia / João Cabanas - Quadras 5A E 5B | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Serviços de terraplenagem para o loteamento em execução (3% dos serviços de terraplenagem). | Capela do Socorro |  |  | 2024-12-01 |  |  |  | SEHAB Nº 030/2012 |  |  |  | 0 | Valor total de projetos e obras sendo apurado conforme finalização dos projetos executivos. A atualização dos valores será incluída no ciclo de monitoramento do próximo mês.
SEHAB | 428 | Lote 6 - Cocaia / João Cabanas - Quadra 6 | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Serviços de terraplenagem para o loteamento em execução (3% dos serviços de terraplenagem). | Capela do Socorro |  |  | 2024-12-01 |  |  |  | SEHAB Nº 030/2012 |  |  |  | 0 | Valor total de projetos e obras sendo apurado conforme finalização dos projetos executivos. A atualização dos valores será incluída no ciclo de monitoramento do próximo mês.
SEHAB | 429 | Lote 4 - Cocaia / João Cabanas - Quadra 7 | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Serviços de terraplenagem para o loteamento em execução (3% dos serviços de terraplenagem). | Capela do Socorro |  |  | 2024-12-01 |  |  |  | SEHAB Nº 025/2012 |  |  |  | 0 | Valor total de projetos e obras sendo apurado conforme finalização dos projetos executivos. A atualização dos valores será incluída no ciclo de monitoramento do próximo mês.
SEHAB | 430 | Lote 4 - Cocaia / João Cabanas - Quadra 8 | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Serviços de terraplenagem para o loteamento em execução (3% dos serviços de terraplenagem). | Capela do Socorro |  |  | 2024-12-01 |  |  |  | SEHAB Nº 025/2012 |  |  |  | 0 | Valor total de projetos e obras sendo apurado conforme finalização dos projetos executivos. A atualização dos valores será incluída no ciclo de monitoramento do próximo mês.
SEHAB | 431 | Lote 8 - Cocaia / João Cabanas - Quadra 9 | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Serviços de terraplenagem para o loteamento em execução (3% dos serviços de terraplenagem). | Capela do Socorro |  |  | 2024-12-01 |  |  |  | SEHAB Nº 017/2021 |  |  |  | 0 | Valor total de projetos e obras sendo apurado conforme finalização dos projetos executivos. A atualização dos valores será incluída no ciclo de monitoramento do próximo mês.
SEHAB | 432 | Lote 8 - Cocaia / João Cabanas - Quadra 10 | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Serviços de terraplenagem para o loteamento em execução (3% dos serviços de terraplenagem). | Capela do Socorro |  |  | 2024-12-01 |  |  |  | SEHAB Nº 017/2021 |  |  |  | 0 | Valor total de projetos e obras sendo apurado conforme finalização dos projetos executivos. A atualização dos valores será incluída no ciclo de monitoramento do próximo mês.
SEHAB | 433 | Lote 8 - Cocaia / João Cabanas - Quadra 11 | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Serviços de terraplenagem para o loteamento em execução (3% dos serviços de terraplenagem). | Capela do Socorro |  |  | 2024-12-01 |  |  |  | SEHAB Nº 017/2021 |  |  |  | 0 | Valor total de projetos e obras sendo apurado conforme finalização dos projetos executivos. A atualização dos valores será incluída no ciclo de monitoramento do próximo mês.
SEHAB | 434 | Lote 7 - Cocaia / João Cabanas - Quadra 12 | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Serviços de terraplenagem para o loteamento em execução (3% dos serviços de terraplenagem). | Capela do Socorro |  |  | 2023-12-01 |  |  |  | SEHAB Nº 017/2021 |  |  |  | 0 | Valor total de projetos e obras sendo apurado conforme finalização dos projetos executivos. A atualização dos valores será incluída no ciclo de monitoramento do próximo mês.
SEHAB | 435 | Lote 4 - Cocaia / João Cabanas - Quadra 13 | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Serviços de terraplenagem para o loteamento em execução (3% dos serviços de terraplenagem). | Capela do Socorro |  |  | 2024-12-01 |  |  |  | SEHAB Nº 017/2021 |  |  |  | 0 | Valor total de projetos e obras sendo apurado conforme finalização dos projetos executivos. A atualização dos valores será incluída no ciclo de monitoramento do próximo mês.
SEHAB | 436 | Lote 6 - Erundina | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | Capela do Socorro | [6 empty] | SEHAB Nº 030/2012 |  |  |  | 0
SEHAB | 437 | Edmundo De Carvalho | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | IPIRANGA | [10 empty] | 0
SEHAB | 438 | Estacionamento Sacomã | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | IPIRANGA | [10 empty] | 0
SEHAB | 439 | Antônio De França E Silva | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | SAPOPEMBA | [10 empty] | 0
SEHAB | 440 | Rio Bahia (Vaquejada) | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | CIDADE TIRADENTES | [10 empty] | 0
SEHAB | 441 | João Paulo I | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Freguesia/Brasilândia | [10 empty] | 0
SEHAB | 442 | Lidiane - Condomínio 2 - Bloco C - Eixo 19 A 21 | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | E01 - UH ENTREGUE | Casa Verde/Cachoeirinha | [6 empty] | SEHAB - Nº 014/2010 |  |  |  | 0 | [ID 44/45/442] O valor registrado em "CUSTO ESTIMADO TOTAL DA OBRA/INTERVENÇÃO - SEPEP" se aplica para a intervenção SEHAB 44/45 e 442, além de outra 1 intervenção entregue no Programa de Metas 2017-2020 - LIDIANE - CONDOMÍNIO 1 (113 UHs). O valor refere-se ao valor contratual atualizado, extaído do relatório gerencial mensal de julho de 2022
SEHAB | 443 | Sônia Ribeiro/ Favela Do Piolho | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Santo Amaro | [10 empty] | 0
SEHAB | 444 | Lote 3 - Chácara Flórida / Bandeirantes - Provisão Ap2 | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | M'boi Mirim |  |  | 2024-06-01 |  |  |  | SEHAB Nº 028/2012 |  |  |  | 0
SEHAB | 445 | Lote 3 - Chácara Flórida / Bandeirantes - Provisão Ap3 | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E05 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | M'boi Mirim |  |  | 2024-06-01 |  |  |  | SEHAB Nº 028/2012 |  |  |  | 0
SEHAB | 445 | Parque Boa Esperanca Qd 64 (Ch. Cohab Far 008/14) | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | SÃO MATEUS | [10 empty] | 0
SEHAB | 446 | Parque Boa Esperanca Qd 65A (Ch. Cohab Far 008/2014) | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | SÃO MATEUS | [10 empty] | 0
SEHAB | 447 | Parque Boa Esperanca Qd 65B (Ch. Cohab Far 008/2014) | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | SÃO MATEUS | [10 empty] | 0
SEHAB | 448 | Parque Boa Esperanca Qd 66 (Ch. Cohab Far 008/2014) | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | SÃO MATEUS | [10 empty] | 0
SEHAB | 449 | Parque Boa Esperanca Qd 67 (Ch. Cohab Far 008/2014) | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | SÃO MATEUS | [10 empty] | 0
SEHAB | 450 | Parque Boa Esperanca Qd 68 (Ch. Cohab Far 008/2014) | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | SÃO MATEUS | [10 empty] | 0
SEHAB | 451 | Cachoeira De Paulo Afonso (Ch. Cohab Fds 002/2015) | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E08 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | CIDADE TIRADENTES | [10 empty] | 0
SEHAB | 69 | Loteamento Parque Das Flores/Jd Continental/Cohab | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | E02 - OBRAS EM ANDAMENTO | São Mateus |  |  | 2022-06-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 71 | Guapira I | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Jaçanã/Tremembé | Rua Sempre Viva, nº 1A (endereço do canteiro) | 2012-11-01 | 2025-01-01 |  | 126944165.84 | [5 empty] | 0 | meta 13
SEHAB | 72 | Guilherme Bude | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Jaçanã/Tremembé | [10 empty] | 0
SEHAB | 73 | Guapira Ii | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Jaçanã/Tremembé | [10 empty] | 0
SEHAB | 74 | Jd. Aurora | Sim | Obra nova/Implantação | OBRAS A LICITAR | E06 - OBRAS A LICITAR | Guaianases | [10 empty] | 0
SEHAB | 75 | Jardim Rodolfo Pirani | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | E02 - OBRAS EM ANDAMENTO | São Mateus | [10 empty] | 0
SEHAB | 76 | Jardim Keralux-Gleba 1 A Gleba 5 (Pavimentação E Drenagem) | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | E01 - OBRA CONCLUÍDA | Ermelino Matarazzo | [10 empty] | 0
SEHAB | 77 | Córrego Da Mina | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E04 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | Perus | [10 empty] | 0
SEHAB | 78 | Jardim Da Paz | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em licitação | E05 - OBRAS EM LICITAÇÃO | Perus | [10 empty] | 0
SEHAB | 79 | Jardim Arantes / Vila Iolanda / Ceu Paz / Berthelot / Paulo Lemore / Jardim Copacabana | Sim | Obra nova/Implantação | OBRAS A LICITAR | E06 - OBRAS A LICITAR | São Mateus | [10 empty] | 0
SEHAB | 80 | Jardim Aurora (Jardim Célia) | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em licitação | E05 - OBRAS EM LICITAÇÃO | Guaianases | [10 empty] | 0
SEHAB | 81 | Alfredo Avila / Vila Nova Galvão | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | E02 - OBRAS EM ANDAMENTO | Jaçanã/Tremembé |  | 41214 |  |  | 4000000 | [5 empty] | 0
SEHAB | 82 | Jardim Vitória I E Ii | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em licitação | E05 - OBRAS EM LICITAÇÃO | Cidade Tiradentes | [10 empty] | 0
SEHAB | 83 | Paraisópolis / Setor Antonico | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | E02 - OBRAS EM ANDAMENTO | Campo Limpo |  |  | 2023-12-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 84 | Paraisópolis / Colombo - 1ª Etapa | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | E02 - OBRAS EM ANDAMENTO | Butantã |  |  | 2024-12-04 | [7 empty] | 0
SEHAB | 85 | Maria Virginia - Urb | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Campo Limpo | [10 empty] | 0
SEHAB | 86 | Parque Taipas/ Flores | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | E02 - OBRAS EM ANDAMENTO | Perus | [10 empty] | 0
SEHAB | 87 | Jd. Vila Bela /Harmonia | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | São Mateus | [10 empty] | 0
SEHAB | 88 | Escadas Hidráulicas (Formiga, Rosinha, Itaberaba, Morro Doce) | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Perus | Rua Bispo Emartins, 17 | 41275 | 44896 |  | 5611042.56 | [5 empty] | 0 | meta 13
SEHAB | 89 | Altos De Vila Prudente | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Sapopemba | [10 empty] | 0
SEHAB | 90 | Monforte De Lemos | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Campo Limpo | [10 empty] | 0
SEHAB | 91 | Sit. Itaberaba Ii/J.Silvestre | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção paralisada | E03 - OBRAS PARALISADAS | Perus | [10 empty] | 0
SEHAB | 92 | Jardim Panorama - Urb | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Butantã | [10 empty] | 0
SEHAB | 93 | Pai Oratório 1 (Favela Santa Madalena I) | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Sapopemba | [10 empty] | 0
SEHAB | 94 | Rua Domingos Da Guia | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | São Mateus | R.: Dr. José Augusto de Souza e Silva até Dr. Flávio Américo Maurano | 41214 | 2022-06-01 |  | 79497573.57 | [5 empty] | 0 | meta 13
SEHAB | 95 | Vaz De Lima / Santo Dias / Jardim Lidia | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Campo Limpo |  | 43313 | 2022-12-01 |  | 34776210.24 | [5 empty] | 0 | meta 13
SEHAB | 96 | Jardim Keralux (Ambiental) | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | E01 - OBRA CONCLUÍDA | Ermelino Matarazzo | [10 empty] | 0
SEHAB | 97 | Jardim Manacá Da Serra | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Parelheiros | [10 empty] | 0
SEHAB | 100 | Parque Florestal Ii/Sitio Hororio Prado | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Parelheiros | [10 empty] | 0
SEHAB | 101 | José Gaiba | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Ipiranga | [10 empty] | 0
SEHAB | 102 | Fav. Iguaçu - Pai Oratório 1 - Renova Sp | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Sapopemba | [10 empty] | 0
SEHAB | 103 | Fav. Jardim Planalto I, Ii E Iii - Pai Oratório 1 - Renova Sp | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Sapopemba | [10 empty] | 0
SEHAB | 104 | Fav. Ibirapuera - Pai Ponte Baixa 4 - Renova Sp | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | M'boi Mirim | [10 empty] | 0
SEHAB | 105 | Fav. Horto Do Ipê - Pai Pirajussara 5 - Renova Sp | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Campo Limpo | [10 empty] | 0
SEHAB | 106 | Fav. Jardim Umuarama - Pai Pirajussara 5 - Renova Sp | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Campo Limpo | [10 empty] | 0
SEHAB | 107 | Fav. Residencial Eldorado - Pai Água Vermelha 2 - Renova Sp | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | São Miguel Paulista | [10 empty] | 0
SEHAB | 108 | Fav. Baixa Grande - Pai Cabuçu De Cima 10 - Renova Sp | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Jaçanã/Tremembé |  | 2012-11-01 | 2022-06-01 |  | 301919.97 | [5 empty] | 0 | meta 13
SEHAB | 109 | Fav. Gabriel Ribeiro / Loteamento Vila Celino / Vila Pierre - Pai Cabuçu De Cima 10 - Renova Sp | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Jaçanã/Tremembé | [10 empty] | 0
SEHAB | 110 | Jova Rural Ii / Sd Gleba Rem. 4 - Pai Cabuçu De Cima 7 - Renova Sp | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Jaçanã/Tremembé | [10 empty] | 0
SEHAB | 111 | Jova Rural Ii / Sd Gleba Rem. 5 - Pai Cabuçu De Cima 7 - Renova Sp | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Jaçanã/Tremembé | [10 empty] | 0
SEHAB | 112 | Jova Rural Ii / Sd Gleba Rem. 6 - Pai Cabuçu De Cima 7 - Renova Sp | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Jaçanã/Tremembé | [10 empty] | 0
SEHAB | 114 | C R Jardim Santo André/ Kaei Kawahira | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | São Mateus | [10 empty] | 0
SEHAB | 115 | Jardim Damasceno - Pai Cabuçu De Baixo 4 - Renova Sp | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Freguesia/Brasilândia | [10 empty] | 0
SEHAB | 116 | Elisa Maria | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Freguesia/Brasilândia | [10 empty] | 0
SEHAB | 117 | Jd. Colombo - Fase 2 | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Butantã | [10 empty] | 0
SEHAB | 118 | Gregorio Allegri | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | M'boi Mirim | [10 empty] | 0
SEHAB | 119 | Nossa Senhora Aparecida | Sim | Obra nova/Implantação | OBRAS A LICITAR | E06 - OBRAS A LICITAR | Guaianases | [10 empty] | 0
SEHAB | 121 | Giovanni Nasco | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Sapopemba |  | 2018-11-01 | 2023-12-01 |  | 99929257.27 | [5 empty] | 0 | meta 13 - Custo estimado de "R$ 99,929,257.27", data base de 2012, referente às intervenções SEHAB 96, SEHAB 97 e SEHAB 82
SEHAB | 122 | Jd. Limoeiro | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | São Miguel Paulista | [10 empty] | 0
SEHAB | 123 | Associação Dos Moradores Cidade A.E. Carvalho (Jardim Cipoaba) | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | São Mateus | [10 empty] | 0
SEHAB | 124 | Hulo Italo Merigo | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Freguesia/Brasilândia | [10 empty] | 0
SEHAB | 125 | Hugo Italo Merigo Ii | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Freguesia/Brasilândia | [10 empty] | 0
SEHAB | 126 | Cidade Baixa | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Freguesia/Brasilândia | [10 empty] | 0
SEHAB | 127 | Jardim Princesa | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Freguesia/Brasilândia | [10 empty] | 0
SEHAB | 128 | Fazenda Da Juta Iv | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Sapopemba | [10 empty] | 0
SEHAB | 129 | Lote 1 - Boulevard Da Paz A - Etapa 3 | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | E02 - OBRAS EM ANDAMENTO | M'boi Mirim |  |  | 2023-12-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 130 | Lote 2 - Costa Do Valado | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | M'boi Mirim | [10 empty] | 0
SEHAB | 131 | Lote 2 - Jararaú Ii A | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | M'boi Mirim | [10 empty] | 0
SEHAB | 132 | Lote 2 - Jardim Angela Ii | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | E02 - OBRAS EM ANDAMENTO | M'boi Mirim | [10 empty] | 0
SEHAB | 133 | Lote 2 - Jardim Arnaldo A | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | E02 - OBRAS EM ANDAMENTO | M'boi Mirim |  |  | 2022-06-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 134 | Lote 2 - Jardim Fujihara I, Iii / Jardim Nakamura Ii | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | M'boi Mirim | [10 empty] | 0
SEHAB | 135 | Lote 2 - Jardim Guanguará | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | M'boi Mirim | [10 empty] | 0
SEHAB | 136 | Lote 2 - Jardim Solange A | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | M'boi Mirim | [10 empty] | 0
SEHAB | 137 | Lote 2 - João Manuel Vaz | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | E02 - OBRAS EM ANDAMENTO | M'boi Mirim |  | 2018-07-01 | 2022-12-01 |  |  | 19972656.01 |  |  |  |  | 0
SEHAB | 138 | Lote 2 - Parque Novo Santo Amaro I E Ii A | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | M'boi Mirim | [10 empty] | 0
SEHAB | 139 | Lote 2 - Parque Novo Santo Amaro Iii A | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | M'boi Mirim | [10 empty] | 0
SEHAB | 140 | Lote 2 - Parque Novo Santo Amaro Iv | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | M'boi Mirim | [10 empty] | 0
SEHAB | 141 | Lote 2 - Parque São Francisco A | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | M'boi Mirim | [10 empty] | 0
SEHAB | 142 | Lote 2 - Renato Locchi | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | M'boi Mirim |  | 2014-02-01 | 2022-06-01 |  | 241918618.35 | [5 empty] | 0 | Valor contratual, atualizado P0. Meta 13
SEHAB | 143 | Lote 2 - Santa Margarida V A | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | M'boi Mirim | [10 empty] | 0
SEHAB | 144 | Lote 2 - São Lourenço | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | M'boi Mirim | [10 empty] | 0
SEHAB | 145 | Lote 2 - Vila Santa Zélia A | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | M'boi Mirim | [10 empty] | 0
SEHAB | 146 | Lote 3 - Angelo Tarsini A | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | M'boi Mirim |  | 40513 | 2021-06-01 |  | 45768975.28 | [5 empty] | 0 | valor com base no ano de 2012 - meta 13
SEHAB | 147 | Lote 3 - Arizona A | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E04 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | M'boi Mirim | [10 empty] | 0
SEHAB | 148 | Lote 3 - Buraco Do Sapo | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | M'boi Mirim | [10 empty] | 0
SEHAB | 149 | Lote 3 - Cavalo Branco / Batista Bassano A | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | E02 - OBRAS EM ANDAMENTO | M'boi Mirim | [10 empty] | 0
SEHAB | 150 | Lote 3 - Chácara Flórida / Bandeirantes | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | E02 - OBRAS EM ANDAMENTO | M'boi Mirim |  | 41214 | 2024-12-01 |  |  | 20718356.76 |  |  |  |  | 0 | valor com base no ano de 2012 - meta 13
SEHAB | 151 | Lote 3 - Chácara Sonho Azul A | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | M'boi Mirim | [10 empty] | 0
SEHAB | 152 | Lote 3 - Enlevo | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | M'boi Mirim | [10 empty] | 0
SEHAB | 153 | Lote 3 - Jardim Calú | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | M'boi Mirim | [10 empty] | 0
SEHAB | 154 | Lote 3 - Jardim Horizonte Azul / Sapato Branco | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | M'boi Mirim | [10 empty] | 0
SEHAB | 155 | Lote 3 - Jardim Tancredo | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | E02 - OBRAS EM ANDAMENTO | M'boi Mirim |  |  | 2022-06-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 156 | Lote 4 - Alcindo Ferreira I / Jardim Cruzeiro | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Capela do Socorro | [10 empty] | 0
SEHAB | 157 | Lote 4 - Alto Da Alegria | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | E02 - OBRAS EM ANDAMENTO | Capela do Socorro |  | 41214 | 2024-12-01 |  |  | 121570536.18 |  |  |  |  | 0
SEHAB | 158 | Lote 4 - Anthero Gomes Do Nascimento / Império I / Jardim São Judas Tadeu / Jardim São Vicente | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Capela do Socorro | [10 empty] | 0
SEHAB | 159 | Lote 4 - Ceu Cidade Dutra | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Capela do Socorro | [10 empty] | 0
SEHAB | 160 | Lote 4 - Ipojuca Lins De Araújo | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Capela do Socorro |  | 44440 | 2022-06-01 |  | 102227945.2 | [5 empty] | 0 | Valor contratual (atualizado P0) - meta 13
SEHAB | 161 | Lote 4 - Jardim Dos Lagos - Ipanema | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Capela do Socorro | [10 empty] | 0
SEHAB | 162 | Lote 4 - Jardim Manacás | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Capela do Socorro |  | 43831 | 44866 |  | 40996371.04 | [5 empty] | 0 | Valor contratual (atualizado P0) - meta 13
SEHAB | 163 | Lote 4 - Jardim Pouso Alegre | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Capela do Socorro |  |  | 2024-12-01 |  | 20718356.76 | [5 empty] | 0 | Valor contratual (atualizado P0) - meta 13
SEHAB | 164 | Lote 4 - Jardim Roschel | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | E02 - OBRAS EM ANDAMENTO | Parelheiros |  | 44105 | 2022-12-01 |  | 39814006.3 | [5 empty] | 0 | Valor contratual (atualizado P0) - meta 13
SEHAB | 165 | Lote 4 - Jardim Satélite I E Ii / Maria A. A. Ii | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Capela do Socorro | [10 empty] | 0
SEHAB | 166 | Lote 4 - Parque Maria Fernanda I E Ii | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Parelheiros | [10 empty] | 0
SEHAB | 167 | Lote 4 - Parque São José Vi | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Capela do Socorro | [10 empty] | 0
SEHAB | 168 | Lote 4 - Parque São José Vii, Três Cânticos E Entorno | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Capela do Socorro |  | 41334 | 2021-12-01 |  | 21264779.45 | [5 empty] | 0 | Valor contratual (atualizado P0) - meta 13
SEHAB | 169 | Lote 5 - 3M / Clube De Pesca Santa Bárbara | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Capela do Socorro | [10 empty] | 0
SEHAB | 170 | Lote 5 - Guaicuri - Ângelo Remazotti / Missionária V / Cidade Júlia | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | E02 - OBRAS EM ANDAMENTO | Cidade Ademar |  |  | 2024-12-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 171 | Lote 5 - Balneário / Mar Paulista / Ingaí | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E04 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | Cidade Ademar |  |  | 2021-02-01 |  | 118227519.01 | [5 empty] | 0 | Valor contratual (atualizado P0). Valor de 118227519.01, referente às intervenções SEHAB 75, SEHAB 61 e SEHAB 62 - meta 13
SEHAB | 172 | Lote 5 - Jardim Eldorado / Mata Virgem | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | E02 - OBRAS EM ANDAMENTO | Cidade Ademar |  | 41214 | 2022-06-01 |  |  | 83737230.34 |  |  |  |  | 0
SEHAB | 173 | Lote 5 - Jardim Orion / Orion / Jardim Império - Invasão | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Capela do Socorro | [10 empty] | 0
SEHAB | 174 | Lote 5 - Parque Primavera | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E04 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | Cidade Ademar | [10 empty] | 0
SEHAB | 175 | Lote 5 - Parque São José I E Ii | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Capela do Socorro | [10 empty] | 0
SEHAB | 176 | Lote 5 - Paulino Alves Escudeiro | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Cidade Ademar | [10 empty] | 0
SEHAB | 177 | Lote 5 - Paulistas / Jardim Apurá / Dois (Complexo Pilão) | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | E02 - OBRAS EM ANDAMENTO | Cidade Ademar |  | 41214 | 2022-12-01 |  | 6892230.66 | [5 empty] | 0 | VALOR REFERENTE à META 12 E 13 - Nº 402, 177
SEHAB | 178 | Lote 5 - Santa Amélia | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E04 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | Cidade Ademar | [10 empty] | 0
SEHAB | 179 | Lote 6 - Cocaia I | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Capela do Socorro | [10 empty] | 0
SEHAB | 180 | Lote 6 - Erundina (Jd. Gaivotas) | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | E02 - OBRAS EM ANDAMENTO | Capela do Socorro |  |  | 2024-12-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 181 | Lote 6 - Grajaú B / São Judas - Jardim União | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | E01 - OBRA CONCLUÍDA | Capela do Socorro |  | 44409 | 2022-06-01 |  |  | 109433688.41 |  |  |  |  | 0 | VALOR REFERENTE à META 13 - Nº 181 e 185
SEHAB | 182 | Lote 6 - Jardim Sipramar | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Capela do Socorro | [10 empty] | 0
SEHAB | 183 | Lote 6 - Nova Grajaú Ii - Setores 1 E 2 | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Capela do Socorro |  | 41214 |  |  | 119044976.6 | [5 empty] | 0 | valor de 119.044.976,60 com base no ano de 2012 para as intervenções "SEHAB 54", "SEHAB 76" e "Lote 05 - 253. Parque Primavera", que está sem obras iniciadas- meta 12
SEHAB | 184 | Lote 6 - Sem Nome (Próximo Ao Loteamento Gaivotas) | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Capela do Socorro | [10 empty] | 0
SEHAB | 185 | Lote 6 - Tangará | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | E01 - OBRA CONCLUÍDA | Capela do Socorro |  | 44075 | 2022-06-01 | [7 empty] | 0 | VALOR REFERENTE à META 13 - Nº 181 e 185
SEHAB | 186 | Lote 7 - Cantinho Do Céu - Etapas 2 E 5 | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | E02 - OBRAS EM ANDAMENTO | Capela do Socorro |  |  | 2024-12-01 | [7 empty] | 0
SEHAB | 217 | Lote 7 - Cantinho Do Céu - Etapas 3, 4 E 6 | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Capela do Socorro | [10 empty] | 0
SEHAB | 187 | Lote 7 - Jardim Almeida Prado | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Capela do Socorro | [10 empty] | 0
SEHAB | 188 | Lote 7 - Jardim Nova Varginha / Estrada Do Barro Branco | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Capela do Socorro | [10 empty] | 0
SEHAB | 189 | Lote 7 - Jardim Rodrigo | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Capela do Socorro | [10 empty] | 0
SEHAB | 190 | Lote 7 - Monte Verde / Carioba / Sitio Cascavel (Invasão) / Fechado Eliane | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | E02 - OBRAS EM ANDAMENTO | Capela do Socorro |  | 41214 | 2022-06-01 |  | 57301835.07 | [5 empty] | 0 | valor de 57.301.835,07 com base no ano de 2012 é válido também para a intervenção "Lote 5 - 262. Parque Santa Amélia" que ainda não foi iniciada - meta 13
SEHAB | 191 | Lote 8 - Unifag - Cond. Vargem Grande E Novo Silveira / Chácara Boa Esperança | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Parelheiros | [10 empty] | 0
SEHAB | 192 | Recanto Verde Do Sol - Gl 2 | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | São Mateus | [10 empty] | 0
SEHAB | 193 | Altos Do Lajeado / Ac Rua Francisco De Souto Maior | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Guaianases | [10 empty] | 0
SEHAB | 195 | Xavier De Magalhães | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Capela do Socorro | [10 empty] | 0
SEHAB | 197 | Vale Das Virtudes I - Pai Pirajussara 5 - Renova Sp | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Campo Limpo | [10 empty] | 0
SEHAB | 198 | Viela Cinco - Pai Pirajussara 5 - Renova Sp | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Campo Limpo | [10 empty] | 0
SEHAB | 199 | Lote 2 - Xamborés I E Ii | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | M'boi Mirim | [10 empty] | 0
SEHAB | 200 | Lote 3 - Jardim Colorado | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | M'boi Mirim | [10 empty] | 0
SEHAB | 201 | Lote 3 - Jardim Capela | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | M'boi Mirim | [10 empty] | 0
SEHAB | 202 | Lote 3 - Jardim Do Éden | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | M'boi Mirim | [10 empty] | 0
SEHAB | 203 | Lote 5 - Jardim Castelo | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Cidade Ademar | [10 empty] | 0
SEHAB | 204 | Lote 7 - Pabreu | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Capela do Socorro | [10 empty] | 0
SEHAB | 205 | Lidiane - Sampaio Correa | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E04 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | Casa Verde/Cachoeirinha | [10 empty] | 0
SEHAB | 206 | Água Branca - 5º Etapa | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em licitação | E05 - OBRAS EM LICITAÇÃO | Lapa | [10 empty] | 0
SEHAB | 207 | Quadra Kandisky | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | E01 - OBRA CONCLUÍDA | Ipiranga | [10 empty] | 0
SEHAB | 208 | Quadra Lidiane | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | E02 - OBRAS EM ANDAMENTO | Casa Verde/Cachoeirinha | [10 empty] | 0
SEHAB | 209 | Zaki Narchi - Monitoramento De Gás | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E04 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | Santana/Tucuruvi | [10 empty] | 0
SEHAB | 210 | Zaki Narchi - Reforma/Manutenção | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em licitação | E05 - OBRAS EM LICITAÇÃO | Santana/Tucuruvi | [10 empty] | 0
SEHAB | 211 | Real Parque - Reforma/Avcb | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | E02 - OBRAS EM ANDAMENTO | Butantã | [10 empty] | 0
SEHAB | 212 | C.H. Nossa Senhora Aparecida | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em licitação | E05 - OBRAS EM LICITAÇÃO | Guaianases | [10 empty] | 0
SEHAB | 213 | Jardim Nazareth | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em licitação | E05 - OBRAS EM LICITAÇÃO | Itaquera | [10 empty] | 0
SEHAB | 214 | Morumbizinho | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | São Mateus | [10 empty] | 0
SEHAB | 215 | Douglas Rodrigues | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Vila Maria/Vila Guilherme | [10 empty] | 0
SEHAB | 216 | Sampaio Corrêa (Urbanização) | Sim | Obra nova/Implantação | AÇÕES PREPARATÓRIAS | E07 - AÇÕES PREPARATÓRIAS | Freguesia/Brasilândia | [10 empty] | 0
SEHAB | 0 | Lote 5 - Jardim Eldorado / Travessa Mancini | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | E04 - OBRAS CONTRATADAS E NÃO INICIADAS | Cidade Ademar | [10 empty] | 0
Sub Sé | 1 | Revitalização Da Praça Umpei Hirano | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída | Ordem de Início em 27/12/2021. Suspenção da Obra em 01/01/2022. Ordem de Reinício em 01/04/2022 e término em 24/07/2022 | Sé | Avenida do Estado esquina com Rua Leopoldo Miguez e Rua Orlando Teixeira - Bairro do Cambuci - CEP 01518-020 | 44557 | 2022-07-01 |  | 211914.15 | 211914.15 | 6056.2021/0002355-0 | 6056202100023550 | 209906.55 | 209903.2 | 0
Sub Sé | 2 | Revitalização Da Praça Padre Luís Alves De Siqueira Castro | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída | Ordem de Início em 28/12/2021. Suspenção da Obra em 01/01/2022. Ordem de Reinício em 21/03/2022 e término 14/06/2022 | Sé | Rua Padre Luis Alves de Siqueira Castro, s/nº - Barra Funda - CEP 01137-045 | 44531 | 2022-06-01 |  | 140550.16 | 140550.16 | 6056.2021/0002350-0 | 6056202100023500 | 138379.65 | 136278.6 | 0
Sub Sé | 3 | Requalificação Do Largo Nossa Senhora Da Conceição | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída | Ordem de Início em 29/12/2021. Suspenção da Obra em 01/01/2022. Ordem de Reinício em 21/03/2022 e término 15/06/2022 | Sé | Rua Tenente Azevedo esquina com Rua Parecis - Bairro da Liberdade - CEP 01528-060 | 44531 | 2022-06-01 |  | 89937.59 | 89937.59 | 6056.2021/0002340-2 | 6056202100023402 | 89114.59 | 89098.84 | 0
SIURB | 237 | OBRAS PARA CONTENÇÃO DE TALUDE E RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO DAS MARGENS DO CÓRREGO SEM DENOMINAÇÃO AFLUENTE DO CÓRREGO RIO VERDE, LINDEIRO À AV. DIOGO DE MACHADO | Não | manutenção | Obra/intervenção em execução |  | Itaquera | Av. Diogo José Machado, no trecho compreendido entre os números 194 e 394 | 44603 | 2022-08-11 |  | 11441961.65 | 11441961.65 | 6022202200006229 | 6022202200006229 | 11439941.39 | 11437688.39 | 11437688.39 | OBRAS EMERGENCIAIS | IDRGP | Obras emergenciais
Sub Sé | 5 | Revitalização Da Área Nos Baixos Do Viaduto Júlio Mesquita | Não | Requalificação | Obra/intervenção em execução | Ordem de início em 08/08/2022. Término previsto para 06/10/2022. Prorrogação de prazo - término previsto em 05/11/2022 | Sé | Rua Jaceguai, Rua Major Diogo e Rua Professor Laerte Ramos de Carvalho - Bairro Bela Vista - CEP 01325-030 | 44774 | 44866 |  | 155668.38 | 151816.62 | 6056.2021/0011687-7 | 6056202100116877 | 155668.38 | 41079.69 | 0
Sub Sé | 6 | Fornecimento E Instalação De Fechamento Protetivo No Entorno Da Fonte Monumental | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação | Expedição da Ordem de Início para realização da obra / serviços. Previsão de início em 24-27/10/2022 | Sé | Praça Júlio Mesquita - Bairro de Santa Ifigênia - CEP 01209-010 | 44835 | 2022-12-01 |  | 246786.49 | 246786.49 | 6056.2022/0010254-1 | 6056202200102541 | 246786.49 | 0 | 0
SIURB | 238 | OBRAS PARA RECOMPOSIÇÃO DA MARGEM DO CÓRREGO, CONTENÇÃO DE TALUDE E RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO | Não | manutenção | Obra/intervenção em execução |  | Itaquera | NA RUA MACELA DO CAMPO, ALTURA DO Nº 178 | 2022-02-11 | 2022-08-11 |  |  |  | 6022202200006237 | 6022202200006237 | 3178095.46 | 3178095.46 | 3178095.46 | OBRAS EMERGENCIAIS | IDRGP | Obras emergenciais
Sub Sé | 8 | Requalificação Da Praça Cívica Ulysses Guimarâes | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação | Em processo licitatório. | Sé | Praça Cívica Ulysses Guimarães - Bairro Sé- CEP 03003-000 | 2022-11-01 | 2023-02-01 |  | 567845.81 | 567845.81 | 6056.2022/0011916-9 | 6056202200119169 | 0 | 0 | 0
Sub Sé | 9 | Requalificação Da Praça Miguel Forte | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação | Licitação concluída. Tramites contratuais em andamento. | Sé | Praça Miguel Forte - Bairro do Bom Retiro - CEP 01129-030 | 2022-10-01 | 2023-01-01 |  | 397266.42 | 397266.42 | 6056.2021/0012208-7 | 6056202100122087 | 315914.75 | 0 | 0
Sub Sé | 10 | Praça Pérola Byington | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação | Em processo de reabertura de licitação. | Sé | Praça Pérola Byington - Bairro da Bela Vista - CEP 01318-010 |  |  |  | 77644.85 | 77644.85 | 6056.2021/0012204-4 | 6056202100122044 | 0 | 0 | 0
Sub Sé | 11 | Área Pública – Vila Economizadora | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação | Em processo de repetição de licitação. | Sé | Rua Euricles Félix de Matos - Bairro da Luz - CEP 01103-100 |  |  |  | 231001.56 | 231001.56 | 6056.2022/0014385-0 | 6056202200143850 | 0 | 0 | 0
SEME | 1 | Ce Jose Bonifácio/Itaquera | Sim | Requalificação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | PLANO DE METAS - INVESTIMENTO PARA ALTO RENDIMENTO | Itaquera | Rua Ana Perena, 110, Cohab | 2022-08-01 | 2023-08-01 | 30238865.1 | 318823.76 | 30557688.86 | 619.2022/0001882-4 | 619202200018824 | 0 | 0 | 0 | Programa Rede Olimpica R$ 25.000.000,00 reforma estrutural para implantação do programa e novas modalidades olimpicas
SEME | 2 | Ce Vila Maria/ Cee Thomaz Mazzoni | Sim | Requalificação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | PLANO DE METAS - INVESTIMENTO PARA ALTO RENDIMENTO | Vila Maria/Vila Guilherme | Pç. Jânio da Silva Quadros, 15 | 2022-08-01 | 2023-08-01 | 39154162 | 318823.76 | 39472985.76 | 6019.2022/0001881-6 | 6019202200018816 | 8779054.27 | 0 | 0 | Programa Rede Olimpica R$ 30.000.000,00, reforma estrutural para implantação do programa e novas modalidades olimpicas
SEME | 3 | Ce Pirituba/ Cee Geraldo Jose De Almeida | Sim | Manutenção | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Telhado bocha, vazamento nos vestiários e secretaria, muro de entrada danificado, buracos na rampa de acesso de veículo, as piscinas precisam de pintura e equipamento, troca de azulejos na piscina semiolimpica. | Pirituba/Jaraguá | Av. Agenor Couto Magalhães, 32 | 44682 | 2022-12-01 | 2000000 |  | 2000000 |  |  |  |  | 0 | Revitalização R$ 2.000.000,00, maiores custos: casa de bombas e piscinas
SIURB | 239 | OBRAS PARA RECUPERAÇÃO E CONTENÇÃO DE TALUDE | Não | manutenção | Obra/intervenção em execução |  | Itaquera | AV. JACU PÊSSEGO, ALTURA DO Nº 10897 - ITAQUERA | 44603 | 44784 |  | 7500000 | 7500000 | 6022202200006245 | 6022202200006245 | 7533630.27 | 7531208.68 | 7531208.68 | OBRAS EMERGENCIAIS | IDRGP | Obras emergenciais
SMPED | 9 | Estação De Ginástica Para Pessoas Com Deficiência - Ce Vila Maria (Cee Thomaz Mazzoni) | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Obra concluída. | Vila Maria/Vila Guilherme | Pç. Jânio da Silva Quadros, 150, Vila Maria. CEP: 02132-000. | 44044 | 2021-02-01 |  | 0 | 0 |  | Não há |  |  | 0 | - | IDRGP
SMPED | 7 | Estação De Ginástica Para Pessoas Com Deficiência - Centro De Esportes Radicais José Wilton Oliveira | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Obra concluída. | Sé | Av. Castelo Branco, 5700, Bom Retiro. CEP: 01142-300. | 2020-08-01 | 2021-02-01 |  | 0 | 0 |  | Não há |  |  | 0 | - | IDRGP
SEME | 7 | Ce Cambuci/ Cee Rubens Pecce Lordello | Sim | Manutenção | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Revitalização Geral | Sé | Av. Lins de Vasconcelos, 804 | 2022-05-01 | 2022-11-01 | 1500000 |  | 1500000 |  |  |  |  | 0 | Revitalização Geral R$ 1.500.000,00
SIURB | 254 | VIADUTO BRESSER | Não | Requalificação | Obra/intervenção em execução | EM ANDAMENTO | Mooca | VIADUTO BRESSER | 44382 | 2022-03-05 |  | 7240358.95 | 7240358.95 | 7910202000006713 | 7910202000006713 | 3455780.63 | 3455780.63 | 3455780.63 | Obra em andamento | IDRGP
SIURB | 261 | VIADUTO LADEIRA DO XISTO | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | OBRA CONCLUÍDA | Mooca | Viaduto Ladeira do Xisto | 44354 | 2021-09-30 |  | 1535092.04 | 1535092.04 | 7910202000003129 | 7910202000003129 | 0 | 0 | 0 | Obra concluída, TRP emitido. | IDRGP
SIURB | 262 | UPA CIDADE TIRADENTES | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | OBRA CONCLUÍDA | Itaquera | RUA CACHOEIRA MORENA X RUA IGARAPE DIANA | 2020-05-11 | 2021-10-21 |  | 5868857.75 | 5868857.75 | 6018201900393594 | 6018201900393594 | 0 | 0 | 0 | Obra concluída, TRP emitido. | IDRGP
SIURB | 263 | UPA CITY JARAGUÁ | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | OBRA CONCLUÍDA | Pirituba/Jaraguá | ESTRADA DE TAIPAS, 1648 | 2020-05-14 | 2021-09-01 |  | 6505077.78 | 6505077.78 | 6018201900393578 | 6018201900393578 | 0 | 0 | 0 | Obra concluída, TRP emitido. | IDRGP
SEME | 12 | Ce Casa Verde/ Mini Balneário Comandante Garcia D'Avila | Sim | Manutenção | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Colocação de alambrados, conserto de vazamentos na piscina, elétrica, manutenção telhado do ginásio. | Casa Verde/Cachoeirinha | Rua Armando Coelho e Silva, 775 | 2022-05-01 | 2022-11-01 | 1500000 |  | 1500000 |  |  |  |  | 0 | Revitalização Geral R$ 1.500.000,00
SEME | 13 | Estádio M. De Beisebol Bom Retiro/ Estádio Municipal Mie Nishi | Não | Manutenção | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Instalação hidráulica, vazamentos em várias partes, em vasos sanitários, chuveiros e torneiras, hidrantes estão sem as mangueiras | Sé | Av. Castelo Branco, 5446 | 2022-05-01 | 2022-09-01 | 800000 |  | 800000 |  |  |  |  | 0 | Manutenção grande porte R$ 800.000,00
SIURB | 264 | UPA JABAQUARA | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | OBRA CONCLUÍDA | Jabaquara | RUA CRUZ DAS ALMAS | 2020-05-14 | 2021-03-01 |  | 5781699.63 | 5781699.63 | 6018201900393586 | 6018201900393586 | 0 | 0 | 0 | Obra concluída, Aguardando emissão de TRP | IDRGP
SIURB | 265 | UPA MOOCA | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | OBRA CONCLUÍDA | Mooca | RUA DR. FOMM X RUA DR. GUILHERME ELLIS | 2020-05-29 | 2021-08-01 |  | 5670004.1 | 5670004.1 | 6018201900393551 | 6018201900393551 | 0 | 0 | 0 | Obra concluída, TRP emitido. | IDRGP
SIURB | 266 | UPA PARELHEIROS | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | OBRA CONCLUÍDA | Parelheiros | AV. SADAMU INOUE | 2020-05-14 | 2022-01-25 |  | 5821091 | 5821091 | 6018201900403336 | 6018201900403336 | 0 | 0 | 0 | Obra concluída, Aguardando emissão de TRP | IDRGP
SIURB | 267 | UPA VILA MARIANA | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | OBRA CONCLUÍDA | Vila Mariana | RUA DIOGO DE FARIA X RUA BOTUCATU | 2020-05-14 | 2021-09-01 |  | 5905206.15 | 5905206.15 | 6018201900393560 | 6018201900393560 | 0 | 0 | 0 | Obra concluída, Aguardando emissão de TRP | IDRGP
SEME | 18 | Ceret | Sim | Manutenção | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Parte Hidráulica da Piscina, casa de máquinas, vestiários, problemas estruturais na sala do médico, infiltração na sala de ginástica, manutenção nos brinquedos do parquinho e academia externa. | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Canuto de Abreu, s/nº | 2022-05-01 | 2023-03-01 | 9000000 |  | 9000000 |  |  |  |  | 0 | Revitalização R$ 9.000.000,00, maiores custos: Gramado sintético, casa de bombas piscinas, estão sem filtros a anos, casa de maquinas inunda pode provocar curto na cabine primaria, risco de vida
SEME | 19 | Ce Tiquatira | Não | Manutenção | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Queda de árvore no salão 2, problemas com a parte elétrica do salões 1 e 2. | Penha | Av. Gov. Carvalho Pinto, 02 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | 800000 |  | 800000 |  |  |  |  | 0 | Manutenção grande porte R$ 800.000,00
SEME | 20 | Ce Curuçá | Não | Manutenção | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Problemas nas lâmpadas, vazamentos na piscina, muro quebrado causando invasões. | Itaim Paulista | Rua Grapira, 537 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | 800000 |  | 800000 |  |  |  |  | 0 | Manutenção grande porte R$ 800.000,00
SIURB | 268 | COBERTURA HM DR. MÁRIO DE MORAES ALTENFELDER SILVA | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | OBRA CONCLUÍDA | Casa Verde/Cachoeirinha | AV. DEP. EMILIO CARLOS, 3100 | 2020-07-13 | 2021-09-01 |  | 1787726.87 | 1787726.87 | 6018201900426670 | 6018201900426670 | 0 | 0 | 0 | Obra concluída, Aguardando emissão de TRP | IDRGP
SIURB | 269 | FÁBRICA DO SAMBA – 2ª FASE | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída | EM ANDAMENTO | Lapa | AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 493 | 2020-11-18 | 2022-03-01 |  | 21297232.31 | 21297232.31 | 6022201900056590 | 6022201900056590 | 7738081.35 | 7738081.35 | 7738081.35 | Obra em andamento com previsão de entrega para a SMC em Março/22. | IDRGP
SIURB |  | VIADUTO CARLOS FERRACI - LOTE 5 | Não | Manutenção | [9 empty] | 7910202100011069 | 7910202100011069 | 3977428.01 | 0 | 0 |  | IDRGP
SEME | 24 | Ce José De Anchieta | Não | Manutenção | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Telhado com vazamento, iluminação e telhas do ginásio, caixas d' água sem pressão, acarretando a falta de abastecimento. | Penha | Rua José Balangio, 188 | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 800000 |  | 800000 |  |  |  |  | 0 | Manutenção grande porte R$ 800.000,00
SEME | 26 | Ce Teotônio Vilela | Não | Manutenção | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Iluminação inacabada por conta de falta de verba, problemas com a rede elétrica, telhado do ginásio danificado, necessário trocar os vidros que estão quebrados. | Vila Prudente | Rua Carlo Clausetti, 19 | 2022-05-01 | 2022-11-01 | 800000 |  | 800000 |  |  |  |  | 0 | Manutenção grande porte R$ 800.000,00
SEME | 27 | Ce São Mateus | Não | Manutenção | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Bateria do elevador da piscina. | São Mateus | Av. Satélite, 756 | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 500000 |  | 500000 |  |  |  |  | 0 | Manutenção grande porte R$ 500.000,00
SEME | 28 | Ce Vila Manchester | Não | Manutenção | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Queda o muro, vazamentos grandes, instalação do placar eletrônico. | Aricanduva/Carrão/Formosa | Praça Haroldo Daltro, s/nº, Vila Manchester. CEP: 03444-090. | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 500000 |  | 500000 |  |  |  |  | 0 | Manutenção grande porte R$ 500.000,00
SEME | 29 | Ce Tatuapé | Sim | Manutenção | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Adaptação da guarita dos vigilantes, grades de proteção em torno da piscina, problemas na casa de máquinas e infiltração no corredor que dá acesso à piscina. | Mooca | Rua Monte Serrat, 230 | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 500000 |  | 500000 |  |  |  |  | 0 | Manutenção grande porte R$ 500.000,00
SEME | 30 | Ce Tiradentes | Não | Manutenção | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Infiltração no telhado e refluxo do esgoto (SEI 601920210003505-0) | Cidade Tiradentes | Av. dos Metalúrgicos, 2.255 | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 500000 |  | 500000 |  |  |  |  | 0 | Manutenção grande porte R$ 500.000,00
SIURB |  | VIADUTO ANTÔNIO SANCHES DE LARRAGOITI JUNIOR (SENTIDO MARGINAL TIETÊ E SENTIDO SÃO MATHEUS) - LOTE 6 | Não | Manutenção | [9 empty] | 7910202100011077 | 7910202100011077 | 6652472.1 | 0 | 0 |  | IDRGP
SIURB |  | VIADUTO GAL MILTON TAVARES - LOTE 7 | Não | Manutenção | [9 empty] | 7910202100011085 | 7910202100011085 | 3068706.53 | 0 | 0 |  | IDRGP
SEME | 33 | Cel Perus | Não | Manutenção | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Manutenção do gramado sintético. | Perus | Rua Mogeiro, 1.031 | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 800000 |  | 800000 |  |  |  |  | 0 | Manutenção grande porte R$ 800.000,00
SIURB |  | VIADUTO NAOR GUELFI - LOTE 8 | Não | Manutenção | [9 empty] | 7910202100011093 | 7910202100011093 | 1855702.48 | 0 | 0 |  | IDRGP
SIURB |  | VIADUTO BENEFICIÊNCIA PORTUGUESA E GAL OLIMPIO DA SILVEIRA - LOTE 9 57 | Não | Manutenção | [9 empty] | 7910202100011166 | 7910202100011166 | 2531098.78 | 0 | 0 |  | IDRGP
SEME | 36 | Ce Vila Santa Catarina | Sim | Manutenção | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Arrumar forro do ginásio que caiu/ Colocar porta do banheiro feminino (sem porta)/ Bombas das piscinas não funcionam/ Aumentar muro para coibir invasão. | Jabaquara | Rua Rodes, 112 | 2022-05-01 | 2022-12-01 | 1000000 |  | 1000000 |  |  |  |  | 0 | Revitalização R$ 1.000.000,00, maiores custos: recuperação das piscinas
SIURB |  | LOTE 1 (VIADUTO CAPITÃO PACHECO E CHAVES, PONTILHÃO GIOVANNI BOCCATI, PONTE JULIO DE MESQUITA NETO, PONTE TRANSAMÉRICA, E VIADUTO DOS BANDEIRANTES) | Não | Manutenção | [9 empty] | 7910202100011018 | 7910202100011018 | 4247883.05 | 0 | 0 |  | IDRGP
SEME | 38 | Ce Náutico Guarapiranga | Sim | Requalificação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Queda Muros / Vazamentos diversos / Falta de Hidrante/ Iluminação do campo/ Parte elétrica ( lampiões não ascendem)/ Parte hidráulica(água e esgoto)/ Salão de eventos(teto caindo, sem água)/ Bombas da piscina e poço/ Torre de caixa d' água enferrujada. | M'boi Mirim | Av. dos Funcionários Públicos, 2501 | 44774 | 2023-08-01 | 22000000 |  | 22000000 |  |  |  |  | 0 | Revitalização total R$ 22.000.000,00 (reforma estrutural para implantação do programa e novas modalidades olimpicas)
SIURB |  | LOTE 2 (VIADUTO DEPUTADO ANTÔNIO SYLVIO CUNHA BUENO, VIADUTO ANTÔNIO ABDO, VIADUTO NOVE DE JULHO, E PONTILHÃO BERNARDINO D’AURIA) | Não | Manutenção | [9 empty] | 7910202100011034 | 7910202100011034 | 3350280.08 | 0 | 0 |  | IDRGP
SEME | 40 | Ce Jardim Celeste | Não | Manutenção | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Encanamento, vazamento/ Temporizador do chuveiro da piscina | Butantã | Rua Edward Carmilo, 840 | 44682 | 2022-10-01 | 500000 |  | 500000 |  |  |  |  | 0 | Manutenção grande porte R$ 500.000,00
SEME | 41 | Ce Vila Independência | Não | Manutenção | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Quadra interditada com refletor caindo/ Vazamento nos banheiros/ Problemas na rede elétrica dos vestiários(chuveiros) | Ipiranga | Rua das Municipalidades, 10 | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 500000 |  | 500000 |  |  |  |  | 0 | Manutenção grande porte R$ 500.000,00
SEME | 42 | Ce Mandaqui | Sim | Manutenção | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Faltam 6 metros de muro na portaria dois, caixa de esgoto com a tampa exposta e piso danificado, painel de identificação do clube pichado e fixado fora da área da unidade, painel de identificação da portaria 2 pichado e quebrado, sala de ginástica pintura geral, banheiro masculino e feminino sem acessibilidade, muro da portaria 1 baixo, falta cabo do pára-raios, manutenção dos equipamentos de ginástica ao ar livre. | Santana/Tucuruvi | Rua Cel. João da Silva Feijó, 80 | 44682 | 2022-10-01 | 500000 |  | 500000 |  |  |  |  | 0 | Manutenção grande porte R$ 500.000,00
SEME | 43 | Ce Freguesia Do Ó | Não | Manutenção | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Dificuldades em liberar o término das obras de contrapartida do CEU, pois, não fizeram nada no ginásio, quadra externa, parte administrativa, vazamento no ginásio parte do telhado com mais de 60 pontos de vazamento, em uma quadra piso de madeira , entupimento na rede de esgoto, entupimento na saída de água dos dutos de água do telhado , iluminação externa muito fraca , demolição do campo de bocha, tela das quadra externa muito danificada. | Freguesia/Brasilândia | Rua Jacutiba, 167 | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 500000 |  | 500000 |  |  |  |  | 0 | Manutenção grande porte R$ 500.000,00
SIURB |  | PONTE ENGENHEIRO ARY TORRES - LIGAÇÃO E ALÇA DE SAÍDA - LOTE 11 58 | Não | Manutenção | [9 empty] | 7910202100011263 | 7910202100011263 | 3713252.91 | 0 | 0 |  | IDRGP
SIURB |  | VIADUTO PARAÍSO E DO VIADUTO GENERAL MARCONDES SALGADO - LOTE 12 58 | Não | Manutenção | [9 empty] | 7910202100011271 | 7910202100011271 | 1868512.04 | 0 | 0 |  | IDRGP
SIURB |  | VIADUTO SUMARÉ E VIADUTO DR ARNALDO - LOTE 14 | Não | Manutenção | [9 empty] | 7910202100011298 | 7910202100011298 | 2759538.4 | 0 | 0 |  | IDRGP
SEME | 47 | Ce Aurelio Campos | Não | Requalificação | Obra/intervenção em execução | DEMOLIÇÃO DO ESPAÇO BOCHA, CONSTRUÇÃO DE UM VESTIÁRIO, UMA SALA MULTIUSO E UMA QUADRA DE AREIA | Freguesia/Brasilândia | Rua Jacutiba, 167 | 2021-12-01 | 2022-04-30 | 594597.26 |  | 594597.26 |  |  |  |  | 0 | EMENDA PARLAMENTAR VEREADORA ELY TRUEL
SIURB |  | RECOMPOSIÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS GALERIAS NA RUA DO SÍMBOLO , 143 – JARDIM AMPLIAÇÃO - PROCESSO SEI N | Não | Manutenção |  |  | Campo Limpo | [5 empty] | 4549571.42 | 6022202200006458 | 6022202200006458 | 4549571.42 | 3635081.58 | 3635081.58 |  | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB |  | RECOMPOSIÇÃO DE TALUDES – AV EDU CHAVES, ALTURA DO N 520 – PARQUE EDU CHAVES - PROCESSO SEI N | Não | Manutenção |  |  | Jaçanã/Tremembé | [5 empty] | 7195174.32 | 6022202200009210 | 6022202200009210 | 7195174.3 | 7195174.3 | 7195174.3 |  | IDRGP | Obras emergenciais
SEME | 50 | Quadra Cdc Adalberto Kurt | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída | REVITALIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES | Pirituba/Jaraguá | Rua Adalberto Kurt, 469 | 44501 | 2021-12-01 | 29817.33 |  | 29817.33 | 6019.2021/0003025-2 | 6019202100030252 | 0 | 0 | 0 | EMENDA PARLAMENTAR VEREADOR MILTON FERREIRA
SEME | 51 | Cdc Unileste De Esportes | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída | EXECUÇÃO DE MURETA DE ARRIMO, DE ÁREA COBERTA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES | Penha | RUA DIAS PENTEADO, nº 200 | 2021-12-01 | 2022-03-01 | 54772.81 |  | 54772.81 |  |  |  |  | 0 | EMENDA PARLAMENTAR VEREADOR MILTON FERREIRA
SEME | 52 | C.D.C. Baquirivu | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída | REPAROS E TROCAS EM TELHADO E ALAMBRADO | São Miguel Paulista | RUA IDA VANUSSI PUNTEL, S/N - CIDADE NOVA SÃO MIGUEL | 44531 | 2022-01-01 | 47519.45 |  | 47519.45 |  |  |  |  | 0 | EMENDA PARLAMENTAR VEREADOR MILTON FERREIRA
SIURB |  | RECUPERAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DA MARGEM DO CÓRREGO LAJEDO - PROCESSO SEI N | Não | Manutenção |  |  | Itaim Paulista | [5 empty] | 18427737.65 | 6022202200009287 | 6022202200009287 | 18427737.65 | 17955453.63 | 17955453.63 |  | IDRGP | Obras emergenciais
SEME | 54 | Cel Perus | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída | EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO | Perus | ESTRADA SÃO PAULO-JUNDIAÍ, Nº 1666 | 2021-11-01 | 2022-02-01 | 76944.76 |  | 76944.76 |  |  |  |  | 0 | EMENDA PARLAMENTAR VEREADORA SANDRA SANTANA
SEME | 55 | Balneário Princesa Isabel | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída | REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ÁREA PARA A EXECUÇÃO DE PLAYGROUND E ATI’S” | Ipiranga | Rua Campante, 100 | 44531 | 44593 | 98335.44 |  | 98335.44 |  |  |  |  | 0 | EMENDA PARLAMENTAR VEREADOR AURELIO NOMURA
SEME | 56 | Cobertura Quadra De Gateball (Seme) | Não | Requalificação | Obra/intervenção em execução | EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE COBERTURA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO CAMPO DE GATEBALL | Vila Mariana | RUA PEDRO DE TOLEDO, Nº 1651 | 2021-12-01 | 2022-04-01 | 291058.81 |  | 291058.81 | 6019.2021/0002915-8 | 6019202100029158 | 0 | 0 | 0 | EMENDA PARLAMENTAR VEREADOR AURELIO NOMURA
SEME | 57 | Ce Mooca | Não | Requalificação | Obra/intervenção em execução | PINTURA, TROCA DE TELHAS E TROCA DE REFLETORES NO GINÁSIO | Mooca | Rua. Taquari, 635 | 44531 | 2022-03-01 | 341537.58 |  | 341537.58 |  |  |  |  | 0 | EMENDA PARLAMENTAR VEREADOR DELEGADO PALUMBO
SEME | 58 | Cdc Pequeninos Do Jockey | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída | EXECUÇÃO DE DRENAGEM E CONTENÇÃO | Butantã | RUA FREI BONIFÁCIO DUX, 150 | 2021-12-01 | 2022-03-01 | 228705.43 |  | 228705.43 |  |  |  |  | 0 | EMENDA PARLAMENTAR VEREADOR MILTON LEITE
SEME | 59 | Mini Balnearuio Min. Sinesio Rocha | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída | MELHORIAS DE INFRA ESTRUTURA | Campo Limpo | Rua Cibauma, 54 - Campo Limpo | 44531 | 2022-02-01 | 197991.55 |  | 197991.55 |  |  |  |  | 0 | EMENDA PARLAMENTAR VEREADOR ISSAC FELIX
SEME | 60 | Cdc Areiao De Vila Cisper | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | REPAROS EM ALAMBRADOS E REVISÃO DE PINTURA NOS VESTIÁRIOS | Ermelino Matarazzo | RUA BARRA DE SANTA ROSA, S/Nº - Parque Cisper | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 59244.91 |  | 59244.91 |  |  |  |  | 0 | EMENDA PARLAMENTAR VEREADOR MILTON FERREIRA
SIURB |  | CONTENÇÃO DE TALUDE E RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO NO CÓRREGO JACUPEVAL - PROCESSO SEI N | Não | Manutenção |  |  | Itaquera | [5 empty] | 19398823.85 | 6022202200006202 | 6022202200006202 | 19398823.85 | 13579811.7 | 13579811.7 |  | IDRGP | Obras emergenciais
SEME | 65 | Ce Vila Guarani - Riyuso Ogawa | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída | REFORMA DO CAMPO | Jabaquara | RUA LUSSANVIRA, 178 | 2021-09-01 | 2022-02-01 | 564470.25 |  | 564470.25 |  |  |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL
SIURB |  | RECUPERAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DA MARGEM DO CÓRREGO LAJEADO E CONTENÇÃO DE TALUDE E OUTRO TRECHO - PROCESSO SEI N | Não | Manutenção |  |  | Itaim Paulista | [6 empty] | 6022202200009279 | 6022202200009279 | 16610613.42 | 15175613.1 | 15175613.1 |  | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB |  | CONTENÇÃO DE TALUDE NA ESTRADA N SRA DA FONTE, ALTURA N 891 - PROCESSO SEI N | Não | Manutenção |  |  | Guaianases | [5 empty] | 19398823.85 | 6022202200011974 | 6022202200011974 | 3118129.65 | 3118129.65 | 3118129.65 |  | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB |  | RECOMPOSIÇÃO DAS MARGENS DO CÓRREGO DO ENGENHO, - PROCESSO SEI N | Não | Manutenção |  |  | Campo Limpo | [5 empty] | 8432256.53 | 6022202200009201 | 6022202200009201 | 8432256.53 | 6964524.91 | 6964524.91 |  | IDRGP | Obras emergenciais
SEME | 69 | Cdc Piauí | Não | Requalificação | Obra/intervenção em execução | REFORMA, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES | Lapa | RUA BETIM PAIS LEME, Nº 367 – VILA PIAUI | 44593 | 44682 | 318266.38 |  | 318266.38 | 6019.2018/000796-5 | 601920180007965 | 0 | 0 | 0 | EMENDA FEDERAL
SIURB |  | RECONSTRUÇÃO DE GALERIA E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO NA RUA OUVIDOR PORTUGAL - PROCESSO SEI N | Não | Manutenção |  |  | Ipiranga | [5 empty] | 7302448.26 | 6022202200009147 | 6022202200009147 | 7302448.26 | 7187211.59 | 7187211.59 |  | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB |  | RECUPERAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E CONENÇÃO DE TALUDE NA R AMÉLIA CASAL X R. REINALDO CASAROLI - PROCESSO SEI N | Não | Manutenção |  |  | Parelheiros | [5 empty] | 4549369.5 | 6022202200010471 | 6022202200010471 | 4549369.5 | 4412330.34 | 4412330.34 |  | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB |  | CONTENÇÃO DE TALUDE E RECUPERAÇÃO DS SITEMA DE DRENAGEM – RUA PAULO ARENTINO - PROCESSO SEI N | Não | Manutenção |  |  | Pirituba/Jaraguá | [5 empty] | 9929712.63 | 6022202200010498 | 6022202200010498 | 9929712.63 | 9053930.13 | 4526965.065 |  | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB |  | RECOMPOSIÇÃO DE GALERIA E RECONSTRUÇÃO DE PASSAGEM VIÁRIA, NA AV NOVE DE JULHO - PROCESSO SEI N | Não | Manutenção |  |  | Sé | [5 empty] | 2786423.62 | 6022202200010617 | 6022202200010617 | 2562827.61 | 2562827.61 | 2562827.61 |  | IDRGP | Obras emergenciais
SEME | 74 | Cdc Passagem Funda | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | REVITALIZAÇÃO DO CAMPO - REFORMA DE ALAMBRADOS E ILUMINAÇÃO | Cidade Tiradentes | AV. DR. GUILHERME DE ABREU SODRÉ, Nº 71 – CONJUNTO PRESTES MAIA | 44044 | 2021-12-01 | 325662.22 |  | 325661.22 |  |  |  |  | 0 | EMENDA DALTON SILVANO
SIURB |  | CONTENÇÃO DE TALUDE, RECOMPOSIÇÃO DOS SISTEMAS DE DRENGEM E OUTROS – RUA LUCA CONFORTI - PROCESSO SEI N | Não | Manutenção |  |  | Sapopemba | [5 empty] | 12585815 | 6022202200010820 | 6022202200010820 | 12585815 | 12263778.16 | 12263778.16 |  | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB |  | CONTENÇÃO DE TALUDE, RECOMPOSIÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENGEM E OUTROS – RUA MARIA ANTONIA LADALARDO - PROCESSO SEI N | Não | Manutenção |  |  | Campo Limpo | [5 empty] | 12487021.69 | 6022202200010862 | 6022202200010862 | 12487021.69 | 9548709.66 | 4774354.83 |  | IDRGP | Obras emergenciais
SEME | 77 | Cdc Mauro Bezerra | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída | REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ESPAÇO DE BOCHA PARA ESPAÇO MULTIUSO/NIVELAMENTO ESTACIONAMENTO/CONSTRUÇÃO VESTIÁRIOS MASC. E FEM. PRÓXIMO ESPAÇO FUT.SOCIETY | Lapa | RUA MARIA CIUFULI ZANFELICE, Nº 61 | 44166 | 44440 | 329129.89 |  | 329129.89 |  |  |  |  | 0 | EMENDA PAULO FLANGE
SIURB |  | CONTENÇÃO DAS MARGENS DO CÓRREGO ÁGUA ESPRAIADA - PROCESSO SEI N | Não | Manutenção |  |  | Jabaquara | [5 empty] | R$ 4.197.830,09, | 6022202200012083 | 6022202200012083 | 4197830.09 | 3052913.39 | 3052913.39 |  | IDRGP | Obras emergenciais
SEME | 79 | Cdc Jardim Miriam | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | REFORMA DO CAMPO | Cidade Ademar | AVENIDA ÂNGELO CRISTIANINI, 520 | 44317 | 44409 | 224553.16 |  | 224553.16 |  |  |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL
SIURB |  | CONTENÇÃO DAS MARGENS DO CÓRREGO E OUTROS NA AV SAPOPEMBA, 17085 - PROCESSO SEI N | Não | Manutenção |  |  | São Mateus | [5 empty] | 20437488.11 | 6022202200012318 | 6022202200012318 | 20437488.11 | 12226321.81 | 12226321.81 |  | IDRGP | Obras emergenciais
SEME | 81 | Cdc Jardim Patente | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | REFORMA | Ipiranga | RUA ANTÔNIO ANNUNZIATO, 57 | 44166 | 44317 | 98404.75 |  | 98404.75 |  |  |  |  | 0 | EMENDA MASATAKA OTA
SIURB |  | CONTENÇÃO DE TALUDE NO CÓRREGO MIRASSOL - PROCESSO SEI N | Não | Manutenção |  |  | Ipiranga | [5 empty] | 4078.59 | 6022202200012440 | 6022202200012440 | 4078671.59 | 3152820.94 | 3152820.94 |  | IDRGP | Obras emergenciais
SEME | 83 | Cdc Jorge Tibiriçá | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | REFORMA E ADEQUAÇÃO DE LANCHONETE,SOCIETY BANHEIRO E SALÃO | Vila Mariana | RUA JORGE TIBIRIÇÁ, 700 | 44105 | 44317 | 162998.22 |  | 162998.22 |  |  |  |  | 0 | EMENDA VEREADOR DALTON SILVANO
SEME | 85 | Cdc Parque Veredas Ii | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO, COM INSTALAÇÃO DE REFLETORES EM LED E REVISÃO NAS INSTALAÇÕES EXISTENTES NO CAMPO DE FUTEBOL | Itaim Paulista | RUA MAGNÓLIA AZUL, 94 | 44166 | 44197 | 77243.16 |  | 77243.16 |  |  |  |  | 0 | EMENDA REIS
SEME | 86 | Ce São Matheus | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | MANUTENÇÃO GERAL DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, SUBSTITUIÇÃO DE REFLETORES DANIFICADOS CE SÃO MATEUS | São Mateus | Av. Satélite, 756 | 2021-01-01 | 44228 |  |  | 106716.52 |  |  |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL
SEME | 87 | Ce Butanta | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | MANUTENÇÃO EM PEÇAS DE SERRALHERIA CE BUTANTÃ | Butantã | Rua Ernani da Gama Correia, 367 | 44166 | 44228 | 241305.88 |  | 241305.88 |  |  |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL
SEME | 88 | Ce Santo Amaro | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | MANUTENÇÃO PREDIAL CE JOERG BRUDER | Santo Amaro | Av. Padre José Maria, 555 | 44105 | 2021-02-01 | 778105.16 |  | 778105.16 |  |  |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL
SEME | 89 | Centro De Esportes Radicais José Wilton Oliveira " Drac" | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO CE RADICAIS | Sé | Av. Castelo Branco, 5700 | 44197 | 2021-02-01 | 112771.58 |  | 112771.58 |  |  |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL
SEME | 90 | Cotp | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | MANUTENÇÃO ELETRICA, HIDRAULICA E ALVENARIAS COTP | Vila Mariana | Alameda Iraé, 35 | 44166 | 44228 | 433637.14 |  | 433637.14 |  |  |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL
SEME | 91 | Ce Butanta | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | MANUTENÇÃO ELETRICA, HIDRAULICA E ALVENARIAS CE BUTANTÃ | Butantã | Rua Ernani da Gama Correia, 367 | 44470 | 44470 | 340199.85 |  | 340199.85 |  |  |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL
SEME | 92 | Cee Riyuso Ogawa | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | MANUTENÇÃO NOS ALAMBRADOS CE VILA GUARANI | Jabaquara | Rua Lussanvira, 178 | 44409 | 44470 | 285026.02 |  | 285026.02 |  |  |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL
SEME | 93 | Ce Curuça | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | MANUTENÇÃO GERAL DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, ALVENARIAS E ESQUADRIAS CE CURUÇA | Itaim Paulista | Rua Guapira, 537 | 2021-07-01 | 2021-10-01 | 955430.55 |  | 955430.55 |  |  |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL
SEME | 94 | Ce Perus | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | MANUTENÇÃO GERAL DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, ALVENARIAS, ESQUADRIAS E PINTURAS CE PERUS | Perus | Rua Mogeiro, 1.031 | 44378 | 44470 | 533164.27 |  | 533167.27 |  |  |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL
SEME | 95 | Ce Vila Maria/ Cee Thomaz Mazzoni | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | MANUTENÇÃO GERAL DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, ALVENARIAS, ESQUADRIAS E PINTURAS CE VILA MARIA | Vila Maria/Vila Guilherme | Pç Janio Quadros, 150 | 44378 | 44470 | 524150.4 |  | 524150.4 |  |  |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL
SEME | 96 | Cel Modelódromo Do Ibirapuera | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | MANUTENÇÃO GERAL DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, ALVENARIAS, ESQUADRIAS E PINTURAS CE MODELODROMO | Vila Mariana | Rua Curitiba, 290/292 | 44378 | 44470 | 567381.6 |  | 567381.68 |  |  |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL
SEME | 97 | Ce Teotonio Vilela | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | MANUTENÇÃO GERAL DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, ALVENARIAS, ESQUADRIAS E PINTURAS CE TEOTONIO VILELA | Sapopemba | Rua Carlos Clausetti, 19 | 44378 | 44470 | 563446.07 |  | 563446.07 |  |  |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL
SEME | 98 | Ce Jose Bonifácio/Itaquera | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | MANUTENÇÃO ELETRICA, HIDRAULICA, ALVENARIAS E PINTURAS CE JOSE BONIFACIO | Itaquera | Rua Ana Perena, 110 - Cohab 2 | 2021-08-01 | 2021-10-01 | 342205.55 |  | 342205.55 |  |  |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL
SEME | 99 | Seme | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | MANUTENÇÃO PREDIOS SEME | Vila Mariana | Alameda Iraé, 35 | 2021-08-01 | 2021-10-01 | 270839.04 |  | 270839.04 |  |  |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL
SEME | 100 | Ce Pirituba/ Cee Geraldo Jose De Almeida | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | MANUTENÇÃO GERAL DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, ALVENARIAS, ESQUADRIAS E PINTURAS CE PIRITUBA | Pirituba/Jaraguá | Av Agenor Couto Magalhães, 32 | 2021-08-01 | 2021-10-01 | 378817.6 |  | 378817.6 |  |  |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL
SEME | 101 | Cee Riyuso Ogawa | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | MANUTENÇÃO NOS ALAMBRADOS COMPLEMENTAR CE VILA GUARANI | Jabaquara | Rua Lussanvira, 178 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 50098.92 |  | 50098.92 |  |  |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL
SEME | 102 | Ce Curuça | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | MANUTENÇÃO GERAL DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, ALVENARIAS E ESQUADRIAS COMPLEMENTAR CE CURUÇA | Itaim Paulista | Rua Guapira, 537 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 93345.17 |  | 93345.17 |  |  |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL
SEME | 103 | Ce Perus | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | MANUTENÇÃO GERAL DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, ALVENARIAS, ESQUADRIAS E PINTURAS COMPLEMENTAR CE PERUS | Perus | Rua Mogeiro, 1.031 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 58631.19 |  | 58631.19 |  |  |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL
SEME | 104 | Ce Vila Maria/ Cee Thomaz Mazzoni | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | MANUTENÇÃO GERAL DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, ALVENARIAS, ESQUADRIAS E PINTURAS COMPLEMENTAR CE VILA MARIA | Vila Maria/Vila Guilherme | Pç Janio Quadros, 150 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 598921.27 |  | 598921.27 |  |  |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL
SEME | 105 | Cel Modelódromo Do Ibirapuera | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | MANUTENÇÃO GERAL DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, ALVENARIAS, ESQUADRIAS E PINTURAS COMPLEMENTAR CE MODELODROMO | Vila Mariana | Rua Curitiba, 290/292 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 35133.49 |  | 35133.49 |  |  |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL
SEME | 106 | Seme | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | MANUTENÇÃO PREDIOS SEME COMPLEMENTAR | Vila Mariana | Alameda Iraé, 35 | 2021-02-01 | 2021-12-01 | 234781.33 |  | 234781.33 |  |  |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL
SEME | 107 | Ce Curuça | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | MANUTENÇÃO GERAL DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, ALVENARIAS E ESQUADRIAS COMPLEMENTAR CE CURUÇA | Itaim Paulista | Rua Guapira, 537 | 2021-12-01 | 2022-02-01 | 149674.07 |  | 149674.07 |  |  |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL
SEME | 108 | Ce Vila Maria/ Cee Thomaz Mazzoni | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | MANUTENÇÃO GERAL DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, ALVENARIAS, ESQUADRIAS E PINTURAS COMPLEMENTAR CE VILA MARIA | Vila Maria/Vila Guilherme | Pç Janio Quadros, 150 | 2021-12-01 | 2022-02-01 | 209204.35 |  | 209204.35 |  |  |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL
SEME | 109 | Cel Modelódromo Do Ibirapuera | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | MANUTENÇÃO GERAL DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, ALVENARIAS, ESQUADRIAS E PINTURAS COMPLEMENTAR CE MODELODROMO | Vila Mariana | Rua Curitiba, 290/292 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 49997.14 |  | 49997.14 |  |  |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL
SEME | 110 | Ce Teotonio Vilela | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | MANUTENÇÃO GERAL DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, ALVENARIAS, ESQUADRIAS E PINTURAS CE COMPLEMENTAR TEOTONIO VILELA | Sapopemba | Rua Carlos Clausetti, 19 | 2021-11-01 | 2022-02-01 | 297648.24 |  | 297648.24 |  |  |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL
SEME | 111 | Ce Jose Bonifácio/Itaquera | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | MANUTENÇÃO ELETRICA, HIDRAULICA, ALVENARIAS E PINTURAS COMPLEMENTAR CE JOSE BONIFACIO | Itaquera | Rua Ana Perena, 110 - Cohab 2 | 2021-11-01 | 2022-02-01 | 255846.11 |  | 255846.11 |  |  |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL
SEME | 112 | Ce Pirituba/ Cee Geraldo Jose De Almeida | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | MANUTENÇÃO GERAL DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, ALVENARIAS, ESQUADRIAS E PINTURAS COMPLEMENTAR CE PIRITUBA | Pirituba/Jaraguá | Av Agenor Couto Magalhães, 32 | 2021-11-01 | 2022-02-01 | 371017.44 |  | 371017.44 |  |  |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL
SEME | 113 | Seme | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | MANUTENÇÃO PREDIOS SEME COMPLEMENTAR | Vila Mariana | Alameda Iraé, 35 | 2021-10-01 | 2022-02-01 | 551427.82 |  | 551427.82 |  |  |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL
SEME | 114 | Seme | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | MANUTENÇÃO PREDIOS SEME JURIDICO | Vila Mariana | Alameda Iraé, 35 | 2021-12-01 | 2022-02-01 | 311468 |  | 311468 |  |  |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL
SEME | 115 | Predios Da Seme | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | MANUTENÇÃO PREDIOS SEME COMPLEMENTAR | Vila Mariana | Alameda Iraé, 35 | 2021-10-01 | 2022-02-01 | 483648.58 |  | 483648.58 |  |  |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL
SEME | 116 | Ce Vicente Italo Feola | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | MANUTENÇÃO ELETRICA CE VILA MANCHESTER | Aricanduva/Carrão/Formosa | Praça Haroldo Daltro s/n° | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 55466.95 |  | 55466.95 |  |  |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL
SEME | 117 | Ceret | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | MANUTENÇÃO HIDRAULICA CERET | Mooca | Rua Canuto de Abreu s/n° | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 57503.38 |  | 57503.38 |  |  |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL
SEME | 118 | Ce Mandaqui | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | MANUTENÇÃO HIDRAULICA CE MANDAQUI | Santana/Tucuruvi | Rua Cel João da Silva Feijó, 80 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 15552.64 |  | 15552.64 |  |  |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL
SEME | 119 | Seme | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | MANUTENÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA | Vila Mariana |  | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 50234.17 |  | 50234.17 |  |  |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL
SEME | 120 | Ce Lapa | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | MANUTENÇÃO CABINE PRIMARIA CE PELEZÃO | Lapa | Rua Belmont, 957 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 97293.56 |  | 97293.56 |  |  |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL
SEME | 121 | Ce Vila Carioca | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | MANUTENÇÃO EM ELETRICA, HIDRAULICA, ALVENARIAS E SERRLHERIAS CE VILA CARIOCA | Ipiranga | Rua Campante, 100 | 2020-11-01 | 2021-02-01 | 545257.57 |  | 545257.57 |  |  |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL
SEME | 122 | Seme | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | MANUTENÇÃO EM HIDRAULICA E ELETRICA | Vila Mariana |  | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 45491.39 |  | 45491.39 |  |  |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL
SEME | 123 | Cotp | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | MANUTENÇÃO HIDRAULICA COTP | Vila Mariana | Alameda Iraé, 35 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 7161.14 |  | 7161.14 |  |  |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL
SEME | 124 | Cel Modelódromo Do Ibirapuera | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | MANUTENÇÃO EM ALVENARIA CE MODELODROMO | Vila Mariana | Rua Curitiba, 290/292 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 12227.5 |  | 12227.5 |  |  |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL
SEME | 125 | Ce Campo Limpo | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | MANUTENÇÃO EM ALVENARIAS E HIDRAULICA CE CAMPO LIMPO | Campo Limpo | Rua Cibauma, 54 - Campo Limpo | 2021-03-01 | 2021-05-01 | 128628.03 |  | 128628.03 |  |  |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL
SEME | 126 | Ce Jardim Sabará | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | MANUTENÇÃO EM ALVENARIAS, HIDRAULICA E TELHADOS CE JARDIM SABARA | M'boi Mirim | Rua Curia, 149 | 2021-03-01 | 2021-05-01 | 107408.67 |  | 107408.67 |  |  |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL
SEME | 127 | Ce Jardim Celeste | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | MANUTENÇÃO EM ALVENARIAS, HIDRAULICA E TELHADOS CE JARDIM CELESTE | Butantã | Rua Edward Carmilo, 840 | 2021-02-01 | 2021-04-01 | 166166.9 |  | 166166.9 |  |  |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL
SEME | 128 | Ce Jaguare | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | MANUTENÇÃO EM ALVENARIAS, HIDRAULICA E TELHADOS MINI BALNEARIO ESPERIDIÃO ROSAS | Lapa | Rua General Mac Arthur, 1304 | 2021-02-01 | 2021-04-01 | 114939.79 |  | 114939.79 |  |  |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL
SEME | 129 | Ce Lapa | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | MANUTENÇÃO ELETRICA CE PELEZAO | Lapa | Rua Belmont, 957 | 2021-02-01 | 2021-04-01 | 129215.96 |  | 129215.96 |  |  |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL
SEME | 130 | Ce Vila Maria/ Cee Thomaz Mazzoni | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | MANUTENÇAO EM SERRALHERIA CE VILA MARIA | Vila Maria/Vila Guilherme | Pç Janio Quadros, 150 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 15012.51 |  | 15012.51 |  |  |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL
SEME | 131 | Ce Perus | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | MANUTENÇÃO ELETRICA CE PERUS | Perus | Rua Mogeiro, 1.031 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 58622.15 |  | 58622.15 |  |  |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL
SEME | 132 | Ce Vicente Italo | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | MANUTENÇÃO ELETRICA CE MANCHESTER | Aricanduva/Carrão/Formosa | Praça Haroldo Daltro s/n° | 2021-05-01 | 2021-08-01 | 547143.63 |  | 547143.63 |  |  |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL
SEME | 133 | Predios Da Seme | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | MANUTENÇÃO EM TELHADOS SEME COORDENADORIA | Vila Mariana | Alameda Iraé, 35 | 2021-06-01 | 2021-08-01 | 132768.56 |  | 132768.56 |  |  |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL
SEME | 134 | Ce Pirituba/ Cee Geraldo Jose De Almeida | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | MANUTENÇÃO VAZAMENTOS CAIXA D'AGUA E VESTIARIOS CE PIRITUBA | Pirituba/Jaraguá | Av Agenor Couto Magalhães, 32 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 61509.43 |  | 61509.43 |  |  |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL
SEME | 135 | Ceret | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | MANUTENÇÃO CABINE SECUNDARIA CERET | Mooca | Rua Canuto de Abreu s/n° | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 85153.46 |  | 85153.46 |  |  |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL
SEME | 136 | Predios Da Seme | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | MANUTENÇÃO TELHADO INFORMATICA SEME | Vila Mariana | Alameda Iraé, 35 | 2021-08-01 | 2021-10-01 | 193977.14 |  | 193977.14 |  |  |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL
SEME | 137 | Ce Náutico Guarapiranga | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO CE GUARAPIRANGA | M'boi Mirim | Av. dos Funcionários Públicos, 2501 | 2021-07-01 | 2021-10-01 | 348054.16 |  | 348054.16 |  |  |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL
SEME | 138 | Ce Jardim São Paulo/ Cee Alfredo Ignácio Trindade | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | MANUTENÇÃO EM VAZAMENTOS VESTIARIO CE JD SÃO PAULO | Santana/Tucuruvi | Rua Viri, 425 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 29714.51 |  | 29714.51 |  |  |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL
SEME | 139 | Estádio Municipal De Beisebol Bom Retiro | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | MANUTENÇÃO NA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA ESTADIO MIE NISCHI | Sé | Av Castelo Branco, 5446 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 35790.43 |  | 35790.43 |  |  |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL
SEME | 140 | Ce Náutico Guarapiranga | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | MANUTENÇÃO QUADRO DE COMANDO BOMBAS CE GUARAPIRANGA | M'boi Mirim | Av. dos Funcionários Públicos, 2501 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 50856.77 |  | 50856.77 |  |  |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL
SEME | 141 | Cotp | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | MANUTENÇÃO CASA DAS MAES E GUARITAS E SALA DE VIGILANCIA COTP | Vila Mariana | Alameda Iraé, 35 | 2021-08-01 | 2021-12-01 | 359667.69 |  | 359667.69 |  |  |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL
SEME | 142 | Ce Tietê/ Centro Esportivo Tietê | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS DE AGUA DOS VESTIARIOS CE TIETE | Santana/Tucuruvi | Av Santos Dumont, 843 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 16027.87 |  | 16027.87 |  |  |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL
SEME | 143 | Ceret | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | MANUTENÇÃO REDE HIDRAULICA PET CERET | Mooca | Rua Canuto de Abreu s/n° | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 51881.87 |  | 51881.87 |  |  |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL
SEME | 144 | Ce Curuça | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | MANUTENÇÃO VAZAMENTOS CAIXA D'AGUA CE CURUÇA | Itaim Paulista | Rua Guapira, 537 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 13008.56 |  | 13008.56 |  |  |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL
SEME | 145 | Ce São Mateus | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | MANUTENÇÃO DOS REFLETORES DANIFICADOS CE SÃO MATHEUS | São Mateus | Av satelite, 756 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 19257.83 |  | 19257.83 |  |  |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL
SEME | 146 | Ceret | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | MANUTENÇÃO EM REFLETORES E ILUMINAÇÃO PREDIOS CERET | Mooca | Rua Canuto de Abreu s/n° | 2021-09-01 | 2021-12-01 | 259067.1 |  | 259067.1 |  |  |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL
SEME | 147 | Ce Juscelino Kubitschek | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO CE JUSCELINO KUBITSCHECK | Santana/Tucuruvi | Rua Inácio Monteiro, 55 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 66947.56 |  | 66947.56 |  |  |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL
SEME | 148 | Ce Tiquatira | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | MANUTENÇÃO DE TELHADOS CE TIQUATIRA | Penha | Av Gov Carvalho Pinto, 02 | 2021-02-01 | 2022-02-01 | 778594.22 |  | 778594.22 |  |  |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL
SEME | 149 | Ce Vila Santa Catarina | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA CE JALISCO | Jabaquara | Rua Rodes, 112 | 2021-02-01 | 2022-02-01 | 58275.23 |  | 58275.23 |  |  |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL
SEME | 150 | Ce Ibirapuera | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | MANUTENÇÃO NOS REFLETORES EXTERNOS CE IBIRAPUERA | Vila Mariana | Rua Pedro de Toledo, 1651 | 2021-02-01 | 2022-02-01 | 48570.49 |  | 48570.49 |  |  |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL
SEME | 151 | Ce Tatuapé | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | MANUTENÇÃO EM ALAMBRADOS DE SEPARAÇÃO CE TATUAPE | Mooca | Rua Monte Serrat, 230 | 2021-02-01 | 2022-02-01 | 62915.74 |  | 62915.74 |  |  |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL
SEME | 152 | Centro De Esportes Radicais José Wilton Oliveira " Drac" | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO CE ESPORTES RADICAIS | Sé | Av Castelo Branco, 5700 | 2021-02-01 | 2022-02-01 | 97386.08 |  | 97386.08 |  |  |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL
SIURB |  | CONTENÇÃO DE TALUDE NA TRAVESSA DO CAFEEIRO - PROCESSO SEI N | Não | Manutenção |  |  | Guaianases | [5 empty] | 2643327.98 | 6022202200013489 | 6022202200013489 | 2643327.98 | 2141379.2 | 2141379.2 |  | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB |  | OBRAS DIVERSAS NO TÚNEL MAX FEFFER - PROCESSO SEI N | Não | Manutenção |  |  | Pinheiros | [5 empty] | 15701524.61 | 6022202200013810 | 6022202200013810 | 15695944.03 | 15695944.03 | 15695944.03 |  | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB |  | RECUPERAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO VIADUTO/PONTE DA COMUNIDADE HÚNGARA SOBRE MARGINAL TIETÊ - PROCESSO SEI N | Não | Manutenção |  |  | Lapa | [5 empty] | 18895582.75 | 6022202200007357 | 6022202200007357 | 18895582.75 | 17911852.1 | 17911852.1 |  | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB |  | CONTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DS MARGENS DO CÓRREGO MOENDA - PROCESSO SEI N | Não | Manutenção |  |  | Campo Limpo | [5 empty] | 11773527.95 | 6022202200009163 | 6022202200009163 | 11773527.95 | 11773497.52 | 11773497.52 |  | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB |  | RECUPERAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DA MARGEM DO CÓRREGO JOÃO TAVARES - PROCESSO SEI N | Não | Manutenção |  |  | São Miguel Paulista | [5 empty] | 11773527.95 | 6022202200009228 | 6022202200009228 | 5191096.33 | 5191096.33 | 5191096.33 |  | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB |  | RECUPERAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DA MARGEM DO CÓRREGO PIRAJUSSARA E CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO DO CEU CAMPO LIMPO - PROCESSO SEI N | Não | Manutenção |  |  | Campo Limpo | [5 empty] | 15844222.05 | 6022202200009260 | 6022202200009260 | 15844222.05 | 10292562.61 | 10292562.61 |  | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB |  | CONTENÇÃO DE TALUDE E EXECUÇÃO DOS SISTEMAS DE DRENAGEM NA TRAV IGARAPÉ-PRIMAVEIRA - PROCESSO SEI N | Não | Manutenção |  |  | Jaçanã/Tremembé | [5 empty] | 18102424.5 | 6022202200010854 | 6022202200010854 | 18102424.5 | 17220803.76 | 17220803.76 |  | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB |  | RECUPERAÇÃO E CONTENÇÃO DAS MARGENS DO CORREGO SITUADO NO FUNDO DO CÓRREGO ITAIM - PROCESSO SEI N | Não | Manutenção |  |  | Itaim Paulista | [5 empty] | 11813900.63 | 6022202200013799 | 6022202200013799 | 11813900.63 | 9879365.39 | 9879365.39 |  | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB |  | CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E RECOMPOSIÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM NA R MONSENHOR A.PEQUENO – CEMITÉRIO DO ARAÇÁ - PROCESSO SEI N | Não | Manutenção |  |  | Sé | [5 empty] | 1594422.6 | 6022202200014779 | 6022202200014779 | 1594422.6 | 1253804 | 1253804 |  | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB |  | CONTENÇÃO DE TALUDE E RECUPERAÇÃO DA MARGEM DO CÓRREGO TREMEMBÉ - PROCESSO SEI N | Não | Manutenção |  |  | Jaçanã/Tremembé | [5 empty] | 5745511.87 | 6022202200009155 | 6022202200009155 | 5745511.87 | 5745135.38 | 5745135.38 |  | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB |  | CONTENÇÃO DAS MARGENS DO CÓRREGO LIMOEIRO - PROCESSO SEI N | Não | Manutenção |  |  | São Miguel Paulista | [5 empty] | 5745511.87 | 6022202200013543 | 6022202200013543 | 7789282.45 | 7034440.21 | 7034440.21 |  | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB |  | CONTENÇÃO DAS MARGENS DO CÓRREGO VIOLÃO - PROCESSO SEI N | Não | Manutenção |  |  | Vila Maria/Vila Guilherme | [5 empty] | 2141024.22 | 6022202200013497 | 6022202200013497 | 2141024.22 | 1669141.16 | 1669141.16 |  | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB |  | CONTENÇÃO DE TALUDE NA RUA EMILIO LAMARCA - PROCESSO SEI N | Não | Manutenção |  |  | Guaianases | [5 empty] | 3361993.76 | 6022202200014795 | 6022202200014795 | 3361933.76 | 2894588.16 | 2894588.16 |  | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB |  | CONTENÇÃO DE TALUDE NA AV JOSÉ HIGINO NEVES, ALTURA DO N 1450 - PROCESSO SEI N | Não | Manutenção |  |  | Guaianases | [5 empty] | 2172142.87 | 6022202200014809 | 6022202200014809 | 2172142.87 | 2171992.18 | 2171992.18 |  | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB |  | CONTENÇÃO DAS MARGENS DO CÓRREGO ITAIM - PROCESSO SEI N | Não | Manutenção |  |  | Itaim Paulista | [5 empty] | 17401034.75 | 6022202200015848 | 6022202200015848 | 17401034.75 | 15994465.15 | 15994465.15 |  | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB |  | CONTENÇÃO DE TALUDE E RECOMPOSIÇÃO DA MARGEM DO CÓRREGO BOQUEIRÃO - PROCESSO SEI N | Não | Manutenção |  |  | Ipiranga | [5 empty] | Contrato em elaboração | 6022202200009180 | 6022202200009180 | 14031488.41 | 3343966.53 | 3343966.53 |  | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB |  | CONTENÇÃO (DE TALUDE NO TRECHO DA RUA BATISTA FERGÚSIO, 1754 - CÓRREGO DO ORATÓRIO X CÓRREGO GUAIXAYA) - PROCESSO SEI N | Não | Manutenção |  |  | Sapopemba | [5 empty] | 9539496.87 | 6022202200013500 | 6022202200013500 | 9539469.87 | 5083715.85 | 5083715.85 |  | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB |  | RECOMPOSIÇÃO DAS CONTENÇÕES DAS MARGENS DO CÓRREGO RIACHO DOS MACHADOS E RECOMPOSIÇÃO DO VIÁRIO NA AVENIDA RIACHO DOS MACHADOS, ALTURA DO N 299 - PROCESSO SEI N | Não | Manutenção |  |  | São Mateus | [5 empty] | R$ 3.507.041.98 | 6022202200012482 | 6022202200012482 | 3507041.98 | 2865278.42 | 2865278.42 |  | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB |  | RECUPERAÇÃO DE GABIÃO E CONTENÇÃO DAS MARGENS DO CÓRREGO ITAIM, NO TRECHO DAS RUAS ITAJUÍBE E FRANCISCO VELASQUEZ - PROCESSO SEI N | Não | Manutenção |  |  | Itaim Paulista | [5 empty] | 14996609.49 | 6022202200015856 | 6022202200015856 | 16616168.7 | 14870736.9 | 14870736.9 |  | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB |  | RECOMPOSIÇÃO DE VIA DE ACESSO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES – RUA F X ALBANO RODRIGUES DOS SANTOS – JAGUARÉ (COMUNIDADE FAZENDINHA- PROCESSO SEI N | Não | Manutenção |  |  | Lapa | [5 empty] | Contrato em elaboração | 6022202200006199 | 6022202200006199 | 12364369.56 | 0 | 0 |  | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB |  | CONTENÇÃO PARA ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, NA RUA SOVRE X RUA GUILHERME VALENCIA SEI N | Não | Manutenção |  |  | Itaquera | [5 empty] | 14996609.49 | 6022202200012431 | 6022202200012431 | 9129700.53 | 9129700.53 | 9129700.53 |  | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB |  | CONTENÇÃO DE TALUDE LOCALIZADO NA AVENIDA LAURO XERFAN, ALTURA DO N 28 SEI N | Não | Manutenção |  |  | Aricanduva/Carrão/Formosa | [5 empty] | 14996609.49 | 6022202200013470 | 6022202200013470 | 5621898.84 | 4247741.44 | 4247741.44 |  | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB |  | RECOMPOSIÇÃO DE TALUDE, RECUPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE DRENAGEM E RECOMPOSIÇÃO DA VIA – CÓRREGO TRÊS PONTES – RUA LONDRINA X RUA BEIRA RIO SEI N | Não | Manutenção |  |  | Itaim Paulista | [5 empty] | 17523280.1 | 6022202200010463 | 6022202200010463 | 17523280.1 | 11999435.35 | 11999435.35 |  | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB |  | RECOMPOSIÇÃO DE TALUDE, RECUPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE DRENAGEM E RECOMPOSIÇÃO DA VIA – CÓRREGO TRÊS PONTES – RUA LONDRINA X RUA BEIRA RIO SEI N | Não | Manutenção |  |  | Campo Limpo | [5 empty] | Contrato em elaboração | 6022202200016542 | 6022202200016542 | 1752059.88 | 0 | 0 |  | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB |  | CONTENÇÃO DAS MARGENS DO CÓRREGO LOCALIZADO NA RUA DOS PIEMONTESES, ALTURA DO N 10 SEI N | Não | Manutenção |  |  | Butantã | [5 empty] | Contrato em elaboração | 6022202200017891 | 6022202200017891 | 1065956.79 | 0 | 0 |  | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB |  | CONTENÇÃO DAS MARGENS DO CÓRREGO LOCALIZADO NA RUA BERIMBAU SEI N | Não | Manutenção |  |  | Cidade Ademar | [5 empty] | 8172925.04 | 6022202200018073 | 6022202200018073 | 8172925.04 | 7482004.88 | 7482004.88 |  | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB |  | CONTENÇÃO DE TALUDE LOCALIZADO NA RUA DR MASATO MISAWA SEI N | Não | Manutenção |  |  | Itaquera | [5 empty] | 11266642.65 | 6022202200012121 | 6022202200012121 | 11266642.65 | 8349534.74 | 8349534.74 |  | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB |  | CONTENÇÃO DE TALUDE NA VIELA 1, ALTURA DA AVENIDA CUSTÓDIO DE SÁ E FARIA N 580 SEI N | Não | Manutenção |  |  | Sapopemba | [5 empty] | Contrato em elaboração | 6022202200015708 | 6022202200015708 | 7510482.05 | 6456629.04 | 6456629.04 |  | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB |  | CONTENÇÃO DE E RECOMPOSIÇÃO DA MARGEM DO CÓRREGO, DO PASSEIO DAS GUIAS E DO SISTEMA DE DRENAGEM NA AVENIDA ITAQUERA, ALTURA DO N 8 080 SEI N | Não | Manutenção |  |  | Itaquera | [5 empty] | Contrato em elaboração | 6022202200017905 | 6022202200017905 | 16753147.12 | 16362430.18 | 16362430.18 |  | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB |  | OBRAS PARA RECUPERAÇÃO DO PONTILHÃO E CONTENÇÃO DAS MARGENS DO CÓRREGO LOCALIZADO NA TRAVESSA DANÇA DA CANOA, 18 – VILA MEDEIRO SEI N | Não | Manutenção |  |  | Vila Maria/Vila Guilherme | [5 empty] | 13045648.56 | 6022202200019428 | 6022202200019428 | 13045648.56 | 12803412.82 | 12803412.82 |  | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB |  | OBRAS PARA RECUPERAÇÃO DO PONTILHÃO E CONTENÇÃO DAS MARGENS DO CÓRREGO LOCALIZADO NA RUA BAIXA X RUA CARICÉ – VILA CONSTANÇA SEI N | Não | Manutenção |  |  | Vila Maria/Vila Guilherme | [5 empty] | 15870811.45 | 6022202200019436 | 6022202200019436 | 15870811.45 | 14682832.7 | 14682832.7 |  | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB |  | OBRAS PARA CONTENÇÃO DAS MARGENS DO CÓRREGO LOCALIZADO NA RUA GIOVANNI MOSTOSEI N | Não | Manutenção |  |  | Itaim Paulista | [5 empty] | 10095603.66 | 6022202200019444 | 6022202200019444 | 10095603.66 | 5537489.76 | 5537489.76 |  | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB |  | OBRAS PARA CONTENÇÃO DA MARGEM DO CÓRREGO E RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO NA AV MAL. TITO X R. ALMACHIO DE CASTRO NEVES X RUA TARDE DE MAIO – MARGEM DIREITA DE MONTANTE A JUSANTE SEI N | Não | Manutenção |  |  | Itaquera | [5 empty] | 9004173.57 | 6022202200019452 | 6022202200019452 | 4193178.45 | 2612865.89 | 2612865.89 |  | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB |  | OBRAS PARA CONTENÇÃO DE TALUDE LOCALIZADO NA ESTRADA DA BARONESA, ALTURA DO N 281 SEI N | Não | Manutenção |  |  | M'Boi Mirim | [5 empty] | 2827389.36 | 6022202200013616 | 6022202200013616 | 2827389.36 | 2550620.36 | 1275310.18 |  | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB |  | OBRAS PARA CONTENÇÃO DE TALUDE E RECOMPOSIÇÃO DA VIA NA RUA PRAIA DE MURUBIRA SEI N | Não | Manutenção |  |  | Cidade Tiradentes | [5 empty] | Contrato em elaboração | 6022202200017859 | 6022202200017859 | 3812176.21 | 3056770.44 | 3056770.44 |  | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB |  | OBRAS PARA CONTENÇÃO DAS MARGENS DO CÓRREGO LOCALIZADO NA RUA SABUGUEIRO X RUA DAS AVELEIRAS SEI N | Não | Manutenção |  |  | Itaquera | [5 empty] | 7199188.78 | 6022202200018111 | 6022202200018111 | 7059873.96 | 5848543.88 | 5848543.88 |  | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB |  | OBRAS PARA CONTENÇÃO DO TALUDE E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E DO VIÁRIO NA TRAVESSA GIÁCOMO RUFFONI SEI N | Não | Manutenção |  |  | São Mateus | [5 empty] | 6037763.22 | 6022202200021899 | 6022202200021899 | 6037763.22 | 3991941.84 | 3991941.84 |  | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB |  | OBRAS PARA RECOMPOSIÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM NA ESTRADA CANAL DE COCAIA, N 1 437 X TRAVESSA CRAVO BEM TEMPERADO – PARQUE RESIDENCIAL COCAIA. Sei N | Não | Manutenção |  |  | Capela do Socorro | [5 empty] | 6482185.26 | 6022202200025207 | 6022202200025207 | 6482185.26 | 2649151.52 | 2649151.52 |  | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB |  | OBRAS PARA CONTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TALUDE, SISTEMA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM NA AVENIDA AMADOR AGUIAR – JARAGUÁ SEI N | Não | Manutenção |  |  | Pirituba/Jaraguá | [5 empty] | 9200694.79 | 6022202200020353 | 6022202200020353 | 9200694.79 | 3919892.18 | 3919892.18 |  | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB |  | OBRAS PARA RECUPERAÇÃO DE TRECHO DA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS, LOCALIZADO NO CRUZAMENTO DA ALAMEDA BARÃO DE LIMEIRA COM A RUA EDUARDO PRADO SEI N | Não | Manutenção |  |  | Sé | [5 empty] | Contrato em elaboração | 6022202200020752 | 6022202200020752 | 1807429.04 | 938614.98 | 938614.98 |  | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB |  | OBRAS PARA CONTENÇÃO DE TALUDE E RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO NA RUA ÁLVARO DE MENDONÇA, ALTURA DO N 1 136. SEI N | Não | Manutenção |  |  | Itaquera | [5 empty] | Contrato em elaboração | 6022202200021953 | 6022202200021953 | 7471544.49 | 0 | 0 |  | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB |  | OBRAS PARA CONTENÇÃO DE TALUDE E RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO NA RUA SANTO ANDRÉ AVELINO, ALTURA DO N 1 741 – PARQUE SÃO RAFAEL. SEI N | Não | Manutenção |  |  | São Mateus | [5 empty] | 3271526.94 | 6022202200018669 | 6022202200018669 | 3271526.94 | 0 | 0 |  | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB |  | OBRAS PARA RECUPERAÇÃO DE TRECHO DA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS, LOCALIZADO NA RUA MIGUEL TELES JÚNIOR, N 355 – CAMBUCI SEI N | Não | Manutenção |  |  | Sé | [5 empty] | Contrato em elaboração | 6022202200021929 | 6022202200021929 | 8638757.11 | 0 | 0 |  | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB |  | OBRAS PARA CONTENÇÃO DAS MARGENS DO CÓRREGO E RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO NA RUA VALDEMAR TAVEIRA DOS SANTOS, ALTURA DO N 100 – CIDADE KEMEL, SEI N | Não | Manutenção |  |  | Itaim Paulista | [5 empty] | Contrato em elaboração | 6022202200025240 | 6022202200025240 | 23877524.63 | 8541918.72 | 8541918.72 |  | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB |  | OBRAS PARA CONTENÇÃO DE TALUDE NA RUA DR LUIZ AIRES. SEI N | Não | Manutenção |  |  | Itaquera | [5 empty] | Contrato em elaboração | 6022202200026378 | 6022202200026378 | 13024350.12 | 8250789.14 | 8250789.14 |  | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB |  | OBRAS PARA CONTENÇÃO DE TALUDE E RECOMPOSIÇÃO DA VIA NA RUA DA CIDREIRA, ALTURA DO N 71 – SÍTIO BARROCADA SEI N | Não | Manutenção |  |  | Jaçanã/Tremembé | [5 empty] | Contrato em elaboração | 6022202200025452 | 6022202200025452 | 6579560.01 | 1166582.25 | 1166582.25 |  | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB |  | OBRAS PARA RECONSTRUÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO NA EMEF JOSÉ OLYMPIO PEREIRA FILHO, LOCALIZADA NA TRAVESSA PASSAREIRA, ALTURA DO N 228, SEI N | Não | Manutenção |  |  | Campo Limpo | [5 empty] | 1134957.96 | 6022202200028265 | 6022202200028265 | 1134957.96 | 566855.44 | 566855.44 |  | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB |  | OBRA EMERGENCIAL PARA CONTENÇÃO DE TALUDE, RECOMPOSIÇÃO DO PASSEIO, GUIAS, SARJETA E SISTEMA DE DRENAGEM – CÓRREGO LAJEADO SEI N | Não | Manutenção |  |  | Itaim Paulista | [5 empty] | 3361933.76 | 6022202200022984 | 6022202200022984 | 29600673.42 | 13139391.23 | 13139391.23 |  | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB |  | OBRA EMERGENCIAL PARA CONTENÇÃO DE TALUDE E RECUPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE DRENAGEM – RUA PAULO ARENTINO, 711 – CONJUNTO CITY JARAGUÁ SEI N | Não | Manutenção |  |  | Pirituba/Jaraguá | [5 empty] | 9929712.63 | 6022202200010498 | 6022202200010498 | 9929712.63 | 9053930.13 | 4526965.065 |  | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB |  | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA CONTENÇÃO DE TALUDE, RECOMPOSIÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO NA RUA MARIA ANTONIA LADALARDO – MORUMBI SEI N | Não | Manutenção |  |  | Campo Limpo | [5 empty] | 12487021.69 | 6022202200010862 | 6022202200010862 | 12487021.69 | 9548709.66 | 4774354.83 |  | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB |  | OBRAS PARA RECUPERAÇÃO DE TRECHO DA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS NA PRAÇA DO MONUMENTO – PARQUE DA INDEPENDÊNCIA SEI N | Não | Manutenção |  |  | Ipiranga | [5 empty] | Contrato em elaboração | 6022202200022526 | 6022202200022526 | 1246944.84 | 1246944.84 | 1246944.84 |  | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB |  | OBRAS PARA CONTENÇÃO DAS MARGENS DO CÓRREGO, LOCALIZADO NA RUA CARLOS CARNEIRO DE SOUZA – JARDIM INDAIÁ, SEI N | Não | Manutenção |  |  | Itaim Paulista | [5 empty] | Contrato em elaboração | 6022202200025223 | 6022202200025223 | 19178031.05 | 5182342.93 | 5182342.93 |  | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB |  | OBRAS PARA RECOMPOSIÇÃO DO GABIÃO E CONTENÇÃO DE TALUDE NO CÓRREGO MOENDA, ALTURA DA RUA DR JOSÉ VELASQUES VARGAS – JARDIM COMERCIAL. SEI N | Não | Manutenção |  |  | Campo Limpo | [5 empty] | Contrato em elaboração | 6022202200028184 | 6022202200028184 | 16142155.59 | 11241172.54 | 11241172.54 |  | IDRGP | Obras emergenciais
SMADS | 6 | Obras De Reparo E Adequação - Cta Prates I | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em licitação | Contrato 40/SIURB/2022 assinado em 25/04/2022, aguardando ordem de início em 09/08/2022 - sem novas informações em 09/2022 | Sé | R. Prates nº 1101 Lado Direito, Bom Retiro, 01121-000 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | 1954603.15 | 1954603.15 | 6022.2021/0003821-8 | 6022202100038218 | 9705738.58 | 974532 | 162422 | Licitação concluída em 22/03/2022 com a homologação publicada no Diário Oficial (SEI 6022.2021/0003821-8)
SMADS | 4 | Obras De Reparo E Adequação - Complexo Canindé | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em licitação | Contrato 41/SIURB/2022 assinado em 11/04/2022, aguardando ordem de início em 09/08/2022 - sem novas informações em 09/2022 | Mooca | R. Comendador Nestor Pereira nº 77b, Canindé, 03034-070 | 2022-07-02 | 2022-12-31 |  | 3645311.77 | 3645311.77 | 6022.2021/0003821-8 | 6022202100038218 | 9705738.58 | 974532 | 162422 | Licitação concluída em 22/03/2022 com a homologação publicada no Diário Oficial (SEI 6022.2021/0003821-8)
SMADS | 3 | Obras De Reparo E Adequação - Complexo Boracéa | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Ordem de início assinada em 11/07/2022 com prazo de finalização da obra em 12/10/2022 - em andamento pagamento 1ª medição 35,66% de execução. | Lapa | R. Dr. Ribeiro de Almeida nº 14, Barra Funda, 01137-020 | 2022-07-03 | 2022-12-31 |  | 1372120.08 | 1372120.08 | 6022.2021/0003821-8 | 6022202100038218 | 9705738.58 | 974532 | 162422 | Licitação concluída em 22/03/2022 com a homologação publicada no Diário Oficial (SEI 6022.2021/0003821-8)
SMADS | 2 | Obras De Reparo E Adequação - Cta Santo Amaro | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em licitação | Contrato 39/SIURB/2022 assinado em 13/04/2022, aguardando ordem de início em 09/08/2022 - sem novas informações em 09/2022 | Santo Amaro | R. Miguel Yunes nº 345, Santo Amaro, 04444-000 | 2022-07-04 | 2022-12-31 |  | 754244.18 | 754244.18 | 6022.2021/0003821-8 | 6022202100038218 | 9705738.58 | 974532 | 0 | Licitação concluída em 22/03/2022 com a homologação publicada no Diário Oficial (SEI 6022.2021/0003821-8)
SMADS | 5 | Obras De Reparo E Adequação - Cta Butantã | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em licitação | Contrato 39/SIURB/2022 assinado em 13/04/2022, aguardando ordem de início em 09/08/2022 - sem novas informações em 09/2022 | Butantã | R. Telmo Coelho Filho nº 210, Butantã, 05543-020 | 2022-07-05 | 2022-12-31 |  | 675551.1 | 675551.1 | 6022.2021/0003821-8 | 6022202100038218 | 9705738.58 | 974532 | 0 | Licitação concluída em 22/03/2022 com a homologação publicada no Diário Oficial (SEI 6022.2021/0003821-8)
SMADS | 7 | Obras De Reparo E Adequação - Cta Prates Ii | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em licitação | Contrato 40/SIURB/2022 assinado em 25/04/2022, aguardando ordem de início em 09/08/2022 - sem novas informações em 09/2022 | Sé | R. Prates nº 1101, Bom Retiro, 01121-000 | 2022-07-06 | 2022-12-31 |  | 408821.46 | 408821.46 | 6022.2021/0003821-8 | 6022202100038218 | 9705738.58 | 974532 | 0 | Licitação concluída em 22/03/2022 com a homologação publicada no Diário Oficial (SEI 6022.2021/0003821-8)
SMADS |  | Obras De Reparo E Adequação - Cae Família Lar Samaritano | Não | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Termo Aditivo ao Contrato 19/SMADS/2022 prorrogando contrato por 60 dias a partir de 07/08/2022 conforme solicitação em documento SEI nº 068226868 processo 6024.2022/0003228-0 | Mooca | R. Brigadeiro Machado, 273 | 2022-08-01 | 2022-10-01 |  | 325249.31 | 325249.31 | 6024.2022/0003228-0 | 6024202200032280 | 730090.69 | 730090.69 | 0 | Termo Aditivo ao Contrato 19/SMADS/2022 prorrogando contrato por 60 dias a partir de 07/08/2022 (SEI 6024.2022/0003228-0)
SMIT | 6 | Descomplica Vila Maria/Vila Guilherme | Sim | Requalificação | Obra/intervenção concluída | Prevista para inauguração no dia 21/12/2021 | Vila Maria/Vila Guilherme | Rua General Mendes, 111 – Vila Maria Alta | 2021-11-01 | 2021-12-01 |  | 417135.93 | 417135.93 |  |  |  |  | 0 | Cronograma reajustado com a SPObras
SMIT | 1 | Descomplica Cidade Tiradentes | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | Obra em execução e sendo finalizada | Cidade Tiradentes | Av. Ragueb Chohfi, 7001 | 2022-05-01 | 2022-09-01 | 559794.66 | 3568661 | 4128455.66 | 6023.2021/0000661-3 | 6023202100006613 | 303917.95 | 88116.29 | 0 | Valor da obra havia sido liberado para 2021 e será necessário realizar a NRT para SIURB em 2022.
SMIT | 2 | Descomplica Lapa | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | Obra em execução | Lapa | Rua Guaicurus, nº 1.100 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | 339999.41 | 1893473.99 | 2233473.4 | 6023.2022/0000789-1 | 6023202200007891 | 289499.41 | 0 | 0 | Cronograma reajustado com a SPObras
SMIT | 3 | Descomplica Ipiranga | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | Obra em execução | Ipiranga | à Rua Breno Ferraz do Amaral, Nº 425 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | 423715.2 | 2998398 | 3422113.2 | 6023.2021/0000696-6 | 6023202100006966 | 375138.96 | 35341.8 | 0 | Cronograma reajustado com a SPObras
SMIT | 4 | Descomplica Freguesia Do Ó/Brasilândia | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | Obra em execução | Freguesia/Brasilândia | Av. João Marcelino Branco, 95 - Vila dos Andrades | 2022-07-01 | 2022-12-01 | 409631.27 | 1769322.88 | 2178954.15 | 6023.2022/0000788-3 | 6023202200007883 | 260383.9 | 0 | 0 | Cronograma reajustado com a SPObras
SMIT | 5 | Descomplica Pirituba | Sim | Requalificação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Aguarando entrega do Projeto básico/executivo | Pirituba/Jaraguá | Rua Dr Carlos Antonio Afranio da Cunha Matos, 67 | 2022-10-01 | 2022-12-01 | 263897 | 1200000 | 1463897 | 6023.2022/0000715-8 | 6023202200007158 | 263897.3 | 0 | 0 | Cronograma reajustado com a SPObras
SMIT | 7 | Descomplica Vila Prudente | Sim | Requalificação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Área técnica irá iniciar o planejamento desta unidade em 2022 | Vila Prudente | Em definição | 2022-10-02 | 2022-12-01 |  | 2000000 | 2000000 | Não há | Não há |  |  | 0 | Em planejamento
SMIT | 8 | Descomplica Centro/Sé | Sim | Requalificação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | A definir se unidade será entregue em 2023 ou 2024 | Sé | Em definição |  |  |  | 3000000 | 3000000 | Não há | Não há |  |  | 0 | *Valores calculados em março/2021 e são uma estimativa sobre a média histórica das obras do Descomplica SP. Podem ser majorados por fatores intervenientes como aumento dos custos da cosntrução civil, inflação ou problemas técnicos no local escolhido.
SMIT | 9 | Descomplica Pinheiros | Sim | Requalificação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Aguardando entrega do Projetobásico/executivo | Pinheiros | Av. Dr Ruth Cardoso, 7123 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 198409 | 2000000 | 2000000 | 6023.2022/0000713-1 | 6023202200007131 | 198409.93 | 0 | 0 | *Valores calculados em março/2021 e são uma estimativa sobre a média histórica das obras do Descomplica SP. Podem ser majorados por fatores intervenientes como aumento dos custos da cosntrução civil, inflação ou problemas técnicos no local escolhido.
SMIT | 10 | Descomplica Perus | Sim | Requalificação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | A definir se unidade será entregue em 2023 ou 2024 | Perus |  |  |  |  | 3000000 | 3000000 |  |  |  |  | 0 | *Valores calculados em março/2021 e são uma estimativa sobre a média histórica das obras do Descomplica SP. Podem ser majorados por fatores intervenientes como aumento dos custos da cosntrução civil, inflação ou problemas técnicos no local escolhido.
SMIT | 11 | Descomplica Cidade Ademar | Sim | Requalificação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | A definir se unidade será entregue em 2023 ou 2024 | Cidade Ademar |  |  |  |  | 3000000 | 3000000 |  |  |  |  | 0 | *Valores calculados em março/2021 e são uma estimativa sobre a média histórica das obras do Descomplica SP. Podem ser majorados por fatores intervenientes como aumento dos custos da cosntrução civil, inflação ou problemas técnicos no local escolhido.
SMIT | 12 | Descomplica Ermelino Matarazzo | Sim | Requalificação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | A definir se unidade será entregue em 2023 ou 2024 | Ermelino Matarazzo |  |  |  |  | 3000000 | 3000000 |  |  |  |  | 0 | *Valores calculados em março/2021 e são uma estimativa sobre a média histórica das obras do Descomplica SP. Podem ser majorados por fatores intervenientes como aumento dos custos da cosntrução civil, inflação ou problemas técnicos no local escolhido.
SMIT | 13 | Descomplica Itaim Paulista | Sim | Requalificação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Aguardando entrega do Projeto básico/executivo | Itaim Paulista | Av. Marechal tito, 3012 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 204964 | 2000000 | 2000000 | 6023.2022/0000709-3 | 6023202200007093 | 204964.49 | 0 | 0 | *Valores calculados em março/2021 e são uma estimativa sobre a média histórica das obras do Descomplica SP. Podem ser majorados por fatores intervenientes como aumento dos custos da cosntrução civil, inflação ou problemas técnicos no local escolhido.
SMIT | 14 | Descomplica Jaçanã-Tremenbé | Sim | Requalificação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | A definir se unidade será entregue em 2023 ou 2024 | Jaçanã/Tremembé |  |  |  |  | 3000000 | 3000000 |  |  |  |  | 0 | *Valores calculados em março/2021 e são uma estimativa sobre a média histórica das obras do Descomplica SP. Podem ser majorados por fatores intervenientes como aumento dos custos da cosntrução civil, inflação ou problemas técnicos no local escolhido.
SMIT | 15 | Descomplica Parelheiros | Sim | Requalificação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Aguarando entrega do Projeto básico/executivo | Parelheiros | Estrada ecoturistica de parelheiros, 5252 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 290090 | 2000000 | 2000000 | 6023.2022/0000711-5 | 6023202200007115 | 201090.81 | 0 | 0 | *Valores calculados em março/2021 e são uma estimativa sobre a média histórica das obras do Descomplica SP. Podem ser majorados por fatores intervenientes como aumento dos custos da cosntrução civil, inflação ou problemas técnicos no local escolhido.
SMIT | 16 | Descomplica Mooca | Sim | Requalificação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Aguarando entrega do Projeto básico/executivo | Mooca | Rua taquari, 549 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 194463 | 2000000 | 2000000 | 6023.2022/0000696-8 | 6023202200006968 | 194463.35 | 0 | 0 | *Valores calculados em março/2021 e são uma estimativa sobre a média histórica das obras do Descomplica SP. Podem ser majorados por fatores intervenientes como aumento dos custos da cosntrução civil, inflação ou problemas técnicos no local escolhido.
SMIT | 17 | Descomplica Aricanduva | Sim | Requalificação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | A definir se unidade será entregue em 2023 ou 2024 | Aricanduva/Carrão/Formosa |  |  |  |  | 3000000 | 3000000 |  |  |  |  | 0 | *Valores calculados em março/2021 e são uma estimativa sobre a média histórica das obras do Descomplica SP. Podem ser majorados por fatores intervenientes como aumento dos custos da cosntrução civil, inflação ou problemas técnicos no local escolhido.
SMIT | 18 | Descomplica Casa Verde/Cachoerinha | Sim | Requalificação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Área técnica irá iniciar o planejamento desta unidade em 2022 | Casa Verde/Cachoeirinha |  | 2022-09-01 | 2022-12-01 |  | 2000000 | 2000000 |  |  |  |  | 0 | *Valores calculados em março/2021 e são uma estimativa sobre a média histórica das obras do Descomplica SP. Podem ser majorados por fatores intervenientes como aumento dos custos da cosntrução civil, inflação ou problemas técnicos no local escolhido.
SMIT | 19 | Descomplica Itaquera | Sim | Requalificação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | A definir se unidade será entregue em 2023 ou 2024 | Itaquera |  |  |  |  | 3000000 | 3000000 |  |  |  |  | 0 | *Valores calculados em março/2021 e são uma estimativa sobre a média histórica das obras do Descomplica SP. Podem ser majorados por fatores intervenientes como aumento dos custos da cosntrução civil, inflação ou problemas técnicos no local escolhido.
SMIT | 20 | Descomplica M Boi Mirim | Sim | Requalificação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | A definir se unidade será entregue em 2023 ou 2024 | M'boi Mirim |  |  |  |  | 3000000 | 3000000 |  |  |  |  | 0 | *Valores calculados em março/2021 e são uma estimativa sobre a média histórica das obras do Descomplica SP. Podem ser majorados por fatores intervenientes como aumento dos custos da cosntrução civil, inflação ou problemas técnicos no local escolhido.
SMIT | 21 | Descomplica Santo Amaro | Sim | Requalificação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Aguarando entrega do Projeto básico/executivo | Santo Amaro | Praça floriano peixoto, 54 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 201747 | 2000000 | 2000000 |  |  |  |  | 0 | *Valores calculados em março/2021 e são uma estimativa sobre a média histórica das obras do Descomplica SP. Podem ser majorados por fatores intervenientes como aumento dos custos da cosntrução civil, inflação ou problemas técnicos no local escolhido.
SMIT | 22 | Descomplica Sapopemba | Sim | Requalificação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | A definir se unidade será entregue em 2023 ou 2024 | Sapopemba |  |  |  |  | 3000000 | 3000000 |  |  |  |  | 0 | *Valores calculados em março/2021 e são uma estimativa sobre a média histórica das obras do Descomplica SP. Podem ser majorados por fatores intervenientes como aumento dos custos da cosntrução civil, inflação ou problemas técnicos no local escolhido.
SMIT | 23 | Descomplica Vila Mariana | Sim | Requalificação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | A definir se unidade será entregue em 2023 ou 2024 | Vila Mariana |  |  |  |  | 3000000 | 3000000 |  |  |  |  | 0 | *Valores calculados em março/2021 e são uma estimativa sobre a média histórica das obras do Descomplica SP. Podem ser majorados por fatores intervenientes como aumento dos custos da cosntrução civil, inflação ou problemas técnicos no local escolhido.
SMIT | 24 | Descomplica Guaianases | Sim | Requalificação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | A definir se unidade será entregue em 2023 ou 2024 | Guaianases |  |  |  |  | 3000000 | 3000000 |  |  |  |  | 0 | *Valores calculados em março/2021 e são uma estimativa sobre a média histórica das obras do Descomplica SP. Podem ser majorados por fatores intervenientes como aumento dos custos da cosntrução civil, inflação ou problemas técnicos no local escolhido.
SIURB |  | OBRAS DE CONTENÇÃO DAS MARGENS DO CÓRREGO GUAIAÚNA, NO TRECHO ENTRE AS RUAS HENRIQUE RODRIGUES PERES, RUA PERO VAZ DE CAMINHA E AV OSVALDO VALLE CORDEIRO DE MENDONÇA. SEI N | Não | Manutenção |  |  | Itaquera | [5 empty] | Contrato em elaboração | 6022202200028931 | 6022202200028931 | 8997014.75 | 3081764.25 | 3081764.25 |  | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB |  | OBRAS PARA RECUPERAÇÃO DE TRECHO DA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA DR CESÁRIO MOTA JÚNIOR. SEI N | Não | Manutenção |  |  | Sé | [5 empty] | Contrato em elaboração | 6022202200021910 | 6022202200021910 | 4435625.47 | 4432852.89 | 4432852.89 |  | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB |  | OBRAS PARA CONTENÇÃO DE TALUDE EM MARGEM DO CÓRREGO, LOCALIZADO NA RUA SANSÃO DE CASTELO BRANCO, ALTURA DO N 470 SEI N | Não | Manutenção |  |  | Guaianases | [6 empty] | 6022202200019517 | 6022202200019517 | 5225440.45 | 2603372.11 | 2603372.11 |  | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB |  | OBRAS DE CONTENÇÃO DE TALUDE NA MARGEM DO CÓRREGO GUAIAUNA, NO TRECHO DA RUA ORLANDO PELLICCI SEI N | Não | Manutenção |  |  | Itaquera | [5 empty] | Contrato em elaboração | 6022202200031630 | 6022202200031630 | 7087015.62 | 2169751.32 | 2169751.32 |  | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB |  | OBRAS VIÁRIAS EM DOC SEI N 066168236, RELATIVAMENTE À NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA REALIZAÇÃO PARA CONTENÇÃO NA MARGEM DO CÓRREGO RIO VERDE, NO TRECHO DA RUA DR. FRANCISCO X AV. HARRY DANNEMBERG. SEI N | Não | Manutenção |  |  | Itaquera | [5 empty] | Contrato em elaboração | 6022202200031649 | 6022202200031649 | 12355614.79 | 3563439.41 | 3563439.41 |  | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB |  | OBRAS VIÁRIAS EM DOC SEI N 066239670, RELATIVAMENTE À NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA REALIZAÇÃO PARA CONTENÇÃO NA MARGEM DO CÓRREGO RIO VERDE. SEI N | Não | Manutenção |  |  | Itaquera | [5 empty] | Contrato em elaboração | 6022202200031665 | 6022202200031665 | 22652705.04 | 0 | 0 |  | IDRGP | Obras emergenciais
SME | 1 | Emef Amorim Lima | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída | Butantã | R. PROF VICENTE PEIXOTO, 50 - VILA GOMES | 2020-12-30 | 2021-04-19 |  | 317295.98 | 317295.98 |  |  |  |  | 0 | SEM PROJETO
SME | 2 | Emei Ana Maria Popovic | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída | Lapa | R. JARICUNAS 470 - VILA ROMANA | 2020-12-30 | 2021-04-26 |  | 645786.4 | 645786.4 |  |  |  |  | 0 | SEM PROJETO
SME | 3 | Emei Ceu Butanta | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída | Butantã | AV. ENG HEITOR ANTONIO EIRAS GARCIA 1970 | 2020-12-30 | 2021-04-27 |  | 443142.42 | 443142.42 |  |  |  |  | 0 | SEM PROJETO
SME | 4 | Ceu Butanta Gestao | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída | Butantã | AV ENG HEITOR ANTONIO EIRAS GARCIA | 2020-12-30 | 2021-04-26 |  | 196905.37 | 196905.37 |  |  |  |  | 0 | SEM PROJETO
SME | 5 | Emei Camilo Ashcar | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída | Butantã | R. JOSE PORFIRIO DE SOUZA 495 - JARDIM RAPOSO TAVARES | 2020-12-30 | 2021-04-19 |  | 423542.27 | 423542.27 |  |  |  |  | 0 | SEM PROJETO
SME | 6 | Emei Ceu Jaguare | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída | Lapa | AVENIDA KENKITI SHIMOMOTO 50 - JAGUARE | 2020-12-30 | 2021-04-28 |  | 337912.6 | 337912.6 |  |  |  |  | 0 | SEM PROJETO
SME | 7 | Emei Clycie Mendes Carneiro | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída | Butantã | R. JOAQUINA DA LAPA 210 - JARDIM ESTER YOLANDA | 2020-12-30 | 2021-04-27 |  | 280458.85 | 280458.85 |  |  |  |  | 0 | SEM PROJETO
SME | 8 | Emei Comandante Moreno | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída | Butantã | R MARCOLINO VAZ FIGUEIRA 381 - JARDIM DAS ESMERALDAS | 2020-12-30 | 2021-06-15 |  | 467462.35 | 467462.35 |  |  |  |  | 0 | SEM PROJETO
SME | 9 | Emef Dep Cesar Arruda Castanho | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída | Butantã | R. NAZIR MIGUEL 849 - JARDIM PAULO VI | 2020-12-30 | 2021-04-28 |  | 432970.06 | 432970.06 |  |  |  |  | 0 | SEM PROJETO
SME | 10 | Emef Dona Anita Costa | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída | Vila Mariana | ALAMEDA DOS JURUPIS 254 - INDIANOPOLIS | 2020-12-30 | 2021-04-28 |  | 255805.11 | 255805.11 |  |  |  |  | 0 | SEM PROJETO
SME | 11 | Emef General Euclydes | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída | Butantã | R. CONDE DE LANCASTRE 209 - JARDIM SANTA FE | 2020-12-30 | 2021-06-24 |  | 626868.96 | 626868.96 |  |  |  |  | 0 | SEM PROJETO
SME | 12 | Cei Yvone Lemos De Almeida Fraga, Profª | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída | Butantã | R. NEY GONZAGA DE LACERDA 17 - VILA ALBA | 2020-12-30 | 2021-06-24 |  | 511998.31 | 511998.31 |  |  |  |  | 0 | SEM PROJETO
SME | 13 | Cei Jamir Dagir | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída | Lapa | R SEPETIBA 678 - SICILIANO | 2020-12-30 | 2021-04-26 |  | 371781.85 | 371781.85 |  |  |  |  | 0 | SEM PROJETO
SME | 14 | Emef Jardim Paulo Vi | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída | Butantã | R. ENG HUGO TAKAHASHI 20 - RAPOSO TAVARES | 2020-12-30 | 2021-06-24 |  | 421826.62 | 421826.62 |  |  |  |  | 0 | SEM PROJETO
SME | 15 | Ceu Jardim São Jorge Arpoador | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída | Butantã | R. EUDORO LINCOLN BERLINCK 114 - JARDIM ARPOADOR | 2020-12-30 | 2021-06-07 |  | 580798.12 | 580798.12 |  |  |  |  | 0 | SEM PROJETO
SME | 16 | Emef Joao Carlos Da Silva Borges | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída | Vila Mariana | ALAMEDA DOS TUPINIQUINS 1473 - PLANALTO PAULISTA | 2020-12-30 | 2021-06-28 |  | 695395 | 695395 |  |  |  |  | 0 | SEM PROJETO
SME | 17 | Cei Lapa | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída | Lapa | R MARCELINA 629 - VILA ROMANA | 2020-12-30 | 2021-04-24 |  | 729632.08 | 729632.08 |  |  |  |  | 0 | SEM PROJETO
SME | 18 | Cemei Leilla Gallaci | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída | Butantã | R EDVARD CARMILO 670 - JARDIM CELESTE | 2020-12-30 | 2021-04-28 |  | 158879.27 | 158879.27 |  |  |  |  | 0 | SEM PROJETO
SME | 19 | Emei Lucy Garcia Salgado | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída | Vila Mariana | ALAMEDA DOS GUARAMOMIS 1410 - PLANALTO PAULISTA | 2020-12-30 | 2021-06-28 |  | 474519.73 | 474519.73 |  |  |  |  | 0 | SEM PROJETO
SME | 20 | Emef Maria Antonieta D'Alckmin Bastos, Profª | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída | Pinheiros | R CASA DO ATOR 207 - VILA OLIMPIA | 2020-12-30 | 2021-06-16 |  | 344370.28 | 344370.28 |  |  |  |  | 0 | SEM PROJETO
SME | 21 | Emei Maria Aparecida Vita Piante | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída | Butantã | R. JOAO FRANCISCO DE MELLO S/N - VILA NOVA ALBA | 2020-12-30 | 2021-06-21 |  | 349990.26 | 349990.26 |  |  |  |  | 0 | SEM PROJETO
SME | 22 | Emei Monte Castelo | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída | Butantã | PRAÇA MONTE CASTELO 49 - BUTANTA | 2020-12-30 | 2021-06-28 |  | 379962.15 | 379962.15 |  |  |  |  | 0 | SEM PROJETO
SME | 23 | Emei Neyde Guzzi De Chiacchio, Profª | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída | Lapa | LARGO DA LAPA S/N - LAPA DE BAIXO | 2020-12-30 | 2021-07-26 |  | 702767.74 | 702767.74 |  |  |  |  | 0 | SEM PROJETO
SME | 24 | Emei Oscar Pedroso Horta | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída | Butantã | R PAULO MARANHAO 36 - JARDIM DABRIL | 2020-12-30 | 2021-06-28 |  | 340580.4 | 340580.4 |  |  |  |  | 0 | SEM PROJETO
SME | 25 | Cei Ind Papa Joao Xxiii | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída | Butantã | R. DR ERICO ALVARES DE AZEVEDO GONZAGA S/N - JARDIM CAMBARA | 2020-12-30 | 2021-06-07 |  | 295668.53 | 295668.53 |  |  |  |  | 0 | SEM PROJETO
SME | 26 | Emei Pero Neto | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída | Butantã | R PAULO BOURROUL - REAL PARQUE | 2020-12-30 | 2021-06-28 |  | 363576.65 | 363576.65 |  |  |  |  | 0 | SEM PROJETO
SME | 27 | Cei Ind Recanto Da Alegria V | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída | Butantã | AVENIDA CIRCULAR 650 - JARDIM ESMERALDA | 2020-12-30 | 2021-04-26 |  | 349583.2 | 349583.2 |  |  |  |  | 0 | SEM PROJETO
SME | 28 | Cei Renato Antonio Checchia, Ver. | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída | Lapa | R BLUMENAU 292 - VILA LEOPOLDINA | 2020-12-30 | 2021-04-27 |  | 529674.75 | 529674.75 |  |  |  |  | 0 | SEM PROJETO
SME | 29 | Cei Rio Pequeno I | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída | Butantã | AV BENEDITO DE LIMA 407 - VILA ANTONIO | 2020-12-30 | 2021-06-28 |  | 349557.91 | 349557.91 |  |  |  |  | 0 | SEM PROJETO
SME | 30 | Emei Rio Pequeno Ii | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída | Butantã | AV BENEDITO DE LIMA 405 - VILA ANTONIO | 2020-12-30 | 2021-06-28 |  | 374529.64 | 374529.64 |  |  |  |  | 0 | SEM PROJETO
SME | 31 | Emef Roberto Mange | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída | Butantã | R JOSE CERQUEIRA BASTOS 46 - JARDIM MARIA LUIZA | 2020-12-30 | 2021-06-19 |  | 396207.73 | 396207.73 |  |  |  |  | 0 | SEM PROJETO
SME | 32 | Cei Salvador Loturco | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída | Butantã | R EUSEBIO DE PAULA MARCONDES 60 - JARDIM DABRIL | 2020-12-30 | 2021-06-22 |  | 450197.8 | 450197.8 |  |  |  |  | 0 | SEM PROJETO
SME | 33 | Cei Santa Rosa Iii | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída | Butantã | AVENIDA CIRCULAR 303 - RAPOSO TAVARES | 2020-12-30 | 2021-04-27 |  | 330567.34 | 330567.34 |  |  |  |  | 0 | SEM PROJETO
SME | 34 | Emef Solano Trindade | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída | Butantã | R GABRIEL DE CARVALHO 600 - JARDIM BOA VISTA | 2020-12-30 | 2021-06-28 |  | 566098.17 | 566098.17 |  |  |  |  | 0 | SEM PROJETO
SME | 35 | Emef Tarsila Do Amaral | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída | Butantã | R. NATAL PIGASSI, 787 - JARDIM CELESTE | 2020-12-30 | 2021-04-28 |  | 349242.48 | 349242.48 |  |  |  |  | 0 | SEM PROJETO
SME | 36 | Emef Tide Setubal | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída | Pinheiros | R JAIME BARCELOS 535 | 2020-12-30 | 2021-06-25 |  | 363368.38 | 363368.38 |  |  |  |  | 0 | SEM PROJETO
SME | 37 | Ceu Uirapuru | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída | Butantã | R NAZIR MIGUEL - JARDIM PAULO VI | 2020-12-30 | 2021-06-14 |  | 979021.33 | 979021.33 |  |  |  |  | 0 | SEM PROJETO
SME | 38 | Emef Viana Moog | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída | Butantã | R FRANCISCO LEITE ESQUERDO 310 - JARDIM JAQUELINE | 2020-12-30 | 2021-06-24 |  | 361896.85 | 361896.85 |  |  |  |  | 0 | SEM PROJETO
SME | 39 | Cei Vila Leopoldina | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída | Lapa | R PERIBEBUI 98 - ALTO DA LAPA | 2020-12-30 | 2021-04-27 |  | 702767.74 | 702767.74 |  |  |  |  | 0 | SEM PROJETO
SME | 40 | Cei Roberto Arantes Lanhoso | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída | Butantã | R. SARA NEWTON 146 - JARDIM BOA VISTA | 2020-12-30 | 2021-06-16 |  | 258152.61 | 258152.61 |  |  |  |  | 0 | SEM PROJETO
SME | 41 | Emef Maria Alice Borges Ghion | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída | Butantã | R. CACHOEIRA PORAQUE 575 - CONJ. PROMORAR | 2020-12-30 | 2021-06-21 |  | 301962.7 | 301962.7 |  |  |  |  | 0 | SEM PROJETO
SME | 42 | Emef J Ceu Ardim Eliana (Navegantes) | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída | Capela do Socorro | R MARIA MOASSAB BARBOUR S/N - CANTINHO DO CEU | 2020-12-30 | 2021-08-13 |  | 374994.03 | 374994.03 |  |  |  |  | 0 | SEM PROJETO
SME | 43 | Emei Barao De Rio Branco | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída | Capela do Socorro | R RAFARD - GRAJAU | 2020-12-30 | 2021-07-07 |  | 387569.36 | 387569.36 |  |  |  |  | 0 | SEM PROJETO
SME | 44 | Emef Florestan Fernandes | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída | Capela do Socorro | AV MARGUERITTE LONG 41 - JARDIM GUANABARA | 2020-12-30 | 2021-08-06 |  | 397112.25 | 397112.25 |  |  |  |  | 0 | SEM PROJETO
SME | 45 | Emei Sergio Cardoso | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída | Capela do Socorro | R DJALMA PESSOLADO 57 - INTERLAGOS | 2020-12-30 | 2021-06-17 |  | 682813.4 | 682813.4 |  |  |  |  | 0 | SEM PROJETO
SME | 46 | Cei Ceu Cidade Dutra | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída | Capela do Socorro | AV INTERLAGOS 7450 - INTERLAGOS | 2020-12-30 | 2021-07-22 |  | 762297.76 | 762297.76 |  |  |  |  | 0 | SEM PROJETO
SME | 47 | Emei Milton Santos | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída | Capela do Socorro | AV INTERLAGOS 7450 - INTERLAGOS | 2020-12-30 | 2021-07-05 |  | 723924.52 | 723924.52 |  |  |  |  | 0 | SEM PROJETO
SME | 48 | Emei Osvaldo Cordeiro De Farias | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída | Capela do Socorro | R HENRY ARTHUR JONES 10 - JD EDI | 2020-12-30 | 2021-08-06 |  | 589700.84 | 589700.84 |  |  |  |  | 0 | SEM PROJETO
SME | 49 | Ceu Emef Tres Lagos | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída | Capela do Socorro | R MARIA MOURA DA CONCEICAO S/N - JARDIM BELCITO | 2020-12-30 | 2021-08-13 |  | 701926.39 | 701926.39 |  |  |  |  | 0 | SEM PROJETO
SME | 50 | Ceu Cidade Dutra | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída | Capela do Socorro | AV INTERLAGOS 7450 - INTERLAGOS | 2020-12-30 | 2021-07-22 |  | 742095.67 | 742095.67 |  |  |  |  | 0 | SEM PROJETO
SME | 51 | Dre Capela Do Socorro | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída | Capela do Socorro | R DEP ADIB CHAMMAS 112 - VELEIROS | 2020-12-30 | 2021-08-13 |  | 583481.5 | 583481.5 |  |  |  |  | 0 | SEM PROJETO
SME | 52 | Emei Dr Albert Sabin | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída | Capela do Socorro | AV JOAO PAULO DA SILVA 159 - VILA DA PAZ | 2020-12-30 | 2021-08-13 |  | 570595.92 | 570595.92 |  |  |  |  | 0 | SEM PROJETO
SME | 53 | Emef Eng Jose Amadei | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída | Capela do Socorro | R RAIMUNDO LOPES 115 - INTERLAGOS | 2020-12-30 | 2021-08-06 |  | 591851.16 | 591851.16 |  |  |  |  | 0 | SEM PROJETO
SME | 54 | Cemei Jardim Kioto | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída | Capela do Socorro | R DANIEL ATTERBOM S/N - JARDIM KIOTO | 2020-12-30 | 2021-08-13 |  | 404913.92 | 404913.92 |  |  |  |  | 0 | SEM PROJETO
SME | 55 | Cei Ver Jose Molina Jr | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída | Capela do Socorro | R. GASPAR JOSE RAPOSO S/N - JARDIM MARIA RITA | 2020-12-30 | 2021-07-07 |  | 599248.29 | 599248.29 |  |  |  |  | 0 | SEM PROJETO
SME | 56 | Emei Clara Nunes | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída | Capela do Socorro | R DEP ADIB CHAMMAS 104 - VELEIROS | 2020-12-30 | 2021-06-17 |  | 690610.54 | 690610.54 |  |  |  |  | 0 | SEM PROJETO
SME | 57 | Cieja Leila Gonzalez | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída | Pinheiros | PRAÇA DO TRABALHADOR S/N - PQ MARIA FERNANDES | 2020-12-30 | 2021-08-06 |  | 540360.56 | 540360.56 |  |  |  |  | 0 | SEM PROJETO
SME | 58 | Cei Ayrton Senna Da Silva | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída | Capela do Socorro | AV INACIO DA CUNHA LEME 205 - JARDIM SUSANA | 2020-12-30 | 2021-07-30 |  | 605975.51 | 605975.51 |  |  |  |  | 0 | SEM PROJETO
SME | 59 | Emef Geny Maria Muniz Almeida Klein Pussinelli, Profª | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída | Capela do Socorro | R ANTONIO CALIXTO DA SILVA 85 - VILA SANTA MARIA | 2020-12-30 | 2021-06-25 |  | 425776.8 | 425776.8 |  |  |  |  | 0 | SEM PROJETO
SME | 60 | Emef Lourival Brandao | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída | Capela do Socorro | R ALBA VALDEZ 5 - JARDIM REIMBERG | 2020-12-30 | 2021-11-05 |  | 513723.5 | 513723.5 |  |  |  |  | 0 | SEM PROJETO
SME | 61 | Emef Vargem Grande | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída | Parelheiros | R BEIJA FLOR 1 | 2020-12-30 | 2021-08-20 |  | 488812.95 | 488812.95 |  |  |  |  | 0 | SEM PROJETO
SME | 62 | Emef Carlos Francisco Gaspar | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída | Capela do Socorro | R HANS CHRISTIAN ANDERSEN 67 | 2020-12-30 | 2021-08-13 |  | 502447.27 | 502447.27 |  |  |  |  | 0 | SEM PROJETO
SME | 63 | Emef Plinio Marcos | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída | Parelheiros | R BELEM S/N - JD DO PAPAI NOEL | 2020-12-30 | 2021-08-13 |  | 592344.72 | 592344.72 |  |  |  |  | 0 | SEM PROJETO
SME | 64 | Cei Ação Social Largo 13 - Almeida Prado | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída | Capela do Socorro | R CAETANO BENI 118 - JARDIM ALMEIDA PRADO | 2020-12-30 | 2021-08-06 |  | 578195.67 | 578195.67 |  |  |  |  | 0 | SEM PROJETO
SME | 65 | Emei Aristides Nogueira | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída | Capela do Socorro | R CAMP DO ARAVIL 290 - PARQUE COCAIA | 2020-12-30 | 2021-08-13 |  | 570774.58 | 570774.58 |  |  |  |  | 0 | SEM PROJETO
SME | 66 | Emef Ulysses Da Sylveira Guimaraes | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída | Parelheiros | R. CONDE DE LANCASTRE 209 - JARDIM SANTA FE | 2020-12-30 | 2021-06-02 |  | 721374.76 | 721374.76 |  |  |  |  | 0 | SEM PROJETO
SME | 67 | Emef Aldina Analia Agostina | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída | Capela do Socorro | R FRANCESCO BARTOLOZZI 1 - JARDIM ICARAI | 2020-12-30 | 2021-08-13 |  | 520231.46 | 520231.46 |  |  |  |  | 0 | SEM PROJETO
SME | 68 | Emef Des Theodomiro De Toledo Piza | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída | Capela do Socorro | R PELAGIA STARBULOV 324 - PARQUE GRAJAU | 2020-12-30 | 2021-08-13 |  | 590170.71 | 590170.71 |  |  |  |  | 0 | SEM PROJETO
SME | 69 | Cei Jardim Universitario | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída | Capela do Socorro | R GERALDO DO BRUMADO S/N - JARDIM ANGELINA | 2020-12-30 | 2021-08-06 |  | 442056.35 | 442056.35 |  |  |  |  | 0 | SEM PROJETO
SME | 70 | Cei Jardim Reimberg | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída | Capela do Socorro | R LUIZ THOMAZ JOAQUIM 74 - JARDIM REIMBERG | 2020-12-30 | 2021-07-16 |  | 499791.67 | 499791.67 |  |  |  |  | 0 | SEM PROJETO
SME | 71 | Emei Odilea Bota De Matos | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída | Capela do Socorro | R. VENANCIO POLETTI 181 - JARDIM FLORESTA | 2020-12-30 | 2021-08-06 |  | 393357.67 | 393357.67 |  |  |  |  | 0 | SEM PROJETO
SME | 72 | Cei Jardim Republica | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída | Capela do Socorro | R JOSE BONIFACIO FILHO 301 - JARDIM SÃO BENEDITO | 2020-12-30 | 2021-08-06 |  | 481315.59 | 481315.59 |  |  |  |  | 0 | SEM PROJETO
SME | 73 | Emef Antonio Prudente | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída | Freguesia/Brasilândia | R MANOEL INACIO ALVARENGA 50 - VILA PENTEADO | 2021-02-12 | 2021-06-11 |  | 610107.96 | 610107.96 |  |  |  |  | 0 | SEM PROJETO
SME | 74 | Emei Arlindo Veiga Dos Santos | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída | Freguesia/Brasilândia | R FELIX ALVES PEREIRA 9 - JARDIM CENTENARIO | 2021-02-12 | 2021-04-12 |  | 117116.32 | 117116.32 |  |  |  |  | 0 | SEM PROJETO
SME | 75 | Emei Ceu Jardim Paulistano | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída | Freguesia/Brasilândia | R APARECIDA DO TABOADO S/N - JARDIM PAULISTANO | 2021-02-12 | 2021-04-12 |  | 178554.59 | 178554.59 |  |  |  |  | 0 | SEM PROJETO
SME | 76 | Cei Jardim Vista Alegre | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída | Freguesia/Brasilândia | R SALTO DO JACUI 24 - BRASILANDIA | 2021-02-12 | 2021-03-12 |  | 65741.01 | 65741.01 |  |  |  |  | 0 | SEM PROJETO
SME | 77 | Emef Marili Dias | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída | Perus | R ANTONIO CONSELHEIRO 1 - VILA DOS PALMARES | 2021-02-12 | 2021-06-22 |  | 286152.77 | 286152.77 |  |  |  |  | 0 | SEM PROJETO
SME | 78 | Cei Maria Henriqueta Catite | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída | Vila Maria/Vila Guilherme | R DOM LUIS FELIPE ORLEANS 1000 - VILA MARIA BAIXA | 2021-02-12 | 2021-04-12 |  | 130100.94 | 130100.94 |  |  |  |  | 0 | SEM PROJETO
SME | 79 | Emei Eduardo Carlos Pereira | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída | Vila Maria/Vila Guilherme | R GEN. MENDES 46 - VILA MARIA ALTA | 2021-02-12 | 2021-04-12 |  | 153120.57 | 153120.57 |  |  |  |  | 0 | SEM PROJETO
SME | 80 | Emei Dante Moreira Leite | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída | Campo Limpo | AV. SALVADOR ROCCO 80 - PARQUE FERNANDA | 2021-02-12 | 2021-07-20 |  | 326274.63 | 326274.63 |  |  |  |  | 0 | SEM PROJETO
SME | 170 | Emef Chácara Sonho Azul | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída | M'boi Mirim | Av. José Estima Filho, 1222 - Parque Santa Barbara | 2021-08-14 | 2022-03-02 |  | 6465463.02 | 6465432.02 |  |  |  |  | 0 | Obra emergencial
SME | 361 | Emei Edu Chaves, Aviador | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída | Jaçanã/Tremembé | Av. Edu Chaves, 1561 e - Parque Edu Chaves | 2021-12-27 | 2022-01-20 |  | 124187.48 | 124187.48 |  |  |  |  | 0 | SEM PROJETO
SME | 495 | Emei Celso Ferreira Da Silva, Prof. | Sim | Requalificação | Obra/intervenção concluída | Concluída | Cidade Ademar | R. Pietro Mongini, 15 - Vila Missionaria | 2021-11-01 | 2022-05-31 |  | 725332.58 | 725332.58 |  |  |  |  | 0
SME | 552 | Ceu Quinta Do Sol | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída | Penha | Av. Luiz Imparato, 564 - Parque Cisper | 2022-12-01 | 2022-03-29 | 18164.19 | 81150.43 | 99314.62 | 6016.2021/0099325-0 | 6016202100993250 | 21167.75 | 21167.75 | 0 | PREGÃO 78/SME/2021
SME | 561 | Cei Signe Carlson | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída | Jaçanã/Tremembé | Rua Iguarape Primavera, 900 - Jardim Herbon | 2021-12-01 | 2022-05-31 | 48141.41 | 246953.08 | 295094.49 | 6016.2021/0091980-7 | 6016202100919807 | 11845.18 | 11090.08 | 0 | CONCORRÊNCIA 03/SME/2021
SME | 81 | Cei Ind Nossa Senhora Assuncao | Sim | Ampliação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | VIÁVEL - para elaboração de projeto | Butantã | R. Dr. José Pinto Azeredo, 48 - Vila Universitaria | [5 empty] | 6016.2021/0122145-5 | 6016202101221455 | 0 | 0 | 0 | Aguardando providências de SIURB
SME | 84 | Cei Ind Manga Rosa | Sim | Ampliação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | VIÁVEL - para elaboração de projeto | M'boi Mirim | R. José Manoel Camisa Nova, 550 - Parque Santo Antônio | [5 empty] | 6016.2021/0122178-1 | 6016202101221781 | 0 | 0 | 0 | Aguardando providências de SIURB
SME | 85 | Cei Ind Jardim Luzitania | Sim | Ampliação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | VIÁVEL - para elaboração de projeto | Campo Limpo | R. Frei Xisto Teuber, 189 - Pirajussara | [5 empty] | 6016.2021/0122172-2 | 6016202101221722 | 0 | 0 | 0 | Aguardando providências de SIURB
SME | 86 | Cei Ind Jardim Dos Reis | Sim | Ampliação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | VIÁVEL - para elaboração de projeto | M'boi Mirim | Estr. do Jararau, 89 - Chácara Nani | [5 empty] | 6016.2021/0122169-2 | 6016202101221692 | 0 | 0 | 0 | Aguardando providências de SIURB
SME | 91 | Cei Ind Fazenda Do Carmo | Sim | Ampliação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | VIÁVEL - para elaboração de projeto | Cidade Tiradentes | R. Floresta Amazônica, 8 - Conj. Hab. Fazenda do Carmo | [5 empty] | 6016.2021/0122240-0 | 6016202101222400 | 0 | 0 | 0 | Aguardando providências de SIURB
SME | 96 | Cei Ind Parque Mandi | Sim | Ampliação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | VIÁVEL - para elaboração de projeto | Freguesia/Brasilândia | R. Nicolau Batanero Campos, 211 - Vila Bancaria Munhoz | [5 empty] | 6016.2021/012214-1 | 601620210122141 | 0 | 0 | 0 | Aguardando providências de SIURB
SME | 99 | Cei Ind Pacômio Maas, Pe. | Sim | Ampliação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | VIÁVEL - para elaboração de projeto | Vila Prudente | Pç. Mairara, 65 - Vila California | [5 empty] | 6016.2021/0122321-0 | 6016202101223210 | 0 | 0 | 0 | Aguardando providências de SIURB
SME | 105 | Cei Ind Tatuape | Sim | Ampliação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | VIÁVEL - para elaboração de projeto | Mooca | R. Cristais, 160 - Tatuapé | [5 empty] | 6016.2021/0122572-8 | 6016202101225728 | 0 | 0 | 0 | Aguardando providências de SIURB
SME | 109 | Cei Ind Pari | Sim | Ampliação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | VIÁVEL - para elaboração de projeto | Mooca | R. Carnot, 950 - Canindé | [5 empty] | 6016.2021/0122542-6 | 6016202101225426 | 0 | 0 | 0 | Aguardando providências de SIURB
SME | 110 | Cei Ind Marta Terezinha Godinho | Sim | Ampliação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | EM ESTUDO | Penha | R. Batuira Do Campo, 49 - Ermelino Matarazzo | [5 empty] | 6016.2021/0122539-6 | 6016202101225396 | 0 | 0 | 0 | Aguardando análise de SIURB
SME | 112 | Cei Ind Jocelyne Louise Chamuseau | Sim | Ampliação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | INVIÁVEL | Penha | R. São José de Caiana, 221 - Parque Cisper | [9 empty] | 0 | INVIÁVEL
SME | 116 | Cei Ind Jardim Mutinga | Sim | Ampliação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | VIÁVEL - para elaboração de projeto | Pirituba/Jaraguá | R. Francisco Beltrão, 2 - Jardim Vista Linda | [5 empty] | 6016.2021/0122632-5 | 6016202101226325 | 0 | 0 | 0 | Aguardando providências de SIURB
SME | 119 | Cei Ind Vila Uniao | Sim | Ampliação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | EM ESTUDO | Ermelino Matarazzo | R. Sílvio Ribeiro dos Santos, 156 - Vila Uniao | [5 empty] | 6016.2021/0122600-7 | 6016202101226007 | 0 | 0 | 0 | Em análise por SME
SME | 122 | Cei Ind Vila Leopoldina | Sim | Ampliação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | VIÁVEL - para elaboração de projeto | Lapa | R. Peribebui, 98 - Alto da Lapa | [5 empty] | 6016.2021/0122685-6 | 6016202101226856 | 0 | 0 | 0 | Aguardando providências de SIURB
SME | 124 | Cei Ind Sao Luiz Marie De Montfort | Sim | Ampliação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | VIÁVEL - para elaboração de projeto | Pirituba/Jaraguá | R. Litoral Paranaense, 102 - Jardim Pirituba | [5 empty] | 6016.2021/0122673-2 | 6016202101226732 | 0 | 0 | 0 | Aguardando providências de SIURB
SME | 125 | Cei Ind Vila Regina | Sim | Ampliação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | VIÁVEL - para elaboração de projeto | Pirituba/Jaraguá | R. Alberto Píres, 69 - Vila Miriam | [5 empty] | 6016.2021/0122713-5 | 6016202101227135 | 0 | 0 | 0 | Aguardando providências de SIURB
SME | 126 | Cei Ind Vila Piaui | Sim | Ampliação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | VIÁVEL - para elaboração de projeto | Lapa | R. Francisco Olavo de Assis, S/N - Chácara São João | [5 empty] | 6016.2021/0122705-4 | 6016202101227054 | 0 | 0 | 0 | Aguardando providências de SIURB
SME | 130 | Cei Ind Menino Jesus Jardim Grimaldi | Sim | Ampliação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | VIÁVEL - para elaboração de projeto | São Miguel Paulista | R. Olegário Maciel, 10 - Jardim Dona Sinha | [5 empty] | 6016.2021/0122756-9 | 6016202101227569 | 0 | 0 | 0 | Aguardando providências de SIURB
SME | 132 | Cei Ind Parque Santa Madalena Ii | Sim | Ampliação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | VIÁVEL - para elaboração de projeto | Sapopemba | R. Iambu, 395 - Parque Santa Madalena | [5 empty] | 6016.2021/0122821-2 | 6016202101228212 | 0 | 0 | 0 | Aguardando providências de SIURB
SME | 133 | Cei Ind Jardim Sapopemba Iii | Sim | Ampliação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | VIÁVEL - para elaboração de projeto | Sapopemba | R. Ana Popovici, 57 - Jardim Sapopemba | [5 empty] | 6016.2021/0122816-6 | 6016202101228166 | 0 | 0 | 0 | Aguardando providências de SIURB
SME | 134 | Cei Ind Sapopemba I | Sim | Ampliação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | INVIÁVEL | Sapopemba | R. Lírio do Valê, 25 - Conj. Promorar Sapopemba | [9 empty] | 0 | INVIÁVEL
SME | 139 | Cei Ind Jardim Castelo | Sim | Ampliação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | VIÁVEL - para elaboração de projeto | Penha | R. do Borgado, 111 - Eng. Goulart | [5 empty] | 6016.2021/0122516-7 | 6016202101225167 | 0 | 0 | 0 | Em análise por SME
SME | 148 | Cei Ind Jardim Das Camelias | Sim | Ampliação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | VIÁVEL - para elaboração de projeto | São Miguel Paulista | R. Lírio da Serra, 276 - Parque Guarani | [5 empty] | 6016.2021/0122445-4 | 6016202101224454 | 0 | 0 | 0 | Em análise por SME
SME | 154 | Cei Ind Sao Jose Operario | Sim | Ampliação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | EM ESTUDO | Itaquera | R. Isidoro de Lara, 295 - Conj. Res. José Bonifácio | [5 empty] | 6016.2021/0122416-0 | 6016202101224160 | 0 | 0 | 0 | Aguardando análise de SIURB
SME | 155 | Cei Ind Orlando Iazzetti, Dep | Sim | Ampliação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | VIÁVEL - para elaboração de projeto | Aricanduva/Carrão/Formosa | R. Barra do Camarajibe, 160 - Capão do Embira | [5 empty] | 6016.2021/0122410-1 | 6016202101224101 | 0 | 0 | 0 | Aguardando providências de SIURB
SME | 156 | Cei Ind Jose Bonifacio (Bom Pastor Ii) | Sim | Ampliação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | EM ESTUDO | Itaquera | Av. Nagib Farah Maluf, 1410 - Conj. Res. José Bonifácio | [5 empty] | 6016.2021/0122408-0 | 6016202101224080 | 0 | 0 | 0 | Aguardando análise de SIURB
SME | 157 | Cei Ind Joaquim Alencar Seixas | Sim | Ampliação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | VIÁVEL - para elaboração de projeto | Itaquera | R. Alexandre Cheid, 602 - Parque Savoi City | [5 empty] | 6016.2021/0122400-4 | 6016202101224004 | 0 | 0 | 0 | Em análise por SME
SME | 158 | Cei Ind Joao Fernandes Iv | Sim | Ampliação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | EM ESTUDO | Itaquera | R. Flor da Noite, 50 - Jardim Pedra Branca | [5 empty] | 6016.2021/0122398-9 | 6016202101223989 | 0 | 0 | 0 | Aguardando análise de SIURB
SME | 159 | Cei Ind Jardim Santo Eduardo | Sim | Ampliação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | VIÁVEL - para elaboração de projeto | Aricanduva/Carrão/Formosa | R. Lourenço da Silva Araújo e Amazonas, 275 - Parque Santo Eduardo | [5 empty] | 6016.2021/0122390-3 | 6016202101223903 | 0 | 0 | 0 | Aguardando providências de SIURB
SME | 163 | Cei Ind Conjunto Jose Bonifacio | Sim | Ampliação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | VIÁVEL - para elaboração de projeto | Itaquera | R. Isabel Urbina, 149 - Jardim Bonifacio | [5 empty] | 6016.2021/0122351-2 | 6016202101223512 | 0 | 0 | 0 | Em análise por SME
SME | 171 | Cei Diret Anita Garibaldi | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Sapopemba | R. Carlo Clausetti, 177 - Conj. Hab. Teotonio Vilela | 2022-02-24 | 2022-10-01 |  | 241863.07 | 241863.07 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 172 | Cei Diret Antonia Maria Torres Da Silva | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Ermelino Matarazzo | R. Padre Tiago Alberione, 42 - Vila Bauab | 2022-02-23 | 2022-10-01 |  | 238087.72 | 238087.72 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 173 | Cei Diret Assma Curiati | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Sapopemba | R. Francisco Matias, 105 - Jardim Sapopemba | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 250621.31 | 250621.31 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 174 | Cei Diret Aurindo Dos Santos Freire | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Campo Limpo | R. Carvaxi, S/N - Vila Andrade | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 182639.32 | 182639.32 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 175 | Cei Diret Cabreuvas | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Itaquera | R. Antônio Gandini, 858 - Itaquera | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 284611.56 | 284611.56 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 176 | Cei Diret Delson Domingues | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Ermelino Matarazzo | R. Marco Polo, 905 - Parque Boturussu | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 236133.42 | 236133.42 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 177 | Cei Diret Eduardo De Campos Rosmaninho, Dr | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Ipiranga | R. Dom Bernardo Nogueira, 921 - Vila da Saúde | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 182229.57 | 182229.57 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 178 | Cei Diret Elizabeth Souza Lobo Garcia | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | São Mateus | Av. Mendonça e Vasconcelos, 201 - Vila Este | 2022-02-24 | 2022-10-01 |  | 233817.41 | 233817.41 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 179 | Emei Profª Rosa Maria Dôgo Resende | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Santo Amaro | Av. Zike Tuma, 640 - Jardim Ubirajara | 2021-12-01 |  |  | 492314.36 | 492314.36 |  |  |  |  | 0 | SIURB - Durante a execução da obra da caixa d´água, a escola foi invadida e totalmente depredada. Será necessária a reforma geral da unidade
SME | 180 | Cei Diret Enedina De Sousa Carvalho | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Vila Prudente | R. Antônio de Paiva Azevedo, 60 - Parque Tomas Saraiva | 2022-02-23 | 2022-10-01 |  | 216524.77 | 216524.77 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 181 | Cei Diret Francisco Perez, Ver. | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Ipiranga | R. Jacape, 148 - Vila Água Funda | 44615 | 44835 |  | 212348.77 | 212348.77 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 182 | Cei Diret Genoveva D'Ascoli | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Vila Prudente | R. Maria Daffré, 740 - Q.ta da Paineira | 2022-02-23 | 2022-10-01 |  | 186623.38 | 186623.38 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 183 | Cei Diret Içami Tiba | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Sé | R. Castro Alves, 163 - Aclimação | 44615 | 44835 |  | 221861.44 | 221861.44 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 184 | Cei Diret Inez Menezes Maria | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Ipiranga | R. Isabel de Góis, 10 - Jardim Botucatu | 44593 | 44835 |  | 218988.81 | 218988.81 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 185 | Cei Diret Inezita Barroso | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | São Mateus | R. Poços de Caldas, 25 - Tamanduateí 4 | 44621 | 44835 |  | 189965.49 | 189965.49 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 186 | Cei Diret Jardim Adutora | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Sapopemba | R. Antonio Vilares, 187 - Jardim Adutora | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 242906.73 | 242906.73 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 187 | Cei Diret Jardim Capela | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | M'boi Mirim | R. José Roberto Sáles, 100 - Jardim Capela | 44593 | 44835 |  | 239028.03 | 239028.03 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 188 | Cei Diret Jardim Clímax Ii | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Ipiranga | R. Celestino Vidal, S/N - Sítio Caraguata | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 218322.14 | 218322.14 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 189 | Cei Diret Jardim Colonial | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Sapopemba | Av. José Rodrigues Santarém, 494 - Parque Colonial | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 239674.61 | 239674.61 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 190 | Cei Diret Jardim Cotinha | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Ermelino Matarazzo | R. Bandeira do Almado, 18 - Jd. Cotinha | 44593 | 44835 |  | 241920.66 | 241920.66 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 191 | Cei Diret Jardim Das Vertentes | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Butantã | R. João Corrêa da Silva, 53 - Jardim das Vertentes | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 229044.47 | 229044.47 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 192 | Cei Diret Jardim Guairaca | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Vila Prudente | R. Jacitara Tipiti, 217 - Jardim Guairaca | 44621 | 44835 |  | 180455.98 | 180455.98 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 193 | Cei Diret Jardim Hercilia | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Penha | R. Alves Maldonado, 46 - Vila Nhocuné | 44593 | 44835 |  | 182568.74 | 182568.74 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 194 | Cei Diret Jardim Monjolo | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Freguesia/Brasilândia | R. Calixto de Almeida, 442 - Jardim Monjolo | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 243555.61 | 243555.61 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 195 | Cei Diret Jardim Santa Maria | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Itaquera | R. Embiu 256 - Jardim Santa Maria | 44593 | 44835 |  | 245043.8 | 245043.8 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 196 | Cei Diret Jardim São Bento Velho | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Campo Limpo | R. Batalha Reis, 35 - Jardim São Bento Novo | 44593 | 44835 |  | 357921.39 | 357921.39 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 197 | Cei Diret Jardim São Paulo | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Guaianases | R. Felíciano de Mendonça, 500 - Jardim Sao Paulo | 44593 | 44835 |  | 246894.71 | 246894.71 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 198 | Cei Diret Jardim Somara | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Capela do Socorro | R. Antônio Felipe Filho, 35 - Jardim Somara | 2022-03-01 | 2022-10-01 |  | 249634.07 | 249634.07 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 199 | Cei Diret Jardim Tietê | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | São Mateus | R. Ettore Andreazza, 40 - Jardim Tiete | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 240552.24 | 240552.24 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 200 | Cei Diret Jardim Três Corações | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Capela do Socorro | Av. Carlos Alberto Bastos Machado, 65 - Jardim Myrna | 2022-03-01 | 2022-10-01 |  | 234851.82 | 234851.82 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 201 | Cei Diret Jardim Vera Cruz | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | São Mateus | R. Felipe Cotrim, 54 - Jardim Vera Cruz | 2022-02-24 | 2022-10-01 |  | 237339.62 | 237339.62 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 202 | Cei Diret Jardim Vila Carrão | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | São Mateus | R. Bartolomeu Antunes, 40 - Jardim Vila Carrao | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 249198.8 | 249198.8 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 203 | Cei Diret Joao Francisco De Haro, Ver. | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Sapopemba | R. Pedro de Castro Velho, 559 - Jardim Iva | 2022-03-01 | 2022-10-01 |  | 238866.93 | 238866.93 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 204 | Cei Diret Joao Ubaldo Ribeiro | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Sapopemba | R. Rosa da China, 1 - Altos de Vila Prudente | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 327950.82 | 327950.82 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 205 | Cei Diret José Adriano Marrey Junior, Ver. | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Capela do Socorro | R. Dr. Armando Fajardo, 410 - Jardim São Bernardo | 2022-03-01 | 2022-10-01 |  | 255089.18 | 255089.18 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 206 | Cei Diret Jose De Moura, Ver. | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Sé | R. Dona Ana Néri, 157 - Mooca | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 150296.79 | 150296.79 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 207 | Cei Diret Jose Gomes De Moraes Netto, Ver. | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Ipiranga | R. Democracia, 262 - Vila Brasilina | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 162222.73 | 162222.73 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 208 | Cei Diret Luiz Gonzaga Do Nascimento Jr. | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | São Mateus | R. Pascoal Dias, 719 - Jardim Santa Adelia | 2022-02-24 | 2022-10-01 |  | 321405.1 | 321405.1 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 209 | Cei Diret Maria Cursi | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | São Mateus | R. Maria Luísa do Val Penteado, 560 - Cidade São Mateus | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 226000.97 | 226000.97 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 210 | Cei Diret Mario Pereira Costa, Prof. | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Cidade Tiradentes | R. Arroio Arapongas, 159 - Santa Etelvina | 2021-12-27 | 2022-07-01 |  | 186931.8 | 186931.8 |  |  |  |  | 0 | SIURB - processo aditado
SME | 211 | Cei Diret Monumento | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Ipiranga | R. Leais Paulistanos, 22 - Ipiranga | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 185304.58 | 185304.58 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 212 | Cei Diret Olga Benário Prestes | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Campo Limpo | R. Aroldo de Azevedo, 60 - Jardim Bom Refugio | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 235796.05 | 235796.05 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 213 | Cei Diret Padre Gregório Westrupp | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Vila Mariana | R. Estado de Israel, 565 - Vila Clementino | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 226000.97 | 226000.97 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 214 | Cei Diret Parque Fongaro | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Ipiranga | R. Joaquim Gonçalves Andrade, 66 - Parque Fongaro | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 217603.88 | 217603.88 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 215 | Cei Diret Parque Regina | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Campo Limpo | R. Inácio Manuel Tourinho, 101 - Parque Regina | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 208007.02 | 208007.02 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 216 | Cei Diret Parque Santa Madalena | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Sapopemba | Av. Dr. Paulo Colombo P de Queiroz, 340 - Pq. Sta. Madalena | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 254878.02 | 254878.02 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 217 | Cei Diret Parque Santo Antônio | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | M'boi Mirim | R. Rinaldo de Handel, S/N - Chácara Santana | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 258043.91 | 258043.91 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 218 | Cei Diret Parque São Rafael Ii | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | São Mateus | R. Senador Filinto Muller, 391 - Parque Sao Rafael | 2022-02-24 | 2022-10-01 |  | 233674.38 | 233674.38 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 219 | Cei Diret Santa Teresa | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Ipiranga | R. Cláudio Ferreira Manoel, 140 - Vila Santa Teresa | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 339919.39 | 339919.39 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 220 | Cei Diret Suzana Campos Tauil | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Vila Mariana | R. Loefgren, 1963 - Vila Clementino | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 213107.5 | 213107.5 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 221 | Cei Diret Teotônio Vilela | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Sapopemba | Av. Arquiteto Vilanova Artigas, 780 - Jardim Sapopemba | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 245623.23 | 245623.23 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 222 | Cei Diret Vanda Maria Rodrigues Dos Santos, Profa | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Capela do Socorro | R. Cel. Arlíndo de Oliveira, 136 - Parque Alto do Rio Bonito | 2022-03-01 | 2022-10-01 |  | 217770.36 | 217770.36 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 223 | Cei Diret Vicentina Velasco, As. Social | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Ipiranga | Tv. Castro Prado, 39 - Parque Bristol | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 184568.7 | 184568.7 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 224 | Cei Diret Vila Brasilândia | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Freguesia/Brasilândia | R. Domingos Vega, 500 - 500 - Brasilândia | 2022-03-01 | 2022-10-01 |  | 244395.16 | 244395.16 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 225 | Cei Diret Vila Marilena | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Guaianases | R. Rio Fartura, 200 - Jardim Sao Carlos | 2022-03-01 | 2022-10-01 |  | 240395.16 | 240395.16 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 226 | Cei Diret Vila Missionária | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Cidade Ademar | R. Pietro Mongini, S/N - Vila Missionaria | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 243110.64 | 243110.64 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 227 | Cei Diret Vila Prado | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Casa Verde/Cachoeirinha | R. Quartim Barbosa, 40 - Vila Santa Maria | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 241680.61 | 241680.61 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 228 | Cei Diret Wilson José Abdalla | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Sé | R. Neves de Carvalho, 850 - Bom Retiro | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 303128.12 | 303128.12 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 229 | Cei Diret Zacaria Mauro Faccio Goncalves | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Cidade Tiradentes | R. Cavaleiro de Jorge, 300 - Conj. Hab. Castro Alves | 2022-03-01 | 2022-10-01 |  | 240912.82 | 240912.82 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 230 | Cei Ind Ae De Carvalho | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Itaquera | R. Beleza Pura, 56 - Conj. Hab. A. E. Carvalho | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 225034.94 | 225034.94 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 231 | Cei Ind Benedito Costa Carvalho, Dr. | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | São Mateus | R. Pirâmide dos Piques, 102 - Jardim da Laranjeira | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 246709.8 | 246709.8 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 232 | Cei Ind Campo Limpo Iv | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Campo Limpo | R. Antônio Antunes, 215 - Vila Pirajussara | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 232609.47 | 232609.47 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 233 | Cei Ind Fernanda | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Sé | R. Pedroso, 348 - Bela Vista | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 225489.41 | 225489.41 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 234 | Cei Ind Frei Sérgio Calixto Val Verde | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Ipiranga | R. Canção do Exílio, 175 - Jardim Sao Saverio | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 211996.93 | 211996.93 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 235 | Cei Ind Irene Irapiranga | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Campo Limpo | R. Bicci di Lorenzo, 100 - Jardim Irapiranga | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 205505.65 | 205505.65 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 236 | Cei Ind Jardim Brasil - Presépio | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Vila Maria/Vila Guilherme | R. Jota Carlos, 2 - Jardim Brasil | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 238227.79 | 238227.79 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 237 | Cei Ind Jardim Clímax I | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Ipiranga | R. Francisco Pestana, 164 - Jardim Maria Estela | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 217733.64 | 217733.64 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 238 | Cei Ind Jardim Damasceno Ii | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Freguesia/Brasilândia | R. Eliseu Reinaldo Moraes Vieira, 290 - Jd. Brasilia | 2022-03-01 | 2022-10-01 |  | 243593.25 | 243593.25 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 239 | Cei Ind Jardim Guarani | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Freguesia/Brasilândia | R. Santana do Araçuaí, 168 - Jardim Guarani | 2022-03-01 | 2022-10-01 |  | 246252.64 | 246252.64 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 240 | Cei Ind Jardim Maracanã | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Freguesia/Brasilândia | Pç. Jequié, 10 - Jardim Maracana | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 243979.48 | 243979.48 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 241 | Cei Ind Jardim Monte Azul | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | M'boi Mirim | Av. Tomás de Sousa, 874 - Jardim Monte Azul | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 448811.99 | 448811.99 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 242 | Cei Ind Jardim Tremembé | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Jaçanã/Tremembé | R. Gen. Taváres da Silva, 10 - Parque Casa de Pedra | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 239576.65 | 239576.65 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 243 | Cei Ind Kandinsky - Diogo Nomura | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Ipiranga | R. Antônio Passos, 76 - Jardim Vergueiro | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 222488.3 | 222488.3 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 244 | Cei Ind Margarida Maria Alves | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Ipiranga | R. da Fantasia, 63 - Cidade Nova Heliópolis | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 212676.01 | 212676.01 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 245 | Cei Ind Marta Conovalov Vaelatti, Profª | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Ipiranga | R. Líra dos Verdes Anos, 145 - Jardim Sao Saverio | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 179464.73 | 179464.73 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 246 | Cei Ind Mina | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Ipiranga | R. da Mina Central, 53 - Cidade Nova Heliópolis | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 216685.47 | 216685.47 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 247 | Cei Ind Morada Do Sol | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Perus | R. Euclides da Cunha, s/n - Morada do Sol | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 649470.98 | 649470.98 |  |  |  |  | 0 | SIURB
SME | 248 | Cei Ind Nora Auler De Arruda Botelho | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Ipiranga | Lg. São João Clímaco, S/N - São João Climaco | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 180197.08 | 180197.08 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 249 | Cei Ind Padre Pacômio Maas | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Vila Prudente | Pç. Mairara, 65 - Vila California | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 215187.24 | 215187.24 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 250 | Cei Ind Ponte Pequena | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Sé | R. Av. do Estado, 843 - Bom Retiro | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 338945.13 | 338945.13 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 251 | Cei Ind Raphaela Capellano Dias | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Sé | R. Leonardo Jones Júnior, 320 - Barra Funda | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 244658.36 | 244658.36 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 252 | Cei Ind Sonho De Criança | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Mooca | R. Bom Jesus, 620 - Vila Reg. Feijó | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 181643.36 | 181643.36 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 253 | Cei Ind Vila Anglo | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Lapa | R. Daniel Cardoso, 129 - Vila Anglo Brasileira | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 277132.95 | 277132.95 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 254 | Cei Ind Vila Carioca | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Ipiranga | R. Álvaro Fragoso, 520 - Vila Independencia | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 365582.79 | 365582.79 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 255 | Cemei Domingos Delgado | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Freguesia/Brasilândia | R. Domingos Delgado, s/n - Freguesia do Ó | 2022-04-07 | 2022-07-06 |  | 249047.82 | 249047.82 |  |  |  |  | 0 | SIURB
SME | 256 | Cemei Parque Do Lago | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | M'boi Mirim | R. dos Xamborés, 1010 - Parque do Lago | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 385744.91 | 385744.91 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 257 | Ceu Parque Bristol | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Ipiranga | R. Prof. Artur Primavesi, S/N - Parque Bristol | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 487657.58 | 487657.58 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 258 | Ceu Aricanduva - Prof. Irena Galvão De Souza | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Itaquera | R. Olga Fadel Abarca, s/n - Jardim Santa Terezinha | 2022-05-18 | 2022-08-16 |  | 278357 | 278357 |  |  |  |  | 0 | SIURB
SME | 259 | Ceu Emef Mara Cristina Tartaglia Sena, Profª | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Ipiranga | R. Prof. Artur Primavesi, S/N - Parque Bristol | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 660898.53 | 660898.53 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 260 | Ceu Emei Luciana Azevedo Pompermayer, Profª | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Ipiranga | R. Prof. Artur Primavesi, S/N - Parque Bristol | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 588422.39 | 588422.39 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 261 | Ceu São Rafael | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | São Mateus | R. Cinira Polônio, 100 - Conj. Promorar Rio Claro | 2022-02-24 | 2022-10-01 |  | 1193434.72 | 1193434.72 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 262 | Ceu Tiquatira - Gestão | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Penha | Av. Condessa Elisabete de Robiano, s/n - Penha | 2021-12-01 | 2022-05-01 |  | 220934.81 | 220934.81 | 6016.2021/0069066-4 | 6016202100690664 | 43934.21 | 43934.21 | 0 | obra terminada, aguardando emissão de TRD
SME | 263 | Cieja Centro Ed. Jovens E Adultos Francisco Hernani Alverne Facundo Leite, Profº | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Santo Amaro | R FRANCISCO RAMOSR, 132 - JARDIM CONSÓRCIO | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 186218.44 | 186218.44 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 264 | Cieja Clovis Caitano Miquelazzo - Ipiranga | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Ipiranga | R. François Bunel, 250 - Parque Bristol | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 441972.19 | 441972.19 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 265 | Emebs Helen Keller | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Sé | R. Pedra Azul, 314 - Jardim Nossa Sra. Aparecida | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 597329.64 | 597329.64 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 266 | Emef Abrao De Moraes, Prof. | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Penha | R. Isaura Vergueiro Naufel, 238 - Vila Nhocuné | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 585150.22 | 585150.22 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 267 | Emef Abrao Huck, Dr. | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Ipiranga | R. Alencar Araripe, 261 - Sacomã | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 545113.48 | 545113.48 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 268 | Emef Afranio De Mello Franco, Dr. | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Capela do Socorro | R. Acámbaro, 39 - Rio Bonito | 2022-03-01 | 2022-10-01 |  | 508224.84 | 508224.84 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 269 | Emef Alceu Amoroso Lima | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | São Mateus | R. Carmem Tortola, 48 - Conj. Promorar Rio Claro | 2022-02-24 | 2022-10-01 |  | 574186.68 | 574186.68 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 270 | Emef Alexandre De Gusmão | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Guaianases | R. Porto do Bezerra, 25 - Jardim Guaianaze | 2022-03-01 | 2022-10-01 |  | 467094.08 | 467094.08 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 271 | Emef Alvares De Azevedo | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Vila Prudente | R. Alcaçuz, 130 - Jardim Panorama | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 530857.43 | 530857.43 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 272 | Emef Antonio Prudente, Prof. | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Freguesia/Brasilândia | R. Manuel Inácio Alvarenga, 50 - Vila Penteado | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 601295.38 | 601295.38 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 273 | Emef Arlindo Caetano Filho, Prof | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Sapopemba | R. Palmeira Bacaba, 39 - Jardim Elba | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 571789.84 | 571789.84 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 274 | Emef Armando De Salles Oliveira | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Sapopemba | R. Milton da Cruz, 659 - Jardim Planalto | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 585014.18 | 585014.18 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 275 | Emef Ary Gomes, Cel. | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Vila Maria/Vila Guilherme | R. Benedito Alessio, 184 - Jardim Andarai | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 557595.61 | 557595.61 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 276 | Emef Ayres Martins Torres | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Itaquera | R. Catarina Lopes, 428 - Itaquera | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 644836.09 | 644836.09 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 277 | Emef Bartolomeu Campos De Queiros | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Sapopemba | Av. Arquiteto Vilanova Artigas, 1471 - Conj. Hab. Teotonio Vilela | 2022-03-01 | 2022-10-01 |  | 561998.92 | 561998.92 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 278 | Emef Benedito De Jesus Batista Laurindo - Pe Batista | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Sapopemba | R. Alfonso Ferrabosco, 52 - Parque dos Bancarios | 2022-03-01 | 2022-10-01 |  | 572154.31 | 572154.31 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 279 | Emef Brasilio Machado Neto | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Sapopemba | R. Alm. Otacílio Cunha, 325 - Parque Santa Madalena | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 558725.11 | 558725.11 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 280 | Emef Cassiano Ricardo | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Ipiranga | R. João José da Silva, 422 - Vila Caraguata | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 527838.47 | 527838.47 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 281 | Emef Castro Alves | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Freguesia/Brasilândia | R. Agenor Alves Meira, 285 - Jardim dos Francos | 2022-03-01 | 2022-10-01 |  | 593207.99 | 593207.99 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 282 | Emef Clemente Pastore, Prof | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | M'boi Mirim | R. Inácio Parreiras Neves, 17 - Jardim Nakamura | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 1221359.45 | 1221359.45 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 283 | Emef Cleomenes Campos | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Vila Prudente | R. Bartolomeu Corrêa Bueno, 268 - Jardim Teresa | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 603559.59 | 603559.59 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 284 | Emef Danylo José Fernandes | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Itaquera | Av. Dr. Francisco Munhoz Filho, 431 - Cidade Líder | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 369118.12 | 369118.12 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 285 | Emef De Gaulle, Gen. | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | M'boi Mirim | R. Mourisca, 16 - Jardim Ibirapuera | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 585222.2 | 585222.2 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 286 | Emef Dilermando Dias Dos Santos | Sim | Manutenção | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | EM ESTUDO | Lapa | R. Paulo Franco, 815 - Vila Hamburguesa |  |  | 35973.35 |  | 35973.35 |  |  |  |  | 0
SME | 287 | Emef Emilio Ribas | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Sapopemba | R. José Joaquim, 302 - Jardim Danfer | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 582836.22 | 582836.22 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 288 | Emef Faria Lima, Brig. | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Sé | R. Ametista, 50 - Aclimação | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 502218.11 | 502218.11 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 289 | Emef Forte Dos Reis Magos | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | São Mateus | R. Forte dos Réis Magos, 46 - Jardim Rodolfo Pirani | 2022-02-24 | 2022-10-01 |  | 598477.97 | 598477.97 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 290 | Emef Francisco Da Silveira Bueno, Prof | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Vila Prudente | R. Três Lagoas, 336 - Vila Sao Nicolau | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 440811.75 | 440811.75 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 291 | Emef Garcia Davila, Cte | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Casa Verde/Cachoeirinha | R. Armando Coelho Silva, 859 - Parque Peruche | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 591987.51 | 591987.51 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 292 | Emef Guilherme De Almeida | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Penha | R. Faustino Paganini, 647 - Chácara Cruzeiro do Sul | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 635143.04 | 635143.04 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 293 | Emef Haroldo Veloso, Brig. | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Itaquera | R. Marcelino da Silva, 50 - Itaquera | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 724312.52 | 724312.52 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 294 | Emef Henrique Melega, Prof. | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Sapopemba | R. Chiquinha Gonzaga, 349 - Vila Primavera | 2022-03-01 | 2022-10-01 |  | 553498.48 | 553498.48 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 295 | Emef Henrique Souza Filho - Henfil | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | São Mateus | R. Érico Semer, S/N - Jd Marilu | 2022-03-01 | 2022-10-01 |  | 607176.16 | 607176.16 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 296 | Emef Heraldo Barbuy | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Sapopemba | R. Cristóvão de Vasconcelos, 86 - Jardim Adutora | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 627982.76 | 627982.76 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 297 | Emef Hercília De Campos Costa | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Ipiranga | R. José Pereira Cruz, 95 - Parque Bristol | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 553824.83 | 553824.83 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 298 | Emef Iracema Marques Da Silveira, Profa. | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Campo Limpo | Av. Dom Rodrigo Sanches, 672 - Jardim Amalia | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 604251.2 | 604251.2 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 299 | Emef Ivete Varga, Deputada | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Sapopemba | R. Carlo Clausetti, 300 - Cohab | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 560030.5 | 560030.5 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 300 | Emef Jardim Das Laranjeiras | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | São Mateus | R. Luisa Sarazim, 139 - Jardim Bandeirante | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 604430.22 | 604430.22 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 301 | Emef Jardim Mitsutani I - Paulo Patarra, Jornalista | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Campo Limpo | Tv. Waldemar Cordeiro, R. Monet, 101 - Cohab | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 584064.97 | 584064.97 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 302 | Emef Jardim Paulo Vi | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Butantã | R. Eng. Hugo Takahashi, 20 - Raposo Tavares | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 601034.75 | 601034.75 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 303 | Emef Jardim Sipramar | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Capela do Socorro | R. Júlio Gadda, 157 - Jardim Sipramar | 2022-03-01 | 2022-10-01 |  | 513558.61 | 513558.61 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 304 | Emef João Augusto Breves, Dr. | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | São Miguel Paulista | R. Cecília Iter, 746 - Vila Progresso | 2022-03-01 | 2022-10-01 |  | 575069.64 | 575069.64 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 305 | Emef Joaquim Bento Alves De Lima Neto | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Capela do Socorro | R. São José do Rio Preto, 17 - Conj. Hab. Brg. Faria Lima | 2022-03-01 | 2022-10-01 |  | 673143.83 | 673143.83 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 306 | Emef Joaquim Nabuco | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Ipiranga | Pç. Dr. Wadih Safady, 10 - Jd. Maria Estela | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 601292.82 | 601292.82 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 307 | Emef Jorge Americano, Prof | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Campo Limpo | R. Feitiço da Vila, 915 - Chacara Santa Maria | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 800153.26 | 800153.26 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 308 | Emef José Carlos Nicoleto - Zito, Prof | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | São Mateus | R. Bandeira de Aracambi, 707 - Jardim Rodolfo Pirani | 2022-02-24 | 2022-10-01 |  | 556233.07 | 556233.07 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 309 | Emef José De Alcântara Machado Filho | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Butantã | R. Mattia Filizzola, 76 - Real Parque | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 599110.32 | 599110.32 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 310 | Emef José Do Patrocínio | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Ipiranga | R. Cantiga Ingênua, 64 - Jardim Santa Emilia | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 475314.77 | 475314.77 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 311 | Emef José Lins Do Rego | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | São Mateus | R. Augusto Ferreira Ramos, 54 - Jardim Nove de Julho | 2022-03-01 | 2022-10-01 |  | 539258.87 | 539258.87 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 312 | Emef José Maria Lisboa | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Ipiranga | Pç. João Rodrigues, 575 - Jardim da Saúde | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 474638.9 | 474638.9 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 313 | Emef José Olympio Pereira Filho | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Campo Limpo | Tv. Passareira, 200 - Cohab Instituto Adventista | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 486159.36 | 486159.36 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 314 | Emef Júlio De Oliveira | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Perus | R. Júlio de Oliveira, 160 - Vila Fanton | 2022-03-01 | 2022-10-01 |  | 695575.22 | 695575.22 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 315 | Emef Leonel Franca, Pe | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Pirituba/Jaraguá | R. Xavier dos Pássaros, 39 - Jardim Rincão | 2022-03-01 | 2022-10-01 |  | 698721.32 | 698721.32 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 316 | Emef Liberato Bittencourt, Gen. | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Pirituba/Jaraguá | R. Arnaldo Alvernaz Nunes, 320 - Jardim Sao Jose | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 595773.22 | 595773.22 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 317 | Emef Luiz Gonzaga Do Nascimento Jr. - Gonzaguinha | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Ipiranga | Est. das Lágrimas, 1029 - Ipiranga | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 514345.2 | 514345.2 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 318 | Emef Mal. Mascarenhas De Moraes | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Vila Prudente | R. Dr. Camilo Haddad, 234 - Vila Anadir | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 573121.97 | 573121.97 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 319 | Emef Marcos Melega | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Santana/Tucuruvi | R. Mont Blanc, 98 Lauzane Paulista | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 599392.47 | 599392.47 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 320 | Emef Maria Aparecida Rodrigues Cintra, Profª | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Freguesia/Brasilândia | R. Arauazinho, S/N - Vila Marina | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 572130.93 | 572130.93 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 321 | Emef Maria Rita De Cassia Pinheiro Simoes Braga, Profa. | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Campo Limpo | R. Maria Callas, 30 - Parque Ligia | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 595937.73 | 595937.73 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 322 | Emef Mario Kosel Filho | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Pirituba/Jaraguá | R. Uratinga, 144 - Vila Bonilha | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 540841.17 | 540841.17 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 323 | Emef Milena Benedicto, Profª | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Perus | Av. Felippo Sturba, 25 - Parque Anhangüera | 2022-03-01 | 2022-10-01 |  | 461893.15 | 461893.15 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 324 | Emef Osorio, Gen. | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Vila Prudente | R. Araripe, 317 - Vila California | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 468712.06 | 468712.06 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 325 | Emef Padre Gregório Westrupp | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Sapopemba | R. Esquivel Navarro, 10 - Conj. Hab. Teotonio Vilela | 2022-03-01 | 2022-10-01 |  | 475700.93 | 475700.93 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 326 | Emef Paulo Duarte | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Sapopemba | Av. Arquiteto Vilanova Artigas, 583 - Conj. Hab. Teotonio Vilela | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 609469.66 | 609469.66 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 327 | Emef Paulo Prado | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Perus | R. Pompeu Bertoni, 80 - Jardim Santa Fé | 2022-03-01 | 2022-10-01 |  | 442281.11 | 442281.11 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 328 | Cei Diret Vila Ramos | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Itaquera | R. Laranja de Natal, 251 - Parque Guarani | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 301020.54 | 301020.54 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 329 | Emef Péricles Eugênio Da Silva Ramos | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Ipiranga | R. Professor José Ozi, 62 - Cidade Nova Heliópolis | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 499761.24 | 499761.24 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 330 | Emef Plínio Marcos | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Parelheiros | R. Belém, S/N - Jardim do Papai Noel | 2022-03-01 | 2022-10-01 |  | 609422.37 | 609422.37 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 331 | Emef Prudente De Morais, Pres. | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Sapopemba | R. Juíz de Fora, 980 - Vila Ema | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 528619.83 | 528619.83 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 332 | Emef Remo Rinaldi Naddeo, Prof | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Perus | R. Dionísio Bellante, 487 - Jardim Santa Fe | 2022-03-01 | 2022-10-01 |  | 388689.96 | 388689.96 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 333 | Emef Roberto Plínio Colacioppo, Prof | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Ipiranga | R. Atílio Selva, 16 - Jardim Celeste | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 453556.59 | 453556.59 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 334 | Emef Ruth Lopes Andrade, Profª | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Vila Prudente | R. Jundiapeba, 177 - Vila Zelina | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 487060.55 | 487060.55 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 335 | Emef Sylvia Martin Pires | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Ipiranga | R. Italva, 266 - Vila da Saúde | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 592495.83 | 592495.83 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 336 | Emef Tamandaré, Alm. | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Vila Maria/Vila Guilherme | R. Gen. Mendes, 46 - Vila Maria Alta | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 586329.53 | 586329.53 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 337 | Emef Vilanova Artigas, Arq. | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Sapopemba | R. Guarantã, S/N - Parque dos Bancarios | 2022-03-01 | 2022-10-01 |  | 562005.51 | 562005.51 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 338 | Emef Vladimir Herzog | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Cidade Tiradentes | R. Francisco José Viana, 894 - Cidade Tiradentes | 2022-03-01 | 2022-10-01 |  | 537155.07 | 537155.07 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 339 | Emei 7 De Setembro | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Casa Verde/Cachoeirinha | R. Baltasar Abadal, 23 - Vila Santista | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 402623.08 | 402623.08 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 340 | Emei Afonso Celso | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Vila Prudente | Pç. Belchior de Borba, 61 - Vila Alpina | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 368893.15 | 368893.15 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 341 | Emei Alberto De Oliveira | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Sé | Pç. Donatello, 335 - Cambuci | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 292034.42 | 292034.42 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 342 | Emei Alberto Mesquita De Camargo | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Aricanduva/Carrão/Formosa | Pç. Barão Homem de Melo, S/N - Vila Carrao | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 436273.95 | 436273.95 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 343 | Emei Alceu Maynard De Araújo | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Sé | R. Neves de Carvalho, 780 - Bom Retiro | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 383155.56 | 383155.56 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 344 | Emei Angelo Martino | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Sé | R. Humaitá, 536 - Bela Vista, | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 347508.18 | 347508.18 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 345 | Emei Angenor De Oliveira - Cartola | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | M'boi Mirim | R. Mário Totta, 100 - Parque Independencia | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 484152.95 | 484152.95 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 346 | Emei Antonia De Oliveira Mota De Araujo, Profa. | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | São Mateus | R. Cinira Polônio, 1 - Cj P R Claro | 2022-02-24 | 2022-10-01 |  | 547506.28 | 547506.28 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 347 | Emei Antonio Figueiredo Amaral | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Sé | R. Leonardo Jones Júnior, 34 - Barra Funda | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 379367.26 | 379367.26 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 348 | Emei Antonio Pereira Lima | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Guaianases | R. Ananaí, 982 - Vila Nova Curuca | 2022-03-01 | 2022-10-01 |  | 378639.99 | 378639.99 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 349 | Emei Aparecida Candida Dos Santos De Jesus - Dona Cidica | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Sapopemba | R. Alexandre Groppali, 179 - Fazenda da Juta | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 4161494.15 | 4161494.15 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 350 | Emei Armando De Arruda Pereira | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Sé | Pç. da República, 350 - República | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 380748.1 | 380748.1 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 351 | Emei Aurelio Buarque De Holanda Ferreira | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Capela do Socorro | R. Dr. Armando Fajardo, 400 - Jardim São Bernardo | 2022-03-01 | 2022-10-01 |  | 427712.51 | 427712.51 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 352 | Emei Benjamin Constant | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Sapopemba | Av. Casa Grande, 133 - Vila Cunha Bueno | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 395187.91 | 395187.91 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 353 | Emei Carlos Humberto Volpon, Prof. | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Sapopemba | R. Srg. Luís Rodrigues Filho, 191 - Conj. Hab. Mal. Mascarenhas de Morais | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 410994 | 410994 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 354 | Emei Charles Chaplin | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Sapopemba | R. Esquivel Navarro, 463 - Conj. Hab. Teotonio Vilela | 2022-03-01 | 2022-10-01 |  | 377611.66 | 377611.66 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 355 | Emei Clarice Lispector | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | M'boi Mirim | R. Comendador Miguel Maluhy, 159 - Jardim Guaruja | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 367396.91 | 367396.91 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 356 | Emei D. Pedro Ii | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | São Miguel Paulista | R. Dr. José de Porciúncula, 1280 - Parque Paulistano | 2022-03-01 | 2022-10-01 |  | 374930.55 | 374930.55 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 357 | Emei Danton Castilho Cabral | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Sapopemba | R. Silvestro Silvestre, 319 - Jardim Angela | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 409531.68 | 409531.68 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 358 | Emei Delfino Azevedo | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Ipiranga | Pç. Primeiro de Outubro, 30 - Vila Monumento | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 276373.95 | 276373.95 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 359 | Emei Dom Pedro I | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Ipiranga | Pç. Nami Jafet, 305 - Ipiranga | 2022-01-01 | 2022-04-01 |  | 95990.21 | 95990.21 |  |  |  |  | 0 | SIURB - não finalizada e nem aditada
SME | 360 | Emei Dona Maria De Lourdes Coutinho Torres | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | São Mateus | R. Bartolomeu Gonçalves, 45 - Vila Ester | 2022-02-24 | 2022-10-01 |  | 404649.57 | 404649.57 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 362 | Emei Elis Regina | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | São Mateus | R. Ernesto Manograsso, 340 - Cidade São Mateus | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 401635.04 | 401635.04 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 363 | Emei Fátima Regina Da Cruz Sabino Calaça, Profª | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Ipiranga | R. Mário Quintana, 15 - Jardim Sao Saverio | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 374226.49 | 374226.49 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 364 | Emei Francisco Adauto Rodrigues | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | São Mateus | R. Aguarico, 5 - Jardim Helena | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 391218.89 | 391218.89 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 365 | Emei Fulvia Rosemberg, Profa | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Cidade Tiradentes | R. Moacir Gomes de Almeida, S/N - Vila Paulista I | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 444738.12 | 444738.12 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 366 | Emei Gianfederico Porta, Prof | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Guaianases | R. Torre de Santiago, 323 - Jardim Soares | 2022-03-01 | 2022-10-01 |  | 454036.63 | 454036.63 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 367 | Emei Heitor Villa Lobos | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Vila Mariana | R. Curitiba, 232 - Paraíso | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 301413.24 | 301413.24 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 368 | Emei Ignacio Henrique Romeiro, Prof. | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Vila Mariana | Al. Jauaperi, 1639 - Moema | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 296988.02 | 296988.02 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 369 | Emei Isolina Leonel Ferreira, Profª | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Ipiranga | Est. das Lágrimas, 603 - Ipiranga | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 397420.61 | 397420.61 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 370 | Emei Jaguaré | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Lapa | Av. Pres. Altíno, S/N - Jaguaré | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 346544.75 | 346544.75 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 371 | Emei Jardim Da Conquista Ii | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | São Mateus | Tv. Jambalaya, 49 - Jardim da Conquista | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 409835.61 | 409835.61 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 372 | Emei Jardim Imperador | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | São Mateus | R. Eugenópolis, S/N - Jardim Imperador | 2022-03-01 | 2022-10-01 |  | 381066.38 | 381066.38 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 373 | Emei Jardim Marilia | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Itaquera | R. Quintino da Cunha, 20 | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 535748.26 | 535748.26 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 374 | Emei Jardim Premiano | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | São Mateus | Av. do Progresso, 150 - Jardim Marilu | 2022-03-01 | 2022-10-01 |  | 413704.31 | 413704.31 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 375 | Emei Joao Theodoro | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Sé | R. Ribeiro de Lima, 230 - Bom Retiro | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 350244.4 | 350244.4 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 376 | Emei Joaquim Antônio Da Rocha | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Ipiranga | R. Professor José Ozi, S/N - Cidade Nova Heliópolis | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 362476.09 | 362476.09 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 377 | Emei Jonise Maximo Da Fonseca, Profa. | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Jaçanã/Tremembé | R. Miguel Arrojado Lisboa, 153 - Jardim Modelo | 2022-03-01 | 2022-06-01 |  | 466873.07 | 466873.07 |  |  |  |  | 0 | SIURB
SME | 378 | Emei José Mauro De Vasconcelos | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | São Mateus | R. Josino Mendes de Alvarenga Freire, 341 - Jardim Tiete | 2022-03-01 | 2022-10-01 |  | 380665.69 | 380665.69 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 379 | Emei Jose Roschel Christi - Juca Rocha | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Parelheiros | R. Gentil Schunck Roschel, 79 - Jd N Parelheiros | 2022-03-01 | 2022-10-01 |  | 389793.06 | 389793.06 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 380 | Emei José Veríssimo | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Vila Prudente | R. Antônio de Paiva Azevedo, 16 - Parque Tomas Saraiva | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 274449.24 | 274449.24 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 381 | Emei Leopoldina, Da. | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Lapa | R. Peribebui, s/n - Alto da Lapa | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 627036.19 | 627036.19 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 382 | Emei Lucy Garcia Salgado, Profª | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Vila Mariana | Al. dos Guaramomis, 1410 - Planalto Paulista | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 381959.22 | 381959.22 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 383 | Emei Manuel Soares Neiva, Cel. | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Ipiranga | Pç. Cosmopolita, 9 - Vila Dom Pedro I | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 290646.86 | 290646.86 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 384 | Emei Mario De Andrade | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | São Mateus | Av. Sargento Iracitan Coimbra, 511 - Jardim Vera Cruz | 2022-02-24 | 2022-10-01 |  | 397904.12 | 397904.12 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 385 | Emei Montese | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Ipiranga | R. Domingos de Rogatis, 91 - Jardim da Saúde | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 327059.73 | 327059.73 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 386 | Emei Neusa Maria Rossi | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Jabaquara | R. Lucrécia Maciel, 40 - Vila Guarani | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 412193.69 | 412193.69 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 387 | Emei Nini Duarte | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Sapopemba | R. Esquivel Navarro, 180 - Conj. Hab. Teotonio Vilela | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 410434.65 | 410434.65 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 388 | Emei Odilio Denys, Mal. | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Casa Verde/Cachoeirinha | R. Porteira do Pinhal, 206 - Vila Roque | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 401521.42 | 401521.42 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 389 | Emei Olga Calil Menah, Profa. | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Pirituba/Jaraguá | R. Uratinga, 66 - Vila Palmeiras | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 348444.04 | 348444.04 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 390 | Emei Olga Maria Germano Martins Domingos, Profª | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Pirituba/Jaraguá | Pç. Balthazar de Godoy, S/N - Vila Bonilha | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 163890.62 | 163890.62 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 391 | Emei Origenes Lessa | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Sapopemba | Av. Egídio Martins, S/N - Vila Primavera | 2022-03-01 | 2022-10-01 |  | 365678.3 | 365678.3 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 392 | Emei Oswaldo Cruz | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Vila Mariana | R. Carlos Gerolomo Mônaco, 171 - Vila Mariana | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 334088.61 | 334088.61 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 393 | Emei Otávio José Da Silva Júnior | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Ipiranga | R. da Fantasia, 27 - Cidade Nova Heliópolis | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 286285.33 | 286285.33 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 394 | Emei Padre Mário Marques E Serra | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Ipiranga | R. Francisco Pestana, 10 - Jardim Maria Estela | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 379792.06 | 379792.06 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 395 | Emei Parque Brasil | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Capela do Socorro | Av. Dona Belmira Marin, 3411 - Parque Brasil | 2022-03-01 | 2022-10-01 |  | 410778.79 | 410778.79 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 396 | Emei Patrícia Galvão | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Sé | R. João Guimarães Rosa, 135 - Consolação | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 252848.85 | 252848.85 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 397 | Emei Paulo Camilhier Florençano | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Guaianases | R. Felíciano de Mendonça, 502 - Jardim Sao Paulo | 2022-03-01 | 2022-10-01 |  | 409282.05 | 409282.05 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 398 | Emei Pestalozzi | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | São Mateus | R. Abner Ribeiro Borges, 154 - Jardim Roseli | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 402533.19 | 402533.19 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 399 | Emei Quinta Das Paineiras | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Vila Prudente | Pç. Mário Ortiz, S/N - Q.ta da Paineira | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 278201.9 | 278201.9 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 400 | Emei Rachel Mesquita De Salles Oliveira | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Sapopemba | R. Milton da Cruz, 585 - Jardim Planalto | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 418287.06 | 418287.06 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 401 | Emei Regente Feijó | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Sé | Av. Lacerda Franco, 795 - Cambuci | 2022-03-01 | 2022-10-01 |  | 360615.28 | 360615.28 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 402 | Emei Rosa E Carolina Agazzi | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Casa Verde/Cachoeirinha | R. Dr. Araújo Castro, S/N - Jardim Peri | 2022-03-01 | 2022-10-01 |  | 407679.35 | 407679.35 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 403 | Emei Santo Dias Da Silva | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Ipiranga | Pç. Michel Mattar, S/N - Jardim Patente Novo | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 262989.33 | 262989.33 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 404 | Emei São Paulo | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Vila Mariana | R. Pedro de Toledo, 1231 - Vila Clementino | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 329122.55 | 329122.55 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 405 | Emei Sebastião Sanches Martines, Prof | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Vila Prudente | Av. São Lucas, 284 - Parque Sao Lucas | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 290027.34 | 290027.34 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 406 | Emei Sena Madureira | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Vila Mariana | R. Loefgren, 1963 - Vila Clementino | 2022-02-24 | 2022-10-01 |  | 278143.73 | 278143.73 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 407 | Emei Silvio Caldas, Compositor | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Ipiranga | R. André Pujos, S/N - Jardim Celeste | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 281544.29 | 281544.29 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 408 | Emei Therezinha Batista Pettan | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Ipiranga | R. Vig. Albernaz, 834 - Vila Gumercindo | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 212880.48 | 212880.48 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 409 | Emei Vila Ema | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Vila Prudente | R. Antônio Píres de Campos, 98 - Vila Ema | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 623487.15 | 623487.15 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 410 | Emei Viriato Correia | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Capela do Socorro | R. Bento Rodrigues Bastos, 25 - Capela do Socorro | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 3543801.97 | 3543801.97 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 411 | Emei Vital Brazil, Dr. | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | São Mateus | Av. Rodolfo Pirani, 320 - Jardim Rodolfo Pirani | 2022-02-24 | 2022-10-01 |  | 399509.53 | 399509.53 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 412 | Ceu Emef Campos Salles, Pres. | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Ipiranga | Est. das Lágrimas, 2385 - Cidade Nova Heliópolis | 2021-11-01 | 2022-08-01 |  | 863703.04 | 863703.04 |  |  |  |  | 0 | Programa de Cobertura de Quadras - aditado
SME | 415 | Emei Mario Marques E Serra, Pe. | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Ipiranga | R. Francisco Pestana, 10 - Jardim Maria Estela | 2021-11-01 | 2022-08-01 |  | 626413.75 | 626413.75 |  |  |  |  | 0 | Programa de Cobertura de Quadras - aditado
SME | 416 | Cieja Clovis Caitano Miquelazzo - Ipiranga | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Ipiranga | R. François Bunel, 250 - Parque Bristol | 2021-11-01 | 2022-08-01 |  | 1009219.59 | 1009219.59 |  |  |  |  | 0 | Programa de Cobertura de Quadras - aditado
SME | 417 | Emef Marlene Rondelli, Profa. | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Vila Prudente | R. Acácio Caristo, 21 - Parque Tomas Saraiva | 2021-11-01 | 2022-08-01 |  | 905724.5 | 905724.5 |  |  |  |  | 0 | Programa de Cobertura de Quadras - aditado
SME | 418 | Emei Quinta Das Paineiras | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Vila Prudente | Pç. Mário Ortiz, S/N - Q.ta da Paineira | 2021-11-01 | 2022-08-01 |  | 936198.72 | 936198.72 |  |  |  |  | 0 | Programa de Cobertura de Quadras - aditado
SME | 419 | Ceu Emef Meninos - Prof. Pr. Artur Alberto De Mota Gonçalves | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Ipiranga | R. Barbinos, 111 - São João Climaco | 2021-11-01 | 2022-08-01 |  | 1013118.3 | 1013118.3 |  |  |  |  | 0 | Programa de Cobertura de Quadras - aditado
SME | 420 | Emef Mauricio Simao | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Campo Limpo | R. Kunito Miyasaka, 54 - Jardim Martinica | 2021-11-01 | 2022-06-26 | [7 empty] | 0 | Não foi possível encontrar o valor da obra e nem os dados de início e término, favor verificar com SIURB. (processo sigiloso)
SME | 421 | Emef Maria Rita De Cassia Pinheiro Simoes Braga, Profa. | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Campo Limpo | R. Maria Callas, 30 - Parque Ligia | 2021-11-01 | 2022-06-26 | [7 empty] | 0 | Não foi possível encontrar o valor da obra e nem os dados de início e término, favor verificar com SIURB. (processo sigiloso)
SME | 422 | Emef 22 De Marco | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Campo Limpo | R. Francisco Soares, 51 - Parque Regina | 2021-11-01 | 2022-06-26 | [7 empty] | 0 | Não foi possível encontrar o valor da obra e nem os dados de início e término, favor verificar com SIURB. (processo sigiloso)
SME | 423 | Emef Teresa Margarida Da Silva E Orta | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | M'boi Mirim | R. Eng. Milton de Alvarenga Peixoto, 20 - Vila Gilda | 2021-11-01 | 2022-06-26 | [7 empty] | 0 | Não foi possível encontrar o valor da obra e nem os dados de início e término, favor verificar com SIURB. (processo sigiloso)
SME | 424 | Emef Luiz Tenorio De Brito, Cel. | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | M'boi Mirim | R. Baldomero Carqueja, 278 - Vila Prel | 2021-11-01 | 2022-06-26 | [7 empty] | 0 | Não foi possível encontrar o valor da obra e nem os dados de início e término, favor verificar com SIURB. (processo sigiloso)
SME | 425 | Emef Afranio De Mello Franco, Dr. | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Capela do Socorro | R. Acámbaro, 39 - Rio Bonito | 2021-11-01 | 2022-06-26 | [7 empty] | 0 | Não foi possível encontrar o valor da obra e nem os dados de início e término, favor verificar com SIURB. (processo sigiloso)
SME | 426 | Emef Florestan Fernandes, Prof. | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Capela do Socorro | Av. Margueritte Long, 41 - Jardim Guanabara | 2021-11-01 | 2022-06-26 | [7 empty] | 0 | Não foi possível encontrar o valor da obra e nem os dados de início e término, favor verificar com SIURB. (processo sigiloso)
SME | 427 | Emef Aldina Analia Agostinha Taddeo Conde, Profa | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Capela do Socorro | R. Francesco Bartolozzi, 1 - Jardim Icarai | 2021-11-01 | 2022-06-26 | [7 empty] | 0 | Não foi possível encontrar o valor da obra e nem os dados de início e término, favor verificar com SIURB. (processo sigiloso)
SME | 428 | Ceu Parelheiros - Eneida Palma Leite, Profa. | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Parelheiros | R. José Pedro de Borba, 20 - Jardim Novo Parelheiros | 2021-11-01 | 2022-06-26 | [7 empty] | 0 | Não foi possível encontrar o valor da obra e nem os dados de início e término, favor verificar com SIURB. (processo sigiloso)
SME | 429 | Emef Habib Carlos Kyrillos, Dr. | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Cidade Ademar | R. Rio Grande do Norte, 299 - Americanópolis | 2021-11-01 | 2022-08-01 |  | 1328606.12 | 1328606.12 |  |  |  |  | 0 | Programa de Cobertura de Quadras - aditado
SME | 430 | Emef Chiquinha Rodrigues | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Santo Amaro | R. Pascal, 1028 - Campo Belo | 2021-11-01 | 2022-08-01 |  | 843818.51 | 843818.51 |  |  |  |  | 0 | Programa de Cobertura de Quadras - aditado
SME | 431 | Emef Joaquim Candido De Azevedo Marques, Des. | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Santo Amaro | R. da Paz, 1359 - Chácara Santo Antônio | 2021-11-01 | 2022-08-01 |  | 962207.26 | 962207.26 |  |  |  |  | 0 | Programa de Cobertura de Quadras - aditado
SME | 432 | Emef Manoel Carlos De Figueiredo Ferraz, Des. | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Cidade Ademar | R. Prof. Corrêa Brito, 355 - Jardim Pedreira | 2021-11-01 | 2022-08-01 |  | 847574.06 | 847574.06 |  |  |  |  | 0 | Programa de Cobertura de Quadras - aditado
SME | 434 | Emef Carlos Augusto De Queiroz Rocha | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Cidade Ademar | Av. Santo Afonso, 775 - Jardim Miriam | 2021-11-01 | 2022-08-01 |  | 888434.09 | 888434.09 |  |  |  |  | 0 | Programa de Cobertura de Quadras - aditado
SME | 435 | Emef Joao De Souza Ferraz, Prof. | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Santo Amaro | R. Rafael Correia Sampaio, 291 - Jardim Palmares | 2021-11-01 | 2022-08-01 |  | 1041816.92 | 1041816.92 |  |  |  |  | 0 | Programa de Cobertura de Quadras - aditado
SME | 436 | Emei Borba Gato | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Santo Amaro | R. Paulo Eiró, 567 - Santo Amaro | 2021-11-01 | 2022-08-01 |  | 921668.71 | 921668.71 |  |  |  |  | 0 | Programa de Cobertura de Quadras - aditado
SME | 437 | Emef Amelia Rodrigues De Oliveira, Profa | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Cidade Ademar | R. dos Borôs, S/N - Vila Guacuri | 2021-11-01 | 2022-08-01 |  | 891269.82 | 891269.82 |  |  |  |  | 0 | Programa de Cobertura de Quadras - aditado
SME | 438 | Emei Doraci Dos Santos Ramos, Profa | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Cidade Tiradentes | R. São Valfredo, S/N - Chacara Santa Etelvina | 2021-11-01 | 2022-08-01 |  | 895733.95 | 895733.95 |  |  |  |  | 0 | Programa de Cobertura de Quadras - aditado
SME | 439 | Emei Eduardo Kneese De Mello, Prof. | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Cidade Tiradentes | R. Nascer do Sol, 1605 - Conj. Hab. Santa Etelvina II | 2021-11-01 | 2022-08-01 |  | 788190.1 | 788190.1 |  |  |  |  | 0 | Programa de Cobertura de Quadras - aditado
SME | 440 | Emef Maria Aparecida Do Nascimento, Profa. | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Cidade Tiradentes | R. Edson Danillo Dotto, 700 - Conj. Hab. Santa Etelvina II | 2021-11-01 | 2022-08-01 |  | 957574.58 | 957574.58 |  |  |  |  | 0 | Programa de Cobertura de Quadras - aditado
SME | 441 | Emei Fulvia Rosemberg, Profa | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Cidade Tiradentes | R. Moacir Gomes de Almeida, S/N - Vila Paulista I | 2021-11-01 | 2022-08-01 |  | 559983.41 | 559983.41 |  |  |  |  | 0 | Programa de Cobertura de Quadras - aditado
SME | 442 | Ceu Emef Conceicao Aparecida De Jesus, Profa | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Itaquera | Av. Ernesto Souza Cruz, 2171 - Cidade Antônio Estêvão de Carvalho | 2021-11-01 | 2022-08-01 |  | 998806.06 | 998806.06 |  |  |  |  | 0 | Programa de Cobertura de Quadras - aditado
SME | 443 | Emef Eduardo Prado | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Itaquera | R. Bento Teixeira, 100 - Jardim Brasilia | 2021-11-01 | 2022-08-01 |  | 932502.1 | 932502.1 |  |  |  |  | 0 | Programa de Cobertura de Quadras - aditado
SME | 444 | Emei Pedro Chaves, Min. | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Itaquera | R. Figueira da Barbária, 481 - Jardim Brasilia | 2021-11-01 | 2022-08-01 |  | 1116131.36 | 1116131.36 |  |  |  |  | 0 | Programa de Cobertura de Quadras - aditado
SME | 445 | Emei Piratininga | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Itaquera | R. Galeandra, 149 - Jardim Eliane | 2021-11-01 | 2022-08-01 |  | 703296.44 | 703296.44 |  |  |  |  | 0 | Programa de Cobertura de Quadras - aditado
SME | 446 | Emef Francisco Alves Mendes Filho - Chico Mendes | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Itaquera | R. Quintino da Cunha, 22 - Jardim Marília | 2021-11-01 | 2022-08-01 |  | 1041606.49 | 1041606.49 |  |  |  |  | 0 | Programa de Cobertura de Quadras - aditado
SME | 447 | Ceu Emef Paulo Gomes Cardim, Prof. Dr. | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Itaquera | Av. Olga Fadel Abarca, S/N - Jardim Santa Teresinha | 2021-11-01 | 2022-08-01 |  | 873316.85 | 873316.85 |  |  |  |  | 0 | Programa de Cobertura de Quadras - aditado
SME | 448 | Emei Florinda Roberto Queiroz De Castro | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Itaquera | R. Lincoln Junqueira, 100 - Jardim Sao Pedro | 2021-11-01 | 2022-08-01 |  | 712770.08 | 712770.08 |  |  |  |  | 0 | Programa de Cobertura de Quadras - aditado
SME | 449 | Emei Olandya Peres Ribeiro, Profa. | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Aricanduva/Carrão/Formosa | R. Dr. Mariano Cursino de Moura, 395 - Parque Maria Luiza | 2021-11-01 | 2022-08-01 |  | 754260.61 | 754260.61 |  |  |  |  | 0 | Programa de Cobertura de Quadras - aditado
SME | 450 | Emef Jose Querino Ribeiro | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Itaquera | R. Coronel Albert de Rochas D'Aiglum, 50 - Vila Aricanduva | 2021-11-01 | 2022-08-01 |  | 974809.8 | 974809.8 |  |  |  |  | 0 | Programa de Cobertura de Quadras - aditado
SME | 451 | Emef Gilmar Taccola , Prof | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Aricanduva/Carrão/Formosa | R. Lutécia, 1730 - Vila Carrão | 2021-11-01 | 2022-08-01 |  | 803824.78 | 803824.78 |  |  |  |  | 0 | Programa de Cobertura de Quadras - aditado
SME | 452 | Ceu Emef Rosangela Rodrigues Vieira, Profa. | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Penha | Av. Luiz Imparato, 564 - Parque Cisper | 2021-11-01 | 2022-08-01 |  | 1277761.87 | 1277761.87 |  |  |  |  | 0 | Programa de Cobertura de Quadras - aditado
SME | 453 | Ceu Emef Antonio Carlos Rocha, Prof. | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Penha | Av. Condessa Elizabeth de Robiano, S/N - Vila Moreira | 2021-11-01 | 2022-08-01 |  | 1002888.42 | 1002888.42 |  |  |  |  | 0 | Programa de Cobertura de Quadras - aditado
SME | 454 | Emei Leonor Mendes De Barros, Da. | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Jabaquara | Pç. José Luz, 108 - Cidade Vargas | 2021-11-01 | 2022-08-01 |  | 820040.08 | 820040.08 |  |  |  |  | 0 | Programa de Cobertura de Quadras - aditado
SME | 455 | Emei Isa Silveira Leal | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Ermelino Matarazzo | R. Joaquim Alves Dinis, 912 - Vila Sao Francisco | 2021-11-01 | 2022-08-01 |  | 808262.44 | 808262.44 |  |  |  |  | 0 | Programa de Cobertura de Quadras - aditado
SME | 456 | Emef Emilio Ribas | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Sapopemba | R. José Joaquim, 302 - Jardim Danfer | 2021-11-01 | 2022-08-01 |  | 951605.36 | 951605.36 |  |  |  |  | 0 | Programa de Cobertura de Quadras - aditado
SME | 457 | Emef Jardim Das Laranjeiras | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | São Mateus | R. Luisa Sarazim, 139 - Jardim Bandeirante | 2021-11-01 | 2022-08-01 |  | 875920.93 | 875920.93 |  |  |  |  | 0 | Programa de Cobertura de Quadras - aditado
SME | 458 | Emef Martin Luther King Jr | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | São Mateus | Av. do Progresso, 100 - Jardim Marilu | 2021-11-01 | 2022-08-01 |  | 782475.38 | 782475.38 |  |  |  |  | 0 | Programa de Cobertura de Quadras - aditado
SME | 459 | Emef Henrique Melega, Prof. | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Sapopemba | R. Chiquinha Gonzaga, 349 - Vila Primavera | 2021-11-01 | 2022-08-01 |  | 920306.64 | 920306.64 |  |  |  |  | 0 | Programa de Cobertura de Quadras - aditado
SME | 460 | Emef Maria Imilda Do Santissimo Sacramento, Me. | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Itaim Paulista | R. Gendiroba, 210 - Vila Clara | 2021-11-01 | 2022-08-01 |  | 973922.43 | 973922.43 |  |  |  |  | 0 | Programa de Cobertura de Quadras - aditado
SME | 461 | Emef Jardim Silva Teles | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Itaim Paulista | R. Fred Astaire, 167 - Jardim Silva Teles | 2021-11-01 | 2022-08-01 |  | 1101474.53 | 1101474.53 |  |  |  |  | 0 | Programa de Cobertura de Quadras - aditado
SME | 462 | Emef Fernando De Azevedo, Prof. | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Itaim Paulista | R. Taperá, 415 - Vila Nova Curuca | 2021-11-01 | 2022-08-01 |  | 1175946.66 | 1175946.66 |  |  |  |  | 0 | Programa de Cobertura de Quadras - aditado
SME | 463 | Emei Bernardino Pimentel Mendes, Dr | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Casa Verde/Cachoeirinha | Av. Inajar de Souza, 6955 - Jardim dos Francos | 2021-11-01 | 2022-08-01 |  | 747586.87 | 747586.87 |  |  |  |  | 0 | Programa de Cobertura de Quadras - aditado
SME | 464 | Emei Nelson Mandela | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Casa Verde/Cachoeirinha | Av. Prof. Celestino Bourroul, 358 - Jardim Pereira Leite | 2021-11-01 | 2022-08-01 |  | 675225.14 | 675225.14 |  |  |  |  | 0 | Programa de Cobertura de Quadras - aditado
SME | 465 | Emef Joao Amos Comenius | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Freguesia/Brasilândia | R. Ibiraiaras, 400 - Jardim Vista Alegre | 2021-11-01 | 2022-08-01 |  | 1172240.77 | 1172240.77 |  |  |  |  | 0 | Programa de Cobertura de Quadras - aditado
SME | 466 | Emei Eduardo Gomes, Brig. | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Casa Verde/Cachoeirinha | R. Santa Eudóxia, 800 - Parque Peruche | 2021-11-01 | 2022-08-01 |  | 1692026.02 | 1692026.02 |  |  |  |  | 0 | Programa de Cobertura de Quadras - aditado
SME | 467 | Emei Manoel Preto | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Freguesia/Brasilândia | R. Bonifácio Cubas, 356 - Vila Albertina | 2021-11-01 | 2022-08-01 |  | 1141727.65 | 1141727.65 |  |  |  |  | 0 | Programa de Cobertura de Quadras - aditado
SME | 468 | Emef Neir Augusto Lopes, Prof | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Casa Verde/Cachoeirinha | R. Jorn. Octávio Ribeiro Pena Branca, 20 - Vila Bela Vista | 2021-11-01 | 2022-08-01 |  | 999172.56 | 999172.56 |  |  |  |  | 0 | Programa de Cobertura de Quadras - aditado
SME | 469 | Emef Raul Fernandes, Emb. | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Freguesia/Brasilândia | R. Nair Ramos Schuring, 158 - Vila Brasilandia | 2021-11-01 | 2022-08-01 |  | 1037172.98 | 1037172.98 |  |  |  |  | 0 | Programa de Cobertura de Quadras - aditado
SME | 470 | Emei Noemia Ippolito | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Lapa | Pç. Alfredo Weiszflog, S/N - Vila Romana | 2021-11-01 | 2022-08-01 |  | 657403.73 | 657403.73 |  |  |  |  | 0 | Programa de Cobertura de Quadras - aditado
SME | 471 | Emei Recanto Dos Humildes I | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Perus | R. Recanto dos Humildes, S/N - Conj. Hab. Recanto dos Humildes | 2021-11-01 | 2022-08-01 |  | 805912.14 | 805912.14 |  |  |  |  | 0 | Programa de Cobertura de Quadras - aditado
SME | 472 | Emei Alice Feitosa, Da. | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Perus | R. Tarcon, 253 - Jardim Adelfiore | 2021-11-01 | 2022-08-01 |  | 693924.34 | 693924.34 |  |  |  |  | 0 | Programa de Cobertura de Quadras - aditado
SME | 473 | Emef Estacao Jaragua | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Pirituba/Jaraguá | R. João Aires, s/n - Jardim Bandeirantes | 2021-11-01 | 2022-08-01 |  | 958630.26 | 958630.26 |  |  |  |  | 0 | Programa de Cobertura de Quadras - aditado
SME | 474 | Emef Edgard Carone | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Perus | R. Elisa Dina, 293 - Jardim Britânia | 2021-11-01 | 2022-08-01 |  | 910089.2 | 910089.2 |  |  |  |  | 0 | Programa de Cobertura de Quadras - aditado
SME | 475 | Emei Eunice Dos Santos, Profa. | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Pirituba/Jaraguá | R. Silvino de Godoy, 185 - Jardim Cidade Pirituba | 2021-11-01 | 2022-08-01 |  | 633539.25 | 633539.25 |  |  |  |  | 0 | Programa de Cobertura de Quadras - aditado
SME | 476 | Emef Jose Kauffmann , Dr. | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Pirituba/Jaraguá | R. Samuel Bovy, 23 - Jardim Rincão | 2021-11-01 | 2022-08-01 |  | 1035570.83 | 1035570.83 |  |  |  |  | 0 | Programa de Cobertura de Quadras - aditado
SME | 477 | Emef Fernando Gracioso | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Perus | R. Silveirânia, S/N - Jardim Russo | 2021-11-01 | 2022-08-01 |  | 1020300.62 | 1020300.62 |  |  |  |  | 0 | Programa de Cobertura de Quadras - aditado
SME | 478 | Emef Antonio Rodrigues De Campos, Prof. | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Pirituba/Jaraguá | R. Príncipe, 38 - Jardim Shangrila | 2021-11-01 | 2022-08-01 |  | 783750.11 | 783750.11 |  |  |  |  | 0 | Programa de Cobertura de Quadras - aditado
SME | 479 | Emei Oliveira Lima | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Perus | R. Antônio Maia, 476 - Vila Perus | 2021-11-01 | 2022-08-01 |  | 928413.25 | 928413.25 |  |  |  |  | 0 | Programa de Cobertura de Quadras - aditado
SME | 480 | Emei Vila Ema | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Vila Prudente | R. Antônio Píres de Campos, 98 - Vila Ema | 2021-11-01 | 2022-08-01 |  | 990972.6 | 990972.6 |  |  |  |  | 0 | Programa de Cobertura de Quadras - aditado
SME | 481 | Ceu Emei Jacana | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Jaçanã/Tremembé | R. Antônio César Neto, S/N - Jaçanã | 2021-11-01 | 2022-08-01 |  | 933498.27 | 933498.27 |  |  |  |  | 0 | Programa de Cobertura de Quadras - aditado
SME | 482 | Ceu Emef Jacana | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Jaçanã/Tremembé | R. Antônio César Neto, S/N - Jaçanã | 2021-11-01 | 2022-08-01 |  | 723202.52 | 723202.52 |  |  |  |  | 0 | Programa de Cobertura de Quadras - aditado
SME | 483 | Emei Eduardo Carlos Pereira | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Vila Maria/Vila Guilherme | R. André da Fonseca, 40 - Vila Maria Alta | 2021-11-01 | 2022-08-01 |  | 724155.47 | 724155.47 |  |  |  |  | 0 | Programa de Cobertura de Quadras - aditado
SME | 484 | Emei Ana Neri | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Vila Maria/Vila Guilherme | R. Soldado Albino Cesar, 25 - Parque Novo Mundo | 2021-11-01 | 2022-08-01 |  | 742599.42 | 742599.42 |  |  |  |  | 0 | Programa de Cobertura de Quadras - aditado
SME | 485 | Emei Pedro Alvares Cabral Moraes, Prof. | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Vila Maria/Vila Guilherme | R. Leonor Fernandes Costa Zacharias, 2150 - Vila Guilherme | 2021-11-01 | 2022-08-01 |  | 921778.19 | 921778.19 |  |  |  |  | 0 | Programa de Cobertura de Quadras - aditado
SME | 486 | Emei Italo Bettarello, Prof. | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Vila Maria/Vila Guilherme | Av. Júlio Buono, 2680 - Vila Gustavo | 2021-11-01 | 2022-08-01 |  | 643470.92 | 643470.92 |  |  |  |  | 0 | Programa de Cobertura de Quadras - aditado
SME | 487 | Emei Laura Funfas Le Sueur, Profa. | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Vila Maria/Vila Guilherme | Av. Júlio Buono, 915 - Vila Gustavo | 2021-11-01 | 2022-08-01 |  | 888511.59 | 888511.59 |  |  |  |  | 0 | Programa de Cobertura de Quadras - aditado
SME | 488 | Emef Othelo Franco, Gen. | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Mooca | R. Jarinu, 730 - Tatuape | 2021-11-01 | 2022-08-01 |  | 1071704.91 | 1071704.91 |  |  |  |  | 0 | Programa de Cobertura de Quadras - aditado
SME | 489 | Emef Maria Antonieta D'Alkimin Basto, Profa. | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Pinheiros | R. Casa do Ator, 207 - Vila Olímpia | 2021-11-01 | 2022-08-01 |  | 1329655.86 | 1329655.86 |  |  |  |  | 0 | Programa de Cobertura de Quadras - aditado
SME | 490 | Emef Faria Lima, Brig. | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Sé | R. Ametista, 50 - Aclimação | 2021-11-01 | 2022-08-01 |  | 1164932.73 | 1164932.73 |  |  |  |  | 0 | Programa de Cobertura de Quadras - aditado
SME | 491 | Emef Celso Leite Ribeiro Filho | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Sé | R. Humaitá, 480 - Bela Vista | 2021-11-01 | 2022-08-01 |  | 725332.58 | 725332.58 |  |  |  |  | 0 | Programa de Cobertura de Quadras - aditado
SME | 492 | Emei Joao Theodoro | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Sé | R. Ribeiro de Lima, 230 - Bom Retiro | 2021-11-01 | 2022-08-01 |  | 748622.87 | 748622.87 |  |  |  |  | 0 | Programa de Cobertura de Quadras - aditado
SME | 493 | Emei Regente Feijó | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Sé | Av. Lacerda Franco, 795 - Cambuci | 2021-11-01 | 2022-08-01 |  | 676207.44 | 676207.44 |  |  |  |  | 0 | Programa de Cobertura de Quadras - aditado
SME | 494 | Emei Anita Costa, Da. | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Vila Mariana | Al. dos Jurupis, 254 - Indianópolis | 2021-11-01 | 2022-08-01 |  | 953049.43 | 953049.43 |  |  |  |  | 0 | Programa de Cobertura de Quadras - aditado
SME | 496 | Ceu Emef Cesar Arruda Castanho, Dep. | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Butantã | R. Nazir Miguel, 849 - Jardim Paulo VI | 2021-11-01 | 2022-08-01 |  | 786976.3 | 786976.3 |  |  |  |  | 0 | Programa de Cobertura de Quadras - aditado
SME | 497 | Emei Olga Calil Menah, Profa. | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Pirituba/Jaraguá | R. Uratinga, 66 - Vila Palmeiras | 2021-11-01 | 2022-08-01 |  | 688847.09 | 688847.09 |  |  |  |  | 0 | Programa de Cobertura de Quadras - aditado
SME | 498 | Emef Dias Gomes | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Guaianases | R. Aléssio Prati, 42 - Vila Iolanda (Lajeado) | 2021-11-01 | 2022-08-01 |  | 717853.84 | 717853.84 |  |  |  |  | 0 | Programa de Cobertura de Quadras - aditado
SME | 499 | Emef Lilian Maso, Profa | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Freguesia/Brasilândia | R. Encruzilhada do Sul, 1005 - Jardim Paulistano | 2021-11-01 | 2022-08-01 |  | 1002756.24 | 1002756.24 |  |  |  |  | 0 | Programa de Cobertura de Quadras - aditado
SME | 500 | Ceu Tiquatira | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Penha | Av. Condessa Elizabeth de Robiano, S/N - Vila Moreira | 2021-11-01 | 2022-08-01 |  | 947611.74 | 947611.74 |  |  |  |  | 0 | Programa de Cobertura de Quadras - aditado
SME | 501 | Ceu Lageado | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Guaianases | R. Manuel da Mota Coutinho, 293 - Lageado | 2021-11-01 | 2022-08-01 |  | 964343.8 | 964343.8 |  |  |  |  | 0 | Programa de Cobertura de Quadras - aditado
SME | 503 | Ceu Jaguaré - Prof. Henrique Gamba | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Lapa | Av. Keikiti Simomoto, 80 -Jaguaré | 2021-11-01 | 2022-08-01 | [7 empty] | 0 | Não foi possível encontrar o valor da obra e nem os dados de início e término, favor verificar com SIURB. (processo sigiloso)
SME | 504 | Ceu São Rafael | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | São Mateus | R. Cinira Polônio, 100 - Conj. Promorar Rio Claro | 2021-11-01 | 2022-08-01 | [7 empty] | 0 | Não foi possível encontrar o valor da obra e nem os dados de início e término, favor verificar com SIURB. (processo sigiloso)
SME | 505 | Ceu Formosa – Professor Eden Silvério De Oliveira | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Aricanduva/Carrão/Formosa | R. Srg. Claudiner Evaristo Dias, 10 - Parque Santo Antônio | 2021-11-01 | 2022-08-01 | [7 empty] | 0 | Não foi possível encontrar o valor da obra e nem os dados de início e término, favor verificar com SIURB. (processo sigiloso)
SME | 506 | Ceu Três Pontes - Prof. Nilzete Leticia Bispo Dos Santos Lima | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | São Miguel Paulista | R. Capachós, 400 - Jardim Célia | 2021-11-01 | 2022-08-01 | [7 empty] | 0 | Não foi possível encontrar o valor da obra e nem os dados de início e término, favor verificar com SIURB. (processo sigiloso)
SME | 507 | Emei Zenaide Grandini, Profa. | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Vila Prudente | R. Grão Mongol, 240 - Vila California | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 294878.01 | 294878.01 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 508 | Emei Cora Coralina | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em licitação | Aguardando licitação da obra | Cidade Ademar | R. Djalma Correia, 300 - Vila Inglesa | 2022-12-01 |  | 70000 |  | 70000 | 7910.2022/0000824-8 | 7910202200008248 | 0 | 0 | 0 | AGUARDANDO ABERTURA DA LICITAÇÃO
SME | 509 | Emei Setor 3001 - Domingos | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Itaim Paulista | R. Louro Rosa - 6b - Jardim Novo Camargo | 2022-03-01 | 2022-06-01 |  | 229966.1 | 229966.1 |  |  |  |  | 0
SME | 512 | (Cemei) Setor 7201 - Vila Ema | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Butantã | Av. Gen. Asdrúbal da Cunha, 1299 - Jardim Arpoador | 2022-02-24 | 2022-05-01 |  | 186726.24 | 186726.24 |  |  |  |  | 0
SME | 515 | Emei Setor 3001 - Domingos | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Obra em andamento - Previsto: % / Real: 30,00% | Capela do Socorro | Rua Domingos Rinaldelli, 1726, 1727 | 2021-09-01 | 2023-06-01 |  |  | 7526218.99 | 6022.2021/0003133-7 | 6022202100031337 | 0 | 0 | 0 | Este é o valor atualizado que SIURB passou. Não conseguimos desmembrar desse valor o que se refere a projeto. Tem pendência de CETESB.
SME | 516 | Cei Setor 2502 - Sonata Ao Luar (Cei Tid 13438526) | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Obra em andamento - Previsto: % / Real: 42,00% | Cidade Tiradentes | Rua Sonata ao Luar | 2021-10-01 | 2022-12-01 |  |  | 5905896.76 | 6022.2021/0003469-7 | 6022202100034697 | 0 | 0 | 0 | Este é o valor atualizado que SIURB passou. Não conseguimos desmembrar desse valor o que se refere a projeto.
SME | 517 | Emef Setor 3002 - Pastoral | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção paralisada | AGUARDANDO CETESB E TCA | Capela do Socorro | Rua Pastoral X Rua João Mayer | 2021-11-01 | 2023-06-01 |  |  | 11578476.08 | 6022.2021/0003292-9 | 6022202100032929 | 0 | 0 | 0 | Este é o valor atualizado que SIURB passou. Não conseguimos desmembrar desse valor o que se refere a projeto. Tem pendência de CETESB e TCA.
SME | 518 | (Cemei) Setor 7201 - Vila Ema | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Obra em andamento - Previsto:% / Real: 51,00% | Vila Prudente | Rua Antonio Pires de Campos, 98 x Rua Ponto dos Gauchos | 2021-10-01 | 2022-12-01 |  |  | 4999437.39 | 6022.2021/0003272-4 | 6022202100032724 | 0 | 0 | 0 | Este é o valor atualizado que SIURB passou. Não conseguimos desmembrar desse valor o que se refere a projeto.
SME | 519 | Cei Setor 1801 - Londres | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | AGUARDANDO TCA | Penha | Rua Londres, 500 | 2021-09-01 | 2023-06-01 |  |  | 10482506.71 | 6022.2021/0003101-9 | 6022202100031019 | 0 | 0 | 0 | Este é o valor atualizado que SIURB passou. Não conseguimos desmembrar desse valor o que se refere a projeto. Tem pendência de TCA.
SME | 520 | Cei/Emei Setor 9608 - Anexo Ceu Jambeiro | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Obra em andamento - Previsto: 73,38% / Real: 54,00% | Guaianases | Av. José Pinheiro Borges | 2021-10-01 | 2023-03-01 |  |  | 8598742.39 | 6022.2021/0003272-4 | 6022202100032724 | 0 | 0 | 0 | Este é o valor atualizado que SIURB passou. Não conseguimos desmembrar desse valor o que se refere a projeto.
SME | 521 | Cei Setor 1704 Ii - Forte Da Barra | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Obra em andamento - Previsto: ,00% / Real: 82,00% | Campo Limpo | Rua Adolfo Bastian x Rua Joaquim Xavier Curado | 2021-10-01 | 2022-12-01 |  |  | 5582985.15 | 6022.2021/0003132-9 | 6022202100031329 | 0 | 0 | 0 | Este é o valor atualizado que SIURB passou. Não conseguimos desmembrar desse valor o que se refere a projeto. Tem pendência de TCA.
SME | 522 | Cei Setor 6304 - Menotti Laudisio | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Obra em andamento - Previsto: % / Real: 55,00% | Pirituba/Jaraguá | Av. Menotti Laudisio X Rua Dende | 2021-11-01 | 2022-12-01 |  |  | 4739162.89 | 6022.2021/0003300-3 | 6022202100033003 | 0 | 0 | 0 | Este é o valor atualizado que SIURB passou. Não conseguimos desmembrar desse valor o que se refere a projeto.
SME | 523 | Cei Setor 8105 - Jaime Frazer | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Obra em andamento - Previsto: % / Real: 36,00% | Jaçanã/Tremembé | Travessa Jaime Frazer x Rua Boa Ventura Colleti -Jardim Ataliba Leon | 2021-12-01 | 2023-03-01 |  |  | 4987090.82 | 6022.2021/0003469-7 | 6022202100034697 | 0 | 0 | 0 | Este é o valor atualizado que SIURB passou. Não conseguimos desmembrar desse valor o que se refere a projeto.
SME | 524 | Cei Setor 3006 - José Diogo Abadiando X Adelina Abranches | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Obra em andamento - Previsto: % / Real: 60,00% | Capela do Socorro | Rua José Diogo Abadiano X Rua Adelina Abranches | 2021-11-01 | 2022-12-01 |  |  | 7205082.69 | 6022.2021/0003133-7 | 6022202100031337 | 0 | 0 | 0 | Este é o valor atualizado que SIURB passou. Não conseguimos desmembrar desse valor o que se refere a projeto. Tem pendência de CETESB.
SME | 525 | Cei Setor 7503 - Bandeira Do Guaira | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Obra em andamento - Previsto: 33,14% / Real: 51,00% | São Mateus | Rua Bandeira do Guaira | 2021-11-10 | 2022-12-01 |  |  | 4885328.08 | 6022.2021/0003703-3 | 6022202100037033 | 0 | 0 | 0 | Este é o valor atualizado que SIURB passou. Não conseguimos desmembrar desse valor o que se refere a projeto.
SME | 526 | Cei Setor 8103 - Corisco | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Obra em andamento - Previsto: % / Real: 40,00% | Jaçanã/Tremembé | Estrada do Corisco, em frente a Cemitério PQ.da Cantareira | 2021-11-01 | 2023-03-01 |  |  | 6021496.51 | 6022.2021/0003701-7 | 6022202100037017 | 0 | 0 | 0 | Este é o valor atualizado que SIURB passou. Não conseguimos desmembrar desse valor o que se refere a projeto.
SME | 527 | Cei Setor 6702 - Suriri - Rua Antonio Ramiro Da Silva | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Obra em andamento - Previsto: 86,06% / Real: 60,00% | Butantã | Rua Antonio Ramiro da Silva próximo a Travessa supurina | 2021-11-01 | 2022-12-01 |  |  | 54117085.4 | 6022.2021/0004389-0 | 6022202100043890 | 0 | 0 | 0 | Este é o valor atualizado que SIURB passou. Não conseguimos desmembrar desse valor o que se refere a projeto.
SME | 528 | Emei Setor 2205 - Marta Brunet | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção paralisada | AGUARDANDO IMISSÃO NA POSSE | Cidade Ademar | Rua Marta Brunet X Rua Lorenzo Marilins |  |  |  |  | 6456351.49 | 2011-0.133.178-6 | 201101331786 | 0 | 0 | 0 | Este é o valor atualizado que SIURB passou. Não conseguimos desmembrar desse valor o que se refere a projeto. Aguarda Imissão na Posse de imóvel
SME | 529 | Cei Setor 8104 Ii - Augusto Rodrigues | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Obra em andamento - Previsto: 86,06% / Real: 13,00% | Jaçanã/Tremembé | R. Augusto Rodrigues, em frente ao num. 682 | 2022-04-07 | 2023-06-01 |  |  | 6450900.4 | 6022.2022/0001579-1 | 6022202200015791 | 0 | 0 | 0 | Este é o valor atualizado que SIURB passou. Não conseguimos desmembrar desse valor o que se refere a projeto.
SME | 530 | Emei Setor 2205 Ii - Angelo Cristianini | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção paralisada | TERRENO INVADIDO / AGUARDANDO IMISSÃO NA POSSE | Cidade Ademar | Rua Angelo Cristianini X Rua Estrela Solitária |  |  |  |  | 5397236.48 |  |  |  |  | 0 | Este é o valor atualizado que SIURB passou. Não conseguimos desmembrar desse valor o que se refere a projeto. Aguarda Imissão na Posse de imóvel
SME | 531 | Emef Setor 5802 - José Marione | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção paralisada | TERRENO INVADIDO / AGUARDANDO REINTEGRAÇÃO DE POSSE | Cidade Ademar | Rua Monsenhor José Marinoni X Rua Padre Augusto Lombardi |  |  |  |  | 5430877.9 |  |  |  |  | 0 | Este é o valor atualizado que SIURB passou. Não conseguimos desmembrar desse valor o que se refere a projeto. Imóvel com posse da SME , porém ocupado irregularmente, agruardando tratativas de reintegração de posse para iniciar o canteiro de obras.
SME | 532 | Emei Setor 5803 - Abiquaras | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção paralisada | Obra em andamento - Previsto: -% / Real: 1,00% | Cidade Ademar | Rua dos Abiquaras | 2022-04-25 | 2023-06-01 |  |  | 5026026.68 | 6022.2022/0001836-7 | 6022202200018367 | 0 | 0 | 0 | Este é o valor atualizado que SIURB passou. Não conseguimos desmembrar desse valor o que se refere a projeto. Tem pendência de TCA.
SME | 533 | Emei Setor 2304 - Nova Irlanda | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção paralisada | TERRENO PARCIALMENTE INVADIDO / AGUARDANDO IMISSÃO NA POSSE | Capela do Socorro | Rua Nova Irlanda, 91 |  |  |  |  | 6552863.2 | 6022.2021/0001887-0 | 6022202100018870 | 0 | 0 | 0 | Este é o valor atualizado que SIURB passou. Não conseguimos desmembrar desse valor o que se refere a projeto. Aguarda Imissão na Posse de imóvel
SME | 534 | Cei Setor 2205 - Marta Brunet | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção paralisada | TERRENO PARCIALMENTE INVADIDO / AGUARDANDO IMISSÃO NA POSSE | Cidade Ademar | Rua Marta Brunet X Rua Lorenzo Marilins |  |  |  |  | 6456351.49 | 6016.2021/0104428-6 | 6016202101044286 | 0 | 0 | 0 | Este é o valor atualizado que SIURB passou. Não conseguimos desmembrar desse valor o que se refere a projeto. Aguarda Imissão na Posse de imóvel
SME | 535 | Cei Setor 3013 - Charles Rosen | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção paralisada | TERRENO INVADIDO / AGUARDANDO IMISSÃO NA POSSE | Capela do Socorro | Rua Charles Rosen x Est. Da Canal da Cocaia X Rua Guilherme Rule -Chacara Gaivotas |  |  |  |  | 7272346.08 | 6021.2021/0036616-3 | 6021202100366163 | 0 | 0 | 0 | Este é o valor atualizado que SIURB passou. Não conseguimos desmembrar desse valor o que se refere a projeto. Aguarda Imissão na Posse de imóvel
SME | 536 | Cei Setor 8105 - Sezefred | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Obra em andamento - Previsto: 25,00% / Real: 13,00% | Jaçanã/Tremembé | Rua Ushikichi Kamiya X Av. Sezefredo Fagundes, próximo a Rua Nicola Mestrino | 2021-12-28 | 2023-06-01 |  |  | 7498722.83 | 6022.2022/0000910-4 | 6022202200009104 | 0 | 0 | 0 | Este é o valor atualizado que SIURB passou. Não conseguimos desmembrar desse valor o que se refere a projeto.
SME | 537 | Cei Setor 3002 - Elisia Gonçalves - Pastoral | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção paralisada | AGUARDANDO ORDEM DE INÍCIO | Capela do Socorro | Rua Pastoral X Av. Dr. Abraão Ribeiro X Rua João Mayer |  |  |  |  | 4914102.91 | 6022.2021/0003292-9 | 6022202100032929 | 0 | 0 | 0 | Este é o valor atualizado que SIURB passou. Não conseguimos desmembrar desse valor o que se refere a projeto. Imóvel com posse da SME aguardando apenas o início do canteiro de obras
SME | 538 | Cei Setor 8105 I - Avelina | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Obra em andamento - Previsto: -% / Real: 1,00% | Jaçanã/Tremembé | Rua Avelina Pereira x augusta de jesus, 45, 55, 67, 71, 77 | 2022-04-26 | 2023-06-01 |  |  | 6710485.4 | 6016.2021/0113637-7 | 6016202101136377 | 0 | 0 | 0 | Este é o valor atualizado que SIURB passou. Não conseguimos desmembrar desse valor o que se refere a projeto. Tem pendência de TCA.
SME | 539 | Cei Setor 2203 (Emei)- Boa Vista (Edith Mason)(Cei Tid 13434395) | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção paralisada | AGUARDANDO IMISSÃO NA POSSE | Cidade Ademar | Rua São João da Boa Vista X Rua Edith Mason X Rua Maria de Rohan |  |  |  |  | 7183347.83 | 6016.2021/0113622-9 | 6016202101136229 | 0 | 0 | 0 | Este é o valor atualizado que SIURB passou. Não conseguimos desmembrar desse valor o que se refere a projeto. Aguarda Imissão na Posse de imóvel
SME | 540 | Cei Setor 3012 - Genaro Nápoli | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Obra em andamento - Previsto: -% / Real: 22,00% | Capela do Socorro | Rua Genaro Napoli X Rua Sebastião Nasolini | 2022-03-28 | 2023-06-01 |  |  | 4945562.07 | 6022.2022/0001580-5 | 6022202200015805 | 0 | 0 | 0 | Este é o valor atualizado que SIURB passou. Não conseguimos desmembrar desse valor o que se refere a projeto. Tem pendência de CETESB.
SME | 541 | Cei Setor 8106 Ii - Vieira De Melo | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Obra em andamento - Previsto: 42,00% / Real: 45,00% | Jaçanã/Tremembé | Rua Vieira de Melo | 2021-12-22 | 2022-12-22 |  |  | 4920383.12 | 6022.2022/0000176-6 | 6022202200001766 | 0 | 0 | 0 | Este é o valor atualizado que SIURB passou. Não conseguimos desmembrar desse valor o que se refere a projeto.
SME | 542 | Cei Setor 2204 - Bastos Tigre | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção paralisada | Obra em andamento - Previsto: -% / Real: 5,00% | Cidade Ademar | Rua Bastos Tigre, 440, 454, 462,462, 468, 472, 478 | 2021-12-27 | 2023-06-01 |  |  | 7614796.26 | 6022.2022/0000148-0 | 6022202200001480 | 0 | 0 | 0 | Este é o valor atualizado que SIURB passou. Não conseguimos desmembrar desse valor o que se refere a projeto. Tem pendência de TCA.
SME | 543 | Cei Setor 1104 - Penha Brasil | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção paralisada | Obra em andamento - Previsto: -% / Real: 0,00% | Freguesia/Brasilândia | Av. Gen. Penha Brasil (próximo a Rua Aratum) |  | 2023-06-01 |  |  | 7518865.98 | 201201989317 | 201201989317 | 0 | 0 | 0 | Este é o valor atualizado que SIURB passou. Não conseguimos desmembrar desse valor o que se refere a projeto. Aguarda Imissão na Posse de imóvel
SME | 544 | Cei Setor 1706 - Domingos Sequeira | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Obra em andamento - Previsto: ,00% / Real: 41,00% | Campo Limpo | Rua Domingos Sequeira X Rua Jorge Afonso |  | 2023-06-01 |  |  | 4833355.05 | 6022.2022/0001171-0 | 6022202200011710 | 0 | 0 | 0 | Este é o valor atualizado que SIURB passou. Não conseguimos desmembrar desse valor o que se refere a projeto.
SME | 545 | Cei Setor 4305 - Seringal | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Obra em andamento - Previsto: -% / Real: 55,00% | M'boi Mirim | Rua Seringal do Rio Verde em frente ao nº 73 | 2021-12-01 | 2022-12-01 |  |  | 4864045.3 | 6022.2022/0000327-0 | 6022202200003270 | 0 | 0 | 0 | Este é o valor atualizado que SIURB passou. Não conseguimos desmembrar desse valor o que se refere a projeto. Tem pendência de CETESB.
SME | 546 | Cei Setor 5802 - Jose Marinoni | Sim | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção paralisada | AGUARDANDO IMISSÃO NA POSSE | Cidade Ademar | Rua Monsenhor José Marinoni X Rua Padre Augusto Lombardi |  |  |  |  | 5430877.9 |  |  |  |  | 0 | Este é o valor atualizado que SIURB passou. Não conseguimos desmembrar desse valor o que se refere a projeto. Aguarda Imissão na Posse de imóvel
SME | 547 | Cei Setor 9403 - Sto Americo | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Obra em andamento - Previsto: -% / Real: 15% | Butantã | Rua Santo Américo | 2021-12-28 | 2023-06-01 |  |  | 4748787.45 | 6022.2022/0000337-8 | 6022202200003378 | 0 | 0 | 0 | Este é o valor atualizado que SIURB passou. Não conseguimos desmembrar desse valor o que se refere a projeto. Tem pendência de TCA.
SME | 548 | Emef Dilermando Dias Dos Santos | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Lapa | Rua Paulo Franco, 815 - Vila Leopoldina | 2021-11-01 | 2022-08-01 |  | 917444.28 | 917444.28 |  |  |  |  | 0 | Programa de Cobertura de Quadras - aditado
SME | 549 | Cei Ind Jardim Arpoador | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Butantã | Av. Gen. Asdrúbal da Cunha, 1299 - Jardim Arpoador | 2022-02-24 | 2022-05-24 |  | 490887.7 | 490887.7 |  |  |  |  | 0 | OBRA EMERGENCIAL
SME | 550 | Cei Ceu Emef Meninos - Prof. Pr. Artur Alberto De Mota Gonçalves | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Ipiranga | R. Barbinos, 111 - São João Climaco | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 546341.53 | 546341.53 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 551 | Emei Carlos Jereissatti | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Itaquera | Rua Guilherme valença, 125 - Conj José Bonifácio | 2022-02-01 | 2022-06-01 |  | 50860.83 | 50860.83 | 6016.2021/0104519-3 | 6016202101045193 | 341020.48 | 126649.59 | 0 | PREGÃO 88/SME/2021
SME | 553 | Cei Inácio Monteiro | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Cidade Tiradentes | Rua Cachoeira morena, 225 - Conj. Hab. Inácio Montiro | 2022-02-01 | 2022-06-01 |  | 64757 | 64757 | 6016.2021/0104519-3 | 6016202101045193 | 341020.48 | 126649.59 | 0 | PREGÃO 88/SME/2021
SME | 554 | Cei Jardim São Luiz I | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | M'boi Mirim | Rua rq. Roberto Patrão, 141 - Conj. Promorar São Luiz | 2022-02-01 | 2022-06-01 |  | 44674.99 | 44674.99 | 6016.2021/0104519-3 | 6016202101045193 | 341020.48 | 126649.59 | 0 | PREGÃO 88/SME/2021
SME | 555 | Cemei Morumbi | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Campo Limpo | Rua José Pedro de Carvalho, 150 - Jardim Parque Morumbi | 2021-12-01 | 2022-07-01 | 31626.69 | 458699.94 | 490326.63 | 6016.2021/0091942-4 | 6016202100919424 | 0 | 0 | 0 | CONCORRÊNCIA 02/SME/2021
SME | 556 | Cei Parada Xv De Novembo | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Itaquera | Rua Ibiajara, 111 - Parada XV de Novembro, | 2022-02-01 | 2022-06-01 |  | 43643 | 43643 | 6016.2021/0104519-3 | 6016202101045193 | 341020.48 | 126649.59 | 0 | PREGÃO 88/SME/2021
SME | 557 | Cei Parque Boturussu | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Ermelino Matarazzo | Rua João Antonio Andrade, 495 - Parque Boturussu | 2022-02-01 | 2022-06-01 |  | 28553 | 28553 | 6016.2021/0104519-3 | 6016202101045193 | 341020.48 | 126649.59 | 0 | PREGÃO 88/SME/2021
SME | 558 | Cei Parque Das Paineiras | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Penha | Rua José, 736 - Parque das Paineiras | 2022-02-01 | 2022-06-01 |  | 10080 | 10080 | 6016.2021/0104519-3 | 6016202101045193 | 341020.48 | 126649.59 | 0 | PREGÃO 88/SME/2021
SME | 559 | Cei Parque Fernanda | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Campo Limpo | Rua Antonio Forlenza, 127 - Parque Fernanda | 2022-02-01 | 2022-06-01 |  | 34870.99 | 34870.99 | 6016.2021/0104519-3 | 6016202101045193 | 341020.48 | 126649.59 | 0 | PREGÃO 88/SME/2021
SME | 560 | Emei Rodolfo Trevisan | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Lapa | Rua Silva Airosa, 60 - Vila Leopoldina | 2022-02-01 | 2022-06-01 |  | 18061 | 18061 | 6016.2021/0104519-3 | 6016202101045193 | 341020.48 | 126649.59 | 0 | PREGÃO 88/SME/2021
SME | 562 | Emei Vicente Paulo Da Silva | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Casa Verde/Cachoeirinha | Rua Dr. Fleury Silveira, 295 - Vila Santa Maria | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 421792.89 | 421792.89 |  |  |  |  | 0 | 236 Obras
SME | 563 | Cei Ceu Walter De Andrade | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Penha | Av. Condesa Elizabeth de Rabiano, s/n - Vila Moreira | 2022-02-01 | 2022-06-01 |  | 48434 | 48434 | 6016.2021/0104519-3 | 6016202101045193 | 341020.48 | 126649.59 | 0 | PREGÃO 88/SME/2021
SME | 564 | Emef Chácara Sonho Azul | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | M'boi Mirim | Av. José Estima Filho, 1222 - Parque Santa Barbara | 2022-05-24 | 2022-08-22 |  | 288967.88 | 288967.88 |  |  |  |  | 0 | Obra SIURB
SME | 565 | Emei Profª Rosa Maria Dôgo Resende | Sim | Manutenção | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | EM ESTUDO | Santo Amaro | Av. Zike Tuma, 640 - Jardim Ubirajara | [9 empty] | 0 | SIURB - Durante a execução da obra da caixa d´água, a escola foi invadida e totalmente depredada. Será necessária a reforma geral da unidade. Aguardando a licitação dos serviços.
SME | 566 | Ceu Formosa | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Aricanduva/Carrão/Formosa | R. Sargento Claudiner Evaristo Dias, 10 - Parque Santo Antônio | 2021-11-10 |  | 40060.4 | 508774.41 | 548834.81 | 6016.2021/0067037-0 | 6016202100670370 | 0 | 0 | 0 | CONCORRÊNCIA 01/SME/2021
SME | 567 | Emei Olavo Bilac | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Freguesia/Brasilândia | Praça Silvino Lopes, SN | 2022-04-13 | 2022-11-09 |  | 314550.19 | 314550.19 | CONCORRÊNCIA 04/SME/2021 |  |  |  | 0 | CONCORRÊNCIA 04/SME/2021
SME | 568 | Emei Dr. João De Deus Bueno Dos Reis | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Santo Amaro | Rua Francisco Ramos, 32 | 2022-04-13 | 2022-09-10 |  | 793267.06 | 793267.06 | CONCORRÊNCIA 04/SME/2021 |  |  |  | 0 | CONCORRÊNCIA 04/SME/2021
SME | 569 | Emef Carlos De Andrade Rizzini | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRAS EM ANDAMENTO | Santo Amaro | Rua Omar Cardoso,99 | 2022-04-13 | 2022-10-10 |  | 2358461.64 | 2358461.64 | CONCORRÊNCIA 04/SME/2021 |  |  |  | 0 | CONCORRÊNCIA 04/SME/2021
SME | 510 | Cei Setor 2502 - Sonata Ao Luar (Cei Tid 13438526) | Sim | Manutenção |  | OBRAS EM ANDAMENTO | Cidade Tiradentes | R. Inácio Pinto Lima, 79 - Conj. Res. Prestes Maia | 2021-10-28 | 2022-04-01 |  | 6244923.25 | 6244923.25 |  |  |  |  | 0 | Obra emergencial
SME | 511 | Emef Setor 3002 - Pastoral | Sim | Manutenção |  | OBRAS EM ANDAMENTO | Guaianases | R. Rio Fartura, 200 - Jardim Sao Carlos | 2022-03-03 | 2022-06-01 |  | 240395.16 | 240395.16 |  |  |  |  | 0 | Obra emergencial
SME | 513 | Cei Setor 1801 - Londres | Sim | Manutenção |  | Concluída | Campo Limpo | R. Daniel Gran, s/n - Jardim Modelo | 2021-08-06 | 2022-02-06 |  | 1873298.2 | 1873298.2 |  |  |  |  | 0 | Obra emergencial
SME | 514 | Cei/Emei Setor 9608 - Anexo Ceu Jambeiro | Sim | Manutenção |  | Concluída | Aricanduva/Carrão/Formosa | R. Srg. Claudiner Evaristo Dias, 10 - Parque Santo Antônio | 2021-11-01 | 2022-02-01 |  | 508774.41 | 508774.41 |  |  |  |  | 0
SME |  | Cei Setor 6402 - Itapipinas | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Obra em andamento - Previsto: -% / Real: 0% | Penha | Rua Itapipinas x Rua Nicolau Jacinto |  | 2023-06-01 |  |  |  | 6022.2022/0003931-3 | 6022202200039313 | 0 | 0 | 0 | Não encontramos o processo que está tratande deste assunto em SIURB. Não temos informações sobre o valor deste projeto
SME |  | Cei Setor 2101 - Cesar Pena Ramos | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Obra em andamento - Previsto: -% / Real: 0% | Casa Verde/Cachoeirinha | Rua Cesar Pena Ramos |  | 2023-06-01 |  |  |  | 6022.2022/0001802-2 | 6022202200018022 | 0 | 0 | 0 | O processo 6022.2022/0001802-2 está sigiloso, não conseguimos aceso às informações do contrato
SME |  | Cemei Setor 5805 - Residencial Espanha | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | AGUARDANDO APROVAÇÃO EM SVMA | Cidade Ademar | Rua David Perez | [5 empty] | 6027.2020/0007593-3 | 6027202000075933 | 0 | 0 | 0
SME |  | Emef Setor 5805 - Residencial Espanha | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | AGUARDANDO APROVAÇÃO EM SVMA | Cidade Ademar | Rua David Perez | [5 empty] | 6027.2020/0007593-3 | 6027202000075933 | 0 | 0 | 0
SME |  | Cei Setor 4603 - José Camisa Nova | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Aguardando licitação da obra | M'boi Mirim | Rua Jose Manuel Camisa Nova | [5 empty] | 7910.2022/0000955-3 | 7910202200009553 | 0 | 0 | 0
SME |  | Cei Setor 7608 - Visconde De Taunay | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em licitação | Aguardando licitação da obra | Sapopemba | Estrada Casagrande 566 | [5 empty] | 7910.2022/0000858-2 | 7910202200008582 | 0 | 0 | 0
SME |  | Emei Setor 8403 - Jorge Jones | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Aguardando licitação da obra | Itaim Paulista | Rua Jorge Jones | [9 empty] | 0
SME |  | Cei Setor 3202 - Indianópolis | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Aguardando licitação da obra | Vila Mariana | Parque das Bicicletas | [5 empty] | 6016.2021.0092535-1 | 60162021.00925351 | 0 | 0 | 0 | SUBSTITUIÇÃO
SME |  | Cei Setor 1907 - Jardim Dom Jose | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Aguardando licitação da obra | Campo Limpo | Rua Anum Dourado | [5 empty] | 6016.2021/0017148-9 | 6016202100171489 | 0 | 0 | 0 | SUBSTITUIÇÃO
SME |  | Cei Setor 1604 - Domingas Galleteri | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Aguardando licitação da obra | Santo Amaro | Rua Domingas Galetteri Blota x Rua São Canuto | [5 empty] | 6016.2018/0054563-4 | 6016201800545634 | 0 | 0 | 0
SME |  | Emef Setor 1905 - José Olympio | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Aguardando licitação da obra | Campo Limpo | Travessa Passareira 200 | [5 empty] | 6016.2020/0011486-6 | 6016202000114866 | 0 | 0 | 0 | SUBSTITUIÇÃO
SIURB |  | OBRAS PARA RECONSTRUÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO DO CEU TREMEMBÉ, LOCALIZADO NA RUA ADAUTO BEZERRA DELGADO, ALTURA DO N 94 SEI N | Não | Manutenção |  |  | Jaçanã/Tremembé | [5 empty] | Contrato em elaboração | 6022202200032920 | 6022202200032920 | 1034080.76 | 269257.67 | 269257.67 |  | IDRGP | Obras emergenciais
SMSU | 2 | Obra De Manutenção Predial Preventiva E Corretiva Nas Instalações Da Inspetoria Regional Sé | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obras concluida | Sé | Av.do Estado nº 680 - Bom Retiro | 2021-03-08 | 2021-09-29 |  | 666075.99 | 666075.99 | 6029.2018/0001600-4 | 6029201800016004 | 0 | 0 | 0 | Processo 6029.2018/0001600-4 Engenheiro Civil Wladimir Antonoff, RF - 881.452.1 Subinspetor da GCM William Diniz Nascimento, RF - 733.944.5. Readequação espaço
SMSU | 3 | Manutenção Elétrica Nas Instalações Da Inspetoria De São Mateus | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obras concluida | São Mateus | Prça Tanque de Zuneca nª 31 - Jd.Roseli | 2021-11-22 | 2022-02-10 |  | 93471.98 | 93471.98 | 6029.2021/0013290-5 | 6029202100132905 | 0 | 0 | 0 | Processo 6029.2021/0013290-5. Subinspetor da GCM William Diniz Nascimento RF:733.944.5 - SUPLAN Engenheiro Wladimir Antonoff RF:881.452.0 - DPO. Everton Levy de Souza RF: 756.413.9 SUPLAN Edson Sília Júnior RF: 854.972.9 - SUPLAN Readequação instalações elétrica
SMSU | 4 | Obra De Manutenção Predial Preventiva E Corretiva Da Id-50 Santo Amaro | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obras concluida | Santo Amaro | Rua Darwin nº161 - Santo Amaro | 2021-11-24 | 2022-01-23 |  | 120000 | 120000 | 6053.2021/0004006-8 | 6053202100040068 | 0 | 0 | 0 | Processo 6053.2021/0004006-8 - obra sendo realizada pela Subprefeitura Santo Amaro através de emenda parlamentar.. Fiscais da Subprefeitura Santo Amaro. Fiscais Subprefeitura Santo amaro. Readequação telhado instalação hidraulica/ processo tramitanto em SUB.SA-CAF com o replanilhamento dos custos em virtude de adequações do serviço
SMSU | 6 | Obra De Manutenção Predial Preventiva E Corretiva Da Unidade - Dec | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | obra concluida | Sé | Rua General Couto de Magalhães nº 120 - Santa Efigênia | 2021-12-30 | 2022-04-25 |  | 29000 | 29000 | 6029.2021/0015815-7 | 6029202100158157 | 0 | 0 | 0 | Processo 6029.2021/0015815-7. Subinspetor da GCM William Diniz Nascimento, RF - 733.944.5.. Serviço concluído 100%, faltando verificar se o apontamento que o comandante da unidade fez após uma chuva forte que era redirecionar a tubulação devido ao transbordo de água no telhado da adm. Obra entregue com 41 dias de atraso
SMSU | 7 | Obra De Manutenção Predial Preventiva E Corretiva Daunidade - Canil | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | obra concluida | Vila Maria/Vila Guilherme | Rua Ana Papini Guaranha nº 60 - Vila Guilherme | 2021-12-30 | 2022-04-25 |  | 29000 | 29000 | 6029.2021/0015806-8 | 6029202100158068 | 0 | 0 | 0 | Processo 6029.2021/0015806-8. Subinspetor da GCM William Diniz Nascimento, RF - 733.944.5.. Readequação banheiros (hidraulica, eletrica). está em andamento, o serviço não ficou com a qualidade esperada, solicitamos os reparos que faltam, não os fizeram ainda, revestimento em uma parede e ajuste em porta. Obra entregue com 41 dias de atraso.
SMSU | 8 | Obra De Manutenção Predial Preventiva E Corretiva Da Unidade - Inspetoria Regional Ermelino Matarazzo | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | obra concluida | Ermelino Matarazzo | Estrada Velha de Mogi das Cruzes nº 1860 - Vila rio Branco | 2021-12-30 | 2022-04-15 |  | 29109.98 | 29109.98 | 6029.2021/0016212-0 | 6029202100162120 | 0 | 0 | 0 | Processo 6029.2021/0016212-0. Subinspetor da GCM William Diniz Nascimento, RF - 733.944.5.. Readequação telhado .
SMSU | 9 | Obra De Manutenção Predial Preventiva E Corretiva Da Unidade - Inspetoria Regional Cidade Tiradentes | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | obra concluida | Cidade Tiradentes | Av.dos Texteis nº 1331 - Sta. Etelvina | 2021-12-30 | 2022-02-18 |  | 29000 | 29000 | 6029.2021/0016341-0 | 6029202100163410 | 0 | 0 | 0 | Processo 6029.2021/0016341-0. Subinspetor da GCM William Diniz Nascimento, RF - 733.944.5.. Readequação Sentinela. Obra entregue com 55 dias de atraso
SMSU | 10 | Obra De Manutenção Predial Preventiva E Corretiva Da Unidade - Inspetoia Regional Aricanduva Formosa | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | obra concluida | Aricanduva/Carrão/Formosa | Praça Haroldo Daltro s.nº- Vila Manchester | 2021-12-30 | 2022-03-01 |  | 29000 | 29000 | 6029.2021/0016272-3 | 6029202100162723 | 0 | 0 | 0 | Processo 6029.2021/0016272-3. Subinspetor da GCM William Diniz Nascimento, RF - 733.944.5.. Readequação telhado. O telhado foi executado, porém apresenta vazamentos, foi solicitado para que reparassem até eliminar o vazamento. Obra entregue com 51 dias de atraso
SMSU | 11 | Obra De Manutenção Predial Preventiva E Corretiva Da Unidade - Inspetoria Vila Prudente | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | obra concluida | Vila Prudente | Rua Domingos da Silva Bueno nº 61 - Jardim Tereza | 2021-12-30 | 2022-04-22 |  | 29000 | 29000 | 6029.2021/0016156-5 | 6029202100161565 | 0 | 0 | 0 | Processo 6029.2021/0016156-5. Subinspetor da GCM William Diniz Nascimento, RF - 733.944.5.. Everton Levy de Souza RF: 756.413.9. Readequação banheiros (hidraulica, eletrica). está com 85% executado, faltando pintura das salas. Obra entregue com atraso de 66 dias de
SIURB |  | OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO GABIÃO E CONTENÇÃO DE TALUDE, NO TRECHO ENTRE A RUA BIGNONIA, ALTURA DO N 174 X RUA MOIPORÁ SEI N | Não | Manutenção |  |  | Sé | [5 empty] | Contrato em elaboração | 6022202200033226 | 6022202200033226 | 27000196.76 | 0 | 0 |  | IDRGP | Obras emergenciais
SMSU | 13 | Obra De Manutenção Predial Preventiva E Corretiva Da Unidade - Iamo | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | obra concluida | Mooca | Rua João Tobias, 12 - Belenzinho | 2021-12-30 | 2022-03-01 |  | 29000 | 29000 | 6029.2021/0016174-3 | 6029202100161743 | 0 | 0 | 0 | Processo 6029.2021/0016174-3. Subinspetor da GCM William Diniz Nascimento, RF - 733.944.5.. Everton Levy de Souza RF: 756.413.9. Readequação vestiário (hidraulica), obra entregue com 48 dias de atraso
SMSU | 14 | Obra De Manutenção Predial Preventiva E Corretiva Da Unidade - Irdam Represas | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obras concluida | Capela do Socorro | Av. Atlântica nº 5.048 - Interlagos | 2021-12-30 | 2022-03-01 |  | 32300 | 32300 | 6029.2021/0016483-1 | 6029202100164831 | 0 | 0 | 0 | Processo 6029.2021/0016483-1. Subinspetor da GCM William Diniz Nascimento, RF - 733.944.5.. concluido
SIURB |  | OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO GABIÃO E CONTENÇÃO DE TALUDE, NO TRECHO ENTRE A RUA BIGNONIA, ALTURA DO N 174 X RUA MOIPORÁ SEI N | Não | Manutenção |  |  | Itaquera | [5 empty] | Contrato em elaboração | 6022202200027048 | 6022202200027048 | 6847935.22 | 5113428.91 | 5113428.91 |  | IDRGP | Obras emergenciais
SMSU | 16 | Obra De Manutenção Predial Preventiva E Corretiva Da Unidade - Inspetoria Santana | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obras concluida | Santana/Tucuruvi | Praça Herois da FEB snº - Santana | 2022-01-21 | 2022-03-11 |  | 33000 | 33000 | 6029.2021/0016226-0 | 6029202100162260 | 0 | 0 | 0 | Processo 6029.2021/0016226-0. Subinspetor da GCM William Diniz Nascimento, RF - 733.944.5.. Flávia Vasconcelos de Lima - RF: 771.307-0 . Readequação geral (azulejos, PVC e eletrica)
SMSU | 17 | Obra De Manutenção Predial Preventiva E Corretiva Da Unidade - Inspetoria Penha | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obras concluida | Penha | Rua Evans nº 939 - Vila Esperaça | 2022-01-21 | 2022-03-11 |  | 32000 | 32000 | 6029.2021/0016230-8 | 6029202100162308 | 0 | 0 | 0 | Processo 6029.2021/0016230-8. Subinspetor da GCM William Diniz Nascimento, RF - 733.944.5.. Wladimir Antonoff - RF:881.452.0. Readequação telhado e caixa de passagem, pintura
SMSU | 18 | Obra De Manutenção Predial Preventiva E Corretiva Da Unidade - Cop- N - Norte | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obras concluida | Santana/Tucuruvi | Praça Herois da FEB s.nº - Santana | 2022-01-21 | 2022-03-11 |  | 32100 | 32100 | 6029.2021/0016229-4 | 6029202100162294 | 0 | 0 | 0 | Processo 6029.2021/0016229-4. Subinspetor da GCM William Diniz Nascimento, RF - 733.944.5.. Wladimir Antonoff - RF:881.452.0. Reparos Gerais, azulejos, luminárias, pintura
SMSU | 20 | Obra De Manutenção Predial Preventiva E Corretiva Da Unidade - Inspetoria Jabaquara | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obras concluida | Jabaquara | Rua Lussanvira nº178 - Jabaquara | 2022-01-21 | 2022-03-11 |  | 32100 | 32100 | 6029.2021/0016227-8 | 6029202100162278 | 0 | 0 | 0 | Processo 6029.2021/0016227-8. Subinspetor da GCM William Diniz Nascimento, RF - 733.944.5.. Everton Levy de Souza RF: 756.413.9. Readequação banheiros
SMSU | 22 | Obra De Manutenção Predial Preventiva E Corretiva Da Unidade - Id São Mateus | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obras concluida | São Mateus | Rua Tanque do Zumga nº31 - Jd.Rosely | 2022-01-21 | 2022-02-24 |  | 31000 | 31000 | 6029.2021/0016170-0 | 6029202100161700 | 0 | 0 | 0 | Processo 6029.2021/0016170-0. Subinspetor da GCM William Diniz Nascimento, RF - 733.944.5.. Wladimir Antonoff - RF:881.452.0. Readequação auditorio e administração
SMSU | 26 | Obra De Manutenção Preventiva 4° Gb - 1º Sgb - Eb Vila Olimpia | Não | Manutenção | Licitação da obra/intervenção concluída | Obras concluida | Pinheiros | Rua Helion Povoa 120 - Vl.Olimpia | 2021-11-10 | 2022-07-25 |  | 515000 | 515000 | 6029.2021/0012230-6 | 6029202100122306 | 0 | 0 | 0 | Processo 6029.2021/0012230-6. 1º Ten.PM Ribeiro Munhoz de Vasconcellos/ 2º Ten. PM Leandro Mickuz Salgado de Vasconcellos. EMPRESA INFORMA QUE OBRA SERÁ CONCLUíDA EM 25/07/2022
SIURB |  | OBRAS DE CONTENÇÃO NAS MARGENS DO CÓRREGO ÁGUA VERMELHA – COMUNIDADE PORTELINHA X ÁGUA VERMELHA SEI N | Não | Manutenção |  |  | Itaim Paulista | [5 empty] | Contrato em elaboração | 6022202200027455 | 6022202200027455 | 22353240.73 | 2580304.02 | 2580304.02 |  | IDRGP | Obras emergenciais
SMSU | 28 | Obra De Manutenção Preventiva 4° Gb - 1º Sgb - Eb Lapa | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obras concluida | Lapa | Rua Martin Tenório nº.130 - Lapa | 2021-11-19 | 2022-02-17 |  | 347000 | 347000 | 6029.2021/0012977-7 | 6029202100129777 | 0 | 0 | 0 | Processo 6029.2021/0012977-7. Cap.PM Diego Ataliba Marcatti/ 1º Ten. Bruno Munhoz de Vasconcellos. concluida
SMSU | 29 | Obra De Manutenção Preventiva 4° Gb - 1º Sgb - Eb Pinheiros | Não | Manutenção | Licitação da obra/intervenção concluída | Obras concluida | Pinheiros | Rua do Sumidouro 520 - Pinheiros | 2021-11-10 | 2022-07-25 |  | 394000 | 394000 | 6029.2021/00012665-4 | 60292021000126654 | 0 | 0 | 0 | Processo 6029.2021/00012665-4. 1º Ten. Bruno Munhoz de Vasconcellos/ 1° Sargento PM Sandro Romel Pascoal. EMPRESA INFORMA QUE OBRA SERÁ CONCLUíDA EM 25/07/2022
SMSU | 31 | Obra De Manutenção Preventiva 4° Gb - 1º Sgb - Eb Capão Redondo | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obras concluida | Campo Limpo | Travessa Castanha do Pará 49- COHAB Adventista | 2021-08-17 | 2021-11-15 |  | 475652.22 | 475652.22 | 6029.2021/0007288-0 | 6029202100072880 | 0 | 0 | 0 | Processo 6029.2021/0007288-0. . concluida
SMSU | 32 | Obra De Manutenção Preventiva 4° Gb - 1º Sgb - Eb Guarapiranga | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obras concluida | Capela do Socorro | Av.Robert Kenedy 3686 | 2021-11-09 | 2022-02-07 |  | 479000 | 479000 | 6029.2021/0013208-5 | 6029202100132085 | 0 | 0 | 0 | Processo 6029.2021/0013208-5. CAP PM Oswaldo de Andrade Filho/ 1° Tem.PM Lucas Giovanetti Sendin. concluida
SMSU | 5 | Obra De Manutenção Predial Preventiva E Corretiva Inspetoria Butanta | Não | Manutenção | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | aguardando previsão orçamentária | Butantã | Praça João Pizani nº 449 - Inocoop Butantã |  |  |  | 100000 | 100000 | 6029.2021/0016703-2 | 6029202100167032 | 0 | 0 | 0 | Processo 6029.2021/0016703-2. . Aguardando previsão orçamentária
SIURB |  | OBRAS DE CONTENÇÃO DE CONTENÇÃO DAS MARGENS DO CÓRREGO ITAM - RUA AGOSTINHO DE AZEVEDO X RUA DOS PIEMONTESES - JARDIM BOA VISTA SEI N | Não | Manutenção |  |  | Butantã | [5 empty] | Número do contrato não condiz com o número do processo SEI | 6022202200034001 | 6022202200034001 | 21846201.34 | 3060434.22 | 3060434.22 |  | IDRGP | Obras emergenciais
SMSU | 21 | Obra De Manutenção Predial Preventiva E Corretiva Da Unidade - Inspetoria Vila Sônia | Não | Manutenção | Licitação da obra/intervenção paralisada | aguardando previsão orçamentária | Butantã | Av.Prof.Francisco Morato nº 5098 - Vila Sônia |  |  |  | 33000 | 33000 | 6029.2021/0016160-3 | 6029202100161603 | 0 | 0 | 0 | Pocesso 6029.2021/0016160-3. . Em processo - revisão tabela Edif Aguardando previsão orçamentária
SMSU | 23 | Obra De Manutenção Predial Preventiva E Corretiva Da Unidade - Bdam Cantareira | Não | Manutenção | Licitação da obra/intervenção paralisada | pregão fracassado | Freguesia/Brasilândia | Rua Conchita nº 567 - Horto Florestal |  |  |  | 33000 | 33000 | 6029.2021/0016512-9 | 6029202100165129 | 0 | 0 | 0 | Processo 6029.2021/0016512-9. . Pregão Fracassado Em processo - revisão tabela Edif
SMSU | 24 | Obra De Manutenção Predial Preventiva E Corretiva Da Unidade - Cmdo | Não | Manutenção | Licitação da obra/intervenção paralisada | pregão fracassado | Sé | Rua Couto de Magalhães nº 444 - Luz |  |  |  | 33000 | 33000 | 6029.2021/0016225-1 | 6029202100162251 | 0 | 0 | 0 | Processo 6029.2021/0016225-1. . Pregão foi fracassado
SIURB |  | OBRAS DE CONTENÇÃO DE CONTENÇÃO DAS MARGENS DO CÓRREGO ITAM - RUA AGOSTINHO DE AZEVEDO X RUA DOS PIEMONTESES - JARDIM BOA VISTA SEI N | Não | Manutenção |  |  | Santo Amaro | [5 empty] | Contrato em elaboração | 6022202200034010 | 6022202200034010 | 8385386.95 | 2012820.48 | 2012820.48 |  | IDRGP | Obras emergenciais
SMSU | 30 | Obra De Manutenção Preventiva 4° Gb - 1º Sgb - Eb Teotonio Vilela | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obras concluida | Capela do Socorro | Av.Senador Teotono Vilela 7.900 | 2021-11-10 | 2022-07-25 |  | 461200 | 461200 | 6029.2021/0011516-4 | 6029202100115164 | 0 | 0 | 0 | Processo 6029.2021/0011516-4. 2º Ten. PM Leandro Mickuz Salgado de Vasconcellos/ 1º Ten.Thiago Marcondes Neves da Silva.
SMSU | 34 | Obra Manutenção Inspetoria M"Boi Mirim | Não | Manutenção | Obra/intervenção em execução | obra em execução | M'boi Mirim | Rua Nova do Tuparoquera, 2.220 - Jardim São Luiz | 2022-02-08 | 2022-09-30 |  | 50500 | 50500 | 6029.2022/0000355-4 | 6029202200003554 | 50500 | 48905.28 | 0 | Ainda sem ordem de início Processo 6029.2022/0000355-4 FISCAL TITULAR DO CONTRATO : DIRETOR CTLI/DPO ENG. WESLEY ULISSES ALVES - CREA -SP Nº 5070572366 - RF. 892.782.1. FISCAL SUPLENTE DO CONTRATO : GCM - SUBINSPETOR HUGO EDUARDO PEREIRA DE SOUZA - RF. 576.860.8.
SIURB |  | OBRAS DE CONTENÇÃO DE CONTENÇÃO DAS MARGENS DO CÓRREGO ITAM - RUA AGOSTINHO DE AZEVEDO X RUA DOS PIEMONTESES - JARDIM BOA VISTA SEI N | Não | Manutenção |  |  | Guaianases | [6 empty] | 6022202200028940 | 6022202200028940 | 3644517.85 | 0 | 0 |  | IDRGP | Obras emergenciais
SIURB |  | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA CONTENÇÃO DA MARGEM DO CÓRREGO E RECUPERAÇÃO PARCIAL DE PONTE, MURO ALA E PASSEIO – RUA JOÃO SPÍNOLA CARNEIRO FILHO X AV BOTURUSSU, N78 SEI N | Não | Manutenção |  |  | Ermelino Matarazzo | [5 empty] | 8416221.11 | 6022202200017832 | 6022202200017832 | 8416221.11 | 3336423.31 | 3336423.31 |  | IDRGP | Obras emergenciais
SMSU | 37 | Obra De Manutenção Predial Preventiva E Corretiva Da Unidade - Ipiranga | Não | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Obra será realizada por aditamento de contrato com SMIT | Ipiranga | Rua Breno Ferraz do Amaral, 415 – Firmino Pinto – CEP 04124-020 |  | 2022-12-01 |  | 373533.09 | 373533.09 | 60232021/0000696-6 | 6023202100006966 | 375138.96 | 35341.8 | 0 | Aditamento contrato gerenciado por SMIT para reforma do Descomplica Ipiranga, a unidade fica no andar superior e será reformada.
SMSU | 38 | Obra De Manutenção Predial Preventiva E Corretiva Da Unidade - Iope | Não | Manutenção | Projeto básico/executivo concluído | em processo - trâmites administrativos | Sé | Av.do Estado n°.3350 - Pq.Dom Pedro |  |  |  | 579977.72 | 579977.72 | 6029.2022/0011616-2 | 6029202200116162 | 0 | 0 | 0 | Construção de vestiário. Processo 6029.2022/0011616-2 (aguardando deliberação Gabinete)
SMSU | 39 | Obra De Manutenção Predial Preventiva E Corretiva Da Unidade - Iope | Não | Manutenção | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | em processo - trâmites administrativos | Sé | Av.do Estado n°.3350 - Pq.Dom Pedro | [5 empty] | 6029.2022/0012832-2 | 6029202200128322 | 0 | 0 | 0 | Construção Muro
SMSU | 40 | Construção Box Canil Gcm | Não | Manutenção | Projeto básico/executivo concluído | em processo - trâmites administrativos | Vila Maria/Vila Guilherme | Rua Ana Papini Guaranha nº 60 - Vila Guilherme |  |  |  | 430262.23 | 430262.23 | 6029.2022/0012160-3 | 6029202200121603 | 0 | 0 | 0 | Readequação box do Canil da GCm
SMSU | 41 | Obra De Manutenção Predial Preventiva E Corretiva Da Unidade - Inspetoria Freguesia Do Ó | Não | Manutenção | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | em processo - trâmites administrativos | Freguesia/Brasilândia | Rua joão Luiz Calheiros nº.40 - Jardim Tiro do Pombo | [9 empty] | 0 | Construção de muro de contenção, readequação muro externo, troca de piso pavimento inferior, readequação escoamento de água no estacionamento.
SMSU | 42 | Obra De Manutenção Predial Preventiva E Corretiva Da Unidade Gcm - Pirituba | Não | Manutenção | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | em processo - trâmites administrativos | Pirituba/Jaraguá | Rua Dr. Carlos Afranio da Cunha Matos, 67 - Chácara Inglesa | [9 empty] | 0 | Readequação de espaço para utilização do efetivo da unidade, a reformar será realizada pela Subprefeitura local.
SMSU | 43 | Obra De Manutenção Predial Preventiva E Corretiva Da Unidade - Inspetoria Vila Prudente | Não | Manutenção | Obra/intervenção em licitação | em processo - trâmites administrativos | Vila Prudente | Rua Domingos da Silva Bueno nº 61 - Jardim Tereza |  |  |  | 142964.69 | 142964.69 | 6029.2022/0012521-8 | 6029202200125218 | 0 | 0 | 0 | Processo 6029.2022/0012521-8 - referente a construção de muro
SMSU | 44 | Obra De Correção Adequação Para Regularização Do Avcb - Academia De Formação Em Segurança Urbana | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação | em processo - trâmites administrativos | Mooca | Av. Ariston Azevedo, 64 - Belenzinho - CEP: 03021-020 |  |  |  | 10271.55 | 10271.55 | 6029.2022/0010406-7 | 6029202200104067 | 9740 | 0 | 0 | Processo 6029.2022/0010406-7 - referente a adequação para regularização do AVCB Bombeiros
SMSU | 45 | Obra De Correção Eletrica Academia De Formação Em Segurança Urbana - Predio Givanildo Da Silva | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação | em processo - trâmites administrativos | Mooca | Av. Ariston Azevedo, 64 - Belenzinho - CEP: 03021-020 |  |  |  | 137941.67 | 137941.67 | 6029.2022/001008-8 | 602920220010088 | 0 | 0 | 0 | Processo 6029.2022/001008-8 - Readequaçõ da ligação elétrica do Predio Givanildo da silva
SMSU | 46 | Obra Manuntenção Predial Prédio Iv Centenario - Utiliação Para Arquivo Drh E Equipe De Comdec | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação | em processo - trâmites administrativos | Vila Mariana | Av. Quarto Centenário, 1.451 – Vila Uberabinha – São Paulo – SP |  |  |  | 290987.97 | 290987.97 | 6029.2021/0011656-0 | 6029202100116560 | 0 | 0 | 0 | Processo 6029.2021/0011656-0 - Readequação do prédio
SMSU | 47 | Obra De Readequação Elétrica Da Unidade Junta Serviço Militar/ Comdec - Pirituba | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação | em processo - trâmites administrativos | Pirituba/Jaraguá | Rua Comendador Gabriel Cotti, 123 CEP: 02919-110 |  |  |  | 8000 | 8000 | 6029.2022/0012190-5 | 6029202200121905 | 0 | 0 | 0 | Processo 6029.2022/0012190-5 - compra de material para readequação elétrica - área externa
SMS | 1 | Ama/Ubs Americanópolis | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Jabaquara | R. Cidade de Santos, 46 - Americanópolis, São Paulo - SP, 04336-050 | 2020-11-10 | 2021-01-11 | 12634.98 | 1999035.25 | 2011670.23 |  |  |  |  | 0 | Concluída a Reforma da AMA/UBS Americanópolis
SMS | 2 | Ama/Ubs Anhanguera I | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Pirituba/Jaraguá | Rua Marcela Alves de Cassia n° 175 | 2020-08-03 | 2022-04-30 | 12634.98 | 2380755.67 | 2393390.65 |  |  |  |  | 0 | Obra Concluída
SMS | 3 | Ama/Ubs Burgo Paulista | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Ermelino Matarazzo | R. José Silva Alcântara Filho, 1031 - Vila Ré | 2020-05-18 | 2021-04-16 |  | 2001175.45 | 2001175.45 |  |  |  |  | 0 | Obra Concluída. Custo do projeto - Realizado Internamente UCP R$0
SMS | 4 | Ama/Ubs Geraldo Da Silva Ferreira | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Vila Prudente | Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, 2944 - Jabaquara, São Paulo - SP | 2020-08-03 | 2021-08-31 | 12634.98 | 2302892.59 | 2315527.57 |  |  |  |  | 0 | Concluída a Reforma da AMA/UBS Geraldo da Silva Ferreira
SMS | 5 | Ama/Ubs Integrada Castro Alves | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Cidade Tiradentes | Rua Cadernos de Viagem, 55 Conj. Hab. Castro Alves, São Paulo - SP | 2020-08-03 | 2021-12-31 | 12634.98 | 1894241.02 | 1906876 |  |  |  |  | 0 | Concluída a Reforma da AMA/UBS Castro Alves
SMS | 6 | Ama/Ubs Integrada Massagista Mário Américo - Sítio Mandaqui | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Casa Verde/Cachoeirinha | Rua Oscar de Moura Lacerda, 231 - Jardim Rossin, São Paulo - SP, 02541-070 | 2020-07-01 | 2021-06-23 | 12634.98 | 1872726.84 | 1885361.82 |  |  |  |  | 0 | Concluída a Reforma da AMA/UBS Integrada Massagista Mário Américo - Sítio Mandaqui
SMS | 8 | Ama/Ubs Jd. Das Oliveiras | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Itaim Paulista | Rua José da Cruz Camargo, 174 - Itaim Paulista, São Paulo - SP, 08112-100 | 2020-07-06 | 2021-05-20 | 12634.98 | 2125597.62 | 2138232.6 |  |  |  |  | 0 | Obra Concluída
SMS | 9 | Ama/Ubs Jd. Paulistano | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Freguesia/Brasilândia | Rua Encruzilhada do Sul, 940 | 2020-07-01 | 2021-06-22 | 12634.98 | 1453141.35 | 1465776.33 |  |  |  |  | 0 | Concluída a Reforma da AMA/UBS INTEGRADA JARDIM PAULISTANO
SMS | 11 | Ama/Ubs Vila Antonieta | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Aricanduva/Carrão/Formosa | R. Cel. João de Oliveira Melo, 440 - Vila Antonieta, São Paulo - SP, 03474-020, Brasil | 2020-12-01 | 2021-11-30 | 12634.98 | 2171632.73 | 2184267.71 |  |  |  |  | 0 | Concluída a Reforma da AMA/UBS Vila Antonieta
SMS | 14 | Ama/Ubs Vl. Santa Catarina | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Jabaquara | Rua Belmiro Zanetti Esteves, 181 - Jabaquara, São Paulo - SP, 04377-060 | 2020-06-08 | 2021-05-28 |  | 1009817.27 | 1009817.27 |  |  |  |  | 0 | Concluída a Reforma da AMA/UBS Vl. Santa Catarina. Custo do projeto - Realizado Internamente UCP R$0
SMS | 16 | Complexo Jd. Peri-Peri | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Butantã | R. João Guerra, 247 - Jardim Peri-Peri - CEP 05535-100 | 2020-08-03 | 2021-09-17 | 12634.98 | 1924359.04 | 1936994.02 |  |  |  |  | 0 | Obra Concluída
SIURB |  | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA INTERVENÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS PARA CONTENÇÃO DE TALUDE LOCALIZADO NA ESTRADA DA BARONESA, ALTURA DO N281 SEI N | Não | Manutenção |  |  | M'Boi Mirim | [5 empty] | 2827389.36 | 6022202200013616 | 6022202200013616 | 2827389.36 | 2550620.36 | 1275310.18 |  | IDRGP | Obras emergenciais
SMS | 24 | Hospital Municipal Doutor Carmino Caricchio | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Mooca | AV. CELSO GARCIA, 4815 | 2021-12-30 | 2022-03-15 |  | 125505.25 | 125505.25 |  |  |  |  | 0
SMS | 24 | Hospital Municipal Doutor Carmino Caricchio | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Mooca | AV. CELSO GARCIA, 4815 | 2021-12-23 | 2022-02-21 |  | 99998.73 | 99998.73 |  |  |  |  | 0
SMS | 24 | Hospital Municipal Doutor Carmino Caricchio | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Mooca | AV. CELSO GARCIA, 4815 | 2021-05-13 | 2021-10-30 |  | 180000 | 180000 |  |  |  |  | 0
SMS | 30 | Ps Do Hspm | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Sé | R. Castro Alves, 60 - Aclimação, São Paulo - SP | 2019-11-19 | 2021-10-31 |  | 12074403.59 | 12074403.59 |  |  |  |  | 0 | Concluída a Ampliação do Pronto Socorro HSPM - 1a fase. Custo do projeto - SIURB
SMS | 31 | Ubs 1 De Outubro | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Guaianases | Rua Açucena do Brejo, 16 B - Lajeado, São Paulo - SP, 08441-110 | 2020-07-06 | 2021-06-29 | 12634.98 | 1829783.42 | 1842418.4 |  |  |  |  | 0 | Obra Concluída
SMS | 32 | Ubs Adelaide Lopes | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Casa Verde/Cachoeirinha | Av. Clavásio Alves da Silva, 683 - Vila Siqueira | 2020-06-15 | 2021-03-15 |  | 2026352.59 | 2026352.59 |  |  |  |  | 0 | Obra Concluída. Custo do projeto - Realizado Internamente UCP R$0
SMS | 33 | Ubs Alto De Pinheiros | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Pinheiros | Av. Queiroz Filho, 313 - Centro, São Paulo - SP, 05319-000 | 2020-11-16 | 2021-11-30 | 12634.98 | 2334203.7 | 2346838.68 |  |  |  |  | 0 | Concluída a Reforma da UBS Alto de Pinheiros
SMS | 35 | Ubs Bom Retiro | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Sé | R. Tenente Pena,08 | 2020-06-08 | 2021-05-29 |  | 848743.33 | 848743.33 |  |  |  |  | 0 | Concluída a Reforma, adequação e ampliação da UBS Bom Retiro. Custo do projeto - Realizado Internamente UCP R$0
SMS | 37 | Ubs Casa Verde | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Casa Verde/Cachoeirinha | R. Vichy, 468 - Vila Baruel, São Paulo - SP, 02522-100 | 2020-08-03 | 2021-07-22 | 12634.98 | 1954812.82 | 1967447.8 |  |  |  |  | 0 | Obra Concluída
SMS | 38 | Ubs Caxingui | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Butantã | R. Ladislau Roman, 410 - Caxingui, São Paulo - SP, 05515-030 | 2020-08-10 | 2021-06-06 | 12634.98 | 981446.92 | 994081.9 |  |  |  |  | 0 | Concluída a obra de reforma UBS CAXINGUI - Projeto Avança Saúde
SMS | 39 | Ubs Ch. Santo Antonio | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Santo Amaro | Rua Alexandre Dumas, 719 | 2020-08-03 | 2021-08-31 | 12634.98 | 1997976.11 | 2010611.09 |  |  |  |  | 0 | Concluída a Reforma UBS Chacara Santo Antonio - Projeto Avança Saúde
SMS | 41 | Ubs Cidade Kemel | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Itaim Paulista | Av. Kemel Adas, 1031 - Cidade Kemel, São Paulo - SP, 08130-485 | 2020-07-06 | 2021-06-20 | 12634.98 | 1833862.52 | 1846497.5 |  |  |  |  | 0 | Obra Concluída
SMS | 46 | Ubs Crhmtipis Bosque Da Saúde | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Vila Mariana | R. João Baptistussi, 55 - V Mariana | 2020-08-17 | 2021-10-31 | 12634.98 | 2421763.57 | 2434398.55 |  |  |  |  | 0 | Concluída a Reforma da UBS Bosque da Saúde
SMS | 47 | Ubs Dr. Joaquim Rossini | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Ipiranga | R. Álvaro Fragoso, 480 - Vila Independencia, São Paulo - SP, 04223-000 | 2020-09-01 | 2021-07-31 | 12634.98 | 1431892.51 | 1444527.49 |  |  |  |  | 0 | Obra Concluída
SMS | 49 | Ubs Dr. Luiz Paulo Gnecco | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Vila Maria/Vila Guilherme | R. André da Fonseca, 70 - Vila Munhoz, São Paulo - SP, 02135-010 | 2021-01-11 | 2021-11-30 | 12634.98 | 1816544.9 | 1829179.88 |  |  |  |  | 0 | Concluída a Reforma da UBS Dr. Luiz Paulo Gnecco
SMS | 50 | Ubs Elisa Maria Ii | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Freguesia/Brasilândia | Av: Penha Brasil s/n - Antigo Centro Comunitário do Cj Hab. Jardim dos Francos | 2021-04-05 | 2021-01-11 | 318786.22 | 2874631.67 | 3193417.89 |  |  |  |  | 0 | Concluída a Reforma da UBS Elisa Maria II
SMS | 51 | Ubs Fazenda Do Carmo | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Cidade Tiradentes | R. Francisco Cardoso Junior, 10 - Cidade Tiradentes | 2021-01-11 | 2022-06-20 |  | 2448498.44 | 2448498.44 |  |  |  |  | 0 | Concluída Reforma da UBS Fazenda do Carmo. Custo do projeto - Realizado Internamente UCP R$0
SMS | 54 | Ubs Humaitá | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Sé | Rua Humaitá 520 | 2020-04-01 | 2021-03-26 |  | 1868610.18 | 1868610.18 |  |  |  |  | 0 | Concluída Reforma da UBS Humaitá. Custo do projeto - Realizado Internamente UCP R$0
SMS | 55 | Ubs Integrada Elisa Maria | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Freguesia/Brasilândia | Rua: Romulo Naldi, 1 - Jardim Elisa Maria | 2021-01-04 | 2022-06-20 | 383568.32 | 4915301.48 | 5298869.8 |  |  |  |  | 0 | Concluída da UPA/UBS Jardim Elisa Maria
SMS | 56 | Ubs Itaquera | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Itaquera | Rua Américo Salvador Novelli, 265 - Itaquera, São Paulo - SP, 08210-090 | 2020-08-03 | 2022-02-28 | 12634.98 | 2631589.56 | 2644224.54 |  |  |  |  | 0 | Concluída a Reforma da UBS Itaquera
SMS | 61 | Ubs Jardim São Francisco Ii | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | São Mateus | R. Bandeira de Aracambi, 704 - Jardim Rodolfo Pirani | 2021-05-03 | 2022-03-31 |  | 2422822.07 | 2422822.07 |  |  |  |  | 0 | Concluída a Reforma da UBS Jardim São Francisco II. Custo do projeto - Realizado Internamente UCP R$0
SMS | 63 | Ubs Jd. Aeroporto | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Santo Amaro | R. Viaza, 150 - Campo Belo, São Paulo - SP, 04633-050, Brasil | 2020-11-16 | 2021-11-23 | 12634.98 | 2581777.71 | 2594412.69 |  |  |  |  | 0 | Concluída a Reforma da UBS Jardim Aeroporto
SMS | 66 | Ubs Jd. Colonial | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | São Mateus | Av. José Rodrigues Santarém, 464 - São Mateus, São Paulo - SP, 03968-010 | 2020-08-10 | 2021-02-08 | 12634.98 | 2023370.57 | 2036005.55 |  |  |  |  | 0 | Obra Concluída
SMS | 67 | Ubs Jd. Colorado | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | São Mateus | R. José de Araújo Viêira, 61 - São Rafael | 2020-08-10 | 2021-08-06 | 12634.98 | 1809479.01 | 1822113.99 |  |  |  |  | 0 | Concluída a Reforma da UBS JARDIM COLORADO
SMS | 69 | Ubs Jd. Guanabara | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Freguesia/Brasilândia | Av. Min. Petrônio Portela, 663 - Vila Cavaton | 2020-05-25 | 2021-07-05 |  | 2012099.94 | 2012099.94 |  |  |  |  | 0 | Concluída a Reforma da UBS JARDIM GUANABARA. Custo do projeto - Realizado Internamente UCP R$0
SMS | 70 | Ubs Jd. Iva | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Aricanduva/Carrão/Formosa | R. Miguel Bastos Soares, 365 - Aricanduva, São Paulo - SP, 03910-000, Brasil | 2020-12-14 | 2021-01-11 | 12634.98 | 2062399.44 | 2075034.42 |  |  |  |  | 0 | Concluída a Reforma da UBS Jardim Iva
SMS | 71 | Ubs Jd. Ladeira Rosa | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Freguesia/Brasilândia | R. José da Costa Gavião, 150 - Jardim Cecy, São Paulo - SP, 02872-00 | 2020-08-10 | 2021-07-19 | 12634.98 | 2124559.3 | 2137194.28 |  |  |  |  | 0 | Concluída a Reforma da UBS Ladeira Rosa
SMS | 73 | Ubs Jd. Marcelo | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Campo Limpo | R. Gastão Raul de Forton Bousquet, 377 | 2020-08-03 | 2021-09-30 | 12634.98 | 2297317.26 | 2309952.24 |  |  |  |  | 0 | Concluída a Reforma da UBS JARDIM MARCELO
SMS | 75 | Ubs Jd. Roseli | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | São Mateus | R. Simão Nunes, 31 - Iguatemi | 2020-04-13 | 2021-08-04 |  | 1950402.99 | 1950402.99 |  |  |  |  | 0 | Concluída a Reforma da UBS Jd. Roseli. Custo do projeto - Realizado Internamente UCP R$0
SMS | 77 | Ubs Jd. São Pedro | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Itaquera | Rua Silvianópolis, 370 - Jardim São Pedro, São Paulo - SP, 08420-680 | 2020-06-08 | 2021-07-04 |  | 1815729.77 | 1815729.77 |  |  |  |  | 0 | Concluída a Reforma da UBS Jd. São Pedro. Custo do projeto - Realizado Internamente UCP R$0
SMS | 80 | Ubs Jd. Umuarama | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Cidade Ademar | Rua Antonio Gil, 721 - Jardim Umuarama | 2020-11-03 | 2021-12-20 | 12634.98 | 2191811.23 | 2204446.21 |  |  |  |  | 0 | Concluída a Reforma da UBS Jardim Umuarama
SMS | 81 | Ubs Jd. Vera Cruz | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Lapa | R. Saramenha, 60 - Pompeia | 2020-03-02 | 2021-02-20 |  | 1647185.5 | 1647185.5 |  |  |  |  | 0 | Concluída a obra de reforma UBS JD. VERA CRUZ - Projeto Avança Saúde. Custo do projeto - Realizado Internamente UCP R$0
SMS | 87 | Ubs Panamericano | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Pirituba/Jaraguá | R. Barra da Forquilha, 38 - Jardim Vivan, | 2020-08-03 | 2022-04-28 | 12634.98 | 1699937.59 | 1712572.57 |  |  |  |  | 0 | Concluída a Reforma da UBS JARDIM PANAMERICANO
SMS | 88 | Ubs Parque Boa Esperança | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | São Mateus | Av. Ragueb Chohfi, 3826 - Parque Boa Esperança | 2021-01-20 | 2022-01-31 |  | 2015917.82 | 2015917.82 |  |  |  |  | 0 | Concluída a Reforma da UBS Parque Boa Esperança. Custo do projeto - Realizado Internamente UCP R$0
SMS | 89 | Ubs Parque São Raphael - Dr. Ora Rosen | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | São Mateus | R. Doutor Aristides Ricardo, 313 - Parque São Rafael | 2021-01-11 | 2022-04-28 | 12634.98 | 2116751.58 | 2129386.56 |  |  |  |  | 0 | Concluída a Reforma da UBS Parque São Raphael - Dr. Ora Rosen
SMS | 90 | Ubs Pq. Arthur Alvim | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Penha | Rua Henrique Jacobs, 269 - Vila Nhocuné, São Paulo - SP, 03566-010 | 2020-09-01 | 2021-01-11 | 12634.98 | 1387433.6 | 1400068.58 |  |  |  |  | 0 | Concluída a Reforma da UBS Pq. Arthur Alvim
SMS | 91 | Ubs Pq. Da Lapa | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Lapa | R. Bergson, 52 - Vila Leopoldina, São Paulo - SP, 05686-060 | 2020-12-01 | 2022-02-28 | 12634.98 | 1838717.73 | 1851352.71 |  |  |  |  | 0 | Concluída a Reforma da UBS Parque da Lapa
SMS | 93 | Ubs Pq. Novo Mundo Ii | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Vila Maria/Vila Guilherme | R. Sd. Antônio Matias de Camargo, 87 - Parque Novo Mundo | 2020-06-08 | 2021-08-03 |  | 1168583.05 | 1168583.05 |  |  |  |  | 0 | Concluída a Reforma da UBS Pq. Novo Mundo II. Custo do projeto - Realizado Internamente UCP R$0
SMS | 96 | Ubs Rio Claro | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | São Mateus | R. Cinira Polônio, 33 - Conj. Promorar Rio Claro, São Paulo - SP, 08395-320 | 2020-08-10 | 2021-09-30 | 12634.98 | 2745111.08 | 2757746.06 |  |  |  |  | 0 | Obra Concluída
SMS | 97 | Ubs Veleiros | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Capela do Socorro | Av. Clara Mantelli, 185 - Jardim dos Lagos, | 2020-06-08 | 2021-05-28 |  | 1641944.49 | 1641944.49 |  |  |  |  | 0 | Concluída a Reforma da UBS VELEIROS. Custo do projeto - Realizado Internamente UCP R$0
SMS | 100 | Ubs Vila Cupecê | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Jabaquara | Av. Santa Catarina, 1519 - Vila Mascote, São Paulo - SP, 04378-300 | 2020-08-10 | 2021-08-31 | 12634.98 | 2197424.91 | 2210059.89 |  |  |  |  | 0 | Obra Concluída
SMS | 102 | Ubs Vila Jacuí | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | São Miguel Paulista | R. Édipo Felíciano, 165 - Vila Jacuí | 2020-05-18 | 2021-01-16 |  | 1884004.35 | 1884004.35 |  |  |  |  | 0 | Concluída a Reforma da UBS Vl. Jacuí. Custo do projeto - Realizado Internamente UCP R$0
SMS | 103 | Ubs Vila Jaguara | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Lapa | Rua Paúva, 721 - Vila Jaguara, São Paulo - SP, 05116-000 | 2020-12-01 | 2022-02-28 | 12634.98 | 1726322.17 | 1738957.15 |  |  |  |  | 0 | Concluída a Reforma da UBS Vila Jaguara
SMS | 104 | Ubs Vila Nova Manchester | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Aricanduva/Carrão/Formosa | Praça Haroldo Daltro, 461 - Vila Nova Manchester, São Paulo - SP, 03444-090, Brasil | 2020-12-14 | 2022-04-30 | 12634.98 | 1510729.16 | 1523364.14 |  |  |  |  | 0 | Concluída a Reforma da UBS Vila Nova Manchester
SMS | 105 | Ubs Vila Palmeiras | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Freguesia/Brasilândia | R. Francisco Lotufo, 24 - Vila Palmeiras | 2020-03-23 | 2021-03-15 |  | 1167896.66 | 1167896.66 |  |  |  |  | 0 | Concluída a Reforma da UBS Vila Palmeiras. Custo do projeto - Realizado Internamente UCP R$0
SMS | 106 | Ubs Vila Paranaguá | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Ermelino Matarazzo | Rua José Goes Nogueira, 70 -Vila Paranaguá, São Paulo - SP | 2020-08-03 | 2021-08-31 | 12634.98 | 2236255.19 | 2248890.17 |  |  |  |  | 0 | Concluída a Reforma da UBS Vila Paranaguá
SMS | 107 | Ubs Vila Praia | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Campo Limpo | R. André de Andrade, 4 - Jardim das Palmas | 2020-05-18 | 2021-04-16 |  | 1383210.59 | 1383210.59 |  |  |  |  | 0 | Concluída a Reforma da UBS VILA PRAIA - DR. VITORIO ROLANDO BOCCALETTI. Custo do projeto - Realizado Internamente UCP R$0
SMS | 108 | Ubs Vila Progresso - Jd. Monte Alegre | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Freguesia/Brasilândia | Rua Antônio Genele, 30 - Jardim Monte Alegre | 2020-04-01 | 2021-02-28 |  | 1135681.96 | 1135681.96 |  |  |  |  | 0 | Concluída a Reforma da UBS Vila Progresso - Jd. Monte Alegre. Custo do projeto - Realizado Internamente UCP R$0
SMS | 109 | Ubs Vila Regina | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Itaquera | R. Catarina Lopes, 450 - Vila Regina - CEP 0225-000 | 2020-08-03 | 2021-07-19 | 12634.98 | 1940458.29 | 1953093.27 |  |  |  |  | 0 | Concluída a Reforma da UBS Vila Regina
SMS | 110 | Ubs Vila Romana | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Lapa | R. Vespasiano, 679 - Vila Romana, São Paulo - SP, 05044-050 | 2020-09-01 | 2021-07-31 | 12634.98 | 2001199.32 | 2013834.3 |  |  |  |  | 0 | Concluída a Reforma da UBS Vila Romana
SMS | 111 | Ubs Vila Zatt | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Pirituba/Jaraguá | Rua Monsenho Manoel Gomes, 77 | 2020-04-01 | 2021-03-21 |  | 2154819.34 | 2154819.34 |  |  |  |  | 0 | Concluída a Reforma da UBS VILA ZATT. Custo do projeto - Realizado Internamente UCP R$0
SMS | 112 | Ubs Vl. Nossa Sra Aparecida | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Itaquera | R. Paulino Serqueira, 1 - Itaquera | 2020-05-18 | 2021-03-18 |  | 2056158.5 | 2056158.5 |  |  |  |  | 0 | Concluída a Reforma da UBS Vl. Nossa Sra Aparecida. Custo do projeto - Realizado Internamente UCP R$0
SMS | 115 | Ubs Vl. Sabrina | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Vila Maria/Vila Guilherme | R. Francisco Franco Machado, 150 - Vila Sabrina, São Paulo - SP, 02139-020 | 2021-01-11 | 2022-02-25 | 12634.98 | 1113203.67 | 1125838.65 |  |  |  |  | 0 | Concluída a Reforma da UBS Vila Sabrina
SMS | 116 | Ubs Vl. Terezinha | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Freguesia/Brasilândia | R. Domingos Francisco de Medeiros, 70 - Vila Teresinha | 2021-03-08 | 2022-01-31 | 12634.98 | 2101544.37 | 2114179.35 |  |  |  |  | 0 | Concluída a Reforma da UBS Vila Terezinha
SMS | 117 | Ubs Wamberto Dias Da Costa | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Santana/Tucuruvi | R. Paulo César, 60 - Vila Mazzei | 2020-05-04 | 2021-03-13 |  | 2069611.47 | 2069611.47 |  |  |  |  | 0 | Concluída a Reforma da AMA/UBS INTEGRADA WAMBERTO DIAS DA COSTA. Custo do projeto - Realizado Internamente UCP R$0
SMS | 118 | Ubs/Ae Freguesia Do Ó | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Freguesia/Brasilândia | R. Bonifácio Cubas, 304 - Freguesia do Ó, São Paulo - SP, 02731-000 | 2021-04-12 | 2022-04-30 | 12634.98 | 1965799.05 | 1978434.03 |  |  |  |  | 0 | Concluída a Reforma da UBS /AE Freguesia do Ó
SMS | 119 | Ubs/Ama Integrada Parí | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Mooca | R. das Olarias, 503 - Luz | 2020-04-13 | 2021-04-04 |  | 1988966.45 | 1988966.45 |  |  |  |  | 0 | Concluída a Reforma da AMA/UBS INTEGRADA PARI. Custo do projeto - Realizado Internamente UCP R$0
SMS | 125 | Upa Cidade Tiradentes | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Cidade Tiradentes | Rua Igarapé da Diana,125 | 2020-05-08 | 2021-10-21 |  | 5868856.52 | 5868856.52 |  |  |  |  | 0 | Obra Concluída. Custo do projeto - SIURB
SMS | 126 | Upa City Jaraguá | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Pirituba/Jaraguá | Estrada de Taipas 1648 | 2020-06-18 | 2021-08-22 |  | 6389318.86 | 6389318.86 |  |  |  |  | 0 | Obra Concluída. Custo do projeto - SIURB
SMS | 127 | Upa D.Maria Antonieta F. De Barros | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Capela do Socorro | Rua Antônio Felipe Filho,180 | 2020-06-01 | 2022-01-31 | 79824.65 | 5573822.28 | 5653646.93 |  |  |  |  | 0 | Concluída a Reforma da UPA D. Maria Antonieta F. de Barros Custo obra - SIURB
SMS | 128 | Upa Jabaquara | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Jabaquara | Av. Fco De Paula Quintanilha Ribeiro, 860 - Jabaquara | 2021-11-19 | 2022-01-02 |  | 129252.98 | 129252.98 |  |  |  |  | 0 | obra de adequações
SMS | 128 | Upa Jabaquara | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Jabaquara | Rua Cruz das Almas, 290 | 2020-05-14 | 2021-06-16 |  | 5781679.24 | 5781679.24 |  |  |  |  | 0 | Obra Concluída. Custo do projeto - SIURB
SMS | 132 | Upa Moóca | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Mooca | Rua Dr. Fomm, 261 - Belenzinho, São Paulo - SP, 03163-030 | 2020-05-29 | 2021-07-24 |  | 5669995.93 | 5669995.93 |  |  |  |  | 0 | Obra Concluída. Custo do projeto - SIURB
SMS | 133 | Upa Parelheiros | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Parelheiros | Avenida Sadamu Inoue, 5252 | 2020-05-14 | 2021-11-28 |  | 5821090.97 | 5821090.97 |  |  |  |  | 0 | Concluída a Construção da UPA Parelheiros. Custo do projeto - SIURB
SMS | 138 | Upa Vergueiro | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Sé | Rua Vergueiro, Sn | 2020-06-01 | 2021-12-15 | 17500 | 5292751.99 | 5310251.99 |  |  |  |  | 0 | Concluída a Reforma da UPA Vergueiro Custo do projeto - IABAS
SMS | 140 | Upa Vila Mariana Ii | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Vila Mariana | R. Dr. Diogo de Faria, 609 - Vila Clementino, São Paulo - SP, 04037-002, Brasil | 2020-05-14 | 2021-08-07 |  | 5855567.74 | 5855567.74 |  |  |  |  | 0 | Obra Concluída. Custo do projeto - SIURB
SMS | 142 | Uvis Santana/Tucuruvi | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Santana/Tucuruvi | Rua Vol. da Pátria, 3063 | 2020-11-01 | 2021-01-01 | [7 empty] | 0 | 0
SMS | 143 | Hospital Professora Lydia Storópoli | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Sé | Rua Vergueiro, 235/249 | 2021-01-01 | 2021-04-15 | [7 empty] | 0 | Obra Concluída
SMS | 144 | Hospital Brigadeiro | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Sé | Av. Brigadeiro Luís Antônio, 4805 | 2021-01-01 | 2021-02-11 |  | 1476261.1 | 1476261.1 |  |  |  |  | 0 | Obra Concluída TA: 1.476261,10 de investimento em adequação e 720.572,90 em equipamentos
SMS | 145 | Hspm | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Intevenção concluída | Sé | R. Castro Alves, 60 - Aclimação, São Paulo - SP | 2021-12-15 | 2022-01-20 |  | 197132.96 | 197132.96 |  |  |  |  | 0 | Concluído
SMS | 145 | Hspm | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Sé | R. Castro Alves, 60 - Aclimação, São Paulo - SP | 2021-08-17 | 2021-09-29 |  | 49154.86 | 49154.86 |  |  |  |  | 0 | Concluído
SMS | 145 | Hspm | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Serviços concluídos | Sé | R. Castro Alves, 60 - Aclimação, São Paulo - SP | 2021-12-17 | 2022-01-21 |  | 18027.24 | 18027.24 |  |  |  |  | 0 | Concluído
SMS | 145 | Hspm | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Serviços concluídos | Sé | R. Castro Alves, 60 - Aclimação, São Paulo - SP | 2021-12-30 | 2022-02-27 |  | 71512.51 | 71512.51 |  |  |  |  | 0 | Concluído
SMS | 145 | Hspm | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Serviços concluídos | Sé | R. Faustolo, 1720 - Lapa, São Paulo - SP | 2020-12-15 | 2021-02-13 |  | 150723.06 | 150723.06 |  |  |  |  | 0 | Concluído
SMS | 145 | Hspm | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Serviços em andamento, através de ATA de RP | Sé | R. Castro Alves, 60 - Aclimação, São Paulo - SP | 2022-03-18 | 2022-05-31 |  | 28441.24 | 28441.24 |  |  |  |  | 0 | Concluído
SIURB |  | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA OBRAS DE CONTENÇÃO DE TALUDE - RUA BARRA DA FORQUILHA, ALTURA DO N 625 - JARDIM VIVIAN SEI N | Não | Manutenção |  |  | Pirituba/Jaraguá | [5 empty] | Contrato em elaboração | 6022202200034028 | 6022202200034028 | 11454238.08 | 1797796.88 | 1797796.88 |  | IDRGP | Obras emergenciais
SMS | 148 | Srt Itaim I | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Pinheiros | R. Marques de Cascais, 161 - Brooklin Paulista | 2020-11-16 | 2021-02-10 |  | 41464.74 | 41464.74 |  |  |  |  | 0 | Obra Concluída
SMS | 150 | Ama Sorocabana | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Lapa | R. Catão, 380 - Vila Romana | 2021-06-28 | 2021-07-30 |  | 70126.78 | 70126.78 |  |  |  |  | 0 | Obra Concluída
SMS | 151 | Hospital Sorocabana - Pintura Fachada | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Lapa | R. Faustolo, 1633 - Vila Romana | 2021-02-25 | 2021-04-22 |  | 74367.57 | 74367.57 |  |  |  |  | 0 | Obra Concluída
SMS | 152 | Ubs São Remo | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída | Obra concluida | Butantã | R Baltazar Rabelo, 167 – Rio Pequeno | 2019-11-25 | 2021-05-24 |  | 81570 | 81570 |  |  |  |  | 0 | Obra concluida
SMS | 153 | Ubs Butantã | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Butantã | Rua Cabral de Meneses, 51 - V. Gomes | 2021-08-02 | 2021-08-31 |  | 86000 | 86000 |  |  |  |  | 0 | Obra concluída, o recurso utilizado foi saldo bancário do parceiro
SMS | 155 | Ama/Ubs São Jorge | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída | Obra concluida | Butantã | R Ângelo Aparecido dos Santos Dias, 331 – São Jorge | 2019-11-21 | 2021-05-24 |  | 200000 | 200000 |  |  |  |  | 0 | Obra concluida
SMS | 156 | Ubs Jardim D' Abril | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Butantã | R Paulo Maranhão, 441 – Jd D’Abril | 2019-12-19 | 2021-12-21 |  | 200000 | 200000 |  |  |  |  | 0 | Obra Concluída
SMS | 156 | Ubs Jardim D' Abril | Sim | Requalificação | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Butantã | R Paulo Maranhão, 441 – Jd D’Abril | 2019-12-19 | 2021-12-21 |  | 200000 | 200000 |  |  |  |  | 0 | Obra Concluída
SMC | 1 | Instalação De Elevador Para O Edifício Sampaio Moreira | Não | Ampliação | Obra/intervenção concluída | Serviço entregue 2021 | Sé | R. Líbero Badaró, 340 - Centro Histórico de São Paulo, São Paulo - SP, 01010-010 | 2020-10-20 | 2021-09-30 |  | 220927.28 | 220927.28 | 6025.2018/0012209-0 | 6025201800122090 | 0 | 0 | 0 |  | IDRGP
SMS | 163 | Sae Dst/Aids Santo Amaro - Dra Denize Dornelas De Oliveira | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluida | Santo Amaro | RUA PADRE JOSÉ DE ANCHIETA, 640 | 2021-12-13 | 2022-11-05 |  | 143139.62 | 143139.62 |  |  |  |  | 0
SMPED | 24 | Estação De Ginástica Para Pessoas Com Deficiência - Parque Cantinho Do Céu | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Obra concluída. | Capela do Socorro | Rua das Andorinhas Brasileiras (Rua Pedro Escobar / Rua Rubens de Oliveira). | 2020-08-01 | 2021-02-01 |  | 0 | 0 |  | Não há |  |  | 0 | - | IDRGP
SMS | 165 | Sae Dst/Aids M'Boi Mirim | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluida | M'boi Mirim | RUA DEOCLECIANO DE OLIVEIRA FILHO, 641 | 2021-12-13 | 2022-11-05 |  | 148895.76 | 148895.76 |  |  |  |  | 0
SMS | 172 | Ubs Jardim Santa Margarida | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluida | M'boi Mirim | Rua Capão Redondo, 175 - Jardim Angela | 2022-01-06 | 2022-03-06 |  | 65690.75 | 65690.75 |  |  |  |  | 0 | Obra parceiro
SMPED | 17 | Estação De Ginástica Para Pessoas Com Deficiência - Parque Ciência | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Obra concluída. | Cidade Tiradentes | Rua dos Têxteis, nº - 1.352, São Paulo - SP,CEP 08490-600 | 2020-08-01 | 2021-02-01 |  | 0 | 0 |  | Não há |  |  | 0 | - | IDRGP
SMC | 4 | Reforma Geral, Acessibilidade E Segurança - Biblioteca Belmonte | Não | Requalificação | Obra/intervenção em execução | Obra iniciada em novembro de 2021 - Entrega esperada - Dezembro | Santo Amaro | Rua Paulo Eiró, 525 - Santo Amaro - 04752-010 | 2021-11-04 | 2022-08-31 |  | 982978.5 | 1152494.53 | 6025.2020/0005987-2 | 6025202000059872 | 390354.42 | 390354.42 | 390354.42 | Projeto desenvolvido internamente ao NEA | IDRGP
SMPED | 25 | Estação De Ginástica Para Pessoas Com Deficiência - Parque Do Chuvisco | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Obra concluída. | Ipiranga | Rua Ipiranga, 792 - Jardim Aeroporto, São Paulo - SP | 2020-08-01 | 2021-02-01 |  | 0 | 0 |  | Não há |  |  | 0 | - | IDRGP
SMPED | 23 | Estação De Ginástica Para Pessoas Com Deficiência - Parque Guanhembu | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Obra concluída. | Capela do Socorro | Rua Daniel Ribeiro Calado, 40 - Jardim Guanhembu, São Paulo - SP, 04814-670 | 2020-08-01 | 2021-02-01 |  | 0 | 0 |  | Não há |  |  | 0 | - | IDRGP
SMC | 11 | Obra De Acessibilidade, Avcb, Adaptação De Edificio Anexo E Adequação Da Platéia Do Teatro João Caetano - Teatro João Caetano | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação | Em licitação | Vila Mariana | R. Borges Lagoa, 650 - Vila Clementino, São Paulo - SP, 04038-020 | 2022-10-01 | 2023-12-25 | 164336.46 | 6877721.89 | 7042058.35 | 6025.2022/0011336-6 | 6025202200113366 | 344959.61 | 44082.29 | 44082.29 |  | IDRGP
SMC | 14 | Reforma De Manutenção Predial Da Casa De Cultura São Mateus - Casa De Cultura São Mateus | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em licitação | Em licitação | São Mateus | Rua Monte Mandirá, 40 - Jardim Nove de Julho, São Paulo - SP, 03951-110 | 2022-10-01 | 2023-09-26 | 300000 | 34000 | 334000 | 6025.2022/0007515-4 | 6025202200075154 | 391068.02 | 53560.95 | 53560.95 |  | IDRGP
SMPED | 14 | Estação De Ginástica Para Pessoas Com Deficiência - Parque Linear Guaratiba | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Obra concluída. | Guaianases | Rua Salvador Gianetti,305-Guaianases,São Paulo-SP Cep: 03178-200 | 2020-08-01 | 2021-02-01 |  | 0 | 0 |  | Não há |  |  | 0 | - | IDRGP
SMPED | 13 | Estação De Ginástica Para Pessoas Com Deficiência - Parque Linear Mongangá Francisco Menelogo | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Obra concluída. | Ermelino Matarazzo | Rua Prof. Antônio de Castro Lopes- Parque Boturussu, São Paulo Cep: 03804-110 | 2020-08-01 | 2021-02-01 |  | 0 | 0 |  | Não há |  |  | 0 | - | IDRGP
SMC | 25 | Piso Flutuante - Centro Cultural Santo Amaro | Não | Ampliação | Licitação da obra/intervenção paralisada | Serviço foi paralisado para reestruturação e emissão de AVCB. Será novamente licitado em 2023 | Santo Amaro | Av. João Dias, 822 - Santo Amaro, São Paulo - SP, 04724-001 | 2022-07-01 | 2022-10-29 |  | 200000 | 200000 | 6025.2018/0001835-8 | 6025201800018358 | 613494.06 | 40115.11 | 40115.11 |  | IDRGP
SMC | 27 | Obra De Restauro - Sítio Da Ressaca | Não | Restauro | Obra/intervenção em execução | Contrato em andamento - Obra iniciada em dezembro de 2021. | Jabaquara | Rua Nadra Raffoul Mokodsi, 3, Jabaquara, São Paulo - SP, 04321-020 | 2021-12-06 | 2022-12-01 |  | 1462299.23 | 1462299.23 | 6025.2019/0021342-0 | 6025201900213420 | 355030.96 | 109512.86 | 109512.86 |  | IDRGP
SMC | 28 | Requalificação Geral - Centro Cultural Vila Formosa | Não | Requalificação | Obra/intervenção em execução | Contrato em andamento - Obra iniciada em dezembro de 2021. | Aricanduva/Carrão/Formosa | Av. Renata, 163 - Vila Formosa, São Paulo | 2021-12-06 | 2022-10-02 |  | 1476025.08 | 1757932.03 | 6025.2018/0012899-4 | 6025201800128994 | 921040.5 | 0 | 0 |  | IDRGP
SMC | 29 | Reconstrução Da Casa-Sede - Sítio Mirim | Não | Restauro | Obra/intervenção em licitação | Recebido valores para Orçamento de Arqueologia, fechando material para licitação | São Miguel Paulista | Av. Dr. Assis Ribeiro, S/N, Jd. Matarazzo | 2022-10-01 | 2024-05-23 |  | 5000000 | 5000000 | 6025.2020/0016806-0 | 6025202000168060 | 892201.27 | 385449 | 385449 |  | IDRGP
SMS | 203 | Caps Ij S. Luiz | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Concluida | Butantã | Rua Jaguajira, 66 - Vila Maracanã | 2022-01-02 | 2022-07-31 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Reforma pelo proprietário - Monte Azul
SMS | 204 | Caps Adulto S. Luiz | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Concluida | Butantã | Rua Amancio Pedro de Oliveira, 21 - Vila Maracanã | 2022-01-02 | 2022-07-31 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Reforma pelo proprietário - Monte Azul
SMS | 206 | Ubs Recanto Dos Humildes | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Perus | RUA RECANTO DOS HUMILDES, 403, PERUS, SÃO PAULO | 2021-01-11 | 2022-04-13 |  | 81643.18 | 81643.18 |  |  |  |  | 0 | Obra Concluída Obra parceiro - SPDM
SMS | 207 | Ubs Aldeia Jaraguá | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Pirituba/Jaraguá | ESTRADA TURÍSTICA DO JARAGUÁ, 3750, VILA JARAGUÁ, SÃO PAULO | 2020-07-20 | 2021-03-26 |  | 80000 | 80000 |  |  |  |  | 0 | Obra SPDM
SMS | 208 | Hd Brasilândia - Cabine E Pintura | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Freguesia/Brasilândia | RUA RUI DE MORAIS APOCALIPSE, 2, BRASILÂNDIA, SÃO PAULO | 2021-03-24 | 2021-04-23 |  | 11000 | 11000 |  |  |  |  | 0 | Obra Concluída Obra parceiro - ASF
SMS | 208 | Hd Brasilândia - Cabine E Pintura | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Freguesia/Brasilândia | RUA RUI DE MORAIS APOCALIPSE, 2, BRASILÂNDIA, SÃO PAULO | 2021-06-15 | 2021-12-20 |  | 37385.85 | 37385.85 |  |  |  |  | 0 | Obra Concluída Obra parceiro - ASF
SMS | 209 | Ubs Jardim Guarani | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Freguesia/Brasilândia | RUA SANTANA ARAÇUAÍ, 160, JARDIM GUARANI, SÃO PAULO | 2021-01-01 | 2021-05-20 |  | 600000 | 600000 |  |  |  |  | 0 | Obra Concluída Obra parceiro - ASF
SMS | 210 | Sae Freguesia Do Ó | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Freguesia/Brasilândia | AV. ITABERABA, 1.377, FREGUESIA DO Ó, SÃO PAULO | 2021-01-11 | 2022-03-15 |  | 128822.03 | 128822.03 |  |  |  |  | 0 | Obra Concluída - CRS-N
SMS | 211 | Sae Santana | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Santana/Tucuruvi | RUA DR. LUIS LUSTOSA DA SILVA 339, MANDAQUI, SÃO PAULO | 2021-01-11 | 2022-03-23 |  | 291948.61 | 291948.61 |  |  |  |  | 0 | Obra Concluída - CRS-N
SMS | 212 | Ae Tucuruvi | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Santana/Tucuruvi | AV. NOVA CANTAREIRA, 1.467, TUCURUVI, SÃO PAULO | 2021-12-21 | 2022-02-18 |  | 41031.35 | 41031.35 |  |  |  |  | 0 | Obra Concluída - CRS-N
SMS | 212 | Ae Tucuruvi | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Santana/Tucuruvi | AV. NOVA CANTAREIRA, 1.467, TUCURUVI, SÃO PAULO | 2021-12-27 | 2022-04-15 |  | 330000 | 330000 |  |  |  |  | 0 | Obra Concluída - CRS-N
SMS | 213 | Cer Fó | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Santana/Tucuruvi | RUA EDGARD FERREIRA DE BARROS JUNIOR, 75 | 2021-12-21 | 2022-01-19 |  | 7659.47 | 7659.47 |  |  |  |  | 0 | Obra Concluída - CRS-N
SMS | 214 | Crs - Norte | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Santana/Tucuruvi | Rua Paineira do Campo, 902 - Santana | 2021-12-21 | 2022-01-19 |  | 7109.72 | 7109.72 |  |  |  |  | 0 | Obra Concluída - CRS-N
SMS | 215 | Cecco Pirituba | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Pirituba/Jaraguá | RUA PADRE GUIDO D' TORO, 100, JARDIM FELICIDADE, SÃO PAULO | 2021-01-12 | 2022-03-24 |  | 33000 | 33000 |  |  |  |  | 0 | Obra Concluída - CRS-N
SMS | 216 | Ubs Chora Menino | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Santana/Tucuruvi | RUA COPACABANA, 185, CHORA MENINO, SÃO PAULO | 2021-12-27 | 2022-03-15 |  | 60000 | 60000 |  |  |  |  | 0 | Obra Concluída - CRS-N
SMS | 217 | Samu/Perus | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Perus | RUA JÚLIO MACIEL, 54, VILA PERUS, SÃO PAULO | 2021-12-27 | 2022-03-24 |  | 200000 | 200000 |  |  |  |  | 0 | Obra Concluída - CRS-N
SMS | 218 | Ubs Icarai | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Freguesia/Brasilândia | AV. ALMYR DEHAR, 201, BRASILÂNDIA, SÃO PAULO | 2021-12-27 | 2022-03-24 |  | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 0 | Obra Concluída - CRS-N
SMS | 219 | Ae Pirituba | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Pirituba/Jaraguá | AV. MENOTTI LAUDISIO, 100, PIRITUBA, SÃO PAULO | 2021-12-27 | 2022-03-24 |  | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 0 | Obra Concluída - CRS-N
SMS | 220 | Ubs Morada Do Sol | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Perus | RUA ASSIS BRASIL, 31, MORADA DO SOL, SÃO PAULO | 2020-10-28 | 2022-05-12 |  | 731000 | 731000 |  |  |  |  | 0 | Obra em Andamento Obra parceiro - SPDM
SMS | 234 | Ama/Ubs Integrada Vila Barbosa | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Casa Verde/Cachoeirinha | AV. MANDAQUI, 197, LIMÃO | 2022-03-08 | 2022-06-08 |  | 4977.63 | 4977.63 |  |  |  |  | 0 | Obra parceiro - ASF
SMS | 236 | Ubs Jaçanã | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Santana/Tucuruvi | R. São Geraldino, 222, V. Constança - CEP 02258-220 | 2022-03-23 | 2022-05-16 |  | 19000 | 19000 |  |  |  |  | 0 | Obra em Andamento Obra parceiro - SBCD
SMS | 241 | Ubs Vila Nova Galvão | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Santana/Tucuruvi | R. Alpheu Luiz Gasparini, 116 - CEP 02281-110 | 2022-03-23 | 2022-05-25 |  | 24000 | 24000 |  |  |  |  | 0 | Obra em Andamento Obra parceiro - SBCD
SMS | 248 | Ubs Jardim Peri | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Casa Verde/Cachoeirinha | Av. Peri Ronchetti,914 cep:02633-000 | 2022-02-03 | 2022-06-04 |  | 79750.83 | 79750.83 |  |  |  |  | 0 | Obra em Andamento Obra parceiro - ASF
SMS | 261 | Ubs Jardim Japão | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Vila Maria/Vila Guilherme | RUA SOBRAL JÚNIOR, 452, VILA MARIA ALTA, SÃO PAULO | 2020-08-01 | 2021-07-01 |  | 385749.96 | 385749.96 |  |  |  |  | 0 | Obra Concluída
SMS | 262 | Ubs P. Novo Mundo I | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Vila Maria/Vila Guilherme | RUA BENEDITA DORNELLAS CLARO, 451, JARDIM ANDARAI, SÃO PAULO | 2020-08-01 | 2021-05-01 |  | 407889.61 | 407889.61 |  |  |  |  | 0 | Obra Concluída
SMS | 263 | Laboratório De C.Q.Norte | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Vila Maria/Vila Guilherme | AV. GUILHERME , 82, VILA GUILHERME | 2020-05-01 | 2021-05-01 |  | 997756.42 | 997756.42 |  |  |  |  | 0 | Obra Concluída
SMS | 264 | Ubs Walter Elias | Sim | Requalificação | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Casa Verde/Cachoeirinha | RUA MOURÃO VIÊIRA, 11, CASA VERDE,SÃO PAULO | 2020-08-01 | 2021-07-01 |  | 1063799.89 | 1063799.89 |  |  |  |  | 0 | Obra Concluída
SMS | 265 | Ubs Parque Peruche | Sim | Requalificação | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Casa Verde/Cachoeirinha | RUA JOSÉ RANGEL DE CAMARGO, 500, PARQUE PERUCHE, SÃO PAULO | 2020-09-01 | 2021-10-01 |  | 1019993.07 | 1019993.07 |  |  |  |  | 0 | Obra Concluída
SMS | 266 | Cecco Trote | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Vila Maria/Vila Guilherme | PRAÇA DOS TROTADORES, S/N, VILA GUILHERME-SÃO PAULO | 2022-05-20 | 2022-06-20 |  | 10172.32 | 10172.32 |  |  |  |  | 0 | Obra em Andamento Obra da Direta- CRSN
SMS | 272 | Cta Sae Fidélis Ribeiro | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Ermelino Matarazzo | Rua Peixoto, 100 | 2021-11-22 | 2022-02-11 |  | 194000 | 194000 | 6018.2021/0048492-5 | 6018202100484925 | 0 | 0 | 0 | Recurso do Programa DST/AIDS - Nota de liquidação e pagamento e empenho emitido dia 02/03/2022, no valor de R$194.000,00 e número do processo SEI 6018.2021/0048492-5.
SMS | 275 | Ubs Guaianases I | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Guaianases | Rua Professor Cosme Deodato Tadeu, 90 | 2020-03-08 | 2021-06-07 |  | 1100186.21 | 1100186.21 |  |  |  |  | 0 | GDRF - ATA Educação
SMS | 286 | Ubs Dom João Nery | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Itaim Paulista | Estrada Dom João Nery, 3462 | 2020-03-08 | 2021-01-02 |  | 1996632.09 | 1996632.09 |  |  |  |  | 0 | Obra Concluída
SMS | 287 | Ubs Vila Nova Curuçá | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Itaim Paulista | Rua Narceja, 51 | 2020-03-08 | 2021-01-04 |  | 1998723.74 | 1998723.74 |  |  |  |  | 0 | Obra Concluída
SMS | 288 | Ubs Jardim Campos | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Itaim Paulista | Rua Crescente, 97 | 2020-03-08 | 2021-01-30 |  | 1998207.68 | 1998207.68 |  |  |  |  | 0 | Obra Concluída
SMS | 289 | Ubs Jardim Silva Teles | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Itaim Paulista | Rua José Alexandre Machado, 541 | 2020-03-08 | 2021-01-07 |  | 1002247.55 | 1002247.55 |  |  |  |  | 0 | Obra Concluída
SMS | 290 | Cta Dr. Sergio Arouca | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Itaim Paulista | Rua Valente de Novais, 132 | 2021-11-22 | 2022-01-14 |  | 150000 | 150000 |  |  |  |  | 0 | Obra Concluída
SMS | 291 | Upa 26 De Agosto | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Itaquera | Avenida Miguel Inacio Curi, 44 | 2022-03-03 | 2022-05-16 |  | 42000 | 42000 |  |  |  |  | 0 | Obra Concluída
SMS | 292 | Cecco Parque Raul Seixas | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Itaquera | Rua Murmurios da Tarde, 211 | 2020-12-30 | 2021-07-02 |  | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 0 | Transferência de recursos financeiros do Fundo estadual de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde , decorrentes de Emendas parlamentares para o financiamento de ações e serviços para assistência integral à saúde da comunidade
SMS | 293 | Caps Iii Adulto São Mateus | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | São Mateus | Rua Joaquim Gouveia Franco, 928 | 2022-01-07 | 2022-03-30 |  | 23000 | 23000 |  |  |  |  | 0 | Obra Concluída, realizado a pintura das paredes, ampliação das salas e impermeabilização da lage.
SMS | 294 | Ubs Jardim Paraguaçú | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | São Mateus | Rua Taiobeiras, 125 | 2022-04-20 | 2022-05-10 |  | 30000 | 30000 |  |  |  |  | 0 | Obra concluída - Nota de liquidação e pagamento 05/01/2022
SMS | 295 | Sae/ Cta São Mateus | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | São Mateus | Avenida Mateo Bei, 838 | 2021-12-20 | 2022-11-02 |  | 150000 | 150000 |  |  |  |  | 0 | Obra Concluída
SMS | 300 | Ubs Jardim Lapenna | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | São Miguel Paulista | Rua Serra da Juruoca, 36 | 2020-06-24 | 2021-01-06 |  | 209966.83 | 209966.83 |  |  |  |  | 0 | Obra Concluída
SMS | 301 | Ama/Ubs Integrada Parque Paulistano | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | São Miguel Paulista | Rua Silveira Pires, 265 | 2020-03-08 | 2021-12-01 |  | 1655842.74 | 1655842.74 |  |  |  |  | 0 | Obra Concluída
SMS | 302 | Ubs Jd Romano Vila Itaim | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | São Miguel Paulista | Rua Rio manoel Alves, 182 | 2020-03-08 | 2021-01-03 |  | 1994463.12 | 1994463.12 |  |  |  |  | 0 | Obra Concluída
SMS | 305 | Cer Iii Ermelino Matarazzo | Sim | Requalificação | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Ermelino Matarazzo | Rua Antonio Carlos Lamego, 54 |  | 2022-03-30 | [7 empty] | 0 | Obra Concluída
SMS | 310 | Ubs Gonzalez | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída | Concluida | Aricanduva/Carrão/Formosa | R. Nossa Senhora Das Dores, 350- V. Formosa | 2021-10-29 | 2022-05-31 |  | 424890.29 | 424890.29 |  |  |  |  | 0 | Recurso repassado para parceiro em 2020
SMPED | 22 | Estação De Ginástica Para Pessoas Com Deficiência - Parque Linear Ribeirão Cocaia | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Obra concluída. | Capela do Socorro | R. Maj. Lúcio Dias Ramos, 1130 - Jardim Noronha, São Paulo - SP, 04855-230 | 2020-08-01 | 2021-02-01 |  | 0 | 0 |  | Não há |  |  | 0 | - | IDRGP
SMS | 313 | Ama/Ubs Vila Oratório | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída | Concluida | Mooca | R. Joao Fialho De Carvalho, 35 - V. Diva | 2022-02-14 | 2022-05-15 |  | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 0 | OF emitida em 07/02/2022
SMC | 35 | Acessibilidade Integral (Pcd) - Casa Do Grito | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação | Serviço em licitação e desenvolvimento por SPObras Concorrência 012/2022 - Reserva por SIURB | Ipiranga | Av. Nazaré, s/n - Ipiranga, São Paulo - SP, 04263-200 | 2021-09-01 | 2023-04-01 |  | 4876430.58 | 4876430.58 | 7910.2022/0000398-0 | 7910202200003980 | 289209.07 | 92491.94 | 92491.94 | Necessário confirmar valor com SPObras/DMU (7910.2022/0000398-0) | IDRGP
SMS | 318 | Ubs Canaã | Sim | Requalificação | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Jabaquara | Rua Contos Gauchescos, 630 | 2021-03-16 | 2021-10-30 |  | 252085.55 | 252085.55 |  |  |  |  | 0 | Recurso repassado para parceiro em 2020
SMS | 321 | Ubs Ama Jd Nordeste | Sim | Requalificação | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Penha | RUA NICOLO TARTAGLIA, 45 | 2021-11-01 | 2021-07-19 |  | 647300.64 | 647300.64 |  |  |  |  | 0 | Recurso repassado para parceiro em 2020
SMPED | 12 | Estação De Ginástica Para Pessoas Com Deficiência - Parque Linear Tiquatira | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Obra concluída. | Penha | Av. Governador Carvalho Pinto/ Rua: Rogério Armelin Guanaes | 2020-08-01 | 2021-02-01 |  | 0 | 0 |  | Não há |  |  | 0 | - | IDRGP
SMS | 331 | Ubs Vila Heloisa | Sim | Requalificação | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Vila Prudente | R Ayres Quaresma, 11 | 2021-01-01 | 2021-07-13 |  | 150000 | 150000 |  |  |  |  | 0 | ampliação e adequaçoes
SMS | 332 | Ubs Jd Guairacá | Sim | Requalificação | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Vila Prudente | R. Erva Imperial, 501 - Jd. Guairacá | 2021-01-02 | 2021-04-02 |  | 200000 | 200000 |  |  |  |  | 0 | recurso repassado para parceiro em 2019
SMS | 340 | Ubs Vila Granada | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída | Concluida | Penha | RUA MADALENA JULIA, 60 | 2022-07-03 | 2022-05-15 |  | 70000 | 70000 |  |  |  |  | 0 | visita técnica realizada em 24/02/2022
SMS | 341 | Ubs Reunidas Ii | Sim | Requalificação | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Sapopemba | Av. Estrada Da Casa Grande, 1258 - V. União | 2021-01-13 | 2022-02-01 |  | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 0 | pequenas adequações
SMS | 342 | Ama/Ubs Jd Independencia - Hermenegildo Morbin Jr | Sim | Requalificação | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Vila Prudente | R. Planalto da Conquista, 80-Jd.Independência | 2021-03-29 | 2021-08-10 |  | 251819.82 | 251819.82 |  |  |  |  | 0 | Recurso repassado para parceiro em 2020
SMS | 343 | A E Sapopemba | Sim | Requalificação | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Sapopemba | R. Joao Lopes de Lima, 1151 - Jd. Sapopemba | 2021-02-15 | 2021-09-09 |  | 710000 | 710000 |  |  |  |  | 0 | Recurso repassado para parceiro em 2020
SMS | 346 | Hd Penha | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Penha | PÇA NOSSA SRA DA PENHA, 55 | 2021-05-04 | 2021-07-12 |  | 966287.28 | 966287.28 |  |  |  |  | 0 | Recurso repassado para parceiro em 2020
SMS | 348 | Ubs Pq São Lucas | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída | Concluida | Vila Prudente | R.Dr.Nogueira De Noronha,322-Pq.S.Lucas | 2022-04-04 | 2022-05-17 |  | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 0 | recurso repassado para parceiro em 2019
SMS | 349 | Ubs Aurelio Mellone | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída | Concluida | Ipiranga | R. Atilio Selva, 10 - Jd. Celeste | 2021-10-09 | 2022-06-28 |  | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 0 | pintura da unidade
SMS | 350 | Cer Iv Flavio Giannotti | Sim | Requalificação | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Ipiranga | R. Xavier De Almeida, 210 - Ipiranga | 2021-01-01 | 2021-10-10 |  | 150000 | 150000 |  |  |  |  | 0 | adequações da unidade
SMS | 351 | Ceo Adyr Gurgel | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída | Concluida | Vila Mariana | R. São Manuel, 70 V Mariana | 2021-11-10 | 2022-02-01 |  | 59188.62 | 59188.62 |  |  |  |  | 0 | Adequações das slas odontologia
SMS | 7 | Ama/Ubs Integrada São Jorge | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Em Execução | Butantã | Av. Angelo Aparecido dos Santos Dias, 0331 - Jardim São Jorge | 2021-02-08 | 2022-08-30 | 12634.98 | 1529825.39 | 1542460.37 |  |  |  |  | 0 | Em Execução a obra de reforma AMA/UBS JD. SÃO JORGE - Projeto Avança Saúde
SMS | 10 | Ama/Ubs Jd. Santo André | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Em Execução | São Mateus | R. Miguel Ferreira de Melo, 497 - Jardim Santo Andre, São Paulo - SP, 08390-000 | 2021-01-11 | 2022-01-09 | 12634.98 | 1797856.32 | 1810491.3 |  |  |  |  | 0 | Em Execução a Reforma da AMA/UBS Jardim Santo André
SMS | 12 | Ama/Ubs Vila Itapema | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Em Execução | Itaquera | R. Costeira, 572 - Jardim Arize, São Paulo - SP, 03573-010 | 2021-09-08 | 2022-01-09 | 12634.98 | 2169299.01 | 2181933.99 |  |  |  |  | 0 | Em Execução a Reforma da AMA/UBS Vila Itapema
SMS | 13 | Ama/Ubs Vila Nova Jaguaré | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Em Execução | Lapa | R. Salatiel de Campos, 222 - Jaguaré, São Paulo - SP, 05333-010 | 2021-05-03 | 2022-09-30 | 12634.98 | 2139929.38 | 2152564.36 |  |  |  |  | 0 | Em Execução a obra de reforma AMA/UBS V. N. JAGUARÉ - Projeto Avança Saúde
SMS | 15 | Cci Leste | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Em Execução | Ermelino Matarazzo | Rua: Fioravante Lopes Garcia, nº 699 - Ermelino Matarazzo, São Paulo - SP | 2020-11-06 | 2022-10-30 | 360654.87 | 6859802.5 | 7220457.37 |  |  |  |  | 0 | Em Execução a Reforma da CCI Leste
SMPED | 27 | Estação De Ginástica Para Pessoas Com Deficiência - Parque M'Boi Mirim | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Obra concluída. | M'boi Mirim | Estrada do M'Boi Mirim, 7.100 - Jardim Angela, São Paulo - SP, 04948-030 | 2020-08-01 | 2021-02-01 |  | 0 | 0 |  | Não há |  |  | 0 | - | IDRGP
SMS | 18 | Cosap | Não | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Em Execução. Será agendado reunião com a empresa para verificar data de conclusão da obra | Santana/Tucuruvi | RUA SANTA EULÁLIA, 86 | 2021-11-29 | 2022-05-02 |  | 335533.35 | 335533.35 |  |  |  |  | 0
SMS | 20 | Hospital Benedicto Montenegro | Não | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Em Execução | Sapopemba | RUA ANTÔNIO LÁZARO, 226 | 2021-12-21 | 2022-06-19 |  | 497272 | 497272 |  |  |  |  | 0
SMS | 21 | Hospital Municipal Arthur Ribeiro Saboya | Sim | Ampliação | Licitação da obra/intervenção paralisada | Aguardando elaboração de Projeto Executivo | Jabaquara | AV. FRANCISCO DE PAULA QUINTANILHA RIBEIRO, 860 | 2021-01-01 | 2024-12-01 | [7 empty] | 0 | PROCESSO A SER EXECUTADO POR SIURB/EDIF
SMS | 22 | Hospital Municipal Arthur Ribeiro Saboya | Sim | Ampliação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Licitação Homologada | Jabaquara | AV. FRANCISCO DE PAULA QUINTANILHA RIBEIRO, 860 | 2021-01-01 | 2023-01-01 |  | 215002.58 | 215002.58 |  |  |  |  | 0
SMS | 23 | Hospital Municipal Benedicto Montenegro | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Sapopemba | RUA ANTÔNIO LÁZARO, 226 | 2021-12-30 | 2022-05-17 |  | 228134 | 228134 |  |  |  |  | 0
SMS | 23 | Hospital Municipal Benedicto Montenegro | Sim | Ampliação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Em fase de estudo técnico. | Sapopemba | RUA ANTÔNIO LÁZARO, 226 | 2022-01-01 | 2024-12-01 |  | 40000000 | 40000000 |  |  |  |  | 0 | PROCESSO A SER EXECUTADO POR SIURB/EDIF
SMS | 25 | Hospital Municipal Doutor Mário Degni | Sim | Ampliação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Em fase de estudo técnico. | Butantã | RUA LUCAS DE LEYDE, 257 | 2022-01-01 | 2024-12-01 |  | 40000000 | 40000000 |  |  |  |  | 0 | PROCESSO A SER EXECUTADO POR SIURB/EDIF
SMS | 26 | Hospital Municipal José Soares Hungria | Sim | Ampliação | Licitação da obra/intervenção paralisada | Aguardando aprovação de Projeto Executivo | Pirituba/Jaraguá | AVENIDA MENOTTI LAUDISIO, 100 | 2020-01-01 | 2024-06-01 | [7 empty] | 0 | PROCESSO A SER EXECUTADO POR SIURB/EDIF
SMS | 26 | Hospital Municipal José Soares Hungria | Sim | Ampliação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Projeto em fase de aprovação | Pirituba/Jaraguá | AVENIDA MENOTTI LAUDISIO, 100 | 2020-01-01 | 2022-01-01 |  | 410491.96 | 410491.96 |  |  |  |  | 0
SMS | 27 | Hospital Municipal Professor Doutor Alexandre Zaio | Não | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Em Execução | Penha | R. ALVES MALDONADO, 128 | 2022-04-18 | 2022-12-08 |  | 297000 | 297000 |  |  |  |  | 0
SMS | 27 | Hospital Municipal Professor Doutor Alexandre Zaio | Sim | Ampliação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Em fase de estudo técnico. | Penha | R. ALVES MALDONADO, 128 | 2022-01-01 | 2024-12-01 |  | 40000000 | 40000000 |  |  |  |  | 0 | PROCESSO A SER EXECUTADO POR SIURB/EDIF
SMS | 28 | Hospital Municipal Professor Doutor Alípio Correa Netto | Sim | Ampliação | Licitação da obra/intervenção paralisada | Fase de instrução interna | Ermelino Matarazzo | ALAMEDA RODRIGO DE BRUM, 1989 | 2020-01-01 | 2024-06-01 | [7 empty] | 0 | PROCESSO A SER EXECUTADO POR SIURB/EDIF
SMS | 29 | Hospital Municipal Professor Doutor Waldomiro De Paula | Sim | Ampliação | Licitação da obra/intervenção paralisada | Aguardando aprovação de Projeto Executivo | Itaquera | R. AUGUSTO CARLOS BAUMAN, 1074 | 2020-01-01 | 2024-06-01 | [7 empty] | 0 | PROCESSO A SER EXECUTADO POR SIURB/EDIF
SMS | 29 | Hospital Municipal Professor Doutor Waldomiro De Paula | Sim | Ampliação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Projeto em fase de aprovação | Itaquera | R. AUGUSTO CARLOS BAUMAN, 1074 | 2020-01-01 | 2022-01-01 |  | 262779.05 | 262779.05 |  |  |  |  | 0
SMS | 34 | Ubs Atualpa | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Em Execução | Itaim Paulista | R. Antônio João de Medeiros, 136 - Itaim Paulista, São Paulo - SP, 08140-060, Brasil | 2022-03-21 | 2023-03-21 | 64237.61 | 7837028.04 | 7901265.65 |  |  |  |  | 0 | Em Execução
SMPED | 16 | Estação De Ginástica Para Pessoas Com Deficiência - Parque Vila Do Rodeio | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Obra concluída. | Cidade Tiradentes | Rua Igarapé da Bela Aurora, nº 342, São Paulo - SP, CEP 08472-200 | 2020-08-01 | 2021-02-01 |  | 0 | 0 |  | Não há |  |  | 0 | - | IDRGP
SMPED | 8 | Estação De Ginástica Para Pessoas Com Deficiência - Parque Vila Guilherme (Trote) | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Obra concluída. | Vila Maria/Vila Guilherme | Rua Nadir Dias Figueiredo, s/n - Portaria 1 | 2020-08-01 | 2021-02-01 |  | 0 | 0 |  | Não há |  |  | 0 | - | IDRGP
SMS | 42 | Ubs Cidade Satélite Santa Bárbara | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Em Execução | São Mateus | R. Sol, 45 - São Mateus, São Paulo - SP, 08330-360 | 2021-05-03 | 2022-06-30 | 12634.98 | 1861928.34 | 1874563.32 |  |  |  |  | 0 | Em Execução a Reforma da UBS Cidade Satélite Santa Bárbara
SMS | 43 | Ubs Comdor. José Gonzales | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Em Execução | Aricanduva/Carrão/Formosa | R. Nossa Sra. das Dores, 350 - Vila Formosa, São Paulo - SP, 03367-040, Brasil | 2021-01-08 | 2022-07-30 | 12634.98 | 1955816.45 | 1968451.43 |  |  |  |  | 0 | Em Execução a Reforma da UBS Comdor José Gonzales
SMS | 44 | Ubs Complexo Sta Cecília | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Em Execução | Sé | R. Vitorino Carmilo, 599 - Barra Funda | 2021-04-12 | 2022-08-31 | 12634.98 | 2253474.72 | 2266109.7 |  |  |  |  | 0 | Em Execução a Reforma da Complexo Santa Cecília
SMS | 45 | Ubs Cosmopolita | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Em Execução | Guaianases | Rua Chuvas de verão , s/nº – CEP 084214-570 | 2022-08-06 | 2023-08-06 | 64299.27 | 8101601.55 | 8165900.82 |  |  |  |  | 0 | Em Execução
SMS | 48 | Ubs Dr. Julio De Gouveia | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Em Execução | Itaim Paulista | Praça Major Jose Levy Sobrinho, 139 | 2021-03-15 | 2022-07-30 | 12634.98 | 2401619.46 | 2414254.44 |  |  |  |  | 0 | Em Execução a Reforma da UBS Dr. Julio de Gouveia
SMS | 52 | Ubs Gráficos | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Em Execução | Cidade Tiradentes | R. Francisco José Viana, 708 - Cidade Tiradentes, São Paulo - SP, 08471-530 | 2021-04-19 | 2022-08-30 | 12634.98 | 1748933.06 | 1761568.04 |  |  |  |  | 0 | Em Execução a Reforma da UBS Gráficos
SMS | 53 | Ubs Guarani/Vargas | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Em Execução | Jabaquara | Av. Diederichsen, 1371 - Jabaquara, São Paulo - SP, 04310-001, Brasil | 2022-07-02 | 2023-07-02 | 65184.5 | 7242923.71 | 7308108.21 |  |  |  |  | 0 | Em Execução
SMS | 54 | Ubs Humaitá | Não | Manutenção | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Apresentou o cronograma com inicio da obra previsto para 15/05 com prazo de 60 dias de execução previsão do termino em 12/07 | Sé | Rua Humaitá, 520 | 2022-05-14 | 2022-12-07 |  | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 0 | Solicitada prorrogação do prazo de execução pelo parceiro por 90 dias. Processo recebido na unidade. Obra iniciada em andamento.
SMPED | 26 | Estação De Ginástica Para Pessoas Com Deficiência - Praça Jardim Myrna | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Obra concluída. | Capela do Socorro | Jardim Santa Fé,São Paulo-SP,04856-070 | 2020-08-01 | 2021-02-01 |  | 0 | 0 |  | Não há |  |  | 0 | - | IDRGP
SMS | 58 | Ubs Jardim D'Abril | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Em Execução | Butantã | R. Paulo Maranhão, 444 - Jardim D'abril, São Paulo - SP, 05398-130 | 2021-11-01 | 2022-07-31 | 12634.98 | 1981310.09 | 1993945.07 |  |  |  |  | 0 | Em Execução a obra de reforma UBS JD. D'ABRIL - Projeto Avança Saúde
SMS | 59 | Ubs Jardim Iv Centenário | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Em Execução | São Mateus | R. Campo Florido, 482 - Jardim IV Centenário | 2021-01-20 | 2022-07-31 |  | 1872541.96 | 1872541.96 |  |  |  |  | 0 | Em Execução a Reforma da UBS Jardim IV Centenário. Custo do projeto - Realizado Internamente UCP R$0
SMS | 60 | Ubs Jardim São Carlos Ceo Ii | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Em Execução | Guaianases | R. Macabu, 35 - Jardim Sao Carlos, São Paulo - SP, 08411-470 | 2021-05-17 | 2022-07-30 | 12634.98 | 2176695.42 | 2189330.4 |  |  |  |  | 0 | Em Execução
SMS | 62 | Ubs Jd Conquista Ii | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Em Execução | São Mateus | Travessa Somos todos Iguais x Travessa Zazueira | 2022-08-06 | 2023-08-06 | 64992.19 | 8120592.44 | 8185584.63 |  |  |  |  | 0 | Em Execução
SMS | 64 | Ubs Jd. Antártica | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Em Contratação | Casa Verde/Cachoeirinha | R. Solar, 400 - Jardim Peri, São Paulo - SP, 02652-160, Brasil | 2022-01-07 | 2024-01-01 |  | 8863010 | 8863010 |  |  |  |  | 0 | PPP - Acordo Efetivado
SMS | 65 | Ubs Jd. Brasília | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Em Projeto | Freguesia/Brasilândia | R. José Gervásio Souza, 1002 - Jardim Brasilia (Zona Norte), São Paulo - SP, 02859-070, Brasil | 2022-09-01 | 2024-03-01 | 165000 | 9438000 | 9603000 |  |  |  |  | 0 | BID - À Contratar
SMS | 68 | Ubs Jd. Das Camélias | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Em Execução | São Miguel Paulista | Av. Trevo de Santa Maria, 79 | 2021-04-12 | 2022-08-30 | 12634.98 | 1843444.06 | 1856079.04 |  |  |  |  | 0 | Em Execução a Reforma da UBS Jardim da Camélias
SMS | 72 | Ubs Jd. Macedônia | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Em Execução | Cidade Ademar | R. Louis Boulogne, 133 - Jardim Macedonia | 2021-03-22 | 2022-07-30 | 12634.98 | 2314644.34 | 2327279.32 |  |  |  |  | 0 | Em Execução a Reforma da UBS Jardim Macedônia
SMS | 74 | Ubs Jd. Popular | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo concluído | Programação de Licitação | Ermelino Matarazzo | Av. Jaime Torres, 600 | 2022-01-08 | 2024-01-31 | 64676.56 | 10208581.62 | 10273258.18 |  |  |  |  | 0 | SMS - 8666 - À Contratar
SMS | 76 | Ubs Jd. São Bernardo | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Em Licitação | Capela do Socorro | Av. Antonio Carlos Benjamin dos Santos, 1580 - Jardim São Bernardo, São Paulo - SP, 04844-445, Brasil | 2022-02-08 | 2024-01-02 | 64992.19 | 10226178.83 | 10291171.02 |  |  |  |  | 0 | BID - À Contratar
SMS | 78 | Ubs Jd. Selma - Cidade Ademar | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Em Execução | Cidade Ademar | Rua Pedro Fernandes Aragão, 305 | 2021-05-17 | 2022-08-30 | 12634.98 | 1506624.25 | 1519259.23 |  |  |  |  | 0 | Em Execução a Reforma da UBS Jardim Selma - Cidade Ademar
SMS | 79 | Ubs Jd. Tiete Ii/Hd São Matheus | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Em Execução | São Mateus | R. São Carlos, 3 - Jardim Nove de Julho, São Paulo - SP, 03947-030, Brasil | 2021-04-05 | 2023-03-05 | 201902.6 | 8298981.93 | 8500884.53 |  |  |  |  | 0 | Em Execução a Reforma da UBS Jardim Tietê II/HD São Matheus
SMS | 82 | Ubs Jd.Marília | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Em Execução | Itaquera | R. Elza dos Anjos Neves, 22 - Jardim Marília | 2021-01-13 | 2022-08-31 | 12634.98 | 1448602.14 | 1461237.12 |  |  |  |  | 0 | Em Execução a Reforma da UBS Jardim Marília
SMS | 83 | Ubs José Bonifácio Ii | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Em Execução | Itaquera | R. Murmúrios da Tarde, 30 - Jardim Bonifacio, São Paulo - SP, 08253-500 | 2021-05-03 | 2022-07-30 | 12634.98 | 2096489.72 | 2109124.7 |  |  |  |  | 0 | Em Execução a Reforma da UBS José Bonifácio II
SMS | 84 | Ubs Keralux | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Em Execução | Ermelino Matarazzo | Rua Batuira do Campo s/nº | 2022-03-21 | 2023-03-21 | 60018.43 | 7760797.05 | 7820815.48 |  |  |  |  | 0 | Em Execução
SMPED | 6 | Estação De Ginástica Para Pessoas Com Deficiência - Praça Nicolau | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Obra concluída. | Lapa | Rua do Bosque, 709 , Barra Funda - São Paulo | 2020-08-01 | 2021-02-01 |  |  | 333500 |  | Não há |  |  | 0 | Valor total R$ 333.500,00 - referente às obras SMPED6 a SMPED28 | IDRGP
SMS | 89 | Ubs Parque São Raphael - Dr. Ora Rosen | Sim | Manutenção | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Reforma não iniciada | São Mateus | Rua Dr. Aristides Ricardo, 313 | 2022-01-07 | 2023-01-07 |  | 209500 | 209500 |  |  |  |  | 0 | Repasse de R$209.950,00 - Plano de Trabalho - Nota de Reserva valor dez/19 R$ 80.853,00 ( fez o muro da UBS Sto André) - FUABC solicitou utilizar o restante de R$129.097,00 na UBS São Mateus
SMS | 92 | Ubs Pq. Das Flores | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Em Licitação | São Mateus | R. Brassavolas, 151 - Parque das Flores, São Paulo - SP, 08391-450, Brasil | 2022-02-08 | 2024-01-02 | 64360.93 | 8230728.22 | 8295089.15 |  |  |  |  | 0 | BID - À Contratar
SEME | 48 | Estadio Municipal Jack Marin | Não | Ampliação | Obra/intervenção em execução | IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE AREIA, ADEQUAÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL E SERVIÇOS COMPLEMENTARES | Sé | Rua Muniz de Souza, 1119 | 2021-12-01 | 2022-04-01 | 442766.7 |  | 442766.7 |  | 6019202100031764 |  |  | 0 | EMENDA PARLAMENTAR VEREADOR AURELIO NOMURA | IDRGP
SMS | 95 | Ubs Reimberg | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Em Licitação | Capela do Socorro | R. Rogerio Fernandes, 468 - Jardim Reimberg, São Paulo - SP, 04845, Brasil | 2022-02-08 | 2024-01-02 | 65561.79 | 8692302.07 | 8757863.86 |  |  |  |  | 0 | BID - À Contratar
SMS | 98 | Ubs Vila Borges | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Em Execução | Butantã | R. Jacinto de Morais, 22 - Raposo Tavares, São Paulo - SP, 05546-040, Brasil | 2020-12-01 | 2022-08-30 | 12634.98 | 1712508.78 | 1725143.76 |  |  |  |  | 0 | Em Execução a Reforma da UBS Vila Borges
SMS | 99 | Ubs Vila Cisper | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Em Execução | Ermelino Matarazzo | Rua Caculé, 79 - Parque Cisper, São Paulo - SP, 03817-220 | 2021-03-08 | 2022-07-30 |  | 2132148.08 | 2132148.08 |  |  |  |  | 0 | Em Execução a Reforma da UBS Vila Cisper. Custo do projeto - Realizado Internamente UCP R$0
SMS | 99 | Ubs Vila Cisper | Sim | Manutenção | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Reforma não iniciada | Ermelino Matarazzo | Rua Caculé, 79 - Parque Cisper - São Paulo - SP | 2022-01-07 | 2023-01-07 |  | 237565 | 237565 | 6018.2021/0028722-4 | 6018202100287224 | 0 | 0 | 0 | Vila Cisper R$ 237.565,00, Jd Três Marias R$ 401.492,09 e Carlos Muniz R$ 109.942,32 - Plano de Trabalho - Nota de liquidação e pagamento parcela dez/2019 nº 286.956 - pago somente 1ª parcela Vl Cisper R$ 80.772,30; Três Marias R$ 118.919,04 e Carlos Muniz R$ 40.308,66 - SECONCI solicitou autorização para utilizar a parcela já paga (valor R$ 240.000,00), na UBS Três Marias e já foi autorizado por SMS SEI 6018.2021/0028722-4
SMS | 101 | Ubs Vila Dalva | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Em Execução | Butantã | Av. Gustavo Berthier, 247-251 - Rio Pequeno, São Paulo - SP, 05576-100 | 2021-03-15 | 2022-07-31 | 12634.98 | 2137506.66 | 2150141.64 |  |  |  |  | 0 | Em Execução a obra de reforma UBS VILA DALVA - Projeto Avança Saúde
SMS | 113 | Ubs Vl. Ramos - Freguesia Do Ó | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Em Execução | Freguesia/Brasilândia | Rua Ferraz de Vasconcelos, 80 | 2021-05-05 | 2022-07-30 | 12634.98 | 1870355.27 | 1882990.25 |  |  |  |  | 0 | Em Execução a Reforma da UBS Vila Ramos Freguesia do Ó
SMS | 19 | Hd Brasilândia - Usina O² | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Freguesia/Brasilândia | RUA RUI DE MORAIS APOCALIPSE, 2, BRASILÂNDIA, SÃO PAULO | 2021-05-18 | 2021-10-01 |  |  |  |  | Não localizado na planilha atual |  |  | 0 | Obra Concluída-BID ( OBRA COORDENADORIA). Custo da obra - COORDENADORIA. Custo do projeto SEM INFORMAÇÃO | IDRGP
SMS | 120 | Upa 21 De Junho | Sim | Ampliação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Em Contratação | Freguesia/Brasilândia | Av. João Paulo I nº 421 | 2022-06-20 | 2023-12-21 |  | 8792629.5 | 8792629.5 |  |  |  |  | 0 | PPP - Acordo Efetivado
SMS | 121 | Upa Atualpa | Sim | Ampliação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Em Licitação | Itaim Paulista | R. Ilha do Arvoredo, 10 | 2022-02-08 | 2024-01-02 | 100773.08 | 13320439.65 | 13421212.73 |  |  |  |  | 0 | BID - À Contratar
SMS | 122 | Upa Augusto Gomes De Matos | Sim | Ampliação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Em Contratação | Ipiranga | Rua Julio Felipe Guedes 200 Sacomã | 2022-01-07 | 2024-01-01 |  | 9300102.6 | 9300102.6 |  |  |  |  | 0 | PPP - Acordo Efetivado
SMS | 123 | Upa Butantã/ Caetano Virgilio Neto | Sim | Ampliação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Em Contratação | Butantã | Rua Augusto Farina nº 1125 | 2022-07-15 | 2024-01-15 | 271000 | 8792629.5 | 9063629.5 |  |  |  |  | 0 | PPP - Acordo Efetivado
SMS | 124 | Upa Carrão | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Em Execução | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Luiz Pinto, 652 | 2022-02-17 | 2023-02-17 | 63544.69 | 10894474.26 | 10958018.95 |  |  |  |  | 0 | Em Execução
SMS | 129 | Upa Jardim Helena | Sim | Ampliação | Obra/intervenção em execução | Em Execução | São Miguel Paulista | Av. Kumaki Aoki nº 785 | 2022-05-04 | 2023-05-04 | 102245.59 | 11247630.75 | 11349876.34 |  |  |  |  | 0 | Em Execução
SMS | 130 | Upa Jd. Peri | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Em Contratação | Casa Verde/Cachoeirinha | Rua Afonso Lopes Vieira nº 35 | 2022-06-15 | 2023-12-16 |  | 12500000 | 12500000 |  |  |  |  | 0 | PPP - Acordo Efetivado
SMS | 131 | Upa Lapa | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Em Contratação | Lapa | Av. Queiroz Filho nº 313 | 2022-07-01 | 2024-01-01 |  | 16800000 | 16800000 |  |  |  |  | 0 | PPP - Acordo Efetivado
SMS | 134 | Upa Rio Pequeno | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Em Execução | Butantã | Av. Politécnica x Rua Pauli Batista Conte e Rua José Vicente da Cruz | 2022-02-17 | 2023-02-17 | 65561.79 | 11987672.61 | 12053234.4 |  |  |  |  | 0 | Em Execução
SMS | 135 | Upa Sacomã (Us) | Sim | Ampliação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Em Contratação | Ipiranga | Estrada das Lágrimas nº 1403 | 2022-01-07 | 2024-01-01 |  | 8792629.5 | 8792629.5 |  |  |  |  | 0 | PPP - Acordo Efetivado
SMS | 136 | Upa Santana | Sim | Ampliação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Em Contratação | Santana/Tucuruvi | Rua Voluntários da Pátria nº 943 | 2022-07-15 | 2024-01-15 | 271000 | 8792629.5 | 9063629.5 |  |  |  |  | 0 | PPP - Acordo Efetivado
SMS | 137 | Upa Sapopemba | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Em Projeto | Sapopemba | Rua Cristovão Vasconcelos, 147 | 2022-10-11 | 2024-10-05 | 142000 | 12500000 | 12642000 |  |  |  |  | 0 | BID - À Contratar
SMS | 139 | Upa Vila Maria Baixa | Sim | Ampliação | Obra/intervenção em execução | Em Execução | Vila Maria/Vila Guilherme | Praça Engenheiro Hugo Brandi nº 15 | 2022-11-05 | 2023-11-05 | 103000.17 | 8108718.67 | 8211718.84 |  |  |  |  | 0 | Em Execução
SMS | 141 | Siat Iii Penha | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Buscando novo imóvel | Penha | Buscando novo imóvel | 2022-01-01 | 2023-12-01 | [7 empty] | 0 | 0
SIURB | 240 | HM ALEXANDRE ZAIO - EMERGENCIA COVID | Não | manutenção | Obra/intervenção concluída | CONCLUÍDA | PENHA | R. Alves Maldonado, 128 | 2020-07-08 | 2021-01-03 |  | 1079905.98 | 1079905.98 | #N/A | Não há | 0 | 0 | 0 | OBRAS EMERGENCIAIS | IDRGP
SMS | 145 | Hspm | Não | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Em andamento, através de Ata de RP | Sé | R. Castro Alves, 60 - Aclimação, São Paulo - SP | 2022-03-29 | 2022-06-21 |  | 39781.47 | 39781.47 |  |  |  |  | 0 | Concluído
SMS | 145 | Hspm | Não | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Aguardando reserva técnica - Autorizada | Sé | R. Faustolo, 1720 - Lapa, São Paulo - SP | 2022-06-20 | 2022-08-19 |  | 112800.75 | 112800.75 |  |  |  |  | 0 | em andamento
SMS | 145 | Hspm | Não | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Serviços em andamento, através de ATA de RP | Sé | R. Castro Alves, 60 - Aclimação, São Paulo - SP | 2022-05-26 | 2022-07-24 |  | 11396.34 | 11396.34 |  |  |  |  | 0 | em andamento
SMS | 145 | Hspm | Não | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Serviços em andamento, através de ATA de RP | Sé | R. Castro Alves, 60 - Aclimação, São Paulo - SP | 2022-06-05 | 2022-05-07 |  | 84986.36 | 84986.36 |  |  |  |  | 0 | em andamento
SMS | 145 | Hspm | Não | Manutenção | Obra/intervenção em licitação | Aguardando autorização para reserva técnica | Sé | R. Faustolo, 1720 - Lapa, São Paulo - SP | 2022-01-07 | 2022-08-30 |  | 33037.33 | 33037.33 |  |  |  |  | 0 | à contratar
SMS | 145 | Hspm | Não | Manutenção | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Adequação do a pesquisa de mercado para solicitação de reserva técnica | Sé | R. Castro Alves, 60 - Aclimação, São Paulo - SP | 2022-01-11 | 2023-02-28 |  | 98841.24 | 98841.24 |  |  |  |  | 0 | à licitar
SMS | 145 | Hspm | Não | Manutenção | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Aguardando a elaboração da Planilha de Custos Unitários | Sé | R. Castro Alves, 60 - Aclimação, São Paulo - SP | 2023-01-10 | 2024-12-31 |  | 400000 | 400000 |  |  |  |  | 0 | à licitar
SMS | 145 | Hspm | Não | Manutenção | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Aguardando autorização para reserva técnica | Sé | R. Castro Alves, 60 - Aclimação, São Paulo - SP | 2022-01-11 | 2023-02-28 |  | 214106.7 | 214106.7 |  |  |  |  | 0 | à licitar
SMS | 145 | Hspm | Não | Manutenção | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Aguardando autorização para reseva técnica | Sé | R. Castro Alves, 60 - Aclimação, São Paulo - SP | 2022-01-08 | 2022-01-11 |  | 331928.58 | 331928.58 |  |  |  |  | 0 | à licitar
SMS | 145 | Hspm | Não | Manutenção | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Autorizada abertura de licitação | Sé | R. Castro Alves, 60 - Aclimação, São Paulo - SP | 2022-01-10 | 2022-01-12 |  | 114768.36 | 114768.36 |  |  |  |  | 0 | à licitar
SMS | 145 | Hspm | Não | Manutenção | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Em pesquisa de Mmercado | Sé | R. Castro Alves, 60 - Aclimação, São Paulo - SP | 2023-01-05 | 2024-01-03 |  | 984000 | 984000 |  |  |  |  | 0 | à licitar
SMS | 145 | Hspm | Não | Manutenção | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Projeto básico em andamento | Sé | R. Castro Alves, 60 - Aclimação, São Paulo - SP | 2022-01-08 | 2022-01-12 |  | 600000 | 600000 |  |  |  |  | 0 | à licitar
SMS | 145 | Hspm | Não | Manutenção | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Projeto básico em andamento | Sé | R. Castro Alves, 60 - Aclimação, São Paulo - SP | 2022-01-11 | 2022-01-12 |  | 2500 | 2500 |  |  |  |  | 0 | à licitar
SIURB | 241 | HM CARMINIO CARICCHIO - EMERGENCIA COVID | Não | manutenção | Obra/intervenção concluída | CONCLUÍDA | Mooca | Av. Celso Garcia, 4815 | 2020-07-08 | 2021-01-03 |  | 2879742.04 | 2879742.04 | #N/A | Não há | 0 | 0 | 0 | OBRAS EMERGENCIAIS | IDRGP
SMS | 145 | Hspm | Não | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Serviço em andamento | Sé | R. Castro Alves, 60 - Aclimação, São Paulo - SP | 2022-07-05 | 2022-04-08 |  | 15998.96 | 15998.96 |  |  |  |  | 0 | Em andamento
SMS | 145 | Hspm | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Serviço concluído | Sé | R. Castro Alves, 60 - Aclimação, São Paulo - SP | 2021-12-31 | 2022-01-03 |  | 157500 | 157500 |  | Não há |  |  | 0 | Concluído | IDRGP
SMS | 145 | Hspm | Não | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Obra em andamento. Aguarda aceite final ( Em 12/05/21 foi entregue a primeira etapa da obra do Pronto-Socorro Adulto e em dezembro de 2021 foi entregue a parte do Pronto-Socorro Infantil) / Recebimento Provisório - Aguarda realização de pendências | Sé | R. Castro Alves, 60 - Aclimação, São Paulo - SP | 2019-01-11 | 2022-04-30 |  | 12074403.59 | 12074403.59 |  | Não há |  |  | 0 | aguarda finalização de pendências | IDRGP
SMS | 145 | Hspm | Não | Manutenção | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Projeto básico em andamento | Sé | R. Castro Alves, 60 - Aclimação, São Paulo - SP | 2022-01-12 | 2023-12-31 |  | 1500000 | 1500000 |  | Não há |  |  | 0 | à licitar | IDRGP
SMS | 145 | Hspm | Não | Manutenção | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Aguardando a aprovação da Vigilância Sanitária para elaboração do projeto básico | Sé | R. Castro Alves, 60 - Aclimação, São Paulo - SP | 2023-01-05 | 2024-02-02 |  | 600000 | 600000 |  |  |  |  | 0 | à licitar
SMS | 145 | Hspm | Não | Manutenção | Projeto básico/executivo concluído | Aguarda recurso orçamentário | Sé | R. Castro Alves, 60 - Aclimação, São Paulo - SP | 2022-01-12 | 2023-09-30 |  | 3185000 | 3185000 |  | Não há |  |  | 0 | à licitar | IDRGP
SMS | 145 | Hspm | Não | Manutenção | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Em andamento | Sé | R. Castro Alves, 60 - Aclimação, São Paulo - SP | 2022-01-12 | 2023-01-12 |  | 150000 | 150000 |  |  |  |  | 0 | à contratar
SMS | 145 | Hspm | Não | Manutenção | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Em anteprojeto | Sé | R. Castro Alves, 60 - Aclimação, São Paulo - SP | 2022-01-12 | 2023-04-30 |  | 150000 | 150000 |  |  |  |  | 0 | à licitar
SMS | 145 | Hspm | Não | Manutenção | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Em anteprojeto | Sé | R. Castro Alves, 60 - Aclimação, São Paulo - SP | 2023-01-03 | 2023-12-31 |  | 500000 | 500000 |  |  |  |  | 0 | à licitar
SMS | 145 | Hspm | Não | Manutenção | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Aguardando a elaboração da Planilha de Custos Unitários | Sé | R. Castro Alves, 60 - Aclimação, São Paulo - SP | 2023-01-02 | 2024-01-02 |  | 1000000 | 1000000 |  | Não há |  |  | 0 | à licitar | IDRGP
SMS | 145 | Hspm | Não | Manutenção | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Em Planejamento - aquisição através de Ata de RP | Sé | R. Castro Alves, 60 - Aclimação, São Paulo - SP | 2022-01-11 | 2022-12-31 |  | 300000 | 300000 |  |  |  |  | 0 | à contratar
SMS | 145 | Hspm | Não | Manutenção | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Projeto básico não iniciado | Sé | R. Castro Alves, 60 - Aclimação, São Paulo - SP | 2023-01-07 | 2023-01-10 |  | 200000 | 200000 |  |  |  |  | 0 | à licitar
SMS | 145 | Hspm | Não | Manutenção | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Projeto básico não iniciado | Sé | R. Castro Alves, 60 - Aclimação, São Paulo - SP |  | 2023-11-30 |  | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 0 | à licitar
SMS | 145 | Hspm | Não | Manutenção | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Aguardando reserva técnica - Autorizada | Sé | R. Castro Alves, 60 - Aclimação, São Paulo - SP | 2022-01-12 | 2024-12-31 |  | 2795380.18 | 2795380.18 |  | Não há |  |  | 0 | à licitar | IDRGP
SMS | 145 | Hspm | Não | Manutenção | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Anteprojeto a ser iniciado | Sé | R. Castro Alves, 60 - Aclimação, São Paulo - SP | 2023-01-12 | 2024-01-09 | 100000 | 3900000 | 4000000 |  | Não há |  |  | 0 | à licitar | IDRGP
SMS | 145 | Hspm | Não | Manutenção | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Em planejamento | Sé | R. Castro Alves, 60 - Aclimação, São Paulo - SP | 2023-01-10 | 2024-12-31 |  | 1000000 | 1000000 |  | Não há |  |  | 0 | à licitar | IDRGP
SMS | 145 | Hspm | Não | Manutenção | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Projeto básico não iniciado | Sé | R. Castro Alves, 60 - Aclimação, São Paulo - SP | 2024-01-02 | 2024-09-30 |  | 1000000 | 1000000 |  | Não há |  |  | 0 | à licitar | IDRGP
SMS | 145 | Hspm | Não | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Em pesquisa de mercado | Sé | R. Castro Alves, 60 - Aclimação, São Paulo - SP | 2022-01-08 | 2022-10-08 |  | 5000 | 5000 |  | Não há |  |  | 0 | à licitar | IDRGP
SMS | 145 | Hspm | Não | Requalificação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Planilha de Custos em elaboração | Sé | R. Castro Alves, 60 - Aclimação, São Paulo - SP | 2022-01-08 | 2022-01-12 |  | 375000 | 375000 |  |  |  |  | 0 | à licitar
SMS | 145 | Hspm | Não | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Em pesquisa de mercado | Sé | R. Castro Alves, 60 - Aclimação, São Paulo - SP | 2022-01-09 | 2022-01-11 |  | 50000 | 50000 |  | Não há |  |  | 0 | à licitar | IDRGP
SMS | 145 | Hspm | Não | Requalificação | Obra/intervenção em execução | Serviço em andamento | Sé | R. Castro Alves, 60 - Aclimação, São Paulo - SP | 2020-01-11 | 2022-07-30 |  | 823300 | 823300 |  |  |  |  | 0 | em andamento
SMS | 146 | Ama/Ubs Vila Piauí | Não | Requalificação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Plano de trabalho em elaboração para revisão da rede de gases | Lapa | Praça Camilo Castelo Branco, 10 - Vila Piauí | 2022-07-18 | 2022-12-31 |  | 25000 | 25000 |  |  |  |  | 0
SMS | 147 | Ubs V. Ipojuca | Não | Requalificação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Plano de trabalho em elaboração para revisão da rede de gases | Lapa | R. Catão, 1266 - Lapa | 2022-07-18 | 2022-12-31 |  | 30000 | 30000 |  |  |  |  | 0
SMS | 149 | Ama/Ubs Paulo Vi | Não | Manutenção | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Em elaboração do plano de trabalho, STS / Coordenadoria | Butantã | Av Vaticano, 69- Jd João XXIII | 2022-08-22 | 2022-12-31 |  | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 0
SMS | 145 | Hspm | Não | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Aguardando a elaboração do projeto básico (a ser contratado) para licitação | Sé | R. Castro Alves, 60 - Aclimação, São Paulo - SP | 2023-01-03 | 2023-05-31 |  | 250000 | 250000 |  | Não há |  |  | 0 | à licitar | IDRGP
SMS | 145 | Hspm | Não | Requalificação | Obra/intervenção em execução | Contratação através de inexigibilidade - projeto básico em andamento | Sé | R. Castro Alves, 60 - Aclimação, São Paulo - SP | 2022-01-09 | 2024-01-09 |  | 1600000 | 1600000 |  | Não há |  |  | 0 | à contratar | IDRGP
SMS | 157 | Ubs Jd. Jaqueline | Não | Requalificação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Em elaboração do plano de trabalho, STS / Coordenadoria | Butantã | R Bonifácio Veronese, 10 – Jd Jaqueline | 2022-08-22 | 2022-12-31 |  | 320000 | 320000 |  |  |  |  | 0
SMS | 158 | Cer Iii Lapa | Não | Requalificação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Em elaboração do plano de trabalho, STS / Coordenadoria | Lapa | R. Catão, 420 - Vila Romana | 2022-08-22 | 2022-12-31 |  | 400000 | 400000 |  |  |  |  | 0
SMS | 159 | Hospital Sorocabana | Não | Requalificação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Aguardando definição de SMS sobre quem será o executor do processo (AH ou CRS) | Lapa | R. Faustolo, 1633 - Vila Romana | 2022-08-22 | 2022-12-31 |  | 408000 | 408000 |  |  |  |  | 0
SMS | 160 | Caps Perdizes | Não | Requalificação | Projeto básico/executivo concluído | Aguardando SMS inserir documentação no sistema SICONV | Lapa | R. Dr. Cândido Espinheira, 616 - Perdizes | 2022-08-22 | 2022-12-31 |  | 500000 | 500000 |  |  |  |  | 0
SMS | 145 | Hspm | Não | Ampliação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Anteprojeto a ser iniciado | Sé | R. Castro Alves, 60 - Aclimação, São Paulo - SP | 2023-01-05 | 2023-01-08 |  | 50000 | 50000 |  | Não há |  |  | 0 | à licitar | IDRGP
SMS | 166 | Sae Dst/Aids Cidade Dutra | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluida | Capela do Socorro | RUA CRISTINA DE VASCONCELOS CECCATO, 109 | 2021-12-29 | 2022-06-30 |  | 432333.29 | 432333.29 |  |  |  |  | 0
SMDET | 13 | Hub De Games | Não | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | A ser inaugurado em 2023 | Sé | Vale do Anhagabau | 2023-01-01 | 2023-06-01 |  |  | 2000000 |  | Não há |  |  | 0 | Espaço voltando a qualificação no setor de jogos virtuais e fomento da cadeia produtiva, por meio de competições e atividades. | IDRGP
SIURB | 64 | IMPLANTAÇÃO DE VIADUTOS NA AV SANTOS DUMONT SOBRE A AV DO ESTADO | Não | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | EM ANÁLISE E ESTUDO DE VIABILIDADE | Sé | AV SANTOS DUMONT SOBRE A AV DO ESTADO |  |  |  |  | 90000000 | #N/A | Não localizado na planilha atual | 0 | 0 | 0 | Já possui projeto executivo.Valor estimado R$ 90 mi. Proposta Comercial enviada | IDRGP
SMS | 169 | Ceo Capão Redondo | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Em Execução | Campo Limpo | Av Comendador Sant'Anna, 774 - Jardim Boa Esperança | 2022-01-24 | 2022-06-30 |  | 300000 | 300000 |  |  |  |  | 0 | Obra parceiro
SMS | 170 | Ubs São Bento | Não | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Em Execução | Campo Limpo | Rua João Robalo, 64 - Jardim Soraia | 2022-01-10 | 2022-07-10 |  | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 0 | Obra parceiro
SMS | 171 | Ubs Coimbra | Não | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Em Execução | M'boi Mirim | ESTRADA DO M'BOI MIRIM, 3301 - JD COIMBRA | 2021-12-30 | 2022-11-07 |  | 398042.69 | 398042.69 |  |  |  |  | 0 | Obra parceiro
SIURB | 36 | LIGAÇÃO VIÁRIA - RUA JEQUIRITUBA E R. PROF. ROLDÃO DE BARROS SOBRE A CPTM | Não | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | EM ANÁLISE E ESTUDO DE VIABILIDADE | Capela do Socorro | RUA JEQUIRITUBA E R. PROF. ROLDÃO DE BARROS |  |  | 999237.24 |  | 999237.24 | #N/A | Não localizado na planilha atual | 0 | 0 | 0 | Licitação de projeto de implantação do viaduto Jequirituba e requalificação viária do entorno - em preparação | IDRGP
SMIT | 25 | Nova Unidade De Fab Lab Livre 1 | Não | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Programa está sob revisão e planejamento para os próximos anos. Por este motivo, a definição da localidade das novas unidades está em discussão. | [5 empty] | 250000 | 250000 |  | Não há |  |  | 0 | Programa está sob revisão e planejamento para os próximos anos. Por este motivo, a definição da localidade das novas unidades está em discussão. | IDRGP
SMIT | 26 | Nova Unidade De Fab Lab Livre 2 | Não | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Programa está sob revisão e planejamento para os próximos anos. Por este motivo, a definição da localidade das novas unidades está em discussão. | [5 empty] | 250000 | 250000 |  | Não há |  |  | 0 | Programa está sob revisão e planejamento para os próximos anos. Por este motivo, a definição da localidade das novas unidades está em discussão. | IDRGP
SMIT | 27 | Nova Unidade De Fab Lab Livre 3 | Não | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Programa está sob revisão e planejamento para os próximos anos. Por este motivo, a definição da localidade das novas unidades está em discussão. | [5 empty] | 250000 | 250000 |  | Não há |  |  | 0 | Programa está sob revisão e planejamento para os próximos anos. Por este motivo, a definição da localidade das novas unidades está em discussão. | IDRGP
SMIT | 28 | Nova Unidade De Fab Lab Livre 4 | Não | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Programa está sob revisão e planejamento para os próximos anos. Por este motivo, a definição da localidade das novas unidades está em discussão. | [5 empty] | 250000 | 250000 |  | Não há |  |  | 0 | Programa está sob revisão e planejamento para os próximos anos. Por este motivo, a definição da localidade das novas unidades está em discussão. | IDRGP
SMIT | 29 | Nova Unidade De Fab Lab Livre 5 | Não | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Programa está sob revisão e planejamento para os próximos anos. Por este motivo, a definição da localidade das novas unidades está em discussão. | [5 empty] | 250000 | 250000 |  | Não há |  |  | 0 | Programa está sob revisão e planejamento para os próximos anos. Por este motivo, a definição da localidade das novas unidades está em discussão. | IDRGP
SMIT | 30 | Nova Unidade De Fab Lab Livre 6 | Não | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Programa está sob revisão e planejamento para os próximos anos. Por este motivo, a definição da localidade das novas unidades está em discussão. | [5 empty] | 250000 | 250000 |  | Não há |  |  | 0 | Programa está sob revisão e planejamento para os próximos anos. Por este motivo, a definição da localidade das novas unidades está em discussão. | IDRGP
SMC | 9 | Obra De Reforma - Casa De Cultura Ermelino Matarazzo | Não | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção paralisada | Projeto existente foi recusado e aguarda nova proposta. | Ermelino Matarazzo | Avenida Paranaguá, 1633 - Guaianases | 2022-10-01 | 2023-10-01 |  | 2400000 | 2400000 |  | Não há |  |  | 0 | Paralisado | IDRGP
SMC | 40 | Obra De Restauro - Casa Modernista | Não | Restauro | Obra/intervenção paralisada | Em negociação para parceria, sob responsabilidade do departamento de museus, DMU. | Vila Mariana | Rua Santa Cruz, 325 - Vila Mariana | 2022-10-01 | 2024-05-23 |  | 11000000 | 11000000 |  | Não há |  |  | 0 | Está sendo negociado com a empresa Klabin, que apresentou interesse em arcar com os custos da obra. | IDRGP
SIURB | 156 | OBRAS COMPLEMENTARES DE DRENAGEM DAS BACIAS DOS CÓRREGOS ÁGUA PRETA E SUMARÉ - OUCAB | Não | Requalificação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | EM PLANEJAMENTO | Lapa | BACIAS DOS CÓRREGOS ÁGUA PRETA E SUMARÉ | [5 empty] | #N/A | Não há | 0 | 0 | 0 | Material para licitação de projeto básico e executivo em elaboração. | IDRGP
SMC | 20 | Obras Complementares Dos Corpos Artísticos E Praça - Praça Das Artes - 3ª Fase | Não | Ampliação | Obra/intervenção em licitação | Jurídico de SMC indicou que licitação deve ser realizada por FTM, tanto da obra como de seu gerenciamento. FTM está em planejamento para tal encaminamento. | Sé | Av. São João, 281, Centro /Rua Formosa | 2022-07-01 | 2023-06-26 |  | 28387040.77 | 28387040.77 |  | Não há |  |  | 0 |  | IDRGP
SMC | 2 | Obras De Restauro - Edifício Sampaio Moreira | Não | Restauro | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Projeto executivo para realização de 3ª fase em elaboração pela equipe interna. Não licita em 2022. | Sé | R. Líbero Badaró, 340 - Centro Histórico de São Paulo, São Paulo - SP, 01010-010 | 2022-06-01 | 2023-10-01 | 250000 | 2000000 | 2250000 |  | Não há |  |  | 0 |  | IDRGP
SPUrbanismo | 24 | Ouc Água Branca - Conexões Av. Francisco Matarazzo E Rua Tagipuru | Não | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | intervenção sem previsão de implantação | Lapa | Perímetro da OUCAB |  |  |  | 46432959 | 46432959 |  | Não localizado na planilha atual |  |  | 0 | A Definir Secretaria Executora. Melhoramentos urbanísticos e novas conexões entre a Av. Francisco Matarazzo e a Rua Tagipuru Intervenção depende do desbloqueio de recursos de Outorga que por ora estão bloqueados. | IDRGP
SPUrbanismo | 21 | Ouc Água Branca - Equipamentos Sociais E Urbanos | Não | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Intervenções sem previsão de implantação | Lapa | Perímetro da OUCAB |  |  |  | 910410706.4 | 910410706.4 |  | Não localizado na planilha atual |  |  | 0 | A Definir Secretaria Executora, por esse motivo, não temos a previsão de início. Recursos de CEPAC. Estimativa apontada no Prospecto de 24/12/2014. Dependem de recursos oriundos de novo leilão, por ora aguardando definição judicial após a Lei nova da OUCAB nº 17.561/2021, que altera as disposições da Lei nº 15.893/13, ter sido suspensa por liminar. ADIN em 21/06/21. | IDRGP
SPUrbanismo | 22 | Ouc Água Branca - Sistema De Transporte Coletivo | Não | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Intervenções sem previsão de implantação | Lapa | Perímetro da OUCAB |  |  |  | 120000000 | 120000000 |  | Não localizado na planilha atual |  |  | 0 | A Definir Secretaria Executora, por esse motivo, não temos a previsão de início. Recursos de CEPAC. Estimativa apontada no Prospecto de 24/12/2014. Dependem de recursos oriundos de novo leilão, por ora aguardando definição jurídica após a Lei nova da OUCAB nº 17.561/211, que altera as disposições da Lei nº 15.893/13, ter sido suspensa por liminar. ADIN em 21/06/21. | IDRGP
SPUrbanismo | 20 | Ouc Água Branca - Subsetor A1 | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em licitação | O subsetor A1 contempla: Etapa 1A (728 UH), Etapas 1B (Área verde e CEU), Etapa 2 (Área verde e UBS), e Etapa 3 (728 UH e Área verde). Em andamento Etapa 1A - Construção de 728 Unidades Habitacionais e infraestrura. Projeto Básico finalizado, em licitação a contratação dos Projetos Executivos e Obras | Lapa | O perímetro de intervenção localiza-se ao lado da Ponte Júlio de Mesquita, entre a Marginal do Rio Tietê e Av. Marquês de São Vicente, 2154 – CEP 05036-040 | 2022-04-01 | 2024-03-01 |  | 178580754.2376 | 178580754.2376 |  | Não localizado na planilha atual |  |  | 0 | Etapa 1A - Previsão de início abril/22 e término março/24 Demais Etapas - sem previsão Registraram o investimento executado e não o custo total estimado. Para a Etapa 1A em questão, o custo total estimado é composto por serviços de projeto executivo, obra e gerenciamento técnico. Projeto de reurbanização da área do Subsetor A1 - Equipamentos, Habitação e área verde | IDRGP
SPUrbanismo | 23 | Ouc Água Branca - Transposições Da Ferrovia | Não | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Intervenções sem previsão de implantação | Lapa | Perímetro da OUCAB |  |  |  | 6760000 | 6760000 |  | Não localizado na planilha atual |  |  | 0 | A Definir Secretaria Executora. Obras de transposição em desnível das ferrovias existentes, para meios não motorizados Recursos de CEPAC. Estimativa apontada no Prospecto de 24/12/2014. Dependem de recursos oriundos de novo leilão, por ora aguardando definição jurídica após a Lei nova da OUCAB nº 17.561/211, que altera as disposições da Lei nº 15.893/13, ter sido suspensa por liminar. ADIN em 21/06/21. | IDRGP
SPUrbanismo | 26 | Ouc Água Espraiada | Não | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento |  | Vila Mariana | Perimetro da OUCAE | [6 empty] | Não localizado na planilha atual |  |  | 0 |  | IDRGP
SMS | 205 | Caps Ad Iii Paraisópolis | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Em Execução | Butantã | Rua Dr. Flávio Américo Maurano, 331 - CEP 05656-020 | 2021-01-09 | 2022-09-30 | [7 empty] | 0 | Obra parceiro - EINSTEIN
SMS | 221 | Ubs Morro Doce | Sim | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRA EM EXECUÇÃO | Perus | RUA DOM AGUINELO ROSSI, 13, PERUS, SÃO PAULO | 2021-04-01 | 2022-09-09 |  | 1250000 | 1250000 |  |  |  |  | 0 | Obra em Andamento Obra parceiro - SPDM
SMS | 222 | Ama-E Perus -Nova Instalação | Sim | Ampliação | Obra/intervenção em execução | OBRA EM EXECUÇÃO | Perus | RUA JÚLIO DE OLIVEIRA, 80, PERUS, SÃO PAULO | 2021-01-01 | 2022-07-30 |  | 500000 | 500000 |  |  |  |  | 0 | Obra em Andamento Obra parceiro - SPDM Reforma do antigo PSM Perus
SMS | 223 | Cer Ii Perus | Sim | Ampliação | Obra/intervenção em execução | OBRA EM EXECUÇÃO | Perus | RUA JÚLIO DE OLIVEIRA, 80, PERUS, SÃO PAULO | 2021-01-01 | 2022-07-30 | [7 empty] | 0 | Obra em Andamento Obra parceiro - SPDM Reforma do antigo PSM Perus
SMS | 224 | Ama/Ubs Integrada Anhanguera | Sim | Manutenção | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Em Projeto | Pirituba/Jaraguá | Rua Marcela Alves de Cassia n° 175, Jardim Jaraguá | 2022-01-02 | 2022-11-30 |  | 28000 | 28000 |  |  |  |  | 0 | SPDM- À CONTRATAR
SMS | 225 | Ubs Domingos Mantelli | Não | Manutenção | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento |  |  |  | 2022-01-02 | 2022-11-30 | [7 empty] | 0
SMS | 225 | Ubs Domingos Mantelli | Sim | Manutenção | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Em Projeto | Pirituba/Jaraguá | RUA POVOADO DO RIO NOVO, 1778, VILA MIRANTE | 2022-01-02 | 2022-11-30 |  | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 0 | SPDM- À CONTRATAR
SMS | 226 | Caps Ad Casa Azul | Não | Manutenção | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento |  |  |  | 2022-01-02 | 2022-11-30 |  |  | 834767.83 |  |  |  |  | 0 | R$ 834.767.83 divididas por 9 unidades
SMS | 227 | Srt Pirituba - Jaraguá I | Não | Manutenção | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento |  |  |  | 2022-01-02 | 2022-11-30 | [7 empty] | 0
SMS | 228 | Srt Pirituba - Jaraguá Ii | Não | Manutenção | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento |  |  |  | 2022-01-02 | 2022-11-30 | [7 empty] | 0
SMS | 229 | Srt Pirituba - Jaraguá Iii | Não | Manutenção | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento |  |  |  | 2022-01-02 | 2022-11-30 | [7 empty] | 0
SMS | 230 | Srt Pirituba - Jaraguá Iv | Não | Manutenção | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento |  |  |  | 2022-01-02 | 2022-11-30 | [7 empty] | 0
SMS | 231 | Ubs Vila Pirituba | Não | Manutenção | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento |  |  |  | 2022-01-02 | 2022-11-30 | [7 empty] | 0
SMS | 232 | Ubs Jardim Ipanema | Não | Manutenção | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento |  |  |  | 2022-01-02 | 2022-11-30 | [7 empty] | 0
SMS | 233 | Ubs Jardim Cidade Pirituba | Não | Manutenção | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento |  |  |  | 2022-01-02 | 2022-11-30 | [7 empty] | 0
SMS | 235 | Cer Ii Jaçanã | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRA EM EXECUÇÃO | Santana/Tucuruvi | RUA FRANCISCA ESPÓSITO TONETTI, 105, JARDIM GUAPIRA | 2022-05-02 | 2022-09-06 |  | 400000 | 400000 |  |  |  |  | 0 | Obra em Andamento Obra parceiro - SBCD
SMS | 237 | Ubs Lauzane | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRA EM EXECUÇÃO | Santana/Tucuruvi | R. Valorbe, 80, Lauzane Paulista - CEP 02442-140 | 2022-05-24 | 2022-09-28 |  | 270000 | 270000 |  |  |  |  | 0 | SBCD- À CONTRATAR
SMS | 238 | Ama/Ubs Integrada Jardim Joamar | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRA EM EXECUÇÃO | Santana/Tucuruvi | R. Adauto Bezerra Delgado, 230 - CEP 02320-140 | 2022-03-21 | 2022-07-14 |  | 145000 | 145000 |  |  |  |  | 0 | Obra em Andamento Obra parceiro - SBCD
SMS | 239 | Ubs Dr. José De Toledo Piza | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRA EM EXECUÇÃO | Santana/Tucuruvi | Av. Antonio César Neto, 387, Jaçanã - CEP 02276-000 | 2022-11-04 | 2022-07-04 |  | 26500 | 26500 |  |  |  |  | 0 | Obra em Andamento Obra parceiro - SBCD
SMS | 240 | Ubs Vila Albertina – Dr Osvaldo Marçal | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRA EM EXECUÇÃO | Santana/Tucuruvi | R. Antonio Joaquim de Oliveira, 224, Jd. Virginia Bianca - CEP 02356-110 | 2022-04-11 | 2022-07-10 |  | 85000 | 85000 |  |  |  |  | 0 | Obra em Andamento Obra parceiro - SBCD
SMS | 241 | Ubs Vila Nova Galvão | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | OBRA EM EXECUÇÃO | Santana/Tucuruvi | R. Alpheu Luiz Gasparini, 116 - CEP 02281-110 | 2022-04-11 | 2022-10-07 |  | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 0 | Obra em Andamento Obra parceiro - SBCD
SMS | 242 | Ama/Ubs Integrada Jardim Brasil | Sim | Manutenção | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Em Projeto | Vila Maria/Vila Guilherme | R. Francisco Peixoto Bezerra, nº 400 Cep: 02222-010 | 2022-01-02 | 2022-11-30 |  | 150000 | 150000 |  |  |  |  | 0 | SPDM- À CONTRATAR
SMS | 243 | Ubs Vila Izolina Mazzei | Sim | Manutenção | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Em Projeto | Vila Maria/Vila Guilherme | R. Orlando Ribeiro Dantas, nº 154 Cep: 02083-010 | 2022-01-02 | 2022-11-30 |  | 70000 | 70000 |  |  |  |  | 0 | SPDM- À CONTRATAR
SMS | 244 | Ubs Brasilândia | Sim | Manutenção | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Em Projeto | Freguesia/Brasilândia | Rua Parapuã, 1646 - Vila Aurea - CEP: 02831-001 | 2022-01-02 | 2022-11-30 |  | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 0 | ASF- À CONTRATAR
SMS | 245 | Ubs Alpes | Sim | Manutenção | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Em Projeto | Pirituba/Jaraguá | ALAMEDA DAS LIMEIRAS, 46 - JARAGUÁ - CEP 05142-120 | 2022-01-02 | 2022-11-30 |  | 250000 | 250000 |  |  |  |  | 0 | SPDM- À CONTRATAR
SMS | 246 | Ubs City Jaragua | Sim | Manutenção | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Em Projeto | Pirituba/Jaraguá | Estr. De Taipas, 1650 - Parque Nações Unidas, São Paulo - SP, 02995-145 | 2022-01-02 | 2022-11-30 |  | 110000 | 110000 |  |  |  |  | 0 | SPDM- À CONTRATAR
SMS | 247 | Ubs Parque Maria Domitila | Sim | Manutenção | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Em Projeto | Pirituba/Jaraguá | AV DO ANASTACIO, 2421 - 05119-000 | 2022-01-02 | 2022-11-30 |  | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 0 | SPDM- À CONTRATAR
SMS | 249 | Ubs Rosinha | Sim | Manutenção | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Em Projeto | Perus | RUA DALVA DE OLIVEIRA, 82 - JD. ROSINHA - 05274-001 | 2022-01-02 | 2022-11-30 |  | 80000 | 80000 |  |  |  |  | 0 | SPDM- À CONTRATAR
SMS | 250 | Upa Pirituba | Sim | Manutenção | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Em Projeto | Pirituba/Jaraguá | AV. MENOTTI LAUDÍSIO, 100 - PIRITUBA - CEP 02945-000 | 2022-01-02 | 2022-11-30 |  | 500000 | 500000 |  |  |  |  | 0 | SPDM- À CONTRATAR
SMS | 251 | Ama/Ubs Integrada Vila Medeiros | Sim | Manutenção | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Em Projeto | Vila Maria/Vila Guilherme | R. Eurico Sodré, nº 353 Cep: 02215-040 | 2022-01-02 | 2022-11-30 |  | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 0 | SPDM- À CONTRATAR
SMS | 252 | Cecco Jaçanã | Sim | Manutenção | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Em Projeto | Santana/Tucuruvi | Av. Paulo Lincoln do Vale Pontim, 241 - CEP 02273-010 | 2022-01-02 | 2022-11-30 |  | 19988.55 | 19988.55 |  |  |  |  | 0 | CRS-N- Á CONTRATAR
SMS | 253 | Ubs Vila Brasilândia | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Freguesia/Brasilândia | Rua Parapuã, 1646 - Vila Aurea - CEP: 02831-001 | 2022-05-02 | 2022-06-30 |  | 39000 | 39000 |  |  |  |  | 0 | Obra em Andamento Obra parceiro - ASF
SMS | 254 | Ubs Jd. Guarani | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Freguesia/Brasilândia | Rua Santana do Araçuai, 160 - Jardim Guarani - CEP: 02849-130 | 2022-03-14 | 2022-06-30 |  | 86000 | 86000 |  |  |  |  | 0 | Obra em Andamento Obra parceiro - ASF
SMS | 255 | Ubs Cruz Das Almas | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Freguesia/Brasilândia | Rua Padre Feliciano Domingos, 90 - Cruz das Almas - CEP: 02965-140 | 2022-05-02 | 2022-06-30 |  | 80000 | 80000 |  |  |  |  | 0 | Obra em Andamento Obra parceiro - ASF
SMS | 256 | Ubs Jd. Icarai-Brasilândia | Sim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Freguesia/Brasilândia | Rua Almir Dehar, 201 - Parque Belém - CEP: 02846-000 | 2022-03-14 | 2022-06-30 |  | 63000 | 63000 |  |  |  |  | 0 | Obra em Andamento Obra parceiro - ASF
SMS | 257 | Ubs Jardim Vista Alegre | Sim | Requalificação | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Freguesia/Brasilândia | R. Ibiraiaras, 21 – Brasilândia, | 2022-03-16 | 2022-06-14 |  | 102761.01 | 102761.01 |  |  |  |  | 0 | Obra em Andamento Obra parceiro - ASF
SMS | 258 | Ubs Dr. Augusto Leopoldo A. Galvão | Não | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRA EM EXECUÇÃO | Freguesia/Brasilândia | R. Joaquina Maria dos Santos, 198 – Vila Rica | 2022-06-06 | 2022-07-21 |  | 57714.23 | 57714.23 |  |  |  |  | 0 | Obra em Andamento Obra parceiro - ASF
SMS | 259 | Ubs Vila Penteado | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Freguesia/Brasilândia | R. Urupeva, 219 – Vila Penteado | 2022-03-18 | 2022-06-29 |  | 67526.81 | 67526.81 |  |  |  |  | 0 | Obra em Andamento Obra parceiro - ASF
SMS | 260 | Ceo Dr. Walter Elias | Não | Requalificação | Obra/intervenção em execução | OBRA EM EXECUÇÃO | Casa Verde/Cachoeirinha | R. Mourão Viêira, 11 - Casa Verde | 2022-06-06 | 2022-07-21 |  | 94028.14 | 94028.14 |  |  |  |  | 0 | Obra em Andamento Obra parceiro - ASF
SMS | 267 | Ursi Santana/Jaçanã | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | OBRA EM EXECUÇÃO | Santana/Tucuruvi | Rua Dr. José Vicente, 75- Tremenbé- CEP 02370-080 | 2022-04-12 | 2022-12-15 |  | 832171.87 | 832171.87 |  |  |  |  | 0 | Obra em Andamento Obra parceiro - SBCD
SMS | 268 | Caps Ij Santana | Sim | Ampliação | Obra/intervenção em execução | NOVA INSTALAÇÃO - ADEQUAÇÕES PELO PROPRIETARIO | Santana/Tucuruvi | Rua Manoel Gaia, 1685, Jaçanã- SP |  | 2022-08-30 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | REFORMA ESTÁ SENDO REALIZADA PELO PROPRIETÁRIO.
SMS | 269 | Ubs Prestes Maia | Sim | Manutenção | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Nota de Liquidação/empenho 05/01/2022 | Cidade Tiradentes | Rua Inácio Pinto Lima, 35 | 2022-06-30 | 2023-07-01 |  | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 0 | em discussão com SMS/AP sobre a utilização do recurso
SMS | 270 | Ceo Ii Cidade Tiradentes | Sim | Manutenção | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Reforma não iniciada - foi repassado apenas 1ª parcela em dez/19 - R$ 69.500,00 que foi utilizada para o PA Glória. | Cidade Tiradentes | Rua Fernando Ganga, 14 | 2022-01-07 | 2023-01-07 |  | 550000 | 550000 |  |  |  |  | 0 | Reforma não iniciada - Trata se do mesmo processo SEI para as Unidades CEO/CER Cidade Tiradentes e PA Glória, sendo o valor de R$ 550.000,00 e R$ 297.000,00, respectivamente. Houve repasse financeiro apenas da primeira parcela de R$69.500,00 para o PA Glória (Nota de liquidação e empenho em dez/2019) onde foi realizada a construção do muro. Não houve repasse dos demais valores. A data de início e término da reforma diz respeito apenas a esta primeira parcela recebida.
SMS | 271 | Pa Glória Rodrigues Santos Bonfim | Sim | Manutenção | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | reforma parcial | Cidade Tiradentes | Avenida dos Metalúrgicos, 2820 | 2021-10-11 | 2021-11-24 |  | 297000 | 297000 |  |  |  |  | 0 | Trata se do mesmo processo SEI para as Unidades CEO/CER Cidade Tiradentes e PA Glória, sendo o valor de R$ 550.000,00 e R$ 297.000,00, respectivamente. Houve repasse financeiro apenas da primeira parcela de R$69.500,00 para o PA Glória (Nota de liquidação e empenho em dez/2019) onde foi realizada a construção do muro. Não houve repasse dos demais valores. A data de início e término da reforma diz respeito apenas a esta primeira parcela recebida.
SMS | 273 | Ubs Carlos Muniz | Sim | Manutenção | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Reforma não iniciada | Ermelino Matarazzo | Rua Bartolomeu Soares, 16 | 2022-01-07 | 2023-01-07 |  | 109942.32 | 109942.32 | 6018.2021/0028722-4 | 6018202100287224 | 0 | 0 | 0 | Vila Cisper R$ 237.565,00, Jd Três Marias R$ 401.492,09 e Carlos Muniz R$ 109.942,32 - Plano de Trabalho - Nota de liquidação e pagamento parcela dez/2019 nº 286.956 - pago somente 1ª parcela Vl Cisper R$ 80.772,30; Três Marias R$ 118.919,04 e Carlos Muniz R$ 40.308,66 - SECONCI solicitou autorização para utilizar a parcela já paga (valor R$ 240.000,00), na UBS Três Marias e já foi autorizado por SMS SEI 6018.2021/0028722-4
SMS | 274 | Ubs Jardim Três Marias | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Em Execução | Ermelino Matarazzo | Rua Breno Accioli, 440 | 2022-01-20 | 2022-07-30 |  | 401492.09 | 401492.09 | 6018.2021/0028722-4 | 6018202100287224 | 0 | 0 | 0 | Vila Cisper R$ 237.565,00, Jd Três Marias R$ 401.492,09 e Carlos Muniz R$ 109.942,32 - Plano de Trabalho - Nota de liquidação e pagamento parcela dez/2019 nº 286.956 - pago somente 1ª parcela Vl Cisper R$ 80.772,30; Três Marias R$ 118.919,04 e Carlos Muniz R$ 40.308,66 - SECONCI solicitou autorização para utilizar a parcela já paga (valor R$ 240.000,00), na UBS Três Marias e já foi autorizado por SMS SEI 6018.2021/0028722-4
SMS | 276 | Ubs Jardim Fanganiello | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Em Execução | Guaianases | Rua Francisco Nunes Cuba, 60 | 2021-03-11 | 2022-12-31 |  | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 0 | Transferência de recursos financeiros do Fundo estadual de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde , decorrentes de Emendas parlamentares para o financiamento de ações e serviços para assistência integral à saúde da comunidade Resolução FAF/SS 69/2020 - EP/18/SES/SP
SMS | 277 | Ubs Jardim Fanganiello | Sim | Manutenção | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | plano de trabalho | Guaianases | Rua Francisco Nunes Cuba, 60 | 2022-01-07 | 2023-01-07 |  | 380000 | 380000 |  |  |  |  | 0 | Processo em SMS/CFO, dia 26/05/22 para apreciação. Manutenção da CRS-Leste elaborou o plano de trabalho para refazer a calçada, adequar a rampa de pedestres, contruir dois guichês acessíveis na farmácia e contrução de três novos consultórios.
SMS | 278 | Caps Ad Ii Guaianases | Sim | Manutenção | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | plano de trabalho | Guaianases | Rua Professor Francisco Pinheiro, 139 | 2022-05-30 | 2022-07-01 |  | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 0 | Nota de liquidação e empenho em 30/12/2021 - Segundo informação OSS está em projeto e ínicio para 30/05/22 e término para 07/22
SMS | 279 | Ubs Chabilândia | Sim | Manutenção | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | plano de trabalho | Guaianases | Estrada do Lageado Velho, 392 | 2022-01-07 | 2023-01-07 |  | 600000 | 600000 |  |  |  |  | 0 | Nota de liquidação e pagamento em 22/12/2021 - R$600.000,00 para reformas e adequações e R$120.000,00 para equipamentos. Em 16/05/2022 devolutiva do parceiro de que ''Quanto a compra de equipamentos, a maioria já foi feito aquisição, as informações encontram-se no memorial descritivo. Quanto ao prazo da reforma, o projeto executivo encontra-se em fase de conclusão após aprovação que houve ao conselho da unidade, a contratação da empresa encontra-se em fase de captação. Assim que houver a contratação da empresa terceira conforme as regras de contratação do municipio, saberemos a previsão de ínico sendo o prazo estimado de adequação de 150 dias.
SMS | 280 | Ubs Jardim Soares | Sim | Manutenção | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | plano de trabalho | Guaianases | Rua Feliciano de Mendonça, 496 | 2022-01-07 | 2023-01-07 |  | 33000 | 33000 |  |  |  |  | 0 | Aguardando cronograma de obra da empresa contratada
SMS | 281 | Cer Jardim Soares | Sim | Manutenção | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | plano de trabalho | Guaianases | Rua Feliciano de Mendonça, 496 | 2022-01-07 | 2023-01-07 |  | 200000 | 200000 |  |  |  |  | 0 | Processo em SMS/CFO, dia 26/05/22 para apreciação. Manutenção da CRS-Leste elaborou o plano de trabalho para adequação da rampa de acesso, ampliação da recepção, cobertura para banheiros externos e adequação do piso externo.
SMS | 282 | Ubs Jardim Aurora | Sim | Manutenção | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | plano de trabalho | Guaianases | Avenida Claudio da Costa, 54 | 2022-01-07 | 2023-01-07 |  | 250000 | 250000 |  |  |  |  | 0 | Processo em SMS/CFO, dia 26/05/22 para apreciação. Manutenção da CRS-Leste elaborou o plano de trabalho para construção de sala de grupo externa, sanitário acessivel e adequação de três novos consultórios.
SMS | 283 | Ubs Jardim Bandeirantes | Sim | Manutenção | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | plano de trabalho | Guaianases | Rua Pacheco Aranha, 4 | 2022-01-07 | 2023-01-07 |  | 180000 | 180000 |  |  |  |  | 0 | Processo em SMS/CFO, dia 26/05/22 para apreciação. Manutenção da CRS-Leste elaborou o plano de trabalho para troca do forro PVC, troca de luminárias, pintura interna dos consultórios, pintura externa da fachada, troca de divisórias, balcão acessível, piso e troca de portas para parede drywall.
SMS | 284 | Upa Julio Tupy | Sim | Manutenção | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | plano de trabalho | Guaianases | Rua Serra da Queimada, 800 | 2022-01-07 | 2023-01-07 |  | 180000 | 180000 |  |  |  |  | 0 | Processo em SMS/CFO, dia 26/05/22 para apreciação. Manutenção da CRS-Leste elaborou o plano de trabalho para realização da cobertura para as ambulâncias SAMU.
SMS | 285 | Ama Juscelino Kubitschek | Sim | Manutenção | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | plano de trabalho | Guaianases | Rua Utaro Kanai, 286 | 2022-01-07 | 2023-01-07 |  | 150000 | 150000 |  |  |  |  | 0 | Processo em SMS/CFO, dia 26/05/22 para apreciação. Manutenção da CRS-Leste elaborou o plano de trabalho para adequação do piso, pintura, bancada, instalações elétricas e hidráulicas das salas.
SMS | 296 | Ubs São Mateus | Sim | Manutenção | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Reforma não iniciada | São Mateus | Rua Angelo de Candia, 1058 | 2022-01-07 | 2023-01-07 |  | 209950 | 209950 |  |  |  |  | 0 | Repasse de R$209.950,00 - Plano de Trabalho - Nota de Reserva valor dez/19 R$ 80.853,00 ( fez o muro da UBS Sto André) - FUABC solicitou utilizar o restante de R$129.097,00 na UBS São Mateus
SMS | 297 | Ubs Jardim Santo André | Sim | Manutenção | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | reforma parcial | São Mateus | Rua Miguel Ferreira e Melo, 497 | 2021-12-20 | 2023-01-07 |  | 209950 | 209950 |  |  |  |  | 0 | Repasse de R$209.950,00 - Plano de Trabalho - Nota de Reserva valor dez/19 R$ 80.853,00 ( fez o muro da UBS Sto André) - FUABC solicitou utilizar o restante de R$129.097,00 na UBS São Mateus
SMS | 298 | Ubs Jardim Conquista Iii | Sim | Manutenção | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | plano de trabalho | São Mateus | Travessa Somos Todos Iguais, 330 | 2022-01-07 | 2023-01-07 |  | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 0 | Plano de Trabalho - Cobertura e pintura de toda a fachada
SMS | 299 | Ubs Jardim Maia | Sim | Manutenção | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | plano de trabalho | São Miguel Paulista | Rua Marfim vegetal, 108 | 2022-01-07 | 2023-01-07 |  | 80000 | 80000 |  |  |  |  | 0 | Aguardando cronograma de obra da empresa contratada
SMS | 300 | Ubs Jardim Lapenna | Sim | Manutenção | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | plano de trabalho | São Miguel Paulista | Rua Serra da Juruoca, 36 | 2022-01-07 | 2023-01-07 |  | 70000 | 70000 |  |  |  |  | 0 | Aguardando cronograma de obra da empresa contratada
SMS | 301 | Ama/Ubs Integrada Parque Paulistano | Sim | Manutenção | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | plano de trabalho | São Miguel Paulista | Rua Silveira Pires, 265 | 2022-01-07 | 2023-01-07 |  | 70000 | 70000 |  |  |  |  | 0 | Aguardando cronograma de obra da empresa contratada
SMS | 303 | Crdor Leste | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Aguardando locação do imóvel pelo parceiro | São Miguel Paulista | aguardando locação | 2022-01-07 | 2023-01-07 |  | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 0 | Implantação - plano de metas 2021/2024
SMS | 304 | Ubs Parque Santa Rita | Sim | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Em andamento | Itaim Paulista | Rua José Pessota, 80 | 2022-07-07 | 2022-12-30 |  | 80000 | 80000 |  |  |  |  | 0 | Nota de Liquidação e Pagamento emitida dia 29/12/21 - reforma e adequação da sala de odonto
SMS | 306 | Sae Campos Elisios | Não | Manutenção | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Aguardando celebração termo de contrato e inicio das obras | Sé | Al. Cleveland,374 | 2022-05-05 | 2022-11-05 |  | 345000 | 345000 |  |  |  |  | 0 | Prazo de execução até 120 dias
SMS | 307 | Caps Armenia | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Serviço inaugurado em 05/07/2022, com instalações provisórias. Processo para início das obras em andamento. | Sé | R. Porto Seguro, 281 B - Armênia, São Paulo - SP, 01212-001 | 2022-06-27 | 2022-05-07 |  | 891664.22 | 891664.22 |  |  |  |  | 0 | Prazo de execução até 60 dias
SMS | 308 | Caps Boracea | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Obra Iniciada 21/06/2022 Data prevista de Inauguração 11/07/2022 | Sé | Rua Anhanguera, 288 | 2022-06-21 | 2022-11-07 |  | 1193978.77 | 1193978.77 |  |  |  |  | 0 | Prazo de execução até 60 dias
SMS | 309 | Siat Emergencial (Tenda) | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo concluído | CONCLUÍDO | Sé | Rua: Helvétia 876- Campos Elísios | 2022-01-01 | 2022-12-31 | [7 empty] | 0
SMS | 311 | Ubs V Alpina | Não | Requalificação | Obra/intervenção paralisada | revisão do projeto/parecer tecnico desfavoravel | Vila Prudente | R Paramu, 398 | 2022-04-04 | 2023-02-25 |  | 270000 | 270000 |  |  |  |  | 0 | instalação da farmacia e almoxarifado
SMS | 314 | Ubs Guarani | Não | Requalificação | Obra/intervenção em execução | iniciado sondagem do solo | Aricanduva/Carrão/Formosa | R. Terezinha, 123 - Jd. Maringá | 2022-06-21 | 2023-10-02 |  | 377438.78 | 377438.78 |  |  |  |  | 0 | Recurso repassado para parceiro em 2020
SPUrbanismo | 25 | Ouc Faria Lima - Ampliação E Melhoria De Espaços Públicos | Não | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Estudos Iniciais de readequação dos espaços públicos finalizado. Projeto Básico e Executivo, sem previsão de início. | Pinheiros | Perímetro da OUCFL |  |  |  | 59800000 | 59800000 |  | Não localizado na planilha atual |  |  | 0 | Ações de requalificação do espaço urbano a serem executadas no perímetro da OUCFL: mobiliário, calçadas, paisagismo; SPURBANISMO contratada para elaboração de estudos. Estudos de requalificão - concluídos em dez/20. Ainda sem previsão de continuidade dos trabalhos para elaboração de projeto, por esse motivo, não temos a previsão de início. | IDRGP
SMS | 317 | Ubs São Vicente De Paula | Não | Requalificação | Obra/intervenção paralisada | paralisada | Ipiranga | R. Vicente Da Costa, 289 - Ipiranga | 2022-11-04 | 2023-10-02 |  | 98590 | 98590 |  |  |  |  | 0 | complemento plataforma elevatoria
SMS | 317 | Ubs São Vicente De Paula | Sim | Ampliação | Obra/intervenção em execução | Em Execução | Ipiranga | R. Vicente Da Costa, 289 - Ipiranga | 2022-06-27 | 2023-10-02 |  | 249849.5 | 249849.5 |  |  |  |  | 0 | ampliação
SMS | 318 | Ubs Canaã | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação | aguarda ois | Jabaquara | Rua Contos Gauchescos, 630 | 2022-04-08 | 2023-10-02 |  | 41305.99 | 41305.99 |  |  |  |  | 0 | visita técnica realizada em 22/02/2022
SMS | 319 | Ubs V N Manchester | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação | aguarda emissão OIS | Aricanduva/Carrão/Formosa | Pça. Haroldo Daltro, 461 - V. N. Manchester | 2022-04-08 | 2023-10-02 |  | 200000 | 200000 |  |  |  |  | 0 | empresa de menor valor não foi aprovada tecnicamente, reveisão da 2ª colocada
SMS | 320 | Ubs Cidade Patriarca | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação | emissão da minuta do contrato | Penha | RUA DR. FREDERICO BROTERO, 22 | 2022-10-07 | 2023-10-01 |  | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 0 | visita técnica realizada em 24/02/2022
SMS | 321 | Ubs Ama Jd Nordeste | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação | empresa vencedora entrga de documentos | Penha | RUA NICOLO TARTAGLIA, 45 | 2022-10-07 | 2023-10-01 |  | 249865.64 | 249865.64 |  |  |  |  | 0 | visita técnica realizada em 24/02/2022
SMS | 322 | Ubs Reunidas I | Não | Requalificação | Obra/intervenção em execução | Em Execução | Vila Prudente | R. São Jose Das Espinharas, 400 - V. Industrial | 2021-10-08 | 2023-02-20 |  | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 0 | Recurso repassado para parceiro em 2020
SMS | 322 | Ubs Reunidas I | Não | Requalificação | Obra/intervenção paralisada | aguarda sondagem | Vila Prudente | R. São Jose Das Espinharas, 400 - V. Industrial | 2022-02-21 | 2023-02-20 |  | 200000 | 200000 |  |  |  |  | 0 | reforma do muro
SMS | 323 | Ubs Iguaçu | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação | revisão do projeto | Sapopemba | Av. Do Oratório, 6557- V. Industrial | 2022-10-09 | 2023-02-20 |  | 90000 | 90000 |  |  |  |  | 0 | adequações na sala de odontologia
SMS | 325 | Ama Esp. Jd Guairaca | Não | Requalificação | Obra/intervenção em execução | Em Execução | Vila Prudente | R. Erva Imperial, 501 - Jd. Guairacá | 2022-01-31 | 2022-12-30 |  | 150000 | 150000 |  |  |  |  | 0 | OS emitida em 28/01/2022
SMS | 326 | Ubs Jd Dos Eucaliptos | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação | aguardando parecer | Sapopemba | R. Poema Das Americas, 12 -Jd.Dos Eucaliptos | 2022-10-08 | 2023-10-02 |  | 240909 | 240909 |  |  |  |  | 0 | ampliação da unidade 1 etapa
SMS | 326 | Ubs Jd Dos Eucaliptos | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação | visita tecnica em 07/02/2022 | Sapopemba | R. Poema Das Americas, 12 -Jd.Dos Eucaliptos | 2022-10-08 | 2023-10-02 |  | 200000 | 200000 |  |  |  |  | 0 | ampliação da unidade 2 etapa
SMS | 327 | Ubs Teotonio Vilela | Não | Requalificação | Obra/intervenção em execução | Em Execução | Sapopemba | Av Arq Vila Nova Artigas, 1071 | 2022-03-14 | 2023-10-02 |  | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 0 | adequações na entrada da unidade
SMS | 327 | Ubs Teotonio Vilela | Não | Requalificação | Obra/intervenção em execução | Em Execução | Sapopemba | Av Arq Vila Nova Artigas, 1072 | 2022-05-15 | 2023-10-02 |  | 90000 | 90000 |  |  |  |  | 0 | adequações na sala de odontologia
SMS | 327 | Ubs Teotonio Vilela | Não | Requalificação | Obra/intervenção em execução | Em Execução | Sapopemba | Av Arq Vila Nova Artigas, 1073 | 2022-07-03 | 2023-10-02 |  | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 0 | adequações na farmacia
SMS | 328 | Ubs V Renato | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação | empresa formalizou distrato contratual | Sapopemba | R. Bernardino Ferraz, 54 - V. Renato | 2022-08-15 | 2023-02-20 |  | 150000 | 150000 |  |  |  |  | 0 | recurso repassado para parceiro em 2019
SMS | 329 | Ama Sapopemba | Não | Requalificação | Obra/intervenção em execução | Em Execução | Sapopemba | R. Joao Lopes de Lima, 1151 - Jd. Sapopemba | 2021-11-29 | 2023-02-20 |  | 341000 | 341000 |  |  |  |  | 0 | primeira fase concluida
SMS | 330 | Ama/Ubs Grimaldi | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação | aguarda emissão de parecer | Sapopemba | Rua Pedro de Castro Velho, 523 | 2022-10-08 | 2023-10-02 |  | 40000 | 40000 |  |  |  |  | 0 | adequações na sala de odontologia
SMS | 331 | Ubs Vila Heloisa | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação | orçamento em revisão | Vila Prudente | R Ayres Quaresma, 11 | 2022-10-08 | 2023-10-02 |  | 40000 | 40000 |  |  |  |  | 0 | pequenas adequações na sala de odontologia
SMS | 332 | Ubs Jd Guairacá | Não | Requalificação | Obra/intervenção em execução | prorrogado prazo por 60 dias | Vila Prudente | R. Erva Imperial, 501 - Jd. Guairacá | 2021-02-26 | 2022-12-30 |  | 584000 | 584000 |  |  |  |  | 0 | Recurso repassado para parceiro em 2020
SMS | 332 | Ubs Jd Guairacá | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação | aguarda emissão OIS | Vila Prudente | R. Erva Imperial, 501 - Jd. Guairacá | 2022-10-08 | 2022-10-12 |  | 230000 | 230000 |  |  |  |  | 0 | sala dos ACS
SMS | 333 | Ubs Santa Madalena | Não | Requalificação | Licitação da obra/intervenção paralisada | empresa vencedora declinou | Sapopemba | R.Palmeira Bacaba, 36 | 2022-08-16 | 2023-10-02 |  | 80000 | 80000 |  |  |  |  | 0 | pintura da unidade
SMS | 334 | Ubs Carrão | Não | Requalificação | Obra/intervenção em execução | Em Execução | Aricanduva/Carrão/Formosa | R. Dr. Jaci Barbosa, 280 - V. Carrão | 2022-04-04 | 2023-10-02 |  | 261740.05 | 261740.05 |  |  |  |  | 0 | recurso transferido da UBS Jd Iva
SMS | 335 | Ubs Jd Sinha | Não | Requalificação | Obra/intervenção em execução | Em Execução | Sapopemba | Rua Jim Clark Nº 10 Pq. Bancário | 2022-06-04 | 2023-10-02 |  | 40000 | 40000 |  |  |  |  | 0 | parecer tecnico emitido em 25/01/2022
SMS | 336 | Ama/Ubs V California | Não | Requalificação | Obra/intervenção em execução | Em Execução | Vila Prudente | Pça Conde São Januario, 91 | 2022-06-04 | 2023-10-02 |  | 70000 | 70000 |  |  |  |  | 0 | adequações na sala de odontologia
SMS | 336 | Ama/Ubs V California | Não | Requalificação | Obra/intervenção em execução | Em Execução | Vila Prudente | Pça Conde São Januario, 92 | 2022-11-04 | 2023-10-02 |  | 115000 | 115000 |  |  |  |  | 0 | adequações e cobertura rampa
SMS | 337 | Ubs Reunidas I / Casa De Parto De Sapopemba | Não | Requalificação | Obra/intervenção em execução | autorizado uso de saldo para conclusão da fundação | Vila Prudente | R. São Jose Das Espinharas, 400 - V. Industrial | 2021-10-08 | 2023-02-20 |  | 692713 | 692713 |  |  |  |  | 0 | Recurso repassado para parceiro em 2020
SMS | 338 | Ubs Vila Arapuá | Não | Requalificação | Obra/intervenção em execução | Em Execução | Ipiranga | R. Colombo Florence, 235 - V. Arapua | 2022-01-06 | 2023-01-01 |  | 200000 | 200000 |  |  |  |  | 0 | readequação da unidade
SIURB | 40 | PARQUE GUARAPIRANGA | Não | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | EM ANÁLISE E ESTUDO DE VIABILIDADE | M'boi Mirim | PARQUE GUARAPIRANGA | [5 empty] | #N/A | Não há | 0 | 0 | 0 | Em estudo. Demanda ainda não priorizada pela atual gestão. | IDRGP
SMPED | 1 | Parque Inclusivo - Ceu São Rafael | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Brinquedos instalados. Após análise técnica, por questões de segurança, até resolvermos juridicamente a questão, foi determinada a interdição dos balanços por questão de segurança dos usuários; Aguardando a instalação do piso emborrachado. | São Mateus | R. Cinira Polônio, 100 - Conj. Promorar Rio Claro | 2018-10-01 | 2022-06-01 |  |  | 80750 |  | Não há |  |  | 0 | - | IDRGP
SMS | 345 | Ubs Dr Eduardo Reschilian | Não | Requalificação | Obra/intervenção em execução | prorrogado prazo por 45 dias | Ipiranga | R.Dr.Lafaiete De Souza Camargo,40 Jd. Climax | 2021-09-27 | 2022-12-30 |  | 309176 | 309176 |  |  |  |  | 0 | Recurso repassado para parceiro em 2020
SMS | 347 | Ubs Vila Das Merces | Não | Requalificação | Obra/intervenção em execução | prorrogado prazo por 90 dias | Ipiranga | R. N.Sª das Merces, 1315 - V.Merces | 2021-02-15 | 2022-12-30 |  | 494433.64 | 494433.64 |  |  |  |  | 0 | Recurso repassado para parceiro em 2020
SMS | 349 | Ubs Aurelio Mellone | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação | aguarda ois | Ipiranga | R. Atilio Selva, 10 - Jd. Celeste |  | 2023-10-02 |  | 250000 | 250000 |  |  |  |  | 0 | adequações e ampliação
SMS | 350 | Cer Iv Flavio Giannotti | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação | em processo de licitação pela Subprefeitura Ipiranga | Ipiranga | R. Xavier De Almeida, 210 - Ipiranga | 2022-08-15 | 2023-02-25 |  | 250000 | 250000 |  |  |  |  | 0 | adequações de acessibilidade
SMPED | 2 | Parque Inclusivo - Parque Jardim Da Conquista | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Brinquedos instalados; Após análise técnica, por questões de segurança, até resolvermos juridicamente a questão, foi determinada a interdição dos balanços por questão de segurança dos usuários; Aguardando a instalação do piso emborrachado. | São Mateus | Av. Nova Conquista, 1.900 - Jardim da Conquista | 2018-10-01 | 2022-06-01 |  |  | 80750 |  | Não há |  |  | 0 | - | IDRGP
SMS | 353 | Ubs Fazenda Da Juta I | Não | Requalificação | Licitação da obra/intervenção paralisada | coleta de preços fracassou | Sapopemba | R. Levi Landau, 23 A - Fazenda Da Juta | 2022-10-08 | 2023-10-02 |  | 60000 | 60000 |  |  |  |  | 0 | adequações na sala de odontologia
SMS | 353 | Cer Iii Penha | Não | Requalificação | Obra/intervenção em execução | Em Execução | Penha | Praça Nossa Senhora da Penha, 55 Penha | 2022-06-13 | 2023-10-02 |  | 520813.51 | 520813.51 |  |  |  |  | 0 | readequação do CER
SMS | 34 | Obra Manutenção Inspetoria M"Boi Mirim | Não | Manutenção | Obra/intervenção em licitação | Publicação de Despacho Decisório | M'boi Mirim | Rua Nova do Tuparoquera, 2.220 - Jardim São Luiz |  |  | 50500 |  | 50500 | 6029.2022/0000355-4 | 6029202200003554 | 50500 | 48905.28 | 0 | Processo 6029.2022/0000355-4. FISCAL TITULAR DO CONTRATO : DIRETOR CTLI/DPO ENG. WESLEY ULISSES ALVES - CREA -SP Nº 5070572366 - RF. 892.782.1. FISCAL SUPLENTE DO CONTRATO : GCM - SUBINSPETOR HUGO EDUARDO PEREIRA DE SOUZA - RF. 576.860.8.. ainda sem Ordem de Inicio Remoção da região afetada (desisterdição alojamento masculino) Execução um reforço estrutural amenizando assim o risco de ruptura. Sistema hidráulico de drenagens.
SMPED | 3 | Parque Inclusivo - Parque Linear Feitiço Da Vila | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Brinquedos instalados; Aguardando a instalação do piso emborrachado. | Campo Limpo | R. Cortegaça, 25 - Chacara Santa Maria | 2018-10-01 | 2022-06-01 |  |  | 80750 |  | Não há |  |  | 0 | - | IDRGP
SMPED | 4 | Parque Inclusivo - Parque Severo Gomes | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Obra concluída. | Santo Amaro | Rua Pires de Oliveira, 356 - Granja Julieta | 2018-10-01 | 2021-03-01 |  |  | 80750 |  | Não há |  |  | 0 | - | IDRGP
SMPED | 5 | Parque Inclusivo - Praça Rotary | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Obra concluída. | Lapa | Rua Gen. Jardim, 485 - Vila Buarque | 2020-01-01 | 2021-08-01 |  |  | 80750 |  | Não há |  |  | 0 | - | IDRGP
SIURB | 12 | PISCINÃO GUAIANASES – INVESTIGAÇÃO AMBIENTAL | Não | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo concluído | MONITORAMENTO ENTREGUE - PENDENTE DE TRP E TRD | Guaianases | PISCINÃO GUAIANASES |  |  | 1070629.46 |  | 1070629.46 | #N/A | 6022202000024576 investigação ambiental | 0 | 0 | 0 | Projeto ambiental com estudos de área contaminada, entregue em 28/09/2021 e pendente de TRP. SEM PREVISÃO DO ÍNÍCIO E TÉRMINO DA OBRA | IDRGP
SEME | 196 | Pista De Skate Chuvisco | Não | Obra nova/Implantação |  | PISA DE SKATE CHUVISCO | Jabaquara | Rua Rodes, 112 | 2022-12-01 | 2023-12-01 | 300000 |  | 300000 |  | 6019202200001999 |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL | IDRGP
SMDET | 15 | Poc Smart City Triângulo Histórico | Não | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | A ser inaugurado em 2023 | Sé | Triângulo Histórico | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | 3000000 |  | Não há |  |  | 0 | Implantação de lixeiras inteligentes, telemetria de postes e semáforos, veículos elétricos de micromobilidade, eletropostos, garagem fotovoltaica, etc. | IDRGP
SVMA | 61 | Pq. Alto Da Boa Vista - Obras De Implantação - Fase 2 | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em licitação | Obra da fase 2 de implantação do Pq. Alto da Boa Vista | Santo Amaro | R. VISCONTE DE PORTO SEGURO; R. VIGARIO JOAO DE PONTES - Subprefeitura Santo Amaro | 2022-08-01 | 2023-05-01 |  | 3145554.86 | 3145554.86 |  | 6027202200009446 |  |  | 0 |  | IDRGP
SVMA | 4 | Pq. Anhanguera - Requalificação - Fase 2 (Obras De Automação E Ampliação Da Rede De Bastecimento De Água) | Não | Requalificação | Obra/intervenção em execução | Ordem de Início dada em 01/08/2022 | Perus | Av. Fortunata Tadiello Natucci, 1000 (alt. km 26 da rodovia Anhanguera) – Perus | 2022-08-01 | 2023-06-01 |  | 3147812.12 | 3508673.07 |  | 6027202000139079 |  |  | 0 |  | IDRGP
SVMA | 53 | Pq. Anhanguera - Requalificação - Fase 4 (Readequação Das Edificações Do Parque) | Não | Requalificação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Ainda sem previsão de início dos projetos | Perus | Av. Fortunata Tadiello Natucci, 1000 (alt. km 26 da rodovia Anhanguera) – Perus Subprefeitura Perus | 2023-08-01 | 2023-12-01 |  | 1200000 | 1200000 |  | Não Há |  |  | 0 | Valor da Intervenção estimado, pois o orçamento ainda não foi elaborado. | IDRGP
SVMA | 35 | Pq. Augusta - Projeto E Obra De Restauro Do Muro Da Rua Augusta | Não | Restauro | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Projeto executivo para restauro do muro entre a Rua Augusta e o Parque Augusta em desenvolvimento. | Sé | R. Augusta - Subprefeitura Sé | 2022-12-01 | 2023-04-01 | 71000 | 943958.98 | 1014958.98 |  | Não Há |  |  | 0 | Aguardando deliberação superior | IDRGP
SVMA | 38 | Pq. Chácara Do Jockey - Projeto E Obra De Requalificação - Fase 1 (Acessibilidade - Caminhos Externos) | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação | Projeto Executivo para requalificação da acessibilidade dos caminhos externos do Parque Chácara do Jockey concluído. | Butantã | AV. ELIZEU DE ALMEIDA; AV. MONSENHOR MANFREDO LEITE; AV. PROF. FRANCISCO MORATO; R. STA. CRESCENCIA - Vila Sonia - Subprefeitura do Butantã | 2022-09-01 | 2023-04-01 | 458670.07 | 2857621.06 | 3316291.13 |  | 6027202200009373 |  |  | 0 |  | IDRGP
SVMA | 27 | Pq. Guarapiranga - Projeto E Obra De Requalificação - Fase 2 | Não | Requalificação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Projeto e obra para requalificação completa do Parque Guarapiranga, incluindo acessibilidade em todas as áreas, reforma das edificações e dos espaços livres e contenção de erosão. | M'boi Mirim | Estrada Guarapiranga, 575 – Parque Alves de Lima Subprefeitura M’Boi Mirim | 2023-05-01 | 2024-04-01 | 360319.87 | 3500000 | 3860319.87 |  | 6027201900062295 (Fase 1) |  |  | 0 |  | IDRGP
SVMA | 64 | Pq. Horto Do Ipê - Obras De Implantação | Não | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Obra de implantação completa do Parque Horto do Ipê | Campo Limpo | Rua Francisco da Cruz Mellão Subprefeitura de Campo Limpo | 2023-03-01 | 2024-05-01 |  | 10863065.55 | 10863065.55 |  | 6027202200073454 |  |  | 0 |  | IDRGP
SVMA | 44 | Pq. Ibirapuera - Projeto E Obra De Restauro Da Marquise | Não | Restauro | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Projeto Executivo para restauro da marquise em andamento. | Vila Mariana | Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº (Portão 10) Vila Mariana Subprefeitura Vila Mariana | 2023-02-01 | 2023-09-01 | 500546.9 | 4000000 | 4500546.9 |  | 6027202200144599 |  |  | 0 | Valor de obra estimado, pois o orçamento ainda não foi elaborado. | IDRGP
SVMA | 41 | Pq. Independência - Obras De Ampliação E Requalificação | Não | Ampliação | Obra/intervenção em execução | Obras de ampliação do Parque Independência e requalificação do parquinho existente em andamento. | Ipiranga | Av. Nazareth, s/nº Ipiranga Subprefeitura Ipiranga | 2021-12-01 | 2022-10-03 |  | 7138516.61 | 7138516.61 |  | 6027202100030664 |  |  | 0 | Para obra considerou-se o que foi executado na 1ª fase, as obras de ampliação da área total (1ª e 2ª fases) e a reforma do parquinho existente atrás do museu. | IDRGP
SVMA | 71 | Pq. Jardim Da Luz - Projeto E Obra De Requalificação | Não | Requalificação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Contratação de Projeto para requalificação do Parque Jardim da Luz ainda em planejamento. | Sé | Praça da Luz, s/nº - Bom Retiro Subprefeitura Sé | 2025-07-01 | 2026-02-01 | 350000 | 2000000 | 2350000 |  | Não Há |  |  | 0 | Valores estimados. | IDRGP
SVMA | 42 | Pq. Leopoldina - Obras De Requalificação | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída | Obras de requalificação do Parque Leopoldina - Orlando Villas-Bôas finalizadas. | Lapa | Av. Embaixador Macedo Soares, 6715 – Vila Leopoldina Subprefeitura Lapa | 2020-09-14 | 2022-04-08 |  | 1865231.39 | 1865231.39 |  | 6027201900044130 |  |  | 0 |  | IDRGP
SVMA | 26 | Pq. Linear Castelo - Projeto E Obra De Requalificação - Fase 2 | Não | Requalificação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Projeto e Obra para requalificação completa do parque Castelo, contemplanto o refazimento completo das passarelas de madeira | Capela do Socorro | Rua Zeferino Borges Barreto, 260 Subprefeitura Capela do Socorro | 2022-08-01 | 2023-05-01 | 297206.15 | 4000000 | 4297206.15 |  | 6027202200034653 (Fase 1) |  |  | 0 |  | IDRGP
SVMA | 67 | Pq. Linear Cocaia - Demarcação E Plaqueamento | Não | Ampliação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Obra de demarcação e plaqueamento do entorno da área não implantada do Pq. Linear Cocaia | Capela do Socorro | Av. Antonio Carlos Benjamin dos Santos - Jd. Myrna - Subprefeitura de Capela do Socorro | 2022-07-01 | 2022-09-01 |  | 52000 | 52000 |  | 6027202200034653 |  |  | 0 | Necessário retirar esta ação. | IDRGP
SVMA | 56 | Pq. Nair Bello - Obras De Implantação - Fase-2 | Não | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Necessária a contratação do projeto básico e executivo para posteriormente contratar as obras | Itaquera | LR. Japaraná, 245 - Jardim Santa Teresinha - Subprefeitura Itaquera | 2023-01-01 | 2023-06-01 |  | 2000000 | 2000000 |  | Não Há |  |  | 0 |  | IDRGP
SVMA | 60 | Pq. Nascentes Do Ribeirão Colônia - Obras De Implantação - Fase 2 | Não | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo concluído | Obra da fase 2 de implantação do Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia | Parelheiros | Estr. da Col., 2500 - Jardim Novo Parelheiros - Subprefeitura Parelheiros | 2023-03-01 | 2024-04-01 |  | 4571742.62 | 4571742.62 |  | 6027202300004667 |  |  | 0 |  | IDRGP
SVMA | 1 | Pq. Pinheirinho D'Água | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída | Obras finalizadas em 07/08/2021 | Pirituba/Jaraguá | Estrada de Taipas s/n – Jaraguá | 2020-06-01 | 2021-08-01 |  | 3151819.51 | 3151819.51 |  | 6027201900073378 (Fase 1) 6027202200009594 (Fase 2) |  |  | 0 |  | IDRGP
SVMA | 51 | Pq. Pinheirinho D'Água - Requalificação - Fase 2 (Manuteçao Do Gradil, Demoliçao Da Pista De Skate, Transformaçao Da Cancha De Bocha Em Edifício Multiuso E Gramado Do Campo) | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação | Ainda sem previsão de início dos projetos | Pirituba/Jaraguá | Estrada de Taipas s/n – Jaraguá Subprefeitura Pirituba/Jaraguá | 2022-08-01 | 2024-07-01 |  | 3000000 | 3000000 |  | 6027202200009594 |  |  | 0 | Valor da Intervenção estimado, pois o orçamento ainda não foi elaborado. | IDRGP
SVMA | 58 | Pq. Praia De São Paulo - Obras De Requalificação | Não | Requalificação | Projeto básico/executivo concluído | Obra para requalificação completa do Parque Praia de São Paulo, porém apresenta problemas de titularidade e ocupação da área | Capela do Socorro | Avenida Atlântica, 3100 (Antiga Robert Kennedy). Subprefeitura Capela do Socorro | 2022-06-01 | 2023-07-01 |  | 6941207.04 | 6941207.04 |  | Não localizado na planilha atual |  |  | 0 | Necessária a aprovação junto à CETESB. | IDRGP
SVMA | 54 | Pq. São Domingos - Requalificação - Fase 2 | Não | Requalificação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Ainda sem previsão de início dos projetos | Pirituba/Jaraguá | Rua Pedro Sernagiotti, 125 – Pq. São Domingos Subprefeitura Pirituba/Jaraguá | 2023-10-01 | 2024-04-01 | 200000 | 1000000 | 1200000 |  | Não Há |  |  | 0 | Valor da Intervenção estimado, pois o orçamento ainda não foi elaborado. | IDRGP
SVMA | 55 | Pq. Sítio Morrinhos - Implantação | Não | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação |  | Casa Verde/Cachoeirinha | R. Santo Anselmo e Av Braz Leme - Casa Verde - Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 250000 | 2750000 | 3000000 |  | 6027202100118928 |  |  | 0 | Valor da Intervenção estimado, pois o orçamento ainda não foi elaborado. | IDRGP
SVMA | 47 | Pq. Tatuapé - Projeto Básico E Obras De Ampliação (Fase 02) | Não | Ampliação | Obra/intervenção em licitação | Projeto Básico para ampliação do Parque tatuapé concluído. | Mooca | Rua São Felipe, 730 – Tatuapé - Subprefeitura Mooca | 2022-09-01 | 2023-04-01 |  | 6312338.17 | 6312338.17 |  | 6027202200009349 |  |  | 0 | Para obra considerou-se as obras de requalificação da 1ª fase e de implantação da 2ª fase (ampliação). | IDRGP
SVMA | 3 | Pq. Vila Guilherme - Trote - Ampliação (Restauro) | Não | Ampliação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Ordem de Início do Projeto dada em 29/04/2022 | Vila Maria/Vila Guilherme | Rua Nadir Dias Figueiredo, s/n -Portaria 1 | 2023-03-01 | 2024-03-01 | 520940.89 | 20267763 | 20788703.89 |  | 6027202100090446 |  |  | 0 |  | IDRGP
SMPED | 29 | Criar O 1º Centro Municipal Para Pessoas Com Transtorno Do Espectro Autista (Tea). | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | A definição e justificativa para a escolha da área foi realizada. Os estudos de viabilidade técnica, as estimativas preliminares de orçamento financeiro e a definição e consolidação dos serviços disponíveis no Centro Municipal para pessoas com TEA foram executados. O contrato com a empresa pública SP-Obras foi assinado para a elaboração do estudo preliminar, projeto básico e executivo. Atualmente o projeto se encontra na fase de licitação do projeto básica/executivo. | Santana/Tucuruvi | Av. Santos Dumont, 1318 - Santana | 2023-09-01 | 2024-06-01 | 1544368.8 | 6600000 | 8144368.8 |  |  |  |  | 0 | A ordem de início para a elaboração do estudo preliminar foi realizada, mas não foi entregue no prazo estipulado pelo contrato. Deste modo, sugeriu-se aplicação de penalidade por inexecução parcial do valor estimado da etapa parcialmente executada. Aditamento para
SMPED | 30 | Reformar Sede Conselho Municipal Da Pessoa Com Deficiência | Não | Requalificação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Foi assinado contrato com SP-Obras no dia 16/12/2021 para a elaboração dos projetos e execução da reforma. Os projetos foram entregues e estão aguardando aprovação do proprietário e da Comissão de Acessibilidade nos próximos dias. Paralelamente foi iniciado processo para contratação da empresa responsável pela reforma do Conselho (Sei 7910.2022/0001070-6). | Sé | Rua Líbero Badaró 425 - 4º Andar | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 88000 | 411877.6 | 499877.6 | 6065.2021/0000577-2 | 6065202100005772 | 499877.6 | 0 | 0 | O contrato feito com SPObras é para projeto básico/executivo e obras (SEI 6065.2021/0000577-2)
SVMA | 2 | Pq. Vila Guilherme - Trote - Obras De Requalificação - Fase 1 | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída | Obras finalizadas em 01/08/2021 | Vila Maria/Vila Guilherme | Rua Nadir Dias Figueiredo, s/n -Portaria 1 | 2020-09-01 | 2021-08-01 |  | 1521595.57 | 1521595.57 |  | 6027201900073424 |  |  | 0 |  | IDRGP
SVMA | 50 | Pq. Zilda Natel - Projeto Executivo E Obras Para Requalificação Da Pista De Skate | Não | Requalificação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Projeto Executivo para requalificação da pista de skate do Parque Zilda Natel - ordem de início dada em 27/04/2022 . | Lapa | Av. Dr. Arnaldo, 1250 – Sumaré Subprefeitura Lapa | 2023-07-01 | 2024-02-01 | 127284.9 | 1500000 | 1627284.9 |  | 6027202100081811 |  |  | 0 | Valor de obra estimado, pois o orçamento ainda não foi elaborado. Atraso no início do projeto | IDRGP
SVMA | 5 | Pq. São Domingos - Obras De Requalificação - Fase 1 | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída | Obras finalizadas em 26/05/2021 | Pirituba/Jaraguá | Rua Pedro Sernagiotti, 125 – Pq. São Domingos | 2020-10-01 | 2021-05-01 |  | 360785.81 | 360785.81 |  |  |  |  | 0
SVMA | 6 | Pq. Rodrigo De Gásperi - Obras De Requalificação | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída | Obras finalizadas em 16/08/2021 | Pirituba/Jaraguá | Av. Miguel de Castro, 321 – Vila Zati | 2021-02-01 | 2021-09-01 |  | 559865.55 | 559865.55 |  |  |  |  | 0
SVMA | 8 | Pq. Santa Amélia - Obras De Requalificação | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída | Obra de requalificação concluída em 2020 (SEI: 6027.2020/0000896-9) | Itaim Paulista | Rua Timóteo Correa de Góes, 30 – Jardim das Oliveiras Subprefeitura: Itaim Paulista | 2020-08-01 | 2021-05-01 |  | 831900.18 | 831900.18 | 6027.2020/0000896-9 | 6027202000008969 | 0 | 0 | 0
SVMA | 9 | Pq. Das Águas - Obras De Requalificação | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída | Obra de requalificação concluída em 2021 (SEI: 6027.2019/0000614-0) | Itaim Paulista | Rua Desembargador Mário Guimarães, s/n - Cidade Kemel. Subprefeitura: Itaim Paulista | 2020-08-01 | 2021-08-18 |  | 690120.33 | 690120.33 | 6027.2019/0000614-0 | 6027201900006140 | 0 | 0 | 0
SVMA | 10 | Pq. Zilda Arns - Obras De Requalificação (Fase 1) | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída | Obra de requalificação contratada, com estimativa de emissão de ordem de início em janeiro de 2022 (SEI: 6027.2020/0003076-0) | Sapopemba | entre Rua Juiz de Fora - Vila Ema e o Largo São Matheus – São Matheus | 2022-01-04 | 2022-06-01 |  | 669614.27 | 669614.27 | 6027.2020/0003076-0 | 6027202000030760 | 678935.46 | 628120.47 | 0
SVMA | 13 | Pq. Vila Do Rodeio - Obras De Contenção De Erosão | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída | Obra de contenção de erosão finalizada (SEI: 6027.2021/0006657-0) | Cidade Tiradentes | Rua Igarapé da Bela Aurora , 342 - Inácio Monteiro Subprefeitura Cidade Tiradentes | 2021-12-06 | 2022-04-21 | 37280.41 | 369933.24 | 407213.65 | 6027.2021/0006657-0 | 6027202100066570 | 397971.77 | 397971.77 | 0
SVMA | 19 | Pq. Laguinho - Obras De Requalificação | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída | Obra de requalificação das edificações e acessibilidade até a entrada. | Capela do Socorro | Rua Catanumi, 60 – Interlagos Subprefeitura Capela do Socorro | 2020-06-07 | 2021-05-28 |  | 760564.49 | 760564.49 |  |  |  |  | 0
SVMA | 20 | Pq. Guarapiranga - Obras De Requalificação - Fase 1 | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída | Obra de reforma do estacionamento do parque. | M'boi Mirim | Estrada Guarapiranga, 575 – Parque Alves de Lima Subprefeitura M’Boi Mirim | 2020-09-25 | 2021-06-21 |  | 636832.95 | 636832.95 |  |  |  |  | 0
SVMA | 21 | Pq. Natural Itaim - Obras De Requalificação | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída | Obra de reforma da casa sede do Parque Natural Itaim | Parelheiros | Estrada de Servidão, s/n, vicinal da Av. Prof. Hermógenes de Freitas Leitão Filho Subprefeitura de Parelheiros. | 2020-09-16 | 2021-12-25 |  | 416114.4 | 416114.4 |  |  |  |  | 0
SVMA | 22 | Pq. Nabuco - Obras De Requalificação | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída | Obra de readequação do caminho principal do parque, do parquinho e da área de exercício. | Jabaquara | Rua Frederico Albuquerque, 120 – Jd. Itacolomi / Cidade Ademar Subprefeitura Jabaquara | 2020-01-10 | 2021-06-25 |  | 348975.12 | 348975.12 |  |  |  |  | 0
SVMA | 23 | Pq. Severo Gomes - Obras De Requalificação | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída | Obra de readequação da praça de entrada, incluindo edifício de apoio, edifício administrativo e área do parquinho. | Santo Amaro | Rua Pires de Oliveira, 356 – Granja Julieta Subprefeitura Santo Amaro | 2020-04-22 | 2021-06-21 |  | 447426.87 | 447426.87 |  |  |  |  | 0
SVMA | 25 | Pq. Linear Castelo - Obras De Requalificação - Fase 1 | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída | Obra de readequação da entrada e da primeira praça (com equipamentos de exercício) para possibilitar novamente a entrada de visitantes no parque | Capela do Socorro | Rua Zeferino Borges Barreto, 260 Subprefeitura Capela do Socorro | 2022-02-01 | 2022-06-01 |  | 249990.05 | 249990.05 |  |  |  |  | 0
SVMA | 29 | Pq. Alto Da Boa Vista - Obras E Projeto De Implantação - Tca 188/2020 | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Obra e projeto básico para implantação da fase 1 do parque, incluindo caminho da entrada e praça externa. | Santo Amaro | R. VISCONTE DE PORTO SEGURO; R. VIGARIO JOAO DE PONTES - Subprefeitura Santo Amaro | 2020-11-27 | 2021-02-24 | 99699.48 | 340655.55 | 440355.03 |  |  |  |  | 0
SVMA | 31 | Pq. Paraisópolis - Obras De Implantação | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Obra de implantação completa do Parque Paraisópolis | Campo Limpo | R. Italegre - Subprefeitura Campo Limpo | 2020-03-20 | 2021-06-25 |  | 2817981.76 | 2817981.76 |  |  |  |  | 0
SVMA | 34 | Pq. Augusta - Projeto E Obras De Implantação | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Implantação do Parque Augusta concluída. | Sé | R MARQUES DE PARANAGUA, R. Augusta e R. Caio Prado - Subprefeitura Sé | 2019-10-01 | 2021-11-06 |  | 11000000 | 11000000 |  |  |  |  | 0 | Não é possível estimar um valor para projeto, pois, para cumprimento do acordo, foi apresentado um valor global para implantação do parque, que contemplou os projetos e as obras.
SVMA | 36 | Pq. Benemérito José Brás - Obras De Requalificação | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída | Obra de requalificação do parquinho e academia ao ar livre existentes concluída. | Mooca | Rua Piratininga ,365 – Brás - Subprefeitura Mooca | 2020-08-10 | 2021-04-05 |  | 369645.26 | 369645.26 |  |  |  |  | 0
SVMA | 39 | Pq. Chácara Do Jockey - Obras De Requalificação (Prolongamento Rede De Água E Esgoto) | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída | Prolongamento da rede de água e esgoto do Parque Chácara do Jockey em andamento. | Butantã | AV. ELIZEU DE ALMEIDA; AV. MONSENHOR MANFREDO LEITE; AV. PROF. FRANCISCO MORATO; R. STA. CRESCENCIA - Vila Sonia - Subprefeitura do Butantã | 2020-08-10 | 2022-07-01 |  | 676593.38 | 676593.38 |  |  |  |  | 0 | Para projeto e obra considerou-se a Fase A1 já finalizada.
SIURB | 15 | PRA - ALAMEDA CAMPINAS | Não | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | EM ANÁLISE E ESTUDO DE VIABILIDADE | Pinheiros | ALAMEDA CAMPINAS | [5 empty] | #N/A | Não há | 0 | 0 | 0 | Em estudo. Demanda ainda não priorizada pela atual gestão. | IDRGP
SVMA | 43 | Pq. Luis Carlos Prestes - Obras De Requalificação | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída | Obras de requalificação do Parque Luis Carlos Prestes concluída. | Butantã | Rua João Della Manna, 665 – Jd. Rolinópolis Subprefeitura Butantã | 2020-08-10 | 2021-05-21 |  | 567744.76 | 567744.76 |  |  |  |  | 0
SVMA | 45 | Pq. Do Povo - Obras De Requalificação | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída | Obras de requalificação do parquinho existente do Parque do Povo concluídas. | Pinheiros | Av. Henrique Chamma, 420 – Pinheiros. Subprefeitura Pinheiros | 2020-10-06 | 2021-11-06 |  | 377232.45 | 377232.45 |  |  |  |  | 0
SVMA | 46 | Pq. Raposo Tavares - Obras De Requalificação | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída | Obras de requalificação do Parque Raposo tavares concluídas | Butantã | Rua Telmo Coelho Filho, 200. Subprefeitura Butantã | 2021-03-01 | 2022-03-28 |  | 534472.24 | 534472.24 |  |  |  |  | 0
SVMA | 48 | Pq. Vila Dos Remédios - Obras De Requalificação | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída | Obras de requalificação do Parque Vila dos Remédios concluída. | Lapa | Rua Carlos Alberto Vanzolini, 413 – Vila Jaguara Subprefeitura Lapa | 2020-09-21 | 2021-11-01 |  | 407610.92 | 407610.92 |  |  |  |  | 0 | Não há valor de projeto, pois este foi desenvolvido por DIPO.
SVMA | 49 | Pq. Zilda Natel - Obras De Requalificação | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída | Obras de requalificação do Parque Zilda Natel concluídas. | Lapa | Av. Dr. Arnaldo, 1250 – Sumaré Subprefeitura Lapa | 2020-11-03 | 2021-08-27 |  | 223678.42 | 223678.42 |  |  |  |  | 0 | Não há valor de projeto, pois este foi desenvolvido por DIPO.
SVMA | 66 | Pq. Linear Cocaia - Readequação Da Área De Ati | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra de reforma da área de ATI para acessibilidade | Capela do Socorro | Av. Antonio Carlos Benjamin dos Santos - Jd. Myrna - Subprefeitura de Capela do Socorro | 2022-02-01 | 2022-03-01 |  | 23276.46 | 23276.46 |  |  |  |  | 0 | Empresa responsável pelo TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) está apresentando problemas no cumprimento do Termo.
SVMA | 68 | Pq. Santo Dias - Readequação Geral | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída | Obra de readequação das áreas de quadra, parquinho, viveiro, edificações e contratação de projeto básico | Campo Limpo | R. das Caneleiras, 660 - Capao Redondo, São Paulo - Subprefeitura Campo Limpo | 2022-02-01 | 2022-07-01 |  | 953238.24 | 953238.24 |  |  |  |  | 0
SIURB | 17 | PRA - PARQUE BRASIL / PARQUE AMÉRICA | Não | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | EM ANÁLISE E ESTUDO DE VIABILIDADE - PROJETOS CONCLUÍDOS | Capela do Socorro | PARQUE BRASIL / PARQUE AMÉRICA | [5 empty] | #N/A | Não há | 0 | 0 | 0 | Em estudo. Demanda ainda não priorizada pela atual gestão. | IDRGP
SIURB | 24 | PRA - RUA GUAREI-MOOCA, RUA NATAL | Não | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | EM ANÁLISE E ESTUDO DE VIABILIDADE | Mooca | RUA GUAREI-MOOCA, RUA NATAL | [5 empty] | #N/A | Não há | 0 | 0 | 0 | Em estudo. Demanda ainda não priorizada pela atual gestão. | IDRGP
SVMA | 7 | Pq. Linear Córrego Do Bispo - Implantação - Fase 1 (Núcleo Sede) | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Ordem de Início do Projeto dada em 16/05/2022 | Casa Verde/Cachoeirinha | Estrada da Sede | 2023-01-01 | 2024-08-01 | 498626.36 | 5000000 | 5498626.36 |  |  |  |  | 0
SIURB | 16 | PRA - RUA JOAQUIM ANTUNES | Não | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | EM ANÁLISE E ESTUDO DE VIABILIDADE | Pinheiros | RUA JOAQUIM ANTUNES | [5 empty] | #N/A | Não há | 0 | 0 | 0 | Em estudo. Demanda ainda não priorizada pela atual gestão. | IDRGP
SIURB | 44 | PRA JARDIM CAMARGO NOVO | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em licitação | EM ANÁLISE E ESTUDO DE VIABILIDADE | Itaim Paulista | JD CAMARGO NOVO | [5 empty] | #N/A | Não há | 0 | 0 | 0 | Demanda ainda não priorizada pela atual gestão. | IDRGP
SIURB | 39 | PRAÇA DAS ARTES – FASE 3 | Não | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | EM ANÁLISE E ESTUDO DE VIABILIDADE | Sé | PRAÇA DAS ARTES | [5 empty] | #N/A | Não há | 0 | 0 | 0 | Proposta comercial enviada '- Obras complementares dos corpos artísticos e praça junto à Rua Formosa - Está em fase final de negociação para efetivação de contrato (SPOBRAS x FTM - Fundação Teatro Municipal.) | IDRGP
SVMA | 15 | Pq. Do Carmo - Obras Para Cúpula Do Planetário | Não | Requalificação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Projeto para cúpula do planetário à contratar | Itaquera | Av. Afonso de Sampaio e Souza, 951 – Itaquera. Subprefeitura: Itaquera | 2023-01-01 | 2023-06-01 | 50000 | 500000 | 550000 |  |  |  |  | 0
SMDET | 12 | Programa De Qualificação Laboral Vila Reencontro | Não | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento |  | Sé | Av. Estado, 900 | 2022-01-07 | 2022-08-31 |  |  | 3000000 |  | Não localizado na planilha atual |  |  | 0 | Salas de aula com cursos e oficinas profissionalizantes dentro do edifício principal da Vila Reencontro, onde serão disponibilizados aos moradores qualificação profissional e empreendedorismo. | IDRGP
SVMA | 17 | Parque Natural Municipal Cabeceiras Do Aricanduva - Obras Do Núcleo Nascentes 01 | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Projeto no núcleo nascentes 01 em desenvolvimento (SEI: 6027.2019/0010516-4) | Cidade Tiradentes | ESTRADA DO RIO CLARO - Subprefeitura de São Mateus | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 135445.41 | 8000000 | 8135445.41 | 6027.2019/0010516-4 | 6027201900105164 | 23245.36 | 23245.36 | 0
SMC | 30 | Reconstrução Da Casa-Sede - Sítio Mirim | Não | Ampliação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Passa por planejamento para revisão do projeto executivo. Empresa se negou a fazer a atualização pelo valor proposto. | São Miguel Paulista | Av. Dr. Assis Ribeiro, S/N, Jd. Matarazzo | 2023-07-01 | 2024-09-23 | 75000 | 0 | 75000 |  | 6025202000168060 |  |  | 0 |  | IDRGP
SVMA | 24 | Pq. Natural Varginha - Obras De Requalificação | Não | Requalificação | Obra/intervenção em execução | Obra de readequação completa do núcleo da casa da represa e da elétrica do núcleo sede. | Parelheiros | Av. Paulo Guilguer Reimberg, 6.200, Chácara Santo Amaro, Grajaú Subprefeitura de Capela do Socorro | 2022-05-27 | 2022-11-01 |  | 584822.05 | 584822.05 |  |  |  |  | 0
SMC | 3 | Reforma - Biblioteca Monteiro Lobato | Não | Requalificação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Caderno técnico em elaboração pela equipe interna de NEA. Não licita em 2022. | Sé | Rua Gen. Jardim, 485 - Vila Buarque, São Paulo - SP, 01223-011 | 2022-10-01 | 2023-10-01 |  | 2000000 | 2000000 |  | Não há |  |  | 0 |  | IDRGP
SMC | 7 | Reforma Geral, Telhado, Forro, Acessibilidade, Plataforma E Segurança Contra Incêndio - Biblioteca Nuto Sant'Anna | Não | Ampliação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Caderno técnico em elaboração pela equipe interna de NEA | Santana/Tucuruvi | Praça Tenório de Águiar, 32 - Santana, São Paulo - SP, 02044-080 | 2022-10-01 | 2023-10-01 | 200000 | 1350000 | 1550000 |  | Não há |  |  | 0 |  | IDRGP
SVMA | 28 | Pq. Jd. Apurá-Búfalos - Cercamento E Obras De Implantação - Fases 1 E 2 | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Obra de cercamento das áreas 1, 2 e 6 em execução e obra de implantação parcial da área 6 do parque, incluindo caminhos, estares e edifício administrativo paralisada. | Cidade Ademar | R Salvador Dali - Subprefeitura Cidade Ademar | 2018-05-24 | 2023-05-01 |  | 11335090.48 | 11335090.48 |  |  |  |  | 0 | Atraso aprovação CETESB. Obras de cercamento concluídas em 31/02/2022.
SVMA | 30 | Pq. Alto Da Boa Vista - Obras De Implantação - Tca 189/2016 | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Obra para viabilizar a implantação de caixa d'água para a sede administrativa, incluindo toda infraestrutura necessária. | Santo Amaro | R. VISCONTE DE PORTO SEGURO; R. VIGARIO JOAO DE PONTES - Subprefeitura Santo Amaro | 2022-07-01 | 2022-08-01 |  | 37427.34 | 37427.34 |  |  |  |  | 0 | Necessário retirar esta ação.
SVMA | 32 | Pq. Linear Aristocrata - Obras De Implantação | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Obra de implantação completa do Parque Linear Aristocrata | Capela do Socorro | R. ADELINA PLUNKET - Subprefeitura Capela do Socorro | 2021-07-26 | 2022-11-19 |  | 5137138.62 | 5137138.62 |  |  |  |  | 0
SVMA | 33 | Pq. Linear Água Podre Núcleo Nascentes - Obras De Implantação | Sim | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Obras de implantação do Parque Linear Água Podre - Núcleo Nascentes em licitação. | Butantã | AV.ENG. HEITOR ANTONIO EIRAS GARCIA - Subrefeitura do Butantã | 2022-04-01 | 2023-04-01 |  | 6476728.5 | 6476728.5 |  |  |  |  | 0 | Para o valor da obra considerou-se a reforma das calçadas do entorno, a instalação de gradil e as obras para implantação do parque.
SMUL | 19 | Requalificação Urbana Do Largo Da Matriz | Não | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Projeto a ser desenvolvido com recursos de emenda parlamentar da Ilma. Vereadora Sandra Santana | Freguesia/Brasilândia | Largo da Matriz |  |  |  | 61018.06 | 61018.06 |  | 6068202300015514 |  |  | 0 | SMUL recebeu emenda parlamentar para DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE INTERVENÇÃO URBANA EM TECIDO URBANO TRANSFORMÁVEL, NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, na região norte da cidade, especificamente após a aprovação da lei 17562/21, que cria o Polo Cultural, Gastronômico e Turístico do Largo da Matriz da Freguesia do Ó e entorno. Não há previsão de início pois não sabemos se a obra será executada por esta pasta. Objetivos do Projeto: Dar suporte para a atração de investimentos para manutenção da área do Polo, com a preservação da memória histórica, cultural e turística do território; implementar políticas públicas de combate às poluições sonora, visual e do ar; propiciar condições de limpeza urbana, segurança, transporte, informação, controle da ordem urbana e sinalização direcionada ao Polo. | IDRGP
SVMA | 37 | Pq. Chácara Do Jockey - Obras De Requalificação - Fase 2 (Acessibilidade - Edificações) | Não | Requalificação | Obra/intervenção em execução | Licitação das obras de requalificação da acessibilidade interna das edificações do Parque Chácara do Jockey em andamento. | Butantã | AV. ELIZEU DE ALMEIDA; AV. MONSENHOR MANFREDO LEITE; AV. PROF. FRANCISCO MORATO; R. STA. CRESCENCIA - Vila Sonia - Subprefeitura do Butantã | 2022-06-01 | 2022-10-05 |  | 366896.64 | 366896.64 |  |  |  |  | 0 | Atraso na licitação
SMC | 19 | Restauro - Monumento À Independência | Não | Restauro | Obra/intervenção em execução | Projeto executivo de restauro (Contrato vigente iniciado em dezembro de 2021.) Aguarda entrega do projeto executivo | Ipiranga | Av. Nazaré, s/n - Ipiranga, São Paulo - SP, 04263-200 | 44835 | 45335 |  | 30284346 | 30284346 |  | Não há |  |  | 0 | Projeto executivo - R$ 284.346,00, Obra - R$ 30 milhões | IDRGP
SVMA | 40 | Pq. Colinas De São Francisco - Obras De Requalificação | Não | Requalificação | Obra/intervenção em execução | Obras de requalificação do Parque Colina de São Francisco em andamento. | Butantã | Rua Doutor Cândido Mota Filho, 751 – Vila São Francisco Subprefeitura Butantã | 2022-06-06 | 2022-10-06 |  | 534420.67 | 534420.67 |  |  |  |  | 0 | Atraso na licitação
SMC | 36 | Restauro, Conservação E Acessibilidade - Sítio Morrinhos | Não | Restauro | Licitação da obra/intervenção paralisada | Aguarda aprovação no CONDEPHAAT e IPHAN. Será licitado assim que aprovado. | Casa Verde/Cachoeirinha | R. Santo Anselmo, 102 - Casa Verde, São Paulo - SP, 02525-080 | 2022-10-01 | 2023-12-25 |  | 2000000 | 2000000 |  | 6025202200220260 |  |  | 0 | Projeto desenvolvido internamente ao NEA | IDRGP
SIURB | 80 | RIACHO IPIRANGA - Canal de Ligação RI-01 e RI-02 | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | OBRA CONCLUÍDA | Ipiranga | RIACHO IPIRANGA | 2019-08-28 | 2022-05-01 |  | 14450938.6 | 14450938.6 | #N/A | 201402694233 | 7117428.3 | 7117428.3 | 2372476.1 | Falta ligação da caixa com poço 3 aguardando replanilhamento | IDRGP
SIURB | 82 | RIACHO IPIRANGA - Readequação do Córrego Ipiranga (Viad.Aliomar Baleeiro até Bosque da Saúde) | Não | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | EM COMUNIQUE-SE | Ipiranga | Viad.Aliomar Baleeiro até Bosque da Saúde | 2021-07-05 | 2023-04-01 |  | 36274847.24 | 36274847.24 | #N/A | Não há | 0 | 0 | 0 | Em andamento | IDRGP
SIURB | 79 | RIACHO IPIRANGA - Resersevatório RI-01 - Lagoa Aliperti | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | OBRA CONCLUÍDA | Ipiranga | LAGOA ALIPERTE | 2019-08-28 | 2021-08-01 |  | 17543394.5 | 17543394.5 | #N/A | 201402694233 | 7117428.3 | 7117428.3 | 2372476.1 | Reservatório Lagoa Aliperti - Obra entregue em Agosto/21 | IDRGP
SIURB | 81 | RIACHO IPIRANGA - Túnel e Galeria- Córrego Cacareco | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | OBRA CONCLUÍDA | Ipiranga | CÓRREGO CACARECO | 2019-06-10 | 2021-07-01 |  | 6232387.07 | 6232387.07 | #N/A | 201402694233 | 7117428.3 | 7117428.3 | 2372476.1 | Túnel e Galeria- Córrego Cacareco - Obra entregue em Julho/21 | IDRGP
SVMA | 52 | Pq. Anhanguera - Requalificação - Fase 3 (Reforma/Ampliação Cemacas) | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação | Processo licitatório de obras em curso | Perus | Av. Fortunata Tadiello Natucci, 1000 (alt. km 26 da rodovia Anhanguera) – Perus Subprefeitura Perus | 2023-08-01 | 2023-11-01 |  | 227292.8 | 227292.8 |  |  |  |  | 0
SIURB | 157 | ROBERTO MARINHO - HIS 27 E 41 – OUCAE | Não | Requalificação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | EM PLANEJAMENTO | Jabaquara | AV. ROBERTO MARINHO | [5 empty] | #N/A | Não há | 0 | 0 | 0 | HIS 27 e 41 (Lote 4 - 54+119 un) - paralisadas - em levantamento completo de obra e projeto para futura licitação para término da obra. Processo enviado a SPUrbanismo solicitando autorização para início da instrução do Processo de Licitação | IDRGP
SIURB | 66 | ROBERTO MARINHO - HIS GRUPO 1 (HIS 08, 25, 44 ABC, 45, 65) (OUCAE) | Não | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | EM ANÁLISE E ESTUDO DE VIABILIDADE | Santo Amaro | AV ROBERTO MARINHO | [5 empty] | #N/A | Não há | 0 | 0 | 0 | HIS Grupo 1 (HIS 08, 25, 44ABC, 45, 65 e 66) - Processo enviado a SPUrbanismo solicitando autorização para início da instrução do Processo de Licitação. | IDRGP
SEME | 160 | Seme Gabinete | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | MANUTENÇÃO REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES, MODIFICAÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL | Vila Mariana | Alameda Iraé, 35 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 658636.29 |  | 658636.29 |  | 6019202200007105 |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL | IDRGP
SEME | 162 | Seme Gabinete | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | MANUTENÇÃO REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES, MODIFICAÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL | Vila Mariana | Alameda Iraé, 35 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 372023.54 |  | 372023.54 |  | 6019202200007105 |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL | IDRGP
SVMA | 57 | Pq. Fazenda Da Juta - Obras De Implantação | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Necessária a finalização do projeto básico e executivo para posteriormente contratar as obras | Sapopemba | R. Augustin Luberti c/ André Thevet e Rua Luca Conforti -Sapopemba - Subprefeitura Sapopemba | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 307850.02 | 6000000 | 6307850.02 |  |  |  |  | 0
SEME | 163 | Seme Gabinete | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | MANUTENÇÃO REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES, MODIFICAÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL | Vila Mariana | Alameda Iraé, 35 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 577679.43 |  | 577679.43 |  | 6019202200007105 |  |  | 0 | INTERVENÇÃO LOCAL | IDRGP
SVMA | 59 | Pq. Morumbi Sul - Projeto Básico E Obras De Implantação | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Contratações de Projeto e Obra visando a Implantação completa do Parque Morumbi Sul | Campo Limpo | R. LIRA CEARENSE X R NSRA. DO BOM CONSELHO - Subprefeitura Campo Limpo | 2023-01-01 | 2024-03-01 | 292878.96 | 3500000 | 3792878.96 |  |  |  |  | 0
SMDET | 10 | Teia Anhangabaú | Não | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | A ser inaugurado em 2023 | Sé | Vale do Anhagabau | 2023-01-01 | 2023-06-01 |  |  | 100000 |  | Não há |  |  | 0 | Unidade do programa Teia dentro do Centro de Formação tecnológica do Centro. | IDRGP
SMDET | 8 | Teia Centro Cultural De São Paulo | Não | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo concluído | A ser inaugurado em nov/22. Cessão do espaço efetuada. Em processo de licitação da empresa de reforma | Sé | Rua Vergueiro, 1000 - Paraíso, São Paulo - SP, 01504-000 | 2022-01-08 | 2022-11-01 |  |  | 200000 |  | Não há |  |  | 0 | Unidade do programa Teia dentro da biblioteca do Centro Cultural São Paulo, cujo público-alvo são os empreendedores do setor de economia criativa da região central da cidade. | IDRGP
SVMA | 62 | Pq. Shangrilá - Obras De Requalifcação - Fase 2 | Não | Requalificação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Obra de reforma de toda a elétrica do parque, da edificação administrativa, da área da quadra e cercamento de trechos específicos | Capela do Socorro | Rua Irmã Maria Lourença, 250 – Grajaú Subprefeitura: Capela do Socorro | 2023-05-01 | 2023-12-01 |  | 600000 | 600000 |  |  |  |  | 0
SVMA | 63 | Pq. Jd. Apurá-Búfalos - Obras De Implantação - Fase 2 | Sim | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo concluído | Obra da fase 2 de implantação do Pq. Dos Búfalos | Cidade Ademar | R Salvador Dali - Subprefeitura Cidade Ademar | 2024-05-01 | 2025-10-01 |  | 7000000 | 7000000 |  |  |  |  | 0
SMDET | 9 | Teia Vila Reencontro | Não | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | A ser inaugurado em nov/22 | Sé | Av. Estado, 900 | 2022-01-07 | 2022-11-01 |  |  | 100000 |  | 8710202200002202 |  |  | 0 | Unidade do programa Teia dentro do edifício principal da Vila Reencontro, onde serão disponibilizados aos moradores serviços municipais nas áreas da saúde, assistência social e qualificação profissional. | IDRGP
SVMA | 65 | Pq. Severo Gomes - Readequação Do Guarda-Corpo | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra de reforma do guarda corpo do entorno do córrego | Santo Amaro | Rua Pires de Oliveira, 356 – Granja Julieta, Subprefeitura Santo Amaro | 2022-04-01 | 2022-08-24 |  | 343368.1 | 343368.1 |  |  |  |  | 0
SIURB | 47 | TÚNEL AV. AMARILIS (LIGAÇÃO COM TÚNEL SEBASTIÃO CAMARGO) | Não | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | EM ANÁLISE E ESTUDO DE VIABILIDADE | Pinheiros | TÚNEL AV. AMARILIS LIGAÇÃO COM TÚNEL SEBASTIÃO CAMARGO | [5 empty] | #N/A | Não há | 0 | 0 | 0 | - Licitação de Estudo de Viabilidade Técnico e Ambiental. Aguardando Ofício SIURB para início da instrução de processo de licitação. | IDRGP
SVMA | 69 | Pq. Paraisópolis - Readequação Do Cercamento | Não | Requalificação | Projeto básico/executivo concluído | Obra de complementação do cercamento do entorno do Pq. Paraisópolis | Campo Limpo | R. Italegre - Subprefeitura Campo Limpo | 2022-10-01 | 2022-12-01 |  | 125297.05 | 125297.05 |  |  |  |  | 0 | Aguardando tratativas do TCA (Termo de Compromisso Ambiental)
SVMA | 70 | Pq. Feitiço Da Vila - Readequação Da Sede E Do Parquinho | Não | Requalificação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Obra de Readequação da sede administrativa e do parquinho do Pq. Feitiço da Vila | Campo Limpo | Rua Cortegaça, 25 - Campo Limpo - Subprefeitura Campo Limpo | 2022-12-01 | 2023-06-01 |  | 390000 | 390000 |  |  |  |  | 0 | Aguardando tratativas do TCA (Termo de Compromisso Ambiental)
SMS | 312 | Ubs Brás | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Mooca | R. Joaquim Nabuco, 165 - Brás | 2021-04-15 | 2022-01-13 |  | 524032.58 | 524032.58 |  | 6018202100141084 |  |  | 0 | obra concluida em 13/01/2022 | IDRGP
SIURB |  | REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ARTHUR RIBEIRO DE SABOYA - PROCESSO SEI N | Não | Manutenção |  |  | Jabaquara | [5 empty] | 215002.58 | 6022201900036467 | 6022201900036467 | 215002.58 | 62707.65 | 0
SMS | 193 | Ubs Brasilia | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Concluida | M'boi Mirim | R. MAPORÉ, 352 - JD SÃO LUIZ | 2021-02-27 | 2021-04-25 |  | 305784.75 | 305784.75 |  | 6018202000766910 |  |  | 0 | Obra parceiro - Monte Azul | IDRGP
SIURB |  | VIADUTO MIGUEL MOFARREJ | Não | Manutenção | [9 empty] | 7910202100011050 | 7910202100011050 | 0 | 0 | 0
SMS | 36 | Ubs Caju | Não | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Em Contratação | Lapa | Rua Floresto Bandecchi, 1000 - Jaguaré, São Paulo - SP, 05336-010, Brasil | 2022-06-15 | 2023-12-16 | 165000 | 9265110.3 | 9430110.3 |  | 6018202100949189 |  |  | 0 | PPP - Acordo Efetivado | IDRGP
SMS | 178 | Ubs Castro Alves - Etapa 2 | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Concluida | Capela do Socorro | AV. JOÃO PAULO BARRETO, 131 - JD CASTRO ALVES | 2020-07-10 | 2021-03-22 |  | 80000 | 80000 |  | 6018202100738447 |  |  | 0 | Obra parceiro - ASF | IDRGP
SMS | 173 | Ubs Chacara Santana | Não | Ampliação | Obra/intervenção em execução | Em Execução | M'boi Mirim | Rua Baltazar de Sá, 383 - Chácara Santana | 2021-12-30 | 2022-06-25 |  | 193067.04 | 193067.04 |  | 6018202100792824 |  |  | 0 | Obra parceiro | IDRGP
SMS | 40 | Ubs Cidade Dutra | Não | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Em Licitação | Capela do Socorro | Rua José André Pattini, 151 - Terceira Divisão de Interlagos, São Paulo - SP, 04809-260, Brasil | 2022-02-08 | 2024-01-02 | 65184.5 | 9957293.26 | 10022477.76 |  | 6018202100763794 |  |  | 0 | BID - À Contratar | IDRGP
SMS | 184 | Ubs Cidade Ipava | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Concluida | M'boi Mirim | AV. TAQUANDAVA, 31 - CIDADE IPAVA | 2020-07-12 | 2021-01-10 |  | 450000 | 450000 |  | 6018202000632833 |  |  | 0 | Obra parceiro - CEJAM | IDRGP
SMS | 57 | Ubs Jandira Massur | Não | Ampliação | Obra/intervenção em execução | Em Execução | Ipiranga | R. Lino Coutinho, 444 | 2021-12-27 | 2022-09-23 |  | 2548548 | 2548548 |  | Não há |  |  | 0 |  | IDRGP
SIURB |  | PONTES DUTRA A E DUTRA B - LOTE 3 | Não | Manutenção | [9 empty] | 7910202100011042 | 7910202100011042 | 0 | 0 | 0
SMSU | 1 | Obra De Manutenção Predial Preventiva E Corretiva No Comando Operacional - C (Centro) E A Inspetoria De Ações Especializadas | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obras concluida | Sé | Av.Santos Dumont nº 767 - Bom Retiro | 2021-02-24 | 2022-01-30 |  | 1105100.95 | 1105100.95 | 6029.2018/0001603-9 | 6029201800016039 | 1034080.76 | 269257.67 | 269257.67 | Processo 6029.2018/0001603-9. Engenheiro Civil Wladimir Antonoff, RF - 881.452.0 . Subinspetor da GCM William Diniz Nascimento, RF - 733.944.5. Readequação espaço - | IDRGP
SMSU | 12 | Obra De Manutenção Predial Preventiva E Corretiva Da Unidade - Idmas | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | obra concluida | Sé | Praça Roosevel s/nº - Consolação | 2021-12-30 | 2022-03-01 |  | R$ 29.000,00 | R$ 29.000,00 | 6029.2021/0015891-3 | 6029202100158913 | 27000196.76 | 0 | 0 | Processo 6029.2021/0015891-3 Subinspetor da GCM William Diniz Nascimento, RF - 733.944.5. Readequação banheiros (hidraulica)reparos pintura. OBRA FINALIZADA E ENTREGUE | IDRGP
SIURB |  | VIADUTO DOS IMIGRANTES E COMPLEXO VIÁRIO JOÃO JORGE SAAD - LOTE 13 58 | Não | Manutenção | [9 empty] | 7910202100011280 | 7910202100011280 | 0 | 0 | 0
SMSU | 15 | Obra De Manutenção Predial Preventiva E Corretiva Da Unidade - Inspetoria Regional Campo Limpo | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obras concluida | Campo Limpo | Rua Manoel José Pereira nº 300 - Jardim Gismar | 2022-01-21 | 2022-03-11 |  | R$ 32.300,00 | R$ 32.300,00 | 6029.2021/0016208-1 | 6029202100162081 | 6847935.22 | 5113428.91 | 5113428.91 | Fiscais : Subinspetor da GCM William Diniz Nascimento, RF - 733.944.5. eFlávia Vasconcelos de Lima - RF: 771.307-0 - Processo 6029.2021/0016208-1 - Readequação entrada de enegia/ adequação vestiário feminino - Falta ligação do quadro de energia | IDRGP
SIURB |  | VIADUTO CARLITO MAIA - LOTE 16 | Não | Manutenção | [9 empty] | 7910202100012898 | 7910202100012898 | 0 | 0 | 0
SIURB |  | DA PONTE DA FREGUESIA DO Ó – SENTIDO CENTRO BAIRRO | Não | Manutenção | [9 empty] | 7910202100001853 | 7910202100001853 | 495000 | 495000 | 0
SMSU | 27 | Obra De Manutenção Preventiva 4° Gb - 1º Sgb - Eb Butantã | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obras concluida | Butantã | Rua Azem Abdala Azem | 2021-08-20 | 2022-01-28 |  | 1896864.41 | 1896864.41 | 6029.2021/001-483-9 | 60292021001483-9 | 22353240.73 | 2580304.02 | 2580304.02 | Processo 6029.2021/001-483-9. Thiago Marcondes Neves da Silva/ Leandro Mickuz Salgado de Vasconcellos. concluida | IDRGP
SMSU | 19 | Obra De Manutenção Predial Preventiva E Corretiva Da Unidade - Inspetoria Freguesia Do Ó | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obras concluida | Freguesia/Brasilândia | Rua joão Luiz Calheiros nº.40 - Jardim Tiro do Pombo | 2022-04-11 | 2022-09-07 |  | R$ 410.930,00 | R$ 410.930,00 | 6029.2020/0001752-7 | 6029202000017527 | 21846201.34 | 3060434.22 | 3060434.22 | Fiscais: Subinspetor da GCM William Diniz Nascimento, RF - 733.944.5 e Everton Levy de Souza RF: 756.413.9 - Processo 6029.2020/0001752-7 | IDRGP
SMSU | 25 | Obra De Manutenção Predial Preventiva E Corretiva Da Unidade - Iope | Não | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obras concluida | Sé | Av.do Estado n°.3350 - Pq.Dom Pedro | 2021-11-29 | 2022-06-23 |  | 1277979.35 | 1277979.35 | 6029.2021/0007343-7 | 6029202100073437 | 8385386.95 | 2012820.48 | 2012820.48 | Processo 6029.2021/0007343-7. William Diniz Nascimento RF:733.944.5 - SUPLAN. Andréa da Silva Vasconcelos RF: 680.436.5 - SUPLAN Flávia Vasconcelos de Lima RF: 771.307.0 - SUPLAN Edson Sília Júnior RF: 854.972.9 - SUPLAN Readequação geral / Prorrogação Prazo de 55 dias a partir de 29.04.22 (DOC. 12.05.22)- SMSU/ Licitações- Aditamento de valores + R$.237.979,35 (aguardando ligação elétrica - ENEL) | IDRGP
SMSU | 35 | Obra De Manutenção Predial Preventiva E Corretiva Da Unidade - Casa Verde | Não | Manutenção | Obra/intervenção em licitação | em processo - trâmites administrativos | Casa Verde/Cachoeirinha | Rua Xiró, 266 – Casa Verde – CEP 02417-030 |  |  |  | 1549902.29 | 1549902.29 | 6029.2022/0010408-3 | 6029202200104083 | 3644517.85 | 0 | 0 | Processo 6029.2022/0010408-3 | IDRGP
SMSU | 36 | Obra De Manutenção Predial Preventiva E Corretiva Da Unidade -Cidade Tiradentes | Não | Manutenção | Obra/intervenção em licitação | em processo - trâmites administrativos | Cidade Tiradentes | Av. dos Têxteis, 1331 - Santa Etelvina - CEP 08490-600 |  |  |  | 3199588.49 | 3199588.49 | 60292022/0011933-1 | 6029202200119331 | 8416221.11 | 3336423.31 | 3336423.31 | Obra será realizada pela Subprefeitura Cidade Tiradentes | IDRGP
SMSUB | 17 | Reconstrução De Galeria De Águas Pluviais , Canalização De Córrego E Implantação De Parque Linear Com Academia Ao Ar Livre | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução |  | Pirituba/Jaraguá | Rua Manuel Álvares Passos | 2021-10-27 | 2022-10-22 |  | 10336497 | 10336497 | 6012.2021/0005746-3 | 6012202100057463 | 888437.65 | 0 | 0 |  | IDRGP
SMSUB | 18 | Contenção De Talude E Implantação De Sistema De Drenagem | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Prorrogação de Prazo por 60 dias | Pirituba/Jaraguá | Avenida Alexios Jafet, alt. nº 274 - Jardim Ipanema | 44545 | 44805 |  | 2579666.52 | 2579666.52 | 6012.2021/0005751-0 | 6012202100057510 | 0 | 0 | 0 |  | IDRGP
SMSUB | 19 | Contenção De Talude | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução |  | Santana/Tucuruvi | Avenida Dr. Antônio Maria Laet - Trecho I (entre a Travessa Sagas e a Rua Jamunda) e Trecho II (entre a Rua Iriquita e proximidades da Rua Major Turíbio de Moraes) | 44525 | 44866 |  | 4717283.89 | 4717283.89 | 6012.2021/0008393-6 | 6012202100083936 | 0 | 0 | 0 |  | IDRGP
SIURB |  | ESCORAMENTO DE CAIXA D´AGUA – EMEF ALFO DA TOFORI - PROCESSO SEI N | Não | Manutenção |  |  | Cidade Ademar | [5 empty] | 898312.43 | 6022202200012164 | 6022202200012164 | 898312.43 | 539078.76 | 0 |  |  | Obras emergenciais
SMSUB | 88 | Contenção Da Margem De Córrego | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução |  | São Miguel Paulista | Córrego Lajeado - Rua Serra do Grão Mogol | 2022-05-02 | 2022-09-01 |  | 2065935.64 | 2065935.64 | 6012.2022/0002111-8 | 6012202200021118 | 91679.29 | 91679.19 | 91679.19 |  | IDRGP
SMSUB | 90 | Requalificação De Áreas Públicas - Praça Da Família | Não | Requalificação | Licitação da obra/intervenção concluída |  | Sé | Praça Capitão Gino Sttrufaldi (Tamanho P) | 2022-10-01 | 2022-11-01 |  | R$ 68.873,61 | R$ 68.873,61 | 6012.2022/0017139-0 | 6012202200171390 | 0 | 0 | 0 | Contratos em elaboração | IDRGP
SMSUB | 91 | Requalificação De Áreas Públicas - Praça Da Família | Não | Requalificação | Licitação da obra/intervenção concluída |  | Sé | Praça Hélio Ansaldo (Tamanho P) | 2022-10-01 | 2022-11-01 |  | R$ 37.086,58 | R$ 37.086,58 | 6012.2022/0017139-0 | 6012202200171390 | 0 | 0 | 0 | Contratos em elaboração | IDRGP
SMSUB | 92 | Requalificação De Áreas Públicas - Praça Da Família | Não | Requalificação | Licitação da obra/intervenção concluída |  | Sé | Praça Wendel Wilkie (Tamanho P) | 2022-10-01 | 2022-11-01 |  | R$ 58.397,45 | R$ 58.397,45 | 6012.2022/0017139-0 | 6012202200171390 | 0 | 0 | 0 | Contratos em elaboração | IDRGP
SMSUB | 93 | Requalificação De Áreas Públicas - Praça Da Família | Não | Requalificação | Licitação da obra/intervenção concluída |  | Sé | Largo Nossa Senhora da Conceição (Tamanho P) | 44835 | 44866 |  | R$ 72.275,10 | R$ 72.275,10 | 6012.2022/0017139-0 | 6012202200171390 | 1222537.43 | 243322.98 | 34760.4257 | Contratos em elaboração | IDRGP
SMSUB | 94 | Requalificação De Áreas Públicas - Praça Da Família | Não | Requalificação | Licitação da obra/intervenção concluída |  | Sé | Praça Emilio Miguel Abela (Tamanho P) | 2022-10-01 | 2022-11-01 |  | R$ 49.284,07 | R$ 49.284,07 | 6012.2022/0017139-0 | 6012202200171390 | 253443.19 | 253443.19 | 36206.17 | Contratos em elaboração | IDRGP
SMSUB | 95 | Requalificação De Áreas Públicas - Praça Da Família | Não | Requalificação | Licitação da obra/intervenção concluída |  | Casa Verde/Cachoeirinha | Praça do Centenário (Tamanho M) | 2022-10-01 | 2022-11-01 |  | R$ 87.688,94 | R$ 87.688,94 | 6012.2022/0017139-0 | 6012202200171390 | 0 | 0 | 0 | Contratos em elaboração | IDRGP
SMSUB | 96 | Requalificação De Áreas Públicas - Praça Da Família | Não | Requalificação | Licitação da obra/intervenção concluída |  | Sé | Praça Cívica Ulisses Guimarães, São Paulo, Brasil | 2022-10-01 | 2022-11-01 |  | R$ 67.847,50 | R$ 67.847,50 | 6012.2022/0017139-0 | 6012202200171390 | 0 | 0 | 0 | Contratos em elaboração | IDRGP
SMSUB | 172 | Revitalização/ Requalificação | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em licitação |  | Ipiranga | Praça da Primeira Infância - Praça São Sebastião, Av. Presidente Tancredo Neves x R. Fosca |  |  |  | R$ 2.594.239,99 |  | 6012.2022/0013424-9 | 6012202200134249 | 0 | 0 | 0 |  | IDRGP
SMSUB | 344 | Implantação De Passarela De Pedestres | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em licitação |  | Penha | Avenida Cândido de Abreu |  |  |  | 76531.85 |  | 6012.2022/0018310-0 | 6012202200183100 | 0 | 0 | 0 |  | IDRGP
SMSUB | 345 | Implantação De Passarela De Pedestres | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em licitação |  | São Mateus | Tv. Estrada Aricanduva |  |  |  | 76531.85 |  | 6012.2022/0018310-0 | 6012202200183100 | 0 | 0 | 0 |  | IDRGP
SMSUB | 346 | Implantação De Passarela De Pedestres | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em licitação |  | Penha | Rua Adelina Linhares |  |  |  | 119262.56 |  | 6012.2022/0018310-0 | 6012202200183100 | 1023570.62 | 0 | 0 |  | IDRGP
SMSUB | 347 | Implantação De Passarela De Pedestres | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em licitação |  | São Mateus | Rua Chaime |  |  |  | 99040.12 |  | 6012.2022/0018310-0 | 6012202200183100 | 0 | 0 | 0 |  | IDRGP
SMSUB | 348 | Implantação De Passarela De Pedestres | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em licitação |  | Sapopemba | Rua Glauber Rocha 1 |  |  |  | 76531.85 |  | 6012.2022/0018310-0 | 6012202200183100 | 0 | 0 | 0 |  | IDRGP
SMSUB | 349 | Implantação De Passarela De Pedestres | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em licitação |  | Sapopemba | Rua Glauber Rocha 2 |  |  |  | 76531.85 |  | 6012.2022/0018310-0 | 6012202200183100 | 0 | 0 | 0 |  | IDRGP
SMSUB | 350 | Implantação De Passarela De Pedestres | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em licitação |  | Sapopemba | Rua Glauber Rocha 3 |  |  |  | 76531.85 |  | 6012.2022/0018310-0 | 6012202200183100 | 0 | 0 | 0 |  | IDRGP
SMSUB | 351 | Implantação De Passarela De Pedestres | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em licitação |  | São Mateus | Rua Lídia Maria |  |  |  | 99040.12 |  | 6012.2022/0018310-0 | 6012202200183100 | 0 | 0 | 0 |  | IDRGP
SMSUB | 352 | Implantação De Passarela De Pedestres | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em licitação |  | Cidade Tiradentes | Rua São José |  |  |  | 76531.85 |  | 6012.2022/0018310-0 | 6012202200183100 | 0 | 0 | 0 |  | IDRGP
SMSUB | 353 | Implantação De Passarela De Pedestres | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em licitação |  | Guaianases | Travessa Rosa de Saron |  |  |  | 119262.56 |  | 6012.2022/0018310-0 | 6012202200183100 | 0 | 0 | 0 |  | IDRGP
SMSUB | 355 | Contenção E Drenagem | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em licitação |  | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Floriza, altura do nº 376 - Fundos - Vila Formosa "Zum" |  |  |  | 1946850.8 |  | 6012.2022/0019143-9 | 6012202200191439 | 0 | 0 | 0 |  | IDRGP
SMSUB | 356 | Implantação De Passarela De Pedestres | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução |  | São Mateus | Av. Caboré,11 | 2022-06-01 | 2022-10-01 |  | 104356.34 |  | 6012.2022/0004006-6 | 6012202200040066 | 0 | 0 | 0 |  | IDRGP
SMSUB | 357 | Implantação De Passarela De Pedestres | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução |  | São Mateus | Rua Bassano del Grappa, altura do nº 251 x Travessa Água Corrente | 2022-06-01 | 2022-10-01 |  | 104356.34 |  | 6012.2022/0004006-6 | 6012202200040066 | 0 | 0 | 0 |  | IDRGP
SMSUB | 384 | Praça | Não | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | Sé | Praça do Cachimbo | 2022-07-15 | 2022-09-12 |  | R$ 329.547,95 | R$ 329.547,95 | 6012.2022/0009086-1 | 6012202200090861 | 0 | 0 | 0 |  | IDRGP
SMUL |  | Centro Aberto | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída |  | Sé | Rua Doutor Frederico Steidel, 107, São Paulo, Brasil | 2020-06-01 | 2021-01-01 |  |  | 241987.28 |  | 6066202000014058 | 0 | 0 | 0 | Projeto e obra foram executados, porém a ativação da Operação não foi realizada até o momento. Estudo para Termo de Cooperação em andamento. | IDRGP
SIURB |  | CONTENÇÃO DAS MARGENS DO CÓRREGO E OUTROS, PRÓXIMO AO CEU PINHEIRO D´AGUA (CÓRREGOS AJUÁ E VARGEM GRANDE) - PROCESSO SEI N | Não | Manutenção |  |  | Pirituba/Jaraguá | [5 empty] | Contrato em elaboração | 6022202200010870 | 6022202200010870 | 0 | 0 | 0 |  |  | Obras emergenciais
SMUL |  | Centro Aberto | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída |  | Santana/Tucuruvi | Praça Nossa Senhora dos Prazeres |  | 2021-08-01 |  |  | 1257467.34 | 6066.2020/0001405-8 | 6066202000014058 | 0 | 0 | 0 |  | IDRGP
SMUL |  | Centro Aberto | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída |  | Itaquera | Praça Itaquera |  | 2021-11-01 |  |  | 45408.32 | 6066.2020/0001405-8 | 6066202000014058 | 0 | 0 | 0 |  | IDRGP
SMUL |  | Centro Aberto | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída |  | M'boi Mirim | Praça Manoel Lopes |  | 2022-05-01 |  |  | 402783.17 | 6066.2020/0001405-8 | 6066202000014058 | 0 | 0 | 0 |  | IDRGP
SMUL | 14 | Eixo Histórico Ipiranga | Não | Requalificação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Projetos Básicos e Executivos em última revisão pela SPUrbanismo e SMUL. Entrega de material licitatório no final do mês de outubro/22. Já foram feitas consultas ao DPH, CET e SVMA. | Ipiranga | Av. Teresa Cristina e entorno |  |  | 2622392.72 | 21800000 | 24422392.72 | 6068.2021/0008290-0 | 6068202100082900 | 0 | 0 | 0 | A contratação do projeto executivo e da obra precisa ser deliberada pela Gestão. Caso positivo, o projeto executivo poderá ser contratado em novembro/2022 e as possiveis obras contratadas em julho/2023 | IDRGP
SMUL | 15 | Projeto Centro Da Lapa | Não | Requalificação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Projeto conceitual e funcional será reentregue por SPUrbanismo. Será solicitado aditamento para novos elementos na caracterização da região. | Lapa | Rua 12 de Outubro e entorno |  |  |  | 20790000 | 20790000 | 6068.2021/0008303-6 | 6068202100083036 | 0 | 0 | 0 | Após a finalização do projeto básico a contratação do projeto executivo e da obra precisa ser deliberada pela Gestão. Caso positivo, o projeto executivo poderá ser contratado em março/2022 e as possiveis obras contratadas em dezembro/2023. | IDRGP
SMUL | 16 | Intervenções Locais - Rua Das Motos | Não | Requalificação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação |  | Sé | Rua General Osório |  |  |  | 1650000 | 1650000 | 6068.2021/0008306-0 | 6068202100083060 | 0 | 0 | 0 | Após a finalização do projeto básico a contratação do projeto executivo e da obra precisa ser deliberada pela Gestão. Caso positivo, o projeto executivo poderá ser contratado em março/2022 e as possiveis obras contratadas em dezembro/2023. | IDRGP
SMUL | 17 | Espaço Dos Produtores - Região Central | Não | Requalificação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Provavelmente será englobado pelo escopo do Parque Dom Pedro II. Contrato suspenso e projetos conceituais e funcionais serão enviados a SP Parcerias para manifestação. | Sé | Mercado Municipal da Cantareira e Viaduto Diário Popular |  |  |  | 9240000 | 9240000 | 6068.2021/0008307-9 | 6068202100083079 | 0 | 0 | 0 | Intervenção urbana e paisagística em espaço público municipal com foco em Abastecimento e Atendimento de produtores rurais e vendedores de gêneros alimentícios agrícolas, na região localizada entre o Mercado Municipal da Cantareira e o Viaduto Diário Popular, em que existe uma questão de uso do espaço público com diversas inconformidades e desrespeito as normativas técnicas e de segurança alimentar. Trata-se de requalificar o espaço de forma a garantir que exista controle, segurança e respeito às normas e procedimentos que regem a distribuição de gêneros agrícolas na cidade, com vistas a permitir o uso em condições ideais pelos produtores, vendedores e demais colaboradores dessa atividade, mas também aos visitantes e interessados nos produtos a serem disponibilizados. Ainda não houve manifestação de SP Parcerias. Não há como estimar as datas de obras. | IDRGP
SMS | 194 | Ubs Jardim Alfredo | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Concluida | M'boi Mirim | R. DINAR, 51 - JD ALFREDO | 2021-02-20 | 2021-04-20 |  | 305784.75 | 305784.75 |  | 6018202000766910 |  |  | 0 | Obra parceiro - Monte Azul | IDRGP
SMS | 195 | Ubs Jardim Aracati | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Concluida | M'boi Mirim | R. FRANCISCO HOMEM DEL REI, 87 - JD ARACATI | 2020-11-12 | 2021-12-03 |  | 207124.45 | 207124.45 |  | 6018202000632833 |  |  | 0 | Obra parceiro - CEJAM | IDRGP
SMS | 192 | Ubs Jardim Celeste | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Concluida | M'boi Mirim | R. JOÃO FERNANDES CAMISA NOVA JR., 865 - JD CELESTE | 2021-05-04 | 2021-02-07 |  | 305784.75 | 305784.75 |  | 6018202000766910 |  |  | 0 | Obra parceiro - Monte Azul | IDRGP
SMS | 182 | Ubs Jardim Eliane - Etapa 2 | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Concluida | Capela do Socorro | R. HENRY ARTHUR JONES, 201 - JD ELIANA | 2021-11-01 | 2021-05-31 |  | 198000 | 198000 |  | 6018201900888615 |  |  | 0 | Obra parceiro - ASF | IDRGP
SMUL |  | Centro Aberto | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução |  | Ermelino Matarazzo | Praça Benedito Ramos Rodrigues |  | 2022-10-01 |  |  |  | 6066.2020/0001405-8 | 6066202000014058 | 0 | 0 | 0 |  | IDRGP
SMUL |  | Requalificação Da Rua Leôncio De Carvalho - Bulevar Do Rádio | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação | Uma única proposta do Sesc e do Itaú Cultural foi enviada no dia 05/10. A etapa de avaliação de propostas será realizada até hoje (17/10) e a interposição de recursos será até o dia 01/11. A homologação do Acoordo de Cooperação será realizada até 16/11 e a obra terá o prazo de 180 dias corridos após a Homologação do Acordo de Cooperação. O alinhamento com as empresas de Telecom (TelComp), Hencelt/São Paulo Sem Fio, CET, Ilumina SP/SP Regula, CONVIAS/SMSUB e Enel permanece para a realização das obras de enterramento das redes áreas, substituição da iluminação pública e remoção dos postes de concreto aconteça previamente ao início das obras das OSCs | Vila Mariana | Rua Leôncio de Carvalho | 2022-11-01 | 2023-06-01 |  |  | 5000000 | 6068.2022/0001080-4 | 6068202200010804 | 0 | 0 | 0 | Órgãos envolvidos: SMUL/SUBVM/OSC(s) Selecionada(s) no Acordo de Cooperação Implantação de um espaço de fruição pública para pedestres no trecho da Rua Leôncio de Carvalho compreendido entre a Avenida Paulista e Alameda Santos. O projeto comntempla: - Substituição da calçada e do leito carrocável da Rua Leôncio de Carvalho - Substituição do sistema de microdrenangem - Substituição do mobiliário urbano - Conservação e ampliação das áreas verdes Projeto e obra não onerosos. O custo estimado do Acordo de Cooperação é de cerca de R$ 5.000.000,00 e será de total responsabilidade da(s) OSC(s) selecionada(s) para celebrar o Acordo de Cooperação com a Prefeitura de São Paulo. O Acordo de Cooperação prevê que a(s) OSC(s) selecionada(s) custeiem a manutenção do espaço urbano requalificado por 5 anos, com a possibilidade de renovação por mais 5 anos. | IDRGP
SPUrbanismo | 1 | Belvedere Roosevelt | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação | Processo licitatório aberto, com propostas apresentadas em 7 de outubro de 2022, e em processo de avaliação para contratação da empresa executora das obras | Sé | Praça Roosevelt - Rua Augusta | 2022-11-01 | 2023-08-01 |  | 4400000 | 4706372.53 | 7810.2021/0001576-1 | 7810202100015761 | 0 | 0 | 0 | Requalificação espacial e urbana do espaço remanescente da Praça Roosevelt localizado em laje após a Rua Augusta, transformando-o em um belvedere para apreciação das vistas da Praça Roosevelt e do eixo Leste-Oeste da capital. Além das vistas e da fruição no local, espera-se que o local seja utilizado para permanência e lazer. | IDRGP
SPUrbanismo | 2 | Esquina Histórica De São Paulo | Não | Requalificação | Obra/intervenção em execução | Obra em andamento sob gerenciamento de SPUrbanismo. | Sé | Av. São Jõao x Av. Ipiranga | 2022-02-01 | 2022-10-01 |  | 5500000 | 5500000 | 7810.2021/0001577-0 | 7810202100015770 | 888437.65 | 0 | 0 | O Projeto Esquina Av. Ipiranga x Av. São João tem como objetivo valorizar o patrimonio cultural, turistico e a paisagem urbana em um dos locais mais famosos de São Paulo. A efetivação deste projeto propiciará o fomento ao turismo e a cultura no Centro Histórico de São Paulo, promovendo a valorização do contexto local e suas várias formas de uso. | IDRGP
SMS | 185 | Ubs Jardim Guarujá | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Em Execução | M'boi Mirim | R. JOÃO DE ALMADA, 25 - JD GUARUJA | 2020-07-12 | 2022-06-17 |  | 410000 | 410000 |  | 6018202000632833 |  |  | 0 | Obra parceiro - CEJAM | IDRGP
SMS | 179 | Ubs Jardim Lídia | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Concluida | Campo Limpo | R. GUTEMBERG JOSÉ FERREIRA, 50 - JD LIDIA | 2020-12-14 | 2021-04-15 |  | 460000 | 460000 |  | Não há |  |  | 0 | Obra parceiro - CEJAM | IDRGP
SMS | 180 | Ubs Jardim Orion Guanhembu | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Concluida | Capela do Socorro | R. FERNANDO AMARO MIRANDA, 51 - JARDIM COLONIAL | 2021-11-01 | 2021-06-23 |  | 200000 | 200000 |  | 6018202000485601 |  |  | 0 | Obra parceiro - ASF | IDRGP
SMS | 188 | Ubs Jardim São Norberto | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Em Execução | Parelheiros | AV. DOMENICO LANZETTI, S/N - JD SÃO NORBERTO | 2021-04-01 | 2022-12-31 |  | 1200000 | 1200000 |  | 6018201900866590 |  |  | 0 | Obra parceiro - ASF | IDRGP
SMS | 202 | Ubs Jardim Souza | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em licitação | Em Projeto | Campo Limpo | R. FRANCISCO DE ALMEIDA SOUZA, 481 - JARDIM SOUZA | 2022-01-07 | 2023-01-01 |  | 999937.54 | 999937.54 |  | 6018202200092603 |  |  | 0 |  | IDRGP
SIURB |  | OBRAS PARA RECOMPOSIÇÃO DE GALERIA E DO VIÁRIO NA RUA ANTÔNIO PAVANELLI ESQUINA COM A AV ELÍSIO CORDEIRO DE SIQUEIRA, ALTURA DO N 912 SEI N | Não | Manutenção |  |  | Pirituba/Jaraguá | [5 empty] | Contrato em elaboração | 6022202200018138 | 6022202200018138 | 579468.18 | 0 | 0 |  |  | Obras emergenciais
SMS | 196 | Ubs Jardim Thomas | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Concluida | M'boi Mirim | R. Audálio Gonçalves dos Santos, 158 - Jardim Thomas | 2021-01-23 | 2021-02-26 |  | 305784.75 | 305784.75 |  | 6018202000766910 |  |  | 0 | Obra parceiro - Monte Azul | IDRGP
SIURB |  | OBRAS PARA RECUPERÇÃO DE ESTRUTURA VIÁRIA NA PONTE FREGUESIA DO Ó SEI N | Não | Manutenção |  |  | Freguesia/Brasilândia | [6 empty] | 6022202200021889 | 6022202200021889 | 0 | 0 | 0 |  |  | Obras emergenciais
SMS | 198 | Ubs Krukutu | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em licitação | Em Execução | Parelheiros | ESTRADA DO CURUCUTU, S/N | 2022-06-07 | 2022-12-02 |  | 257629.09 | 257629.09 |  | 6018202200090724 |  |  | 0 |  | IDRGP
Sub Sé | 4 | Contratação De Empresa Para Fornecimento E Instalação De Gradil Tipo Parque Na Praça Princesa Isabel | Não | Requalificação | Obra/intervenção em execução | Ordem de Início em 17/08/2011 - término previsto em 15/10/2022. Prorrogação de prazo - término previsto em 14/11/2022 | Sé | Praça Princesa Isabel - Bairro de Campos Elísios - CEP 01206-010 | 2022-08-01 | 2022-11-01 |  | 1230317.88 | 1079952.16 | 6056.2022/0007614-1 | 6056202200076141 | 11439941.39 | 11437688.39 | 11437688.39 |  | IDRGP
Sub Sé | 7 | Revitalização Da Praça Princesa Isabel | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação | Licitação concluída. Tramites contratuais em andamento. | Sé | Praça Princesa Isabel - Bairro de Campos Elísios - CEP 01206-010 | 2022-11-01 | 2023-02-01 |  | 1800384.03 | 1800384.03 | 6056.2022/0007462-9 | 6056202200074629 | 3178095.46 | 3178095.46 | 3178095.46 |  | IDRGP
SMS | 161 | Ubs Malta Cardoso | Não | Ampliação | Obra/intervenção em execução | Obra em fase final | Butantã | R Bernardo Guertzenstein, 45 – Jd Sarah | 2019-11-25 | 2022-07-31 |  | 1000000 | 1000000 |  |  |  |  | 0 |  | IDRGP
SMS | 85 | Ubs Malta Ii | Não | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Em Contratação | Butantã | R. Des. Homero Pinho, 105 - Jardim Tropical, São Paulo - SP, 05379-240, Brasil | 2022-06-15 | 2023-12-16 | 165000 | 9265110.3 | 9430110.3 |  | 6018202100949391 |  |  | 0 | PPP - Acordo Efetivado | IDRGP
SMS | 191 | Ubs Novo Jardim | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Concluida | Capela do Socorro | R. PHILIPPE DE VITRY, 282 - JD STA JOSEFINA | 2021-05-04 | 2021-06-30 |  | 305784.75 | 305784.75 |  | 6018202000766910 |  |  | 0 | Obra parceiro - Monte Azul | IDRGP
SIURB |  | OBRAS PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO RÍGIDO NO VIADUTO ENGENHEIRO ALBERTO BADRA, SEI N | Não | Manutenção |  |  | Penha | [5 empty] | Contrato em elaboração | 6022202200022712 | 6022202200022712 | 777071.03 | 0 | 0 |  |  | Obras emergenciais
SMS | 201 | Ubs Parque Arariba | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em licitação | Em Execução | Campo Limpo | R. FRANCISCO SOARES, 81 - JD INGÁ | 2022-06-24 | 2022-12-31 |  | 529637.7 | 529637.7 |  | 6018202200114631 |  |  | 0 |  | IDRGP
SMS | 183 | Ubs Parque Do Lago | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Concluida | M'boi Mirim | ESTRADA DA BARONESA, 1000 - PQ DO LAGO | 2020-07-12 | 2021-12-11 |  | 410000 | 410000 |  | 6018202000416391 |  |  | 0 | Obra parceiro - CEJAM | IDRGP
SIURB |  | OBRAS PARA RECUPERAÇÃO DE TRECHO DA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS E RECOMPOSIÇÃO DO VIÁRIO, LOCALIZADA NA RUA RAIMUNDO DE BRITO, ALTURA DO N 43 – ACLIMAÇÃO SEI N | Não | Manutenção |  |  | Sé | [5 empty] | Contrato em elaboração | 6022202200025231 | 6022202200025231 | 0 | 0 | 0 |  |  | Obras emergenciais
SVMA | 11 | Pq. Zilda Arns - Obras De Requalificação (Fase 2) | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação | Projeto de requalificação finalizado (SEI: 6027.2020/0001501-9) | Sapopemba | entre Rua Juiz de Fora - Vila Ema e o Largo São Matheus – São Matheus | 2022-11-01 | 2023-04-01 | 191640.18 | 5000000 | 5191640.18 | 6027.2020/0001501-9 | 6027202000015019 | 0 | 0 | 0 |  | IDRGP
SIURB |  | OBRAS PARA CONTENÇÃO DE TALUDE NA EMEI JARDIM FELICIDADE, LOCALIZADA NA RUA JÚLIO NICOLAU, S/N SEI N | Não | Manutenção |  |  | Pirituba/Jaraguá | [5 empty] | Contrato em elaboração | 6022202200023549 | 6022202200023549 | 0 | 0 | 0 |  |  | Obras emergenciais
SIURB |  | OBRAS PARA EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA EMEF VISCONDE DE CAIRU, LOCALIZADA NA PRAÇA ARARUVA, ALTURA DO N199, SEI N | Não | Manutenção |  |  | Penha | [5 empty] | Contrato em elaboração | 6022202200024960 | 6022202200024960 | 849864.41 | 550368.94 | 0 |  |  | Obras emergenciais
SIURB |  | OBRAS PARA RECONSTRUÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO NA CEI JARDIM DAS VERTENTES, LOCALIZADA NA RUA JOÃO CORREA DA SILVA, ALTURA DO N53, SEI N | Não | Manutenção |  |  | Butantã | [5 empty] | 873309.32 | 6022202200028176 | 6022202200028176 | 873309.32 | 310475.07 | 0 |  |  | Obras emergenciais
SIURB |  | OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DA EMEI AGENOR DE OLIVEIRA– CARTOLA, LOCALIZADA NA RUA MARIO TOTTA, N100, SEI N | Não | Manutenção |  |  | M'Boi Mirim | [5 empty] | Contrato em elaboração | 6022202200028460 | 6022202200028460 | 0 | 0 | 0 |  |  | Obras emergenciais
SVMA | 12 | Pq. Chácara Das Flores - Obras De Requalificação | Não | Requalificação | Obra/intervenção em execução | Obra de requalificação iniciada em 03/05/2022 (SEI: 6027.2021/0006089-0) | Itaim Paulista | Estrada Dom João Neri, 3551 - Jd. Nazaré Subprefeitura Itaim Paulista | 2022-04-01 | 2022-10-01 |  | 3874825.47 | 3874825.47 | 6027.2021/0006089-0 | 6027202100060890 | 0 | 0 | 0 |  | IDRGP
SVMA | 14 | Pq. Do Carmo - Obras De Requalificação | Não | Requalificação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Projeto de requalificação em licitação (SEI: 6027.2021/0008121-8) | Itaquera | Av. Afonso de Sampaio e Souza, 951 – Itaquera. Subprefeitura: Itaquera | 2022-11-01 | 2023-04-01 | 561540.43 | 4000000 | 4561540.43 | 6027.2021/0008121-8 | 6027202100081218 | 0 | 0 | 0 |  | IDRGP
SVMA | 16 | Parque Natural Municipal Fazenda Do Carmo - Obras De Estabilidade Geotécnica | Não | Requalificação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Projeto de estabilidade geotécnica em licitação (SEI: 6027.2020/0002808-0) | Itaquera | Rua Cristóvão de Oliveira, 350 (antiga Estrada Fazenda do Carmo) - Bairro Itaquera Subprefeitura de Itaquera | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 241083.54 | 1000000 | 1241083.54 | 6027.2020/0002808-0 | 6027202000028080 | 0 | 0 | 0 |  | IDRGP
SVMA | 18 | Pq. Consciência Negra - Obras De Requalificação | Não | Requalificação | Obra/intervenção em licitação | Projeto de requalificação finalizado (SEI: 6027.2021/0006411-9) Obra (SEI: 6027.2022/0000943-8) | Cidade Tiradentes | Rua José Francisco Brandão, 330 – Cidade Tiradentes Subprefeitura Cidade Tiradentes | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 146014.39 | 2500000 | 2646014.39 | 6027.2022/0000943-8 | 6027202200009438 | 0 | 0 | 0 |  | IDRGP
SMS | 186 | Ubs Parque Santo Amaro | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Concluida | M'boi Mirim | R. PORTA DO PRADO, 18 - PQ NOVO STO AMARO | 2020-10-20 | 2021-10-22 |  | 830000 | 830000 |  | 6018202000632833 |  |  | 0 | Obra parceiro - CEJAM | IDRGP
SMS | 324 | Ubs Pastoral | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Sapopemba | R. Nova Resende, 199 - Pq Santa Madalena | 2021-03-24 | 2022-03-15 |  | 660000 | 660000 |  | 6010202000035394 |  |  | 0 | Recurso repassado para parceiro em 2020 | IDRGP
SMS | 94 | Ubs Pq. Sto. Antonio Ii | Não | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Em Licitação | M'boi Mirim | R. José Manoel Camisa Nova, 39 - Jardim Leticia, São Paulo - SP, 05823, Brasil | 2022-02-08 | 2024-01-02 | 66062.4 | 9067919.77 | 9133982.17 |  | 6018202100619375 |  |  | 0 | BID - À Contratar | IDRGP
SMS | 153 | Ubs Real Parque | Não | Ampliação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Em elaboração do plano de trabalho, STS / Coordenadoria | Butantã | R Barão de Melgaço, 339 – Real Parque | 2022-08-22 | 2022-12-31 |  | 172500 | 172500 |  |  |  |  | 0 |  | IDRGP
SMS | 154 | Ubs Real Parque | Não | Ampliação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Por solicitação da Assessoria Parlamentar de SMS, a Emenda está sendo devolvida para SMS | Butantã | R Barão de Melgaço, 339 – Real Parque | 2022-08-22 | 2022-12-31 |  | 500000 | 500000 |  |  |  |  | 0 |  | IDRGP
SIURB |  | OBRAS DE CONTENÇÃO DO TALUDE E RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO NA RUA ALEXANDRE CHEID, ALTURA DO N 633 SEI N | Não | Manutenção |  |  | Itaquera | [6 empty] | 6022202200028923 | 6022202200028923 | 565156.23 | 333139.3 | 0 |  |  | Obras emergenciais
SMS | 189 | Ubs Sergio Chaddad | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Em Execução | Capela do Socorro | AV. CARLOS OBERHUBER, 659 - VL SÃO JOSE | 2021-04-01 | 2022-07-30 |  | 839557 | 839557 |  | 6018202000406981 |  |  | 0 | Obra parceiro - ASF | IDRGP
SMS | 316 | Ubs Sigmund Freud | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Obra Concluída | Vila Mariana | Av dos Carinás 525 Moema | 2021-09-14 | 2022-04-14 |  | 707000 | 707000 |  | 6018202100384050 |  |  | 0 | Empresa solicita 30 dias de prorrogação de prazo | IDRGP
SMS | 187 | Ubs Sta Lucia | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Concluida | M'boi Mirim | R. CARMELO CALI, 26 - VL SANTA LÚCIA | 2021-12-01 | 2021-12-03 |  | 200000 | 200000 |  | 6018202000670182 |  |  | 0 | Obra parceiro - CEJAM | IDRGP
SMS | 177 | Ubs Três Corações | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Em Execução | Capela do Socorro | R. GENERAL JOSÉ DE OLIVEIRA RAMOS, 275 | 2020-09-30 | 2022-06-30 |  | 138000 | 138000 |  | 6010202000030317 |  |  | 0 | Obra parceiro - ASF | IDRGP
SIURB |  | OBRAS VIÁRIAS EM DOC SEI N 066313243, RELATIVAMENTE À NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA REALIZAÇÃO PARA CONTENÇÃO EM MARGEM DE CÓRREGO, LOCALIZADO NO TRECHO ENTRE A RUA MANDRÁGORA E RUA GOIVINHO DA PRAIA – VILA PROGRESSO. SEI N | Não | Manutenção |  |  | São Miguel Paulista | [5 empty] | Contrato em elaboração | 6022202200032122 | 6022202200032122 | 0 | 0 | 0 |  |  | Obras emergenciais
SMS | 315 | Ubs Vila Clara | Não | Requalificação | Obra/intervenção em execução | Empresa solicita 45 dias de prorrogação de prazo | Jabaquara | Rua Rolando Curti, Nº 701 | 2020-01-10 | 2022-12-15 |  | 1017000 | 1017000 |  | 6018202000075292 |  |  | 0 | Recurso repassado para parceiro em 2020 | IDRGP
SIURB |  | OBRAS DE CONTENÇÃO EM MARGEM DE CÓRREGO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA RUA QUARESMA DELGADO – JARDIM VERA CRUZ SEI N | Não | Manutenção |  |  | São Mateus | [5 empty] | Contrato em elaboração | 6022202200033218 | 6022202200033218 | 0 | 0 | 0 |  |  | Obras emergenciais
SMS | 197 | Ubs Vila Das Belezas | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Concluida | M'boi Mirim | R. TENENTE ISAIAS BRANCO DE ARAUJO, 101/103 - VL DAS BELEZAS | 2020-12-26 | 2021-02-19 |  | 305784.75 | 305784.75 |  | 6018202000766910 |  |  | 0 | Obra parceiro - Monte Azul | IDRGP
SMS | 344 | Ubs Vila Gumercindo | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | fase de demolição de estruturas | Ipiranga | Av Dr Ricardo Jafet, 3025 | 2021-12-27 | 2022-12-30 |  | 1000000 | 1000000 |  | 6110202100156898 |  |  | 0 | em execução pela SMS/AHM | IDRGP
SMS | 181 | Ubs Vila Prel | Não | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Em Projeto | Campo Limpo | R. TEREZA MAIA PINTO, 11 - VL PREL | 2022-06-01 | 2022-10-30 |  | 500000 | 500000 |  | Não há |  |  | 0 | Obra parceiro - EINSTEIN | IDRGP
SMS | 114 | Ubs Vl. Rubi | Não | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Em Contratação | Capela do Socorro | R. Archote do Peru, 604 - Parque das Arvores, São Paulo - SP, 04824, Brasil | 2022-06-15 | 2023-12-16 | 142000 | 8863010 | 9005010 |  | 6018202100949413 |  |  | 0 | PPP - Acordo Efetivado | IDRGP
SMS | 168 | Upa Sto Amaro - Fase I | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Concluida | Santo Amaro | AV ADOLFO PINHEIRO, 122 | 2021-12-29 | 2022-06-26 |  | 897670 | 897670 |  | 6018202100870299 |  |  | 0 |  | IDRGP
SMS | 200 | Upa Vera Cruz | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Em Execução | M'boi Mirim | AV. FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS, 379 - JD VERA CRUZ | 2022-06-30 | 2022-12-26 |  | 2123148.26 | 2123148.26 |  | 6018202100752040 |  |  | 0 |  | IDRGP
SIURB |  | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE INTERVENÇÕES E DEMOLIÇÕES NA EDIFICAÇÃO, NA RUA COMENDADOR ABDO SCHAHIN, N78 SEI N | Não | Manutenção |  |  | Sé | [5 empty] | 6482185.26 | 6022202200035733 | 6022202200035733 | 0 | 0 | 0 |  |  | Obras emergenciais
SMUL | 27 | Urbanismo Social - Orlas Do Ecoporto Cantinho Do Céu | Não | Requalificação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Estudos iniciais em elaboração. | Capela do Socorro |  | 2023-06-01 | 2023-12-01 |  | 15000000 | 15000000 |  | Não Há |  |  | 0 | Estudo preliminar iniciado. Visita técnica realizada em 29/06/2022. | IDRGP
SMUL | 26 | Urbanismo Social - Orlas Do Ecoporto Pedreira | Não | Requalificação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Estudos iniciais em elaboração. | Cidade Ademar | Rua do Mar Paulista | 2023-06-01 | 2023-12-01 |  | 15000000 | 15000000 |  | Não Há |  |  | 0 | Já foram realizados estudos iniciais alternativos para implantação do Terminal de Ônibus junto à SPTrans. Apresentação realizada por SMUL em 19/04. Ainda não houve retorno para retomada dos estudos urbanísticos de requalificação dos passeios públicos e conexão dos equipamentos existentes no entorno. | IDRGP
SMS | 175 | Uvis M Boi Mirim | Não | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Concluida | M'boi Mirim | Rua Baldomero Carqueja, 61 - Vila Prel | 2021-01-03 | 2021-11-30 |  | 0 | 0 |  | Não há |  |  | 0 | CRSSUL | IDRGP
SIURB |  | AUTORIZO A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA OBRAS DE CONTENÇÃO DAS MARGENS DO CÓRREGO - CÓRREGO JD ROSINHA - RUA ESPERANÇA SEI N | Não | Manutenção |  |  | Perus | [5 empty] | Contrato em elaboração | 6022202200035725 | 6022202200035725 | 0 | 0 | 0 |  |  | Obras emergenciais
SIURB |  | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA OBRAS DE CONTENÇÃO EM MARGENS DO CÓRREGO - RUA ESPERANÇA, TRAVESSA SINHÁ MOÇA E RUA BANDA SEI N | Não | Manutenção |  |  | São Mateus | [5 empty] | Contrato em elaboração | 6022202200036136 | 6022202200036136 | 0 | 0 | 0 |  |  | Obras emergenciais

## ref_idrgp
Subprefeitura | IDRGP | Valor PPA20222024 | Valor por ano
Capela do Socorro | 7.07% | 353500000 | 88375000
M'boi Mirim | 7.05% | 352500000 | 88125000
Campo Limpo | 6.16% | 308000000 | 77000000
São Mateus | 5.11% | 255500000 | 63875000
Itaquera | 4.87% | 243500000 | 60875000
Cidade Ademar | 4.83% | 241500000 | 60375000
Freguesia ¦ Brasilândia | 4.56% | 228000000 | 57000000
São Miguel Paulista | 4.19% | 209500000 | 52375000
Itaim Paulista | 4.06% | 203000000 | 50750000
Pirituba ¦ Jaraguá | 3.77% | 188500000 | 47125000
Parelheiros | 3.74% | 187000000 | 46750000
Jaçanã ¦ Tremembé | 3.64% | 182000000 | 45500000
Sapopemba | 3.53% | 176500000 | 44125000
Guaianases | 3.46% | 173000000 | 43250000
Penha | 3.46% | 173000000 | 43250000
Ipiranga | 2.91% | 145500000 | 36375000
Cidade Tiradentes | 2.78% | 139000000 | 34750000
Casa Verde ¦ Cachoeirinha | 2.7% | 135000000 | 33750000
Perus ¦ Anhanguera | 2.58% | 129000000 | 32250000
Butantã | 2.5% | 125000000 | 31250000
Ermelino Matarazzo | 2.1% | 105000000 | 26250000
Vila Prudente | 1.83% | 91500000 | 22875000
Sé | 1.79% | 89500000 | 22375000
Vila Maria ¦ Vila Guilherme | 1.67% | 83500000 | 20875000
Aricanduva ¦ Formosa ¦ Carrão | 1.57% | 78500000 | 19625000
Jabaquara | 1.5% | 75000000 | 18750000
Mooca | 1.5% | 75000000 | 18750000
Santana ¦ Tucuruvi | 1.46% | 73000000 | 18250000
Lapa | 1.13% | 56500000 | 14125000
Santo Amaro | 0.94% | 47000000 | 11750000
Vila Mariana | 0.86% | 43000000 | 10750000
Pinheiros | 0.68% | 34000000 | 8500000

## Relação de Metas IDRGP
Meta | Secretaria Responsável | Descrição
3 | SMS | Implantar 40 novos equipamentos de saúde no município.
4 | SMS | Implantar 16 serviços de saúde bucal na atenção básica, especializada e rede de urgência e emergência.​
5 | SMS | Implantar seis Centros da Dor. ​
7 | SMS | Implantar seis novos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). ​
8 | SMS | Ampliar a Cobertura da Atenção Básica com a implantação de 100 equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF).
9 | SMS | Manter a fila por vaga em creche zerada.
10 | SME | Prover 49.000 moradias de interesse social.
12 | SEHAB | Beneficiar 30.000 famílias com urbanização em assentamentos precários. ​
13 | SEHAB | Beneficiar 220.000 famílias com procedimentos de regularização fundiária. ​
14 | SEHAB | Implantar 60 serviços de atendimento a pessoas idosas. ​
17 | SMADS | Implantar 12 novos CEUs.
25 | SME | Inaugurar 45 novas unidades escolares. ​
26 | SME | Ofertar cursos de idiomas para os estudantes da rede municipal em todos os CEUs.
27 | SME | Implantar seis Polos Regionais Olímpicos e/ou de Esporte de Base nos equipamentos esportivos mantidos pela Prefeitura de São Paulo. ​
28 | SEME | Pavimentar 480.000 metros quadrados de vias sem asfalto, priorizando aquelas atendidas por transporte público. ​
36 | SMSUB | Realizar a manutenção de 1.500.000 metros quadrados de calçadas. ​
40 | SMSUB | Implantar dez territórios educadores.​
42 | SMUL e SGM | Implantar dez salas de cinema nos CEUs. ​
53 | SMC e SME | Inaugurar a Casa de Cultura Cidade Ademar. ​​
54 | SMC e SME | Implantar quatro Estúdios Criativos da Juventude – Rede Daora. ​​
55 | SGM, SMC, SMDHC e SMDET | Alcançar 20 mil pontos de acesso público à internet sem fio, priorizando a cobertura nos territórios mais vulneráveis.
59 | SMIT | Implantar oito novos parques municipais. ​​
62 | SVMA | Remodelar as praças de atendimento das Subprefeituras para que centralizem todos os serviços municipais no território - Descomplica SP. ​​
72 | SMIT | Remodelar as praças de atendimento das Subprefeituras para que centralizem todos os serviços municipais no território - Descomplica SP. ​​

## Modelo Antigo (hidden)
SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO
E ENTREGAS PRIORITÁRIAS - SEPEP/SGM
Monitoramento - Índice de Distribuição Regional do Gasto Público
Meta | 3
Secretaria Responsável | SMS
Descrição | Implantar 40 novos equipamentos de saúde no município.
Subprefeitura | Liquidação 2022 | Equipamentos abertos 2022 | Detalhamento
Aricanduva
Butantã
Campo Limpo
Capela do Socorro
Casa Verde
Cidade Ademar
Cidade Tiradentes
Ermelino Matarazzo
Freguesia do Ó
Guaianases
Ipiranga
Itaim Paulista
Itaquera
Jabaquara
Jaçanã/Tremembé
Lapa
M’Boi Mirim
Mooca
Parelheiros
Penha
Perus
Pinheiros
Pirituba/Jaraguá
Santana/Tucuruvi
Santo Amaro
São Mateus
São Miguel
Sapopemba
Sé
Vila Maria/Vila Guilherme
Vila Mariana
Vila Prudente

## Dinamica provisória
Rótulos de Linha | Soma de Liquidação 2022 | Aricanduva | 10702502.6796 | 0.9614%
Aricanduva | 11937145.7596 | Butantã | 53429505.5884 | 4.8%
Butantã | 56411488.3984 | Campo Limpo | 53350899.9464 | 4.793%
Campo Limpo | 55072425.5764 | Capela do Socorro | 160080569.0543 | 14.38%
Capela do Socorro | 165156081.1843 | Casa Verde | 17132427.4757 | 1.539%
Casa Verde | 17402834.6557 | Cidade Ademar | 37762006.9844 | 3.392%
Cidade Ademar | 39304239.9844 | Cidade Tiradentes | 2612392.0742 | 0.2347%
Cidade Tiradentes | 9433851.6342 | Ermelino Matarazzo | 15465224.1531 | 1.389%
Ermelino Matarazzo | 15489013.0431 | Freguesia do Ó | 6525705.8247 | 0.5862%
Freguesia do Ó | 9103326.1547 | Guaianases | 114138254.7263 | 10.25%
Guaianases | 114566610.4663 | Ipiranga | 31958715.1115 | 2.871%
Ipiranga | 38193460.4145 | Itaim Paulista | 17939951.9283 | 1.612%
Itaim Paulista | 13960336.3683 | Itaquera | 26585274.4846 | 2.388%
Itaquera | 30407953.3446 | Jabaquara | 4117401.0834 | 0.3699%
Jabaquara | 4137497.5234 | Jaçanã/Tremembé | 2695155.0501 | 0.2421%
Jaçanã/Tremembé | 3723120.7901 | Lapa | 23172263.6746 | 2.082%
Lapa | 25122695.7946 | M’Boi Mirim | 39895384.2002 | 3.584%
M’Boi Mirim | 45454622.1402 | Mooca | 26781203.5718 | 2.406%
Mooca | 28264525.8318 | Parelheiros | 740678.2043 | 0.06654%
Parelheiros | 1557147.3443 | Penha | 55589044.6298 | 4.994%
Penha | 60225113.9198 | Perus | 9809152.9363 | 0.8812%
Perus | 11285925.4463 | Pinheiros | 791793.9332 | 0.07113%
Pinheiros | 1750654.4732 | Pirituba/Jaraguá | 17693276.4248 | 1.589%
Pirituba/Jaraguá | 23844721.9448 | Santana/Tucuruvi | 314766.8403 | 0.02828%
Santana/Tucuruvi | 396078.6803 | Santo Amaro | 1067800.1358 | 0.09592%
Santo Amaro | 2739860.9058 | São Mateus | 230242168.8679 | 20.68%
São Mateus | 233127954.1779 | São Miguel | 5964614.88 | 0.5358%
São Miguel | 7124042.29 | Sapopemba | 122727.1669 | 0.01102%
Sapopemba | 1203791.6969 | Sé | 142402989.5512 | 12.79%
Sé | 145350038.2212 | Vila Maria/Vila Guilherme | 3259382.4386 | 0.2928%
Vila Maria/Vila Guilherme | 11536268.2586 | Vila Mariana | 621065.8202 | 0.05579%
Vila Mariana | 1738632.9602 | Vila Prudente | 247906.3892 | 0.02227%
Vila Prudente | 302638.9192 | Total Geral | 1113212205.83 | 100%
Total Geral | 1185324098.303